## Requerimientos sistema DEPPP
Nombre del sistema | Modulo a modificar | Observación identificada por | Descripción de la observación o ajuste | Forma de atender la observación | Comentarios adicionales | Comentarios PRI | Estatus de atención por parte de la DEPPP
Sistema de Materiales de Radio y Televisión | Consulta de movimientos | PRI | Consulta de movimientos, materiales dictaminados. Actualmente al realizar la consulta de algún material dictaminado, en el apartado de resultados, se desconoce el número de dictámenes a los que ha sido sometido el material. La solicitud es que se detalle en el apartado de consulta, así como en el acuse de dictamen técnico pertinente la cantidad de dictámenes a los que sido sometido. | Se incorporá el ajuste al sistema para mostrar el número del dictámen del material en el acuse actual o en la consulta de los registros. |  | Satisfactorio | Concluido en 2018
Sistema de Materiales de Radio y Televisión | Clasificar materiales | PRI | Materiales registrados. A lo largo de una etapa de un proceso electoral, pueden llegar a clasificarse muchos materiales para asignarlos en una orden de transmisión, aun cuando se planee usarlos por una corta vigencia. La petición es poder desclasificar materiales para evitar su acumulación y que al momento de asignarlos en una orden de transmisión, se queden solamente los requeridos. Además, en el caso específico de Baja California, solicitamos de la manera más atenta, que los materiales traducidos al inglés por parte de las emisoras no aparezcan dentro del perfil del Partido, pues no es responsabilidad del mismo la asignación de estos materiales, sino del Instituto. | La sugerencia es que se clasifiquen los materiales conforme a las fechas en que se estarán utilizando, esto es, el sistema actualmente permite realizarlo por fecha inicial y final, por lo cual se debe especificar la fecha final conforme al uso del material en cada etapa de los procesos electorales o periodos ordinarios y con ello dejará de mostrarse cuando la fecha actual sobrepase la final. Se propone explicar la funcionalidad actual del sistema con el objetivo de mostrar como se desclasificarían y en su caso determinar si es necesario modificar el sistema y valorar la solución |  | Satisfactorio Falta la respuesta acerca de la peticiòn de que no aparezcan los materiales en inglés en Baja California. | Se debe definir la fecha de capacitación con los partidos. En fase de pruebas y revisión Respecto a no mostrar los materiales en ingles se tiene planeado actualizar este requerimiento en el sistema durante el primer semestre de 2019.
Sistema de Materiales de Radio y Televisión | Enviar estrategias de transmisión | PRI | Órdenes de transmisión no envidas. Actualmente todas las órdenes de transmisión que no fueron enviadas se mantienen como "registro inútiles" en el apartado de Envío de órdenes de transmisión, y se contabilizan en el resumen de Actividades pendientes de la página inicial del sistema. La solicitud es que estas órdenes de transmisión puedan eliminarse del sistema, una vez que venza la vigencia para la cual fueron creadas, para que no generen confusión con el conteo de actividades pendientes. | Se ajustará el sistema para incorporar la regla de eliminación de estrategias para no mostrarlas. |  | Satisfactorio | En fase de pruebas y revisión Se tiene planeado actualizar este requerimiento en el sistema durante el primer semestre de 2019.
|  | PRI | Acuse por reemplazo de materiales dentro de un ciclo. El acuse de este tipo de órdenes solo indica que se asignó un nuevo material en sustitución de otro, pero no detalla el resto de los materiales previamente asignados, ni el orden específico. La petición consiste en que el sistema arroje un acuse más detallado, similar al que arroja cuando se trata de asignación de materiales | Se realizará el ajuste al sistema en el acuse actual que genera del envío de estrategias, especificando los materiales que se sustituyen. |  | Quedamos en espera de acuse detallado en caso de sustitución. | En fase de pruebas y revisión Se tiene planeado actualizar este requerimiento en el sistema durante el primer semestre de 2019.
Sistema de Materiales de Radio y Televisión | Recepción de Materiales, | DEPPP | Generar una herramienta para que el sistema arroje un reporte que contenga los siguientes campos: Fecha y hora de carga (en campos separados), fecha y hora de fin de carga (separados en dos campos), Actor político, Entidad del Material, Duración, Versión, Folio, Material de reingreso (se espera como resultado sí o no), Estatus, Archivo de contenido (se espera como resultado sí o no) y número de descargas. Con la posibilidad de poder extraer la información desde cualquier rango de fechas y debe ser exportable en formato Excel. | Se incorpora una nuevo reporte. El requerimiento esta planeado realizarse en 2019 |  | Satisfactorio | No aplica para reportar en lo del PRI, se tiene solicitado en el requerimiento de la DEPPP.
RM | Estrategias de transmisión | DEPPP | Generar una herramienta para que el sistema arroje un reporte que contenga los siguientes campos: Fecha y hora de carga (en campos separados), fecha y hora de fin de carga (separados en dos campos), Actor político, Entidad del Material, Duración, Versión, Folio, Material de reingreso (se espera como resultado sí o no), Estatus, Archivo de contenido (se espera como resultado sí o no) y número de descargas. Con la posibilidad de poder extraer la información desde cualquier rango de fechas y debe ser exportable en formato Excel. | Se incorpora una nuevo reporte. El requerimiento esta planeado realizarse en 2019 |  | Satisfactorio | No aplica para reportar en lo del PRI, se tiene solicitado en el requerimiento de la DEPPP.
Sistema de Materiales de Radio y Televisión | Administración de OT Enviar estrategias de transmisión | PRI | Generación de estrategias de transmisión diferenciadas. Actualmente, no es posible realizar modificaciones durante el proceso de elaboración de una estrategia diferenciada, tanto en la asignación de materiales, como en las siglas de las emisoras, por lo que, si se comete un error, esta estrategia se debe desechar e iniciar de cero, lo que hace perder el avance y cuando se trata de varias estrategias diferenciadas que se realizan dentro de una misma entidad, el sistema exige de nuevo cada una de las estrategias diferenciadas, como si éstas fueran una sola o estuvieran encadenadas. La petición es que el sistema permita corregir la estrategia, sin desconocer el avance registrado hasta el momento, trátese de una sola estrategia o de una serie de estrategias dentro de una misma entidad. | Se debe incorporar la funcionalidad de modificar lo registrado en una estrategia de transmisión capturada. Por lo cual es necesario revisar su vialidad y la fecha posible de incluir el nuevo modulo |  | En espera de posible incorporación | En fase de pruebas y revisión Se tiene planeado actualizar este requerimiento en el sistema durante el primer semestre de 2019.
Sistema de Materiales de Radio y Televisión | Reporte de clasificación de materiales | PRI | Materiales clasificados. No es posible conocer la clasificación de todos los materiales óptimos, a menos que se haga una búsqueda registro por registro. La petición es que se pueda realizar una consulta y se pueda descargar la base de datos de todos los materiales clasificados por etapa. | Actualmente el sistema arroja un listado dependiendo de las opciones de búsqueda que se utilicen, se sugiere mostrar la funcionalidad actual del sistema y en su caso valorar si se incluye un nuevo reporte. |  | En espera de fecha y hora de convocatoria | Se debe definir la fecha de capacitación con los partidos, para en su caso verificar si el listado actual satisface sus necesidades o se requiere algún ajuste.
Portal Público de promocionales de Radio y Televisión | Promocionales vigentes | PRI | Publicación de spots en Portal de Promocionales de Radio y Televisión. Permitir descargar varios materiales de forma simultánea. Se solicita que el portal permita la descarga simultánea de varios spots a la vez (como la versión anterior de este portal) | Se valorará el impacto de incorporar este ajuste derivado del cambio de versión de sistema, el anterior portal era estático y se generaba semi automaticamente (personal construia las páginas del portal). Derivado de que se evolucionó a un portal dinámico (que el sistema genere todo) dando lectura a la información registrada en la base de datos. Se valorará el tener una versión estática de la información automatizada y la múltiple descarga ajustando los componentes actuales. |  | En espera de que sea factible la descarga múltiple, sobre todo durante proceso electoral. | En fase de análisis y desarrollo Se tiene planeado actualizar este requerimiento en el sistema durante el primer semestre de 2019.
Portal Público de promocionales de Radio y Televisión | Promocionales vigentes | PRI | Publicación de spots en Portal de Promocionales de Radio y Televisión. Colocar una liga que direccione en específico al material. También se solicita considerar que la liga colocada a la derecha de la descripción del nombre de la versión y folio de cada spot de radio y televisión, debe de alojar el material al que, supuestamente, hace referencia, ya que ello permitiría compartir un material específico con sólo compartir la liga, como ocurría en la versión anterior del portal. | Se valorará el impacto de incorporar este ajuste derivado del cambio de versión de sistema, el anterior portal era estático y se generaba semi automaticamente (personal construia las páginas del portal). Derivado de que se evolucionó a un portal dinámico (que el sistema genere todo) dando lectura a la información registrada en la base de datos. Se valorará el tener una versión estática de la información automatizada que permita compartir la liga para descargar el material como posibilidad de opción a los usuarios, aunque el portal permite descargar los materiales ubicando la entidad y proceso donde fue pautado. |  | En espera de que se habilite las ligas con las características solicitadas | En fase de análisis y desarrollo Se tiene planeado actualizar este requerimiento en el sistema durante el primer semestre de 2019.