## CalendarioPuebla
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local Extraordinario Puebla 2019
Consecutivo | ID_Ent | Entidad | ID_SP | Subproceso | ID_Act | N° Act | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Fecha_INI_Real | Fecha_TER_Real | ID_Estatus | Estatus | Nota Cualitativa
1 | 21 | Puebla | 1 | Seguimiento al Proceso Local | 1.1 | 1 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PELEX | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se ejerció la facultad de asunción total para llevar a cabo el Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Puebla, mediante Acuerdo INE/CG40/2019.
2 | 21 | Puebla | 1 | Seguimiento al Proceso Local | 1.2 | 2 | Elaborar un plan de trabajo para la promoción de la participación ciudadana | INE | DECEYEC | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | La elaboración del plan de trabajo se elaboró con los planes establecidos.
3 | 21 | Puebla | 1 | Seguimiento al Proceso Local | 1.3 | 3 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE | DECEYEC | 2019-03-15 | 2019-06-01 | 2019-03-15 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
4 | 21 | Puebla | 1 | Seguimiento al Proceso Local | 1.4 | 4 | Aprobar Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se aprobó el Plan y Calendario Integral correspondinete, mediante Acuerdo INE/CG43/2019.
5 | 21 | Puebla | 2 | Comunicación Institucional | 2.1 | 1 | Difusión de los mensajes o campañas institucionales para la promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral e Informar las diversas etapas del Proceso Electoral. | INE | CNCS | 2019-04-01 | 2019-06-02 | 2019-04-01 | 2019-06-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó la difusión de los mensajes o campañas institucionales
6 | 21 | Puebla | 3 | Encuestas Electorales | 3.1 | 1 | Monitoreo de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales | INE | CNCS | 2019-02-06 | 2019-06-12 | 2019-02-06 | 2019-06-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se realiza la entrega del monitoreo de forma semanal a la SE. El primer periodo transcurrió del 6 al 14 de febrero (INE/CNCS-AMR/0200/2019); el segundo del 14 al 20 de febrero (INE/CNCS-AMR/0224/2019); el tercer periodo del 21 al 27 de febrero (INE/CNCS-AMR/0259/2019), el cuarto periodo de monitoreo fue del 28 de febrero al 6 de marzo, el quinto periodo transcurrió del 7 al 13 de marzo (INE/CNCS-AMR/0331/2019), cabe señalar que en este periodo se localizaron encuestas y/o sondeos en medios impresos. El sexto periodo comprende del 14 al 20 de marzo, si se encontraron encuestas (INE/CNCS-AMR/0379/2019). El séptimo periodo de monitoreo comprendió del 21 al 28 de marzo, la JLE localizó encuestas y sondeos electorales en medios impresos (INE/CNCS-AMR/412/2019).
7 | 21 | Puebla | 4 | Integración de órganos desconcentrados | 4.1 | 1 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se ratificó a las y los consejeros electorales del Consejo Local en el Estado de Puebla, mediante Acuerdo INE/CG47/2019.
8 | 21 | Puebla | 4 | Integración de órganos desconcentrados | 4.2 | 2 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 7 de febrero de 2019 a las 12:00 horas inició la sesión de instalación del Consejo Local.
9 | 21 | Puebla | 4 | Integración de órganos desconcentrados | 4.3 | 3 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 7 de febrero de 2019 en la misma sesión de instalación del Consejo Local, se reatificó a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales de la entidad previamente designados, para fungir como tales durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.
10 | 21 | Puebla | 4 | Integración de órganos desconcentrados | 4.4 | 4 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 15 de febrero del 2019, se instalaron los 15 Consejos Distritales de acuerdo con el plazo establecido.
11 | 21 | Puebla | 5 | Lista Nominal de Electores | 5.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados, para observaciones | INE | DERFE | 2019-02-08 | 2019-02-15 | 2019-02-08 | 2019-02-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se realizó la generación y entrega de la LNE de acuerdo con el plazo establecido.
12 | 21 | Puebla | 5 | Lista Nominal de Electores | 5.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-15 | 2019-02-16 | 2019-03-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad concluyó dentro del plazo establecido. Se recibieron un total de 2,804,673 observaciones a la Lista Nominal de Electores para revisión por parte de los partidos políticos PAN y PRD, en el ámbito de la CNV y no se recibieron observaciones por el Consejo Local de Puebla.
13 | 21 | Puebla | 5 | Lista Nominal de Electores | 5.3 | 3 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE | INE | DERFE | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2 | Concluida dentro del plazo | La DERFE a través del oficio INE/DERFE/0540/2019, informó que la Lista Nominal de Electores sería entregada a la Junta Local el proximo 7 de mayo en las instalaciones de la misma. La entrega de la LNEDF se realizó en la fecha mencionada a las 14:00 horas.
14 | 21 | Puebla | 5 | Lista Nominal de Electores | 5.4 | 4 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-22 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 22 de mayo, se llevó a cabo la entrega-recepción de la Lista Nominal de Electorales con Fotografía producto de Instancias Adminsitrativas y Resoluciones del TEPJF. Cabe señalar que se la adenda se entregó a los Vocales Ejecutivos de las JDE 01,03, 07 y 13.
15 | 21 | Puebla | 5 | Lista Nominal de Electores | 5.5 | 5 | Destrucción de las Listas Nominales de Electores utilizadas en la Jornada Electoral | INE | DERFE | 2019-06-09 | 2019-08-31 | 2019-06-09 | 2019-07-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | De conformidad con el Informe con corte al 8 de julio, presentado en la CNV respecto a la Devolución de las LNE, para su posterior destrucción, se tiene un avance del 74.25%. Se cierra la actividad al no ser relevante para los fines del informe.
16 | 21 | Puebla | 6 | Observadores Electorales | 6.1 | 1 | Difusión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar como observadores electorales | INE | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-04-30 | 2019-02-07 | 2019-04-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | La convocatoria fue difundida a través de radio, televisión y se encuentra publicada en el portal del INE.
17 | 21 | Puebla | 6 | Observadores Electorales | 6.2 | 2 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-04-30 | 2019-02-07 | 2019-04-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | Con corte al 22 de abril de 2019, en el estado de Puebla, se han recibido un total de 164 solicitudes de la ciudadanía para participar como observadora electoral, de las cuales 44 se han aprobado.
18 | 21 | Puebla | 6 | Observadores Electorales | 6.3 | 3 | Impartir cursos de capacitación a la ciudadanía interesada en actuar como observadora electoral. | INE | JL/JD | 2019-02-07 | 2019-05-13 | 2019-02-07 | 2019-05-13 | 2 | Concluida dentro del plazo | De conformidad con el informe de la DEOE con corte al 3 de mayo, 281 personas han tomado el curso de capacitación. Se espera la actualización de la información.
19 | 21 | Puebla | 6 | Observadores Electorales | 6.4 | 4 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-06-01 | 2019-02-07 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | Finalizó el periodo para acreditar observadores.
20 | 21 | Puebla | 6 | Observadores Electorales | 6.5 | 5 | Seguimiento a la acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 2019-02-15 | 2019-07-02 | 2019-02-15 | 2019-07-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | De conformidad con el informe final de la DEOE, se acreditaron un total de 478 observadores electorales.
21 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2019-02-06 | 2019-02-15 | 2019-02-06 | 2019-02-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se realizaron los recorridos conforme al plazo establecido.
22 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.2 | 2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se presentó a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar las casillas.
23 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyeron las visitas de acuerdo con el plazo establecido.
24 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.4 | 4 | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad concluyó dentro del plazo establecido, los 15 Consejos Distritales aprobaron la ubicación de casillas.
25 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los Consejos Distritales aprobaron el número y ubicación de las casillas básicas y contiguas dentro del plazo establecido.
26 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2 | Concluida dentro del plazo | La entrega de la base de datos de la Lista Nominal se entregó dentro del plazo establecido.
27 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo la publicación de ubicación de casillas dentro del plazo establecido.
28 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.8 | 8 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 26 de abril de 2019, los 15 Consejos Distritales aprobraron la designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral.
29 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.9 | 9 | Insumos para el SICCE (Listados Nominales, personal y equipamiento) | INE | DERFE | 2019-03-15 | 2019-04-16 | 2019-03-15 | 2019-04-16 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los insumos para el SICCE se tuvieron dentro del plazo establecido.
30 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.10 | 10 | Desarrollo y Ajustes del SICCE | INE | UNICOM | 2019-02-06 | 2019-05-01 | 2019-02-06 | 2019-05-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad concluyó dentro del plazo establecido.
31 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.11 | 11 | Capacitación y simulacros | INE | UNICOM | 2019-05-02 | 2019-05-29 | 2019-05-02 | 2019-05-29 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluida dentro del plazo establecido.
32 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.12 | 12 | Validación y demostración del SICCE | INE | CD | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos.
33 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.13 | 13 | Operación y soporte para Casillas Especiales | INE | DERFE/UNICOM | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | La operacióny soporte para Casillas Especiales se llevó a cabo de forma exitosa.
34 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.14 | 14 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó el periodo de registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla.
35 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.15 | 15 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 2 | Concluida dentro del plazo | La sustitución de representantes concluyó de acuerdo con los plazos establecidos.
36 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.16 | 16 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2019-05-15 | 2019-05-25 | 2019-05-15 | 2019-05-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos.
37 | 21 | Puebla | 7 | Ubicación de casillas | 7.17 | 17 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | La publicación de encartes se llevó a cabo de conformidad con lo establecido.
38 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.1 | 1 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | En sesión Extraordinaria del 19 de diciembre el CG del INE efectuó el sorteo del mes que será tomado como base para la insaculación de la ciudanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, dando como resultado el mes de julio.
39 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.2 | 2 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En sesión extraordinaria del 6 de febrero, el CG efectuó el sorteo de la letra, a partir de la cual, se seleccionarán a las y los ciudadanos que serán designados funcionarios de casilla en el Proceso Electoral 2018-2019, siendo obtenida la letra A.
40 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.3 | 3 | Elaboración y aprobación de la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral que incluya el PELEX Puebla | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-08 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se aprobó la Adenda correspondiente mediante Acuerdo INE/CG44/2019.
41 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.4 | 4 | Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo para primera etapa de capacitación | INE | DECEYEC | 2019-02-06 | 2019-02-27 | 2019-02-06 | 2019-02-27 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se elaborarán 70 materiales y documentación para atender la capacitación electoral, los correspondientes a la Primera Estapa de Capacitación: -Carta Notificación -Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos -Cuadríptico ¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla en la Jornada Electoral? - Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral - Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral -Rotafolio de la Jornada Electoral versión aula -Rotafolio de la Jornada Electoral versión domicilio Todos han sido entregados a la JLE.
42 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.5 | 5 | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los 15 consejos distritales del INE en la entidad realizaron el sorteo para seleccionar a las y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla el próximo 2 de junio; tomando como base el mes Julio y la inicial del primer apellido la letra “A”, con un listado nominal de 4,542,158 ciudadanas y ciudadanos se sorteó al 13%, del cual 323,903 son mujeres y 283,858 son hombres dando un total de 607,761 poblanas y poblanos
43 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.6 | 6 | Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo para segunda etapa de capacitación | INE | DECEYEC | 2019-02-15 | 2019-04-15 | 2019-02-15 | 2019-04-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los materiales para la Segunda Etapa de Capacitación corresponden a 16 materiales para imprimir y 7 en formato digital.
44 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.7 | 7 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2019-03-02 | 2019-04-14 | 2019-03-02 | 2019-04-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó la primera etapa de capacitación a las personas insaculadas.
45 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.8 | 8 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2019-03-02 | 2019-04-16 | 2019-03-02 | 2019-04-16 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo la integración de la lista de ciuadadanos y ciudadanas aptas para ser funcionarios de las MDC.
46 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.9 | 9 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo el proceso de la segunda insaculación dentro del plazo establecido.
47 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.10 | 10 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2019-04-23 | 2019-06-01 | 2019-04-23 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | concluyó la segunda etapa de capacitación a funionarios de MDC
48 | 21 | Puebla | 8 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8.11 | 11 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-06-03 | 2019-06-08 | 2019-06-03 | 2019-06-08 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos dentro del plazo establecido.
49 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.1 | 1 | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente del 6 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los topes de gasto para la etapa de obtención de apoyo ciudadano, mediante Acuerdo INE/CG50/2019.
50 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente del 6 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los tope de gasto para la etapa de precampaña para gubernatura, mediante Acuerdo INE/CG50/2019. El tope de gasto asciente a la cantidad de: $8,592,666.00
51 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente del 6 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los tope de gasto para la etapa de precampaña para Ayuntamientos, mediante Acuerdo INE/CG50/2019.
52 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.4 | 4 | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente del 6 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los tope de gasto para la etapa de campaña para la gubernatura, mediante Acuerdo INE/CG50/2019. El tope de gasto asciende a la cantidad de: $42,963,330.00
53 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.5 | 5 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente del 6 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los tope de gasto para la etapa de campaña para Ayuntamientos, mediante Acuerdo INE/CG50/2019. El tope de gasto asciende a la cantidad de: $42,963,330.00
54 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.6 | 6 | Monitoreo de propaganda publicada en medios impresos durante las precampañas y campañas electorales de los procesos electorales | INE | CNCS | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2019-02-13 | 2019-06-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | El monitoreo de propaganda inició con el periodo de precampaña, mismo que será entregado de forma periódica a la UTF. Durante el primer periodo que abarca del 13 al 20 de febrero, la JLE no localizó propaganda electoral en medios impresos y la CNCS tampoco localizó propaganda electoral en los medios impresos de circulación nacional. (INE/CNCS-AMR/0222/2018). En el segundo periodo que se informó, del 21 al 27 de febrero, la CNCS localizó propaganda electoral en los medios impresos de circulación nacional, remitió la información correspondiente (INE/CNCS-A,R/0258/2018). El tercer periodo que se informó fue del 28 de febrero al 6 de marzo (INE/CNCS-AMR/0294/2018), en este periodo no se encontró propaganda electoral en medios impresos nacionales. El cuarto periodo transcurrió del 7 al 13 de marzo (INE/CNCS-AMR/0332/2018), la JLE no localizó propaganada electoral en sus medios impresos, sin embargo la CNCS si localizó propaganda. Durante el quinto periodo, que comprende, del 14 al 20 de marzo, (INE/CNCS-AMR/0378/2018), la JLE no localizó propaganada electoral en sus medios impresos, sin embargo la CNCS si localizó propaganda. El sexto periodo de monitoreo comprendió del 21 al 27 de marzo, sólo la CNCS localizó propaganda electoral, (INE/CNCS-AMR/0411/2018).
55 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.7 | 7 | Precampaña para Gobernador | INE | CG | 2019-02-24 | 2019-03-05 | 2019-02-24 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | A partir del 24 de febrero de 2019, dió inicio al periodo de precampaña y concluyó el 5 de marzo de acuerdo con los plazos establecidos.
56 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.8 | 8 | Precampaña para Ayuntamientos | INE | CG | 2019-02-24 | 2019-03-05 | 2019-02-24 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | A partir del 24 de febrero de 2019, dió inicio al periodo de precampaña y concluyó el 5 de marzo de acuerdo con los plazos establecidos.
57 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.9 | 9 | Campaña para Gobernador | INE | CG | 2019-03-31 | 2019-05-29 | 2019-03-31 | 2019-05-29 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó el periodo de campaña para la Gubernatura
58 | 21 | Puebla | 9 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9.10 | 10 | Campaña para Ayuntamientos | INE | CG | 2019-03-31 | 2019-05-29 | 2019-03-31 | 2019-05-29 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó el periodo de campaña para Ayuntamientos
59 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.1 | 1 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | INE | CL | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2 | Concluida dentro del plazo | Al término del plazo para recibir solicitudes de intención de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la gubernatura, se presentaron 5 manifestaciones: Israel de Jesús Ramos González, Erick Martínez Salazar, Miguel Ángel Ocampo Hernández, Juan Alejandro Amoros Herrera y Raymundo López Ortiz.
60 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | INE | CL/CD | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2 | Concluida dentro del plazo | No se recibieron escritos de intención para participar como aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos.
61 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.3 | 3 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se emitió la Convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse como candidatas y candidatos independientes, mediante Acuerdo INE/CG51/2019.
62 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.4 | 4 | Análisis sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | INE | CL | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | De las cinco manifestaciones de intención que se presentaron, sólo procedió la del Ciudadano Juan Alejandro Amoróz Herrera, que tendrá que recabar 66, 776 firmas que representan el 1.5% del listado nominal.
63 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.5 | 5 | Análisis sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | INE | CD | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | No se recibieron escritos de intención para participar como aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos.
64 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.6 | 6 | Emisión de constancia de aspirante a candidaturas independientes a Gobernador y Ayuntamientos | INE | CL/CD | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | De las cinco manifestaciones de intención que se presentaron, sólo procedió la del Ciudadano Juan Alejandro Amoróz Herrera, que tendrá que recabar 66, 776 firmas que representan el 1.5% del listado nominal.
65 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.7 | 7 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | INE | CG | 2019-02-09 | 2019-02-24 | 2019-02-09 | 2019-02-24 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se presentó una solicitud de registro de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" integrada por MORENA, PT, PVEM y PES.
66 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.8 | 8 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | INE | CG | 2019-02-09 | 2019-02-24 | 2019-02-09 | 2019-02-24 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se presentó una solicitud de registro de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" integrada por MORENA, PT, PVEM y PES.
67 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.9 | 9 | Plazo para el registro de plataformas electorales | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó el plazo para el registro de las plataformas electorales, actualmente se encuentran en revisión.
68 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.10 | 10 | Resolución sobre Plataformas Electorales | INE | CG | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 2019-03-05 | 3 | Concluida fuera del plazo | La resolución sobre las Plataformas Electorales se se aprobó en Sesión Extraordinaria del Consejo General en fecha martes 5 de marzo del año en curso mediante el Acuerdo INE/CG81/2019.
69 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.11 | 11 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | INE | CG | 2019-03-06 | 2019-03-23 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General aprobó la Resolución INE/CG93/2019 respecto de la solicitud de registro del Convenio de la Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla”, presentado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como por el otrora Partido Encuentro Social, para postular la candidatura a la gubernatura en el caso de los Partidos Políticos Nacionales, y éstos y el otrora Encuentro Social, para los integrantes de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan para contender en el Proceso Electoral Extraordinario en el estado de puebla 2019.
70 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.12 | 12 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | INE | CG | 2019-03-06 | 2019-03-23 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General aprobó la Resolución INE/CG93/2019 respecto de la solicitud de registro del Convenio de la Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla”, presentado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como por el otrora Partido Encuentro Social, para postular la candidatura a la gubernatura en el caso de los Partidos Políticos Nacionales, y éstos y el otrora Encuentro Social, para los integrantes de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan para contender en el Proceso Electoral Extraordinario en el estado de puebla 2019.
71 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.13 | 13 | Determinación del procedimiento aplicable para la selección de candidatos | INE | DEPPP | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los partidos políticos notificaron el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos: PAN, PRD y MC iniciaron su proceso interno de selección de candidatos a la gubernatura de Puebla. Respecto a MC, de acuerdo con su convocatoria, renuncia al periodo de precampaña debido a que dará a conocer el resultado del proceso interno hasta el 6 de marzo, una vez que hayan concluido. Por su parte MORENA, a través de su dirigente nacional, confirmó que el candidato se elegirá a través de una encuesta.
72 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.14 | 14 | Informe sobre métodos de selección de candidaturas | INE | DEPPP | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad concluyó de acuerdo con el plazo establecido, se está en espera del soporte documental por parte de la DEPPP.
73 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.15 | 15 | Resolución DEPPP sobre el cumplimiento del procedimiento aplicable para la selección de candidatos | INE | DEPPP | 2019-02-09 | 2019-02-14 | 2019-02-09 | 2019-02-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | De conformidad con el plazo establecido, DEPPP concluyó el periodo de revisión respecto al procedimiento aplicable para la selección de candidatos. En fecha 15 de febrero a los partidos políticos PAN, PRD, PVEM, MC, MORENA, PACTO SOCIAL de INTEGRACIÓN y Compromiso por Puebla, se les realizó un requerimiento para que subsanaran alguna omisión. Mientras que los partidos PRI, PT, PES y NUAL obtuvieron la validación de su método de selección sin requerimiento. Finalmente, todos los partidos políticos obtuvieron una resolución positiva en cuanto a su método de selección.
74 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.16 | 16 | Registro de precandidatos en SNR | INE | UTF | 2019-02-24 | 2019-03-05 | 2019-02-13 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | Con base a la solicitud de MORENA, se habilitó el SNR para el registro de la precandidata a la gubernatura de Puebla de Nancy de la Sierra, por lo que la actividad concluyó el 7 de marzo del año en curso. Se presentaron total de 9 registros, 7 de ellos para la gubernatura y 2 para Ayuntamientos, 1 de candidatura fue cancelado. Así mismo, se presentaron 8 avisos de no precampaña para gubernatura y 35 avisos de no precampaña para presidencia municipal.
75 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.17 | 17 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | INE | CL | 2019-02-15 | 2019-03-16 | 2019-02-15 | 2019-03-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | El ciudadano Juan Alejandro Amoróz Herrera, único aspirante para candidato independiente a la gubernatura, presentó su desistimiento su aspiración, misma que se formalizó a través del oficio INE/JLE/VE/494/2019.
76 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.18 | 18 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | INE | CL/CD | 2019-02-13 | 2019-03-14 | 2019-02-13 | 2019-03-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se encuentra en proceso de ejecución la estapa de obtención de apoyo ciudadano, sin embargo no se presentó ningún aspirante para ayuntamiento.
77 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.19 | 19 | Plazo para el Consejo Local para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | INE | CL | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | El único aspirante presentó su desistimiento.
78 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.20 | 20 | Plazo para el registro de candidaturas comunes | INE | CL/CD | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 19 de marzo del año en curso, los partidos políticos PAN, PRD y MC, respaldaron la candidatura común de Enrique Cárdenas Sánchez a la gubernatura de Puebla.
79 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.21 | 21 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | INE | CL | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2 | Concluida dentro del plazo | El 20 de marzo del año en curso, Luis Miguel Barbosa Huerta presentó su registro a la candidatura ante la Junta Local, así mismo Alberto Jiménez Merino se postuló por el PRI.
80 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.22 | 22 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | INE | CD | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2019-03-19 | 2019-03-23 | 2 | Concluida dentro del plazo | El periodo concluyó con un total de 22 resgistros de candidatos para contender a por los 5 ayuntamientos.
81 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.23 | 23 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | INE | CL/CD | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 30 de marzo a las 10:00 horas, el Consejo Local de Puebla aprobó el registro de candidaturas.
82 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.24 | 24 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | INE | CL | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 30 de marzo a las 10:00 horas, el Consejo Local de Puebla aprobó el registro de candidaturas.
83 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.25 | 25 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | INE | CD | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 30 de marzo a las 10:00 horas, el Consejo Local de Puebla aprobó el registro de candidaturas.
84 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.26 | 26 | Plazo para presentar solicitudes de sustitución por renuncia | INE | CL/CD | 2019-03-31 | 2019-05-03 | 2019-03-31 | 2019-05-03 | 2 | Concluida dentro del plazo | Venció el plazo para presentar solicitudes de sustitución por renuncia
85 | 21 | Puebla | 10 | Candidaturas | 10.27 | 27 | Revisión y clarificación de registros de apoyo ciudadano en la Mesa de Control que será habilitada para tal efecto. | INE | DERFE | 2019-02-16 | 2019-03-18 | 2019-02-16 | 2019-03-18 | 2 | Concluida dentro del plazo | Toda vez que el único aspirante a candidato independiente presentó su desistimiento, la actividad concluye sin efecto alguno.
86 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.1 | 1 | Instalación de la Comisión Temporal de Debates | INE | CNCS | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo la instalación de la Comisión Temporal, el 15 de febrero de 2019 a las 11:00 horas. La integración de la comisión es la siguiente: Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón como Presidente, las Consejeras Electorales Adriana M. Favela Herrera, Dania Paola Ravel Cuevas y A. Pamela San Martín Ríos y Valles y el Consejero Electoral Enrique Andrade González, como integrantes.
87 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.2 | 2 | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | INE | CG | 2019-03-15 | 2019-03-30 | 2019-03-15 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2019 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el se emiten las reglas básicas, criterios específicos y el formato para la realización de un debate entre las candidaturas que participen en el Proceso Electoral Extraordinario a la gubernatura en el estado de Puebla. El Debate se llevará a cabo el domingo 19 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Acuerdo INE/CG92/2019
88 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.3 | 3 | Definición de sede del debate | INE | CNCS | 2019-03-02 | 2019-03-31 | 2019-03-02 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2019 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el se emiten las reglas básicas, criterios específicos y el formato para la realización de un debate entre las candidaturas que participen en el Proceso Electoral Extraordinario a la gubernatura en el estado de Puebla. El Debate se llevará a cabo el domingo 19 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Acuerdo INE/CG92/2019
89 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.4 | 4 | Definición de formato | INE | CNCS | 2019-03-02 | 2019-03-31 | 2019-03-02 | 2019-03-05 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2019 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el se emiten las reglas básicas, criterios específicos y el formato para la realización de un debate entre las candidaturas que participen en el Proceso Electoral Extraordinario a la gubernatura en el estado de Puebla. El Debate se llevará a cabo el domingo 19 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Acuerdo INE/CG92/2019
90 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.5 | 5 | Instalación mesa de representantes | INE | CNCS | 2019-03-31 | 2019-04-07 | 2019-03-31 | 2019-04-09 | 3 | Concluida fuera del plazo | La instalación de mesa de representantes se llevó a cabo el día 9 de abril a las 11:00 horas en la JLE en Puebla.
91 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.6 | 6 | Aprobación de la escaleta del debate por la Comisión Temporal de Debates | INE | MREP | 2019-04-01 | 2019-04-07 | 2019-04-01 | 2019-04-07 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente, en fecha 3 de abril, la Comisión de Debates presentó el Proyecto de Acuerdo para aprobar la escaleta con los tiempos específicos y la duración de cada participación, así como los tiempos de referencia de la moderación para el debate entre los candidatos.
92 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.7 | 7 | Aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa a las personas que fungirán como moderadoras o moderadores | INE | CG | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 26 de abril de 2019, Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se designa a las personas que fungirán como moderadoras en el debate: Gabriela Warkentin y Patricia Suárez.
93 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.8 | 8 | Sorteo del orden de participación de las y los candidatos en el debate | INE | MREP | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2 | Concluida dentro del plazo | De conformidad con el sorteo realizado el orden de participación será el siguiente: CI: Luis Miguel Barbosa Huerta, C2: Alberto Jiménez y C3: Enrique Cárdenas.
94 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.9 | 9 | Realización del debate | INE | CNCS | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2019-05-12 | 2019-05-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 19 de mayo a las 20:00 horas, en el el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la moderación de las periodistas Patricia Estrada y Gabriela Warkentin, se celebró el debate entre los candidatos a la Gubernatura: Miguel Barbosa, Alberto Jiménez y Enrique Cárdenas.
95 | 21 | Puebla | 11 | Debate | 11.10 | 10 | Presentación y aprobación del informe final de la comisión temporal | INE | CTD | 2019-06-03 | 2019-06-15 | 2019-06-03 | 2019-06-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
96 | 21 | Puebla | 12 | Coberturas | 12.1 | 1 | Apoyo de personal de la CNCS en la cobertura | INE | CNCS | 2019-02-15 | 2019-06-30 | 2019-02-15 | 2019-06-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad en proceso de ejecución dentro del plazo establecido.
97 | 21 | Puebla | 12 | Coberturas | 12.2 | 2 | Personal de apoyo en Puebla para actividades de comunicación | INE | CNCS | 2019-02-15 | 2019-06-30 | 2019-02-15 | 2019-06-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad en proceso de ejecución dentro del plazo establecido.
98 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.1 | 1 | Elaboración de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-02-06 | 2019-02-14 | 2019-02-06 | 2019-02-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria de la COTSPEL 2018-2019 de fecha 14 de febrero del 2019, la DEOE presentó el Informe de la documentación electoral para la elección de la Gubernatura y los Ayuntamientos en el Estado de Puebla que se utilizará para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019.
99 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.2 | 2 | Presentación a la COTSPEL de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria de la COTSPEL 2018-2019 de fecha 14 de febrero del 2019, la DEOE presentó los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los diseños y la impresión de la boleta y demás documentación electoral, así como los modelos y la producción de los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario de Gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla.
100 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.3 | 3 | Aprobación por parte del Consejo General, de la documentación y material electoral | INE | CG | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los modelos y la producción de los materiales electorales, así como la impresión de la documentación electoral. Sin embargo, debido a la discusión respecto a la inclusión o no de la fotografía de los candidatos, el modelo de la boleta electoral quedó pendiente de aprobación. Acuerdo de documentación electoral: INE/CG75/2019 Acuerdo de materiales electorales: INE/CG76/2019
101 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.4 | 4 | Aprobación por parte del Consejo General del líquido indeleble que se utilizará en la elección así como la institución que lo producirá y la que certificará sus características. | INE | CG | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó el líquido indeleble que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores, para el Proceso Electoral Local Extraordinario de gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla. Acuerdo: INE/CG77/2019
102 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.5 | 5 | Adjudicación de la producción de los documentos y materiales electorales | INE | DEA/DEOE | 2019-02-18 | 2019-03-26 | 2019-02-18 | 2019-04-05 | 3 | Concluida fuera del plazo | En fecha 22 de marzo, se hizo de conocimiento la adjudicación a Talleres Gráficos de México para la producción de la documentación electoral. En fecha 5 de abril de 2019, se llevó a cabo la adjudicación de los materiales electorales.
103 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.6 | 6 | Supervisión de la producción de los documentos y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-03-25 | 2019-05-14 | 2019-03-25 | 2019-05-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | La supervisión se llevó a cabo dentro del plazo calendarizado. Cabe señalar que lo último que se supervisó fue la impresión de las boletas que se utilizará en la elección para renovar el Ayuntamiento de Ocoyucán, en razón de las sustituciones de candidaturas.
104 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.7 | 7 | Aprobación de las modificaciones a la documentación electoral con emblemas con motivo del registro de coaliciones y candidaturas independientes | INE | CG | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria, de fecha 10 de abril de 2019, el CG aprobó el Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a la boleta y los formatos de la diversa documentación electoral, con motivo del registro de las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Comunes, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.
105 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.8 | 8 | Almacenamiento de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2019-04-16 | 2019-05-15 | 2019-04-16 | 2019-05-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | La actividad se llevó a cabo dentro del plazo establecido
106 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.9 | 9 | Distribución de la documentación y materiales electorales a los consejos distritales | INE | DEOE | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | Concluida dentro del plazo | La supervisión se llevó a cabo dentro del plazo calendarizado. Cabe señalar que lo último que se distribuyó fueron las boletas que se utilizará en la elección para renovar el Ayuntamiento de Ocoyucán, en razón de las sustituciones de candidaturas.
107 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.10 | 10 | Primera verificación de medidas de seguridad en la documentación electoral | INE | CD | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo de 2019, el CG del INE llevó a cabo la selección de dos muestras aleatorias simples de casillas de los 15 CD, para la verificación de las medidas de seguiridad en boletas y actas de casillas, y la efectividad del líquido indeleble. De conformidad con lo anterior, se realizó la primera verificación.
108 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.11 | 11 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | INE | CD | 2019-04-01 | 2019-05-03 | 2019-04-01 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria del Consejo Local, de fecha 30 de marzo, se presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre los acuerdos de los consejos distritales de la entidad, por los que se designa a las personas para el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas, así como de la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas electorales que se distribuirán a cada mesa directiva de casilla.
109 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.12 | 12 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | INE | CD | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-01 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria del Consejo Local, de fecha 30 de marzo, se presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre los acuerdos de los consejos distritales de la entidad, por los que se designa a las personas para el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas, así como de la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas electorales que se distribuirán a cada mesa directiva de casilla.
110 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.13 | 13 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | INE | CD | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 2 | Concluida dentro del plazo | No obstante el aplazamiento de la impresión de la documentación con emblemas y boletas del municipio de Ocoyucan. El conteo, sellado y agrupamiento de boletos se llevó a cabo el mismo día en que fueron entregadas.
111 | 21 | Puebla | 13 | Documentación y material electoral | 13.14 | 14 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | La entrega de los paquetes a las y los presidentes de MDC
112 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.1 | 1 | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | Las pruebas del SIJE se llevaron a cabo sin contratiempo alguno, participaron la totalidad de los CAES, vocales de organización de las Juntas Locales y Distritales, así como los operadores de cómputo del SIJE.
113 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.2 | 2 | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE | DEOE | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | La DEOE informó que de manera exitosa concluyó esta actividad participando los CAE, técnicos de seguimientos de voz y datos, vocales de organización de las juntas locales y distritales.
114 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.3 | 3 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE | DEOE | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | La DEOE informó que el Segundo Simulacro se realizó con éxito en la fecha y horarios establecidos.
115 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.4 | 4 | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE | DEOE | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los resultados del SIJE, para este ejercicio de simulación fue el siguiente: Casillas Instaladas con segundo Reporte 99.72%. Puebla al 100%. Incidentes reportados : 751
116 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.5 | 5 | Jornada Electoral | INE | CG/CL/CD | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se celebró la Jornada Electoral.
117 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.6 | 6 | Segunda verificación de medidas de seguridad de documentación de casilla y liquido indeleble | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo la segunda verificación de medidas de seguridad de documentación electoral y líquido endeleble
118 | 21 | Puebla | 14 | Jornada Electoral | 14.7 | 7 | Selección de muestra de liquido indeleble para certificar sus características y calidad | INE | CD | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
119 | 21 | Puebla | 15 | Bodegas electorales | 15.1 | 1 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | INE | CD | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los 15 Consejos Distritales aprobaron dentro del plazo establecido la designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral correspondiente.
120 | 21 | Puebla | 15 | Bodegas electorales | 15.2 | 2 | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE | CD | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria del Consejo Local, de fecha 30 de marzo, se presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de las bodegas electorales de los órganos distritales de la entidad.
121 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.1 | 1 | Presentación de los estudios de factibilidad por las juntas ejecutivas distritales a los consejos distritales | INE | JDE | 2019-03-16 | 2019-03-31 | 2019-03-16 | 2019-03-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria del Consejo Local, de fecha 31 de marzo, se presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección, así como el número de paquetes electorales a recolectar por éstos. Cabe señalar que cada Consejo Distrital realizó el estudio de factibilidad correspondiente.
122 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.2 | 2 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 2 | Concluida dentro del plazo | En fecha 26 de abril de 2019, los 15 Consejos Distritales aprobraron los mecanismos de recolección.
123 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.3 | 3 | Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-30 | 2019-04-16 | 2019-05-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
124 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.4 | 4 | Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección. | INE | CD | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
125 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
126 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.6 | 6 | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos distritales del Instituto | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-04 | 2019-06-02 | 2019-06-04 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
127 | 21 | Puebla | 16 | Mecanismos de recolección | 16.7 | 7 | Recepción de paquetes electorales en las sedes de los consejos distritales | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-04 | 2019-06-02 | 2019-06-04 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
128 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.1 | 1 | Aprobación por parte del Consejo General del INE, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | CG | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó los Lineamientos para la preparación y la realización de las sesiones de cómputo distrital y de Entidad Federativa de la elección de guberntura y de 5 ayuntamientos. Acuerdo: INE/CG74/2019
129 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del INE, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | INE | CD | 2019-03-03 | 2019-03-09 | 2019-03-03 | 2019-03-09 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó la actividad dentro del plazo. El Consejo Local, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo, presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre las propuestas para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo en los consejos distritales de la entidad.
130 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.3 | 3 | Informe que rinden los Consejos Distritales del INE de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | INE | CD | 2019-04-07 | 2019-04-13 | 2019-04-07 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo, el Consejo Local del INE, presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre las propuestas para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo en los consejos distritales de la entidad.
131 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.4 | 4 | Remisión por parte del Consejos Distritales del INE a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | INE | CD | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 2019-04-17 | 2019-03-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo, el Consejo Local del INE, presentó el Informe de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local, sobre las propuestas para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo en los consejos distritales de la entidad.
132 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos a la Junta Local Ejecutiva y a su vez informar de las mismas a DEOE | INE | JLE | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se remtieron los escenarios de cómputo a DEOE el 25 de abril del año en curso.
133 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.6 | 6 | Aprobación por parte de los órganos competentes del INE, de los distintos escenarios de cómputos | INE | CD | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
134 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.7 | 7 | Sesión Especial de cómputos distritales | INE | CD | 2019-06-05 | 2019-06-07 | 2019-06-05 | 2019-06-07 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
135 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.8 | 8 | Remisión de las copias certificadas de las actas de cómputo distrital al Consejo Local | INE | CD | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
136 | 21 | Puebla | 17 | Cómputos | 17.9 | 9 | Sesión de Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador | INE | CL | 2019-06-09 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
137 | 21 | Puebla | 18 | PREP | 18.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-28 | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero del 2019, se aprobó el Acuerdo INE/CG71/2019 por el que se dispone la integración del COTAPREP: -Mtro. Pablo Corona Fraga. -Dr. Carlo Stefan Dávila Payán. -Mtra. Sofía Isabel Ramírez Aguilar. -Dr. Gabriel Sánchez Pérez.
138 | 21 | Puebla | 18 | PREP | 18.2 | 2 | Realización del primer simulacro del PREP | INE | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | El primer simulacro se llevó a cabo conforme al plazo establecido. Actualmente UNICOM está recopilando la información de su personal asignado al seguimiento y emitirá el informe correspondiente.
139 | 21 | Puebla | 18 | PREP | 18.3 | 3 | Realización del segundo simulacro del PREP | INE | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | El segundo simulacro del PREP se llevó a cabo dentro del plazo calendarizado.
140 | 21 | Puebla | 18 | PREP | 18.4 | 4 | Realización del tercer simulacro del PREP | INE | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 2 | Concluida dentro del plazo | El 26 de mayo de 2019 se llevó a cabo la ejecución del tercer simulacro del PREP del estado de Puebla, el cual, inició publicación a las 11:00 horas (Tiempo del Centro) y concluyó a las 16:25 horas (Tiempo del Centro), durante la ejecución del simulacro operaron los 15 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y los 2 Centros de Captura y Verificación (CCV) aprobados, asimismo, participó todo el personal involucrado en el desarrollo del proceso técnico operativo.
141 | 21 | Puebla | 18 | PREP | 18.5 | 5 | Operación del PREP | INE | DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-02 | 2019-09-03 | 2 | Concluida dentro del plazo | El día 2 de junio de 2019, a las 19:00 horas (tiempo del Centro) inició la publicación del PREP del estado de Puebla, el cual operó con los 15 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y los 2 Centros de Captura y Verificación (CCV) aprobados, asimismo, participó todo el personal involucrado en el desarrollo del proceso técnico operativo y concluyó a las 9:15 horas (Tiempo del Centro) del lunes 3 de junio de 2019, con el 100% de Actas capturadas tanto para la elección de Gubernatura como para la de Ayuntamientos.
142 | 21 | Puebla | 19 | Conteo Rápido | 19.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-28 | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2019, se aprobó la creación e integración del COTECORA para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla, mediante Acuerdo INE/CG67/2019.
143 | 21 | Puebla | 19 | Conteo Rápido | 19.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE/JLE/JDE | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-04-08 | 2019-04-17 | 2 | Concluida dentro del plazo | La realización de pruebas de captura se tenía prevista para los días 17 y 18 de abril, sin embargo durante el día 17 la prueba se llevó a cabo de forma exitosa y de manera óptima. Participaron todos los capturistas involucrados en las JLE y JDE, así como personal de INETEL.
144 | 21 | Puebla | 19 | Conteo Rápido | 19.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE/JLE/JDE | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | La DEOE informó que de manera exitosa concluyó esta actividad participando los CAE, técnicos de seguimientos de voz y datos, vocales de organización de las juntas locales y distritales.
145 | 21 | Puebla | 19 | Conteo Rápido | 19.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE/JLE/JDE | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2 | Concluida dentro del plazo | El segundo simulacro del Conteo Rápido se llevó a cabo de conformidad con el plazo establecido, se logró reportar el 100% de las casillas previstas y el flujo de información fue más rápido que en el primer simulacro.
146 | 21 | Puebla | 19 | Conteo Rápido | 19.5 | 5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE/JLE/JDE | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | 2 | Concluida dentro del plazo | El tercer simulacro se llevó a cabo de conformidad con el plazo establecido.
147 | 21 | Puebla | 19 | Conteo Rápido | 19.6 | 6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | COTECORA | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
148 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.1 | 1 | Recepción de solicitudes de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y confirmación de credenciales para votar desde el extranjero | INE | DERFE | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó la actividad de acuerdo con el plazo establecido, se recibieron un total de 4, 177 solicitudes.
149 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.2 | 2 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | Concluida dentro del plazo | La confomación de la Lista Nominal de Electores para Residentes en el Extranjero se llevó a cabo dentro del plazo establecido.
150 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.3 | 3 | Entrega-Recepción de materiales del PEP | INE | DERFE/DEOE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 2019-04-01 | 2019-04-24 | 3 | Concluida fuera del plazo | En fecha 24 de abril de 2019, se concluyó la actividad. El retraso de debió a que la adjudicación se realizó posterior a lo previsto, así como la entrega- recepción de materiales se vió afectatada por las fechas de Semana Santa, por lo que la empresa entregó hasta esta fecha.
151 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.4 | 4 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó la preparación y envío de los PEP, se remitieron un total de 4 mil 269.
152 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.5 | 5 | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2019-04-24 | 2019-06-01 | 2019-04-24 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
153 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.6 | 6 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero. | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-28 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria de fecha 6 de febrero del 2019, el Consejo General aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y sus anexos, para la Elección Extraordinaria de la gubernatura y de los Ayuntamientos Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla en atención a las Convocatorias emitidas por el congreso de dicha entidad federativa, así como los documentos “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones complementarias. Elección Extraordinaria de la gubernatura y de los cinco Ayuntamientos en el estado de Puebla” y “Programa de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral. Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero. Elección extraordinaria de la gubernatura en el estado de Puebla”. Acuerdo: INE/CG44/2019
154 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.7 | 7 | Entrega de los materiales de capacitación y apoyo de primera etapa a la Junta Local. | INE | DECEYEC | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los materiales correspontientes a la Primera Etapa, para imprirmir es: -Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero? En formato digital: -Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos -Carta-Notificación Cada uno de ellos fue entregado y enviado a la JLE.
155 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.8 | 8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los 15 consejos distritales del INE en la entidad realizaron el sorteo para seleccionar a las y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla el próximo 2 de junio; tomando como base el mes Julio y la inicial del primer apellido la letra “A”, con un listado nominal de 4,542,158 ciudadanas y ciudadanos se sorteó al 13%, del cual 323,903 son mujeres y 283,858 son hombres dando un total de 607,761 poblanas y poblanos
156 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.9 | 9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas. | INE | CD | 2019-03-02 | 2019-04-14 | 2019-03-02 | 2019-04-14 | 2 | Concluida dentro del plazo | Concluyó la primera etapa de capacitación a las personas insaculadas.
157 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.10 | 10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas. | INE | CD | 2019-03-02 | 2019-04-16 | 2019-03-02 | 2019-04-16 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo la integración de las y los ciudadanos aptos, dentro del plazo establecido.
158 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.11 | 11 | Elaboración del contenido de los materiales de segunda etapa de capacitación. | INE | DECEYEC | 2019-03-07 | 2019-04-17 | 2019-03-07 | 2019-04-17 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se desarrollaron los contenidos de materiales didácticos para la capacitación a las y los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo para el Voto de los ciudadanos poblanos residentes en el extranjero, posteriormente se realizó el diseño y formación editorial de los materiales y finalmente se entregó el material impreso y los archivos electrónicos correspondientes a la Junta Local Ejecutiva de Puebla.
159 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.12 | 12 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar. | INE | CL | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2 | Concluida dentro del plazo | Los Consejos Distritales aprobaron el número y ubicación de las casillas básicas y contiguas dentro del plazo establecido.
160 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.13 | 13 | Entrega de materiales de capacitación de segunda etapa a la Junta Local. | INE | DECEYEC | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se desarrollaron los contenidos de materiales didácticos para la capacitación a las y los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo para el Voto de los ciudadanos poblanos residentes en el extranjero, posteriormente se realizó el diseño y formación editorial de los materiales y finalmente se entregó el material impreso y los archivos electrónicos correspondientes a la Junta Local Ejecutiva de Puebla.
161 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo. | INE | CD | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se llevó a cabo el proceso de la segunda insaculación dentro del plazo establecido.
162 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa de Escrutinio y Cómputo. | INE | CD | 2019-04-23 | 2019-06-01 | 2019-04-23 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
163 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.16 | 16 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo. | INE | CL | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2 | Concluida dentro del plazo | En sesión extraordinaria de fecha 15 de mayo de 2019, el Consejo Local aprobó el Acuerdo por el que se establece el listado del personal del Instituto Nacional Electoral que realizará labores de suplencia de los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo respecto del Voto de las y los Poblanos Residentes en el Extranjero, en caso de ausencia el día de la Jornada Electoral el 2 de junio de 2019.
164 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.17 | 17 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo. | INE | CD | 2019-06-02 | 2019-06-08 | 2019-06-02 | 2019-06-08 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
165 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.18 | 18 | Logística del Local Único | INE | JLE/DEOE | 2019-02-15 | 2019-06-04 | 2019-02-15 | 2019-06-04 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
166 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.19 | 19 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | INE | DEOE/DERFE/UNICOM/DECEYEC/CL | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 2 | Concluida dentro del plazo | El 2 de junio de 2019, se realizaron diversas actividades respecto al escrutinio y cómputo de los votos de los poblanos residentes en el extranjero, dentro de las cuales, se encuentran las siguientes: Se notificó al área usuaria la liberación del sistema para el día de la Jornada Electoral. Se coordinaron las actividades del personal que apoyó el día de la Jornada Electoral, en relación con el Sistema de información sobre la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, SIMEC 4.0.
167 | 21 | Puebla | 20 | Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20.20 | 20 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE | DERFE/DECEYEC/CNCS | 2019-02-06 | 2019-06-30 | 2019-02-06 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido
168 | 21 | Puebla | 21 | Visitantes extranjeros | 21.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2019-02-06 | 2019-02-15 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2 | Concluida dentro del plazo | En Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 6 de febrero de 2019, se aprobó Acuerdo INE/CG43/2019, de conformidad con el Acuerdo Décimo octavo, se emitió la convocatoria para los y las visitantes extranjeras.
169 | 21 | Puebla | 21 | Visitantes extranjeros | 21.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2019-02-15 | 2019-05-22 | 2019-02-15 | 2019-05-22 | 2 | Concluida dentro del plazo | La Convocatoria para los Visitantes Extranjeros se dió a conocer a la JLE y al OPL, así mismo se publicó en el portal del INE, también se envió a los visitantes extranjeros acreditados en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
170 | 21 | Puebla | 21 | Visitantes extranjeros | 21.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2019-02-15 | 2019-05-22 | 2019-02-15 | 2019-05-22 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se recibieron y se acreditó a un total de 21 visitantes extranjeros provenientes de 10 países distintos.
171 | 21 | Puebla | 21 | Visitantes extranjeros | 21.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2019-02-15 | 2019-05-25 | 2019-02-15 | 2019-05-22 | 2 | Concluida dentro del plazo | Se acreditó a un total de 21 visitantes extranjeros provenientes de 10 países distintos.
172 | 21 | Puebla | 21 | Visitantes extranjeros | 21.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2019-02-20 | 2019-06-01 | 2019-02-20 | 2019-06-01 | 2 | Concluida dentro del plazo | Actividad concluida dentro del plazo establecido

## Hoja2
Seguimiento al Proceso Local | 1 | Status | ID Status
Comunicación Institucional | 2 | Sin información | 0
Encuestas Electorales | 3 | Por Iniciar | 1
Integración de órganos desconcentrados | 4 | Concluida dentro del plazo | 2
Lista Nominal de Electores | 5 | Concluida fuera del plazo | 3
Observadores Electorales | 6 | En proceso dentro del plazo | 4
Ubicación de casillas | 7 | En proceso fuera del plazo | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 8
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 9
Candidaturas | 10
Debate | 11
Coberturas | 12
Documentación y material electoral | 13
Jornada Electoral | 14
Bodegas electorales | 15
Mecanismos de recolección | 16
Cómputos | 17
PREP | 18
Conteo Rápido | 19
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero | 20
Visitantes extranjeros | 21

## Catalogo de Actividades (hidden)
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Tema | Actividad | Adscripción | UR | Número de tema | Número de Actividad | Identificador | Plazo diferenciado para una misma actividad | Criterio del plazo diferenciado
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 1 | 1.1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 2 | 1.2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 | 1.3
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 4 | 1.4
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 1 | 2.1
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 2 | 2.2
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 3 | 2.3
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 4 | 2.4
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 5 | 2.5
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 6 | 2.6
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2 | 7 | 2.7
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2 | 8 | 2.8
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2 | 9 | 2.9
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | DERFE | 2 | 10 | 2.10
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 | 3.1
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 | 3.2
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 3 | 3 | 3.3
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 4 | 3.4
Observadores electorales | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 4 | 1 | 4.1
Observadores electorales | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 2 | 4.2
Observadores electorales | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 4 | 3 | 4.3
Observadores electorales | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 4 | 4 | 4.4
Observadores electorales | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 4 | 5 | 4.5
Observadores electorales | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 6 | 4.6
Observadores electorales | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 4 | 7 | 4.7
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 5 | 1 | 5.1
Ubicación de casillas | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 | 5.2
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 5 | 3 | 5.3
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 4 | 5.4
Ubicación de casillas | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 5 | 5.5
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 6 | 5.6
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 7 | 5.7
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 8 | 5.8
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 5 | 9 | 5.9
Ubicación de casillas | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 5 | 10 | 5.10
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 5 | 11 | 5.11
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5 | 12 | 5.12
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes | INE | CL | 5 | 13 | 5.13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 | 6.1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | INE | CL | 6 | 2 | 6.2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 3 | 6.3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 4 | 6.4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 | 6.5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | INE | CL | 6 | 6 | 6.6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 7 | 6.7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 8 | 6.8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 | 6.9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 10 | 6.10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 11 | 6.11
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 6 | 12 | 6.12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6 | 13 | 6.13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 14 | 6.14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6 | 15 | 6.15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 1 | 7.1
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 7 | 2 | 7.2
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 3 | 7.3
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 4 | 7.4
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 5 | 7.5
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 | 7.6
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 7 | 7.7
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 7 | 8 | 7.8
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 9 | 7.9
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Aprobación del tope de gastos para la obtención del apoyo ciudadano para los y las aspirantes a candidaturas independientes | OPL | CG | 7 | 10 | 7.10
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 11 | 7.11
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 12 | 7.12
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 13 | 7.13
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 1 | 8.1
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 8 | 2 | 8.2
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 3 | 8.3
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 8 | 4 | 8.4
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 5 | 8.5
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 6 | 8.6
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 8 | 7 | 8.7
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CDE | 8 | 8 | 8.8
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 8 | 9 | 8.9
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CME | 8 | 10 | 8.10
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 11 | 8.11
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 8 | 12 | 8.12
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 13 | 8.13
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 14 | 8.14
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 8 | 15 | 8.15
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 8 | 16 | 8.16
Candidaturas | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 8 | 17 | 8.17
Candidaturas | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8 | 18 | 8.18
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 19 | 8.19
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 8 | 20 | 8.20
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 21 | 8.21
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 8 | 22 | 8.22
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 8 | 23 | 8.23
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 24 | 8.24
Candidaturas | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CM | 8 | 25 | 8.25
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 8 | 26 | 8.26
Candidaturas | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 8 | 27 | 8.27
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 1 | 9.1
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 9 | 2 | 9.2
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 9 | 3 | 9.3
Documentación y material electoral | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 9 | 4 | 9.4
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 5 | 9.5
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 9 | 6 | 9.6
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 7 | 9.7
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 8 | 9.8
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 9 | 9 | 9.9
Documentación y material electoral | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 10 | 9.10
Documentación y material electoral | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 9 | 11 | 9.11
Documentación y material electoral | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 9 | 12 | 9.12
Documentación y material electoral | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 9 | 13 | 9.13
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 9 | 14 | 9.14
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 9 | 15 | 9.15
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 9 | 16 | 9.16
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 9 | 17 | 9.17
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 9 | 18 | 9.18
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 9 | 19 | 9.19
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 1 | 10.1
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 2 | 10.2
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 10 | 3 | 10.3
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 4 | 10.4
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 5 | 10.5
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 6 | 10.6
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/CME | 10 | 7 | 10.7
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 1 | 11.1
Bodegas electorales | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 11 | 2 | 11.2
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 11 | 3 | 11.3
Bodegas electorales | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 11 | 4 | 11.4
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CD | 12 | 1 | 12.1
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 12 | 2 | 12.2
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 12 | 3 | 12.3
Mecanismos de recolección | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 12 | 4 | 12.4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 12 | 5 | 12.5
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 13 | 1 | 13.1
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CDE | 13 | 2 | 13.2
Cómputos | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 13 | 3 | 13.3
Cómputos | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 13 | 4 | 13.4
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 13 | 5 | 13.5
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 13 | 6 | 13.6
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 13 | 7 | 13.7
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG | 13 | 8 | 13.8
Cómputos | Asignación de Regidurías de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 13 | 9 | 13.9
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 10 | 13.10
Cómputos | Cómputo Estatal de Gobernador | OPL | CG | 13 | 11 | 13.11
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | CD | 13 | 12 | 13.12
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | CM | 13 | 13 | 13.13
Cómputos | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 13 | 14 | 13.14
Cómputos | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 13 | 15 | 13.15
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 14 | 1 | 14.1
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 14 | 2 | 14.2
PREP | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 14 | 3 | 14.3
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 14 | 4 | 14.4
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 14 | 5 | 14.5
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 14 | 6 | 14.6
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 7 | 14.7
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 8 | 14.8
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 9 | 14.9
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 15 | 1 | 15.1
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 15 | 2 | 15.2
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 3 | 15.3
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 4 | 15.4
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 5 | 15.5
Conteo Rápido | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 15 | 6 | 15.6
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Sesiones de Consejo: Pruebas de Aceptación | INE | DEOE | 16 | 1 | 16.1
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Sesiones de Consejo: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 2 | 16.2
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Observadores Electorales: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 3 | 16.3
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Observadores Electorales: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 4 | 16.4
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de ubicación de Casillas: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 5 | 16.5
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de ubicación de Casillas: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 6 | 16.6
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Pruebas de Aceptación. | INE | DERFE | 16 | 7 | 16.7
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Envío de Insumos a las Juntas Locales. | INE | DERFE | 16 | 8 | 16.8
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Simulacros y Ejercicios con las Juntas y OPLEs. | INE | DEOE | 16 | 9 | 16.9
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Sesión para la Inicialización final del Sistema. | INE | JD y OPLE | 16 | 10 | 16.10
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE): Inicio de Operación. | INE | JD | 16 | 11 | 16.11
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 12 | 16.12
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes: Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 13 | 16.13
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 14 | 16.14
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones con Estrategias Diferenciadas: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 15 | 16.15
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 16 | 16.16
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Secciones Ordinarias con excepción de orden de visita: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 17 | 16.17
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 18 | 16.18
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 19 | 16.19
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 20 | 16.20
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación del Reclutamiento y Seguimiento de SE y CAE: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 21 | 16.21
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Primera Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 22 | 16.22
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Primera Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 23 | 16.23
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 24 | 16.24
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 25 | 16.25
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 26 | 16.26
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Primera Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 27 | 16.27
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Segunda Insaculación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 28 | 16.28
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Segunda Insaculación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 29 | 16.29
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 30 | 16.30
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 31 | 16.31
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 32 | 16.32
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para la Sustitución de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 33 | 16.33
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 34 | 16.34
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 35 | 16.35
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Pruebas de Aceptación | INE | DECEYEC | 16 | 36 | 16.36
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema del Desempeño de Funcionarios de Casilla: Inicio de Operación | INE | DECEYEC | 16 | 37 | 16.37
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 38 | 16.38
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Precampaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 39 | 16.39
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Pruebas de aceptación | INE | UTF | 16 | 40 | 16.40
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Campaña: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 41 | 16.41
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 42 | 16.42
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema Integral de Fiscalización Auditoría: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 43 | 16.43
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Pruebas de Aceptación | INE | UTF | 16 | 44 | 16.44
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema para el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos: Inicio de Operación | INE | UTF | 16 | 45 | 16.45
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 46 | 16.46
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral(SIJE): Inicio de Operación | INE | DEOE | 16 | 47 | 16.47
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Pruebas de aceptación | INE | DEOE | 16 | 48 | 16.48
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Sistema web | INE | DEOE | 16 | 49 | 16.49
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Simulacros de Aplicación de Seguimiento a paquetes | INE | DEOE-UNICOM | 16 | 50 | 16.50
Desarrollo y Operación de Sistemas para el PEL 2018-2019 | Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia: Inicio de Operación Aplicación de Seguimiento a Paquetes | INE | DEOE | 16 | 51 | 16.51