## Catálogo (hidden)
|  | Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Tema | Identificador | Actividad | Adscripción | UR | Número de tema | Número de Actividad | Plazo diferenciado para una misma actividad | Criterio del plazo diferenciado |  |  | ID
Mecanismos de coordinación
Mecanismos de coordinación | #NAME? | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | #NAME?
Mecanismos de coordinación | #NAME? | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | #NAME?
Mecanismos de coordinación | #NAME? | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | #NAME?
Mecanismos de coordinación | #NAME? | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 4 |  |  | 1 | 4 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 1 |  |  | 1 | 5 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 2 |  |  | 1 | 6 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2 | 3 |  |  | 1 | 7 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 4 |  |  | 1 | 8 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 5 |  |  | 1 | 9 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2 | 6 |  |  | 1 | 10 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local del INE | INE | CG | 2 | 7 |  |  | 1 | 11 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2 | 8 |  |  | 1 | 12 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2 | 9 |  |  | 1 | 13 | #NAME?
Integración de órganos desconcentrados | #NAME? | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | DERFE | 2 | 10 |  |  | 1 | 14 | #NAME?
Lista Nominal de Electores
Lista Nominal de Electores | #NAME? | Generación y entrega de la Lista Nominal en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 |  |  | 1 | 15 | #NAME?
Lista Nominal de Electores | #NAME? | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 |  |  | 1 | 16 | #NAME?
Lista Nominal de Electores | #NAME? | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 3 | 3 |  |  | 1 | 17 | #NAME?
Lista Nominal de Electores | #NAME? | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 4 |  |  | 1 | 18 | #NAME?
Observadores Electorales
Observadores electorales | #NAME? | Emisión de la convocatoria, por parte del OPL, para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 4 | 1 |  |  | 1 | 19 | #NAME?
Observadores electorales | #NAME? | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 2 |  |  | 1 | 20 | #NAME?
Observadores electorales | #NAME? | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 4 | 3 |  |  | 1 | 21 | #NAME?
Observadores electorales | #NAME? | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 4 | 4 |  |  | 1 | 22 | #NAME?
Observadores electorales | #NAME? | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales para elecciones locales | INE | JLE | 4 | 5 |  |  | 1 | 23 | #NAME?
Observadores electorales | #NAME? | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 6 |  |  | 1 | 24 | #NAME?
Observadores electorales | #NAME? | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 4 | 7 |  |  | 1 | 25 | #NAME?
Ubicación de casillas
Ubicación de casillas | #NAME? | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 5 | 1 |  |  | 1 | 26 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 |  |  | 1 | 27 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 5 | 3 |  |  | 1 | 28 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 4 |  |  | 1 | 29 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Aprobación de los Consejos Distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 5 |  |  | 1 | 30 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 6 |  |  | 1 | 31 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 7 |  |  | 1 | 32 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 8 |  |  | 1 | 33 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 5 | 9 |  |  | 1 | 34 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 5 | 10 |  |  | 1 | 35 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 5 | 11 |  |  | 1 | 36 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5 | 12 |  |  | 1 | 37 | #NAME?
Ubicación de casillas | #NAME? | Publicación de los encartes | INE | CL | 5 | 13 |  |  | 1 | 38 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 |  |  | 1 | 39 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | INE | CL | 6 | 2 |  |  | 1 | 40 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 3 |  |  | 1 | 41 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 4 |  |  | 1 | 42 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 |  |  | 1 | 43 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Entrega del OPL para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | INE | CL | 6 | 6 |  |  | 1 | 44 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | OPL/JLE/DECEYEC | 6 | 7 |  |  | 1 | 45 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | CG | 6 | 8 |  |  | 1 | 46 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 |  |  | 1 | 47 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 10 |  |  | 1 | 48 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 11 |  |  | 1 | 49 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 6 | 12 |  |  | 1 | 50 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6 | 13 |  |  | 1 | 51 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 14 |  |  | 1 | 52 | #NAME?
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | #NAME? | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6 | 15 |  |  | 1 | 53 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 1 |  |  | 1 | 54 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 7 | 2 |  |  | 1 | 55 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 3 |  |  | 1 | 56 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 4 |  |  | 1 | 57 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 5 |  |  | 1 | 58 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 |  |  | 1 | 59 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 7 | 7 |  |  | 1 | 60 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 7 | 8 |  |  | 1 | 61 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 9 |  |  | 1 | 62 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 7 | 10 |  |  | 1 | 63 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 11 |  |  | 1 | 64 | #NAME?
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | #NAME? | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 12 |  |  | 1 | 65 | #NAME?
Candidaturas
Candidaturas | #NAME? | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 1 |  |  | 1 | 66 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 8 | 2 |  |  | 1 | 67 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 3 |  |  | 1 | 68 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 8 | 4 |  |  | 1 | 69 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 5 |  |  | 1 | 70 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 6 |  |  | 1 | 71 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 8 | 7 |  |  | 1 | 72 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CDE | 8 | 8 |  |  | 1 | 73 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | SE | 8 | 9 |  |  | 1 | 74 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CMEE | 8 | 10 |  |  | 1 | 75 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 11 |  |  | 1 | 76 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 8 | 12 |  |  | 1 | 77 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 13 |  |  | 1 | 78 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 8 | 14 |  |  | 1 | 79 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 8 | 15 |  |  | 1 | 80 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CMEE | 8 | 16 |  |  | 1 | 81 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 8 | 17 |  |  | 1 | 82 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8 | 18 |  |  | 1 | 83 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 8 | 19 |  |  | 1 | 84 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 8 | 20 |  |  | 1 | 85 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 8 | 21 |  |  | 1 | 86 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 8 | 22 |  |  | 1 | 87 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 8 | 23 |  |  | 1 | 88 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 24 |  |  | 1 | 89 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Plazo para el registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CME | 8 | 25 |  |  | 1 | 90 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG | 8 | 26 |  |  | 1 | 91 | #NAME?
Candidaturas | #NAME? | Acuerdo de aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 8 | 27 |  |  | 1 | 92 | #NAME?
Documentación y material electoral
Documentación y material electoral | #NAME? | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 1 |  |  | 1 | 93 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 9 | 2 |  |  | 1 | 94 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 9 | 3 |  |  | 1 | 95 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 9 | 4 |  |  | 1 | 96 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 5 |  |  | 1 | 97 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Revisión y en su caso validación, por parte de la DEOE del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 9 | 6 |  |  | 1 | 98 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 7 |  |  | 1 | 99 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Revisión y en su caso validación, por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 8 |  |  | 1 | 100 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 9 | 9 |  |  | 1 | 101 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance el la producción de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 10 |  |  | 1 | 102 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 9 | 11 |  |  | 1 | 103 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 9 | 12 |  |  | 1 | 104 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 9 | 13 |  |  | 1 | 105 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 9 | 14 |  |  | 1 | 106 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 9 | 15 |  |  | 1 | 107 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 9 | 16 |  |  | 1 | 108 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 9 | 17 |  |  | 1 | 109 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 9 | 18 |  |  | 1 | 110 | #NAME?
Documentación y material electoral | #NAME? | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 9 | 19 |  |  | 1 | 111 | #NAME?
Jornada Electoral
Jornada Electoral | #NAME? | Aprobación de las metas del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 1 |  |  | 1 | 112 | #NAME?
Jornada Electoral | #NAME? | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2019 | INE | CG | 10 | 2 |  |  | 1 | 113 | #NAME?
Jornada Electoral | #NAME? | Realización de pruebas del SIJE 2019 | INE | DEOE | 10 | 3 |  |  | 1 | 114 | #NAME?
Jornada Electoral | #NAME? | Desarrollo del primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 4 |  |  | 1 | 115 | #NAME?
Jornada Electoral | #NAME? | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 5 |  |  | 1 | 116 | #NAME?
Jornada Electoral | #NAME? | Desarrollo del tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 10 | 6 |  |  | 1 | 117 | #NAME?
Jornada Electoral | #NAME? | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/CMEE | 10 | 7 |  |  | 1 | 118 | #NAME?
Bodegas electorales
Bodegas electorales | #NAME? | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 1 |  |  | 1 | 119 | #NAME?
Bodegas electorales | #NAME? | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 11 | 2 |  |  | 1 | 120 | #NAME?
Bodegas electorales | #NAME? | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 11 | 3 |  |  | 1 | 121 | #NAME?
Bodegas electorales | #NAME? | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 11 | 4 |  |  | 1 | 122 | #NAME?
Mecanismos de recolección
Mecanismos de recolección | #NAME? | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CD | 12 | 1 |  |  | 1 | 123 | #NAME?
Mecanismos de recolección | #NAME? | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 12 | 2 |  |  | 1 | 124 | #NAME?
Mecanismos de recolección | #NAME? | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 12 | 3 |  |  | 1 | 125 | #NAME?
Mecanismos de recolección | #NAME? | Entrega del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 12 | 4 |  |  | 1 | 126 | #NAME?
Mecanismos de recolección | #NAME? | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 12 | 5 |  |  | 1 | 127 | #NAME?
Cómputos
Cómputos | #NAME? | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 13 | 1 |  |  | 1 | 128 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Integración por parte de los Organos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | CDE | 13 | 2 |  |  | 1 | 129 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Informe que rinde el Consejo General del OPL de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados. | OPL | CG | 13 | 3 |  |  | 1 | 130 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 13 | 4 |  |  | 1 | 131 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 13 | 5 |  |  | 1 | 132 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 13 | 6 |  |  | 1 | 133 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG | 13 | 7 |  |  | 1 | 134 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Asignación de Regidurias de Representación Proporcional por parte del Consejo General | OPL | CG | 13 | 8 |  |  | 1 | 135 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 9 |  |  | 1 | 136 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Cómputo Estatal de Gobernador | OPL | CG | 13 | 10 |  |  | 1 | 137 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Cómputos Distritales | OPL | CD | 13 | 11 |  |  | 1 | 138 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Cómputos Municipales | OPL | CME | 13 | 12 |  |  | 1 | 139 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Remisión de los resultados de los cómputos al INE | OPL | CG | 13 | 13 |  |  | 1 | 140 | #NAME?
Cómputos | #NAME? | Remisión de los resultados definitivos al INE | OPL | CG | 13 | 14 |  |  | 1 | 141 | #NAME?
PREP
PREP | #NAME? | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 14 | 1 |  |  | 1 | 142 | #NAME?
PREP | #NAME? | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 14 | 2 |  |  | 1 | 143 | #NAME?
PREP | #NAME? | Aprobación del Acuerdo con el que se determina la implementación del PREP por el OPL o Tercero y su envío a la UTVOPL. | OPL | CG | 14 | 3 |  |  | 1 | 144 | #NAME?
PREP | #NAME? | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 14 | 4 |  |  | 1 | 145 | #NAME?
PREP | #NAME? | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación del PREP | OPL | CG | 14 | 5 |  |  | 1 | 146 | #NAME?
PREP | #NAME? | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 14 | 6 |  |  | 1 | 147 | #NAME?
PREP | #NAME? | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 7 |  |  | 1 | 148 | #NAME?
PREP | #NAME? | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 8 |  |  | 1 | 149 | #NAME?
PREP | #NAME? | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 9 |  |  | 1 | 150 | #NAME?

## Catálogo de Actividades (hidden)
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID | ID | ID |  |  | Tipo de Soporte
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | Acuerdo
Mecanismos de coordinación | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2019-2020 | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 2 | 1.2 |  |  | Formato
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 | 1.3 | 1 | 2 | Formato
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 3 | Formato
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 4 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2 | 1 | 2.1 | 1 | 5 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 6 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2 | 3 | 2.3 | 1 | 7 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2 | 4 | 2.4 | 1 | 8 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 9 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2 | 6 | 2.6 | 1 | 10 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2 | 7 | 2.7 | 1 | 11 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2 | 8 | 2.8 | 1 | 12 | Formato
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 | 3.1 | 1 | 13 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 | 3.2 | 1 | 14 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3 | 3 | 3.3 |  |  | Formato
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3 | 4 | 3.4 | 1 | 15 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 5 | 3.5 | 1 | 16 | Oficio
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 4 | 1 | 4.1 | 1 | 17 | Acuerdo
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4 | 2 | 4.2 | 1 | 18 | Formato
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4 | 3 | 4.3 |  |  | Formato
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 4 | 4 | 4.4 | 1 | 19 | Formato
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 20 | Informe
Observación Electoral | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 6 | 4.6 | 1 | 21 | Oficio
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE | JLE | 4 | 7 | 4.7 | 1 | 22 | Oficio
Observación Electoral | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 8 | 4.8 | 1 | 23 | Oficio
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 5 | 1 | 5.1 | 1 | 24 | Formato
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 | 5.2 | 1 | 25 | Formato
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 5 | 3 | 5.3 | 1 | 26 | Formato
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 4 | 5.4 | 1 | 27 | Acuerdo
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 5 | 5.5 | 1 | 28 | Formato
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 6 | 5.6 |  |  | Formato
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5 | 7 | 5.7 | 1 | 29 | Formato
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5 | 8 | 5.8 | 1 | 30 | Formato
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 5 | 9 | 5.9 | 1 | 31 | Formato
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 10 | 5.10 | 1 | 32 | Formato
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 11 | 5.11 | 1 | 33 | Formato
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5 | 12 | 5.12 | 1 | 34 | Oficio
Ubicación de casillas | Notificación Ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la Afectación del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 5 | 13 | 5.13 |  |  | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 | 6.1 | 1 | 35 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 6 | 2 | 6.2 | 1 | 36 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | OPL/INE | OPL/JLE/ DECEYEC | 6 | 3 | 6.3 | 1 | 37 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | OPL | 6 | 4 | 6.4 | 1 | 38 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 | 6.5 | 1 | 39 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 6 | 6 | 6.6 | 1 | 40 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | OPL/INE | OPL/JLE/ DECEYEC | 6 | 7 | 6.7 | 1 | 41 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | OPL | 6 | 8 | 6.8 | 1 | 42 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 | 6.9 | 1 | 43 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UNICOM | 6 | 10 | 6.10 |  |  | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 11 | 6.11 | 1 | 44 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 12 | 6.12 | 1 | 45 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 6 | 13 | 6.13 | 1 | 46 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 6 | 14 | 6.14 | 1 | 47 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 15 | 6.15 | 1 | 48 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 6 | 16 | 6.16 | 1 | 49 | Formato
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 7 | 1 | 7.1 | 1 | 50 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 2 | 7.2 | 1 | 51 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputados | OPL | CG | 7 | 3 | 7.3 |  |  | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 4 | 7.4 |  |  | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputados | OPL | CG | 7 | 5 | 7.5 |  |  | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 | 7.6 |  |  | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 7 | 7.7 | 1 | 52 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 8 | 7.8 | 1 | 53 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 9 | 7.9 | 1 | 54 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 10 | 7.10 | 1 | 55 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Campaña para Diputados | OPL | CG | 7 | 11 | 7.11 | 1 | 56 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 12 | 7.12 | 1 | 57 | Plazo legal
Candidaturas | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 8 | 1 | 8.1 | 1 | 58 | Acuerdo
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | OD | 8 | 2 | 8.2 | 1 | 59 | Formato
Candidaturas | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 8 | 3 | 8.3 | 1 | 60 | Formato
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 8 | 4 | 8.4 | 1 | 61 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 5 | 8.5 | 1 | 62 | Acuerdo
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | OD | 8 | 6 | 8.6 | 1 | 63 | Plazo legal
Candidaturas | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | OD | 8 | 7 | 8.7 | 1 | 64 | Plazo legal
Candidaturas | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 8 | 8 | 8.8 | 1 | 65 | Formato
Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8 | 9 | 8.9 | 1 | 66 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 10 | 8.10 | 1 | 67 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 11 | 8.11 | 1 | 68 | Formato
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados | OPL | CG | 8 | 12 | 8.12 | 1 | 69 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 8 | 13 | 8.13 | 1 | 70 | Acuerdo
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/OD | 8 | 14 | 8.14 | 1 | 71 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8 | 15 | 8.15 | 1 | 72 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 8 | 16 | 8.16 | 1 | 73 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8 | 17 | 8.17 | 1 | 74 | Acuerdo
Candidaturas | Registro de candidaturas comunes | OPL | CG/OD | 8 | 18 | 8.18 | 1 | 75 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG/OD | 8 | 19 | 8.19 | 1 | 76 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 1 | 9.1 | 1 | 77 | Oficio
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 9 | 2 | 9.2 | 1 | 78 | Oficio
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE | OPL | CG | 9 | 3 | 9.3 | 1 | 79 | Oficio
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 9 | 4 | 9.4 | 1 | 80 | Oficio
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 5 | 9.5 | 1 | 81 | Oficio
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 9 | 6 | 9.6 | 1 | 82 | Oficio
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 9 | 7 | 9.7 | 1 | 83 | Oficio
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 9 | 8 | 9.8 | 1 | 84 | Oficio
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 9 | 9 | 9.9 | 1 | 85 | Oficio
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 9 | 10 | 9.10 | 1 | 86 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 9 | 11 | 9.11 | 1 | 87 | Oficio
Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 9 | 12 | 9.12 | 1 | 88 | Formato
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 9 | 13 | 9.13 | 1 | 89 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 9 | 14 | 9.14 | 1 | 90 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 9 | 15 | 9.15 | 1 | 91 | Formato
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 9 | 16 | 9.16 | 1 | 92 | Formato
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 9 | 17 | 9.17 | 1 | 93 | Formato
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 9 | 18 | 9.18 | 1 | 94 | Oficio
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020 | INE | COTSPEL | 10 | 1 | 10.1 | 1 | 95 | Acuerdo
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2020 | INE | CG | 10 | 2 | 10.2 | 1 | 96 | Acuerdo
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2020 | INE | DEOE | 10 | 3 | 10.3 | 1 | 97 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 10 | 4 | 10.4 | 1 | 98 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 10 | 5 | 10.5 | 1 | 99 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 10 | 6 | 10.6 | 1 | 100 | Formato
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 10 | 7 | 10.7 | 1 | 101 | Plazo legal
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 1 | 11.1 | 1 | 102 | Acuerdo
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 11 | 2 | 11.2 | 1 | 103 | Oficio
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 11 | 3 | 11.3 | 1 | 104 | Acuerdo
Bodegas electorales | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 11 | 4 | 11.4 | 1 | 105 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 12 | 1 | 12.1 | 1 | 106 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 12 | 2 | 12.2 | 1 | 107 | Oficio
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 12 | 3 | 12.3 |  |  | Formato
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 12 | 4 | 12.4 | 1 | 108 | Acuerdo
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 12 | 5 | 12.5 | 1 | 109 | Formato
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 12 | 6 | 12.6 |  |  | Formato
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 12 | 7 | 12.7 |  |  | Formato
Mecanismos de recolección | Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 12 | 8 | 12.8 |  |  | Informe
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 13 | 1 | 13.1 | 1 | 110 | Acuerdo
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 13 | 2 | 13.2 | 1 | 111 | Formato
Cómputos | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 13 | 3 | 13.3 | 1 | 112 | Oficio
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 13 | 4 | 13.4 | 1 | 113 | Oficio
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 13 | 5 | 13.5 | 1 | 114 | Oficio
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 13 | 6 | 13.6 |  |  | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 13 | 7 | 13.7 | 1 | 115 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 13 | 8 | 13.8 | 1 | 116 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 13 | 9 | 13.9 |  |  | Formato
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 13 | 10 | 13.10 | 1 | 117 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 11 | 13.11 | 1 | 118 | Formato
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 13 | 12 | 13.12 | 1 | 119 | Formato
Cómputos | Asignación de regidores por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 13 | 13 | 13.13 | 1 | 120 | Acuerdo
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 14 | 1 | 14.1 | 1 | 121 | Acuerdo
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 14 | 2 | 14.2 | 1 | 122 | Acuerdo
PREP | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 14 | 3 | 14.3 | 1 | 123 | Acuerdo
PREP | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 14 | 4 | 14.4 | 1 | 124 | Acuerdo
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 14 | 5 | 14.5 |  |  | Acuerdo
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 14 | 6 | 14.6 | 1 | 125 | Formato
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 14 | 7 | 14.7 | 1 | 126 | Oficio
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 8 | 14.8 | 1 | 127 | Formato
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 9 | 14.9 | 1 | 128 | Formato
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 14 | 10 | 14.10 | 1 | 129 | Formato
PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 14 | 11 | 14.11 |  |  | Formato

## HIDALGO
Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Hidalgo
Entidad | Proceso | ID | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | INICIO | TÉRMINO | Tipo de Soporte
Mecanismos de coordinación
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2019-09-01 | 2019-10-01 | Acuerdo
|  | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2019-2020 | INE/OPL | INE/OPL | 2019-09-01 | 2019-12-15 | Formato
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2019-12-15 | 2020-01-31 | Formato
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Formato
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-02-01 | 2020-06-07 | Formato
Integración de órganos desconcentrados
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2019-11-06 | 2019-12-20 | Acuerdo
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-01-18 | 2020-02-01 | Formato
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Acuerdo
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Formato
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | Acuerdo
|  | 2.8 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2019-12-02 | 2019-12-02 | Formato
Lista Nominal de Electores
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la CNV, como locales, y en su caso a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Oficio
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2020-03-14 | 2020-03-14 | Oficio
|  | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2020-04-15 | 2020-04-15 | Oficio
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Oficio
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2020-05-22 | 2020-05-22 | Oficio
Observación Electoral
Hidalgo | Observadores electorales | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2019-12-15 | 2019-12-15 | Acuerdo
Hidalgo | Observadores electorales | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JD | 2019-12-15 | 2020-04-30 | Formato
|  | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2019-12-15 | 2020-05-18 | Formato
Hidalgo | Observadores electorales | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2019-12-15 | 2020-06-06 | Formato
Hidalgo | Observadores electorales | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | OPL | CG | 2019-12-15 | 2020-07-30 | Informe
Hidalgo | Observadores electorales | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Oficio
Hidalgo | Observadores electorales | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE | JLE/DECEYEC | 2019-11-15 | 2019-12-02 | Oficio
Hidalgo | Observadores electorales | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | JLE/OPL | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Oficio
Ubicación de casillas
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2020-01-15 | 2020-02-15 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2020-02-25 | 2020-02-25 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2020-02-26 | 2020-03-18 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Acuerdo
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2020-03-26 | 2020-03-26 | Formato
|  | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2020-04-15 | 2020-04-15 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2020-04-15 | 2020-04-15 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2020-05-15 | 2020-05-25 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2020-06-06 | 2020-06-07 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2020-04-16 | 2020-05-25 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2020-04-16 | 2020-05-28 | Formato
Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2020-05-30 | 2020-05-30 | Oficio
|  | 5.13 | Notificación Ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la Afectación del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2019-09-15 | 2019-09-30 | Acuerdo
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2019-11-04 | 2019-11-04 | Oficio
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | OPL/INE | OPL/JLE/ DECEYEC | 2019-11-04 | 2019-12-20 | Oficio
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a las juntas locales | OPL | OPL | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Oficio
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2019-12-16 | 2019-12-20 | Formato
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Oficio
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | OPL/INE | OPL/JLE/ DECEYEC | 2020-02-04 | 2020-03-23 | Oficio
|  | 6.8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a las juntas locales | OPL | OPL | 2020-04-06 | 2020-04-06 | Oficio
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-02-01 | 2020-02-06 | Formato
|  | 6.10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UNICOM | 2020-01-22 | 2020-01-27 | Acuerdo
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Formato
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2020-02-21 | 2020-04-05 | Formato
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2020-02-21 | 2020-04-07 | Formato
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2020-04-08 | 2020-04-08 | Formato
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2020-04-19 | 2020-06-06 | Formato
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2020-06-08 | 2020-06-13 | Formato
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes
Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-09-01 | 2019-09-30 | Acuerdo
|  | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Acuerdo
|  | 7.6 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Acuerdo
| Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.8 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-02-12 | 2020-03-08 | Plazo legal
| Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.10 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-03-01 | 2020-04-15 | Acuerdo
Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 7.12 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-04-25 | 2020-06-03 | Plazo legal
Candidaturas
Hidalgo | Candidaturas | 8.1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes | OPL | CG | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Acuerdo
Hidalgo | Candidaturas | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2019-11-01 | 2020-02-10 | Formato
Hidalgo | Candidaturas | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-11-02 | 2020-02-11 | Acuerdo
Hidalgo | Candidaturas | 8.7 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-02-18 | 2020-03-18 | Plazo legal
Hidalgo | Candidaturas | 8.8 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente | OPL | CG | 2020-03-19 | 2020-04-02 | Formato
Hidalgo | Candidaturas | 8.9 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2019-12-16 | 2019-12-30 | Formato
Hidalgo | Candidaturas | 8.11 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2019-12-15 | 2020-02-12 | Formato
Hidalgo | Candidaturas | 8.13 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-02-12 | 2020-02-22 | Acuerdo
Hidalgo | Candidaturas | 8.15 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-04-03 | 2020-04-08 | Formato
Hidalgo | Candidaturas | 8.17 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CME | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Acuerdo
Hidalgo | Candidaturas Comunes | 8.18 | Registro de candidaturas comunes | OPL | CG/OD | 2020-03-09 | 2020-03-19 | Formato
Hidalgo | Candidaturas Comunes | 8.19 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes | OPL | CG/OD | 2020-03-22 | 2020-03-25 | Acuerdo
Documentación y material electoral
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.1 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2019-10-09 | 2019-11-15 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE | OPL | CG | 2019-10-01 | 2019-11-25 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2019-11-11 | 2019-12-30 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2019-12-02 | 2019-12-02 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.6 | Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL | INE | DEOE | 2019-12-03 | 2019-12-13 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-03-02 | 2020-03-13 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.8 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL | INE | DEOE | 2020-03-10 | 2020-03-31 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-05-22 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.10 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2019-11-13 | 2019-12-31 | Acuerdo
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.11 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 2020-05-27 | 2020-06-30 | Oficio
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.12 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2020-04-01 | 2020-05-22 | Formato
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.13 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Acuerdo
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.14 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2020-04-24 | 2020-05-12 | Formato
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.15 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2020-05-18 | 2020-05-23 | Formato
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.16 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2020-05-18 | 2020-05-24 | Formato
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.17 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2020-06-01 | 2020-06-05 | Formato
Hidalgo | Documentación y material electoral | 9.18 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2020-06-24 | 2020-06-30 | Oficio
Jornada Electoral
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020 | INE | COTSPEL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Acuerdo
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2020 | INE | CG | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Acuerdo
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.3 | Realización de pruebas del SIJE 2020 | INE | DEOE | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Formato
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Formato
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2020-05-17 | 2020-05-17 | Formato
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2020-05-24 | 2020-05-24 | Formato
Hidalgo | Jornada Electoral | 10.7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2020-06-07 | 2020-06-07 | Plazo legal
Bodegas electorales
Hidalgo | Bodegas electorales | 11.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Acuerdo
Hidalgo | Bodegas electorales | 11.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Oficio
Hidalgo | Bodegas electorales | 11.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Acuerdo
Hidalgo | Bodegas electorales | 11.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-04-07 | Oficio
Mecanismos de recolección
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2020-03-16 | 2020-03-30 | Oficio
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2020-03-16 | 2020-04-25 | Oficio
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2020-03-15 | 2020-04-25 | Formato
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2020-04-26 | 2020-04-30 | Acuerdo
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2020-06-07 | 2020-06-08 | Formato
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2020-04-27 | 2020-06-04 | Formato
|  | 12.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2020-04-28 | 2020-06-05 | Formato
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 12.8 | Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2020-06-07 | 2020-06-09 | Informe
Cómputos
Hidalgo | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2020-01-20 | 2020-01-31 | Acuerdo
Hidalgo | Cómputos | 13.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2020-03-01 | 2020-03-07 | Formato
Hidalgo | Cómputos | 13.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-04-25 | Oficio
Hidalgo | Cómputos | 13.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2020-05-01 | 2020-05-07 | Oficio
Hidalgo | Cómputos | 13.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2020-05-08 | 2020-05-15 | Oficio
Hidalgo | Cómputos | 13.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2020-04-26 | 2020-05-07 | Acuerdo
Hidalgo | Cómputos | 13.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CG/OD | 2020-05-08 | 2020-05-15 | Acuerdo
|  | 13.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2020-06-09 | 2020-06-09 | Formato
Hidalgo | Cómputos | 13.12 | Cómputos municipales | OPL | OD | 2020-06-10 | 2020-06-13 | Formato
Hidalgo | Cómputos | 13.13 | Asignación de regidores por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-09-04 | Acuerdo
PREP
Hidalgo | PREP | 14.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2019-09-07 | 2019-09-07 | Acuerdo
Hidalgo | PREP | 14.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2019-11-07 | 2019-11-07 | Acuerdo
Hidalgo | PREP | 14.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2019-12-07 | 2019-12-07 | Acuerdo
Hidalgo | PREP | 14.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2020-01-07 | 2020-01-07 | Acuerdo
Hidalgo | PREP | 14.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Acuerdo
Hidalgo | PREP | 14.6 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2020-03-07 | 2020-03-07 | Formato
Hidalgo | PREP | 14.7 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Oficio
Hidalgo | PREP | 14.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2020-05-17 | 2020-05-17 | Formato
Hidalgo | PREP | 14.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2020-05-24 | 2020-05-24 | Formato
|  | 14.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2020-05-31 | 2020-05-31 | Formato
|  | 14.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2020-06-07 | 2020-06-08 | Formato