## Mapa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
(Actualizado al 29 de octubre de 2020)
| Estado | name | tramo
| Aguascalientes | aguascalientes | 1
| Baja California | B_california | 2
| Baja California Sur | california_sur | 1
| Campeche | campeche1 | 1
| Coahuila | coahuila | 2
| Colima | colima | 1
| Chiapas | chiapas | 1
| Chihuahua | chihuahua | 1
| Distrito Federal | df | 2
| Durango | durango | 3
| Guanajuato | guanajuato | 3 | 1
| Guerrero | guerrero | 3 | 2
| Hidalgo | hidalgo | 2 | 3
| Jalisco | jalisco | 2
| México | mexico | 3
| Michoacán | michoacan | 1
| Morelos | morelos | 1
| Nayarit | nayarit | 1
| Nuevo León | nuevo_leon | 3
| Oaxaca | oxaca | 2
| Puebla | puebla | 3
| Querétaro | queretaro | 1
| Quintana Roo | quintana | 3
| San Luis Potosí | san_luis | 1
| Sinaloa | sinaloa | 2
| Sonora | sonora | 3
| Tabasco | tabasco | 3
| Tamaulipas | tamaulipas | 2
| Tlaxcala | Tlaxcala | 1
| Veracruz | veracruz | 1
| Yucatán | yucatan | 2
| Zacatecas | zacatecas | 2
Pone en blanco
Pintar

## Catálogo de Actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID | ID | ID |  |  | Tipo de Soporte
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | Acuerdo
Mecanismos de coordinación | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 2 | 1.2 | 1 | 2 | Formato
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 3 | 1.3 | 1 | 3 | Formato
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 4 | Formato
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 5 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2 | 1 | 2.1 | 1 | 6 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 7 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2 | 3 | 2.3 | 1 | 8 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2 | 4 | 2.4 | 1 | 9 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 10 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2 | 6 | 2.6 | 1 | 11 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2 | 7 | 2.7 | 1 | 12 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2 | 8 | 2.8 | 1 | 13 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2 | 9 | 2.9 | 1 | 14 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2 | 10 | 2.10 | 1 | 15 | Formato
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 3 | 1 | 3.1 | 1 | 16 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3 | 2 | 3.2 | 1 | 17 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3 | 3 | 3.3 | 1 | 18 | Formato
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3 | 4 | 3.4 | 1 | 19 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3 | 5 | 3.5 | 1 | 20 | Oficio
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 4 | 1 | 4.1 | 1 | 21 | Acuerdo
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4 | 2 | 4.2 | 1 | 22 | Formato
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4 | 3 | 4.3 | 1 | 23 | Formato
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 4 | 4 | 4.4 | 1 | 24 | Formato
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 25 | Informe
Observación Electoral | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 4 | 6 | 4.6 | 1 | 26 | Oficio
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 4 | 7 | 4.7 | 1 | 27 | Oficio
Observación Electoral | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 4 | 8 | 4.8 | 1 | 28 | Oficio
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 5 | 1 | 5.1 | 1 | 29 | Formato
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5 | 2 | 5.2 | 1 | 30 | Formato
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 5 | 3 | 5.3 | 1 | 31 | Formato
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 5 | 4 | 5.4 | 1 | 32 | Acuerdo
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 5 | 5 | 5.5 | 1 | 33 | Formato
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 5 | 6 | 5.6 | 1 | 34 | Formato
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5 | 7 | 5.7 | 1 | 35 | Formato
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5 | 8 | 5.8 | 1 | 36 | Formato
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 5 | 9 | 5.9 | 1 | 37 | Formato
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 10 | 5.10 | 1 | 38 | Formato
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5 | 11 | 5.11 | 1 | 39 | Formato
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | JLE | 5 | 12 | 5.12 | 1 | 40 | Oficio
Ubicación de casillas | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE | DERFE/JLE/JDE | 5 | 13 | 5.13 | 1 | 41 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 6 | 1 | 6.1 | 1 | 42 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 6 | 2 | 6.2 | 1 | 43 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 6 | 3 | 6.3 | 1 | 44 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 6 | 4 | 6.4 | 1 | 45 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 5 | 6.5 | 1 | 46 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 6 | 6 | 6.6 | 1 | 47 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 6 | 7 | 6.7 | 1 | 48 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 6 | 8 | 6.8 | 1 | 49 | Oficio
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 6 | 9 | 6.9 | 1 | 50 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 6 | 10 | 6.10 | 1 | 51 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE | 6 | 11 | 6.11 | 1 | 52 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 6 | 12 | 6.12 | 1 | 53 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 6 | 13 | 6.13 | 1 | 54 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 6 | 14 | 6.14 | 1 | 55 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 6 | 15 | 6.15 | 1 | 56 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 6 | 16 | 6.16 | 1 | 57 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | 6 | 17 | 6.17 | 1 | 58 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | 6 | 18 | 6.18 | 1 | 59 | Formato
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 7 | 1 | 7.1 | 1 | 60 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 7 | 2 | 7.2 | 1 | 61 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 3 | 7.3 | 1 | 62 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 7 | 4 | 7.4 | 1 | 63 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 7 | 5 | 7.5 | 1 | 64 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 6 | 7.6 | 1 | 65 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 7 | 7 | 7.7 | 1 | 66 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 7 | 8 | 7.8 | 1 | 67 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 9 | 7.9 | 1 | 68 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 7 | 10 | 7.10 | 1 | 69 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 7 | 11 | 7.11 | 1 | 70 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 12 | 7.12 | 1 | 71 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 7 | 13 | 7.13 | 1 | 72 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 7 | 14 | 7.14 | 1 | 73 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 15 | 7.15 | 1 | 74 | Acuerdo
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 7 | 16 | 7.16 | 1 | 75 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 7 | 17 | 7.17 | 1 | 76 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 7 | 18 | 7.18 | 1 | 77 | Plazo legal
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 7 | 19 | 7.19 | 1 | 78 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 8 | 1 | 8.1 | 1 | 79 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 8 | 2 | 8.2 | 1 | 80 | Formato
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 8 | 3 | 8.3 | 1 | 81 | Formato
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8 | 4 | 8.4 | 1 | 82 | Formato
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 8 | 5 | 8.5 | 1 | 83 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 8 | 6 | 8.6 | 1 | 84 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8 | 7 | 8.7 | 1 | 85 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 8 | 8 | 8.8 | 1 | 86 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 8 | 9 | 8.9 | 1 | 87 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 8 | 10 | 8.10 | 1 | 88 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 8 | 11 | 8.11 | 1 | 89 | Formato
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 8 | 12 | 8.12 | 1 | 90 | Formato
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8 | 13 | 8.13 | 1 | 91 | Formato
Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 9 | 1 | 9.1 | 1 | 92 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 9 | 2 | 9.2 | 1 | 93 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 9 | 3 | 9.3 | 1 | 94 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 9 | 4 | 9.4 | 1 | 95 | Formato
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 9 | 5 | 9.5 | 1 | 96 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 9 | 6 | 9.6 | 1 | 97 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 9 | 7 | 9.7 | 1 | 98 | Acuerdo
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 9 | 8 | 9.8 | 1 | 99 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 9 | 9 | 9.9 | 1 | 100 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 9 | 10 | 9.10 | 1 | 101 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9 | 11 | 9.11 | 1 | 102 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 9 | 12 | 9.12 | 1 | 103 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 9 | 13 | 9.13 | 1 | 104 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 9 | 14 | 9.14 | 1 | 105 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 9 | 15 | 9.15 | 1 | 106 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9 | 16 | 9.16 | 1 | 107 | Acuerdo
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 9 | 17 | 9.17 | 1 | 108 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 9 | 18 | 9.18 | 1 | 109 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9 | 19 | 9.19 | 1 | 110 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 9 | 20 | 9.20 | 1 | 111 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 9 | 21 | 9.21 | 1 | 112 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9 | 22 | 9.22 | 1 | 113 | Acuerdo
Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 10 | 1 | 10.1 | 1 | 114 | Acuerdo
Debates | Realización de debate(s) | OPL | CG | 10 | 2 | 10.2 | 1 | 115 | Formato
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 11 | 1 | 11.1 | 1 | 116 | Oficio
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 11 | 2 | 11.2 | 1 | 117 | Oficio
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 11 | 3 | 11.3 | 1 | 118 | Oficio
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 11 | 4 | 11.4 | 1 | 119 | Oficio
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 11 | 5 | 11.5 | 1 | 120 | Oficio
Documentación y material electoral | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 11 | 6 | 11.6 | 1 | 121 | Oficio
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 11 | 7 | 11.7 | 1 | 122 | Oficio
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 11 | 8 | 11.8 | 1 | 123 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 11 | 9 | 11.9 | 1 | 124 | Oficio
Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 11 | 10 | 11.10 | 1 | 125 | Formato
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 11 | 11 | 11.11 | 1 | 126 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 11 | 12 | 11.12 | 1 | 127 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 11 | 13 | 11.13 | 1 | 128 | Formato
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 11 | 14 | 11.14 | 1 | 129 | Formato
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 11 | 15 | 11.15 | 1 | 130 | Formato
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 11 | 16 | 11.16 | 1 | 131 | Oficio
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 12 | 1 | 12.1 | 1 | 132 | Acuerdo
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 12 | 2 | 12.2 | 1 | 133 | Acuerdo
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE/OD | 12 | 3 | 12.3 | 1 | 134 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 12 | 4 | 12.4 | 1 | 135 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 12 | 5 | 12.5 | 1 | 136 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 12 | 6 | 12.6 | 1 | 137 | Formato
Jornada Electoral | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 12 | 7 | 12.7 | 1 | 138 | Plazo legal
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 13 | 1 | 13.1 | 1 | 139 | Acuerdo
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 13 | 2 | 13.2 | 1 | 140 | Oficio
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 13 | 3 | 13.3 | 1 | 141 | Acuerdo
Bodegas electorales | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 13 | 4 | 13.4 | 1 | 142 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 14 | 1 | 14.1 | 1 | 143 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 14 | 2 | 14.2 | 1 | 144 | Oficio
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 14 | 3 | 14.3 | 1 | 145 | Formato
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 14 | 4 | 14.4 | 1 | 146 | Acuerdo
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 14 | 5 | 14.5 | 1 | 147 | Formato
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 14 | 6 | 14.6 | 1 | 148 | Formato
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 14 | 7 | 14.7 | 1 | 149 | Formato
Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 14 | 8 | 14.8 | 1 | 150 | Informe
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 15 | 1 | 15.1 | 1 | 151 | Acuerdo
Cómputos | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 15 | 2 | 15.2 | 1 | 152 | Formato
Cómputos | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 15 | 3 | 15.3 | 1 | 153 | Oficio
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 15 | 4 | 15.4 | 1 | 154 | Oficio
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 15 | 5 | 15.5 | 1 | 155 | Oficio
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 15 | 6 | 15.6 | 1 | 156 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 15 | 7 | 15.7 | 1 | 157 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 15 | 8 | 15.8 | 1 | 158 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 15 | 9 | 15.9 | 1 | 159 | Formato
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 15 | 10 | 15.10 | 1 | 160 | Formato
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 15 | 11 | 15.11 | 1 | 161 | Formato
Cómputos | Cómputos Municipales para la Gubernatura | OPL | OD | 15 | 12 | 15.12 | 1 | 162 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 15 | 13 | 15.13 | 1 | 163 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 15 | 14 | 15.14 | 1 | 164 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | 15 | 15 | 15.15 | 1 | 165 | Formato
Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 15 | 16 | 15.16 | 1 | 166 | Acuerdo
Cómputos | Remisión al tribunal electoral local del acuerdo del cómputo estatal de gubernatura para el cómputo final | OPL | CG | 15 | 17 | 15.17 | 1 | 167 | Formato
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 16 | 1 | 16.1 | 1 | 168 | Acuerdo
PREP | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 16 | 2 | 16.2 | 1 | 169 | Acuerdo
PREP | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 16 | 3 | 16.3 | 1 | 170 | Acuerdo
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 16 | 4 | 16.4 | 1 | 171 | Acuerdo
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 16 | 5 | 16.5 | 1 | 172 | Acuerdo
PREP | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 16 | 6 | 16.6 | 1 | 173 | Oficio
PREP | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 16 | 7 | 16.7 | 1 | 174 | Formato
PREP | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 16 | 8 | 16.8 | 1 | 175 | Formato
PREP | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 16 | 9 | 16.9 | 1 | 176 | Formato
PREP | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 16 | 10 | 16.10 | 1 | 177 | Formato
PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 16 | 11 | 16.11 | 1 | 178 | Formato
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 17 | 1 | 17.1 | 1 | 179 | Acuerdo
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 17 | 2 | 17.2 | 1 | 180 | Formato
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 17 | 3 | 17.3 | 1 | 181 | Formato
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 17 | 4 | 17.4 | 1 | 182 | Formato
Conteo Rápido | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 17 | 5 | 17.5 | 1 | 183 | Formato
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 17 | 6 | 17.6 | 1 | 184 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 18 | 1 | 18.1 | 1 | 185 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 18 | 2 | 18.2 | 1 | 186 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 18 | 3 | 18.3 | 1 | 187 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 18 | 4 | 18.4 | 1 | 188 | Oficio
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC | 18 | 5 | 18.5 | 1 | 189 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 18 | 6 | 18.6 | 1 | 190 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 18 | 7 | 18.7 | 1 | 191 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CG | 18 | 8 | 18.8 | 1 | 192 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 18 | 9 | 18.9 | 1 | 193 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Logística del Local Único | OPL | CG | 18 | 10 | 18.10 | 1 | 194 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 18 | 11 | 18.11 | 1 | 195 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 18 | 12 | 18.12 | 1 | 196 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 18 | 13 | 18.13 | 1 | 197 | Formato
Visitantes extranjeros | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 19 | 1 | 19.1 | 1 | 198 | Acuerdo
Visitantes extranjeros | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 19 | 2 | 19.2 | 1 | 199 | Formato
Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 19 | 3 | 19.3 | 1 | 200 | Formato
Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 19 | 4 | 19.4 | 1 | 201 | Formato
Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 19 | 5 | 19.5 | 1 | 202 | Formato
Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 20 | 1 | 20.1 | 1 | 203 | Acuerdo
Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 20 | 2 | 20.2 | 1 | 204 | Formato
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 20 | 3 | 20.3 | 1 | 205 | Acuerdo
Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 20 | 4 | 20.4 | 1 | 206 | Plazo legal
Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 20 | 5 | 20.5 | 1 | 207 | Formato
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 20 | 6 | 20.6 | 1 | 208 | Acuerdo
Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 20 | 7 | 20.7 | 1 | 209 | Formato
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 20 | 8 | 20.8 | 1 | 210 | Acuerdo
Participación ciudadana | Presentación de aviso de mecanismo de participación ciudadana | OPL | CG | 21 | 1 | 21.1 | 1 | 211 | Formato
Participación ciudadana | Obtención de apoyo para el mecanismo de participación ciudadana | OPL | CG | 21 | 2 | 21.2 | 1 | 212 | Formato
Participación ciudadana | Solicitud de ejecución del mecanismo de participación ciudadana | OPL | CG | 21 | 3 | 21.3 | 1 | 213 | Formato
Participación ciudadana | Jornada de mecanismo de participación ciudadana | OPL | CG | 21 | 4 | 21.4 | 1 | 214 | Formato
Participación ciudadana | Cómputo de mecanismo de participación ciudadana | OPL | CG | 21 | 5 | 21.5 | 1 | 215 | Formato

## Concentrado
ID_Ent | Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-16 | 2020-12-31
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-01-09
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-19
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-30
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-07 | 2021-02-13
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
1 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
1 | Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
1 | Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
1 | Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
1 | Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
1 | Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-04-30
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-05-17
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-01 | 2021-06-05
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-01 | 2021-07-31
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
1 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
1 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
1 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-25
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-25
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-31
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
1 | Aguascalientes | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-15
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2020-12-07
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2020-12-07
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-15 | 2020-12-15
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-15 | 2020-12-15
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-31 | 2021-01-19
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-03-14
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-03-14
1 | Aguascalientes | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-03-14
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-25
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-01-02
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-01-02
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-01-12
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-01-12
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-20
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-20
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-21 | 2021-03-25
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-03-25
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2021-01-11
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2021-01-11
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-06 | 2021-01-16
1 | Aguascalientes | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-06 | 2021-01-16
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
1 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
1 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
1 | Aguascalientes | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
1 | Aguascalientes | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
1 | Aguascalientes | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
1 | Aguascalientes | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
1 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
1 | Aguascalientes | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
1 | Aguascalientes | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
1 | Aguascalientes | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
1 | Aguascalientes | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
1 | Aguascalientes | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
1 | Aguascalientes | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
1 | Aguascalientes | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
1 | Aguascalientes | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
1 | Aguascalientes | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
1 | Aguascalientes | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
1 | Aguascalientes | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
2 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
2 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
2 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
2 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06
2 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-20 | 2020-12-26
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-07
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-15 | 2021-03-21
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
2 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
2 | Baja California | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
2 | Baja California | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
2 | Baja California | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
2 | Baja California | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
2 | Baja California | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-04-30
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-05-17
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-06 | 2021-06-05
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-06 | 2021-07-31
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
2 | Baja California | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
2 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
2 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-20
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-20
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-20
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
2 | Baja California | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-06 | 2020-11-06
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-11-09 | 2020-12-13
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-09 | 2021-01-13
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-09 | 2020-12-29
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-13 | 2021-01-13
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-29 | 2020-12-29
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-14 | 2021-02-12
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-30 | 2021-02-12
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-18
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-29
2 | Baja California | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-29
2 | Baja California | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15
2 | Baja California | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-23
2 | Baja California | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-02
2 | Baja California | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-02
2 | Baja California | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-02
2 | Baja California | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-12
2 | Baja California | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-12
2 | Baja California | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-20 | 2021-03-27
2 | Baja California | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-31 | 2021-04-11
2 | Baja California | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-31 | 2021-04-11
2 | Baja California | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-28 | 2021-03-30
2 | Baja California | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-12 | 2021-04-14
2 | Baja California | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-12 | 2021-04-14
2 | Baja California | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2020-09-13 | 2021-03-29
2 | Baja California | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
2 | Baja California | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
2 | Baja California | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
2 | Baja California | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
2 | Baja California | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
2 | Baja California | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
2 | Baja California | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
2 | Baja California | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
2 | Baja California | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
2 | Baja California | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
2 | Baja California | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
2 | Baja California | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
2 | Baja California | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
2 | Baja California | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
2 | Baja California | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
2 | Baja California | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
2 | Baja California | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
2 | Baja California | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-15
2 | Baja California | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-07-31
2 | Baja California | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-06-21
2 | Baja California | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-16 | 2021-06-21
2 | Baja California | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-09-30
2 | Baja California | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
2 | Baja California | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
2 | Baja California | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
2 | Baja California | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
2 | Baja California | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
2 | Baja California | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
2 | Baja California | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
2 | Baja California | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
2 | Baja California | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
2 | Baja California | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
2 | Baja California | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
2 | Baja California | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
2 | Baja California | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
2 | Baja California | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
2 | Baja California | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
2 | Baja California | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
2 | Baja California | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
2 | Baja California | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
2 | Baja California | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
2 | Baja California | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
2 | Baja California | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
2 | Baja California | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
3 | Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
3 | Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
3 | Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-09-30
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-11-24
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-09-30
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-11-24
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
3 | Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
3 | Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
3 | Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
3 | Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
3 | Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
3 | Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-04-30
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-05-17
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-01 | 2021-06-05
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-01 | 2021-07-31
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
3 | Baja California Sur | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
3 | Baja California Sur | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
3 | Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-23
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-23
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-23
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
3 | Baja California Sur | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-11-21 | 2020-12-14
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-21 | 2020-12-14
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-21 | 2020-12-14
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-14 | 2020-12-14
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-14 | 2020-12-14
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-14 | 2020-12-14
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-15 | 2021-02-12
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-15 | 2021-02-12
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-15 | 2021-02-12
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-03-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-03-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-03-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-02
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-02
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-02
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-24 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-24 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-24 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-03 | 2021-04-03
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-03-18
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2021-03-18
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2021-03-18
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-03-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2021-03-23
3 | Baja California Sur | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2021-03-23
3 | Baja California Sur | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13
3 | Baja California Sur | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
3 | Baja California Sur | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
3 | Baja California Sur | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
3 | Baja California Sur | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
3 | Baja California Sur | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
3 | Baja California Sur | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
3 | Baja California Sur | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
3 | Baja California Sur | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12
3 | Baja California Sur | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
3 | Baja California Sur | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
3 | Baja California Sur | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
3 | Baja California Sur | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
3 | Baja California Sur | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
3 | Baja California Sur | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
3 | Baja California Sur | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
3 | Baja California Sur | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
3 | Baja California Sur | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
3 | Baja California Sur | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
3 | Baja California Sur | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
3 | Baja California Sur | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
3 | Baja California Sur | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
3 | Baja California Sur | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
3 | Baja California Sur | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
3 | Baja California Sur | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
3 | Baja California Sur | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
4 | Campeche | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
4 | Campeche | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
4 | Campeche | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
4 | Campeche | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-04
4 | Campeche | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-20
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-31
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-20
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-31
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
4 | Campeche | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
4 | Campeche | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
4 | Campeche | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
4 | Campeche | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
4 | Campeche | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-04
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-04-30
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-05-17
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-01 | 2021-06-05
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-07-31
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
4 | Campeche | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
4 | Campeche | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-02-16
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-02-16
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-02-16
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-29 | 2021-06-02
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
4 | Campeche | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-10
4 | Campeche | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | Por definir | 2021-01-08
4 | Campeche | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | 2021-01-18
4 | Campeche | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | 2021-01-18
4 | Campeche | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-18
4 | Campeche | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-28
4 | Campeche | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-28
4 | Campeche | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-09 | 2021-03-16
4 | Campeche | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-01
4 | Campeche | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-01
4 | Campeche | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-01
4 | Campeche | Candidaturas | 9.12 | Solicitud de registro de Candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
4 | Campeche | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-28 | 2021-03-28
4 | Campeche | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-13 | 2021-04-13
4 | Campeche | Candidaturas | 9.15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-13 | 2021-04-13
4 | Campeche | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-13 | 2021-04-13
4 | Campeche | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-14 | 2021-03-23
4 | Campeche | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-24 | 2021-06-02
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
4 | Campeche | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
4 | Campeche | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
4 | Campeche | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
4 | Campeche | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
4 | Campeche | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
4 | Campeche | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
4 | Campeche | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
4 | Campeche | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
4 | Campeche | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
4 | Campeche | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
4 | Campeche | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
4 | Campeche | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
4 | Campeche | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
4 | Campeche | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
4 | Campeche | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
4 | Campeche | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
4 | Campeche | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
4 | Campeche | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-09-01 | 2021-09-10
4 | Campeche | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
4 | Campeche | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
4 | Campeche | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-09-01 | 2021-09-10
4 | Campeche | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
4 | Campeche | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
4 | Campeche | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
4 | Campeche | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
4 | Campeche | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
4 | Campeche | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
4 | Campeche | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
4 | Campeche | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
4 | Campeche | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
4 | Campeche | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
4 | Campeche | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
4 | Campeche | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
4 | Campeche | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
4 | Campeche | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
4 | Campeche | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
4 | Campeche | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
4 | Campeche | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
4 | Campeche | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
4 | Campeche | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
4 | Campeche | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
4 | Campeche | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
4 | Campeche | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.1 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 2021-01-11 | 2021-01-15
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-20
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 2021-01-25 | 2021-02-23
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.5 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-13
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-01-23
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.7 | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-01
4 | Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | 20.8 | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-13 | 2021-04-13
5 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
5 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
5 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
5 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-01
5 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-12-31
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-12-31
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-14
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
5 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
5 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
5 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
5 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
5 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
5 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-01
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-04-30
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-05-17
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-01 | 2021-06-05
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-07-31
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
5 | Coahuila | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
5 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
5 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-26
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-26
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2021-01-11
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-12
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2021-03-20
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
5 | Coahuila | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2021-01-31
5 | Coahuila | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-25 | 2020-12-05
5 | Coahuila | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2020-12-20
5 | Coahuila | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-30 | 2020-12-30
5 | Coahuila | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
5 | Coahuila | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-20 | 2021-03-24
5 | Coahuila | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
5 | Coahuila | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-04
5 | Coahuila | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-14
5 | Coahuila | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-03-29
5 | Coahuila | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-03
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
5 | Coahuila | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
5 | Coahuila | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
5 | Coahuila | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-28
5 | Coahuila | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
5 | Coahuila | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
5 | Coahuila | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
5 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
5 | Coahuila | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
5 | Coahuila | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
5 | Coahuila | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
5 | Coahuila | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
5 | Coahuila | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
5 | Coahuila | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
5 | Coahuila | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
5 | Coahuila | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
5 | Coahuila | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
5 | Coahuila | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12
5 | Coahuila | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
5 | Coahuila | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
5 | Coahuila | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
5 | Coahuila | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
5 | Coahuila | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
5 | Coahuila | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
5 | Coahuila | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
5 | Coahuila | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
5 | Coahuila | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
5 | Coahuila | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
5 | Coahuila | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
5 | Coahuila | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
5 | Coahuila | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
5 | Coahuila | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
5 | Coahuila | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
5 | Coahuila | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
6 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
6 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
6 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
6 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15
6 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2019-01-10 | 2019-01-10
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2019-05-14 | 2019-05-14
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2020-11-30
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
6 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
6 | Colima | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
6 | Colima | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
6 | Colima | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
6 | Colima | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
6 | Colima | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15
6 | Colima | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-04-30
6 | Colima | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-05-17
6 | Colima | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-01 | 2021-06-05
6 | Colima | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-01 | 2021-07-31
6 | Colima | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
6 | Colima | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
6 | Colima | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
6 | Colima | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
6 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-10 | 2021-01-08
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-20 | 2021-01-08
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-20 | 2021-01-08
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-06 | 2021-06-02
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-06 | 2021-06-02
6 | Colima | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-10-31
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-11-21 | 2020-11-30
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-21 | 2020-11-30
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-21 | 2020-11-30
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-02 | 2020-12-02
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-02 | 2020-12-02
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-02 | 2020-12-02
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-08
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-20 | 2021-01-08
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-20 | 2021-01-08
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-02-28
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-03-31
6 | Colima | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-03-31
6 | Colima | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-02-28
6 | Colima | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-10
6 | Colima | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-20
6 | Colima | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-20
6 | Colima | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-11 | 2020-12-20
6 | Colima | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-11 | 2020-12-30
6 | Colima | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-11 | 2020-12-30
6 | Colima | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-04
6 | Colima | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-04
6 | Colima | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-04
6 | Colima | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-07
6 | Colima | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-04-06
6 | Colima | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-05 | 2021-04-06
6 | Colima | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-27
6 | Colima | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-01-06
6 | Colima | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-01-06
6 | Colima | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-06 | 2021-01-01
6 | Colima | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-01-11
6 | Colima | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-01-11
6 | Colima | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-17
6 | Colima | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-17
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
6 | Colima | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
6 | Colima | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
6 | Colima | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
6 | Colima | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
6 | Colima | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
6 | Colima | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
6 | Colima | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
6 | Colima | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
6 | Colima | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
6 | Colima | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
6 | Colima | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
6 | Colima | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
6 | Colima | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
6 | Colima | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
6 | Colima | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
6 | Colima | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
6 | Colima | Cómputos | 15.12 | Cómputos Municipales para la Gubernatura | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
6 | Colima | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-13 | 2021-06-16
6 | Colima | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-17 | 2021-06-17
6 | Colima | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-14
6 | Colima | Cómputos | 15.15 | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | 2021-06-17 | 2021-06-27
6 | Colima | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-27 | 2021-06-27
6 | Colima | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-20 | 2021-06-30
6 | Colima | Cómputos | 15.17 | Remisión al tribunal electoral local del acuerdo del cómputo estatal de gubernatura para el cómputo final | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-06-18
6 | Colima | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
6 | Colima | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
6 | Colima | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
6 | Colima | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
6 | Colima | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
6 | Colima | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
6 | Colima | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
6 | Colima | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
6 | Colima | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
6 | Colima | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
6 | Colima | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
6 | Colima | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
6 | Colima | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
6 | Colima | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
6 | Colima | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
6 | Colima | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
6 | Colima | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
6 | Colima | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
6 | Colima | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
6 | Colima | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
6 | Colima | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
6 | Colima | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
6 | Colima | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
7 | Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
7 | Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
7 | Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
7 | Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-16
7 | Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-01
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-05 | 2021-03-05
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-01
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-03-05 | 2021-03-05
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
7 | Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
7 | Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
7 | Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
7 | Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
7 | Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
7 | Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-16
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-10 | 2021-04-30
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-10 | 2021-05-17
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-10 | 2021-06-05
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-10 | 2021-07-31
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
7 | Chiapas | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
7 | Chiapas | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
7 | Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-12-18
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-12-18
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-04 | 2021-02-28
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-04 | 2021-02-28
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-25 | 2020-10-30
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-25 | 2020-10-30
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-22 | 2021-01-31
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-22 | 2021-01-31
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
7 | Chiapas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | Por definir | Por definir
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-11-15
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2021-01-08
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2021-01-08
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-09 | 2021-01-14
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-09 | 2021-01-14
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-19 | 2021-02-12
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-19 | 2021-02-12
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-20
7 | Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-20
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-18
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-06 | 2021-01-22
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-06 | 2021-01-22
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-16 | 2021-02-01
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-16 | 2021-02-01
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-03-26
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-21 | 2021-03-26
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-03-26
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-08
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-27 | 2021-04-08
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-08
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-17 | 2021-02-02
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-17 | 2021-02-02
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-03 | 2021-02-12
7 | Chiapas | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-03 | 2021-02-12
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
7 | Chiapas | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
7 | Chiapas | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
7 | Chiapas | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
7 | Chiapas | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
7 | Chiapas | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
7 | Chiapas | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
7 | Chiapas | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
7 | Chiapas | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
7 | Chiapas | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
7 | Chiapas | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
7 | Chiapas | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
7 | Chiapas | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
7 | Chiapas | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
7 | Chiapas | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
7 | Chiapas | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
7 | Chiapas | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
7 | Chiapas | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-09-15
7 | Chiapas | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
7 | Chiapas | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-09-15
7 | Chiapas | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
7 | Chiapas | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
7 | Chiapas | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
7 | Chiapas | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
7 | Chiapas | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
7 | Chiapas | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
7 | Chiapas | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
7 | Chiapas | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
7 | Chiapas | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
7 | Chiapas | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
7 | Chiapas | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
7 | Chiapas | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
7 | Chiapas | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
7 | Chiapas | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
7 | Chiapas | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
7 | Chiapas | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
8 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
8 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
8 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
8 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-01
8 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-15 | 2020-10-01
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-15
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-10-02 | 2021-01-15
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
8 | Chihuahua | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
8 | Chihuahua | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
8 | Chihuahua | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
8 | Chihuahua | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
8 | Chihuahua | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-01
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-04-30
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-05-17
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-01 | 2021-06-05
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-01 | 2021-07-31
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
8 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
8 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
8 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-15
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-15
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-15
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-28
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-28
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-09 | 2021-01-31
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-09 | 2021-01-31
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-03
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-28
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-28
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-29 | 2021-06-02
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-29 | 2021-06-02
8 | Chihuahua | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-11-08 | 2020-12-02
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-22 | 2020-12-16
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-22 | 2020-12-16
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-09
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-24 | 2020-12-26
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-24 | 2020-12-26
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-11 | 2021-01-19
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-28 | 2021-01-19
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-28 | 2021-01-19
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-02-24
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-02-24
8 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-02-24
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-03-15
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-23
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-09
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-09
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-24 | 2021-01-02
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-19
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-19
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-25
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-15 | 2021-04-25
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-15 | 2021-04-25
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-28 | 2021-04-28
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-28 | 2021-04-28
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-02-28
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-02-28
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-06 | 2021-02-05
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-03-05
8 | Chihuahua | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-03-05
8 | Chihuahua | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-05-22
8 | Chihuahua | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
8 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
8 | Chihuahua | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
8 | Chihuahua | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
8 | Chihuahua | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
8 | Chihuahua | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
8 | Chihuahua | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
8 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-11 | 2021-06-13
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-08-31
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-11 | 2021-06-13
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-11
8 | Chihuahua | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-09-09
8 | Chihuahua | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
8 | Chihuahua | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
8 | Chihuahua | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
8 | Chihuahua | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
8 | Chihuahua | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
8 | Chihuahua | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
8 | Chihuahua | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
8 | Chihuahua | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
8 | Chihuahua | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
8 | Chihuahua | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
8 | Chihuahua | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
8 | Chihuahua | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
8 | Chihuahua | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
8 | Chihuahua | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
8 | Chihuahua | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
8 | Chihuahua | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
8 | Chihuahua | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
9 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
9 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
9 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
9 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
9 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-20 | 2020-10-31
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-07
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
9 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
9 | Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
9 | Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
9 | Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
9 | Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
9 | Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-04-30
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-05-17
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-06 | 2021-06-05
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-06 | 2021-07-31
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
9 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
9 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
9 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-31
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-31
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-05
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-05
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-11-30
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-11-30
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-31
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-31
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
9 | Ciudad de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-10
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-23
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-24 | 2020-11-06
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-24 | 2020-11-06
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-09 | 2020-11-09
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-09 | 2020-11-09
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-10 | 2021-01-08
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-10 | 2021-01-08
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-03-01
9 | Ciudad de México | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-03-01
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-17 | 2021-03-03
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-12-23
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-12-23
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-02
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-20 | 2021-01-01
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-03
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-03
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-11 | 2021-04-03
9 | Ciudad de México | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-11 | 2021-04-03
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
9 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
9 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
9 | Ciudad de México | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
9 | Ciudad de México | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
9 | Ciudad de México | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
9 | Ciudad de México | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
9 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-06 | 2021-06-09
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-12 | 2021-06-12
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-10 | 2021-06-10
9 | Ciudad de México | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | OD | 2021-06-10 | 2021-06-10
9 | Ciudad de México | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
9 | Ciudad de México | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
9 | Ciudad de México | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
9 | Ciudad de México | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
9 | Ciudad de México | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
9 | Ciudad de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
9 | Ciudad de México | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
9 | Ciudad de México | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
9 | Ciudad de México | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
9 | Ciudad de México | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
9 | Ciudad de México | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
10 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
10 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
10 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
10 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-01
10 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-06-26 | 2020-07-31
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-10-31
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2020-11-07
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
10 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
10 | Durango | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
10 | Durango | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
10 | Durango | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
10 | Durango | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
10 | Durango | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
10 | Durango | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-01
10 | Durango | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-04-30
10 | Durango | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-05-17
10 | Durango | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-01 | 2021-06-05
10 | Durango | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-01 | 2021-07-31
10 | Durango | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
10 | Durango | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
10 | Durango | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
10 | Durango | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
10 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-01-31
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-31
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-30 | 2021-01-31
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
10 | Durango | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
10 | Durango | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-21 | 2020-09-21
10 | Durango | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-22 | 2020-10-31
10 | Durango | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2020-12-20
10 | Durango | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
10 | Durango | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-14 | 2021-02-23
10 | Durango | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
10 | Durango | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-30
10 | Durango | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-01-09
10 | Durango | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
10 | Durango | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-30 | 2021-04-04
10 | Durango | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2021-03-16
10 | Durango | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-17 | 2021-03-21
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
10 | Durango | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
10 | Durango | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
10 | Durango | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-28
10 | Durango | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
10 | Durango | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
10 | Durango | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
10 | Durango | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
10 | Durango | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
10 | Durango | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
10 | Durango | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
10 | Durango | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
10 | Durango | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
10 | Durango | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
10 | Durango | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
10 | Durango | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-12 | 2021-06-12
10 | Durango | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-13 | 2021-06-13
10 | Durango | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-08-20
10 | Durango | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
10 | Durango | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
10 | Durango | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
10 | Durango | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
10 | Durango | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
10 | Durango | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
10 | Durango | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
10 | Durango | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
10 | Durango | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
10 | Durango | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
10 | Durango | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
10 | Durango | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
10 | Durango | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
10 | Durango | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
10 | Durango | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
10 | Durango | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
11 | Guanajuato | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
11 | Guanajuato | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
11 | Guanajuato | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
11 | Guanajuato | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07
11 | Guanajuato | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-07-14 | 2020-07-14
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-28 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-10-15 | 2020-10-15
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-14 | 2020-07-14
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-09-28 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-10-15 | 2020-10-15
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
11 | Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
11 | Guanajuato | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
11 | Guanajuato | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
11 | Guanajuato | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
11 | Guanajuato | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
11 | Guanajuato | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-04-30
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-05-17
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-07 | 2021-06-05
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-07 | 2021-07-31
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
11 | Guanajuato | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
11 | Guanajuato | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
11 | Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-20 | 2021-06-02
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-06-02
11 | Guanajuato | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-07 | 2020-12-13
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-22 | 2020-11-28
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-14 | 2020-12-20
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-29 | 2020-12-05
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-06 | 2021-01-19
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-18 | 2021-03-31
11 | Guanajuato | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-18 | 2021-03-17
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-02
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-12-23
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-12
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-02
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-10
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-11 | 2021-04-17
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-20 | 2021-03-26
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-04-19
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-26 | 2021-04-26
11 | Guanajuato | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-04
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
11 | Guanajuato | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
11 | Guanajuato | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
11 | Guanajuato | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
11 | Guanajuato | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
11 | Guanajuato | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
11 | Guanajuato | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
11 | Guanajuato | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-11
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-11
11 | Guanajuato | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
11 | Guanajuato | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
11 | Guanajuato | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
11 | Guanajuato | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
11 | Guanajuato | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
11 | Guanajuato | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
11 | Guanajuato | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
11 | Guanajuato | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
11 | Guanajuato | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
11 | Guanajuato | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
12 | Guerrero | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
12 | Guerrero | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
12 | Guerrero | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
12 | Guerrero | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-09-09
12 | Guerrero | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-09-09
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-15
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-25 | 2020-11-25
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
12 | Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
12 | Guerrero | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
12 | Guerrero | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
12 | Guerrero | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
12 | Guerrero | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
12 | Guerrero | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-09-09
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-09 | 2021-04-30
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-09 | 2021-05-17
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-09 | 2021-06-05
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-09 | 2021-07-31
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
12 | Guerrero | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
12 | Guerrero | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
12 | Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-13
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-13
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-13
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-07
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-07
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-07
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-10 | 2021-01-08
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-30 | 2021-01-08
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-14 | 2021-01-08
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02
12 | Guerrero | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-21 | 2020-10-21
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-22 | 2020-11-06
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-22 | 2020-12-06
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-22 | 2020-12-06
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-11-09
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-07 | 2020-12-09
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-07 | 2020-12-09
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-10 | 2021-01-08
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-08
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-08
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-11
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-11
12 | Guerrero | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-11
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-21 | 2021-02-27
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-11-10
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-11-30
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-14
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-20
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-10
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-24
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-15 | 2021-03-01
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-07 | 2021-03-21
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-10
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-02 | 2021-03-04
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-03
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-21 | 2021-04-23
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-17
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-09 | 2021-01-26
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-09 | 2021-03-01
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-18 | 2020-12-22
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-27 | 2021-01-31
12 | Guerrero | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-02 | 2021-03-06
12 | Guerrero | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-31
12 | Guerrero | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
12 | Guerrero | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
12 | Guerrero | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
12 | Guerrero | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
12 | Guerrero | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
12 | Guerrero | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
12 | Guerrero | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
12 | Guerrero | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
12 | Guerrero | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
12 | Guerrero | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
12 | Guerrero | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
12 | Guerrero | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
12 | Guerrero | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
12 | Guerrero | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
12 | Guerrero | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
12 | Guerrero | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
12 | Guerrero | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
12 | Guerrero | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
12 | Guerrero | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
12 | Guerrero | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
12 | Guerrero | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-10
12 | Guerrero | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
12 | Guerrero | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
12 | Guerrero | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
12 | Guerrero | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
12 | Guerrero | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
12 | Guerrero | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
12 | Guerrero | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
12 | Guerrero | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
12 | Guerrero | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
12 | Guerrero | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
12 | Guerrero | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
12 | Guerrero | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
12 | Guerrero | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
12 | Guerrero | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
12 | Guerrero | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
12 | Guerrero | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
12 | Guerrero | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
12 | Guerrero | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
12 | Guerrero | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
12 | Guerrero | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
12 | Guerrero | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
12 | Guerrero | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
12 | Guerrero | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-15
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-10
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-15
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-15 | 2021-04-30
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-15 | 2021-05-17
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-15 | 2021-06-05
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-15 | 2021-07-31
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-30
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-30
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-19
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-10-01 | 2021-10-31
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2020-10-31
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-23 | 2020-12-29
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-30 | 2021-02-12
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-03-04
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-12-16 | 2020-12-30
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-23
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-25 | 2021-01-02
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-20 | 2021-03-24
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-23 | 2021-03-05
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-28 | 2021-03-14
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-13
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-09-04
13 | Hidalgo | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
13 | Hidalgo | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
13 | Hidalgo | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
13 | Hidalgo | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
13 | Hidalgo | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
14 | Jalisco | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
14 | Jalisco | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
14 | Jalisco | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
14 | Jalisco | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-15
14 | Jalisco | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-31 | 2020-10-31
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-15
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-15 | 2020-12-15
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-31 | 2020-10-31
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-04-20 | 2021-04-28
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-04-30 | 2021-04-30
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
14 | Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
14 | Jalisco | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
14 | Jalisco | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
14 | Jalisco | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
14 | Jalisco | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
14 | Jalisco | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-15
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-15 | 2021-04-30
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-15 | 2021-05-17
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-15 | 2021-06-05
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-15 | 2021-07-31
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
14 | Jalisco | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
14 | Jalisco | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-31 | 2020-10-31
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2020-10-31
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-12
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-12
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-31 | 2020-12-31
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-31 | 2020-12-31
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
14 | Jalisco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-13
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-14 | 2020-12-20
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-14 | 2020-12-20
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-24 | 2020-12-30
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-24 | 2020-12-30
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-14
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-21
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03
14 | Jalisco | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-03 | 2021-04-03
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
14 | Jalisco | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
14 | Jalisco | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
14 | Jalisco | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
14 | Jalisco | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
14 | Jalisco | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
14 | Jalisco | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
14 | Jalisco | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
14 | Jalisco | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
14 | Jalisco | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
14 | Jalisco | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
14 | Jalisco | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
14 | Jalisco | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
14 | Jalisco | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
14 | Jalisco | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
14 | Jalisco | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
14 | Jalisco | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
14 | Jalisco | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
14 | Jalisco | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
14 | Jalisco | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
14 | Jalisco | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
14 | Jalisco | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
14 | Jalisco | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
14 | Jalisco | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
14 | Jalisco | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
14 | Jalisco | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
14 | Jalisco | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
14 | Jalisco | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
14 | Jalisco | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
14 | Jalisco | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
14 | Jalisco | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
14 | Jalisco | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
14 | Jalisco | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
14 | Jalisco | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
14 | Jalisco | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
14 | Jalisco | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
14 | Jalisco | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
14 | Jalisco | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
15 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
15 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
15 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
15 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-07
15 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-12 | 2020-10-11
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-13
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-08 | 2021-01-14
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-12 | 2020-10-11
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-13
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-08 | 2021-01-14
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
15 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
15 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
15 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
15 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
15 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
15 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-07
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-04-30
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-05-17
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-01 | 2021-06-05
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-07-31
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
15 | Estado de México | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
15 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
15 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-19
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-19
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-26 | 2021-02-16
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-26 | 2021-02-16
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-28
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-28
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-30 | 2021-06-02
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-30 | 2021-06-02
15 | Estado de México | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-28
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-09 | 2020-10-09
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-10 | 2021-01-09
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-10 | 2021-01-24
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-08 | 2021-01-08
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-23 | 2021-01-23
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-09 | 2021-02-22
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-02-22
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-03-04
15 | Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-03-04
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-04-06 | 2021-04-10
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-26
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-26
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-11 | 2021-04-25
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-11 | 2021-04-25
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-29 | 2021-04-29
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-01 | 2021-01-23
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-01 | 2021-01-23
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-02 | 2021-01-28
15 | Estado de México | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-02 | 2021-01-28
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
15 | Estado de México | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
15 | Estado de México | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
15 | Estado de México | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
15 | Estado de México | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
15 | Estado de México | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
15 | Estado de México | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
15 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
15 | Estado de México | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
15 | Estado de México | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
15 | Estado de México | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
15 | Estado de México | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
15 | Estado de México | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
15 | Estado de México | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
15 | Estado de México | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
15 | Estado de México | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
15 | Estado de México | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
15 | Estado de México | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
15 | Estado de México | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
15 | Estado de México | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
15 | Estado de México | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12
15 | Estado de México | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
15 | Estado de México | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
15 | Estado de México | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
15 | Estado de México | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
15 | Estado de México | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
15 | Estado de México | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
15 | Estado de México | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
15 | Estado de México | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
15 | Estado de México | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
15 | Estado de México | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
15 | Estado de México | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
15 | Estado de México | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
15 | Estado de México | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
15 | Estado de México | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
15 | Estado de México | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
15 | Estado de México | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
16 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
16 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
16 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
16 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
16 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-07-05
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-07
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-20 | 2020-11-20
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-07-05
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-07
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-20 | 2020-11-20
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
16 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
16 | Michoacán | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
16 | Michoacán | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
16 | Michoacán | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
16 | Michoacán | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
16 | Michoacán | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-04-30
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-05-17
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-06 | 2021-06-05
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-06 | 2021-07-31
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-20
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
16 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
16 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-22
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-22
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-22
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-14
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-14
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-14
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
16 | Michoacán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-12-24 | 2021-01-02
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-03 | 2021-01-12
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-03 | 2021-01-12
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-09 | 2021-01-13
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-19 | 2021-01-23
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-19 | 2021-01-23
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-02-12
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-02-12
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-09
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-09
16 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-09
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-02-22
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-12-23
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-01-02
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-01-02
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-24 | 2021-01-02
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-12
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-12
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-10 | 2021-03-24
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-08 | 2021-04-22
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-03
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-04-18
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-18
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-24
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-03
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-18
16 | Michoacán | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-18
16 | Michoacán | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13
16 | Michoacán | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-25
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
16 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
16 | Michoacán | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
16 | Michoacán | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
16 | Michoacán | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
16 | Michoacán | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
16 | Michoacán | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
16 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
16 | Michoacán | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
16 | Michoacán | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
16 | Michoacán | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
16 | Michoacán | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
16 | Michoacán | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
16 | Michoacán | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
16 | Michoacán | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
16 | Michoacán | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
16 | Michoacán | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
16 | Michoacán | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
16 | Michoacán | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
16 | Michoacán | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
16 | Michoacán | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
16 | Michoacán | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
16 | Michoacán | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
16 | Michoacán | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
16 | Michoacán | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
16 | Michoacán | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
16 | Michoacán | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
16 | Michoacán | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
16 | Michoacán | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
16 | Michoacán | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
16 | Michoacán | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
16 | Michoacán | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
16 | Michoacán | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
16 | Michoacán | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
16 | Michoacán | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
16 | Michoacán | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
16 | Michoacán | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
16 | Michoacán | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
16 | Michoacán | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
16 | Michoacán | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
16 | Michoacán | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
16 | Michoacán | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
16 | Michoacán | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
16 | Michoacán | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
16 | Michoacán | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
17 | Morelos | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
17 | Morelos | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
17 | Morelos | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
17 | Morelos | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
17 | Morelos | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-15
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-16 | 2020-11-30
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-15
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-16 | 2020-11-30
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
17 | Morelos | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
17 | Morelos | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
17 | Morelos | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
17 | Morelos | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
17 | Morelos | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
17 | Morelos | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-04-30
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-05-17
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-06 | 2021-06-05
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-06 | 2021-07-31
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
17 | Morelos | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
17 | Morelos | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
17 | Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-15
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-15
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-15
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-15
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
17 | Morelos | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-12 | 2020-09-12
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-13 | 2020-11-27
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-13 | 2020-11-27
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-28 | 2020-12-15
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-28 | 2020-12-15
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-16 | 2021-01-19
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-16 | 2021-01-19
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-06 | 2021-03-04
17 | Morelos | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-06 | 2021-03-04
17 | Morelos | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-02-22
17 | Morelos | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-08 | 2021-01-02
17 | Morelos | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-08 | 2021-01-02
17 | Morelos | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-12
17 | Morelos | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-12
17 | Morelos | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15
17 | Morelos | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15
17 | Morelos | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-30
17 | Morelos | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-30
17 | Morelos | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-15 | 2020-12-14
17 | Morelos | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-15 | 2020-12-14
17 | Morelos | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-15 | 2021-01-16
17 | Morelos | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-15 | 2021-01-16
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
17 | Morelos | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
17 | Morelos | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
17 | Morelos | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
17 | Morelos | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
17 | Morelos | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
17 | Morelos | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
17 | Morelos | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
17 | Morelos | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
17 | Morelos | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
17 | Morelos | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
17 | Morelos | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
17 | Morelos | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
17 | Morelos | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
17 | Morelos | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
17 | Morelos | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
17 | Morelos | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
17 | Morelos | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
17 | Morelos | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
17 | Morelos | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
17 | Morelos | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
17 | Morelos | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
17 | Morelos | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
17 | Morelos | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
17 | Morelos | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
17 | Morelos | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
17 | Morelos | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
17 | Morelos | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
17 | Morelos | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
17 | Morelos | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
17 | Morelos | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
17 | Morelos | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
17 | Morelos | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
17 | Morelos | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
17 | Morelos | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
17 | Morelos | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
17 | Morelos | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
18 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
18 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
18 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-07
18 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-25 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-15
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
18 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
18 | Nayarit | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
18 | Nayarit | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
18 | Nayarit | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
18 | Nayarit | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
18 | Nayarit | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-07
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-07 | 2021-04-30
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-07 | 2021-05-17
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-07 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-07 | 2021-07-31
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
18 | Nayarit | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
18 | Nayarit | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
18 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-02-16
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-28 | 2021-02-16
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-28 | 2021-02-16
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
18 | Nayarit | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-09 | 2020-12-09
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-12-10 | 2021-01-04
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-10 | 2021-01-26
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-10 | 2021-01-26
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-13
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-27 | 2021-02-02
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-27 | 2021-02-02
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-22
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-02-03 | 2021-02-22
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-03 | 2021-02-22
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-22 | 2021-03-22
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-19
18 | Nayarit | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-19
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-10
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-08
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-28
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-28
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-01-18
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-02-07
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-02-07
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-23 | 2021-03-28
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-20 | 2021-04-24
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-25 | 2021-04-27
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-20 | 2021-04-24
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.12 | Solicitud de registro de Candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-25 | 2021-04-27
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-04
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-05-04
18 | Nayarit | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-04 | 2021-05-04
18 | Nayarit | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-04-14
18 | Nayarit | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
18 | Nayarit | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
18 | Nayarit | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
18 | Nayarit | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
18 | Nayarit | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
18 | Nayarit | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
18 | Nayarit | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
18 | Nayarit | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
18 | Nayarit | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
18 | Nayarit | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
18 | Nayarit | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
18 | Nayarit | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
18 | Nayarit | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
18 | Nayarit | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
18 | Nayarit | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
18 | Nayarit | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
18 | Nayarit | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
18 | Nayarit | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-06-14
18 | Nayarit | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-06-14
18 | Nayarit | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
18 | Nayarit | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12
18 | Nayarit | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
18 | Nayarit | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
18 | Nayarit | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
18 | Nayarit | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
18 | Nayarit | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
18 | Nayarit | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
18 | Nayarit | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
18 | Nayarit | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
18 | Nayarit | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
18 | Nayarit | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
18 | Nayarit | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
18 | Nayarit | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
18 | Nayarit | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
18 | Nayarit | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
18 | Nayarit | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
18 | Nayarit | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
18 | Nayarit | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
18 | Nayarit | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
18 | Nayarit | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
18 | Nayarit | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
18 | Nayarit | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
18 | Nayarit | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.1 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 2021-01-08 | 2021-03-18
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-03-19 | 2021-03-28
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.5 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-03-29
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-04-08
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.7 | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-20 | 2021-04-24
18 | Nayarit | Cuarto Orden de Gobierno | 20.8 | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-05-04 | 2021-05-04
19 | Nuevo León | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
19 | Nuevo León | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
19 | Nuevo León | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
19 | Nuevo León | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-10-07
19 | Nuevo León | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-07
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-05-07 | 2021-05-07
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-05-07 | 2021-05-07
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-10-14
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-08 | 2020-12-08
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-09 | 2020-12-23
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
19 | Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
19 | Nuevo León | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
19 | Nuevo León | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
19 | Nuevo León | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
19 | Nuevo León | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
19 | Nuevo León | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-10-07
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-07 | 2021-04-30
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-07 | 2021-05-17
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-07 | 2021-06-05
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-07 | 2021-07-31
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
19 | Nuevo León | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
19 | Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
19 | Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-20 | 2021-01-08
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-20 | 2021-01-08
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-20 | 2021-01-08
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
19 | Nuevo León | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-11-06
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-08 | 2020-11-06
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-08 | 2020-11-06
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-08 | 2020-11-06
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-15 | 2020-11-19
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-15 | 2020-11-19
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-15 | 2020-11-19
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-20 | 2021-01-08
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-20 | 2021-01-08
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-11-20 | 2021-01-08
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-18
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-18
19 | Nuevo León | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-18
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-03-13
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-11-20
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-11-20
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-11-20
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-21 | 2020-11-30
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-21 | 2020-11-30
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-21 | 2020-11-30
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-18 | 2021-03-14
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-18 | 2021-03-14
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-18 | 2021-03-14
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-19
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-19
19 | Nuevo León | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-19
19 | Nuevo León | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-20
19 | Nuevo León | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-16 | 2021-05-22
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
19 | Nuevo León | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
19 | Nuevo León | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
19 | Nuevo León | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
19 | Nuevo León | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
19 | Nuevo León | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
19 | Nuevo León | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
19 | Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-10
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-11 | 2021-06-12
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-11 | 2021-06-12
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
19 | Nuevo León | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12
19 | Nuevo León | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
19 | Nuevo León | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
19 | Nuevo León | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
19 | Nuevo León | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
19 | Nuevo León | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
19 | Nuevo León | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
19 | Nuevo León | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
19 | Nuevo León | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
19 | Nuevo León | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
19 | Nuevo León | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
19 | Nuevo León | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
19 | Nuevo León | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
19 | Nuevo León | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
19 | Nuevo León | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
19 | Nuevo León | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | OPL | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
19 | Nuevo León | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
20 | Oaxaca | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
20 | Oaxaca | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
20 | Oaxaca | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
20 | Oaxaca | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-05
20 | Oaxaca | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-05 | 2020-10-09
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-20 | 2020-12-31
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-26 | 2021-03-01
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-05 | 2020-10-09
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-02-20 | 2021-02-28
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-24 | 2021-03-16
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
20 | Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
20 | Oaxaca | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
20 | Oaxaca | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
20 | Oaxaca | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
20 | Oaxaca | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
20 | Oaxaca | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-05
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-04-30
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-05-17
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-01 | 2021-06-05
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-01 | 2021-07-31
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
20 | Oaxaca | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
20 | Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
20 | Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
20 | Oaxaca | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-01
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2020-12-05
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2020-12-05
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2020-12-09
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2020-12-09
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-08
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-08
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-09 | 2021-02-28
20 | Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-09 | 2021-02-28
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-02
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-02
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-12
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-12
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-21 | 2021-04-23
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-04-23
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-04-23
20 | Oaxaca | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-04-23
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
20 | Oaxaca | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
20 | Oaxaca | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
20 | Oaxaca | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
20 | Oaxaca | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
20 | Oaxaca | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
20 | Oaxaca | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
20 | Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-10 | 2021-06-12
20 | Oaxaca | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-10 | 2021-06-12
20 | Oaxaca | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
20 | Oaxaca | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
20 | Oaxaca | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
20 | Oaxaca | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
20 | Oaxaca | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
20 | Oaxaca | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
20 | Oaxaca | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
20 | Oaxaca | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
20 | Oaxaca | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
20 | Oaxaca | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
21 | Puebla | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
21 | Puebla | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
21 | Puebla | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
21 | Puebla | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-10 | 2020-11-19
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-22 | 2021-01-31
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-03 | 2021-01-31
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-10 | 2020-12-27
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-02-04 | 2021-03-31
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-13 | 2021-03-31
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
21 | Puebla | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
21 | Puebla | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
21 | Puebla | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
21 | Puebla | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
21 | Puebla | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
21 | Puebla | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-03 | 2021-04-30
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-03 | 2021-05-17
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-03 | 2021-06-05
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-03 | 2021-07-31
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
21 | Puebla | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
21 | Puebla | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
21 | Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-04
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-04
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-16
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-16
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-04-03
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-04-03
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
21 | Puebla | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-04 | 2020-11-30
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-04 | 2020-11-30
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
21 | Puebla | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-03 | 2021-02-07
21 | Puebla | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-03 | 2021-02-07
21 | Puebla | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-13 | 2021-02-17
21 | Puebla | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-13 | 2021-02-17
21 | Puebla | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-10
21 | Puebla | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-10
21 | Puebla | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
21 | Puebla | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
21 | Puebla | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
21 | Puebla | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
21 | Puebla | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
21 | Puebla | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
21 | Puebla | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
21 | Puebla | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
21 | Puebla | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
21 | Puebla | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
21 | Puebla | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
21 | Puebla | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
21 | Puebla | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
21 | Puebla | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
21 | Puebla | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
21 | Puebla | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
21 | Puebla | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
21 | Puebla | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
21 | Puebla | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
21 | Puebla | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-09
21 | Puebla | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
21 | Puebla | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
21 | Puebla | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
21 | Puebla | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
21 | Puebla | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
21 | Puebla | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
21 | Puebla | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
21 | Puebla | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
21 | Puebla | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
21 | Puebla | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
21 | Puebla | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
21 | Puebla | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
21 | Puebla | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
21 | Puebla | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
21 | Puebla | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
21 | Puebla | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | OPL | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
21 | Puebla | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
22 | Querétaro | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
22 | Querétaro | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
22 | Querétaro | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
22 | Querétaro | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-10-31
22 | Querétaro | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-30
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-11-30
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-01 | 2020-12-10
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-30
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-11-30
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-01 | 2020-12-10
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
22 | Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
22 | Querétaro | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
22 | Querétaro | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
22 | Querétaro | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
22 | Querétaro | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
22 | Querétaro | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-10-31
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-22 | 2021-04-30
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-16 | 2021-05-17
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-16 | 2021-06-05
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-16 | 2021-07-31
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
22 | Querétaro | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
22 | Querétaro | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
22 | Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-28
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-28
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-28
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-12
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-12
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-12
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
22 | Querétaro | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-22 | 2020-10-31
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-12-01 | 2021-12-15
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-12-01 | 2021-12-15
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-12-01 | 2021-12-15
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-18 | 2021-03-18
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-31 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-31 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | Por definir | 2021-03-12
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | 2021-03-12
22 | Querétaro | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | 2021-03-12
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-10-16 | 2021-03-22
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-01-14
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-01-14
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-01-14
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-24 | Por definir
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-24 | Por definir
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-24 | Por definir
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-23 | 2021-03-27
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-18
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-23 | 2021-03-27
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-18
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18
22 | Querétaro | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18
22 | Querétaro | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13
22 | Querétaro | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-16 | 2021-05-31
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
22 | Querétaro | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
22 | Querétaro | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
22 | Querétaro | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
22 | Querétaro | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
22 | Querétaro | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
22 | Querétaro | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
22 | Querétaro | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
22 | Querétaro | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
22 | Querétaro | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
22 | Querétaro | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
22 | Querétaro | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
22 | Querétaro | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
22 | Querétaro | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
22 | Querétaro | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
22 | Querétaro | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
22 | Querétaro | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
22 | Querétaro | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
22 | Querétaro | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
22 | Querétaro | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
22 | Querétaro | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
22 | Querétaro | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
22 | Querétaro | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
22 | Querétaro | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
22 | Querétaro | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
22 | Querétaro | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
22 | Querétaro | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
22 | Querétaro | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
22 | Querétaro | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
22 | Querétaro | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
22 | Querétaro | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
22 | Querétaro | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
22 | Querétaro | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
22 | Querétaro | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
22 | Querétaro | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
22 | Querétaro | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
22 | Querétaro | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
22 | Querétaro | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
22 | Querétaro | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
22 | Querétaro | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
22 | Querétaro | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
22 | Querétaro | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
22 | Querétaro | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
23 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
23 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
23 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
23 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-09
23 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-13
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-02-01
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-02 | 2021-02-08
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
23 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
23 | Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
23 | Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
23 | Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
23 | Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
23 | Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-09
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-03 | 2021-04-30
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-03 | 2021-05-17
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-03 | 2021-06-05
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-03 | 2021-07-31
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
23 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
23 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
23 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-31
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-12
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
23 | Quintana Roo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
23 | Quintana Roo | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-20 | Por definir
23 | Quintana Roo | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-21 | Por definir
23 | Quintana Roo | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | 2021-01-13
23 | Quintana Roo | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
23 | Quintana Roo | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
23 | Quintana Roo | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
23 | Quintana Roo | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-14
23 | Quintana Roo | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-13 | 2021-01-24
23 | Quintana Roo | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-02 | 2021-03-07
23 | Quintana Roo | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-14 | 2021-04-18
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
23 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
23 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
23 | Quintana Roo | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
23 | Quintana Roo | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
23 | Quintana Roo | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
23 | Quintana Roo | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
23 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-13 | 2021-06-14
23 | Quintana Roo | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-06-16
23 | Quintana Roo | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
23 | Quintana Roo | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
23 | Quintana Roo | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
23 | Quintana Roo | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
23 | Quintana Roo | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
23 | Quintana Roo | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
23 | Quintana Roo | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
23 | Quintana Roo | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
23 | Quintana Roo | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
23 | Quintana Roo | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-22 | 2020-04-22
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-11-29
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2021-01-31
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-22 | 2020-04-22
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-11-29
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2021-01-31
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
24 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
24 | San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
24 | San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
24 | San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
24 | San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
24 | San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-04-30
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-05-17
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-01 | 2021-06-05
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-01 | 2021-07-31
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
24 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
24 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
24 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-10 | 2021-01-08
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-30 | 2021-01-08
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-30 | 2021-01-08
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-30
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-30
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-30
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
24 | San Luis Potosí | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-30 | 2020-09-30
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-05 | 2020-10-24
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-05 | 2020-10-24
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-05 | 2020-10-24
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-30 | 2020-11-05
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-05 | 2020-11-15
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-05 | 2020-11-15
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-10 | 2021-01-08
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-30 | 2021-01-08
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-11-30 | 2021-01-08
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-01-30
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-01-30
24 | San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-01-30
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-11-10
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-11-30
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-11-30
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-11-20
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-12-10
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-12-10
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-16 | 2021-02-22
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-17 | 2021-02-23
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-02-22 | 2021-02-28
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-22 | 2021-02-28
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-28 | 2021-03-08
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-16
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-24
24 | San Luis Potosí | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-24
24 | San Luis Potosí | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-05-03
24 | San Luis Potosí | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
24 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
24 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
24 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
24 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
24 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
24 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
24 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-09
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-09
24 | San Luis Potosí | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-02-22 | 2021-02-28
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
24 | San Luis Potosí | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
24 | San Luis Potosí | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
24 | San Luis Potosí | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
24 | San Luis Potosí | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
24 | San Luis Potosí | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
24 | San Luis Potosí | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
24 | San Luis Potosí | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
24 | San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
24 | San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
24 | San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
24 | San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
24 | San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
24 | San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
25 | Sinaloa | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
25 | Sinaloa | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
25 | Sinaloa | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
25 | Sinaloa | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-20
25 | Sinaloa | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-10
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-16 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-10
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-16 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
25 | Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
25 | Sinaloa | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
25 | Sinaloa | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
25 | Sinaloa | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
25 | Sinaloa | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-20
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-04-30
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-05-17
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-06 | 2021-06-05
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-06 | 2021-07-31
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
25 | Sinaloa | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
25 | Sinaloa | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
25 | Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-19 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-19 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-19 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
25 | Sinaloa | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-12-18 | 2021-01-03
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-18 | 2021-01-03
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-18 | 2021-01-03
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-03
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-03 | 2021-01-03
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-03 | 2021-01-03
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-17 | 2021-03-16
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-17 | 2021-03-11
25 | Sinaloa | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-17 | 2021-03-11
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-12 | 2021-03-26
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-23
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-23
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-23
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-02
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-02
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-02
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-17 | 2021-03-26
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-27 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-22 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-17 | 2021-03-26
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-27 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
25 | Sinaloa | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
25 | Sinaloa | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
25 | Sinaloa | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
25 | Sinaloa | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
25 | Sinaloa | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
25 | Sinaloa | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
25 | Sinaloa | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
25 | Sinaloa | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12
25 | Sinaloa | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
25 | Sinaloa | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
25 | Sinaloa | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
25 | Sinaloa | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
25 | Sinaloa | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
25 | Sinaloa | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
25 | Sinaloa | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
25 | Sinaloa | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
25 | Sinaloa | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
25 | Sinaloa | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
25 | Sinaloa | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
25 | Sinaloa | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
25 | Sinaloa | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
25 | Sinaloa | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
25 | Sinaloa | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
25 | Sinaloa | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
26 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
26 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
26 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
26 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-07
26 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-11 | 2021-01-10
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-10
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
26 | Sonora | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
26 | Sonora | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
26 | Sonora | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
26 | Sonora | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
26 | Sonora | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-07
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-04-30
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-05-17
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-01 | 2021-06-05
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-01 | 2021-07-31
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
26 | Sonora | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
26 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
26 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-15 | 2021-01-23
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-23
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-23
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02
26 | Sonora | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-23
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-24 | 2020-12-14
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-24 | 2021-01-03
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-24 | 2021-01-03
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-12-14
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-23 | 2021-01-03
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-23 | 2021-01-03
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-15 | 2021-01-23
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-01-23
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-01-23
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-28
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-28
26 | Sonora | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-28
26 | Sonora | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
26 | Sonora | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-12-15
26 | Sonora | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-04
26 | Sonora | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-04
26 | Sonora | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-08 | 2020-12-25
26 | Sonora | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-08 | 2021-01-14
26 | Sonora | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-08 | 2021-01-14
26 | Sonora | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-16 | 2021-02-20
26 | Sonora | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-08
26 | Sonora | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-08
26 | Sonora | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-21 | 2021-03-04
26 | Sonora | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-04-23
26 | Sonora | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-23
26 | Sonora | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-02 | 2021-02-15
26 | Sonora | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-02 | 2021-04-03
26 | Sonora | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-02 | 2021-04-03
26 | Sonora | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-03 | 2021-02-20
26 | Sonora | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-03 | 2021-04-08
26 | Sonora | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-03 | 2021-04-08
26 | Sonora | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-03-05
26 | Sonora | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-06-02
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
26 | Sonora | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
26 | Sonora | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
26 | Sonora | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
26 | Sonora | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
26 | Sonora | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
26 | Sonora | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
26 | Sonora | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
26 | Sonora | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
26 | Sonora | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
26 | Sonora | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
26 | Sonora | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
26 | Sonora | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
26 | Sonora | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
26 | Sonora | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
26 | Sonora | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
26 | Sonora | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
26 | Sonora | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-07 | 2021-06-11
26 | Sonora | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
26 | Sonora | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
26 | Sonora | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-07 | 2021-06-09
26 | Sonora | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
26 | Sonora | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
26 | Sonora | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
26 | Sonora | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
26 | Sonora | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
26 | Sonora | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
26 | Sonora | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
26 | Sonora | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
26 | Sonora | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
26 | Sonora | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
26 | Sonora | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
26 | Sonora | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
26 | Sonora | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
26 | Sonora | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
26 | Sonora | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
26 | Sonora | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
26 | Sonora | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
26 | Sonora | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
26 | Sonora | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
26 | Sonora | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
26 | Sonora | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
26 | Sonora | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
26 | Sonora | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
27 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
27 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
27 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
27 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-10-10
27 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-06-01 | 2020-10-31
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-12
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-13 | 2020-12-19
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
27 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
27 | Tabasco | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
27 | Tabasco | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
27 | Tabasco | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
27 | Tabasco | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
27 | Tabasco | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-10-10
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-04 | 2021-04-30
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-04 | 2021-05-17
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-04 | 2021-06-05
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-04 | 2021-07-31
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
27 | Tabasco | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
27 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
27 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-12-01
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-12-01
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
27 | Tabasco | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-10-01 | 2021-10-31
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-12-01
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-02 | 2020-12-15
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-02 | 2020-12-15
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-19 | 2020-12-20
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-19 | 2020-12-20
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-21 | 2021-01-19
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-11 | 2021-03-10
27 | Tabasco | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-11 | 2021-03-10
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-16 | 2021-04-18
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-18
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-18
27 | Tabasco | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-18
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
27 | Tabasco | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
27 | Tabasco | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
27 | Tabasco | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
27 | Tabasco | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
27 | Tabasco | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
27 | Tabasco | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
27 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
27 | Tabasco | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
27 | Tabasco | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
27 | Tabasco | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
27 | Tabasco | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
27 | Tabasco | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
27 | Tabasco | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
27 | Tabasco | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
27 | Tabasco | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
27 | Tabasco | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
27 | Tabasco | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
27 | Tabasco | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
27 | Tabasco | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
27 | Tabasco | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
27 | Tabasco | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
27 | Tabasco | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
27 | Tabasco | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
27 | Tabasco | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
27 | Tabasco | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
27 | Tabasco | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
27 | Tabasco | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
27 | Tabasco | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
27 | Tabasco | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
27 | Tabasco | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
27 | Tabasco | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
27 | Tabasco | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
27 | Tabasco | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
27 | Tabasco | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
27 | Tabasco | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
28 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
28 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
28 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
28 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-09-13
28 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-10-15
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-10
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-01-09
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-10-15
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-10
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-01-09
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
28 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
28 | Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
28 | Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
28 | Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
28 | Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
28 | Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-09-13
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-13 | 2021-04-30
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-13 | 2021-05-17
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-13 | 2021-06-05
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-13 | 2021-07-31
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
28 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
28 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
28 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-13 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-13 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-15
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-15
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-07 | 2021-04-10
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-07 | 2021-04-10
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02
28 | Tamaulipas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-18 | 2020-09-18
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-19 | 2020-12-01
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-19 | 2020-12-01
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-02 | 2021-01-01
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-02 | 2021-01-01
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-01-31
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
28 | Tamaulipas | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-10
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-13 | 2021-01-02
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-13 | 2021-01-02
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-23 | 2021-01-12
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-23 | 2021-01-12
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-18
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-18
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-13 | 2021-01-20
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-13 | 2021-01-20
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-14 | 2021-01-30
28 | Tamaulipas | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-14 | 2021-01-30
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
28 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
28 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
28 | Tamaulipas | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
28 | Tamaulipas | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
28 | Tamaulipas | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
28 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-07 | 2021-06-07
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-08 | 2021-06-11
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-08 | 2021-06-11
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-12 | 2021-08-28
28 | Tamaulipas | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-12 | 2021-09-30
28 | Tamaulipas | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
28 | Tamaulipas | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
28 | Tamaulipas | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
28 | Tamaulipas | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
28 | Tamaulipas | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
28 | Tamaulipas | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
28 | Tamaulipas | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
28 | Tamaulipas | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
28 | Tamaulipas | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
28 | Tamaulipas | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
29 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
29 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
29 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
29 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-06
29 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-20
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-13
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-14 | 2021-03-16
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-20
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-04-02
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-05
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
29 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
29 | Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
29 | Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
29 | Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
29 | Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
29 | Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-06
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-29 | 2021-04-30
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-29 | 2021-05-17
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-29 | 2021-06-05
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-29 | 2021-07-31
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
29 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
29 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-31
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-31
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-15
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-15
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-15
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
29 | Tlaxcala | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-11-04 | 2020-12-03
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-04 | 2020-12-03
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-04 | 2020-12-03
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-12-06
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-07 | 2020-12-06
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-07 | 2020-12-06
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | Por definir | Por definir
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
29 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-01
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-23
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-29 | 2021-01-12
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-29 | 2021-01-12
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-09 | 2021-01-02
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-09 | 2021-01-22
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-09 | 2021-01-22
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-25
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-25
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-05 | 2021-04-21
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-26 | 2021-04-02
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-26 | 2021-04-02
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-22 | 2021-04-29
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-26 | 2021-01-14
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-26 | 2021-01-14
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-26 | 2021-01-14
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-27 | 2021-02-17
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-27 | 2021-02-17
29 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-27 | 2021-02-17
29 | Tlaxcala | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13
29 | Tlaxcala | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
29 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
29 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
29 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
29 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
29 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
29 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
29 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
29 | Tlaxcala | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
29 | Tlaxcala | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
29 | Tlaxcala | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
29 | Tlaxcala | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
29 | Tlaxcala | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
29 | Tlaxcala | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
29 | Tlaxcala | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
29 | Tlaxcala | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
29 | Tlaxcala | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
29 | Tlaxcala | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
29 | Tlaxcala | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
29 | Tlaxcala | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
29 | Tlaxcala | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
29 | Tlaxcala | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
29 | Tlaxcala | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
29 | Tlaxcala | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
29 | Tlaxcala | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
29 | Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | 20.1 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | 20.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 2020-11-04 | 2020-12-13
29 | Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | 20.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-12-06
29 | Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | 20.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-01-21
29 | Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | 20.7 | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-05 | 2021-04-21
29 | Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | 20.8 | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-22 | 2021-04-29
30 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
30 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
30 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
30 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-09
30 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-14
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-03-30
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-26 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-14
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-13
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-02 | 2021-02-14
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
30 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
30 | Veracruz | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
30 | Veracruz | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
30 | Veracruz | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
30 | Veracruz | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
30 | Veracruz | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-09
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-03 | 2021-04-30
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-03 | 2021-05-17
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-03 | 2021-06-05
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-03 | 2021-07-31
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
30 | Veracruz | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
30 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-10
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-10
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-10 | 2020-11-20
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-10 | 2020-11-20
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-28 | 2021-02-16
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-28 | 2021-02-16
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02
30 | Veracruz | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-09-30
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-02-22
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-02-22
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-23
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-17 | 2021-04-26
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-05-04 | 2021-05-13
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-02 | 2021-04-16
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-27 | 2021-05-03
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-05-14 | 2021-05-19
30 | Veracruz | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-22 | 2021-05-03
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
30 | Veracruz | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
30 | Veracruz | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
30 | Veracruz | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
30 | Veracruz | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
30 | Veracruz | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
30 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
30 | Veracruz | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
30 | Veracruz | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
30 | Veracruz | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
30 | Veracruz | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
30 | Veracruz | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
30 | Veracruz | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
30 | Veracruz | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
30 | Veracruz | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
30 | Veracruz | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
30 | Veracruz | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
30 | Veracruz | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-09-09 | 2021-11-04
30 | Veracruz | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
30 | Veracruz | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-12-31
30 | Veracruz | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
30 | Veracruz | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
30 | Veracruz | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
30 | Veracruz | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
30 | Veracruz | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
30 | Veracruz | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
30 | Veracruz | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
30 | Veracruz | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
30 | Veracruz | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
30 | Veracruz | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
30 | Veracruz | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
30 | Veracruz | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
30 | Veracruz | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
30 | Veracruz | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
30 | Veracruz | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
30 | Veracruz | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
31 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
31 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
31 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
31 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-04
31 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-20
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-15
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-01-31
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-07
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-15
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-01-31
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
31 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
31 | Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
31 | Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
31 | Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
31 | Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
31 | Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-04
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-04 | 2021-04-30
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-04 | 2021-05-17
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-04 | 2021-06-05
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-04 | 2021-07-31
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
31 | Yucatán | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | 2021-02-12
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | 2021-02-12
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-04-02
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-04-02
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-06-02
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-06-02
31 | Yucatán | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-05 | 2020-11-05
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-06 | 2020-12-04
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-06 | 2020-12-04
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-14 | 2020-12-10
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-14 | 2020-12-10
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-11 | 2021-01-19
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-11 | 2021-01-19
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-20 | 2021-03-23
31 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-20 | 2021-03-23
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | Por definir | Por definir
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | Por definir | Por definir
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-30 | 2021-04-08
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-12 | 2021-04-15
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-08
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-08
31 | Yucatán | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-08
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
31 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
31 | Yucatán | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
31 | Yucatán | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
31 | Yucatán | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
31 | Yucatán | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
31 | Yucatán | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
31 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
31 | Yucatán | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
31 | Yucatán | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
31 | Yucatán | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
31 | Yucatán | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
31 | Yucatán | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
31 | Yucatán | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
31 | Yucatán | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
31 | Yucatán | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
31 | Yucatán | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
31 | Yucatán | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
31 | Yucatán | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
31 | Yucatán | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
31 | Yucatán | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-06-14
31 | Yucatán | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
31 | Yucatán | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
31 | Yucatán | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
31 | Yucatán | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
31 | Yucatán | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
31 | Yucatán | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
31 | Yucatán | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
31 | Yucatán | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
31 | Yucatán | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
31 | Yucatán | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
31 | Yucatán | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
31 | Yucatán | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
31 | Yucatán | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
31 | Yucatán | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
31 | Yucatán | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
31 | Yucatán | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05
32 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07
32 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01
32 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31
32 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07
32 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-05-29 | 2020-05-29
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-01-10
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-05-29 | 2020-05-29
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-07
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-21
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-03 | 2020-11-03
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30
32 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15
32 | Zacatecas | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01
32 | Zacatecas | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26
32 | Zacatecas | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20
32 | Zacatecas | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14
32 | Zacatecas | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-04-30
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-05-17
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-07 | 2021-06-05
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-07 | 2021-07-31
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30
32 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-16 | 2021-03-15
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30
32 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-16 | 2020-12-23
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-20 | 2021-01-25
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
32 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-23 | 2021-01-31
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-11-30
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
32 | Zacatecas | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-10-31
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-22 | 2020-11-30
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-22 | 2020-11-30
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-22 | 2020-11-30
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-15
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-15
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-15
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-30 | 2021-01-08
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-30 | 2021-01-08
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-11-30 | 2021-01-08
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-02-25
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-02-25
32 | Zacatecas | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-02-25
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-12-23
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-12-23
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-12-23
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-02
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-02
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-02
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-26 | 2021-03-12
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-26 | 2021-03-12
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-26 | 2021-03-12
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-02 | 2021-04-03
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-02 | 2021-04-03
32 | Zacatecas | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-02 | 2021-04-03
32 | Zacatecas | Debates | 10.1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-13
32 | Zacatecas | Debates | 10.2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-30
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04
32 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23
32 | Zacatecas | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06
32 | Zacatecas | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28
32 | Zacatecas | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31
32 | Zacatecas | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30
32 | Zacatecas | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04
32 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-12
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12
32 | Zacatecas | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13
32 | Zacatecas | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11
32 | Zacatecas | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16
32 | Zacatecas | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23
32 | Zacatecas | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30
32 | Zacatecas | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
32 | Zacatecas | Conteo Rápido | 17.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | CG | 2021-02-01 | 2021-02-06
32 | Zacatecas | Conteo Rápido | 17.2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15
32 | Zacatecas | Conteo Rápido | 17.3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29
32 | Zacatecas | Conteo Rápido | 17.4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16
32 | Zacatecas | Conteo Rápido | 17.6 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | COTECORA | 2021-06-02 | 2021-06-04
32 | Zacatecas | Conteo Rápido | 17.5 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-10
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | 2021-04-16 | 2021-04-19
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-20 | 2021-05-31
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-21 | 2021-06-05
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | 2020-05-01 | 2020-08-31
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | 2021-03-31 | 2021-04-07
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | 2021-05-14 | 2021-05-31
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | Logística del Local Único | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-30
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | 2020-07-01 | 2021-08-01
32 | Zacatecas | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05
32 | Zacatecas | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30
32 | Zacatecas | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
32 | Zacatecas | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
32 | Zacatecas | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
32 | Zacatecas | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05

## Hoja1 (hidden)
entidad | # actividades
Aguascalientes | 159 | 162
Baja California | 171 | 174
Baja California Sur | 193 | 196
Campeche | 185 | 188
Coahuila | 131 | 134
Colima | 193 | 196
Chiapas | 157 | 163
Chihuahua | 190 | 193
Ciudad de México | 164 | 167
Durango | 133 | 136
Guanajuato | 153 | 156
Guerrero | 189 | 192
Hidalgo | 133 | 134
Jalisco | 164 | 167
Estado de México | 155 | 157
Michoacán | 194 | 197
Morelos | 155 | 158
Nayarit | 192 | 195
Nuevo León | 174 | 177
Oaxaca | 155 | 158
Puebla | 155 | 158
Querétaro | 192 | 195
Quintana Roo | 131 | 133
San Luis Potosí | 189 | 192
Sinaloa | 180 | 183
Sonora | 180 | 183
Tabasco | 151 | 152
Tamaulipas | 155 | 156
Tlaxcala | 186 | 189
Veracruz | 153 | 155
Yucatán | 156 | 159
Zacatecas | 187 | 190
| 5355 | 5445

## Concentrado respaldo (hidden)
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Consecutivo | ID_Ent | Entidad | ID_SP | Subproceso | ID_Act | N° Act | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Fecha_INI_Real | Fecha_TER_Real | ID_Estatus | Estatus | Nota Cualitativa
1 | 1 | Aguascalientes | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2 | 1 | Aguascalientes | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3 | 1 | Aguascalientes | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4 | 1 | Aguascalientes | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
5 | 1 | Aguascalientes | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
6 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
7 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-16 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
8 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-01-09 |  |  | 0 | Sin información
9 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
10 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
11 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-07 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
12 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
13 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
14 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
15 | 1 | Aguascalientes | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
16 | 1 | Aguascalientes | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
17 | 1 | Aguascalientes | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
18 | 1 | Aguascalientes | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
19 | 1 | Aguascalientes | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
20 | 1 | Aguascalientes | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
21 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
22 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
23 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
24 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
25 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
26 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
27 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
28 | 1 | Aguascalientes | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
29 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
30 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
31 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
32 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
33 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
34 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
35 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
36 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
37 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
38 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
39 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
40 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
41 | 1 | Aguascalientes | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
42 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
43 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
44 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
45 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
46 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
47 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
48 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
49 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
50 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
51 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
52 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
53 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
54 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
55 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
56 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
57 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
58 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
59 | 1 | Aguascalientes | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
60 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
61 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
62 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
63 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
64 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
65 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
66 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-10 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
67 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-10 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
68 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-10 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
69 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
70 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
71 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
72 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
73 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
74 | 1 | Aguascalientes | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
75 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
76 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
77 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-01-24 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
78 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
79 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
80 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-02-10 | 2021-03-10 |  |  | 0 | Sin información
81 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-10 | 2021-03-10 |  |  | 0 | Sin información
82 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-10 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
83 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
84 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
85 | 1 | Aguascalientes | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-02 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
86 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-25 |  |  | 0 | Sin información
87 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
88 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
89 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
90 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
91 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
92 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
93 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-21 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
94 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
95 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
96 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
97 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-06 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
98 | 1 | Aguascalientes | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-06 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
99 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
100 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
101 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
102 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
103 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
104 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
105 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
106 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
107 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
108 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
109 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
110 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
111 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
112 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
113 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
114 | 1 | Aguascalientes | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
115 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
116 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
117 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
118 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
119 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
120 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
121 | 1 | Aguascalientes | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
122 | 1 | Aguascalientes | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
123 | 1 | Aguascalientes | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
124 | 1 | Aguascalientes | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
125 | 1 | Aguascalientes | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
126 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
127 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
128 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
129 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
130 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
131 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
132 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
133 | 1 | Aguascalientes | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
134 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
135 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
136 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
137 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
138 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
139 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
140 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
141 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
142 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
143 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
144 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
145 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
146 | 1 | Aguascalientes | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
147 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
148 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
149 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
150 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
151 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
152 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
153 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
154 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
155 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
156 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
157 | 1 | Aguascalientes | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
158 | 1 | Aguascalientes | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
159 | 1 | Aguascalientes | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
160 | 1 | Aguascalientes | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
161 | 1 | Aguascalientes | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
162 | 1 | Aguascalientes | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
163 | 2 | Baja California | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
164 | 2 | Baja California | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
165 | 2 | Baja California | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
166 | 2 | Baja California | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
167 | 2 | Baja California | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
168 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-20 | 2020-12-26 |  |  | 0 | Sin información
169 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
170 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
171 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
172 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
173 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
174 | 2 | Baja California | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
175 | 2 | Baja California | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
176 | 2 | Baja California | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
177 | 2 | Baja California | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
178 | 2 | Baja California | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
179 | 2 | Baja California | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
180 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
181 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
182 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
183 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-06 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
184 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-06 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
185 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
186 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
187 | 2 | Baja California | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
188 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
189 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
190 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
191 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
192 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
193 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
194 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
195 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
196 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
197 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
198 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
199 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
200 | 2 | Baja California | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
201 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
202 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
203 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
204 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
205 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
206 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
207 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
208 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
209 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
210 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
211 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
212 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
213 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
214 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
215 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
216 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
217 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
218 | 2 | Baja California | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
219 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
220 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
221 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
222 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
223 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
224 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
225 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
226 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
227 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
228 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-22 | 2021-03-02 |  |  | 0 | Sin información
229 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-22 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
230 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-22 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
231 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
232 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
233 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
234 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
235 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
236 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
237 | 2 | Baja California | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
238 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
239 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-07 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
240 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-07 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
241 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
242 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-08 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
243 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-08 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
244 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-08 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
245 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-16 | 2021-02-14 |  |  | 0 | Sin información
246 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-16 | 2021-02-14 |  |  | 0 | Sin información
247 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-02-14 |  |  | 0 | Sin información
248 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
249 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
250 | 2 | Baja California | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
251 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
252 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-22 |  |  | 0 | Sin información
253 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-22 |  |  | 0 | Sin información
254 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-22 |  |  | 0 | Sin información
255 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
256 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
257 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
258 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-20 | 2021-03-27 |  |  | 0 | Sin información
259 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-31 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
260 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-31 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
261 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-28 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
262 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  | 0 | Sin información
263 | 2 | Baja California | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  |  | 0 | Sin información
264 | 2 | Baja California | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2020-09-13 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
265 | 2 | Baja California | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
266 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
267 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
268 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
269 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
270 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
271 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
272 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
273 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
274 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
275 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
276 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
277 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
278 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
279 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
280 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
281 | 2 | Baja California | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
282 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
283 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
284 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
285 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
286 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
287 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
288 | 2 | Baja California | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
289 | 2 | Baja California | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
290 | 2 | Baja California | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
291 | 2 | Baja California | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
292 | 2 | Baja California | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
293 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
294 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
295 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
296 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
297 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
298 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
299 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
300 | 2 | Baja California | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
301 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
302 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
303 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
304 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
305 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
306 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
307 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
308 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
309 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
310 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
311 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
312 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-06-21 |  |  | 0 | Sin información
313 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-16 | 2021-06-21 |  |  | 0 | Sin información
314 | 2 | Baja California | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-09-30 |  |  | 0 | Sin información
315 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
316 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
317 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
318 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
319 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
320 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
321 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
322 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
323 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
324 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
325 | 2 | Baja California | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
326 | 2 | Baja California | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
327 | 2 | Baja California | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
328 | 2 | Baja California | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
329 | 2 | Baja California | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
330 | 2 | Baja California | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
331 | 2 | Baja California | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
332 | 2 | Baja California | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
333 | 2 | Baja California | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
334 | 2 | Baja California | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
335 | 2 | Baja California | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
336 | 2 | Baja California | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
337 | 3 | Baja California Sur | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
338 | 3 | Baja California Sur | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
339 | 3 | Baja California Sur | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
340 | 3 | Baja California Sur | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
341 | 3 | Baja California Sur | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
342 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
343 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | 0 | Sin información
344 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
345 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
346 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | 0 | Sin información
347 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
348 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
349 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
350 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
351 | 3 | Baja California Sur | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
352 | 3 | Baja California Sur | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
353 | 3 | Baja California Sur | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
354 | 3 | Baja California Sur | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
355 | 3 | Baja California Sur | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
356 | 3 | Baja California Sur | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
357 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
358 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
359 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
360 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
361 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
362 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
363 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
364 | 3 | Baja California Sur | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
365 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
366 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
367 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
368 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
369 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
370 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
371 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
372 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
373 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
374 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
375 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
376 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
377 | 3 | Baja California Sur | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
378 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
379 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
380 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
381 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
382 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
383 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
384 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
385 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
386 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
387 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
388 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
389 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
390 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
391 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
392 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
393 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
394 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
395 | 3 | Baja California Sur | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
396 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
397 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
398 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
399 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
400 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
401 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
402 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
403 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
404 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
405 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
406 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
407 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
408 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
409 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
410 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
411 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
412 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
413 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
414 | 3 | Baja California Sur | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
415 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
416 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
417 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
418 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
419 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
420 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
421 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-24 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
422 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-18 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
423 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-18 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
424 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-18 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
425 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
426 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
427 | 3 | Baja California Sur | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
428 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
429 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
430 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
431 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
432 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
433 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
434 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-11 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
435 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
436 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
437 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-24 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
438 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
439 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
440 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
441 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
442 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
443 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-01 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
444 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
445 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
446 | 3 | Baja California Sur | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-06 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
447 | 3 | Baja California Sur | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
448 | 3 | Baja California Sur | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
449 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
450 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
451 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
452 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
453 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
454 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
455 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
456 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
457 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
458 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
459 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
460 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
461 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
462 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
463 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
464 | 3 | Baja California Sur | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
465 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
466 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
467 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
468 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
469 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
470 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
471 | 3 | Baja California Sur | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
472 | 3 | Baja California Sur | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
473 | 3 | Baja California Sur | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
474 | 3 | Baja California Sur | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
475 | 3 | Baja California Sur | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
476 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
477 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
478 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
479 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
480 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
481 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
482 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
483 | 3 | Baja California Sur | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
484 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
485 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
486 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
487 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
488 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
489 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
490 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
491 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
492 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
493 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
494 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
495 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
496 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
497 | 3 | Baja California Sur | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
498 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
499 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
500 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
501 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
502 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
503 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
504 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
505 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
506 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
507 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
508 | 3 | Baja California Sur | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
509 | 3 | Baja California Sur | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
510 | 3 | Baja California Sur | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
511 | 3 | Baja California Sur | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
512 | 3 | Baja California Sur | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
513 | 3 | Baja California Sur | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
514 | 3 | Baja California Sur | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
515 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
516 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
517 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
518 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
519 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
520 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
521 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
522 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
523 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
524 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
525 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
526 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
527 | 3 | Baja California Sur | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
528 | 3 | Baja California Sur | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
529 | 3 | Baja California Sur | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
530 | 3 | Baja California Sur | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
531 | 3 | Baja California Sur | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
532 | 3 | Baja California Sur | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
533 | 4 | Campeche | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
534 | 4 | Campeche | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
535 | 4 | Campeche | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
536 | 4 | Campeche | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
537 | 4 | Campeche | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
538 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-20 |  |  | 0 | Sin información
539 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
540 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
541 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-20 |  |  | 0 | Sin información
542 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
543 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
544 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
545 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
546 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
547 | 4 | Campeche | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
548 | 4 | Campeche | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
549 | 4 | Campeche | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
550 | 4 | Campeche | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
551 | 4 | Campeche | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
552 | 4 | Campeche | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
553 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
554 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
555 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
556 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
557 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
558 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
559 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
560 | 4 | Campeche | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
561 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
562 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
563 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
564 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
565 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
566 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
567 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
568 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
569 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
570 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
571 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
572 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
573 | 4 | Campeche | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
574 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
575 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
576 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
577 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
578 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
579 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
580 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
581 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
582 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
583 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
584 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
585 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
586 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
587 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
588 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
589 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
590 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
591 | 4 | Campeche | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
592 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
593 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
594 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
595 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
596 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
597 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
598 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
599 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
600 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
601 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-26 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
602 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
603 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
604 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
605 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
606 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
607 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-16 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
608 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
609 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
610 | 4 | Campeche | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
611 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
612 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-30 | 2020-12-04 |  |  | 0 | Sin información
613 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
614 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
615 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
616 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
617 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
618 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
619 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-25 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
620 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-25 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
621 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-19 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
622 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
623 | 4 | Campeche | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
624 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
625 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-26 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
626 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
627 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
628 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-25 |  |  | 0 | Sin información
629 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
630 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
631 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-03-03 |  |  | 0 | Sin información
632 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-01 |  |  | 0 | Sin información
633 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-08 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
634 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-01 |  |  | 0 | Sin información
635 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.12 | 12 | Solicitud de registro de Candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-08 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
636 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
637 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
638 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.15 | 15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  | 0 | Sin información
639 | 4 | Campeche | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
640 | 4 | Campeche | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-14 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
641 | 4 | Campeche | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-24 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
642 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
643 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
644 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
645 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
646 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
647 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
648 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
649 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
650 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
651 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
652 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
653 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
654 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
655 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
656 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
657 | 4 | Campeche | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
658 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
659 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
660 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
661 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
662 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
663 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
664 | 4 | Campeche | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
665 | 4 | Campeche | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
666 | 4 | Campeche | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
667 | 4 | Campeche | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
668 | 4 | Campeche | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
669 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
670 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
671 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
672 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
673 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
674 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
675 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
676 | 4 | Campeche | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
677 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
678 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
679 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
680 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
681 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
682 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
683 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
684 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
685 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
686 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
687 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-09-01 | 2021-09-10 |  |  | 0 | Sin información
688 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
689 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
690 | 4 | Campeche | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-09-01 | 2021-09-10 |  |  | 0 | Sin información
691 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
692 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
693 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
694 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
695 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
696 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
697 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
698 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
699 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
700 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
701 | 4 | Campeche | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
702 | 4 | Campeche | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
703 | 4 | Campeche | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
704 | 4 | Campeche | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
705 | 4 | Campeche | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
706 | 4 | Campeche | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
707 | 4 | Campeche | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
708 | 4 | Campeche | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
709 | 4 | Campeche | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
710 | 4 | Campeche | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
711 | 4 | Campeche | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
712 | 4 | Campeche | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
713 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.1 | 1 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
714 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
715 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.3 | 3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-12 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
716 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.4 | 4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 2021-01-25 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
717 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.5 | 5 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-13 |  |  | 0 | Sin información
718 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
719 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.7 | 7 | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-01 |  |  | 0 | Sin información
720 | 4 | Campeche | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.8 | 8 | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
721 | 9 | Ciudad de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
722 | 9 | Ciudad de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
723 | 9 | Ciudad de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
724 | 9 | Ciudad de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
725 | 9 | Ciudad de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
726 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-20 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
727 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
728 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
729 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
730 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
731 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
732 | 9 | Ciudad de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
733 | 9 | Ciudad de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
734 | 9 | Ciudad de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
735 | 9 | Ciudad de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
736 | 9 | Ciudad de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
737 | 9 | Ciudad de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
738 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
739 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
740 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
741 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-06 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
742 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-06 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
743 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
744 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
745 | 9 | Ciudad de México | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
746 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
747 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
748 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
749 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
750 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
751 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
752 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
753 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
754 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
755 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
756 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
757 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
758 | 9 | Ciudad de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
759 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
760 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
761 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
762 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
763 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
764 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
765 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
766 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
767 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
768 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
769 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
770 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
771 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
772 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
773 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
774 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
775 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
776 | 9 | Ciudad de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
777 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
778 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
779 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-05 |  |  | 0 | Sin información
780 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-05 |  |  | 0 | Sin información
781 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
782 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
783 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
784 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
785 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
786 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
787 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
788 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
789 | 9 | Ciudad de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
790 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-13 |  |  | 0 | Sin información
791 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-09-08 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
792 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-09-08 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
793 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
794 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
795 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-08 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
796 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-08 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
797 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-14 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
798 | 9 | Ciudad de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-14 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
799 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-02 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
800 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-01-05 |  |  | 0 | Sin información
801 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-01-05 |  |  | 0 | Sin información
802 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
803 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
804 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
805 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
806 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
807 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
808 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
809 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
810 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
811 | 9 | Ciudad de México | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
812 | 9 | Ciudad de México | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
813 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
814 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
815 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
816 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
817 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
818 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
819 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
820 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
821 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
822 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
823 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
824 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
825 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
826 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
827 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
828 | 9 | Ciudad de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
829 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
830 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
831 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
832 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
833 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
834 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
835 | 9 | Ciudad de México | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
836 | 9 | Ciudad de México | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
837 | 9 | Ciudad de México | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
838 | 9 | Ciudad de México | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
839 | 9 | Ciudad de México | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
840 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
841 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
842 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
843 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
844 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
845 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
846 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
847 | 9 | Ciudad de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
848 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
849 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
850 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
851 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
852 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
853 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
854 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
855 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
856 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-06 | 2021-06-09 |  |  | 0 | Sin información
857 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
858 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  |  | 0 | Sin información
859 | 9 | Ciudad de México | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | OD | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  |  | 0 | Sin información
860 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
861 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
862 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
863 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
864 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
865 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
866 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
867 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
868 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
869 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
870 | 9 | Ciudad de México | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
871 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
872 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
873 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
874 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
875 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
876 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
877 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
878 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
879 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
880 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
881 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
882 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
883 | 9 | Ciudad de México | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
884 | 9 | Ciudad de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
885 | 9 | Ciudad de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
886 | 9 | Ciudad de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
887 | 9 | Ciudad de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
888 | 9 | Ciudad de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
889 | 8 | Chihuahua | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
890 | 8 | Chihuahua | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
891 | 8 | Chihuahua | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
892 | 8 | Chihuahua | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
893 | 8 | Chihuahua | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
894 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-15 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
895 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
896 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-10-02 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
897 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
898 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
899 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
900 | 8 | Chihuahua | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
901 | 8 | Chihuahua | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
902 | 8 | Chihuahua | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
903 | 8 | Chihuahua | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
904 | 8 | Chihuahua | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
905 | 8 | Chihuahua | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
906 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
907 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
908 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
909 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
910 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
911 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
912 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
913 | 8 | Chihuahua | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
914 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
915 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
916 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
917 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
918 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
919 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
920 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
921 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
922 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
923 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
924 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
925 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
926 | 8 | Chihuahua | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
927 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
928 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
929 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
930 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
931 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
932 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
933 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
934 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
935 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
936 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
937 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
938 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
939 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
940 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
941 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
942 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
943 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
944 | 8 | Chihuahua | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
945 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
946 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
947 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
948 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
949 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
950 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
951 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20 |  |  | 0 | Sin información
952 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20 |  |  | 0 | Sin información
953 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20 |  |  | 0 | Sin información
954 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
955 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
956 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
957 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
958 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-28 |  |  | 0 | Sin información
959 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-28 |  |  | 0 | Sin información
960 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
961 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-29 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
962 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-29 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
963 | 8 | Chihuahua | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
964 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-20 |  |  | 0 | Sin información
965 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | SE | 2020-10-21 | 2020-12-20 |  |  | 0 | Sin información
966 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-10-21 | 2020-12-26 |  |  | 0 | Sin información
967 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-10-21 | 2020-12-26 |  |  | 0 | Sin información
968 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-27 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
969 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
970 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
971 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
972 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
973 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  |  | 0 | Sin información
974 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-13 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
975 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-24 | 2021-04-14 |  |  | 0 | Sin información
976 | 8 | Chihuahua | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-24 | 2021-04-14 |  |  | 0 | Sin información
977 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
978 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
979 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
980 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
981 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
982 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
983 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
984 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
985 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-15 | 2021-04-25 |  |  | 0 | Sin información
986 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-15 | 2021-04-25 |  |  | 0 | Sin información
987 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
988 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | 0 | Sin información
989 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | 0 | Sin información
990 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
991 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
992 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
993 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
994 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
995 | 8 | Chihuahua | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
996 | 8 | Chihuahua | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | OD | 2021-04-04 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
997 | 8 | Chihuahua | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | OD | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
998 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
999 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1000 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1001 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1002 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1003 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
1004 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1005 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1006 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1007 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1008 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1009 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
1010 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1011 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
1012 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1013 | 8 | Chihuahua | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1014 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1015 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1016 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1017 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1018 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
1019 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1020 | 8 | Chihuahua | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1021 | 8 | Chihuahua | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1022 | 8 | Chihuahua | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1023 | 8 | Chihuahua | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1024 | 8 | Chihuahua | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1025 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1026 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1027 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1028 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1029 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1030 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
1031 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1032 | 8 | Chihuahua | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
1033 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
1034 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1035 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1036 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
1037 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1038 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1039 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1040 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1041 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
1042 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-11 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
1043 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-08-31 |  |  | 0 | Sin información
1044 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-11 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
1045 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1046 | 8 | Chihuahua | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-09-09 |  |  | 0 | Sin información
1047 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
1048 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
1049 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
1050 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1051 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1052 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1053 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1054 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1055 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1056 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1057 | 8 | Chihuahua | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1058 | 8 | Chihuahua | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1059 | 8 | Chihuahua | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1060 | 8 | Chihuahua | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1061 | 8 | Chihuahua | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1062 | 8 | Chihuahua | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1063 | 8 | Chihuahua | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1064 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1065 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1066 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1067 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1068 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1069 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1070 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1071 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1072 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1073 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1074 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1075 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1076 | 8 | Chihuahua | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1077 | 8 | Chihuahua | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1078 | 8 | Chihuahua | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1079 | 8 | Chihuahua | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1080 | 8 | Chihuahua | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1081 | 8 | Chihuahua | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1082 | 7 | Chiapas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
1083 | 7 | Chiapas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
1084 | 7 | Chiapas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1085 | 7 | Chiapas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
1086 | 7 | Chiapas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1087 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
1088 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1089 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
1090 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
1091 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1092 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
1093 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1094 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1095 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1096 | 7 | Chiapas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1097 | 7 | Chiapas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1098 | 7 | Chiapas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
1099 | 7 | Chiapas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1100 | 7 | Chiapas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1101 | 7 | Chiapas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1102 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
1103 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-10 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1104 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-10 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
1105 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-10 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1106 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-10 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1107 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
1108 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1109 | 7 | Chiapas | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
1110 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1111 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1112 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1113 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1114 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
1115 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
1116 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1117 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
1118 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1119 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1120 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
1121 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1122 | 7 | Chiapas | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
1123 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
1124 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
1125 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1126 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1127 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1128 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
1129 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
1130 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
1131 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1132 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1133 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1134 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1135 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1136 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1137 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1138 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1139 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1140 | 7 | Chiapas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1141 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1142 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1143 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-04 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1144 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-04 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1145 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-25 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1146 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-25 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1147 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1148 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1149 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-18 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1150 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-18 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1151 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1152 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1153 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1154 | 7 | Chiapas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1155 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  |  | 0 | Sin información
1156 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-01 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
1157 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-12-01 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
1158 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-09 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
1159 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-09 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
1160 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-17 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
1161 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-17 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
1162 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
1163 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
1164 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2020-02-16 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
1165 | 7 | Chiapas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
1166 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
1167 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-18 |  |  | 0 | Sin información
1168 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-18 |  |  | 0 | Sin información
1169 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1170 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1171 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
1172 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-21 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
1173 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
1174 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1175 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.15 | 15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-27 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1176 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1177 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-17 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1178 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-17 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1179 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-03 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
1180 | 7 | Chiapas | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-03 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
1181 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1182 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1183 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1184 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1185 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1186 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
1187 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1188 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1189 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1190 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1191 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1192 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
1193 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1194 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
1195 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1196 | 7 | Chiapas | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1197 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1198 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1199 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1200 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1201 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
1202 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1203 | 7 | Chiapas | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1204 | 7 | Chiapas | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1205 | 7 | Chiapas | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1206 | 7 | Chiapas | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1207 | 7 | Chiapas | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1208 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1209 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1210 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1211 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1212 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1213 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
1214 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1215 | 7 | Chiapas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
1216 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
1217 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1218 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1219 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
1220 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1221 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1222 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1223 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1224 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
1225 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1226 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-09-15 |  |  | 0 | Sin información
1227 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1228 | 7 | Chiapas | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-09-15 |  |  | 0 | Sin información
1229 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
1230 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
1231 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
1232 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1233 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1234 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1235 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1236 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1237 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1238 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1239 | 7 | Chiapas | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1240 | 7 | Chiapas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1241 | 7 | Chiapas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1242 | 7 | Chiapas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1243 | 7 | Chiapas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1244 | 7 | Chiapas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1245 | 5 | Coahuila | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
1246 | 5 | Coahuila | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
1247 | 5 | Coahuila | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1248 | 5 | Coahuila | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  |  | 0 | Sin información
1249 | 5 | Coahuila | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1250 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1251 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1252 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
1253 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1254 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1255 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1256 | 5 | Coahuila | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1257 | 5 | Coahuila | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1258 | 5 | Coahuila | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
1259 | 5 | Coahuila | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1260 | 5 | Coahuila | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1261 | 5 | Coahuila | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1262 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  |  | 0 | Sin información
1263 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1264 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
1265 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1266 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1267 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
1268 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1269 | 5 | Coahuila | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
1270 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1271 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1272 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1273 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1274 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
1275 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
1276 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1277 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
1278 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1279 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1280 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
1281 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1282 | 5 | Coahuila | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
1283 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
1284 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
1285 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1286 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1287 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1288 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
1289 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
1290 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
1291 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1292 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1293 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1294 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1295 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1296 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1297 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1298 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1299 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1300 | 5 | Coahuila | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1301 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1302 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1303 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1304 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-10 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
1305 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
1306 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1307 | 5 | Coahuila | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-10-31 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1308 | 5 | Coahuila | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1309 | 5 | Coahuila | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-01-12 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1310 | 5 | Coahuila | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1311 | 5 | Coahuila | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-10 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
1312 | 5 | Coahuila | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-31 | 2021-04-02 |  |  | 0 | Sin información
1313 | 5 | Coahuila | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1314 | 5 | Coahuila | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
1315 | 5 | Coahuila | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
1316 | 5 | Coahuila | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
1317 | 5 | Coahuila | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
1318 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1319 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1320 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1321 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1322 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1323 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
1324 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1325 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1326 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1327 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1328 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1329 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
1330 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1331 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
1332 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1333 | 5 | Coahuila | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1334 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1335 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1336 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1337 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1338 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
1339 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1340 | 5 | Coahuila | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1341 | 5 | Coahuila | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1342 | 5 | Coahuila | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1343 | 5 | Coahuila | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1344 | 5 | Coahuila | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1345 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1346 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1347 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1348 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1349 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1350 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
1351 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1352 | 5 | Coahuila | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
1353 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
1354 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1355 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1356 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
1357 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1358 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1359 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1360 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
1361 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1362 | 5 | Coahuila | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1363 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
1364 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
1365 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
1366 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1367 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1368 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1369 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1370 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1371 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1372 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1373 | 5 | Coahuila | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1374 | 5 | Coahuila | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1375 | 5 | Coahuila | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1376 | 5 | Coahuila | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1377 | 5 | Coahuila | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1378 | 5 | Coahuila | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1379 | 6 | Colima | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
1380 | 6 | Colima | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
1381 | 6 | Colima | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1382 | 6 | Colima | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1383 | 6 | Colima | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1384 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2019-01-10 | 2019-01-10 |  |  | 0 | Sin información
1385 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1386 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1387 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1388 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1389 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1390 | 6 | Colima | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1391 | 6 | Colima | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1392 | 6 | Colima | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
1393 | 6 | Colima | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1394 | 6 | Colima | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1395 | 6 | Colima | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1396 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1397 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1398 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
1399 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1400 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1401 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
1402 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1403 | 6 | Colima | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
1404 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1405 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1406 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1407 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1408 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
1409 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
1410 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1411 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
1412 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1413 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1414 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
1415 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1416 | 6 | Colima | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
1417 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
1418 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
1419 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1420 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1421 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1422 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
1423 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
1424 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
1425 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1426 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1427 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1428 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1429 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1430 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1431 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1432 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1433 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1434 | 6 | Colima | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1435 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1436 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1437 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1438 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1439 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1440 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1441 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1442 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1443 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1444 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-26 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1445 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-05 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1446 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-05 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1447 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1448 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1449 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1450 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1451 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-06 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1452 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-06 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1453 | 6 | Colima | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1454 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1455 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1456 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1457 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-12-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1458 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-12 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
1459 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-12 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
1460 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-12 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
1461 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-25 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
1462 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-02-03 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
1463 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-03 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
1464 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1465 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1466 | 6 | Colima | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1467 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1468 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-08 |  |  | 0 | Sin información
1469 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-08 |  |  | 0 | Sin información
1470 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-08 |  |  | 0 | Sin información
1471 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-11 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1472 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-11 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1473 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-11 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1474 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
1475 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1476 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1477 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1478 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-04-06 |  |  | 0 | Sin información
1479 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-05 | 2021-04-06 |  |  | 0 | Sin información
1480 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-27 |  |  | 0 | Sin información
1481 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-01-06 |  |  | 0 | Sin información
1482 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-01 | 2021-01-06 |  |  | 0 | Sin información
1483 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-06 | 2021-01-01 |  |  | 0 | Sin información
1484 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1485 | 6 | Colima | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-10-06 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1486 | 6 | Colima | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  |  | 0 | Sin información
1487 | 6 | Colima | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  |  | 0 | Sin información
1488 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1489 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1490 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1491 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1492 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1493 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
1494 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1495 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1496 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1497 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1498 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1499 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
1500 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1501 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
1502 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1503 | 6 | Colima | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1504 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1505 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1506 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1507 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1508 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
1509 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1510 | 6 | Colima | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1511 | 6 | Colima | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1512 | 6 | Colima | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1513 | 6 | Colima | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1514 | 6 | Colima | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1515 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1516 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1517 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1518 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1519 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1520 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
1521 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1522 | 6 | Colima | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
1523 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
1524 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1525 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1526 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
1527 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1528 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1529 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1530 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1531 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
1532 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.12 | 12 | Cómputos Municipales para la Gubernatura | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1533 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-13 | 2021-06-16 |  |  | 0 | Sin información
1534 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 0 | Sin información
1535 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-14 |  |  | 0 | Sin información
1536 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.15 | 15 | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | 2021-06-17 | 2021-06-27 |  |  | 0 | Sin información
1537 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  |  | 0 | Sin información
1538 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-20 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1539 | 6 | Colima | 15 | Cómputos | 15.17 | 17 | Remisión al tribunal electoral local del acuerdo del cómputo estatal de gubernatura para el cómputo final | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  |  | 0 | Sin información
1540 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
1541 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
1542 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
1543 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1544 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1545 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1546 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1547 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1548 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1549 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1550 | 6 | Colima | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1551 | 6 | Colima | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1552 | 6 | Colima | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1553 | 6 | Colima | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1554 | 6 | Colima | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1555 | 6 | Colima | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1556 | 6 | Colima | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1557 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1558 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1559 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1560 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1561 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1562 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1563 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1564 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1565 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1566 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1567 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1568 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1569 | 6 | Colima | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1570 | 6 | Colima | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1571 | 6 | Colima | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1572 | 6 | Colima | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1573 | 6 | Colima | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1574 | 6 | Colima | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1575 | 10 | Durango | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
1576 | 10 | Durango | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
1577 | 10 | Durango | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1578 | 10 | Durango | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  |  | 0 | Sin información
1579 | 10 | Durango | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1580 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-06-26 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1581 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
1582 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
1583 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1584 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1585 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1586 | 10 | Durango | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1587 | 10 | Durango | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1588 | 10 | Durango | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
1589 | 10 | Durango | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1590 | 10 | Durango | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1591 | 10 | Durango | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1592 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  |  | 0 | Sin información
1593 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1594 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
1595 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1596 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1597 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
1598 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1599 | 10 | Durango | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
1600 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1601 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1602 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1603 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1604 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
1605 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
1606 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1607 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
1608 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1609 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1610 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
1611 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1612 | 10 | Durango | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
1613 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
1614 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
1615 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1616 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1617 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1618 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
1619 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
1620 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
1621 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1622 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1623 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1624 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1625 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1626 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1627 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1628 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1629 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1630 | 10 | Durango | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1631 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1632 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1633 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1634 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-28 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1635 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1636 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1637 | 10 | Durango | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1638 | 10 | Durango | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1639 | 10 | Durango | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
1640 | 10 | Durango | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-30 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
1641 | 10 | Durango | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-31 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1642 | 10 | Durango | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-02 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
1643 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1644 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-01-28 |  |  | 0 | Sin información
1645 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
1646 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
1647 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-30 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1648 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-01 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1649 | 10 | Durango | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-17 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
1650 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1651 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1652 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1653 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1654 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1655 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
1656 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1657 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1658 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1659 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1660 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1661 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
1662 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1663 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
1664 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1665 | 10 | Durango | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1666 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1667 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1668 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1669 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1670 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
1671 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1672 | 10 | Durango | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1673 | 10 | Durango | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1674 | 10 | Durango | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1675 | 10 | Durango | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1676 | 10 | Durango | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1677 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1678 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1679 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1680 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1681 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1682 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
1683 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1684 | 10 | Durango | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
1685 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
1686 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1687 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1688 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
1689 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1690 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1691 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1692 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1693 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
1694 | 10 | Durango | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-08-20 |  |  | 0 | Sin información
1695 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
1696 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
1697 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
1698 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1699 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1700 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1701 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1702 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1703 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1704 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1705 | 10 | Durango | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1706 | 10 | Durango | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1707 | 10 | Durango | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1708 | 10 | Durango | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1709 | 10 | Durango | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1710 | 10 | Durango | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1711 | 12 | Guerrero | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
1712 | 12 | Guerrero | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
1713 | 12 | Guerrero | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1714 | 12 | Guerrero | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  |  | 0 | Sin información
1715 | 12 | Guerrero | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1716 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  |  | 0 | Sin información
1717 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-15 |  |  | 0 | Sin información
1718 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  |  | 0 | Sin información
1719 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1720 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1721 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1722 | 12 | Guerrero | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1723 | 12 | Guerrero | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1724 | 12 | Guerrero | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
1725 | 12 | Guerrero | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1726 | 12 | Guerrero | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1727 | 12 | Guerrero | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1728 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  |  | 0 | Sin información
1729 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-09 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1730 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-09 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
1731 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-09 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1732 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-09 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1733 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
1734 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1735 | 12 | Guerrero | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
1736 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1737 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1738 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1739 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1740 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
1741 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
1742 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1743 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
1744 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1745 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1746 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
1747 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1748 | 12 | Guerrero | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
1749 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
1750 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
1751 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1752 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1753 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1754 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
1755 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
1756 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
1757 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1758 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1759 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1760 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1761 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1762 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1763 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1764 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1765 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1766 | 12 | Guerrero | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1767 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-13 |  |  | 0 | Sin información
1768 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-13 |  |  | 0 | Sin información
1769 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-13 |  |  | 0 | Sin información
1770 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1771 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1772 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1773 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
1774 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
1775 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
1776 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-17 | 2021-02-14 |  |  | 0 | Sin información
1777 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-26 | 2021-03-06 |  |  | 0 | Sin información
1778 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
1779 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1780 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1781 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1782 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1783 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1784 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1785 | 12 | Guerrero | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1786 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  |  | 0 | Sin información
1787 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-27 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
1788 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-27 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1789 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-11-27 | 2021-02-14 |  |  | 0 | Sin información
1790 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
1791 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 0 | Sin información
1792 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1793 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-08 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1794 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-28 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1795 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-16 | 2021-03-17 |  |  | 0 | Sin información
1796 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-14 |  |  | 0 | Sin información
1797 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-04 | 2021-03-06 |  |  | 0 | Sin información
1798 | 12 | Guerrero | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
1799 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-21 | 2021-02-27 |  |  | 0 | Sin información
1800 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-09 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
1801 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-09 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1802 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-09 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1803 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-19 | 2020-12-27 |  |  | 0 | Sin información
1804 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-19 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1805 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-19 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1806 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-15 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1807 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-07 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
1808 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1809 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-02 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
1810 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
1811 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
1812 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-09-09 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
1813 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-09 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1814 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-09 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1815 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-12-18 | 2020-12-22 |  |  | 0 | Sin información
1816 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-27 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
1817 | 12 | Guerrero | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-02 | 2021-03-06 |  |  | 0 | Sin información
1818 | 12 | Guerrero | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1819 | 12 | Guerrero | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1820 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1821 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1822 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1823 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1824 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
1825 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
1826 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1827 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1828 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
1829 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1830 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1831 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
1832 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
1833 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
1834 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1835 | 12 | Guerrero | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
1836 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1837 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1838 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1839 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1840 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
1841 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1842 | 12 | Guerrero | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1843 | 12 | Guerrero | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
1844 | 12 | Guerrero | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1845 | 12 | Guerrero | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
1846 | 12 | Guerrero | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1847 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1848 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1849 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
1850 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1851 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1852 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
1853 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1854 | 12 | Guerrero | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
1855 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
1856 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
1857 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1858 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
1859 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1860 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1861 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
1862 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
1863 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
1864 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1865 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
1866 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
1867 | 12 | Guerrero | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  | 0 | Sin información
1868 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
1869 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
1870 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
1871 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
1872 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1873 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
1874 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
1875 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1876 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1877 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1878 | 12 | Guerrero | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
1879 | 12 | Guerrero | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1880 | 12 | Guerrero | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1881 | 12 | Guerrero | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
1882 | 12 | Guerrero | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
1883 | 12 | Guerrero | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
1884 | 12 | Guerrero | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
1885 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1886 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1887 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1888 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
1889 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1890 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1891 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1892 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1893 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1894 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1895 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1896 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1897 | 12 | Guerrero | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1898 | 12 | Guerrero | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1899 | 12 | Guerrero | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1900 | 12 | Guerrero | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
1901 | 12 | Guerrero | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1902 | 12 | Guerrero | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1903 | 11 | Guanajuato | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
1904 | 11 | Guanajuato | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
1905 | 11 | Guanajuato | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
1906 | 11 | Guanajuato | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  | 0 | Sin información
1907 | 11 | Guanajuato | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1908 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  | 0 | Sin información
1909 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1910 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1911 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  | 0 | Sin información
1912 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1913 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1914 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
1915 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1916 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
1917 | 11 | Guanajuato | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
1918 | 11 | Guanajuato | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1919 | 11 | Guanajuato | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
1920 | 11 | Guanajuato | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1921 | 11 | Guanajuato | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
1922 | 11 | Guanajuato | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1923 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  | 0 | Sin información
1924 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
1925 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
1926 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-07 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1927 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-07 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
1928 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
1929 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
1930 | 11 | Guanajuato | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
1931 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1932 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
1933 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1934 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
1935 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
1936 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
1937 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
1938 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
1939 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
1940 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
1941 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
1942 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
1943 | 11 | Guanajuato | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
1944 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
1945 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
1946 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1947 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
1948 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
1949 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
1950 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
1951 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
1952 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1953 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
1954 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
1955 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1956 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
1957 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
1958 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
1959 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
1960 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1961 | 11 | Guanajuato | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
1962 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1963 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1964 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1965 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1966 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
1967 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
1968 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1969 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
1970 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1971 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
1972 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-20 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1973 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
1974 | 11 | Guanajuato | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
1975 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
1976 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | SE/OD | 2020-09-24 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1977 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-09-24 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1978 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-02 | 2020-10-07 |  |  | 0 | Sin información
1979 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-02 | 2020-10-07 |  |  | 0 | Sin información
1980 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
1981 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
1982 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
1983 | 11 | Guanajuato | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-28 | 2021-03-17 |  |  | 0 | Sin información
1984 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
1985 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
1986 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
1987 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
1988 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
1989 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
1990 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-11 | 2021-04-17 |  |  | 0 | Sin información
1991 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-20 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
1992 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | 0 | Sin información
1993 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.15 | 15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  | 0 | Sin información
1994 | 11 | Guanajuato | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
1995 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
1996 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1997 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
1998 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
1999 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2000 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2001 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2002 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2003 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2004 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2005 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2006 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2007 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2008 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2009 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2010 | 11 | Guanajuato | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2011 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2012 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2013 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2014 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2015 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2016 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2017 | 11 | Guanajuato | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2018 | 11 | Guanajuato | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2019 | 11 | Guanajuato | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2020 | 11 | Guanajuato | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2021 | 11 | Guanajuato | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2022 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2023 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2024 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2025 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2026 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2027 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
2028 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2029 | 11 | Guanajuato | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
2030 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
2031 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2032 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2033 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
2034 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2035 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2036 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2037 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2038 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
2039 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2040 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2041 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2042 | 11 | Guanajuato | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2043 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
2044 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2045 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
2046 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2047 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2048 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2049 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
2050 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2051 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2052 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2053 | 11 | Guanajuato | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2054 | 11 | Guanajuato | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2055 | 11 | Guanajuato | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2056 | 11 | Guanajuato | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2057 | 11 | Guanajuato | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2058 | 11 | Guanajuato | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2059 | 13 | Hidalgo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2060 | 13 | Hidalgo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
2061 | 13 | Hidalgo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2062 | 13 | Hidalgo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2063 | 13 | Hidalgo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2064 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
2065 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2066 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
2067 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2068 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2069 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2070 | 13 | Hidalgo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2071 | 13 | Hidalgo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2072 | 13 | Hidalgo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2073 | 13 | Hidalgo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2074 | 13 | Hidalgo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
2075 | 13 | Hidalgo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2076 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2077 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-15 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2078 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-15 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
2079 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-15 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2080 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-15 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2081 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
2082 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2083 | 13 | Hidalgo | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
2084 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2085 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
2086 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2087 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2088 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
2089 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
2090 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2091 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
2092 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2093 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2094 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
2095 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2096 | 13 | Hidalgo | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
2097 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
2098 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
2099 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2100 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2101 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2102 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2103 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2104 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
2105 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
2106 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2107 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2108 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2109 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2110 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2111 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2112 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2113 | 13 | Hidalgo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2114 | 13 | Hidalgo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2115 | 13 | Hidalgo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2116 | 13 | Hidalgo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2117 | 13 | Hidalgo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
2118 | 13 | Hidalgo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-19 |  |  | 0 | Sin información
2119 | 13 | Hidalgo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2120 | 13 | Hidalgo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2121 | 13 | Hidalgo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-02 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
2122 | 13 | Hidalgo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2123 | 13 | Hidalgo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-27 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2124 | 13 | Hidalgo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-13 | 2021-03-19 |  |  | 0 | Sin información
2125 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-12-16 | 2020-12-30 |  |  | 0 | Sin información
2126 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-15 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
2127 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-25 | 2021-01-24 |  |  | 0 | Sin información
2128 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-20 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
2129 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
2130 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-23 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
2131 | 13 | Hidalgo | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-28 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2132 | 13 | Hidalgo | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2133 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2134 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2135 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2136 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
2137 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2138 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2139 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2140 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2141 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2142 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2143 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2144 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2145 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2146 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2147 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2148 | 13 | Hidalgo | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2149 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2150 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2151 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2152 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2153 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2154 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2155 | 13 | Hidalgo | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2156 | 13 | Hidalgo | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2157 | 13 | Hidalgo | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2158 | 13 | Hidalgo | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2159 | 13 | Hidalgo | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2160 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2161 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2162 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2163 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2164 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2165 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
2166 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2167 | 13 | Hidalgo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
2168 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
2169 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2170 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2171 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
2172 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2173 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2174 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2175 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
2176 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2177 | 13 | Hidalgo | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-09-04 |  |  | 0 | Sin información
2178 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
2179 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2180 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
2181 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2182 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2183 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
2184 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2185 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2186 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2187 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2188 | 13 | Hidalgo | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2189 | 13 | Hidalgo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2190 | 13 | Hidalgo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2191 | 13 | Hidalgo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2192 | 13 | Hidalgo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2193 | 13 | Hidalgo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2194 | 14 | Jalisco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2195 | 14 | Jalisco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
2196 | 14 | Jalisco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2197 | 14 | Jalisco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
2198 | 14 | Jalisco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2199 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-30 |  |  | 0 | Sin información
2200 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 0 | Sin información
2201 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-05 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2202 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-30 |  |  | 0 | Sin información
2203 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-04-20 | 2021-04-28 |  |  | 0 | Sin información
2204 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2205 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2206 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2207 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2208 | 14 | Jalisco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2209 | 14 | Jalisco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2210 | 14 | Jalisco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2211 | 14 | Jalisco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2212 | 14 | Jalisco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
2213 | 14 | Jalisco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2214 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
2215 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-04 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2216 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-04 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
2217 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2218 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-04 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2219 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
2220 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2221 | 14 | Jalisco | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
2222 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2223 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
2224 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2225 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2226 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
2227 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
2228 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2229 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
2230 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2231 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2232 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
2233 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2234 | 14 | Jalisco | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
2235 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
2236 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
2237 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2238 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2239 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2240 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2241 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2242 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
2243 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
2244 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2245 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2246 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2247 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2248 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2249 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2250 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2251 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2252 | 14 | Jalisco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2253 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2254 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2255 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2256 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2257 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2258 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2259 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2260 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2261 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2262 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
2263 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2264 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2265 | 14 | Jalisco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2266 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-01-24 |  |  | 0 | Sin información
2267 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2268 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2269 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2270 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2271 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-02-07 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2272 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-07 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2273 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2274 | 14 | Jalisco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2275 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2276 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
2277 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
2278 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
2279 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-14 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
2280 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2281 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
2282 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-16 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
2283 | 14 | Jalisco | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
2284 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2285 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2286 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2287 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
2288 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2289 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2290 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2291 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2292 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2293 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2294 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2295 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2296 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2297 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2298 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2299 | 14 | Jalisco | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2300 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2301 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2302 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2303 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2304 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2305 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2306 | 14 | Jalisco | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2307 | 14 | Jalisco | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2308 | 14 | Jalisco | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2309 | 14 | Jalisco | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2310 | 14 | Jalisco | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2311 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2312 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2313 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2314 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2315 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2316 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
2317 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2318 | 14 | Jalisco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
2319 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
2320 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2321 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2322 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
2323 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2324 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2325 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2326 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2327 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
2328 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2329 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2330 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2331 | 14 | Jalisco | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2332 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
2333 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2334 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
2335 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2336 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2337 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2338 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
2339 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2340 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2341 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2342 | 14 | Jalisco | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2343 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2344 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2345 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2346 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2347 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2348 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2349 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2350 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2351 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2352 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2353 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2354 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2355 | 14 | Jalisco | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2356 | 14 | Jalisco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2357 | 14 | Jalisco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2358 | 14 | Jalisco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2359 | 14 | Jalisco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2360 | 14 | Jalisco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2361 | 15 | Estado de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2362 | 15 | Estado de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
2363 | 15 | Estado de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2364 | 15 | Estado de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2365 | 15 | Estado de México | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2366 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  | 0 | Sin información
2367 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-06 |  |  | 0 | Sin información
2368 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-08 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
2369 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  | 0 | Sin información
2370 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-06 |  |  | 0 | Sin información
2371 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-08 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
2372 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2373 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2374 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2375 | 15 | Estado de México | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2376 | 15 | Estado de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2377 | 15 | Estado de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2378 | 15 | Estado de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2379 | 15 | Estado de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
2380 | 15 | Estado de México | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2381 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2382 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2383 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
2384 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2385 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2386 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
2387 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2388 | 15 | Estado de México | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
2389 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2390 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
2391 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2392 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2393 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
2394 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
2395 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2396 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
2397 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2398 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2399 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
2400 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2401 | 15 | Estado de México | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
2402 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
2403 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
2404 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2405 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2406 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2407 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2408 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2409 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
2410 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
2411 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2412 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2413 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2414 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2415 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2416 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2417 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2418 | 15 | Estado de México | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2419 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21 |  |  | 0 | Sin información
2420 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21 |  |  | 0 | Sin información
2421 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21 |  |  | 0 | Sin información
2422 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-21 |  |  | 0 | Sin información
2423 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-19 |  |  | 0 | Sin información
2424 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-19 |  |  | 0 | Sin información
2425 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-22 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2426 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-22 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2427 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-28 |  |  | 0 | Sin información
2428 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-28 |  |  | 0 | Sin información
2429 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-30 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2430 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-30 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2431 | 15 | Estado de México | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-04-28 |  |  | 0 | Sin información
2432 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-19 |  |  | 0 | Sin información
2433 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-10-20 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
2434 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-10-20 | 2020-12-17 |  |  | 0 | Sin información
2435 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-18 | 2021-01-28 |  |  | 0 | Sin información
2436 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-18 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
2437 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2438 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2439 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-14 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
2440 | 15 | Estado de México | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-14 | 2021-03-19 |  |  | 0 | Sin información
2441 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-04-06 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2442 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
2443 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
2444 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
2445 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
2446 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-11 | 2021-04-25 |  |  | 0 | Sin información
2447 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-11 | 2021-04-25 |  |  | 0 | Sin información
2448 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2449 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2450 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-01-01 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
2451 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-01 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
2452 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-28 |  |  | 0 | Sin información
2453 | 15 | Estado de México | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-02 | 2021-01-28 |  |  | 0 | Sin información
2454 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2455 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2456 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2457 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
2458 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2459 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2460 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2461 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2462 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2463 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2464 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2465 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2466 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2467 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2468 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2469 | 15 | Estado de México | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2470 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2471 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2472 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2473 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2474 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2475 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2476 | 15 | Estado de México | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2477 | 15 | Estado de México | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2478 | 15 | Estado de México | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2479 | 15 | Estado de México | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2480 | 15 | Estado de México | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2481 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2482 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2483 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2484 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2485 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2486 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
2487 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2488 | 15 | Estado de México | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
2489 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
2490 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2491 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2492 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
2493 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2494 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2495 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2496 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2497 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
2498 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2499 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2500 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2501 | 15 | Estado de México | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2502 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
2503 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2504 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
2505 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2506 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2507 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2508 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
2509 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2510 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2511 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2512 | 15 | Estado de México | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2513 | 15 | Estado de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2514 | 15 | Estado de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2515 | 15 | Estado de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2516 | 15 | Estado de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2517 | 15 | Estado de México | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2518 | 16 | Michoacán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2519 | 16 | Michoacán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
2520 | 16 | Michoacán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2521 | 16 | Michoacán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
2522 | 16 | Michoacán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2523 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-07-05 |  |  | 0 | Sin información
2524 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
2525 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
2526 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-07-01 | 2020-07-05 |  |  | 0 | Sin información
2527 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
2528 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
2529 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2530 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2531 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2532 | 16 | Michoacán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2533 | 16 | Michoacán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2534 | 16 | Michoacán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2535 | 16 | Michoacán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2536 | 16 | Michoacán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
2537 | 16 | Michoacán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2538 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
2539 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2540 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
2541 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-06 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2542 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-06 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2543 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
2544 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2545 | 16 | Michoacán | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
2546 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2547 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
2548 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2549 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2550 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
2551 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
2552 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2553 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
2554 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2555 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2556 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
2557 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2558 | 16 | Michoacán | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
2559 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
2560 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
2561 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2562 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2563 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2564 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2565 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2566 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
2567 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
2568 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2569 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2570 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2571 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2572 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2573 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2574 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2575 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2576 | 16 | Michoacán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2577 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
2578 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
2579 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
2580 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2581 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2582 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2583 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-22 |  |  | 0 | Sin información
2584 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-22 |  |  | 0 | Sin información
2585 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-22 |  |  | 0 | Sin información
2586 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2587 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-08 |  |  | 0 | Sin información
2588 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-08 |  |  | 0 | Sin información
2589 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  | 0 | Sin información
2590 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  | 0 | Sin información
2591 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  |  | 0 | Sin información
2592 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2593 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2594 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2595 | 16 | Michoacán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2596 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2597 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-07 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2598 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-17 | 2020-11-21 |  |  | 0 | Sin información
2599 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-11-17 | 2020-11-21 |  |  | 0 | Sin información
2600 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-18 | 2020-11-22 |  |  | 0 | Sin información
2601 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-28 | 2020-12-02 |  |  | 0 | Sin información
2602 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-28 | 2020-12-02 |  |  | 0 | Sin información
2603 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-23 | 2020-12-22 |  |  | 0 | Sin información
2604 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-03 | 2020-12-22 |  |  | 0 | Sin información
2605 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-03 | 2020-12-22 |  |  | 0 | Sin información
2606 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
2607 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
2608 | 16 | Michoacán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
2609 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
2610 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
2611 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
2612 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
2613 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-13 |  |  | 0 | Sin información
2614 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
2615 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
2616 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-10 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
2617 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2618 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-08 | 2021-04-22 |  |  | 0 | Sin información
2619 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2620 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
2621 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
2622 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
2623 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-10 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
2624 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2625 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2626 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-25 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
2627 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
2628 | 16 | Michoacán | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
2629 | 16 | Michoacán | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
2630 | 16 | Michoacán | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-25 |  |  | 0 | Sin información
2631 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2632 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2633 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2634 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
2635 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2636 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2637 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2638 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2639 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2640 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2641 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2642 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2643 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2644 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2645 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2646 | 16 | Michoacán | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2647 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2648 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2649 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2650 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2651 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2652 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2653 | 16 | Michoacán | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2654 | 16 | Michoacán | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2655 | 16 | Michoacán | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2656 | 16 | Michoacán | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2657 | 16 | Michoacán | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2658 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2659 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2660 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2661 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2662 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2663 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
2664 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2665 | 16 | Michoacán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
2666 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
2667 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2668 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2669 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
2670 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2671 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2672 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2673 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2674 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
2675 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2676 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2677 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2678 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2679 | 16 | Michoacán | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2680 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
2681 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2682 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
2683 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2684 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2685 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2686 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
2687 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2688 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2689 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2690 | 16 | Michoacán | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2691 | 16 | Michoacán | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2692 | 16 | Michoacán | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2693 | 16 | Michoacán | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2694 | 16 | Michoacán | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2695 | 16 | Michoacán | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2696 | 16 | Michoacán | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2697 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2698 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2699 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2700 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2701 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2702 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2703 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2704 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2705 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2706 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2707 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2708 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2709 | 16 | Michoacán | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2710 | 16 | Michoacán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2711 | 16 | Michoacán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2712 | 16 | Michoacán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2713 | 16 | Michoacán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2714 | 16 | Michoacán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2715 | 17 | Morelos | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2716 | 17 | Morelos | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
2717 | 17 | Morelos | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2718 | 17 | Morelos | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
2719 | 17 | Morelos | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2720 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
2721 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-15 |  |  | 0 | Sin información
2722 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-16 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2723 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
2724 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-15 |  |  | 0 | Sin información
2725 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-16 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2726 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2727 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2728 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2729 | 17 | Morelos | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2730 | 17 | Morelos | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2731 | 17 | Morelos | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2732 | 17 | Morelos | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2733 | 17 | Morelos | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
2734 | 17 | Morelos | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2735 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-12 |  |  | 0 | Sin información
2736 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2737 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-06 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
2738 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-06 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2739 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-06 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2740 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
2741 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2742 | 17 | Morelos | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
2743 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2744 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
2745 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2746 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2747 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
2748 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
2749 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2750 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
2751 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2752 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2753 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
2754 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2755 | 17 | Morelos | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
2756 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
2757 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
2758 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2759 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2760 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2761 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2762 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2763 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
2764 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
2765 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2766 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2767 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2768 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2769 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2770 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2771 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2772 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2773 | 17 | Morelos | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2774 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05 |  |  | 0 | Sin información
2775 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05 |  |  | 0 | Sin información
2776 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05 |  |  | 0 | Sin información
2777 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-08-05 | 2020-09-05 |  |  | 0 | Sin información
2778 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2779 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2780 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2781 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2782 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2783 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2784 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2785 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2786 | 17 | Morelos | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2787 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-06 | 2020-09-15 |  |  | 0 | Sin información
2788 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-09-17 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
2789 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-09-17 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
2790 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-19 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
2791 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-19 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
2792 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2793 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2794 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-06 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2795 | 17 | Morelos | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-06 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2796 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
2797 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2798 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-06 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2799 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
2800 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-16 | 2021-01-17 |  |  | 0 | Sin información
2801 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2802 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
2803 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2804 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2805 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-15 | 2020-12-14 |  |  | 0 | Sin información
2806 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-15 | 2020-12-14 |  |  | 0 | Sin información
2807 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-15 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
2808 | 17 | Morelos | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-15 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
2809 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2810 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2811 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2812 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
2813 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2814 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2815 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2816 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2817 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2818 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2819 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2820 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2821 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2822 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2823 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2824 | 17 | Morelos | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2825 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2826 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2827 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2828 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2829 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2830 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2831 | 17 | Morelos | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2832 | 17 | Morelos | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
2833 | 17 | Morelos | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2834 | 17 | Morelos | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2835 | 17 | Morelos | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
2836 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2837 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2838 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2839 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2840 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2841 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
2842 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2843 | 17 | Morelos | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
2844 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
2845 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
2846 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2847 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
2848 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2849 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2850 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
2851 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
2852 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
2853 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2854 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2855 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2856 | 17 | Morelos | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
2857 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
2858 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
2859 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
2860 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
2861 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2862 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
2863 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
2864 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
2865 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
2866 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2867 | 17 | Morelos | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
2868 | 17 | Morelos | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2869 | 17 | Morelos | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2870 | 17 | Morelos | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
2871 | 17 | Morelos | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2872 | 17 | Morelos | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2873 | 18 | Nayarit | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
2874 | 18 | Nayarit | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
2875 | 18 | Nayarit | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2876 | 18 | Nayarit | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2877 | 18 | Nayarit | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2878 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 0 | Sin información
2879 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-25 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2880 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2881 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
2882 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2883 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
2884 | 18 | Nayarit | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
2885 | 18 | Nayarit | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2886 | 18 | Nayarit | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
2887 | 18 | Nayarit | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2888 | 18 | Nayarit | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
2889 | 18 | Nayarit | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2890 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2891 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-07 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
2892 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-07 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
2893 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-07 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2894 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-07 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2895 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
2896 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
2897 | 18 | Nayarit | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
2898 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
2899 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
2900 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2901 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
2902 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
2903 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
2904 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2905 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
2906 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
2907 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
2908 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
2909 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
2910 | 18 | Nayarit | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
2911 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
2912 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
2913 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2914 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
2915 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
2916 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
2917 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2918 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
2919 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
2920 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
2921 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
2922 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2923 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2924 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2925 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
2926 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
2927 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2928 | 18 | Nayarit | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
2929 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2930 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2931 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2932 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2933 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2934 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2935 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2936 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2937 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2938 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-10 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
2939 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-29 | 2021-04-17 |  |  | 0 | Sin información
2940 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-29 | 2021-04-17 |  |  | 0 | Sin información
2941 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2942 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2943 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2944 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2945 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2946 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2947 | 18 | Nayarit | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2948 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
2949 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-08 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
2950 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-08 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
2951 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-01-08 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
2952 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-09 |  |  | 0 | Sin información
2953 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-19 | 2021-03-28 |  |  | 0 | Sin información
2954 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-19 | 2021-03-28 |  |  | 0 | Sin información
2955 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-02-10 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
2956 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-03-29 | 2021-04-17 |  |  | 0 | Sin información
2957 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-03-29 | 2021-04-17 |  |  | 0 | Sin información
2958 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
2959 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-19 |  |  | 0 | Sin información
2960 | 18 | Nayarit | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-19 |  |  | 0 | Sin información
2961 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
2962 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
2963 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
2964 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
2965 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
2966 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2967 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
2968 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-23 | 2021-03-28 |  |  | 0 | Sin información
2969 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-20 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2970 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-25 | 2021-04-27 |  |  | 0 | Sin información
2971 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-20 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
2972 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.12 | 12 | Solicitud de registro de Candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-04-25 | 2021-04-27 |  |  | 0 | Sin información
2973 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
2974 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  |  | 0 | Sin información
2975 | 18 | Nayarit | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  |  | 0 | Sin información
2976 | 18 | Nayarit | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-04-14 |  |  | 0 | Sin información
2977 | 18 | Nayarit | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
2978 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
2979 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2980 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
2981 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
2982 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
2983 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
2984 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2985 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
2986 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
2987 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2988 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
2989 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
2990 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
2991 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
2992 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
2993 | 18 | Nayarit | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
2994 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
2995 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
2996 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
2997 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
2998 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
2999 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3000 | 18 | Nayarit | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3001 | 18 | Nayarit | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3002 | 18 | Nayarit | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3003 | 18 | Nayarit | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3004 | 18 | Nayarit | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3005 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3006 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3007 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3008 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3009 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3010 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
3011 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3012 | 18 | Nayarit | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
3013 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3014 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3015 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
3016 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3017 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3018 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3019 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3020 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3021 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
3022 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  |  | 0 | Sin información
3023 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  |  | 0 | Sin información
3024 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3025 | 18 | Nayarit | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3026 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
3027 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
3028 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3029 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
3030 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3031 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3032 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
3033 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3034 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3035 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3036 | 18 | Nayarit | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3037 | 18 | Nayarit | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3038 | 18 | Nayarit | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3039 | 18 | Nayarit | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3040 | 18 | Nayarit | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3041 | 18 | Nayarit | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3042 | 18 | Nayarit | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3043 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3044 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3045 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3046 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3047 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3048 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3049 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3050 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3051 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3052 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3053 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3054 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3055 | 18 | Nayarit | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3056 | 18 | Nayarit | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3057 | 18 | Nayarit | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3058 | 18 | Nayarit | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3059 | 18 | Nayarit | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3060 | 18 | Nayarit | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3061 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.1 | 1 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3062 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 2021-01-08 | 2021-03-18 |  |  | 0 | Sin información
3063 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.3 | 3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-03-19 | 2021-03-28 |  |  | 0 | Sin información
3064 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.5 | 5 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
3065 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2021-01-17 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3066 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.7 | 7 | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-20 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3067 | 18 | Nayarit | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.8 | 8 | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  |  | 0 | Sin información
3068 | 19 | Nuevo León | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
3069 | 19 | Nuevo León | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3070 | 19 | Nuevo León | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3071 | 19 | Nuevo León | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | 0 | Sin información
3072 | 19 | Nuevo León | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3073 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3074 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3075 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3076 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-10-14 |  |  | 0 | Sin información
3077 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  |  | 0 | Sin información
3078 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-09 | 2020-12-23 |  |  | 0 | Sin información
3079 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
3080 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3081 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3082 | 19 | Nuevo León | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3083 | 19 | Nuevo León | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3084 | 19 | Nuevo León | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3085 | 19 | Nuevo León | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3086 | 19 | Nuevo León | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
3087 | 19 | Nuevo León | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3088 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | 0 | Sin información
3089 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-07 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3090 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-07 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
3091 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-07 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3092 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-07 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3093 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
3094 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
3095 | 19 | Nuevo León | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3096 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3097 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
3098 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3099 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3100 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3101 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
3102 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3103 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
3104 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3105 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3106 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
3107 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3108 | 19 | Nuevo León | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
3109 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
3110 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
3111 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3112 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3113 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3114 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3115 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3116 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
3117 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
3118 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
3119 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3120 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3121 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3122 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3123 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3124 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3125 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3126 | 19 | Nuevo León | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3127 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3128 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3129 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3130 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3131 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3132 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3133 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3134 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3135 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3136 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3137 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3138 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-10 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3139 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3140 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3141 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3142 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3143 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3144 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3145 | 19 | Nuevo León | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3146 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-11-06 |  |  | 0 | Sin información
3147 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-07 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
3148 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-07 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
3149 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-11-07 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
3150 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3151 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3152 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3153 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-29 | 2021-02-16 |  |  | 0 | Sin información
3154 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-29 | 2021-02-16 |  |  | 0 | Sin información
3155 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-29 | 2021-02-16 |  |  | 0 | Sin información
3156 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3157 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3158 | 19 | Nuevo León | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3159 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-10-01 | 2021-03-13 |  |  | 0 | Sin información
3160 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-07 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
3161 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-07 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
3162 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-07 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
3163 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-17 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
3164 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-17 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
3165 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-17 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
3166 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-18 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3167 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-18 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3168 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-18 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3169 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  |  | 0 | Sin información
3170 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  |  | 0 | Sin información
3171 | 19 | Nuevo León | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  |  | 0 | Sin información
3172 | 19 | Nuevo León | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-20 |  |  | 0 | Sin información
3173 | 19 | Nuevo León | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-16 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3174 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3175 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3176 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3177 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
3178 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3179 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
3180 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3181 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3182 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
3183 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3184 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3185 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
3186 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3187 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
3188 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3189 | 19 | Nuevo León | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
3190 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3191 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3192 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3193 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3194 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
3195 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3196 | 19 | Nuevo León | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3197 | 19 | Nuevo León | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3198 | 19 | Nuevo León | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3199 | 19 | Nuevo León | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3200 | 19 | Nuevo León | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3201 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3202 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3203 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3204 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3205 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3206 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
3207 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3208 | 19 | Nuevo León | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
3209 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3210 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3211 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
3212 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3213 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3214 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3215 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3216 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3217 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
3218 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  | 0 | Sin información
3219 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-11 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3220 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-11 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3221 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3222 | 19 | Nuevo León | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3223 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
3224 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
3225 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3226 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
3227 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3228 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3229 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
3230 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3231 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3232 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3233 | 19 | Nuevo León | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3234 | 19 | Nuevo León | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3235 | 19 | Nuevo León | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3236 | 19 | Nuevo León | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3237 | 19 | Nuevo León | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3238 | 19 | Nuevo León | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3239 | 19 | Nuevo León | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3240 | 19 | Nuevo León | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3241 | 19 | Nuevo León | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3242 | 19 | Nuevo León | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3243 | 19 | Nuevo León | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | OPL | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3244 | 19 | Nuevo León | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3245 | 20 | Oaxaca | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
3246 | 20 | Oaxaca | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3247 | 20 | Oaxaca | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3248 | 20 | Oaxaca | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-05 |  |  | 0 | Sin información
3249 | 20 | Oaxaca | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3250 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  |  | 0 | Sin información
3251 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-20 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3252 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-26 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
3253 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  |  | 0 | Sin información
3254 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-02-20 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3255 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-24 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3256 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
3257 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3258 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3259 | 20 | Oaxaca | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3260 | 20 | Oaxaca | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3261 | 20 | Oaxaca | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3262 | 20 | Oaxaca | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3263 | 20 | Oaxaca | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
3264 | 20 | Oaxaca | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3265 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-05 |  |  | 0 | Sin información
3266 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3267 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
3268 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3269 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3270 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
3271 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
3272 | 20 | Oaxaca | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3273 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3274 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
3275 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3276 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3277 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3278 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
3279 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3280 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
3281 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3282 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3283 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
3284 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3285 | 20 | Oaxaca | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
3286 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
3287 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
3288 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3289 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3290 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3291 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3292 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3293 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
3294 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
3295 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
3296 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3297 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3298 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3299 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3300 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3301 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3302 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3303 | 20 | Oaxaca | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3304 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3305 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3306 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3307 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3308 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3309 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3310 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
3311 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
3312 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3313 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3314 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3315 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3316 | 20 | Oaxaca | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3317 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-05 |  |  | 0 | Sin información
3318 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-09-06 | 2020-11-26 |  |  | 0 | Sin información
3319 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-09-06 | 2020-11-26 |  |  | 0 | Sin información
3320 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-27 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
3321 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-27 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
3322 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
3323 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
3324 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-08 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3325 | 20 | Oaxaca | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-08 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3326 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
3327 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-03 |  |  | 0 | Sin información
3328 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-03 |  |  | 0 | Sin información
3329 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-13 |  |  | 0 | Sin información
3330 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-13 |  |  | 0 | Sin información
3331 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3332 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3333 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-21 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
3334 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
3335 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3336 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3337 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
3338 | 20 | Oaxaca | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-21 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
3339 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3340 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3341 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3342 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
3343 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3344 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
3345 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3346 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3347 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
3348 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3349 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3350 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
3351 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3352 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
3353 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3354 | 20 | Oaxaca | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
3355 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3356 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3357 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3358 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3359 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
3360 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3361 | 20 | Oaxaca | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3362 | 20 | Oaxaca | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3363 | 20 | Oaxaca | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3364 | 20 | Oaxaca | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3365 | 20 | Oaxaca | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3366 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3367 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3368 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3369 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3370 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3371 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
3372 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3373 | 20 | Oaxaca | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
3374 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3375 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3376 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
3377 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3378 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3379 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3380 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3381 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3382 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
3383 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3384 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
3385 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-10 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3386 | 20 | Oaxaca | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-10 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3387 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
3388 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
3389 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3390 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
3391 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3392 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3393 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
3394 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3395 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3396 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3397 | 20 | Oaxaca | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3398 | 20 | Oaxaca | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3399 | 20 | Oaxaca | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3400 | 20 | Oaxaca | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3401 | 20 | Oaxaca | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3402 | 20 | Oaxaca | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3403 | 21 | Puebla | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
3404 | 21 | Puebla | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3405 | 21 | Puebla | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3406 | 21 | Puebla | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  | 0 | Sin información
3407 | 21 | Puebla | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3408 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-10 | 2020-11-19 |  |  | 0 | Sin información
3409 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-22 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3410 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-03 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3411 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-10 | 2020-12-27 |  |  | 0 | Sin información
3412 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-02-04 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3413 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3414 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
3415 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3416 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3417 | 21 | Puebla | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3418 | 21 | Puebla | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3419 | 21 | Puebla | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3420 | 21 | Puebla | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3421 | 21 | Puebla | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
3422 | 21 | Puebla | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3423 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  | 0 | Sin información
3424 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-03 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3425 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-03 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
3426 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-03 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3427 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-03 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3428 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
3429 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
3430 | 21 | Puebla | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3431 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3432 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
3433 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3434 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3435 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3436 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
3437 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3438 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
3439 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3440 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3441 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
3442 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3443 | 21 | Puebla | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
3444 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
3445 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
3446 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3447 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3448 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3449 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3450 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3451 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
3452 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
3453 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
3454 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3455 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3456 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3457 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3458 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3459 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3460 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3461 | 21 | Puebla | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3462 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  | 0 | Sin información
3463 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  | 0 | Sin información
3464 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  | 0 | Sin información
3465 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-05 |  |  | 0 | Sin información
3466 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
3467 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
3468 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
3469 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
3470 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3471 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3472 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3473 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3474 | 21 | Puebla | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3475 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-01-21 |  |  | 0 | Sin información
3476 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-16 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3477 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-01-16 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3478 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3479 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3480 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-03-05 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3481 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-03-05 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3482 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3483 | 21 | Puebla | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3484 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3485 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3486 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3487 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3488 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3489 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3490 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3491 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3492 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3493 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3494 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3495 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3496 | 21 | Puebla | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
3497 | 21 | Puebla | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3498 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3499 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3500 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3501 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
3502 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3503 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
3504 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3505 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3506 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
3507 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3508 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3509 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
3510 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3511 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
3512 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3513 | 21 | Puebla | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
3514 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3515 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3516 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3517 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3518 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
3519 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3520 | 21 | Puebla | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3521 | 21 | Puebla | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3522 | 21 | Puebla | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3523 | 21 | Puebla | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3524 | 21 | Puebla | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3525 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3526 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3527 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3528 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3529 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3530 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
3531 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3532 | 21 | Puebla | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
3533 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3534 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3535 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
3536 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3537 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3538 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3539 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3540 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3541 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
3542 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3543 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
3544 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 0 | Sin información
3545 | 21 | Puebla | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
3546 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
3547 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
3548 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3549 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
3550 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3551 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3552 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
3553 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3554 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3555 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3556 | 21 | Puebla | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3557 | 21 | Puebla | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3558 | 21 | Puebla | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3559 | 21 | Puebla | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3560 | 21 | Puebla | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | OPL | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3561 | 21 | Puebla | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3562 | 22 | Querétaro | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
3563 | 22 | Querétaro | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3564 | 22 | Querétaro | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3565 | 22 | Querétaro | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3566 | 22 | Querétaro | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3567 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-30 |  |  | 0 | Sin información
3568 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3569 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
3570 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-08-30 |  |  | 0 | Sin información
3571 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3572 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
3573 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
3574 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3575 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3576 | 22 | Querétaro | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3577 | 22 | Querétaro | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3578 | 22 | Querétaro | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3579 | 22 | Querétaro | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3580 | 22 | Querétaro | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
3581 | 22 | Querétaro | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3582 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3583 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-16 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3584 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-16 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
3585 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-16 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3586 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-16 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3587 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
3588 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
3589 | 22 | Querétaro | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3590 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3591 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
3592 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3593 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3594 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3595 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
3596 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3597 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
3598 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3599 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3600 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
3601 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3602 | 22 | Querétaro | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
3603 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
3604 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
3605 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3606 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3607 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3608 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3609 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3610 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
3611 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
3612 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
3613 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3614 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3615 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3616 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3617 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3618 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3619 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3620 | 22 | Querétaro | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3621 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3622 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3623 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3624 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3625 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3626 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3627 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3628 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3629 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3630 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
3631 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
3632 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-15 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
3633 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3634 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3635 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
3636 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3637 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3638 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3639 | 22 | Querétaro | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3640 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3641 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-10-19 | 2020-11-17 |  |  | 0 | Sin información
3642 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-10-19 | 2020-11-17 |  |  | 0 | Sin información
3643 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-10-19 | 2020-11-17 |  |  | 0 | Sin información
3644 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3645 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3646 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3647 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3648 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
3649 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-02-13 |  |  | 0 | Sin información
3650 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3651 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3652 | 22 | Querétaro | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3653 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-10-16 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3654 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-14 |  |  | 0 | Sin información
3655 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-14 |  |  | 0 | Sin información
3656 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-14 |  |  | 0 | Sin información
3657 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-26 | 2020-12-24 |  |  | 0 | Sin información
3658 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-26 | 2020-12-24 |  |  | 0 | Sin información
3659 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-26 | 2020-12-24 |  |  | 0 | Sin información
3660 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-23 | 2021-03-27 |  |  | 0 | Sin información
3661 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
3662 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
3663 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3664 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
3665 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
3666 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-23 | 2021-03-27 |  |  | 0 | Sin información
3667 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
3668 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-07 | 2021-04-11 |  |  | 0 | Sin información
3669 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
3670 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
3671 | 22 | Querétaro | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-18 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
3672 | 22 | Querétaro | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
3673 | 22 | Querétaro | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3674 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3675 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3676 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3677 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
3678 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3679 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
3680 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3681 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3682 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
3683 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3684 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3685 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
3686 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3687 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
3688 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3689 | 22 | Querétaro | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
3690 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3691 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3692 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3693 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3694 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
3695 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3696 | 22 | Querétaro | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3697 | 22 | Querétaro | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3698 | 22 | Querétaro | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3699 | 22 | Querétaro | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3700 | 22 | Querétaro | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3701 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3702 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3703 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3704 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3705 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3706 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
3707 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3708 | 22 | Querétaro | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
3709 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3710 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3711 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
3712 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3713 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3714 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3715 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3716 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3717 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
3718 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3719 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
3720 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
3721 | 22 | Querétaro | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3722 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
3723 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
3724 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3725 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
3726 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3727 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3728 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
3729 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3730 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3731 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3732 | 22 | Querétaro | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3733 | 22 | Querétaro | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3734 | 22 | Querétaro | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3735 | 22 | Querétaro | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3736 | 22 | Querétaro | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3737 | 22 | Querétaro | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3738 | 22 | Querétaro | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3739 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3740 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3741 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3742 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3743 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3744 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3745 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3746 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3747 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3748 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3749 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3750 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3751 | 22 | Querétaro | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3752 | 22 | Querétaro | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3753 | 22 | Querétaro | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3754 | 22 | Querétaro | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3755 | 22 | Querétaro | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3756 | 22 | Querétaro | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3757 | 23 | Quintana Roo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
3758 | 23 | Quintana Roo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3759 | 23 | Quintana Roo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3760 | 23 | Quintana Roo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-09 |  |  | 0 | Sin información
3761 | 23 | Quintana Roo | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3762 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
3763 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-02-01 |  |  | 0 | Sin información
3764 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-02 | 2021-02-08 |  |  | 0 | Sin información
3765 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
3766 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3767 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3768 | 23 | Quintana Roo | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3769 | 23 | Quintana Roo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3770 | 23 | Quintana Roo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3771 | 23 | Quintana Roo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3772 | 23 | Quintana Roo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
3773 | 23 | Quintana Roo | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3774 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-09 |  |  | 0 | Sin información
3775 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-03 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3776 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2021-01-03 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
3777 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-01-03 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3778 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2021-01-03 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3779 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
3780 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
3781 | 23 | Quintana Roo | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3782 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3783 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
3784 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3785 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3786 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3787 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
3788 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3789 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
3790 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3791 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3792 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
3793 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3794 | 23 | Quintana Roo | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
3795 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
3796 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
3797 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3798 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3799 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3800 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3801 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3802 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
3803 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
3804 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
3805 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3806 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3807 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3808 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3809 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3810 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3811 | 23 | Quintana Roo | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3812 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3813 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3814 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3815 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-29 | 2021-02-27 |  |  | 0 | Sin información
3816 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
3817 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3818 | 23 | Quintana Roo | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3819 | 23 | Quintana Roo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
3820 | 23 | Quintana Roo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-01-13 | 2021-01-19 |  |  | 0 | Sin información
3821 | 23 | Quintana Roo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-01-24 |  |  | 0 | Sin información
3822 | 23 | Quintana Roo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-29 | 2021-02-27 |  |  | 0 | Sin información
3823 | 23 | Quintana Roo | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-08 |  |  | 0 | Sin información
3824 | 23 | Quintana Roo | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3825 | 23 | Quintana Roo | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-03 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3826 | 23 | Quintana Roo | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-13 | 2021-02-08 |  |  | 0 | Sin información
3827 | 23 | Quintana Roo | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-02 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3828 | 23 | Quintana Roo | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-14 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
3829 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3830 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3831 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
3832 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
3833 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
3834 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
3835 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3836 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3837 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
3838 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3839 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3840 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
3841 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
3842 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
3843 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3844 | 23 | Quintana Roo | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
3845 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | COE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3846 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3847 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3848 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
3849 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
3850 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3851 | 23 | Quintana Roo | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3852 | 23 | Quintana Roo | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
3853 | 23 | Quintana Roo | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3854 | 23 | Quintana Roo | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
3855 | 23 | Quintana Roo | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
3856 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3857 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3858 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
3859 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3860 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3861 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
3862 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
3863 | 23 | Quintana Roo | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
3864 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
3865 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
3866 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
3867 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
3868 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3869 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
3870 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
3871 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
3872 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-13 | 2021-06-14 |  |  | 0 | Sin información
3873 | 23 | Quintana Roo | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | 0 | Sin información
3874 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
3875 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
3876 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
3877 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
3878 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3879 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
3880 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
3881 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
3882 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
3883 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3884 | 23 | Quintana Roo | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
3885 | 23 | Quintana Roo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
3886 | 23 | Quintana Roo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3887 | 23 | Quintana Roo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
3888 | 23 | Quintana Roo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3889 | 23 | Quintana Roo | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3890 | 26 | Sonora | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
3891 | 26 | Sonora | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
3892 | 26 | Sonora | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
3893 | 26 | Sonora | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-07 |  |  | 0 | Sin información
3894 | 26 | Sonora | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3895 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
3896 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
3897 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-11 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
3898 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
3899 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
3900 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-12-10 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
3901 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
3902 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3903 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3904 | 26 | Sonora | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3905 | 26 | Sonora | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3906 | 26 | Sonora | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3907 | 26 | Sonora | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3908 | 26 | Sonora | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
3909 | 26 | Sonora | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3910 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  |  | 0 | Sin información
3911 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
3912 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
3913 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3914 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
3915 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
3916 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
3917 | 26 | Sonora | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
3918 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3919 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
3920 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3921 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
3922 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
3923 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
3924 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
3925 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
3926 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
3927 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
3928 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
3929 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
3930 | 26 | Sonora | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
3931 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
3932 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
3933 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3934 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
3935 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
3936 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
3937 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
3938 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
3939 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
3940 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
3941 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
3942 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3943 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
3944 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3945 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
3946 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
3947 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3948 | 26 | Sonora | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
3949 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3950 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3951 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3952 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3953 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3954 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
3955 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3956 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3957 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3958 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-07 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3959 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3960 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3961 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3962 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3963 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3964 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3965 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3966 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
3967 | 26 | Sonora | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3968 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
3969 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-09-02 | 2021-01-06 |  |  | 0 | Sin información
3970 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-09-02 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3971 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-09-02 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3972 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-21 | 2021-01-06 |  |  | 0 | Sin información
3973 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3974 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
3975 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-07 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3976 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-03-15 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3977 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-03-15 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3978 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-16 | 2021-04-20 |  |  | 0 | Sin información
3979 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3980 | 26 | Sonora | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3981 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
3982 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
3983 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3984 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
3985 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-01-16 |  |  | 0 | Sin información
3986 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
3987 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
3988 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-16 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
3989 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3990 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-04 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3991 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-21 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
3992 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
3993 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-23 |  |  | 0 | Sin información
3994 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-09-02 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
3995 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-02 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3996 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-02 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
3997 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-09-03 | 2021-02-20 |  |  | 0 | Sin información
3998 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-03 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
3999 | 26 | Sonora | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-03 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
4000 | 26 | Sonora | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  |  | 0 | Sin información
4001 | 26 | Sonora | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4002 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4003 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4004 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4005 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
4006 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
4007 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
4008 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4009 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4010 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4011 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4012 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4013 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
4014 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4015 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
4016 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4017 | 26 | Sonora | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
4018 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4019 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4020 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4021 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4022 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
4023 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4024 | 26 | Sonora | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4025 | 26 | Sonora | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4026 | 26 | Sonora | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4027 | 26 | Sonora | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4028 | 26 | Sonora | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4029 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4030 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4031 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4032 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4033 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4034 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
4035 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4036 | 26 | Sonora | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
4037 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
4038 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4039 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
4040 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
4041 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4042 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4043 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4044 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4045 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
4046 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-07 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4047 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4048 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4049 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-07 | 2021-06-09 |  |  | 0 | Sin información
4050 | 26 | Sonora | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4051 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
4052 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4053 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
4054 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
4055 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4056 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4057 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4058 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4059 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4060 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4061 | 26 | Sonora | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4062 | 26 | Sonora | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4063 | 26 | Sonora | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4064 | 26 | Sonora | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4065 | 26 | Sonora | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4066 | 26 | Sonora | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4067 | 26 | Sonora | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4068 | 26 | Sonora | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4069 | 26 | Sonora | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4070 | 26 | Sonora | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4071 | 26 | Sonora | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4072 | 26 | Sonora | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4073 | 25 | Sinaloa | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
4074 | 25 | Sinaloa | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
4075 | 25 | Sinaloa | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4076 | 25 | Sinaloa | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-20 |  |  | 0 | Sin información
4077 | 25 | Sinaloa | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4078 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-10 |  |  | 0 | Sin información
4079 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4080 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-16 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4081 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-10-10 |  |  | 0 | Sin información
4082 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4083 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-16 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4084 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4085 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4086 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4087 | 25 | Sinaloa | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4088 | 25 | Sinaloa | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4089 | 25 | Sinaloa | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
4090 | 25 | Sinaloa | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4091 | 25 | Sinaloa | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
4092 | 25 | Sinaloa | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4093 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-20 |  |  | 0 | Sin información
4094 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4095 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-06 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
4096 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-06 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4097 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-06 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4098 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
4099 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4100 | 25 | Sinaloa | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
4101 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4102 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
4103 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4104 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4105 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4106 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
4107 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4108 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
4109 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4110 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4111 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
4112 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4113 | 25 | Sinaloa | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
4114 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
4115 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4116 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4117 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
4118 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4119 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
4120 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
4121 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4122 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
4123 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
4124 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4125 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4126 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4127 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
4128 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4129 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4130 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4131 | 25 | Sinaloa | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4132 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4133 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4134 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4135 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-19 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4136 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-19 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4137 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-19 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4138 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4139 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4140 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4141 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
4142 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
4143 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-24 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
4144 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4145 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4146 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4147 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4148 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4149 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4150 | 25 | Sinaloa | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4151 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-15 |  |  | 0 | Sin información
4152 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-12-07 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
4153 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-07 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
4154 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-12-07 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
4155 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-23 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
4156 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-23 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
4157 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-23 | 2021-01-23 |  |  | 0 | Sin información
4158 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
4159 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
4160 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-24 | 2021-03-04 |  |  | 0 | Sin información
4161 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4162 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4163 | 25 | Sinaloa | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4164 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-03-12 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
4165 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-24 |  |  | 0 | Sin información
4166 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-24 |  |  | 0 | Sin información
4167 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-06 | 2021-01-24 |  |  | 0 | Sin información
4168 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-25 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
4169 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-25 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
4170 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-25 | 2021-02-04 |  |  | 0 | Sin información
4171 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-17 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
4172 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
4173 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
4174 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-27 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4175 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4176 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4177 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-17 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
4178 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
4179 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-12 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
4180 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4181 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4182 | 25 | Sinaloa | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4183 | 25 | Sinaloa | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4184 | 25 | Sinaloa | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4185 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4186 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4187 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4188 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
4189 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
4190 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
4191 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4192 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4193 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4194 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4195 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4196 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
4197 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4198 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
4199 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4200 | 25 | Sinaloa | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
4201 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4202 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4203 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4204 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4205 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
4206 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4207 | 25 | Sinaloa | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4208 | 25 | Sinaloa | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4209 | 25 | Sinaloa | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4210 | 25 | Sinaloa | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4211 | 25 | Sinaloa | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4212 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4213 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4214 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4215 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4216 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4217 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
4218 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4219 | 25 | Sinaloa | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
4220 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
4221 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4222 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
4223 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
4224 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4225 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4226 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4227 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4228 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
4229 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4230 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4231 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4232 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4233 | 25 | Sinaloa | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4234 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
4235 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4236 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
4237 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
4238 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4239 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4240 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4241 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4242 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4243 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4244 | 25 | Sinaloa | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4245 | 25 | Sinaloa | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4246 | 25 | Sinaloa | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4247 | 25 | Sinaloa | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4248 | 25 | Sinaloa | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4249 | 25 | Sinaloa | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4250 | 25 | Sinaloa | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4251 | 25 | Sinaloa | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4252 | 25 | Sinaloa | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4253 | 25 | Sinaloa | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4254 | 25 | Sinaloa | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4255 | 25 | Sinaloa | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4256 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
4257 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
4258 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4259 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4260 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4261 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  | 0 | Sin información
4262 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
4263 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4264 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  | 0 | Sin información
4265 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-11-29 |  |  | 0 | Sin información
4266 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-11-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4267 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4268 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4269 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4270 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4271 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4272 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
4273 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4274 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
4275 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4276 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4277 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4278 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
4279 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4280 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4281 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
4282 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4283 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
4284 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4285 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
4286 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4287 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4288 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4289 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
4290 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4291 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
4292 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4293 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4294 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
4295 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4296 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
4297 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
4298 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4299 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4300 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
4301 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4302 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
4303 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
4304 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4305 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
4306 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
4307 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4308 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4309 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4310 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
4311 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4312 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4313 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4314 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4315 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4316 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4317 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4318 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4319 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4320 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4321 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4322 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4323 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-10-18 |  |  | 0 | Sin información
4324 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4325 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4326 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4327 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4328 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4329 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-23 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4330 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-05 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4331 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4332 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4333 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4334 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4335 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-09-30 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4336 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-09-30 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4337 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-09-30 | 2020-10-21 |  |  | 0 | Sin información
4338 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4339 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4340 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4341 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2020-11-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4342 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4343 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4344 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-19 | 2021-02-23 |  |  | 0 | Sin información
4345 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-17 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
4346 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4347 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4348 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-11-15 |  |  | 0 | Sin información
4349 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4350 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4351 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-11-25 |  |  | 0 | Sin información
4352 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-12-25 |  |  | 0 | Sin información
4353 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-12-25 |  |  | 0 | Sin información
4354 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-21 | 2021-02-27 |  |  | 0 | Sin información
4355 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4356 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4357 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-08 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4358 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-28 | 2021-03-08 |  |  | 0 | Sin información
4359 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4360 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.15 | 15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
4361 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-15 | 2021-03-24 |  |  | 0 | Sin información
4362 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-05 | 2021-05-03 |  |  | 0 | Sin información
4363 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4364 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4365 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4366 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4367 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
4368 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
4369 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
4370 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4371 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4372 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4373 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4374 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4375 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
4376 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4377 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
4378 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4379 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
4380 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4381 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4382 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4383 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4384 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
4385 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4386 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4387 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4388 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4389 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4390 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4391 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4392 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4393 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4394 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4395 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4396 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
4397 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4398 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
4399 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
4400 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4401 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
4402 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
4403 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4404 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4405 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4406 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4407 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
4408 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4409 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4410 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4411 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4412 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4413 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
4414 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4415 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
4416 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
4417 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4418 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4419 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4420 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4421 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4422 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4423 | 24 | San Luis Potosí | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4424 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4425 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4426 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4427 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4428 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4429 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4430 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4431 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4432 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4433 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4434 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4435 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4436 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4437 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4438 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4439 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4440 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4441 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4442 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4443 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4444 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4445 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4446 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4447 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4448 | 27 | Tabasco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
4449 | 27 | Tabasco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
4450 | 27 | Tabasco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4451 | 27 | Tabasco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-10-10 |  |  | 0 | Sin información
4452 | 27 | Tabasco | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4453 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-06-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
4454 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-06 | 2020-12-12 |  |  | 0 | Sin información
4455 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-12-13 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4456 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4457 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4458 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4459 | 27 | Tabasco | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4460 | 27 | Tabasco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4461 | 27 | Tabasco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
4462 | 27 | Tabasco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4463 | 27 | Tabasco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
4464 | 27 | Tabasco | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4465 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-10-04 | 2020-10-10 |  |  | 0 | Sin información
4466 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-04 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4467 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-10-04 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
4468 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-10-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4469 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-10-04 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4470 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
4471 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4472 | 27 | Tabasco | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
4473 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4474 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
4475 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4476 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4477 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4478 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
4479 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4480 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
4481 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4482 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4483 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
4484 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4485 | 27 | Tabasco | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
4486 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
4487 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4488 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4489 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
4490 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4491 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
4492 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
4493 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4494 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
4495 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
4496 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4497 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4498 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4499 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
4500 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4501 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4502 | 27 | Tabasco | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4503 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4504 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4505 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4506 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4507 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-12-01 |  |  | 0 | Sin información
4508 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-12-01 |  |  | 0 | Sin información
4509 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-28 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
4510 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-28 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
4511 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4512 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4513 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4514 | 27 | Tabasco | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4515 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-10 | 2020-12-01 |  |  | 0 | Sin información
4516 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-10-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4517 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-10-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4518 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
4519 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-08 |  |  | 0 | Sin información
4520 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-11 | 2021-02-09 |  |  | 0 | Sin información
4521 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-11 | 2021-02-09 |  |  | 0 | Sin información
4522 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-10 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4523 | 27 | Tabasco | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-10 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4524 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4525 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-04 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4526 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-04 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4527 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-14 | 2021-03-10 |  |  | 0 | Sin información
4528 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-14 | 2021-03-10 |  |  | 0 | Sin información
4529 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4530 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4531 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-16 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
4532 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
4533 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4534 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-06 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4535 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
4536 | 27 | Tabasco | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
4537 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4538 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4539 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4540 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
4541 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
4542 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
4543 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4544 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4545 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4546 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4547 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4548 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
4549 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4550 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
4551 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4552 | 27 | Tabasco | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
4553 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4554 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4555 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4556 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4557 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
4558 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4559 | 27 | Tabasco | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4560 | 27 | Tabasco | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4561 | 27 | Tabasco | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4562 | 27 | Tabasco | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4563 | 27 | Tabasco | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4564 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4565 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4566 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4567 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4568 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4569 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
4570 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4571 | 27 | Tabasco | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
4572 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
4573 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4574 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
4575 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
4576 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4577 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4578 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4579 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4580 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
4581 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4582 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4583 | 27 | Tabasco | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4584 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
4585 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4586 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
4587 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
4588 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4589 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4590 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4591 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4592 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4593 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4594 | 27 | Tabasco | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4595 | 27 | Tabasco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4596 | 27 | Tabasco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4597 | 27 | Tabasco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4598 | 27 | Tabasco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4599 | 27 | Tabasco | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4600 | 28 | Tamaulipas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
4601 | 28 | Tamaulipas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
4602 | 28 | Tamaulipas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4603 | 28 | Tamaulipas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  |  | 0 | Sin información
4604 | 28 | Tamaulipas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4605 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4606 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
4607 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-01-09 |  |  | 0 | Sin información
4608 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-04-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4609 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-10-16 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
4610 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-03 | 2021-01-09 |  |  | 0 | Sin información
4611 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4612 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4613 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4614 | 28 | Tamaulipas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4615 | 28 | Tamaulipas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4616 | 28 | Tamaulipas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
4617 | 28 | Tamaulipas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4618 | 28 | Tamaulipas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
4619 | 28 | Tamaulipas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4620 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  |  | 0 | Sin información
4621 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-13 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4622 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-13 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
4623 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-13 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4624 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-13 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4625 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
4626 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4627 | 28 | Tamaulipas | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
4628 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4629 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
4630 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4631 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4632 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4633 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
4634 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4635 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
4636 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4637 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4638 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
4639 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4640 | 28 | Tamaulipas | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
4641 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
4642 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4643 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4644 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
4645 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4646 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
4647 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
4648 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4649 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
4650 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
4651 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4652 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4653 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4654 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
4655 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4656 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4657 | 28 | Tamaulipas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4658 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4659 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4660 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-13 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4661 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-13 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4662 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4663 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4664 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-02-18 |  |  | 0 | Sin información
4665 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-20 | 2021-02-18 |  |  | 0 | Sin información
4666 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-07 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4667 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-07 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4668 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4669 | 28 | Tamaulipas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-19 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4670 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4671 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | SE/OD | 2020-09-14 | 2020-12-01 |  |  | 0 | Sin información
4672 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-09-14 | 2020-12-01 |  |  | 0 | Sin información
4673 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-02 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4674 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-02 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4675 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-20 | 2021-02-18 |  |  | 0 | Sin información
4676 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-20 | 2021-02-18 |  |  | 0 | Sin información
4677 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-19 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
4678 | 28 | Tamaulipas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-19 | 2021-03-26 |  |  | 0 | Sin información
4679 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-09-13 | 2020-12-10 |  |  | 0 | Sin información
4680 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-13 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
4681 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-13 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
4682 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-23 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
4683 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-23 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
4684 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4685 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4686 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
4687 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-01 | 2021-04-18 |  |  | 0 | Sin información
4688 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-13 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
4689 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-13 | 2021-01-20 |  |  | 0 | Sin información
4690 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-09-14 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
4691 | 28 | Tamaulipas | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-09-14 | 2021-01-30 |  |  | 0 | Sin información
4692 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4693 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4694 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4695 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
4696 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
4697 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
4698 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4699 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4700 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4701 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4702 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4703 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
4704 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4705 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
4706 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4707 | 28 | Tamaulipas | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
4708 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4709 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4710 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4711 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4712 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
4713 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4714 | 28 | Tamaulipas | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4715 | 28 | Tamaulipas | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4716 | 28 | Tamaulipas | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4717 | 28 | Tamaulipas | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4718 | 28 | Tamaulipas | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4719 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4720 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4721 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4722 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4723 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4724 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
4725 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4726 | 28 | Tamaulipas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
4727 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
4728 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4729 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
4730 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
4731 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4732 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4733 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4734 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4735 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4736 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-08 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4737 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-08 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4738 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-12 | 2021-08-28 |  |  | 0 | Sin información
4739 | 28 | Tamaulipas | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-12 | 2021-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4740 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
4741 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4742 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
4743 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
4744 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4745 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4746 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4747 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4748 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4749 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4750 | 28 | Tamaulipas | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4751 | 28 | Tamaulipas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4752 | 28 | Tamaulipas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4753 | 28 | Tamaulipas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4754 | 28 | Tamaulipas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4755 | 28 | Tamaulipas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4756 | 29 | Tlaxcala | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
4757 | 29 | Tlaxcala | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
4758 | 29 | Tlaxcala | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4759 | 29 | Tlaxcala | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
4760 | 29 | Tlaxcala | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4761 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-20 |  |  | 0 | Sin información
4762 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-13 |  |  | 0 | Sin información
4763 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2021-03-14 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4764 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-20 |  |  | 0 | Sin información
4765 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-04-02 |  |  | 0 | Sin información
4766 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-04-03 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4767 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4768 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4769 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4770 | 29 | Tlaxcala | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4771 | 29 | Tlaxcala | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4772 | 29 | Tlaxcala | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
4773 | 29 | Tlaxcala | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4774 | 29 | Tlaxcala | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
4775 | 29 | Tlaxcala | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4776 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-29 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
4777 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-29 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4778 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-29 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
4779 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-29 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4780 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-29 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4781 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
4782 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4783 | 29 | Tlaxcala | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
4784 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4785 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
4786 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4787 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4788 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4789 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
4790 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4791 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
4792 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4793 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4794 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
4795 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4796 | 29 | Tlaxcala | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
4797 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
4798 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4799 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4800 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
4801 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4802 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
4803 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
4804 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4805 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
4806 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
4807 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4808 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4809 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4810 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
4811 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4812 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4813 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4814 | 29 | Tlaxcala | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
4815 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4816 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4817 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4818 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4819 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4820 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4821 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24 |  |  | 0 | Sin información
4822 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24 |  |  | 0 | Sin información
4823 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24 |  |  | 0 | Sin información
4824 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
4825 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-21 |  |  | 0 | Sin información
4826 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-01-21 |  |  | 0 | Sin información
4827 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4828 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4829 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-10 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
4830 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4831 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4832 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4833 | 29 | Tlaxcala | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4834 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-15 | 2020-10-24 |  |  | 0 | Sin información
4835 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 2020-10-16 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4836 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-10-16 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4837 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-10-16 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4838 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  |  | 0 | Sin información
4839 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  |  | 0 | Sin información
4840 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  |  | 0 | Sin información
4841 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
4842 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4843 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
4844 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-02-22 |  |  | 0 | Sin información
4845 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-03 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
4846 | 29 | Tlaxcala | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-03 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
4847 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-02-15 | 2021-03-01 |  |  | 0 | Sin información
4848 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-17 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
4849 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-17 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
4850 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-17 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
4851 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-27 | 2021-01-12 |  |  | 0 | Sin información
4852 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-27 | 2021-01-12 |  |  | 0 | Sin información
4853 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-27 | 2021-01-12 |  |  | 0 | Sin información
4854 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4855 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-16 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4856 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  |  | 0 | Sin información
4857 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  |  | 0 | Sin información
4858 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  |  | 0 | Sin información
4859 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-22 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4860 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.17 | 17 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-12-26 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
4861 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-26 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
4862 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-26 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
4863 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.20 | 20 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-12-27 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
4864 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-12-27 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
4865 | 29 | Tlaxcala | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-27 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
4866 | 29 | Tlaxcala | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
4867 | 29 | Tlaxcala | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-14 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
4868 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4869 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4870 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
4871 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
4872 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
4873 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
4874 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4875 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4876 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
4877 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4878 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4879 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
4880 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
4881 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
4882 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4883 | 29 | Tlaxcala | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
4884 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4885 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4886 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4887 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4888 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
4889 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4890 | 29 | Tlaxcala | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4891 | 29 | Tlaxcala | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4892 | 29 | Tlaxcala | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4893 | 29 | Tlaxcala | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
4894 | 29 | Tlaxcala | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
4895 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4896 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4897 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
4898 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4899 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4900 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
4901 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4902 | 29 | Tlaxcala | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
4903 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
4904 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
4905 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
4906 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
4907 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4908 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4909 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
4910 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
4911 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
4912 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4913 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4914 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4915 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
4916 | 29 | Tlaxcala | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
4917 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
4918 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
4919 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
4920 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
4921 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4922 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
4923 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
4924 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4925 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4926 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4927 | 29 | Tlaxcala | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
4928 | 29 | Tlaxcala | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4929 | 29 | Tlaxcala | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4930 | 29 | Tlaxcala | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4931 | 29 | Tlaxcala | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
4932 | 29 | Tlaxcala | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
4933 | 29 | Tlaxcala | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
4934 | 29 | Tlaxcala | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
4935 | 29 | Tlaxcala | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4936 | 29 | Tlaxcala | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
4937 | 29 | Tlaxcala | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4938 | 29 | Tlaxcala | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4939 | 29 | Tlaxcala | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.1 | 1 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4940 | 29 | Tlaxcala | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | SE/OD | 2020-11-04 | 2020-12-13 |  |  | 0 | Sin información
4941 | 29 | Tlaxcala | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.3 | 3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 2020-11-07 | 2020-12-06 |  |  | 0 | Sin información
4942 | 29 | Tlaxcala | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.4 | 4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-01-21 |  |  | 0 | Sin información
4943 | 29 | Tlaxcala | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.7 | 7 | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  |  | 0 | Sin información
4944 | 29 | Tlaxcala | 20 | Cuarto Orden de Gobierno | 20.8 | 8 | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 2021-04-22 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
4945 | 30 | Veracruz | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
4946 | 30 | Veracruz | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
4947 | 30 | Veracruz | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
4948 | 30 | Veracruz | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-10 |  |  | 0 | Sin información
4949 | 30 | Veracruz | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4950 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-08 | 2020-11-14 |  |  | 0 | Sin información
4951 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
4952 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-05 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
4953 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-08 | 2020-11-14 |  |  | 0 | Sin información
4954 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4955 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-16 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
4956 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
4957 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4958 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
4959 | 30 | Veracruz | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
4960 | 30 | Veracruz | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4961 | 30 | Veracruz | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
4962 | 30 | Veracruz | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4963 | 30 | Veracruz | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
4964 | 30 | Veracruz | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4965 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-10 |  |  | 0 | Sin información
4966 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
4967 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-01 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
4968 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-01 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
4969 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-01 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
4970 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
4971 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
4972 | 30 | Veracruz | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
4973 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
4974 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
4975 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4976 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
4977 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
4978 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
4979 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
4980 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
4981 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
4982 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
4983 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
4984 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
4985 | 30 | Veracruz | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
4986 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
4987 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
4988 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4989 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
4990 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
4991 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
4992 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
4993 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
4994 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
4995 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
4996 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
4997 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4998 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
4999 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5000 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5001 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5002 | 30 | Veracruz | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5003 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5004 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5005 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
5006 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
5007 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-10 |  |  | 0 | Sin información
5008 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-10 |  |  | 0 | Sin información
5009 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
5010 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-07 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
5011 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5012 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5013 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5014 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-05-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5015 | 30 | Veracruz | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5016 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-10 | 2020-11-15 |  |  | 0 | Sin información
5017 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-11 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
5018 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-11-11 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
5019 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
5020 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
5021 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-02-07 | 2021-03-08 |  |  | 0 | Sin información
5022 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-02-07 | 2021-03-08 |  |  | 0 | Sin información
5023 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-09 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5024 | 30 | Veracruz | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-09 | 2021-04-14 |  |  | 0 | Sin información
5025 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-11-10 | 2021-04-06 |  |  | 0 | Sin información
5026 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
5027 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
5028 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
5029 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-11 | 2021-02-17 |  |  | 0 | Sin información
5030 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-04-17 | 2021-04-26 |  |  | 0 | Sin información
5031 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.10 | 10 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 2021-05-04 | 2021-05-13 |  |  | 0 | Sin información
5032 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-16 | 2021-04-25 |  |  | 0 | Sin información
5033 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-05-02 | 2021-05-02 |  |  | 0 | Sin información
5034 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.15 | 15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 0 | Sin información
5035 | 30 | Veracruz | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  |  | 0 | Sin información
5036 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5037 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
5038 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
5039 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
5040 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
5041 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
5042 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5043 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5044 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
5045 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5046 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
5047 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
5048 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5049 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
5050 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5051 | 30 | Veracruz | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
5052 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
5053 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5054 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5055 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
5056 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
5057 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5058 | 30 | Veracruz | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5059 | 30 | Veracruz | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
5060 | 30 | Veracruz | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5061 | 30 | Veracruz | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
5062 | 30 | Veracruz | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
5063 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5064 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
5065 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
5066 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
5067 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
5068 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
5069 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5070 | 30 | Veracruz | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
5071 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
5072 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
5073 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
5074 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
5075 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5076 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
5077 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
5078 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5079 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
5080 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5081 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-09-09 | 2021-11-04 |  |  | 0 | Sin información
5082 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5083 | 30 | Veracruz | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-09 | 2021-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5084 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
5085 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
5086 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
5087 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
5088 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
5089 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
5090 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
5091 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
5092 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5093 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5094 | 30 | Veracruz | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
5095 | 30 | Veracruz | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5096 | 30 | Veracruz | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
5097 | 30 | Veracruz | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
5098 | 30 | Veracruz | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5099 | 30 | Veracruz | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5100 | 31 | Yucatán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
5101 | 31 | Yucatán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
5102 | 31 | Yucatán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5103 | 31 | Yucatán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  |  | 0 | Sin información
5104 | 31 | Yucatán | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5105 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-20 |  |  | 0 | Sin información
5106 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
5107 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
5108 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-07 |  |  | 0 | Sin información
5109 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
5110 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-01-15 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
5111 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
5112 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5113 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5114 | 31 | Yucatán | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
5115 | 31 | Yucatán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
5116 | 31 | Yucatán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
5117 | 31 | Yucatán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5118 | 31 | Yucatán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
5119 | 31 | Yucatán | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
5120 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  |  | 0 | Sin información
5121 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-04 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
5122 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-11-04 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
5123 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-11-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5124 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-11-04 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
5125 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
5126 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
5127 | 31 | Yucatán | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
5128 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
5129 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
5130 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
5131 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
5132 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
5133 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
5134 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5135 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
5136 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5137 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
5138 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
5139 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5140 | 31 | Yucatán | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
5141 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
5142 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
5143 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
5144 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
5145 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
5146 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
5147 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
5148 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
5149 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
5150 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
5151 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
5152 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5153 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5154 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5155 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5156 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5157 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5158 | 31 | Yucatán | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5159 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5160 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5161 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5162 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5163 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5164 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5165 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
5166 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
5167 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-04-02 |  |  | 0 | Sin información
5168 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-13 | 2021-04-02 |  |  | 0 | Sin información
5169 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5170 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-09 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5171 | 31 | Yucatán | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | 0 | Sin información
5172 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-11-04 | 2020-12-07 |  |  | 0 | Sin información
5173 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 2020-11-05 | 2020-12-21 |  |  | 0 | Sin información
5174 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2020-11-05 | 2020-12-21 |  |  | 0 | Sin información
5175 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-22 | 2021-01-03 |  |  | 0 | Sin información
5176 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-22 | 2021-01-03 |  |  | 0 | Sin información
5177 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
5178 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 | Sin información
5179 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-13 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
5180 | 31 | Yucatán | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-13 | 2021-03-21 |  |  | 0 | Sin información
5181 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
5182 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-04 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
5183 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-04 | 2021-01-04 |  |  | 0 | Sin información
5184 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-14 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
5185 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-14 | 2021-01-14 |  |  | 0 | Sin información
5186 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
5187 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
5188 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-03-30 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5189 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.15 | 15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-04-12 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5190 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5191 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.18 | 18 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
5192 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.19 | 19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  |  | 0 | Sin información
5193 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.21 | 21 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5194 | 31 | Yucatán | 9 | Candidaturas | 9.22 | 22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-30 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5195 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5196 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
5197 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
5198 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
5199 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
5200 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
5201 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5202 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5203 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
5204 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5205 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
5206 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
5207 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5208 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
5209 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5210 | 31 | Yucatán | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
5211 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
5212 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5213 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5214 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
5215 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
5216 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5217 | 31 | Yucatán | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5218 | 31 | Yucatán | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
5219 | 31 | Yucatán | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5220 | 31 | Yucatán | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
5221 | 31 | Yucatán | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
5222 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5223 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
5224 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
5225 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
5226 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
5227 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
5228 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5229 | 31 | Yucatán | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
5230 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
5231 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
5232 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
5233 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
5234 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5235 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
5236 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
5237 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5238 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
5239 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5240 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
5241 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5242 | 31 | Yucatán | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  |  | 0 | Sin información
5243 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
5244 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
5245 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
5246 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
5247 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
5248 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
5249 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
5250 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
5251 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5252 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5253 | 31 | Yucatán | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
5254 | 31 | Yucatán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5255 | 31 | Yucatán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
5256 | 31 | Yucatán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
5257 | 31 | Yucatán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5258 | 31 | Yucatán | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5259 | 32 | Zacatecas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.1 | 1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-07 |  |  | 0 | Sin información
5260 | 32 | Zacatecas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.2 | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-2021 | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 |  |  | 0 | Sin información
5261 | 32 | Zacatecas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.3 | 3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5262 | 32 | Zacatecas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.4 | 4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  | 0 | Sin información
5263 | 32 | Zacatecas | 1 | Mecanismos de coordinación | 1.5 | 5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5264 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | 1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  |  | 0 | Sin información
5265 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | 2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
5266 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | 3 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2021-01-04 | 2021-01-10 |  |  | 0 | Sin información
5267 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | 4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5268 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | 5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
5269 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | 6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-07 |  |  | 0 | Sin información
5270 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.7 | 7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2020-10-01 | 2020-10-15 |  |  | 0 | Sin información
5271 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.8 | 8 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5272 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.9 | 9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5273 | 32 | Zacatecas | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2.10 | 10 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2020-12-01 | 2020-12-15 |  |  | 0 | Sin información
5274 | 32 | Zacatecas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.1 | 1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
5275 | 32 | Zacatecas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.2 | 2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 0 | Sin información
5276 | 32 | Zacatecas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.3 | 3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5277 | 32 | Zacatecas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.4 | 4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 |  |  | 0 | Sin información
5278 | 32 | Zacatecas | 3 | Lista Nominal de Electores | 3.5 | 5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
5279 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  | 0 | Sin información
5280 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.2 | 2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
5281 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.3 | 3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-09-07 | 2021-05-17 |  |  | 0 | Sin información
5282 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.4 | 4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-09-07 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5283 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.5 | 5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-09-07 | 2021-07-31 |  |  | 0 | Sin información
5284 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.6 | 6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 0 | Sin información
5285 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2020-10-09 | 2020-10-30 |  |  | 0 | Sin información
5286 | 32 | Zacatecas | 4 | Observación Electoral | 4.8 | 8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2020-11-01 | 2020-11-23 |  |  | 0 | Sin información
5287 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 | Sin información
5288 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.2 | 2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 0 | Sin información
5289 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2021-02-25 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
5290 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 0 | Sin información
5291 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.5 | 5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 0 | Sin información
5292 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.6 | 6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 0 | Sin información
5293 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.7 | 7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5294 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.8 | 8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 |  |  | 0 | Sin información
5295 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.9 | 9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5296 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.10 | 10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 |  |  | 0 | Sin información
5297 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.11 | 11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 |  |  | 0 | Sin información
5298 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.12 | 12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5299 | 32 | Zacatecas | 5 | Ubicación de casillas | 5.13 | 13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-04-01 | 2021-06-15 |  |  | 0 | Sin información
5300 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | 1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  |  | 0 | Sin información
5301 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | 2 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de primera etapa | OPL | CG | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 0 | Sin información
5302 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | 3 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de primera etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2020-11-03 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
5303 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | 4 | Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 0 | Sin información
5304 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | 5 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-19 |  |  | 0 | Sin información
5305 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | 6 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 0 | Sin información
5306 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | 7 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-02-03 | 2021-03-22 |  |  | 0 | Sin información
5307 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | 8 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 0 | Sin información
5308 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | 9 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 0 | Sin información
5309 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | 10 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 |  |  | 0 | Sin información
5310 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | 11 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
5311 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | 12 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5312 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 13 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-09 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5313 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | 14 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 0 | Sin información
5314 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | 15 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-18 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5315 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 16 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5316 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | 17 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5317 | 32 | Zacatecas | 6 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | 18 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5318 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.1 | 1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5319 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.2 | 2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5320 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | 3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5321 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.4 | 4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5322 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.5 | 5 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5323 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | 6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5324 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.7 | 7 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5325 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.8 | 8 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5326 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | 9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-10-31 |  |  | 0 | Sin información
5327 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.10 | 10 | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
5328 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.11 | 11 | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
5329 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | 12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
5330 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.13 | 13 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5331 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.14 | 14 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2020-11-01 | 2021-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5332 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | 15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5333 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.16 | 16 | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5334 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.17 | 17 | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5335 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | 18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5336 | 32 | Zacatecas | 7 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | 19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
5337 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.1 | 1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-10-01 | 2020-11-30 |  |  | 0 | Sin información
5338 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.2 | 2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2020-11-30 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
5339 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.3 | 3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2020-11-30 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
5340 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.4 | 4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-11-30 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
5341 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.5 | 5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 2020-12-02 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
5342 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.6 | 6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 2020-12-02 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
5343 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.7 | 7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-02 | 2021-01-07 |  |  | 0 | Sin información
5344 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.8 | 8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
5345 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.9 | 9 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
5346 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.10 | 10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-02 | 2021-02-10 |  |  | 0 | Sin información
5347 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.11 | 11 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-25 |  |  | 0 | Sin información
5348 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.12 | 12 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-25 |  |  | 0 | Sin información
5349 | 32 | Zacatecas | 8 | Candidaturas Independientes | 8.13 | 13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-25 |  |  | 0 | Sin información
5350 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.1 | 1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-15 |  |  | 0 | Sin información
5351 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.2 | 2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
5352 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.3 | 3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
5353 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.4 | 4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-07 | 2021-01-02 |  |  | 0 | Sin información
5354 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.5 | 5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | 0 | Sin información
5355 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.6 | 6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | 0 | Sin información
5356 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.7 | 7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-09-17 | 2021-01-12 |  |  | 0 | Sin información
5357 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.8 | 8 | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 2021-02-26 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
5358 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.9 | 9 | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 2021-02-26 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
5359 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.11 | 11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-26 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
5360 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.13 | 13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 2021-04-02 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
5361 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.14 | 14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 2021-04-02 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
5362 | 32 | Zacatecas | 9 | Candidaturas | 9.16 | 16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-02 | 2021-04-03 |  |  | 0 | Sin información
5363 | 32 | Zacatecas | 10 | Debates | 10.1 | 1 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates | OPL | CG | 2021-03-25 | 2021-04-13 |  |  | 0 | Sin información
5364 | 32 | Zacatecas | 10 | Debates | 10.2 | 2 | Realización de debate(s) | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-06-02 |  |  | 0 | Sin información
5365 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.1 | 1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5366 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.2 | 2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
5367 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.3 | 3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2020-09-15 | 2020-12-16 |  |  | 0 | Sin información
5368 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.4 | 4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2020-10-28 | 2020-12-18 |  |  | 0 | Sin información
5369 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.5 | 5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | 0 | Sin información
5370 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.6 | 6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-03-12 |  |  | 0 | Sin información
5371 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.7 | 7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5372 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.8 | 8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-12-31 |  |  | 0 | Sin información
5373 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.9 | 9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 |  |  | 0 | Sin información
5374 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.10 | 10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5375 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.11 | 11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
5376 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.12 | 12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 |  |  | 0 | Sin información
5377 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.13 | 13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  |  | 0 | Sin información
5378 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.14 | 14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 0 | Sin información
5379 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.15 | 15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | OD | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5380 | 32 | Zacatecas | 11 | Documentación y material electoral | 11.16 | 16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  |  | 0 | Sin información
5381 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2021 | INE | CCOE | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 0 | Sin información
5382 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Aprobación de las metas del SIJE 2021 | INE | CG | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5383 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.3 | 3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5384 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.4 | 4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
5385 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.5 | 5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 0 | Sin información
5386 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.6 | 6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5387 | 32 | Zacatecas | 12 | Jornada Electoral | 12.7 | 7 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5388 | 32 | Zacatecas | 13 | Bodegas electorales | 13.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 0 | Sin información
5389 | 32 | Zacatecas | 13 | Bodegas electorales | 13.2 | 2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5390 | 32 | Zacatecas | 13 | Bodegas electorales | 13.3 | 3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | Sin información
5391 | 32 | Zacatecas | 13 | Bodegas electorales | 13.4 | 4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 |  |  | 0 | Sin información
5392 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 |  |  | 0 | Sin información
5393 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
5394 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.3 | 3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 |  |  | 0 | Sin información
5395 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.4 | 4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
5396 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.5 | 5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
5397 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.6 | 6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 |  |  | 0 | Sin información
5398 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.7 | 7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5399 | 32 | Zacatecas | 14 | Mecanismos de recolección | 14.8 | 8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 |  |  | 0 | Sin información
5400 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.1 | 1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | 0 | Sin información
5401 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.2 | 2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 0 | Sin información
5402 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.3 | 3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-04 |  |  | 0 | Sin información
5403 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.4 | 4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2021-05-01 | 2021-05-07 |  |  | 0 | Sin información
5404 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.5 | 5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5405 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.6 | 6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
5406 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.7 | 7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 2021-04-26 | 2021-05-05 |  |  | 0 | Sin información
5407 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.8 | 8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-05-08 | 2021-05-15 |  |  | 0 | Sin información
5408 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.9 | 9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 0 | Sin información
5409 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.10 | 10 | Cómputos Distritales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5410 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.14 | 14 | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
5411 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.13 | 13 | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
5412 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.11 | 11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-12 |  |  | 0 | Sin información
5413 | 32 | Zacatecas | 15 | Cómputos | 15.16 | 16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  | 0 | Sin información
5414 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 0 | Sin información
5415 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.2 | 2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 0 | Sin información
5416 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.3 | 3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 0 | Sin información
5417 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.4 | 4 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 0 | Sin información
5418 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.5 | 5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
5419 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.6 | 6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 0 | Sin información
5420 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.7 | 7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 0 | Sin información
5421 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.8 | 8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
5422 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.9 | 9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5423 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.10 | 10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5424 | 32 | Zacatecas | 16 | PREP | 16.11 | 11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  |  | 0 | Sin información
5425 | 32 | Zacatecas | 17 | Conteo Rápido | 17.1 | 1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Por definir | Por definir | 2021-02-01 | 2021-02-06 |  |  | 0 | Sin información
5426 | 32 | Zacatecas | 17 | Conteo Rápido | 17.2 | 2 | Realización de pruebas de captura | Por definir | Por definir | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5427 | 32 | Zacatecas | 17 | Conteo Rápido | 17.3 | 3 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 0 | Sin información
5428 | 32 | Zacatecas | 17 | Conteo Rápido | 17.4 | 4 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-16 | 2021-05-16 |  |  | 0 | Sin información
5429 | 32 | Zacatecas | 17 | Conteo Rápido | 17.5 | 5 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-06-02 | 2021-06-04 |  |  | 0 | Sin información
5430 | 32 | Zacatecas | 17 | Conteo Rápido | 17.6 | 6 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | Por definir | Por definir | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 0 | Sin información
5431 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.1 | 1 | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE. | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
5432 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.2 | 2 | Recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), por los medios que determine el INE | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
5433 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.3 | 3 | Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (subsanes, observaciones de partidos políticos e informe) | INE | DERFE | 2020-09-01 | 2021-04-15 |  |  | 0 | Sin información
5434 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.4 | 4 | En caso de voto postal, entrega-recepción de materiales del PEP. | INE | DERFE/UTVOPL/OPL | Por definir | 2021-03-15 |  |  | 0 | Sin información
5435 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.5 | 5 | En caso de voto postal, preparación y envío de los PEP a la ciudadanía residente en el extranjero | INE | DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC | 2021-04-02 | 2021-04-30 |  |  | 0 | Sin información
5436 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.6 | 6 | En caso de voto postal, recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 2021-04-11 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5437 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.7 | 7 | Elaboración y aprobación del Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5438 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.8 | 8 | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5439 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.9 | 9 | Integración y aprobación del Listado del personal que realizará las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo | INE | CL | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5440 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.10 | 10 | Logística del Local Único | OPL | CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5441 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.11 | 11 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 0 | Sin información
5442 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.12 | 12 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | CG/CG | Por definir | Por definir |  |  | 0 | Sin información
5443 | 32 | Zacatecas | 18 | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | 18.13 | 13 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), para escrutinio y cómputo. | INE | DERFE/DEOE | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información
5444 | 32 | Zacatecas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CG | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 0 | Sin información
5445 | 32 | Zacatecas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.2 | 2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
5446 | 32 | Zacatecas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.3 | 3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26 |  |  | 0 | Sin información
5447 | 32 | Zacatecas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.4 | 4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30 |  |  | 0 | Sin información
5448 | 32 | Zacatecas | 19 | Visitantes extranjeros | 19.5 | 5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05 |  |  | 0 | Sin información

## Campos (hidden)
Status | ID Status
Sin información | 0
Por Iniciar | 1
Concluida dentro el plazo | 2
Concluida fuera de plazo | 3
En proceso dentro del plazo | 4
En proceso fuera del plazo | 5