Informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto

24 de septiembre de 2020

Contenido

| Glosario………………………………………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| Resumen de compromisos y acuerdos adoptados…………………………………………... | 4 |
| Detalle de compromisos y acuerdos ……………………………………………………………. | 6 |

Glosario

| CNCS | Coordinación Nacional de Comunicación Social |
| --- | --- |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia |
| CSPEN | Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional |
| CVME | Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto |
| DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| DESPEN | Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional |
| INE | Instituto Nacional Electoral |
| JGE | Junta General Ejecutiva |
| LNERE | Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero |
| LOVEI | Lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021. |
| LOVP | Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 2020-2021. |
| OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es) |
| PEL | Proceso(s) Electoral(es) Local(es) |
| PEP | Paquete(s) Electoral(es) Postal(es) |
| SE | Sesión(es) Extraordinaria(s) |
| SIVEI | Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero |
| SO | Sesión(es) Ordinaria(s) |
| SPEN | Servicio Profesional Electoral Nacional |
| SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores |
| SRVE | Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero |
| VMRE | Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero |

Resumen de compromisos y acuerdos adoptados

El 17 de abril de 2020, mediante Acuerdo INE/CG87/2020, el Consejo General aprobó, de manera temporal y extraordinaria, la presidencia e integración de, entre otras comisiones y órganos del Instituto, la CVME. El Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón, presidió los trabajos de esta Comisión, y le acompañaron las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. Desde esa fecha, y hasta el 30 de julio de 2020, se reportaron 9 compromisos o acuerdos, sobre diversos asuntos relacionados con el proyecto institucional del VMRE.

Posteriormente, el 30 de julio de 2020, a través del Acuerdo INE/CG172/2020, el Consejo General aprobó, entre otras determinaciones, la presidencia e integración de la CVME, de manera que, a partir de esa fecha, esta Comisión es presidida por la Consejera Electoral, Mtra. Norma Irene De La Cruz Magaña, y le acompañan en su integración las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como el Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. Desde esa fecha, y hasta antes del 24 de septiembre de 2020, se reportaron 3 compromisos o acuerdos en una sesión, celebrada el 20 de agosto de 2020.

Los 12 compromisos se reportan como cumplidos o atendidos.

| asunto / tema | cumplido | en proceso | total |
| --- | --- | --- | --- |
| VMRE por medios electrónicos | 5 | 0 | 5 |
| Actividades del VMRE a nivel local | 4 | 0 | 4 |
| Cultura democrática y educación cívica | 1 | 0 | 1 |
| Representación política de la comunidad mexicana en el extranjero | 1 | 0 | 1 |
| Análisis de mejoras al VMRE | 1 | 0 | 1 |
| total | 12 | 0 | 12 |

En el presente Informe, se reporta la actualización al 24 de septiembre de 2020 sobre el avance, seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos reportados en la CVME, de aquellos que fueron adquiridos durante la Presidencia del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón, así como aquellos formulados a partir de la Presidencia de la Consejera Electoral, Mtra. Norma Irene De La Cruz Magaña, ordenados por la sesión en que se presentaron, así como el estatus de “cumplido” o “en proceso de atención”.

Es importante mencionar que los compromisos y acuerdos adquiridos por la CVME desde su creación, el 12 de septiembre de 2018, hasta el 3 de abril de 2020, periodo durante el cual el entonces Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González, ejerció la Presidencia de esta Comisión, se adquirió un total de 19 compromisos o acuerdos sobre asuntos relacionados con el VMRE, cuyo concentrado está disponible en la siguiente página: https://intranet.ine.mx/comisionesCG/comision_VMREAMV.htm.

Detalle de compromisos y acuerdos

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos reportados en la CVME, en las sesiones celebradas entre el 17 de abril y hasta antes del 24 de septiembre de 2020, ordenado por la sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más antiguo. La fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna.

| sesión y fecha | número | estatus / fecha de cumplimiento | asunto / tema | compromiso / acuerdo | solicitado por | atención del cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03SE-CVME 20.08.2020 | 15/2020 | Cumplido 20.08.2020 | Actividades del VMRE a nivel local | Entregar las presentaciones realizadas en la reunión de trabajo con representaciones de Partidos Políticos, celebrada el 19.08.2020, así como la realizada en la 03SE-CVME, en el punto 5 del Orden del día. | - Representante del PRD. | Mediante correo electrónico, de fecha 20.08.2020, se remitió a las y los integrantes de la CVME, las presentaciones realizadas en la reunión de trabajo con los Partidos Políticos celebrada el 19.08.2020, así como la que se expuso en el punto 5 de la 03SE-CVME del 20.08.2020. |
|  | 14/2020 | Cumplido 21.08.2020 | Actividades del VMRE a nivel local | Entregar a la JGE la versión estenográfica y las posiciones que se plantearon al Proyecto de Acuerdo señalado en el punto 5 del Orden del día de la 03SE-CVME, para su consideración. | - Secretario Técnico de la CVME. | Mediante correo electrónico, de fecha 21.08.2020, se remitió a la Secretaría Ejecutiva del INE la versión estenográfica de la 03SE-CVME, junto con la documentación a presentar en la sesión extraordinaria de JGE de fecha 24.08.2020. |
|  | 13/2020 | Cumplido 24.08.2020 | Actividades del VMRE a nivel local | Analizar la propuesta relativa a incrementar el número de Boletas Electorales a procesar en las MEC para el voto postal. | - Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña. | En sesión extraordinaria celebrada el 24.08.2020, la JGE aprobó someter a la consideración del Consejo General, el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las modalidades de votación postal y electrónica por Internet, respectivamente; los LOVP y los LOVEI, ambos para los PEL 2020-2021, así como la presentación de los Dictámenes de Auditoría al SIVEI. En dicho proyecto, se consideraron, para su análisis y discusión, las posiciones y propuestas vertidas por las y los integrantes de la CVME en el punto 5 de la 03SE-CVME del 20.08.2020. |
| 02SE-CVME 22.07.2020 | 12/2020 | Cumplido 13.08.2020 | VMRE por medios electrónicos | Generar una reunión para dar a conocer el detalle sobre la apertura de bóveda de votos y cómputo tras el cierre del Segundo Simulacro del SIVEI. | - Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. | Mediante correo electrónico, de fecha 13.08.2020, se invitó a las y los Consejeros Electorales del INE y los OPL, las y los Consejeros del Poder Legislativo, representantes de Partidos Políticos, así como personal de la SRE, el INE y los OPL, al evento de apertura de la bóveda de votos y cómputo tras el cierre del Segundo Simulacro del SIVEI, que se celebró el 14.08.2020. |
|  | 11/2020 | Cumplido 22.09.2020 | VMRE por medios electrónicos | Estudiar la inclusión de mayores elementos de análisis a través de la adición de campos de respuesta de la encuesta de satisfacción del Segundo Simulacro del SIVEI. | - Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. - Consejero del Poder Legislativo del PAN. - Representante del PRI. | Mediante correo electrónico, de fecha 01.09.2020, la UNICOM señaló que algunas preguntas relacionadas con la encuesta de satisfacción del Segundo Simulacro del SIVEI, se dejaron en un formato abierto, con el objeto de obtener mayor retroalimentación. En un alcance de la convocatoria a la 03SO-CVME del 24.09.2020, se remitió el Informe de resultados del Segundo Simulacro del SIVEI, que contiene la información relativa a la aplicación de la encuesta de satisfacción. |
|  | 10/2020 | Cumplido 22.09.2020 | Análisis de mejoras al VMRE | Valorar la utilización de un folio único para el registro y seguimiento a las solicitudes de inscripción que se hagan a través del SRVE, así como al proceso de votación en la modalidad que elija la o el ciudadano. | - Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. - Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. | Mediante correo electrónico, de fecha 01.09.2020, la UNICOM señaló que, por lo que respecta al voto bajo la modalidad electrónica por Internet, las medidas de seguridad que requiere el “nombre de usuario” demandan que dicha información solo sea conocida por la o el ciudadano en cuestión, y solo generada y almacenada a nivel sistema, por lo que usar el folio que se asigna derivado de la solicitud de inscripción a través del SRVE, resulta poco viable, ya que opera bajo esquemas distintos tanto en su generación como en su resguardo. Por su parte, la DERFE informó que, por lo que hace al voto postal, el folio será de utilidad a la ciudadanía para dar seguimiento a su solicitud de inscripción a la LNERE, al envío de su PEP, así como a la recepción del Sobre-Postal-Voto. De igual manera, en lo referente a la modalidad de votación electrónica por internet, indicó que el folio servirá para conocer sobre el envío de la información de acceso al SIVEI al correo electrónico registrado durante el trámite de inscripción a la LNERE. |
| 02SO-CVME 15.06.2020 | 09/2020 | Cumplido 17.09.2020 | Representación política de la comunidad mexicana en el extranjero | Dar cuenta de las actividades de seguimiento al análisis de las propuestas de representación política de mexicanas(os) residentes en el extranjero, de manera que se den a conocer oportunamente a la CVME y, en su caso, sus integrantes puedan participar en las mismas. | - Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón. - Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. | Se reportó en el Informe trimestral de avances y seguimiento del VMRE, para su presentación en la 03SO-CVME del 24.09.2020, las actividades que se prevén realizar en el marco del proyecto 4.2.3 Representación política de la comunidad mexicana en el extranjero, del Programa de Trabajo de la CVME, respecto del cual se le dará seguimiento a través del referido Informe trimestral. |
| 01SE-CVME 14.05.2020 | 08/2020 | Cumplido 19.05.2020 | Actividades del VMRE a nivel local | Realizar adecuaciones al proyecto de Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2020-2021, conforme a las observaciones realizadas en la sesión. | - Integrantes de la CVME. | Mediante correo electrónico, de fecha 19.05.2020, se circuló a las y los integrantes de la CVME, la CRFE y la CNV una versión actualizada del proyecto de Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2020-2021, el cual fue finalmente aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG160/2020 de fecha 08.07.2020. |
|  | 07/2020 | Cumplido 22.09.2020 | VMRE por medios electrónicos | Fortalecer aspectos de comunicación a la ciudadanía sobre la implementación del voto electrónico, tener insumos didácticos e informativos, así como informar con mayor detalle lo relativo a auditorías y operación del SIVEI. Asimismo, realizar un análisis sobre la forma como se podrían utilizar las innovaciones tecnológicas del nuevo modelo de la CPV, como el código QR, para facilitar la construcción e integración de la LNERE. | - Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. - Representante del PRI. | En un alcance a la convocatoria a la 02SE-CVME del 22.07.2020, se envió una nota sobre las acciones de comunicación a la ciudadanía sobre la implementación del VMRE bajo la modalidad electrónica por Internet, con base en las actividades realizadas por la DECEyEC, la DERFE y la CNCS. En un alcance a la convocatoria a la 03SO-CVME del 24.09.2020, se envió una nota sobre la forma como se podrían utilizar las innovaciones tecnológicas del nuevo modelo de la CPV, como el código QR, para facilitar la construcción e integración de la LNERE. |
|  | 06/2020 | Cumplido 20.07.2020 | VMRE por medios electrónicos | Conocer la propuesta del plan de simulacro de votación electrónica con antelación al próximo ejercicio que se lleve a cabo. | - Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña. | Se envió en la convocatoria a la 02SE-CVME de fecha 22.07.2020, el “Plan del Simulacro de votación electrónica por Internet”. |
|  | 05/2020 | Cumplido 22.09.2020 | VMRE por medios electrónicos | Revisar la estructura del informe del simulacro respecto de la claridad de todas las etapas que integran el proyecto. | - Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. | En un alcance de la convocatoria a la 03SO-CVME del 24.09.2020, se remitió el Informe de resultados del Segundo Simulacro del SIVEI, con la atención de los requerimientos señalados. |
|  | 04/2020 | Cumplido 08.06.2020 | Cultura democrática y educación cívica | Revisar el Informe sobre el desarrollo curricular y diseño web del curso “El Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero”, sobre las inscripciones y cuándo se hará la invitación para que las y los Consejeros Electorales accedan al curso virtual. | - Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. | En la 01SE-CVME de fecha 26.03.2020, se aclaró que en el informe se refieren actividades reportadas desde el mes de febrero de 2020 porque el curso virtual inició desde esa fecha; se indicó que, al 15.05.2020, 332 personas están cursando ese programa de capacitación (274 personal del SPEN, 35 de la rama administrativa del INE y 23 de los OPL). La DESPEN informó que el Consejero y las Consejeras Electorales que integran la CVME ya cuentan con el acceso al curso virtual. |