## Cronograma básico
Cronograma de actividades a desarrollar por el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica
ACTIVIDAD/SEMANA | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2
I. Inicio de la labor del Comité de Expertos
Inicio de los trabajos del Comité de Expertos | JUNIO Sem. 1: (*Instalación: 31/05/16)
Aprobación del cronograma de las actividades a desarrollar por el Comité (conforme punto CUARTO del Acuerdo del Consejo General de Creación del Comité) | bar: JUNIO Sem. 1
Conocimiento y socialización del cronograma de las actividades a desarrollar a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE | bar: JUNIO Sem. 3 to JUNIO Sem. 4
II. Integración de diagnósticos (desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para apoyo al Comité de Expertos )
Integración del estudio/diagnóstico de contextos y de elementos de escenarios locales | bar: JULIO Sem. 1 to JULIO Sem. 2
III. Sesión formal de trabajo del Comité de Expertos [*]: 15 de julio de 2016
Presentación y provisión de ese estudio/diagnóstico, por conducto de la Secretaría Técnica, a los integrantes del Comité de Expertos | bar: JULIO Sem. 2
Presentación, por conducto de los integrantes del Comité de Expertos, de un primer informe de los avances en la integración de la propuesta de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. [**] Este avance será sobre la parte teórico-conceptual de la Estrategia Nacional | bar: JULIO Sem. 2
Socialización (a los miembros de la Comisión de Capacitación del INE) del primer informe de los avances en la integración de la propuesta de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 [**] | bar: JULIO Sem. 3
Recepción, en su caso, de observaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo [**] | bar: JULIO Sem. 4
ACTIVIDAD/SEMANA | JUNIO Sem. 1: JUNIO; JULIO Sem. 1: JULIO; AGOSTO Sem. 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE Sem. 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE Sem. 1: OCTUBRE
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2
V. Sesión formal de trabajo del Comité de Expertos [*]: 19 de agosto de 2016
Presentación, por conducto de los integrantes del Comité de Expertos, de un segundo informe de los avances en la integración de la propuesta de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. [**] | bar: AGOSTO Sem. 3
Socialización (a los miembros de la Comisión de Capacitación del INE) del segundo informe de los avances en la integración de la propuesta de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. [**] | bar: AGOSTO Sem. 4
Recepción, en su caso, de observaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo [**] | SEPTIEMBRE Sem. 1: Fecha límite de recepción de observaciones: 7 sept.
V. Sesión de presentación de la propuesta de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 a cargo del Comité de Expertos: 23 de septiembre de 2016
Presentación y aprobación, por conducto de los integrantes del Comité de Expertos, de la propuesta final de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 [***] | bar: SEPTIEMBRE Sem. 3
NOTA [*] La realización de esta sesión formal, deja salvo que los integrantes del Comité de Expertos acuerden un método propio de trabajo y se reúnan cuantas veces estimen pertinente. La Secretaría Técnica siempre estará atenta a brindar el apoyo e información que los integrantes del Comité requieran.
NOTA [**] Con esta actividad se cumple lo dispuesto en el punto TERCERO, fracción a), del Acuerdo del Consejo General por el que se crea el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica.
NOTA [***] En los términos del punto QUINTO del Acuerdo del CG por el que se crea el Comité de Expertos en materia de Educación Cívica, éste hará llegar, en coordinación con el Secretario Técnico, la propuesta final de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 al Presidente de la Comisión de la Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, quien, a su vez, deberá presentarla a esa misma Comisión a más tardar la última semana del mes de septiembre de 2016. El Consejo General del INE tendrá hasta la segunda semana de octubre del año en curso para hacer la aprobación final de la Estrategia, según lo previsto en el punto SEXTO del citado Acuerdo de Consejo General.