## Hoja1
Comisión de Organización Electoral
Plan de trabajo interdisciplinario para impulsar el uso de un modelo de voto electrónico para los procesos electorales federales
[5 empty] | 2019 | [29 empty] | 2020
Proceso | Actividad | UR | Inicio | Término | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Elaboración Diagnóstico
Elaboración Diagnóstico | Analizar los resultados de los trabajos realizados por la Comisión Temporal sobre las investigaciones y los estudios técnicos para la viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en los procesos electorales federales. | Todas las áreas | 2019-06-18 | 2019-08-31 | bar: Junio S3 to Agosto S4
Elaboración Diagnóstico | Identificar las áreas de oportunidad y las necesidades de cada área del Instituto Nacional Electoral involucrada en el desarrollo y aplicación del modelo de votación electrónica. | Todas las áreas | 2019-06-18 | 2019-08-31 | bar: Junio S3 to Agosto S4
Elaboración Diagnóstico | Analizar las experiencias adquiridas y problemáticas presentadas en las diferentes etapas de la elección (casilla única, conteo rápido, PREP, registro de actas, escrutinio y cómputos en MDC y distritales) de las áreas del Instituto involucradas. | Todas las áreas | 2019-06-18 | 2019-09-30 | bar: Junio S3 to Septiembre S4
Elaboración Diagnóstico | Determinar ventajas y desventajas de los instrumentos de votación electrónica federal y locales para un contexto nacional con casilla única. | Todas las áreas | 2019-08-01 | 2019-09-30 | bar: Agosto S1 to Septiembre S4
Elaboración Diagnóstico | Establecer el procedimiento de operación y los tramos de control del modelo de votación electrónica. | DEOE | 2019-10-01 | 2019-11-15 | bar: Octubre S1 to Noviembre S2
Elaboración Diagnóstico | Definir las etapas del desarrollo e implementación en las que se deberá auditar el modelo de votación electrónica. | DEOE | 2019-10-01 | 2019-12-27 | bar: Octubre S1 to Diciembre S4
Elaboración Diagnóstico | Identificar la normatividad que se deberá modificar o que se deberá incorporar para facilitar la implementación del modelo de votación electrónica. | DEOE/DJ | 2019-10-01 | 2019-12-27
Elaboración Diagnóstico | Como resultado de la identificación de la normativa que debe ser actualizada, presentar las propuestas de los documentos normativos necesarios para el uso del modelo de votación electrónica. | DJ | 2020-01-07 | 2020-01-28 | bar: Enero S2 to Enero S5
Elaboración Diagnóstico | Realizar una estimación de costos (directos y asociados) de todos los procedimientos involucrados en la operación de la votación electrónica (capacitación, ubicación y equipamiento de casillas, mecanismos de recolección, conteo rápido, PREP, registro de actas y cómputos). | Todas las áreas | 2019-11-01 | 2020-01-31 | bar: Noviembre S1 to Enero S5
Definición del instrumento de votación
Definición del instrumento de votación | Formular los requerimientos técnicos del modelo de votación electrónica | DEOE | 2020-01-06 | 2020-01-31 | bar: Enero S1 to Enero S5
Definición del instrumento de votación | Cotizar la producción del instrumento de votación electrónica a partir de los requerimientos de funcionamiento y de la cantidad requerida con instituciones públicas y/o privadas. | UNICOM/DEOE | 2020-01-13 | 2020-02-21 | bar: Enero S3 to Febrero S3
Definición del instrumento de votación | Presentar el proceso de producción del prototipo del instrumento de votación electrónica | DEOE | 2020-02-24 | 2020-03-31 | bar: Febrero S4 to Marzo S4
Definición del instrumento de votación | Aprobar el instrumento de votación o en su caso, aportar observaciones o propuestas de mejora. | DEOE | 2020-04-01 | 2020-04-30 | bar: Abril S1 to Abril S5
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica | Definir la fecha de la instrumentación de la prueba piloto | DEOE | 2020-04-01 | 2020-04-15 | bar: Abril S1 to Abril S3
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica | Diseñar lineamientos para el ejercicio de la prueba piloto que incluyan los instructivos para el uso y configuración de los instrumentos de votación. | DEOE | 2020-04-01 | 2020-04-15 | bar: Abril S1 to Abril S3
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica | Definir el número de instrumentos de votación a requerir para la prueba piloto y los lugares donde se implementará | DEOE | 2020-04-15 | 2020-05-15 | bar: Abril S3 to Mayo S2
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica | Diseñar el plan de distribución de los instrumentos de votación. | DEOE | 2020-04-15 | 2020-05-15 | bar: Abril S3 to Mayo S2
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica | Implementación de la prueba piloto de votación electrónica. | DEOE | 2020-06-05 | 2020-06-30 | bar: Junio S1 to Junio S4
Prueba Piloto de modelo de votación electrónica | Evaluar y analizar los resultados de la prueba piloto del modelo de votación electrónica | DEOE | 2020-07-01 | 2020-09-30 | bar: Julio S1 to Septiembre S4

## Hoja2
2019-10-01 | 2019-12-27