## Cronograma PAE_Ajustado
Cronograma de entrega del análisis de los componentes del Programa de Asistencia Electoral 2017-2018
Componentes del PAE | Área Responsable | Periodo de realización |  | Junio |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
|  | Inicio | Entrega a DOR | 16-22 | 23-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30
1. Ubicación de casillas | DEOE/DOR | 2019-07-09 | 2019-08-08 | Elaboración de cuestionarios para VOE y CAE y de la muestra de CAE por parte de DERFE |  | Aplicación de los cuestionarios a las y los VOE y CAE de la muestra | [6 empty] | Integración de la evaluación del PAE por parte de la DEOE
2. Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a los PMDC | DEOE/DOR | 2019-07-16 | 2019-08-15
3. Sistema de Infromación sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE/DPS | 2019-07-09 | 2019-08-08
4. Conteo Rápido | DEOE/DPS | 2019-08-05 | 2019-08-22
5. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) | UNICOM | 2019-07-09 | 2019-08-08
6. Mecanismos de recolección | DEOE/DOR | 2019-08-05 | 2019-08-22
7. Cómputos distritales | DEOE/DOR | 2019-07-16 | 2019-08-15