## Mapa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
(Actualizado al 24 de septiembre de 2021)
| Estado | name | tramo
| Aguascalientes | aguascalientes | 1
| Baja California | B_california | 2
| Baja California Sur | california_sur | 1
| Campeche | campeche1 | 1
| Coahuila | coahuila | 2
| Colima | colima | 1
| Chiapas | chiapas | 1
| Chihuahua | chihuahua | 1
| Distrito Federal | df | 2
| Durango | durango | 3
| Guanajuato | guanajuato | 3 | 1
| Guerrero | guerrero | 3 | 2
| Hidalgo | hidalgo | 2 | 3
| Jalisco | jalisco | 2
| México | mexico | 3
| Michoacán | michoacan | 1
| Morelos | morelos | 1
| Nayarit | nayarit | 1
| Nuevo León | nuevo_leon | 3
| Oaxaca | oxaca | 2
| Puebla | puebla | 3
| Querétaro | queretaro | 1
| Quintana Roo | quintana | 3
| San Luis Potosí | san_luis | 1
| Sinaloa | sinaloa | 2
| Sonora | sonora | 3
| Tabasco | tabasco | 3
| Tamaulipas | tamaulipas | 2
| Tlaxcala | Tlaxcala | 1
| Veracruz | veracruz | 1
| Yucatán | yucatan | 2
| Zacatecas | zacatecas | 2
Pone en blanco
Pintar

## Catálogo de Actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | ID
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.1
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.1
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.2
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.3
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.4
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.1
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 4.1
Observación Electoral | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4.2
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4.3
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 4.4
Observación Electoral | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 4.5
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 4.6
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 5.1
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5.2
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 5.3
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | CD | 5.4
Ubicación de casillas | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 5.5
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5.6
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5.7
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 5.8
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5.9
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5.10
Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 5.11
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5.12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 6.1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Contratación de SE y CAE | INE | CD | 6.2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6.3
Fiscalización | Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos | OPL | CG | 7.1
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña | INE | UTF | 7.2
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 7.3
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 7.4
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente. | OPL | CG | 8.1
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 8.2
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 8.3
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 8.4
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8.5
Candidaturas | Determinación relativa a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas que participarán en el proceso electoral extraordinario | OPL | CG | 9.1
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.2
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.3
Candidaturas | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 9.4
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.5
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.6
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.7
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.8
Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.9
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | OPL | CG | 10.1
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10.2
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 10.3
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 10.4
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 10.5
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 10.6
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 10.7
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 10.8
PREP | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 11.1
PREP | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | 11.2
Jornada Electoral | Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 12.1
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 12.2
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 13.1
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 13.2
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 13.3
Bodegas electorales | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 13.4
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 14.1
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 14.2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 14.3
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 14.5
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.6
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.7
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.8
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.9
Mecanismos de recolección | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 14.10
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | OPL | OD | 15.1
Cómputos | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 15.2
Cómputos | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 15.3
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 15.4
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 15.5
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | 15.6
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 15.7
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 15.8
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 15.9
Promoción de la participación cuidadana | Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 16.1
Promoción de la participación cuidadana | Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 16.2

## Concentrado
Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-09-17 | 2021-09-17
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2021-10-04 | 2021-10-04
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2021-10-04 | 2021-10-04
Estado de México | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-10-25 | 2021-10-25
Estado de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-09-17 | 2021-09-17
Estado de México | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2021-09-17 | 2021-10-30
Estado de México | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2021-09-17 | 2021-10-30
Estado de México | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 2021-09-17 | 2021-11-04
Estado de México | Observación Electoral | 4.5 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-09-17 | 2021-11-13
Estado de México | Observación Electoral | 4.6 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 2021-09-17 | 2022-01-30
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-10-02 | 2021-10-05
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-10-08 | 2021-10-08
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 2021-10-09 | 2021-10-11
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | CD | 2021-10-14 | 2021-10-14
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 2021-10-15 | 2021-10-17
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-10-16 | 2021-10-16
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.7 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-11-03 | 2021-11-07
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.8 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-11-13 | 2021-11-14
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-10-17 | 2021-11-01
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-10-17 | 2021-11-04
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.11 | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2021-11-05 | 2021-11-05
Estado de México | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-11-06 | 2021-11-07
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 2021-10-10 | 2021-10-10
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Contratación de SE y CAE | INE | CD | 2021-10-11 | 2021-11-19
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2021-10-12 | 2021-11-13
Estado de México | Fiscalización | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos | OPL | CG | 17/09/2021 | 17/09/2021
Estado de México | Fiscalización | 7.3 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 2021-10-01 | 2021-10-29
Estado de México | Fiscalización | 7.4 | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 2021-10-27 | 2021-12-10
Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente. | OPL | CG | 2021-09-17 | 2021-09-17
Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2021-09-18 | 2021-09-22
Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-09-23 | 2021-09-27
Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-10-01 | 2021-10-08
Estado de México | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-08 | 2021-10-16
Estado de México | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-09-17 | 2021-10-01
Estado de México | Candidaturas | 9.3 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-09-27 | 2021-10-10
Estado de México | Candidaturas | 9.4 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 2021-10-01 | 2021-10-08
Estado de México | Candidaturas | 9.5 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-17 | 2021-10-21
Estado de México | Candidaturas | 9.6 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-26 | 2021-10-26
Estado de México | Candidaturas | 9.7 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-09-21 | 2021-09-28
Estado de México | Candidaturas | 9.8 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-09-30 | 2021-10-08
Estado de México | Candidaturas | 9.9 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-10-27 | 2021-11-10
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | OPL | CG | 2021-09-23 | 2021-09-24
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.2 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2021-10-10 | 2021-10-12
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.3 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2021-10-15 | 2021-10-16
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.4 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 2021-10-18 | 2021-10-22
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.5 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 2021-10-18 | 2021-10-22
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.6 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 2021-10-26 | 2021-10-29
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.7 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 2021-10-29 | 2021-11-02
Estado de México | Documentación y material electoral | 10.8 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 2021-11-08 | 2021-11-12
Estado de México | PREP | 11.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 2021-09-28 | 2021-09-28
Estado de México | Jornada Electoral | 12.1 | Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-10-10 | 2021-11-07
Estado de México | Jornada Electoral | 12.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-11-14 | 2021-11-14
Estado de México | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-10-01 | 2021-10-06
Estado de México | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 2021-10-20 | 2021-10-25
Estado de México | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 2021-10-20 | 2021-10-25
Estado de México | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-10-26 | 2021-10-31
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 2021-10-14 | 2021-10-19
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-10-16 | 2021-10-21
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 2021-10-14 | 2021-10-19
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-18 | 2021-10-23
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2021-11-14 | 2021-11-15
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.8 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-19 | 2021-11-11
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.9 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-20 | 2021-11-12
Estado de México | Mecanismos de recolección | 14.10 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 2021-11-14 | 2021-11-15
Estado de México | Cómputos | 15.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | OPL | OD | 2021-10-20 | 2021-10-25
Estado de México | Cómputos | 15.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-10-22 | 2021-10-22
Estado de México | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 2021-10-22 | 2021-10-22
Estado de México | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 2021-10-25 | 2021-10-25
Estado de México | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 2021-10-26 | 2021-10-29
Estado de México | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-11-16 | 2021-11-16
Estado de México | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-11-16 | 2021-11-16
Estado de México | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 2021-11-16 | 2021-11-16
Estado de México | Cómputos | 15.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-11-17 | 2021-11-20
Estado de México | Promoción de la participación cuidadana | 16.1 | Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Estado de México | Promoción de la participación cuidadana | 16.2 | Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2021-09-21 | 2021-09-21
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-09-28 | 2021-09-28
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-09-30 | 2021-09-30
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2021-10-04 | 2021-10-04
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2021-10-04 | 2021-10-04
Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-10-25 | 2021-10-25
Yucatán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2021-09-21 | 2021-09-21
Yucatán | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2021-09-21 | 2021-10-30
Yucatán | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2021-09-21 | 2021-10-30
Yucatán | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 2021-09-21 | 2021-11-04
Yucatán | Observación Electoral | 4.5 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2021-09-21 | 2021-11-13
Yucatán | Observación Electoral | 4.6 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 2021-09-21 | 2022-01-30
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-10-02 | 2021-10-05
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-10-08 | 2021-10-08
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 2021-10-09 | 2021-10-11
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | CD | 14/10/2021 | 14/10/2021
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 2021-10-15 | 2021-10-17
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.6 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-10-16 | 2021-10-16
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.7 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-11-03 | 2021-11-07
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.8 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-11-13 | 2021-11-14
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-10-17 | 2021-11-01
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.10 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-10-17 | 2021-11-04
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.11 | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2021-11-05 | 2021-11-05
Yucatán | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-11-06 | 2021-11-07
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 2021-10-10 | 2021-10-10
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Contratación de SE y CAE | INE | CD | 2021-10-11 | 2021-11-19
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2021-10-12 | 2021-11-13
Yucatán | Fiscalización | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos | OPL | CG | 21/09/2021 | 21/09/2021
Yucatán | Fiscalización | 7.2 | Fiscalización del periodo de precampaña | INE | UTF | 2021-09-28 | 2021-10-29
Yucatán | Fiscalización | 7.4 | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 2021-10-27 | 2021-12-10
Yucatán | Candidaturas | 9.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-09-21 | 2021-09-28
Yucatán | Candidaturas | 9.3 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-10-01 | 2021-10-08
Yucatán | Candidaturas | 9.4 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 2021-09-28 | 2021-10-07
Yucatán | Candidaturas | 9.5 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-16 | 2021-10-19
Yucatán | Candidaturas | 9.6 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-26 | 2021-10-26
Yucatán | Candidaturas | 9.7 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-16 | 2021-10-19
Yucatán | Candidaturas | 9.8 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-10-26 | 2021-10-26
Yucatán | Candidaturas | 9.9 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-10-27 | 2021-11-10
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | OPL | CG | 2021-09-23 | 2021-09-24
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.2 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2021-10-10 | 2021-10-12
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.3 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2021-10-15 | 2021-10-16
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.4 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 2021-10-18 | 2021-10-22
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.5 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 2021-10-18 | 2021-10-22
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.6 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 2021-10-26 | 2021-10-29
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.7 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 2021-10-29 | 2021-11-02
Yucatán | Documentación y material electoral | 10.8 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 2021-11-08 | 2021-11-12
Yucatán | PREP | 11.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 2021-09-28 | 2021-09-28
Yucatán | Jornada Electoral | 12.1 | Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-10-10 | 2021-11-07
Yucatán | Jornada Electoral | 12.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-11-14 | 2021-11-14
Yucatán | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 30/09/2021 | 30/09/2021
Yucatán | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 2021-10-20 | 2021-10-25
Yucatán | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 2021-10-20 | 2021-10-25
Yucatán | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-10-26 | 2021-10-31
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 2021-10-14 | 2021-10-19
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-10-16 | 2021-10-21
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 2021-10-14 | 2021-10-19
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-18 | 2021-10-23
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2021-11-14 | 2021-11-15
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-19 | 2021-11-11
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-20 | 2021-11-12
Yucatán | Mecanismos de recolección | 14.10 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 2021-11-14 | 2021-11-15
Yucatán | Cómputos | 15.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | OPL | OD | 2021-10-20 | 2021-10-25
Yucatán | Cómputos | 15.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-10-22 | 2021-10-22
Yucatán | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 2021-10-22 | 2021-10-22
Yucatán | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 2021-10-25 | 2021-10-25
Yucatán | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 2021-10-26 | 2021-10-29
Yucatán | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-11-16 | 2021-11-16
Yucatán | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-11-16 | 2021-11-16
Yucatán | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 2021-11-16 | 2021-11-16
Yucatán | Cómputos | 15.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-11-17 | 2021-11-19
Yucatán | Promoción de la participación cuidadana | 16.1 | Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Yucatán | Promoción de la participación cuidadana | 16.2 | Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 20/09/2021 | 20/09/2021
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2021-10-04 | 2021-10-04
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2021-10-04 | 2021-10-04
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-10-18 | 2021-10-18
Nuevo León | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 20/09/2021 | 20/09/2021
Nuevo León | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 20/09/2021 | 2021-10-23
Nuevo León | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 20/09/2021 | 2021-10-23
Nuevo León | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 20/09/2021 | 2021-10-28
Nuevo León | Observación Electoral | 4.5 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 20/09/2021 | 2021-11-06
Nuevo León | Observación Electoral | 4.6 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 20/09/2021 | 2022-01-21
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-09-29 | 2021-10-01
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-10-04 | 2021-10-04
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 2021-10-04 | 2021-10-06
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | CD | 2021-10-08 | 2021-10-08
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 2021-10-09 | 2021-10-11
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.6 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-10-10 | 2021-10-10
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.7 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-10-25 | 2021-10-30
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.8 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-11-06 | 2021-11-07
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-10-11 | 2021-10-25
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.10 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-10-11 | 2021-10-28
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.11 | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2021-10-29 | 2021-10-29
Nuevo León | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-10-30 | 2021-10-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 2021-10-03 | 2021-10-03
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Contratación de SE y CAE | INE | CD | 2021-10-04 | 2021-11-12
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2021-10-05 | 2021-11-06
Nuevo León | Fiscalización | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos | OPL | CG | 28/09/2021 | 2021-10-11
Nuevo León | Fiscalización | 7.4 | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 2021-10-20 | 2021-11-30
Nuevo León | Candidaturas | 9.1 | Determinación relativa a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas que participarán en el proceso electoral extraordinario | OPL | CG/OD | 2021-09-27 | 2021-10-06
Nuevo León | Candidaturas | 9.9 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-10-20 | 2021-11-03
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | OPL | CG | 2021-09-27 | 2021-09-28
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.2 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2021-10-03 | 2021-10-05
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.3 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2021-10-08 | 2021-10-09
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.4 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 2021-09-24 | 2021-10-04
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.5 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.6 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 2021-10-19 | 2021-10-22
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.7 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 2021-10-23 | 2021-10-27
Nuevo León | Documentación y material electoral | 10.8 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 2021-11-01 | 2021-11-05
Nuevo León | PREP | 11.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 2021-10-04 | 2021-10-04
Nuevo León | PREP | 11.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | 2021-10-04 | 2021-10-04
Nuevo León | Jornada Electoral | 12.1 | Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-10-15 | 2021-10-31
Nuevo León | Jornada Electoral | 12.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2021-11-07 | 2021-11-07
Nuevo León | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-09-27 | 2021-10-05
Nuevo León | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 2021-09-30 | 2021-10-11
Nuevo León | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 2021-09-24 | 2021-10-08
Nuevo León | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-10-09 | 2021-10-11
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 2021-10-09 | 2021-10-12
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-10-09 | 2021-10-14
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 2021-10-09 | 2021-10-13
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-15 | 2021-10-22
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2021-11-07 | 2021-11-08
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-16 | 2021-11-04
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-10-17 | 2021-11-05
Nuevo León | Mecanismos de recolección | 14.10 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 2021-11-07 | 2021-11-08
Nuevo León | Cómputos | 15.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-10-15 | 2021-10-15
Nuevo León | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 2021-10-16 | 2021-10-20
Nuevo León | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 2021-10-20 | 2021-10-20
Nuevo León | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 2021-10-21 | 2021-10-25
Nuevo León | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-11-01 | 2021-11-09
Nuevo León | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-11-09 | 2021-11-09
Nuevo León | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 2021-11-09 | 2021-11-09
Nuevo León | Cómputos | 15.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-11-10 | 2021-11-10
Nuevo León | Promoción de la participación cuidadana | 16.1 | Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Nuevo León | Promoción de la participación cuidadana | 16.2 | Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2021-10-01 | 2021-10-15
Formulas:
Inicio = [Término]-14