## V4.0_220920
Cronograma de trabajo para la evaluación de la instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas para los PEL de Coahuila e Hidalgo 2019-2020
Actividad |  | 2020 | [19 empty] | 2021
|  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Responsables
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Definición del PERSONAL DESIGNADO | [26 empty] | COTSPEL (a propuesta del grupo de trabajo) | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4
Elaboración del diseño muestral de INSTRUMENTOS a recopilar | [26 empty] | DEOE, DERFE | bar: Septiembre 3
Elección del PERSONAL DESIGNADO | [26 empty] | DEOE, DECEYEC, DERFE | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Capacitación al PERSONAL DESIGNADO para recopilar información durante la Jornada Electoral | [26 empty] | DEOE, DERFE | bar: Octubre 3
Evaluación de informes de resultados | [26 empty] | --
| Envío de la propuesta del informe a las áreas | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Octubre 1
| Elaboración del informe de resultados por las áreas | [25 empty] | DECEYEC, DEOE, DERFE, UTSI, UTVOPL, OPL (Coahuila, Jalisco e Hidalgo) | bar: Octubre 2 to Noviembre 5
| Recopilación de informes | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Diciembre 1
| Discriminación de información | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3; Enero 2
| Tratamiento de la información | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3; Enero 2
Evaluación de la información recopilada en los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS | [26 empty] | --
| Diseño de INSTRUMENTOS | [25 empty] | --
| ENCUESTAS | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4
| Registro de tiempos | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4
| Diseño de CUESTIONARIOS | [25 empty] | --
| Para CAE y SE | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 4 to Septiembre 5
| Para FMDC | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 4 to Septiembre 5
| Para JD | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 4 to Septiembre 5
| Para JL | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 4 to Septiembre 5
| Para OPL | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Septiembre 4 to Septiembre 5
| Desarrollo de las herramientas de captura de los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS | [25 empty] | --
| Para CAE y SE | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| Para FMDC | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| Para JDE | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| Para JLE | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| Para OPL Coahuila e Hidalgo | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| Para OPL Jalisco | [25 empty] | DERFE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| INSTRUMENTOS (ENCUESTAS y Registros de tiempos) | [25 empty] | DEOE | bar: Septiembre 3 to Septiembre 5
| Coordinación de captura CUESTIONARIO e INSTRUMENTOS | [25 empty] | --
| Emisión de lineamientos para la captura de los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Octubre 1
| Funcionamiento de instancia de apoyo | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Octubre 1 to Octubre 5
| Captura de CUESTIONARIOS E INSTRUMENTOS | [25 empty] | --
| INSTRUMENTOS (ENCUESTAS y Registros de tiempos) | [25 empty] | PERSONAL DESIGNADO, DEOE, DERFE | bar: Octubre 4 to Octubre 5
| Para CAE y SE | [25 empty] | CAE y SE | bar: Octubre 5
| Cuestionarios para FMDC | [25 empty] | PERSONAL DESIGNADO | bar: Octubre 4 to Octubre 5
| Cuestionarios JDE | [25 empty] | Vocalías de las juntas distritales | bar: Octubre 5 to Noviembre 1
| Cuestionarios JLE | [25 empty] | Vocalías de las juntas locales | bar: Octubre 5 to Noviembre 1
| Cuestionarios OPL | [25 empty] | OPL | bar: Octubre 5 to Noviembre 1
| Seguimiento a la captura de CUESTIONARIOS | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Octubre 4 to Noviembre 1
| Análisis de información recopilada | [25 empty] | --
| Consolidar las bases de datos | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3
| Elaboración de cuadros y gráficas | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
| Discriminación de información | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Noviembre 4 to Diciembre 1
| Redacción del informe | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3; Enero 2 to Enero 3
Integración del informe de evaluación | [26 empty] | --
| Integrar el informe final de la evaluación que contiene (informes de resultados e información recopilada en los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS) | [25 empty] | DEOE, DERFE | bar: Enero 2 to Enero 4
Circular el informe final | [26 empty] | DEOE, DERFE | bar: Enero 4
Presentación del informe de evaluación | [26 empty] | DEOE, DERFE | bar: Enero 5
Jornada Electoral
Segundo periodo vacacional