## COAHUILA
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Coahuila
Actividades de los Procesos Electorales Locales 2016-2017
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Convocatoria para la integración de los Comités Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-08-31 | 2016-08-31
2 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-08-31 | 2016-08-31
3 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
5 | Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
6 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-21
7 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-21
8 | Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para Procesos Electorales Locales (SIILNERE), por parte de los ciudadanos a la DERFE | DERFE | INE | 2016-10-01 | 2017-03-15
9 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2016-10-12 | 2016-10-18
10 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2016-10-12 | 2016-10-18
11 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-01
12 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2017-01-20
13 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2017-01-20
14 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2017-01-20
15 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
16 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-04-30
17 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-05-15
18 | Acreditación de observadores electorales | CD / CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
19 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
20 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
21 | Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del diseño de la documentación y materiales electorales así como la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su caso de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
22 | Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-11-11 | 2017-01-30
23 | Resolución sobre convenio de coalición de Diputados | UTVOPL | OPL | 2016-11-11 | 2017-01-30
24 | Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2016-11-11 | 2017-01-30
25 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
26 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-11-27 | 2016-11-30
27 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-11-27 | 2016-11-30
28 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
29 | Instalación de Comités Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-12-01 | 2017-01-14
30 | Instalación de Comités Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-12-01 | 2017-01-14
31 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-12-02 | 2016-12-16
32 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente Diputados | UTVOPL | OPL | 2016-12-02 | 2016-12-16
33 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2016-12-02 | 2016-12-16
34 | Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente | CG | OPL | 2016-12-09 | 2016-12-09
35 | La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local Ejecutiva | DEOE | INE | 2016-12-21 | 2016-12-21
36 | La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones alineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la atención correspondiente | JLE | INE | 2016-12-22 | 2016-12-22
37 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
38 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
39 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-31
40 | El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas, a la Junta Local Ejecutiva | CG | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-14
41 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
42 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | 2017-01-15 | 2017-01-15
43 | La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, propuestos por el OPL | JLE | INE | 2017-01-15 | 2017-01-21
44 | Precampaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
45 | Precampaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
46 | Precampaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
47 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
48 | El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL | CG | OPL | 2017-01-31 | 2017-01-31
49 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
50 | Informe de los Comités Municipales y Distritales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
51 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
52 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER) | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
53 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
54 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
55 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
56 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
57 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
58 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
59 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
60 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
61 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | 2017-03-01 | 2017-03-27
62 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
63 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contíguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
64 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
65 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
66 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
67 | Entrega-recepción al OPL del total de SIILNERE procedentes para la generación e impresión del Paquete Electoral Postal (PEP) | DERFE | INE-OPL | 2017-03-17 | 2017-03-17
68 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
69 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
70 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las SIILNERE por parte los ciudadanos | DERFE | INE | 2017-03-22 | 2017-03-22
71 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-23 | 2017-03-27
72 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-23 | 2017-03-27
73 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-03-23 | 2017-03-27
74 | Entrega-recepción de la LNERE para revisión de los Partidos Políticos, y en su caso, Candidatos Independientes | DERFE | INE-OPL | 2017-03-24 | 2017-03-24
75 | Observaciones de Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes a la LNERE | DERFE | INE | 2017-03-24 | 2017-04-04
76 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-01
77 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-01
78 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-01
79 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
80 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
81 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
82 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
83 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 2017-04-01 | 2017-04-15
84 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
85 | Campaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
86 | Campaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
87 | Campaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
88 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
89 | Recepción, análisis, elaboración y enrega del informe de las observaciones al Consejo General del INE y a la CNV, respecto de las modificaciones resultado de las observaciones realizadas a la LNERE | DERFE | INE | 2017-04-04 | 2017-04-14
90 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEYEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
91 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
92 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
93 | Entrega de informe correspondiente a la atención de las observaciones presentadas a la LNERE al Consejo General del INE, a la CNV y al OPL | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
94 | Entrega-recepción de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | DERFE | INE-OPL | 2017-04-15 | 2017-04-15
95 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | DERFE | OPL | 2017-04-15 | 2017-04-20
96 | Recepción de Sobre voto y resguardo | DERFE | OPL | 2017-04-20 | 2017-06-03
97 | Generación del insumo e impresión de la LNERE deinitiva | DERFE | INE | 2017-04-20 | 2017-05-14
98 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
99 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
100 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
101 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
102 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
103 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
104 | Designación de operadores del SICCE para el dia de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
105 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
106 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
107 | Entrega de la LNERE definitiva a la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad para que a su vez sea entregada al OPL | DERFE | INE | 2017-05-12 | 2017-05-12
108 | Entrega de la LNED al OPL | DERFE | INE | 2017-05-12 | 2017-05-15
109 | Entrega de la LNERE definitiva al OPL | JL | OPL | 2017-05-12 | 2017-05-15
110 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPLE | 2017-05-14 | 2017-05-20
111 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
112 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
113 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
114 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
115 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
116 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
117 | Escrutinio y cómputos de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | DERFE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
118 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
119 | Entrega de reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
120 | Cómputos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-10
121 | Cómputos Distritales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-10
122 | Cómputo Estatal | UTVOPL | OPL | 2017-06-11 | 2017-06-11

## EDO. DE MÉX
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Estado de México
Actividades de los Procesos Electorales Locales 2016-2017
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-08-05 | 2016-09-01
2 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2016-09-07
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2017-01-23
4 | Solicitud de registro de candidaturas común para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2016-12-24
5 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 22/01/2017
6 | Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
7 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2017-04-02
9 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-09-01 | 2017-04-30
10 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-09-01 | 2017-05-15
11 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
12 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-07
13 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-12
14 | Resolución sobre convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2016-09-10 | 2017-02-01
15 | Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para Procesos Electorales Locales (SIILNERE), por parte de los ciudadanos a la DERFE. | DERFE | INE | 2016-10-01 | 2017-03-15
16 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
17 | Acreditación de observadores electorales | CD/CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
18 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
19 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
20 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-10
21 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-10
22 | Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del diseño de la documentación y materiales electorales así como la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su caso de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
23 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
24 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
25 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | UTVOPL | OPL | Convocatoria 1 al 10 dic. | 2017-01-09
26 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | Convocatoria 1 al 10 dic. | 2017-01-15
27 | Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente | CG | OPL | 2016-12-09 | 2016-12-09
28 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
29 | La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local Ejecutiva | DEOE | INE | 2016-12-21 | 2016-12-21
30 | La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones alineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la atención correspondiente | JLE | INE | 2016-12-22 | 2016-12-22
31 | Resolución sobre el registro de candidaturas comunes | UTVOPL | OPL | 2016-12-25 | 2016-12-29
32 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
33 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-31
34 | El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas, a la Junta Local Ejecutiva | CG | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-14
35 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
36 | La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, propuestos por el OPL | JLE | INE | 2017-01-15 | 2017-01-21
37 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente. | UTVOPL | OPL | 2017-01-16 | 2017-03-16
38 | Precampaña paras Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-23 | 2017-03-03
39 | El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL | CG | OPL | 2017-01-31 | 2017-01-31
40 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
41 | Informe de los Consejos Distritales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de la bodega electoral | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
42 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
43 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER) | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
44 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
45 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
46 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
47 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
48 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
49 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
50 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
51 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
52 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
53 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
54 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER. | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
55 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
56 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
57 | Entrega-recepción al OPL del total de SIILNERE procedentes para la generación e impresión del Paquete Electoral Postal (PEP). | DERFE | INE/OPL | 2017-03-17 | 2017-03-17
58 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes. | UTVOPL | OPL | 2017-03-17 | No especifica Plazos.
59 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección. | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
60 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad. | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
61 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las SIILNERE por parte los ciudadanos (VMRE). | DERFE | INE | 2017-03-22 | 2017-03-22
62 | Entrega-recepción de la LNERE para revisión de los Partidos Políticos, y en su caso, Candidatos Independientes (VMRE). | DERFE | INE/OPL | 2017-03-24 | 2017-03-24
63 | Observaciones de Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes a la LNERE | DERFE | INE | 2017-03-24 | 2017-04-04
64 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-29 | 2017-03-29
65 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
66 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
67 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
68 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
69 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 2017-04-01 | 2017-04-15
70 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-02
71 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
72 | Campaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-03 | 2017-05-31
73 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
74 | Recepción, análisis, elaboración y enrega del informe de las observaciones al Consejo General del INE y a la CNV, respecto de las modificaciones resultado de las observaciones realizadas a la LNERE | DERFE | INE | 2017-04-04 | 2017-04-14
75 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEYEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
76 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
77 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
78 | Entrega de informe correspondiente a la atención de las observaciones presentadas a la LNERE al Consejo General del INE, a la CNV y al OPL, (VMRE) | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
79 | Entrega-recepción de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP, (VMRE). | DERFE | INE/OPL | 2017-04-15 | 2017-04-15
80 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero. | DERFE | OPL | 2017-04-15 | 2017-04-20
81 | Recepción de Sobre voto y resguardo (VMRE). | DERFE | OPL | 2017-04-20 | 2017-06-03
82 | Generación del insumo e impresión de la LNERE deinitiva | DERFE | INE | 2017-04-20 | 2017-05-14
83 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
84 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
85 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
86 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
87 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
88 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección. | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
89 | Designación de operadores del SICCE para el día de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
90 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
91 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
92 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPL | 2017-05-14 | 2017-05-20
93 | Entrega de la LNERE al OPLE (VMRE). | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
94 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
95 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
96 | Entrega de las LNED al OPL | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
97 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
98 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
99 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
100 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
101 | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
102 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | DERFE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
103 | Entrega de reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
104 | Cómputos Distritales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | Hasta su conclusión.
105 | Cómputo Estatal | UTVOPL | OPL | 2017-08-16 | 2017-08-23

## NAYARIT
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Nayarit
Actividades de los Procesos Electorales Locales 2016-2017
Las actividades y los plazos establecidos se determinaron conforme a la última reforma de la Ley Electoral del estado, publicada en Periódico Oficial el 05/Octubre/2016.
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Elaborar convenio de colaboración entre INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
2 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
3 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
4 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-21
5 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-21
6 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-10-19 | 2016-11-11
7 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
8 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-04-30
9 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-05-15
10 | Acreditación de observadores electorales | CD/CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
11 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
12 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
13 | Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del diseño de la documentación y materiales electorales así como la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su caso de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
14 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
15 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
16 | Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente | CG | OPL | 2016-12-09 | 2016-12-09
17 | Sorteo del mes calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
18 | La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local Ejecutiva | DEOE | INE | 2016-12-21 | 2016-12-21
19 | La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones a lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo pertinentes al Consejo General del OPL, para la atención correspondiente | JLE | INE | 2016-12-22 | 2016-12-22
20 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
21 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-31
22 | El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas, a la Junta Local Ejecutiva | CG | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-14
23 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-07
24 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-02-08
25 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputado | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-03-27
26 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamiento | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-03-27
27 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-03-27
28 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-31
29 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-31
30 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-31
31 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
32 | La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, propuestos por el OPL | JLE | INE | 2017-01-15 | 2017-01-21
33 | El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL | CG | OPL | 2017-01-31 | 2017-01-31
34 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
35 | Informe del Consejo Municipal a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
36 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
37 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPL | 2017-02-01 | 2017-05-21
38 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-10
39 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-10
40 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamiento | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-10
41 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-10
42 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-15
43 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
44 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
45 | Precampaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-08 | 2017-03-19
46 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-08 | 2017-03-19
47 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
48 | Resolución sobre convenio de coalición para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-09 | 2017-02-18
49 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
50 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
51 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
52 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
53 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
54 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
55 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
56 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER. | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
57 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
58 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
59 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección. | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
60 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-21 | 2017-03-26
61 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad. | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
62 | Precampaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
63 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a Diputado | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
64 | Precampaña para Ayuntamientos (Presidente y Síndicos) | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
65 | Precampaña para Regidores de Mayoría Relativa por Demarcación Municipal Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
66 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos (Presidente y Síndico) | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
67 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Regidores de Mayoría Relativa por Demarcación Municipal Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
68 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-03-31
69 | Resolución sobre convenio de coalición para Diputado | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-06
70 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-06
71 | Resolución sobre convenio de coalición para Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-06
72 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
73 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
74 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
75 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
76 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 01/04/2017 | 15/04/2017
77 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (de Partidos y Candidatos Independientes) | UTVOPL | OPL | 02/04/2017 | 2017-04-02
78 | Campaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
79 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
80 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
81 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEyEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
82 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
83 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
84 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
85 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos, Presidentes y Síndicos | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
86 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Regidores | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
87 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
88 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
89 | Solicitud para el registro de Candidatos para Regidores | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
90 | Solicitud para el registro de las listas de Diputados y Regidores de Representación Proporcional | UTVOPL | OPL | 2017-04-23 | 2017-04-25
91 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
92 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 26/04/2017 | 26/04/2017
93 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
94 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
95 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
96 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección. | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
97 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos por ambos principios de Partidos y Candidatos Independientes | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-02
98 | Resolución para aprobar las candidaturas de Regidores por ambos principios de Partidos y Candidatos Independientes | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-02
99 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados por ambos principios de Partidos y Candidatos Independientes | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-02
100 | Campaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
101 | Campaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
102 | Campaña para Regidores | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
103 | Designación de operadores del SICCE para el día de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
104 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
105 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
106 | Recepción de los documentos y materiales lectorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPL | 2017-05-14 | 2017-05-20
107 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
108 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
109 | Entrega de la LNED al OPL | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
110 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
111 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
112 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
113 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
114 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
115 | Entrega de Reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
116 | Cómputos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-10
117 | Cómputo Estatal | UTVOPL | OPL | 2017-06-12 | 2017-06-12

## Veracruz
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Veracruz
Actividades de los Procesos Electorales Locales 2016-2017
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
2 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
3 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
4 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-07
5 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-21
6 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-10
7 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
8 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-04-30
9 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-05-15
10 | Acreditación de observadores electorales | CD / CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
11 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
12 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
13 | Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del diseño de la documentación y materiales electorales así como la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su caso de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
14 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-11-07 | 2016-11-13
15 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | UTVOPL | OPL | 2016-11-12 | 2016-12-15
16 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-11-16 | 2017-02-15
17 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
18 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-31
19 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
20 | Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente | CG | OPL | 2016-12-09 | 2016-12-09
21 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
22 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | 2016-12-18 | 2016-12-20
23 | La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local Ejecutiva | DEOE | INE | 2016-12-21 | 2016-12-21
24 | La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones alineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la atención correspondiente | JLE | INE | 2016-12-22 | 2016-12-22
25 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
26 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-02-15
27 | El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas, a la Junta Local Ejecutiva | CG | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-14
28 | Solicitud de registro de convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2017-01-06 | 2017-02-05
29 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-02-05
30 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
31 | La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, propuestos por el OPL | JLE | INE | 2017-01-15 | 2017-01-21
32 | El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL | CG | OPL | 2017-01-31 | 2017-01-31
33 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
34 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
35 | Informe de los Consejos Municipales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
36 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
37 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER) | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
38 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
39 | Resolución sobre convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2017-02-05 | 2017-02-14
40 | Precampaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-02-05 | 2017-03-12
41 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
42 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
43 | Instalación de Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-02-16 | 2017-02-28
44 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
45 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
46 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
47 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
48 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
49 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
50 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contíguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
51 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER. | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
52 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
53 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
54 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
55 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
56 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-03-27
57 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
58 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
59 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
60 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
61 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 2017-04-01 | 2017-04-15
62 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
63 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
64 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEYEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
65 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
66 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
67 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-04-16 | 2017-04-25
68 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
69 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
70 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
71 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
72 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-05-01 | 2017-05-01
73 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
74 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
75 | Campaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
76 | Designación de operadores del SICCE para el dia de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
77 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
78 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
79 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPL | 2017-05-14 | 2017-05-20
80 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
81 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
82 | Entrega de la LNED a los OPL | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
83 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
84 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
85 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
86 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
87 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
88 | Entrega de reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
89 | Cómputos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-07