## COAHUILA_PYCIPEL_2016-2017
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Coahuila
Calendario de Actividades del Proceso Electoral Local 2016-2017
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Convocatoria para la integración de los Comités Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-08-31 | 2016-08-31
2 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-08-31 | 2016-08-31
3 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
5 | Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
6 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-21
7 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-21
8 | Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para Procesos Electorales Locales (SIILNERE), por parte de los ciudadanos a la DERFE | DERFE | INE | 2016-10-01 | 2017-03-15
9 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2016-10-12 | 2016-10-18
10 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2016-10-12 | 2016-10-18
11 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-01
12 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2017-01-20
13 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2017-01-20
14 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2017-01-20
15 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
16 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-04-30
17 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-05-15
18 | Acreditación de observadores electorales | CD / CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
19 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
20 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
21 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
22 | Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-11-11 | 2017-01-30
23 | Resolución sobre convenio de coalición de Diputados | UTVOPL | OPL | 2016-11-11 | 2017-01-30
24 | Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2016-11-11 | 2017-01-30
25 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
26 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-11-27 | 2016-11-30
27 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-11-27 | 2016-11-30
28 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
29 | Instalación de Comités Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-12-01 | 2017-01-14
30 | Instalación de Comités Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-12-01 | 2017-01-14
31 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-12-02 | 2016-12-16
32 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente Diputados | UTVOPL | OPL | 2016-12-02 | 2016-12-16
33 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2016-12-02 | 2016-12-16
34 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
35 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
36 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-31
37 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
38 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | 2017-01-15 | 2017-01-15
39 | Precampaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
40 | Precampaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
41 | Precampaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
42 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente | UTVOPL | OPL | 2017-01-20 | 2017-02-28
43 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
44 | Informe de los Comités Municipales y Distritales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
45 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
46 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER) | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
47 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
48 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
49 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
50 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
51 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
52 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
53 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
54 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
55 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | 2017-03-01 | 2017-03-27
56 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
57 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contíguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
58 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
59 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
60 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
61 | Entrega-recepción al OPL del total de SIILNERE procedentes para la generación e impresión del Paquete Electoral Postal (PEP) | DERFE | INE-OPL | 2017-03-17 | 2017-03-17
62 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
63 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
64 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las SIILNERE por parte los ciudadanos | DERFE | INE | 2017-03-22 | 2017-03-22
65 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-23 | 2017-03-27
66 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-23 | 2017-03-27
67 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-03-23 | 2017-03-27
68 | Entrega-recepción de la LNERE para revisión de los Partidos Políticos, y en su caso, Candidatos Independientes | DERFE | INE-OPL | 2017-03-24 | 2017-03-24
69 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-01
70 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-01
71 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-03-28 | 2017-04-01
72 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
73 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
74 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
75 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
76 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 2017-04-01 | 2017-04-15
77 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
78 | Campaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
79 | Campaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
80 | Campaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-05-31
81 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
82 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEYEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
83 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
84 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
85 | Entrega de informe correspondiente a la atención de las observaciones presentadas a la LNERE al Consejo General del INE, a la CNV y al OPL | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
86 | Entrega-recepción de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | DERFE | INE-OPL | 2017-04-15 | 2017-04-15
87 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | DERFE | OPL | 2017-04-15 | 2017-04-20
88 | Recepción de Sobre voto y resguardo | DERFE | OPL | 2017-04-20 | 2017-06-03
89 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
90 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
91 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
92 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
93 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
94 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección. | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
95 | Designación de operadores del SICCE para el dia de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
96 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
97 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
98 | Entrega de la LNERE definitiva a la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad para que a su vez sea entregada al OPL | DERFE | INE | 2017-05-12 | 2017-05-12
99 | Entrega de la LNED al OPL | DERFE | INE | 2017-05-12 | 2017-05-15
100 | Entrega de la LNERE definitiva al OPL | JL | OPL | 2017-05-12 | 2017-05-15
101 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPLE | 2017-05-14 | 2017-05-20
102 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
103 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
104 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
105 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
106 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
107 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
108 | Escrutinio y cómputos de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | DERFE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
109 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
110 | Entrega de reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
111 | Cómputos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-10
112 | Cómputos Distritales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-10
113 | Cómputo Estatal | UTVOPL | OPL | 2017-06-11 | 2017-06-11

## MÉXICO_PYCIPEL_2016-2017
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Estado de México
Calendario de Actividades del Proceso Electoral Local 2016-2017
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | UTVOPL | OPL | 2016-08-05 | 2016-09-01
2 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2016-09-07
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2017-01-23
4 | Solicitud de registro de candidaturas común para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2016-12-24
5 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 22/01/2017
6 | Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
7 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2016-09-01 | 2017-04-02
9 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-09-01 | 2017-04-30
10 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-09-01 | 2017-05-15
11 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
12 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-07
13 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-12
14 | Resolución sobre convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2016-09-10 | 2017-02-01
15 | Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para Procesos Electorales Locales (SIILNERE), por parte de los ciudadanos a la DERFE. | DERFE | INE | 2016-10-01 | 2017-03-15
16 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
17 | Acreditación de observadores electorales | CD/CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
18 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
19 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
20 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-10
21 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | UTVOPL | OPLE | 2016-11-01 | 2016-11-10
22 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
23 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
24 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
25 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | UTVOPL | OPL | Convocatoria 1 al 10 dic. | 2017-01-09
26 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | Convocatoria 1 al 10 dic. | 2017-01-15
27 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
28 | Resolución sobre el registro de candidaturas comunes | UTVOPL | OPL | 2016-12-25 | 2016-12-29
29 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
30 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-31
31 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
32 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente. | UTVOPL | OPL | 2017-01-16 | 2017-03-16
33 | Precampaña paras Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-23 | 2017-03-03
34 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
35 | Informe de los Consejos Distritales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de la bodega electoral | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
36 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
37 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER) | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
38 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
39 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
40 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
41 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
42 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
43 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
44 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
45 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
46 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
47 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
48 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER. | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
49 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
50 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
51 | Entrega-recepción al OPL del total de SIILNERE procedentes para la generación e impresión del Paquete Electoral Postal (PEP). | DERFE | INE/OPL | 2017-03-17 | 2017-03-17
52 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes. | UTVOPL | OPL | 2017-03-17 | No especifica Plazos.
53 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección. | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
54 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad. | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
55 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las SIILNERE por parte los ciudadanos (VMRE). | DERFE | INE | 2017-03-22 | 2017-03-22
56 | Entrega-recepción de la LNERE para revisión de los Partidos Políticos, y en su caso, Candidatos Independientes (VMRE). | DERFE | INE/OPL | 2017-03-24 | 2017-03-24
57 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-29 | 2017-03-29
58 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
59 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
60 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
61 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
62 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 2017-04-01 | 2017-04-15
63 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-02
64 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
65 | Campaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-03 | 2017-05-31
66 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
67 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEYEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
68 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
69 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
70 | Entrega de informe correspondiente a la atención de las observaciones presentadas a la LNERE al Consejo General del INE, a la CNV y al OPL, (VMRE). | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
71 | Entrega-recepción de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP, (VMRE). | DERFE | INE/OPL | 2017-04-15 | 2017-04-15
72 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero. | DERFE | OPL | 2017-04-15 | 2017-04-20
73 | Recepción de Sobre voto y resguardo (VMRE). | DERFE | OPL | 2017-04-20 | 2017-06-03
74 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
75 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
76 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
77 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
78 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
79 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección. | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
80 | Designación de operadores del SICCE para el día de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
81 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
82 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
83 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPL | 2017-05-14 | 2017-05-20
84 | Entrega de la LNERE al OPLE (VMRE). | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
85 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
86 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
87 | Entrega de las LNED al OPL | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
88 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
89 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
90 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
91 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
92 | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
93 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | DERFE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
94 | Entrega de reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
95 | Cómputos Distritales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | Hasta su conclusión.
96 | Cómputo Estatal | UTVOPL | OPL | 2017-08-16 | 2017-08-23

## NAYARIT_PYCIPEL_2016-2017
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Nayarit
Actividades de los Procesos Electorales Locales 2016-2017
Las actividades y los plazos establecidos se determinaron conforme a la legislación local vigente, publicada en Periódico Oficial el 05/Octubre/2013; la Ley Electoral del estado se encuentra en proceso de reforma al interior del Congreso del estado.
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-21
2 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-21
3 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
4 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-04-30
5 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-05-15
6 | Acreditación de observadores electorales | CD/CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
7 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
8 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
9 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
10 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
11 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
12 | Sorteo del mes calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
13 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
14 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-01-31
15 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-07
16 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-22
17 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputado | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-22
18 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamiento | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-22
19 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-01-22
20 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2017-01-07 | 2017-02-28
21 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
22 | Reolución sobre convenio de coalición para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-01-23 | 2017-02-06
23 | Resolución sobre convenio de coalición para Diputado | UTVOPL | OPL | 2017-01-23 | 2017-02-06
24 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | UTVOPL | OPL | 2017-01-23 | 2017-02-06
25 | Resolución sobre convenio de coalición para Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-01-23 | 2017-02-06
26 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
27 | Informe del Consejo Municipal a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
28 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
29 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
30 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
31 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2017-02-07 | 2017-02-28
32 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-02-08 | 2017-02-15
33 | Recepción de escrito de intención y documentacion anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-03 | 2017-02-07
34 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-22 | 2017-03-26
35 | Recepción de escrito de intención y documentacion anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntmamiento | UTVOPL | OPL | 2017-03-22 | 2017-03-26
36 | Recepción de escrito de intención y documentacion anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-03-22 | 2017-03-26
37 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-07 | 2017-02-07
38 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-25 | 2017-03-25
39 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | UTVOPL | OPL | 2017-03-25 | 2017-03-25
40 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Regidor | UTVOPL | OPL | 2017-03-25 | 2017-03-25
41 | Precampaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
42 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-02-08 | 2017-03-19
43 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | UTVOPL | OPL | 2017-02-14 | 2017-03-28
44 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
45 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
46 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
47 | Primera etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
48 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
49 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
50 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contíguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
51 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
52 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
53 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección. | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-22
54 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-03-21 | 2017-03-26
55 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad. | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
56 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independiente a Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-25 | 2017-04-25
57 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato de integrantes de Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-03-25 | 2017-03-25
58 | Precampaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
59 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
60 | Precampaña para Ayuntamientos (Presidente y Síndicos) | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
61 | Precampaña para Regidores de Mayoria Relativa por Demarcación Municipal Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
62 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos ( Presidente y Síndico) | DEOE | OPL | 2017-03-07 | 2017-04-15
63 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los Candidatos para Regidores de Mayoria Relativa por Demarcación Municipal Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-03-27 | 2017-04-15
64 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
65 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismo de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 17/032017
66 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
67 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
68 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
69 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 01/04/17 | 15/04/17
70 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | UTVOPL | OPL | 02/04/2017 | 2017-04-02
71 | Campaña para Gobernador | UTVOPL | OPL | 2017-04-04 | 2017-05-31
72 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
73 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEyEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
74 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
75 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador ( verificar apoyo ciudadano ) | UTVOPL | OPL | 2017-03-20 | 2017-04-01
76 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | UTVOPL | OPL | 2017-04-16 | 2017-05-01
77 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | UTVOPL | OPL | 2017-04-16 | 2017-05-01
78 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Regidores ( verificar apoyo ciudadano ) | UTVOPL | OPL | 2017-04-16 | 2017-05-01
79 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
80 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-04-18 | 2017-04-22
81 | Solicitud para el registro de las listas de Diputados y Regidores de Representación Proporcional | UTVOPL | OPL | 2017-04-27 | 2017-04-29
82 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
83 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 26/04/17 | 26/04/17
84 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
85 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
86 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
87 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección. | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
88 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-02
89 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Regodres de Mayoria Relativa) (de Partidos y Candidatos Independientes) | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-02
90 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-02
91 | Campaña para Diputados | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
92 | Campaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
93 | Designación de operadores del SICCE para el día de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
94 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
95 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
96 | Recepción de los documentos y materiales lectorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPL | 2017-05-14 | 2017-05-20
97 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
98 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
99 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
100 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
101 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
102 | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
103 | Cómputos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | (hasta su conclusión)
104 | Cómputo Estatal | UTVOPL | OPL | 2017-06-12 | 2017-06-12
105 | Elaborar convenio de colaboración entre INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2017-09-01 | 2017-09-30
106 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
107 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
108 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
109 | Entrega de Reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
110 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
111 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER. | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
112 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
113 | Entrega de la LNED al OPL | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
114 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
115 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
116 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | Pendiente por definir | Pendiente por definir

## VERACRUZ_PYCIPEL_2016-2017
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Subdirección de Coordinación con OPL
Veracruz
Calendario de Actividades del Proceso Electoral Local 2016-2017
No. | ACTIVIDAD | UR | ADSCRIPCIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el Proceso Electoral 2016-2017 | UTVOPL | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
2 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2016-09-30
3 | Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017 | DECEYEC | INE | 2016-09-01 | 2017-06-30
4 | Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional | DEOE | OPL | 2016-09-07 | 2016-09-07
5 | Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales electorales y sus especificaciones técnicas | DEOE | INE | 2016-09-08 | 2016-10-21
6 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | UTVOPL | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-10
7 | Remisión de modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-11
8 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-04-30
9 | Impartir y supervisar los cursos para observadores electorales | DEOE | INE/OPL | 2016-11-01 | 2017-05-15
10 | Acreditación de observadores electorales | CD / CL | INE | 2016-11-01 | 2017-06-03
11 | Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas | DEOE | OPL | 2016-11-01 | 2016-11-04
12 | Instalación de Consejo Local del INE | DEOE | INE | 2016-11-01 | 2016-11-10
13 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2016-11-02 | 2016-11-11
14 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-11-07 | 2016-11-13
15 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2016-11-16 | 2017-02-15
16 | Instalación de Consejos Distritales del INE | DEOE | INE | 2016-11-16 | 2016-11-16
17 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | UTVOPL | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-31
18 | Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en territorio nacional por el Consejo General | DEOE | OPL | 2016-12-01 | 2016-12-15
19 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2016-12-14 | 2016-12-14
20 | Impresión y distribución de materiales de capacitación para observadores electorales | DECEYEC | OPL | 2017-01-01 | 2017-03-31
21 | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-01-01 | 2017-02-15
22 | Solicitud de registro de convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2017-01-06 | 2017-02-05
23 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | JDE | INE/OPL | 2017-01-15 | 2017-02-15
24 | Aprobación de topes de gastos de campaña | UTVOPL | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
25 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | CG | INE | 2017-02-01 | 2017-02-01
26 | Informe de los Consejos Municipales a la Junta Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-02-01 | 2017-02-28
27 | Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los documentos y materiales electorales | DEOE | INE | 2017-02-01 | 2017-04-15
28 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición (LNER) | DERFE | INE | 2017-02-01 | 2017-02-15
29 | Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el seguimiento a la jornada electoral | JLE | INE-OPLE | 2017-02-01 | 2017-05-21
30 | Resolución sobre convenio de coalición | UTVOPL | OPL | 2017-02-05 | 2017-02-14
31 | Precampaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-02-05 | 2017-03-12
32 | Primera insaculación | JDE | INE | 2017-02-07 | 2017-02-07
33 | Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados | DECEYEC | INE | 2017-02-09 | 2017-04-04
34 | Instalación de Consejos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-02-16 | 2017-02-28
35 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | JDE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-26
36 | Entrega de la LNER a los partidos políticos para revisión | DERFE | INE | 2017-02-16 | 2017-02-16
37 | Presentación del segundo informe sobre las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado el OPL a dicha producción | DEOE | OPL | 2017-02-27 | 2017-02-28
38 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas extraordinarias y especiales | CD | INE/OPL | 2017-02-27 | 2017-03-05
39 | Revisión del segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | DEOE | INE | 2017-02-28 | 2017-03-07
40 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-01 | 2017-03-05
41 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contíguas | CD | INE/OPL | 2017-03-06 | 2017-03-27
42 | Recepción de observaciones de los partidos políticos a la LNER. | DERFE | INE | 2017-03-15 | 2017-03-15
43 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | DEOE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
44 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | JDE | INE | 2017-03-17 | 2017-03-17
45 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | CL | INE | 2017-03-20 | 2017-03-20
46 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | DEOE | OPL | 2017-03-21 | 2017-04-03
47 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 electores o que teniendo más de 100 electores, cuentan con menos por migración u otras causas | CD | INE | 2017-03-30 | 2017-03-30
48 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-22
49 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | DEOE | INE | 2017-03-31 | 2017-05-25
50 | Designación del personal que tendrá acceso a la bodega electoral; responsable de control de folios; personal que auxiliará en las tareas de conteo, sellado agrupamiento e integración de boletas | DEOE | OPL | 2017-04-01 | 2017-04-30
51 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | DEOE | INE | 2017-04-01 | 2017-04-15
52 | Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE sobre las condiciones de las bodegas electorales | DEOE | OPL | 2017-04-02 | 2017-04-08
53 | Integración de la lista de ciudadanos aptos | DECEYEC | INE | 2017-04-04 | 2017-04-04
54 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | DECEYEC | INE | 2017-04-08 | 2017-04-08
55 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla y simulacros | DECEYEC | INE | 2017-04-09 | 2017-06-03
56 | Entrega de informe a la CNV y al OPL, producto del análisis de las observaciones a la LNER | DERFE | INE | 2017-04-15 | 2017-04-15
57 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-04-16 | 2017-04-25
58 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | CD | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
59 | Aprobación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | DEOE | INE | 2017-04-26 | 2017-04-26
60 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-01
61 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | DEOE | OPL | 2017-04-27 | 2017-06-02
62 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-05-01 | 2017-05-01
63 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-31
64 | Capacitación para la implementación de los Mecanismos de Recolección | DEOE | INE/OPL | 2017-05-01 | 2017-05-15
65 | Campaña para Ayuntamientos | UTVOPL | OPL | 2017-05-02 | 2017-05-31
66 | Designación de operadores del SICCE para el dia de la Jornada Electoral | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-08
67 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales | DEOE | INE | 2017-05-08 | 2017-05-29
68 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-05-10 | 2017-05-20
69 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | DEOE | OPL | 2017-05-14 | 2017-05-20
70 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | DEOE | OPL | 2017-05-15 | 2017-05-21
71 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito | DEOE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-25
72 | Entrega de la LNED a los OPL | DERFE | INE | 2017-05-15 | 2017-05-15
73 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | DEOE | OPL | 2017-05-29 | 2017-06-02
74 | Listas nominales productos de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DERFE | INE | 2017-05-30 | 2017-05-30
75 | Publicación de los encartes | DEOE | OPL | 2017-06-03 | 2017-06-04
76 | Jornada Electoral | UTVOPL | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-04
77 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | DEOE | OPL | 2017-06-04 | 2017-06-05
78 | Entrega de reconocimientos a FMDC | DECEYEC | INE | 2017-06-05 | 2017-06-15
79 | Cómputos Municipales | UTVOPL | OPL | 2017-06-07 | 2017-06-07
80 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente | UTVOPL | OPL | Apartir del día siguiente de la fecha que obtenga la calidad de aspirante, por un tiempo de 30 días | Contaran con 30 días
81 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | UTVOPL | OPL | Apartir del día siguiente de que se emita la convocatoria | Hasta que dé inicio el periodo de recabar apoyo ciudadano
82 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | Plazos previstos en la convocatoria respectiva
83 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | UTVOPL | OPL | Según convocatoria