## Calendario
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
Calendario Integral de Procesos Electorales Extraordinarios Locales Omitlán de Juárez, Hidalgo
Cvo. | Actividad | Periodo de Ejecución |  | UR | ADSCRIPCIÓN
|  | Inicio | Término
1 | Sesión de instalación del Consejo General del OPL | 2016-09-20 | 2016-09-20 | CG | OPL
2 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | 2016-09-20 | 2016-11-19 | CL/CD CGCM | INE/OPL
3 | Impartir los cursos para observadores electorales | 2016-09-20 | 2016-11-24 | CL/CD CGCM | INE/OPL
4 | Aprobación y envío al INE de la propuesta de pauta de radio y televisión de precampaña, intercampaña y campaña | 2016-09-23 | 2016-09-27 | CG | OPL
5 | Sesión en la que se designa e integra el Consejo Municipal | 2016-09-27 | 2016-09-27 | CG | OPL
6 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | 2016-09-27 | 2016-09-27 | CG | OPL
7 | Aprobación de topes de gastos de campaña | 2016-09-27 | 2017-09-27 | CG | OPL
8 | Publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes. | 2016-09-28 | 2016-09-28 | CG | OPL
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | 2016-09-28 | 2016-10-07 | CG | OPL
10 | Aprobación de pautas y catálogo de emisoras de radio y televisión, así como publicación el mismo | 2016-09-28 | 2016-09-28 | CG | INE
11 | Revisión de la documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria conforme a los Lineamientos aprobados por el Consejo General | 2016-09-30 | 2016-10-07 | DEOE | INE
12 | Instalación del Consejo Municipal del OPL | 2016-10-03 | 2016-10-03 | CM | OPL
13 | Instalación del Consejo Local del INE | 2016-10-06 | 2016-10-06 | CL | INE
14 | Ratificación de Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE | 2016-10-06 | 2016-10-06 | CL | INE
15 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | 2016-10-06 | 2016-12-03 | CD/CL | INE
16 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | 2016-10-06 | 2016-10-14 | JDE | INE
17 | Solicitud de registro de convenio de coalición | 2016-10-07 | 2016-10-12 | CG | OPL
18 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | 2016-10-08 | 2016-10-08 | CG | OPL
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente | 2016-10-09 | 2016-10-23 | OPL | OPL
20 | Instalación del Consejo Distrital del INE | 2016-10-11 | 2016-10-11 | CD | INE
21 | Periodo de precampaña | 2016-10-12 | 2016-10-24 | CG | OPL
22 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | 2016-10-14 | 2016-10-16 | CD/CM | INE/OPL
23 | Aprobación de los modelos de la documentación y materiales electorales | 2016-10-14 | 2016-10-14 | CG | OPL
24 | Notificación de pautas, catálogo y acuerdos | 2016-10-17 | 2016-10-17 | DEPPP | INE
25 | Recepción y calificación técnica de materiales de radio y televisión para inicio de transmisiones | 2016-10-17 | 2016-10-17 | DEPPP | INE
26 | La Junta Distrital ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE, el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 2016-10-17 | 2016-10-17 | JDE | INE
27 | Resolución sobre convenio de coalición | 2016-10-17 | 2016-10-17 | CG | OPL
28 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 2016-10-18 | 2016-10-18 | JDE | INE
29 | Celebración de reuniones de coordinación con el OPL para establecer la logística mediante la cual se aprobarán los supervisores y CAE que apoyarán en el conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 2016-10-18 | 2016-10-27 | CL/CG | INE/OPL
30 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, extraordinarias y, en su caso, especiales | 2016-10-19 | 2016-10-23 | CD/CM | INE/OPL
31 | Aprobación del número y ubicación de casillas | 2016-10-20 | 2016-10-20 | CD | INE
32 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | 2016-10-20 | 2016-10-20 | CM | OPL
33 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | 2016-10-24 | 2016-10-24 | JDE | INE
34 | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CD | INE
35 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 2016-10-25 | 2016-11-21 | CD | INE
36 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CL | INE
37 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CL | INE
38 | Solicitud para el registro de Candidatos | 2016-10-25 | 2016-10-27 | CG | OPL
39 | Designación de SE y CAE | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CD | INE
40 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 2016-10-25 | 2016-11-24 | CD | INE
41 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | 2016-10-26 | 2016-11-04 | CG | OPL
42 | Taller de Capacitación a SE y CAE | 2016-10-26 | 2016-10-27 | CD | INE
43 | Aprobación de la lista de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 2016-10-28 | 2016-10-28 | CD | INE
44 | Aprobación del personal del INE que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | 2016-10-28 | 2016-10-28 | CD | INE
45 | Designación de Funcionarios de Mesas Directivas de Casillas | 2016-10-28 | 2016-10-28 | CD | INE
46 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 2016-10-28 | 2016-12-03 | CD | INE
47 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | 2016-10-28 | 2016-12-03 | CD | INE
48 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 2016-10-28 | 2016-12-03 | CD | INE
49 | Resolución para aprobación de candidaturas | 2016-10-31 | 2016-10-31 | CG | OPL
50 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 2016-10-31 | 2016-10-31 | CM | OPL
51 | Periodo de campaña | 2016-11-01 | 2016-11-30 | CG | OPL
52 | Remisión al OPL de la relación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | 2016-11-03 | 2016-11-04 | CL | INE
53 | Producción de la documentación y materiales electorales | 2016-11-07 | 2016-11-19 | CG | OPL
54 | Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al INE | 2016-11-07 | 2016-11-07 | CL | INE
55 | En su caso, remisión de observaciones al proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales por parte del INE | 2016-11-08 | 2016-11-10 | CL | INE
56 | Notificación de pauta modificada (en su caso) por registro de candidatos independientes | 2016-11-09 | 2016-11-09 | DEPPP | INE
57 | Desarrollo del Primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | 2016-11-09 | 2016-11-09 | CD/CM | INE/OPL
58 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL | 2016-11-11 | 2016-11-11 | CD | INE
59 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital | 2016-11-14 | 2016-11-14 | CD | INE
60 | Acreditación o ratificación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | 2016-11-15 | 2016-12-01 | CD | INE
61 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | 2016-11-15 | 2016-12-02 | CD | INE
62 | En su caso, ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | 2016-11-15 | 2016-11-25 | CD | INE
63 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | 2016-11-19 | 2016-11-19 | CM | OPL
64 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | 2016-11-19 | 2016-11-20 | CM | OPL
65 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | 2016-11-23 | 2016-11-23 | CD/CM | INE/OPL
66 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | 2016-11-23 | 2016-11-24 | DERFE | INE
67 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos municipales | 2016-11-25 | 2016-11-25 | CD | INE
68 | Entrega de las Listas Nominlaes de Electores Definitiva a los OPL | 2016-11-25 | 2016-11-25 | DERFE | INE
69 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | 2016-11-28 | 2016-12-02 | CM | OPL
70 | Informar al OPL la relación de los representantes acreditados ante los mecanismos de recolección | 2016-12-03 | 2016-12-03 | CL | INE
71 | Publicación de los encartes | 2016-12-04 | 2016-12-04 | CG | OPL
72 | Jornada Electoral | 2016-12-04 | 2016-12-04 | CG / CM | OPL
73 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 2016-12-04 | 2016-12-05 | CM | OPL
74 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 2016-12-05 | 2016-12-07 | CD | INE
75 | Cómputos Municipales | 2016-12-07 | 2016-12-07 | CG / CM | OPL
76 | Remisión por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, al Órgano Superior de Dirección del OPL | 2016-12-19 | 2016-12-21 | JLE | INE