## Calendario
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
Calendario Integral de Procesos Electorales Extraordinarios Locales Zacatecas, Zacatecas
Cvo. | Actividad | Periodo de Ejecución |  | UR | ADSCRIPCIÓN
|  | Inicio | Término
1 | Revisión de documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria conforme a los Lineamientos aprobados por el Consejo General | 2016-09-30 | 2016-10-07 | DEOE | INE
2 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | 2016-10-06 | 2016-11-19 | CL/CD CG/CM | INE/OPL
3 | Impartir los cursos para observadores electorales | 2016-10-06 | 2016-11-29 | CL/CD CG/CM | INE/OPL
4 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | 2016-10-06 | 2016-12-03 | CD/CL | INE
5 | Instalación del Consejo Local del INE | 2016-10-06 | 2016-10-06 | CL | INE
6 | Ratificación de Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE | 2016-10-06 | 2016-10-07 | CL | INE
7 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | 2016-10-06 | 2016-10-23 | JDE | INE
8 | Sesión de instalación del Consejo General del OPL | 2016-10-10 | 2016-10-10 | CG | OPL
9 | Sesión en la que se designa e integra el Consejo Municipal | 2016-10-10 | 2016-10-10 | CG | OPL
10 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | 2016-10-10 | 2016-10-10 | CG | OPL
11 | Aprobación de topes de gastos de campaña | 2016-10-10 | 2016-10-10 | CG | OPL
12 | Publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes | 2016-10-10 | 2016-10-10 | CG | OPL
13 | Instalación del Consejo Municipal del OPL | 2016-10-11 | 2016-10-11 | CM | OPL
14 | Solicitud de registro de convenio de coalición | 2016-10-11 | 2016-10-22 | CG | OPL
15 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | 2016-10-11 | 2016-10-22 | CG | OPL
16 | Aprobación y envío al INE de la propuesta de pauta de radio y televisión de precampaña, intercampaña y campaña electorales | 2016-10-11 | 2016-10-14 | CG | OPL
17 | Instalación del Consejo Distrital del INE | 2016-10-11 | 2016-10-11 | CD | INE
18 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | 2016-10-13 | 2016-10-15 | CD/CM | INE/OPL
19 | Aprobación de pautas y catálogo de emisoras de radio y televisión, así como publicación del mismo | 2016-10-14 | 2016-10-14 | CG | INE
20 | Aprobación de los modelos de la documentación y materiales electorales por el Consejo General | 2016-10-14 | 2016-10-14 | CG | OPL
21 | Notificación de pautas, catálogo y acuerdos | 2016-10-17 | 2016-10-17 | DEPPP | INE
22 | Recepción y calificación técnica de materiales de radio y televisión para inicio de transmisiones | 2016-10-17 | 2016-10-17 | DEPPP | INE
23 | La Junta Distrital ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE, el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 2016-10-17 | 2016-10-17 | JDE | INE
24 | Designación de SE y CAE | 2016-10-17 | 2016-10-17 | CD | INE
25 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 2016-10-18 | 2016-10-18 | JDE | INE
26 | Celebración de reuniones de coordinación con el OPL para establecer la logística mediante la cual se aprobarán los supervisores y CAE que apoyarán en el conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 2016-10-18 | 2016-10-27 | CL/CG | INE/OPL
27 | Taller de Capacitación a SE y CAE | 2016-10-18 | 2016-10-19 | CD | INE
28 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, extraordinarias y, en su caso, especiales | 2016-10-19 | 2016-10-23 | CD/CM | INE/OPL
29 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 2016-10-20 | 2016-12-03 | CD | INE
30 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | 2016-10-20 | 2016-12-03 | CD | INE
31 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 2016-10-20 | 2016-12-03 | CD | INE
32 | Periodo de precampaña | 2016-10-22 | 2016-10-31 | CG | OPL
33 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | 2016-10-22 | 2016-10-25 | CG | OPL
34 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | 2016-10-20 | 2016-10-20 | CD | INE
35 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | 2016-10-20 | 2016-10-20 | CM | OPL
36 | Aprobación del número y ubicación de casillas | 2016-10-24 | 2016-10-24 | CD | INE
37 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | 2016-10-24 | 2016-10-24 | JDE | INE
38 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CG | OPL
39 | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CD | INE
40 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 2016-10-25 | 2016-11-21 | CD | INE
41 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CL | INE
42 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | 2016-10-25 | 2016-10-25 | CL | INE
43 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | 2016-10-26 | 2016-11-04 | CG | OPL
44 | Aprobación de la lista de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 2016-10-28 | 2016-10-28 | CD | INE
45 | Aprobación del personal del INE que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | 2016-10-28 | 2016-10-28 | CD | INE
46 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 2016-10-31 | 2016-10-31 | CM | OPL
47 | Resolución sobre convenio de coalición | 2016-11-01 | 2016-11-01 | CG | OPL
48 | Solicitud para el registro de Candidatos | 2016-11-02 | 2016-11-05 | CG | OPL
49 | Remisión al OPL de la relación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | 2016-11-03 | 2016-11-04 | CL | INE
50 | Producción de la documentación y materiales electorales | 2016-11-07 | 2016-11-19 | CG | OPL
51 | Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al INE | 2016-11-07 | 2016-11-07 | CL | INE
52 | En su caso, remisión de observaciones al proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales por parte del INE | 2016-11-08 | 2016-11-10 | CL | INE
53 | Resolución para aprobación de candidaturas | 2016-11-09 | 2016-11-09 | CG | OPL
54 | Desarrollo del Primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | 2016-11-09 | 2016-11-09 | CD/CM | INE/OPL
55 | Notificación de pauta modificada (en su caso) por registro de uno o ninguno candidatos independientes | 2016-11-09 | 2016-11-09 | DEPPP | INE
56 | Periodo de campaña | 2016-11-10 | 2016-11-30 | CG | OPL
57 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL | 2016-11-11 | 2016-11-11 | CD | INE
58 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | 2016-11-12 | 2016-11-18 | DERFE | INE
59 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital | 2016-11-14 | 2016-11-14 | CD | INE
60 | Acreditación o ratificación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | 2016-11-15 | 2016-12-01 | CD | INE
61 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | 2016-11-15 | 2016-12-02 | CD | INE
62 | En su caso, ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | 2016-11-15 | 2016-11-25 | CD | INE
63 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | 2016-11-19 | 2016-11-19 | CM | OPL
64 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | 2016-11-19 | 2016-11-20 | CM | OPL
65 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 2016-11-22 | 2016-11-24 | CD | INE
66 | Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitas al OPL | 2016-11-22 | 2016-11-22 | DERFE | INE
67 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | 2016-11-23 | 2016-11-23 | CD/CM | INE/OPL
68 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de la elección local | 2016-11-25 | 2016-11-25 | CD | INE
69 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | 2016-11-28 | 2016-12-02 | CM | OPL
70 | Informar al Consejo Local del INE la relación de los representantes acreditados para los mecanismos de recolección | 2016-12-03 | 2016-12-03 | CL | OPL
71 | Jornada Electoral | 2016-12-04 | 2016-12-04 | CG/CM | OPL
72 | Publicación de los encartes | 2016-12-04 | 2016-12-04 | CG | OPL
73 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 2016-12-04 | 2016-12-05 | CM | OPL
74 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 2016-12-05 | 2016-12-07 | CD | INE
75 | Cómputos Municipales | 2016-12-07 | 2016-12-07 | CG/CM | OPL
76 | Remisión por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, al Órgano Superior de Dirección del OPL | 2016-12-19 | 2016-12-21 | JLE | INE