## Calendario_Extra_Xadani_130317
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 Santa María Xadani, Oaxaca
Cvo. | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | PLAZO
|  |  |  | Inicio | Término
1 | Revisión de documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria | INE | DEOE | 2017-03-21 | 2017-04-24
2 | Aprobación de los modelos de la documentación y materiales electorales por el Consejo General | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-04-28
3 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2017-03-08 | 2017-05-20
4 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2017-03-08 | 2017-05-30
5 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CD/CL | 2017-04-03 | 2017-06-03
6 | Sesión en la que se designa e integra el Consejo Municipal | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-03-30
7 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-03-26
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-03-26
9 | Aprobación de topes de gastos para la obtención del apoyo ciudadano | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-03-26
10 | Aprobación y publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-03-26
11 | Aprobación y envío al INE de la propuesta de pauta de radio y televisión de precampaña, intercampaña y campaña electorales | OPL | CG | 2017-03-23 | 2017-03-23
12 | Instalación del Consejo Municipal del OPL | OPL | CM | 2017-03-24 | 2017-04-04
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | OPL | CG | 2017-03-24 | 2017-03-30
14 | Recepción y calificación técnica de materiales de radio y televisión para inicio de transmisiones | INE | DEPPP | 2017-03-24 | 2017-03-24
15 | Aprobación de pautas y catálogo de emisoras de radio y televisión, así como publicación del mismo | INE | CG | 2017-03-29 | 2017-03-29
16 | Notificación de pautas, catálogo y acuerdos | INE | DEPPP | 2017-03-29 | 2017-03-29
17 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a candidatos independientes | OPL | CG | 2017-03-31 | 2017-04-05
18 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2017-04-03 | 2017-04-03
19 | Ratificación de Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE | INE | CL | 2017-04-03 | 2017-04-03
20 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE/OPL | CD/CM | 2017-04-04 | 2017-04-09
21 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de los aspirantes a candidatos independientes | OPL | CG | 2017-04-06 | 2017-04-06
22 | La Junta Distrital ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE, el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2017-04-10 | 2017-04-10
23 | Periodo de precampaña | OPL | CG | 2017-04-09 | 2017-04-18
24 | Resolución del Consejo General del OPL, sobre las solicitudes de candidaturas comunes | OPL | CG | 2017-04-09 | 2017-04-18
25 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 2017-04-09 | 2017-04-18
26 | Instalación del Consejo Distrital del INE | INE | CD | 2017-04-10 | 2017-04-10
27 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, extraordinarias y, en su caso, especiales | INE/OPL | CD/CM | 2017-04-11 | 2017-04-13
28 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | INE | JDE | 2017-04-17 | 2017-04-22
29 | Presentación de solicitudes de los partidos políticos para presentar candidatura común | OPL | CG | A partir de la emisión del acuerdo | 2017-04-08
30 | Solicitud de registro de convenio de coalición | OPL | CG | A partir de la emisión del acuerdo | 2017-04-08
31 | Solicitud para el registro de Candidatos | OPL | CG | 2017-04-22 | 2017-04-26
32 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | INE | JDE | 2017-04-26 | 2017-04-26
33 | Aprobación del número y ubicación de casillas | INE | CD | 2017-04-26 | 2017-04-26
34 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 2017-04-27 | 2017-04-28
35 | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2017-04-27 | 2017-04-27
36 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | INE | CL | 2017-04-27 | 2017-04-27
37 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2017-04-27 | 2017-05-22
38 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2017-04-28 | 2017-04-30
39 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital | INE | CD | 2017-05-12 | 2017-05-12
40 | Resolución para aprobación de candidaturas | OPL | CG | 2017-05-01 | 2017-05-01
41 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 2017-05-02 | 2017-05-17
42 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2017-05-02 | 2017-05-31
43 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 2017-05-05 | 2017-05-05
44 | Informar al Consejo Local del INE la relación de los representantes acreditados para los mecanismos de recolección | OPL | CL | 2017-05-13 | 2017-05-30
45 | Taller de capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales | INE | CD | 2017-05-06 | 2017-05-07
46 | Remisión al OPL de la relación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | INE | CL | 2017-05-06 | 2017-05-09
47 | Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al INE | INE | CL | 2017-05-07 | 2017-05-14
48 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-05-08
49 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | CD | 2017-05-08 | 2017-06-03
50 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-05-08 | 2017-06-03
51 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-05-08 | 2017-06-03
52 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CM | 2017-05-05 | 2017-05-05
53 | Aprobación de la lista de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | INE | CD | 2017-05-05 | 2017-05-05
54 | Aprobación del personal del INE que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | INE | CD | 2017-05-05 | 2017-05-05
55 | Desarrollo del Primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | CD/CM | 2017-05-14 | 2017-05-14
56 | En su caso, remisión de observaciones al proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales por parte del INE | INE | CL | 2017-05-15 | 2017-05-25
57 | En su caso, aprobar cambios de domicilio por causas supervinientes y ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casilla en los lugares más concurridos del municipio | INE | CD | 2017-05-16 | 2017-05-25
58 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 2017-05-17 | 2017-05-18
59 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de la elección. | INE | CD | 2017-05-29 | 2017-05-29
60 | Celebración de reuniones de coordinación con el OPL para establecer la logística mediante la cual se aprobarán los supervisores y CAE que apoyarán en el conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | INE/OPL | CL/CG | 2017-04-30 | 2017-05-02
61 | Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitas al OPL | INE | DERFE | 2017-05-19 | 2017-05-19
62 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2017-04-27 | 2017-05-25
63 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | CD/CM | 2017-05-21 | 2017-05-21
64 | Acreditación o ratificación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | INE | CD | 2017-05-13 | 2017-06-01
65 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | INE | CD | 2017-05-13 | 2017-06-02
66 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | OPL | CM | 2017-05-18 | 2017-05-19
67 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CM | 2017-05-20 | 2017-05-30
68 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL | INE | CD | 2017-05-12 | 2017-05-12
69 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Lista Adicional). | INE | DERFE | 2017-05-25 | 2017-05-26
70 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | CM | 2017-05-29 | 2017-06-02
71 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 2017-06-03 | 2017-06-04
72 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | OPL | CM | 2017-06-04 | 2017-06-04
73 | Jornada Electoral | OPL | CG/CM | 2017-06-04 | 2017-06-04
74 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y propietarios de inmuebles donde se ubicaron casillas | INE | CD | 2017-06-05 | 2017-06-07
75 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CM | 2017-06-08 | 2017-06-09
76 | Remisión por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, al Órgano Superior de Dirección del OPL | INE | JLE | 2017-06-10 | 2017-06-17