## Tlaxcala 7PM
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 Presidencias de Comunidad, Tlaxcala
Cvo. | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | PLAZO
|  |  |  | Inicio | Término
4 | Sesión de instalación del Consejo General del OPL | OPL | CG | 2017-03-22 | 2017-03-22
6 | Aprobación y publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes | OPL | CG | 2017-03-24 | 2017-04-25
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente | OPL | CG | 2017-03-25 | 2017-04-13
1 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2017-03-26 | 2017-05-20
2 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2017-03-26 | 2017-05-30
8 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CG | 2017-03-26 | 2017-04-14
9 | Aprobación de los modelos de la documentación y materiales electorales por el Consejo General | OPL | CG | 2017-03-27 | 2017-04-07
5 | Solicitud de registro de convenio de coalición | OPL | CG | 2017-04-01 | 2017-04-04
3 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CD/CL | 2017-04-03 | 2017-06-03
11 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2017-04-03 | 2017-04-03
12 | Ratificación de Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE | INE | CL | 2017-04-03 | 2017-04-03
13 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-04-03 | 2017-04-03
14 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2017-04-03 | 2017-04-03
15 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE/OPL | CD/CM | 2017-04-04 | 2017-04-06
10 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 2017-04-05 | 2017-04-07
17 | Presentación de solicitudes de los partidos políticos para presentar candidatura común | OPL | CG | 2017-04-08 | 2017-04-10
16 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE, el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2017-04-10 | 2017-04-10
22 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2017-04-10 | 2017-04-10
19 | Periodo de precampaña | OPL | CG | 2017-04-11 | 2017-04-16
20 | Resolución del Consejo General del OPL, sobre las solicitudes de candidaturas comunes | OPL | CG | 2017-04-11 | 2017-04-13
21 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | OPL | CG | 2017-04-14 | 2017-04-17
23 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | INE | JDE | 2017-04-17 | 2017-04-22
24 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | INE | JDE | 2017-04-26 | 2017-04-26
25 | Aprobación del número y ubicación de casillas | INE | CD | 2017-04-26 | 2017-04-26
26 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección | INE | CL | 2017-04-27 | 2017-04-28
27 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 2017-04-27 | 2017-04-28
28 | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2017-04-27 | 2017-04-29
29 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2017-04-27 | 2017-05-22
60 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2017-04-27 | 2017-05-25
31 | Sesión en la que se designa e integran los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-04-29 | 2017-05-02
58 | Celebración de reuniones de coordinación con el OPL para establecer la logística mediante la cual se aprobarán los supervisores y CAE que apoyarán en el conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | INE/OPL | CL/CG | 2017-04-30 | 2017-05-02
32 | Informar al Consejo Local del INE la relación de los representantes acreditados para los mecanismos de recolección | OPL | CL | 2017-05-01 | 2017-05-30
33 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital | INE | CD | 2017-05-01 | 2017-05-30
34 | Acreditación o ratificación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | INE | CD | 2017-05-01 | 2017-05-30
35 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | INE | CD | 2017-05-01 | 2017-05-30
48 | Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al INE | INE | CL | 2017-05-01 | 2017-05-09
30 | Remisión al Consejo Local del INE de observaciones por parte del OPL, a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2017-05-02 | 2017-05-04
36 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 2017-05-02 | 2017-05-24
37 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CM | 2017-05-04 | 2017-05-04
39 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 2017-05-05 | 2017-05-05
52 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | OPL | CM | 2017-05-05 | 2017-05-05
40 | Taller de capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales | INE | CD | 2017-05-06 | 2017-05-06
47 | Remisión al OPL de la relación del personal que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | INE | CL | 2017-05-06 | 2017-05-09
38 | Aprobación de la lista de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-05-31
41 | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-05-07 | 2017-05-09
42 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-05-07
43 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-06-03
44 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-06-03
45 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-06-03
46 | Aprobación del personal del INE que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | INE | CD | 2017-05-07 | 2017-05-31
49 | En su caso, remisión de observaciones al proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales por parte del INE | INE | CL | 2017-05-09 | 2017-05-10
51 | Solicitud para el registro de Candidatos | OPL | CG | 2017-05-10 | 2017-05-12
50 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL | INE | CD | 2017-05-12 | 2017-05-12
53 | Resolución para aprobación de candidaturas | OPL | CG | 2017-05-13 | 2017-05-20
54 | Desarrollo del Primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | CD/CM | 2017-05-14 | 2017-05-14
55 | En su caso, ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2017-05-16 | 2017-05-25
56 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 2017-05-17 | 2017-05-18
59 | Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitas al OPL | INE | DERFE | 2017-05-19 | 2017-05-19
64 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CM | 2017-05-20 | 2017-05-26
61 | Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | CD/CM | 2017-05-21 | 2017-05-21
62 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2017-05-23 | 2017-05-31
63 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | OPL | CM | 2017-05-24 | 2017-05-25
65 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Lista Adicional). | INE | DERFE | 2017-05-25 | 2017-05-26
57 | Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de la elección. | INE | CD | 2017-05-29 | 2017-05-29
66 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | OPL | CM | 2017-05-31 | 2017-06-03
67 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | OPL | CM | 2017-06-04 | 2017-06-04
68 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 2017-06-04 | 2017-06-04
69 | Jornada Electoral | OPL | CG/CM | 2017-06-04 | 2017-06-04
70 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-06-05 | 2017-06-06
71 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CM | 2017-06-07 | 2017-06-07
72 | Remisión por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, al Órgano Superior de Dirección del OPL | INE | JLE | 2017-06-14 | 2017-06-17
18 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, extraordinarias y, en su caso, especiales | INE/OPL | CD/CM | 11/13/04 | 2017-04-13