## San Blas
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 Primera Demarcación del municipio de San Blas, Nayarit
Cvo. | Actividad | Adscripción | UR | Periodo de Ejecución
|  |  |  | Inicio | Término
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión de instalación del Consejo General del OPL | OPL | CG | 2017-10-02 | 2017-10-02
2 | Sesión en la que se designa e integra el Consejo Municipal | OPL | CG | 2017-09-30 | 30/092017
3 | Instalación del Consejo Municipal del OPL | OPL | CM | 2017-10-02 | 2017-10-02
Lista nominal de electores
1 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 2017-11-20 | 2017-11-22
2 | Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitas al OPL | INE | DERFE | 2017-11-23 | 2017-11-23
Observadores electorales
1 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2017-10-02 | 2017-11-18
2 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2017-10-02 | 2017-11-23
3 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CD/CL | 2017-10-02 | 2017-11-29
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE/OPL | CD/CM | 2017-10-11 | 2017-10-12
2 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE/OPL | CD/CM | 2017-10-16 | 2017-10-17
3 | Aprobación del número y ubicación de casillas | INE | CD | 2017-10-18 | 2017-10-18
4 | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2017-10-19 | 2017-10-19
5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 2017-10-20 | 2017-10-20
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-10-19 | 2017-11-20
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2017-11-21 | 2017-11-23
8 | En su caso, ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-01
Integración de mesas directivas de casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y asistencia electoral | INE | CCyOE | 2017-10-16 | 2017-10-20
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2017-10-18 | 2017-10-18
3 | Aprobación de la Estrategia de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y asistencia electoral | INE | CG | 2017-10-23 | 2017-10-27
4 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 2017-11-14 | 2017-11-14
5 | Taller de Capacitación a SE y CAE | INE | CD | 2017-11-15 | 2017-11-15
6 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-11-16 | 2017-12-02
7 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | JDE | 2017-11-16 | 2017-12-02
8 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | JDE | 2017-11-16 | 2017-12-02
9 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD-JDE | 2017-11-16 | 2017-11-16
10 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2017-12-06 | 2017-12-18
Fiscalización de los recursos
1 | Aprobación de pautas y catálogo de emisoras de radio y televisión, así como publicación del mismo | INE | CG | 2017-10-09 | 2017-10-20
2 | Notificación de pauta modificada (en su caso) por registro de uno o ninguno candidatos independientes | INE | DEPPP | 2017-10-15 | 2017-11-15
3 | Recepción y calificación técnica de materiales de radio y televisión para inicio de transmisiones | INE | DEPPP | 2017-10-20 | 2017-10-20
4 | Notificación de pautas, catálogo y acuerdos | INE | DEPPP | 2017-10-21 | 2017-10-23
5 | Periodo de precampaña | OPL | CG | 2017-10-28 | 2017-11-06
6 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2017-11-15 | 2017-11-29
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición | OPL | CG | 2017-10-02 | 2017-10-28
2 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 2017-10-07 | 2017-11-02
3 | Solicitud para el registro de Candidatos | OPL | CM | 2017-11-07 | 2017-11-10
4 | Resolución para aprobación de candidaturas | OPL | CM | 2017-11-12 | 2017-11-15
Documentación y material electoral
1 | Entrega de la documentación electoral para su validación. | OPL | CG | 2017-10-16 | 2017-10-20
2 | Revisión de documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria conforme a los Lineamientos aprobados por el Consejo General | INE | DEOE | 2017-10-23 | 2017-10-31
2 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 2017-11-17 | 2017-11-17
Bodega electoral
1 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CM | 2017-11-21 | 2017-11-21
2 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | OPL | CM | 2017-11-21 | 2017-11-21
3 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | OPL | CM | 2017-11-23 | 2017-11-23
4 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CM | 2017-11-23 | 2017-11-24
5 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2017-11-27 | 2017-12-02
Jornada Electoral
1 | Jornada Electoral | OPL | CG/CM | 2017-12-03 | 2017-12-03
2 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 2017-12-03 | 2017-12-03
3 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | OPL | CM | 2017-12-03 | 2017-12-03
Cómputos
1 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CM | 2017-12-06 | 2017-12-06