## AGS
Proceso Electoral Local 2017-2018 Aguascalientes
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 06/10/2017 | 06/10/2017
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 05/11/2017 | 11/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 20/12/2017 | 31/12/2017
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 07/01/2018 | 13/01/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 08/01/2018 | 22/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 06/10/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 30/11/2017 | 30/11/2017
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 31/01/2018 | 31/01/2018
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 06/10/2017 | 13/01/2018
3 | Solicitud de registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CD | 06/10/2017 | 13/01/2018
4 | Plazo en el que los partidos politicos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 06/10/2017 | 14/11/2017
5 | Resolución sobre las candidaturas comunes | OPL | CG | 11/10/2017 | 18/01/2018
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 16/10/2017 | 23/01/2018
7 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 14/11/2017 | 17/11/2017
8 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 15/12/2017 | 15/12/2017
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 15/12/2017 | 15/12/2017
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 17/12/2017 | 23/12/2017
11 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 28/12/2017 | 28/12/2017
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 08/01/2018 | 06/02/2018
13 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 11/04/2018 | 17/04/2018
14 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CD | 12/04/2018 | 14/04/2018
15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 18/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el organo competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputo Estatal | OPL | CD | 08/07/2018 | 08/07/2018

## BCS
Proceso Electoral Local 2017-2018 Baja California Sur
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales del OPL | OPL | CG | 12/09/2017 | 23/11/2017
2 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CG | 15/11/2017 | 30/11/2017
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales y Municipales del OPL | OPL | CG | 24/11/2017 | 24/11/2017
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
7 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
8 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 01/12/2017 | 01/12/2017
9 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CM | 01/12/2017 | 01/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 01/12/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña. | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña. | OPL | CG | 01/12/2017 | 31/12/2017
3 | Precampaña para Diputados. | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos. | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
5 | Campaña para Diputados. | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Ayuntamientos. | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 15/11/2017 | 08/12/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 01/12/2017 | 03/01/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/DM | 01/12/2017 | 03/01/2018
4 | Solicitud de registro Candidatura Común | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 04/04/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 05/04/2018
6 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 08/12/2017 | 08/12/2017
7 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 09/12/2017 | 06/02/2018
8 | Resolución sobre procedencia de convenio de Candidatura Común | OPL | CG | 06/12/2017 | 10/04/2018
9 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 11/12/2017 | 13/01/2018
10 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 11/12/2017 | 13/01/2018
11 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
12 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados y Ayuntamientos. | OPL | CG, CD y CM | 10/04/2018 | 17/04/2018
13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados y Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes). | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
14 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
15 | Plazo en que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
16 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD/CM | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | COE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD/CM | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los órganos competentes del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el organo competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/06/2018 | 04/07/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/06/2018 | 04/07/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Distritales. | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos Municipales. | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo Estatal de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional. | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## CAM
Proceso Electoral Local 2017-2018 Campeche
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 21/09/2017 | 21/09/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 30/09/2017 | 15/11/2017
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 30/09/2017 | 15/11/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 15/11/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 15/11/2017
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 01/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 01/11/2017 | 30/11/2017
9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 30/11/2017 | 30/12/2017
11 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 21/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD, y CM | 13/01/2018 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, y CM | 13/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Juntas Municipales | OPL | CG, CD, y CM | 13/01/2018 | 11/02/2018
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña de Diputados, Ayuntamientos y Juntas Municipales | OPL | CG | 01/02/2018 | 15/02/2018
6 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD, y CM | 29/04/2018 | 27/06/2018
7 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, y CM | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Juntas Municipales | OPL | CG, CD, y CM | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG, CD | 21/09/2017 | 13/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 21/09/2017 | 13/01/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Juntas Municipales | OPL | CG, CM | 21/09/2017 | 13/01/2018
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar la solcitud de registro de los acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales para las elecciones de Diputaciones locales por ambos principios, ante el Consejo | OPL | CG | 21/09/2017 | 12/01/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar la solcitud de registro de los acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales para las elecciones de Ayuntamientos por ambos principios, ante el Consejo | OPL | CG | 21/09/2017 | 12/01/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar la solcitud de registro de los acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales para las elecciones de Juntas Municipales por ambos principios, ante el Consejo | OPL | CG | 21/09/2017 | 12/01/2018
7 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 01/10/2017 | 23/01/2018
8 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 01/10/2017 | 23/01/2018
9 | Resolución sobre convenio de coalición para Juntas Municipales | OPL | CG | 01/10/2017 | 23/01/2018
10 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 19/11/2017 | 18/12/2017
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Diputados | OPL | CD | 11/12/2017 | 15/12/2017
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargos de Ayuntamientos | OPL | CM | 11/12/2017 | 15/12/2017
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Juntas Municipales | OPL | CM | 11/12/2017 | 15/12/2017
14 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 16/12/2017 | 20/12/2017
15 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 16/12/2017 | 20/12/2017
16 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Juntas Municipales | OPL | CG | 16/12/2017 | 20/12/2017
17 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 19/12/2017 | 21/12/2017
18 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 19/12/2017 | 16/02/2018
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Diputados | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
20 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
21 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Juntas Municipales | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
22 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de alianzas políticas | OPL | CG | 12/01/2018 | 12/01/2018
23 | Periodo en el que los partidos políticos reciben resolución sobre las solicitudes de registro de acuerdos de participación con las agrupaciones políticas estatales para elección de Diputaciones locales por ambos principios | OPL | CG | 22/01/2018 | 22/01/2018
24 | Periodo en el que los partidos políticos reciben resolución sobre las solicitudes de registro de acuerdos de participación con las agrupaciones políticas estatales para elección de Ayuntamientos por ambos principios | OPL | CG | 22/01/2018 | 22/01/2018
25 | Periodo en el que los partidos políticos reciben resolución sobre las solicitudes de registro de acuerdos de participación con las agrupaciones políticas estatales para elección de Juntas Municipales por ambos principios | OPL | CG | 22/01/2018 | 22/01/2018
26 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11/03/2018 | 02/04/2018
27 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11/03/2018 | 02/04/2018
28 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados Locales por el principio de mayoría relativa | OPL | CD | 03/04/2018 | 10/04/2018
29 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa | OPL | CM | 03/04/2018 | 10/04/2018
30 | Solicitud para el registro de Candidatos para Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa | OPL | CM | 03/04/2018 | 10/04/2018
31 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados Locales por ambos principios | OPL | CG, CD | 20/04/2018 | 20/04/2018
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos por ambos principios | OPL | CG, CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
33 | Resolución para aprobar las candidaturas para Juntas Municipales por ambos principios | OPL | CG, CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el Consejo Distrital | OPL | CD | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Recepción de las boletas electorales por el Consejo Municipal | OPL | CM | 15/06/2018 | 15/06/2018
15 | Conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
16 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
17 | Remisón de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG/CD/CM | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones, a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local. | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## CDMX
Proceso Electoral Local 2017-2018 Ciudad de México
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 02/10/2017 | 08/10/2017
2 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 06/10/2017 | 05/02/2018
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 16/10/2017 | 20/10/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
7 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 22/01/2018 | 25/01/2018
8 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 05/02/2018 | 09/02/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CD | 28/06/2018 | 01/07/2018
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Jefe de Gobierno | OPL | CG | 16/10/2017 | 13/12/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Diputados | OPL | UTF | 16/10/2017 | 02/01/2018
4 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Alcaldías | OPL | UTF | 16/10/2017 | 02/01/2018
5 | Precampaña para Jefe de Gobierno | OPL | CG | 14/12/2017 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
7 | Precampaña para Alcaldías | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña Jefe de Gobierno | OPL | CG | 11/01/2018 | 13/01/2018
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | UTF | 11/01/2018 | 13/01/2018
10 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Alcaldías | OPL | UTF | 11/01/2018 | 13/01/2018
11 | Campaña para Jefe de Gobierno | OPL | CG | 30/03/2018 | 27/06/2018
12 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
13 | Campaña para Alcaldías | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
Candidaturas
1 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Jefe de Gobierno | OPL | CG | 15/09/2017 | 16/10/2017
2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 15/09/2017 | 09/12/2017
3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Alcaldías | OPL | CG | 15/09/2017 | 09/12/2017
4 | Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 01/10/2017 | 07/10/2017
5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes a Jefe de Gobierno | OPL | CG | 09/10/2017 | 21/10/2017
6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 08/12/2017 | 14/12/2017
7 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 10/10/2017 | 14/12/2017
8 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 10/10/2017 | 03/01/2018
9 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Alcaldias | OPL | CG/CD | 10/10/2017 | 03/01/2018
10 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 10/10/2017 | 01/11/2017
11 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 16/10/2017 | 12/02/2018
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Alcaldías | OPL | CG | 08/12/2017 | 14/12/2017
13 | Resolución sobre convenio de coalición para Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 20/10/2017 | 24/12/2017
14 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 20/10/2017 | 13/01/2018
15 | Resolución sobre convenio de coalición para Alcaldías | OPL | DPPP | 20/10/2017 | 13/01/2018
16 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos a Gobernador | OPL | CG | 02/11/2017 | 04/11/2017
17 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos de Diputados y Alcaldías | OPL | CG | 27/11/2017 | 29/11/2017
18 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 01/12/2017 | 11/02/2018
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 09/12/2017 | 06/02/2018
20 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Alcaldías | OPL | DPPP | 09/12/2017 | 06/02/2018
21 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 17/02/2018 | 03/03/2018
22 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Jefe de Gobierno | OPL | CG | 18/02/2018 | 04/03/2018
23 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Diputados y Alcaldías | OPL | CG | 02/03/2018 | 16/03/2018
24 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección de Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 09/03/2018 | 16/03/2018
25 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes para Jefe de Gobierno | OPL | CD | 17/03/2018 | 28/03/2018
26 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Diputados | OPL | OPL/CD | 21/03/2018 | 28/03/2018
27 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Alcaldías. | OPL | DPPP | 21/03/2018 | 28/03/2018
28 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes para Diputados | OPL | CG | 29/03/2018 | 19/04/2018
29 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes para Alcaldía | OPL | CG | 29/03/2018 | 19/04/2018
30 | Resolución para aprobar los registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Jefe de Gobierno. | OPL | DPPP | 29/03/2018 | 29/03/2018
31 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
32 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Alcaldías | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Cómputos distritales | OPL | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
10 | Cómputos de Demarcación Territorial | OPL | CD | 05/07/2018 | 05/07/2018
11 | Cómputo Final | OPL | CG | 07/07/2018 | 07/07/2018
12 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | Por definir | Por definir
13 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | Por definir | Por definir

## CHIH
Proceso Electoral Local 2017-2018 Chihuahua
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
4 | Convocatoria para la integración de las Asambleas Municipales del OPL. | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran las Asambleas Municipales del OPL. | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/01/2018
7 | Instalación de las Asambleas Municipales del OPL | OPL | AM | 01/12/2017 | 15/01/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante las asambleas municipales del OPL | OPL | AM | 01/12/2017 | 20/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 01/12/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 20/01/2018 | 11/02/2018
2 | Precampaña para Ayuntamientos y Síndicos | OPL | CG | 20/01/2018 | 11/02/2018
3 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 24/05/2018 | 27/06/2018
4 | Campaña para Ayuntamientos y Síndicos | OPL | CG | 24/05/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | AM | 28/06/2018 | 28/06/2018
6 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 06/11/2017 | 14/11/2017
7 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 06/11/2017 | 14/11/2017
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | AD | 01/12/2017 | 20/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Miembros de Ayuntamientos | OPL | AM | 01/12/2017 | 20/01/2018
3 | Solicitud de registro de candidatura común para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 20/01/2018
4 | Solicitud de registro de candidatura común para Miembros de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 20/01/2018
5 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/02/2018
6 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/03/2018
7 | Resolución sobre la solicitud de registro de candidatura común para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 25/01/2018
8 | Resolución sobre la solicitud de registro de candidatura común para Miembros de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 25/01/2018
9 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/12/2017
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/03/2018
11 | Resolución sobre convenio de coalición para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | CG | 11/12/2017 | 30/01/2018
12 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CG | 11/12/2017 | 30/01/2018
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 16/12/2017 | 26/02/2018
14 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | OPL | CD Y CM | 14/01/2018 | 14/01/2018
15 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD Y CM | 05/12/2017 | 30/12/2017
16 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CD Y CM | 05/12/2017 | 30/12/2017
17 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado de Mayoría Relativa | OPL | DAP | 15/01/2018 | 06/02/2018
18 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos (Presidente y Síndico) | OPL | DAP | 15/01/2018 | 06/02/2018
19 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CD Y CM | 12/02/2018 | 18/03/2018
20 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CD Y CM | 12/02/2018 | 18/03/2018
21 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 20/03/2018 | 30/03/2018
22 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 20/03/2018 | 30/03/2018
23 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CD Y CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
24 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CD Y CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/06/2018 | 15/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/06/2018 | 04/07/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Municipales | OPL | AM | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos Distritales | OPL | AD | 06/07/2018 | 07/07/2018

## CHIS
Proceso Electoral Local 2017-2018 Chiapas
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 26/06/2017 | 20/07/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 26/06/2017 | 20/07/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 07/10/2017 | 07/10/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 16/11/2017 | 30/11/2017
7 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 16/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
9 | Instalación de Consejos Municipal del OPL | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/12/2017
10 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/12/2017
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos electorales del OPL | OPL | CD/CM | 15/12/2017 | 14/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
4 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 02/02/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 02/02/2018 | 11/02/2018
7 | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 01/04/2018 | 26/04/2018
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 01/04/2018 | 26/04/2018
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 01/04/2018 | 26/04/2018
10 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
11 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/05/2018 | 27/06/2018
12 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/05/2018 | 27/06/2018
13 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 02/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 07/10/2017 | 23/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 07/10/2017 | 02/02/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG/CD | 07/10/2017 | 02/02/2018
4 | Plazo para el registro de candidaturas comunes para diputados y miembros de ayuntamiento. | OPL | CG | 07/10/2017 | 12/03/2018
5 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 07/10/2017 | 15/01/2018
6 | Resolución de registro de candidaturas comunes para diputados y miembros de ayuntamiento. | OPL | CG | 12/10/2017 | 17/03/2018
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 17/10/2017 | 02/02/2018
8 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 17/10/2017 | 12/02/2018
9 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 17/10/2017 | 12/02/2018
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CDE | 14/12/2017 | 12/01/2018
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | SE | 14/12/2017 | 12/01/2018
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CME | 14/12/2017 | 12/01/2018
13 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 13/01/2018 | 17/01/2018
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 13/01/2018 | 17/01/2018
16 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 13/01/2018 | 17/01/2018
17 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 18/01/2018 | 06/02/2018
18 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 18/01/2018 | 06/02/2018
19 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 18/01/2018 | 06/02/2018
20 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Gobernador | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
21 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 02/02/2018 | 11/02/2018
22 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CG | 01/03/2018 | 20/03/2018
23 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/03/2018 | 15/03/2018
24 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/03/2018 | 15/03/2018
25 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 21/03/2018 | 23/03/2018
26 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 27/03/2018 | 29/03/2018
27 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 01/04/2018 | 11/04/2018
28 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 01/04/2018 | 11/04/2018
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 18/04/2018 | 20/04/2018
30 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 18/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/C ME | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputo Municipales | OPL | CG | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo Estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 09/07/2018

## COAH
Proceso Electoral Local 2017-2018 Coahuila
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 31/08/2017 | 01/12/2017
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/11/2017 | 01/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 21/11/2017 | 30/11/2017
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
7 | Instalación de Comités Municipales del OPL | OPL | CM | 01/12/2017 | 14/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 01/11/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 13/10/2017 | 30/11/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 13/10/2017 | 30/11/2017
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
4 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CM | 28/06/2018 | 13/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 01/11/2017 | 03/01/2018
2 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/11/2017 | 04/12/2017
3 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/11/2017 | 15/12/2017
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/11/2017 | 07/12/2017
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/11/2017 | 15/12/2017
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los comites municipales del OPL | OPL | CM | 01/11/2017 | 30/11/2017
7 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 11/11/2017 | 13/01/2018
8 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos /as interesados en postularse como candidatos independientes | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CD | 02/12/2017 | 16/12/2017
10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CD | 29/12/2017 | 06/02/2018
11 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CD | 15/01/2018 | 15/01/2018
13 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OPL/CD | 11/04/2018 | 15/04/2018
14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 16/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018

## COL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Colima
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/10/2017 | 15/10/2017
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
3 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CM | 01/11/2017 | 30/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 15/12/2017 | 15/12/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 15/12/2017 | 15/12/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 01/01/2018 | 31/01/2018
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 01/01/2018 | 31/01/2018
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
7 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG/CM | 02/07/2018 | 17/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 15/10/2017 | 23/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 15/10/2017 | 23/01/2018
3 | Plazo para presentar al OPLE la solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 15/10/2017 | 24/12/2017
4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 25/10/2017 | 02/02/2018
5 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | DPPP | 25/10/2017 | 02/02/2018
6 | Convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 15/12/2017 | 05/01/2018
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 06/01/2018 | 16/01/2018
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos. | OPL | CG | 06/01/2018 | 16/01/2018
9 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 06/01/2018 | 17/01/2018
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 06/01/2018 | 17/01/2018
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 18/01/2018 | 06/02/2018
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano candidaturas independientes Ayuntamientos | OPL | CG | 18/01/2018 | 06/02/2018
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
14 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 15/02/2018 | 28/02/2018
15 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 16/02/2018 | 28/02/2018
16 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 01/04/2018 | 04/04/2018
17 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | DPPP | 01/04/2018 | 04/04/2018
18 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
19 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | DPPP | 20/04/2018 | 20/04/2018
20 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CD | 28/04/2018 | 28/04/2018
21 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | DPPP | 28/04/2018 | 28/04/2018
22 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
23 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Municipales de la elección de Diputados | OPL | CM | 08/07/2018 | 11/07/2018
12 | Cómputos Municipales de la elección de Ayuntamientos | OPL | CM | 12/07/2018 | 13/07/2018

## DGO
Proceso Electoral Local 2017-2018 Durango
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 22/09/2017 | 01/10/2017
2 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CG | 08/11/2017 | 07/12/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/11/2017 | 01/11/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 05/11/2017 | 05/11/2017
6 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 07/11/2017 | 07/11/2017
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 01/11/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores Electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores Electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores Electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/01/2018 | 31/01/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG/CD/CM | 10/01/2018 | 11/02/2018
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG/CD/CM | 09/05/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD/CM | 01/11/2017 | 10/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de candidatura común | OPL | CG | 01/11/2017 | 01/04/2018
3 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/11/2017 | 11/12/2017
4 | Resolución de Candidatura Común | OPL | CG | 06/11/2017 | 06/04/2018
5 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 11/11/2017 | 20/01/2018
6 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD Y CM | 07/12/2017 | 30/12/2017
7 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 11/12/2017 | 14/12/2017
8 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 12/12/2017 | 26/12/2017
9 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
11 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de aspirantes candidatos independientes a Diputados | OPL | CD Y CM | 07/01/2018 | 07/01/2018
12 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | PYPP | 08/01/2018 | 06/02/2018
13 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG | 07/04/2018 | 14/04/2018
14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 15/04/2018 | 20/04/2018
15 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | PYPP | 15/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputo Distrital | OPL | CM | 08/07/2018 | 08/07/2018
12 | Computo Estatal | OPL | CG | 11/07/2018 | 11/07/2018
13 | Computos Diputados Representación Proporcional | OPL | CG | 18/07/2018 | 18/07/2018

## GRO
Proceso Electoral Local 2017-2018 Guerrero
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 08/09/2017 | 25/11/2017
2 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 08/09/2017 | 08/09/2017
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG/CD/CM | 15/11/2017 | 29/11/2017
6 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 30/11/2017 | 30/11/2017
7 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 13/11/2017 | 19/11/2017
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD | 03/01/2018 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 16/01/2018 | 11/02/2018
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 12/03/2018 | 18/03/2018
5 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD | 29/04/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 19/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 27/06/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG, CD | 08/09/2017 | 03/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 08/09/2017 | 15/01/2018
3 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputados | OPL | CG, CD | 08/09/2017 | 03/01/2018
4 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayutamientos | OPL | CG, CD | 08/09/2017 | 15/01/2018
5 | Plazo para el registro de alianzas políticas para Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 03/01/2018
6 | Plazo para el registro de alianzas políticas para Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 15/01/2018
7 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 14/12/2017
8 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 16/12/2018
9 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 11/02/2018
10 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos para Diputados. | OPL | CG | 09/09/2017 | 03/01/2018
11 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos para Ayuntamientos. | OPL | CG | 09/09/2017 | 15/01/2018
12 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 18/09/2017 | 13/01/2018
13 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 18/09/2017 | 25/01/2018
14 | Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
15 | Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
16 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CD | 02/12/2017 | 08/01/2018
17 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD | 02/12/2017 | 08/01/2018
18 | Resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas comunes para Diputados | OPL | CG | 04/01/2018 | 08/01/2018
19 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG, CD | 04/01/2018 | 07/01/2018
20 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG, CD | 04/01/2018 | 07/01/2018
21 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG, CD | 08/01/2018 | 06/02/2018
22 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos ( Presidente y Síndico) | OPL | CG, CD | 08/01/2018 | 06/02/2018
23 | Resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas comunes para Ayutamientos | OPL | CG | 16/01/2018 | 21/01/2018
24 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG, CD | 07/02/2018 | 21/02/2018
25 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG, CD | 07/02/2018 | 21/02/2018
26 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 19/02/2018 | 25/02/2018
27 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 19/02/2018 | 25/02/2018
28 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 21/03/2018 | 05/04/2018
29 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados de Mayoría Relativa. | OPL | CG, CD | 21/03/2018 | 05/04/2018
30 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados de Representación Proporcional. | OPL | CG | 03/04/2018 | 17/04/2018
31 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 18/04/2018 | 20/04/2018
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Regidores de Mayoria Relativa) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 18/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG/CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputos Distritales de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CD | 04/07/2018 | 04/07/2018

## GTO
Proceso Electoral Local 2017-2018 Guanajuato
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/07/2017 | 15/07/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/07/2017 | 15/07/2017
3 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 16/07/2017 | 15/10/2017
4 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 16/07/2017 | 15/10/2017
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 08/09/2017 | 08/09/2017
6 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 15/10/2017 | 15/10/2017
7 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 15/10/2017 | 15/10/2017
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 16/10/2017 | 14/11/2017
9 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
10 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
11 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gobernador | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
4 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 14/12/2017 | 11/02/2018
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Diputados por ambos principios | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
7 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gobernador | OPL | CG | 01/02/2018 | 10/02/2018
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 01/02/2018 | 10/02/2018
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/02/2018 | 10/02/2018
10 | Aprobación de financiamiento público de candidaturas independientes para Gobernador | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
11 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 30/03/2018 | 27/06/2018
12 | Aprobación de financiamiento público de candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 28/04/2018 | 28/04/2018
13 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
14 | Aprobación de financiamiento público de candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG | 13/05/2018 | 13/05/2018
15 | Campaña para Diputados por ambos principios | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
16 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 27/06/2018 | 27/06/2018
Candidaturas
1 | Emisión de convocatoria para candidatos independientes | OPL | CG | 04/09/2017 | 09/09/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 08/09/2017 | 14/12/2017
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 13/01/2018
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 03/01/2018
5 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos Gobernador | OPL | CG | 08/09/2017 | 14/11/2017
6 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 14/12/2017
7 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 04/12/2017
8 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 18/09/2017 | 24/12/2017
9 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 18/09/2017 | 23/01/2018
10 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 18/09/2017 | 13/01/2018
11 | Aviso de la intención de elección consecutiva | OPL | CG | 01/10/2017 | 07/10/2017
12 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/11/2017 | 07/11/2017
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador | OPL | CD | 25/11/2017 | 01/12/2017
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 02/12/2017 | 08/12/2017
15 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | GC | 09/12/2017 | 06/02/2018
16 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CM | 10/12/2017 | 16/12/2017
17 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CM | 17/12/2017 | 23/12/2017
18 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 24/12/2017 | 06/02/2018
19 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 25/12/2017 | 31/12/2017
20 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 01/01/2018 | 07/01/2018
21 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
22 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
23 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Ayuntamientos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
24 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 08/01/2018 | 06/02/2018
25 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Gobernador | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
26 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Diputados | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
27 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Gobernador | OPL | CG | 14/03/2018 | 20/03/2018
28 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 22/03/2018 | 28/03/2018
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
30 | Realización de al menos un debate entre los candidatos a gobernador | OPL | CG | 30/03/2018 | 27/06/2018
31 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados ambos principios | OPL | CG/CD | 05/04/2018 | 11/04/2018
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 06/04/2018 | 06/04/2018
33 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 20/06/2018 | 30/06/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 20/06/2018 | 04/07/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## HGO
Proceso Electoral Local 2017-2018 Hidalgo
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
4 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 15/12/2017 | 15/12/2017
5 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 15/12/2017 | 22/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 23/12/2017 | 10/01/2018
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 23/12/2017 | 10/01/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CL/CD | 10/01/2018 | 03/05/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 15/12/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 03/04/2018 | 13/05/2018
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CL/CD | 02/07/2018 | 09/07/2018
Candidaturas
1 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/09/2017 | 04/12/2017
2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 01/10/2017 | 23/12/2017
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 04/12/2017 | 07/12/2017
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 15/12/2017 | 03/01/2018
5 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 16/12/2017 | 30/12/2017
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 16/12/2017 | 30/12/2017
7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 23/12/2017 | 23/12/2017
8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 24/12/2017 | 06/02/2018
9 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 25/12/2017 | 13/01/2018
10 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
11 | Plazo para Solicitar al Consejo General del OPL, el registro bajo la figura de candidatura común | OPL | CG | 12/02/2018 | 10/04/2018
12 | Plazo para Resolver respecto a la procedencia de la candidatura común | OPL | CG | 15/02/2018 | 13/04/2018
13 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CD | 25/02/2018 | 28/02/2018
14 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 11/04/2018 | 15/04/2018
15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM/CD | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM/CD | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018

## JAL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Jalisco
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/09/2017 | 01/09/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/09/2017 | 31/10/2017
3 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 16/01/2018 | 16/01/2018
4 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/04/2018
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/09/2017 | 31/10/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG / CD | 01/09/2017 | 31/10/2017
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 01/09/2017 | 16/01/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 01/09/2017 | 30/04/2018
9 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
10 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
11 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/09/2017 | 31/10/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/09/2017 | 31/12/2017
3 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG, CD y CM | 14/12/2017 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD y CM | 03/01/2018 | 11/02/2018
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD y CM | 03/01/2018 | 11/02/2018
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG, CD y CM | 30/03/2018 | 27/06/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD y CM | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | PYPP | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 01/09/2017 | 14/12/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 01/09/2017 | 03/01/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CD/CM | 01/09/2017 | 03/01/2018
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/09/2017 | 13/11/2017
5 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 11/09/2017 | 13/01/2018
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 11/09/2017 | 13/01/2018
7 | Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador | OPL | CG | 11/09/2017 | 24/12/2017
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 04/09/2017 | 16/11/2017
9 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 06/11/2017 | 11/02/2018
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 13/11/2017 | 19/11/2017
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CM | 13/11/2017 | 19/11/2017
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD | 13/11/2017 | 19/11/2017
13 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | OPL | CG | 20/11/2017 | 22/11/2017
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CD | 20/11/2017 | 22/11/2017
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CM | 20/11/2017 | 22/11/2017
16 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | OPL | CG | 09/12/2017 | 06/02/2018
17 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos ( Presidente y Síndico) | OPL | CG | 29/12/2017 | 06/02/2018
18 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG | 29/12/2017 | 06/02/2018
19 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
20 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
21 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador (Partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 19/02/2018 | 25/02/2018
22 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos (Partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 05/03/2018 | 25/03/2018
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados (Partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 05/03/2018 | 18/03/2018
24 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
25 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
26 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/12/2017 | 31/12/2017
9 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
10 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
11 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/06/2018 | 10/06/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 11/06/2018 | 11/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 11/06/2018 | 12/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 26/06/2018 | 30/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 15/03/2018 | 30/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 04/07/2018
12 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 04/07/2018
13 | Cómputos Estatales | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## MEX
Proceso Electoral Local 2017-2018 Estado de México
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 30/06/2017 | 07/11/2017
2 | Convocatoria para la designación de Vocales Distritales y Municipales | OPL | CG | 30/06/2017 | 07/11/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/09/2017 | 07/09/2017
4 | Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales. | OPL | CG | 02/09/2017 | 02/09/2017
5 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan a Vocales de las Juntas Distritales | OPL | CG | 25/10/2017 | 31/10/2017
6 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
7 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan a Vocales de las Juntas Municipales | OPL | CG | 01/11/2017 | 07/11/2017
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
9 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 10/11/2017
10 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan Consejeros Municipales | OPL | CG | 01/11/2017 | 10/11/2017
11 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan Consejeros Distritales | OPL | CG | 08/11/2017 | 14/11/2017
12 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
13 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 10/11/2017 | 10/12/2017
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 30/11/2017 | 30/12/2017
15 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de Casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 06/09/2017 | 19/01/2018
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 06/09/2017 | 23/05/2018
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG,CD,CM | 20/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Diputados | OPL | CG,CD,CM | 20/01/2018 | 11/02/2018
5 | Campaña para Diputados | OPL | CG,CD,CM | 24/05/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | PYPP | 24/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CD | 02/07/2018 | 08/07/2017
Candidaturas
1 | Resolución sobre candidatura común para diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 01/09/2017 | 21/02/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 06/09/2017 | 20/01/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 06/09/2017 | 20/01/2018
4 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Diputados | OPL | CG | 06/09/2017 | 21/12/2017
5 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 06/09/2017 | 21/12/2017
6 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 07/09/2017 | Por definir
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 17/09/2017 | 30/01/2018
8 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 17/09/2017 | 30/01/2018
9 | Emisión de la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a cargos de elección popular | OPL | CG | 10/11/2017 | 10/11/2017
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente (Diputados y Ayuntamientos) | OPL | CG | 11/11/2017 | 17/12/2017
11 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CD | 24/12/2017 | 06/02/2018
12 | Plazo para obtener apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para ayuntamientos | OPL | CD | 24/12/2017 | 22/01/2018
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 20/01/2018 | 11/02/2018
14 | Plazo para el registro de plataformas electorales para Diputados | OPL | CG | 01/04/2018 | 05/04/2018
15 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales de Diputados | OPL | CG | 01/04/2018 | 05/04/2018
16 | Plazo para el registro de plataformas electorales para Ayuntamientos | OPL | CG | 03/04/2018 | 07/04/2018
17 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales de Ayuntamientos | OPL | CG | 03/04/2018 | 07/04/2018
18 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG | 06/04/2018 | 16/04/2018
19 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 08/04/2018 | 16/04/2018
20 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
22 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CL/CD | 03/07/2018 | 06/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 03/07/2018 | 06/07/2018
11 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 06/07/2018
12 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 06/07/2018

## MICH
Proceso Electoral Local 2017-2018 Michoacán
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Comités Distritales del OPL | OPL | CG | 06/09/2017 | 15/09/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 06/09/2017 | 15/09/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 08/09/2017 | 08/09/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
7 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Distritales del OPL | OPL | CG | 23/12/2017 | 27/12/2017
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 26/12/2017 | 10/01/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 26/12/2017 | 10/01/2018
10 | Instalación de Comités Distritales del OPL | OPL | CG | 31/12/2017 | 31/12/2017
11 | Instalación de Comités Municipales del OPL | OPL | CM | 31/12/2017 | 31/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 30/11/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 30/11/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 13/09/2017 | 13/09/2017
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 13/09/2017 | 13/09/2017
5 | Precampaña para Diputados MR | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Diputados RP | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
7 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
8 | Campaña para Diputados MR | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
9 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
10 | Campaña para Diputados RP | OPL | CG | 28/05/2018 | 27/06/2018
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes para Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 13/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 13/01/2018
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 31/12/2017
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 31/12/2017
5 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 11/02/2018
6 | Plazo para presentar al OPLE el registro de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 13/01/2018
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 14/01/2017 | 23/01/2017
8 | Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos | OPL | CG | 14/01/2017 | 23/01/2017
9 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos, candidatos comunes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
10 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
11 | Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 20/12/2017 | 20/12/2017
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 25/12/2017 | 06/01/2018
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 25/12/2017 | 06/01/2018
14 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes para la elección para Ayuntamientos. | OPL | CG | 02/01/2018 | 06/01/2018
15 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidaturas independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 02/01/2018 | 06/01/2018
16 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CG | 07/01/2018 | 12/01/2018
17 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 07/01/2018 | 12/01/2018
18 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 13/01/2018 | 17/01/2018
19 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 13/01/2018 | 17/01/2018
20 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 18/01/2018 | 06/02/2018
21 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura Ayuntamientos | OPL | CG | 18/01/2018 | 06/02/2018
22 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 06/04/2018 | 10/04/2018
23 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 06/04/2018 | 10/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018

## MOR
Proceso Electoral Local 2017-2018 Morelos
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Aprobar Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. | OPL | CG | 29/08/2017 | 29/08/2017
2 | Sesión del Consejo Estatal para dar inicio al PEL | OPL | CEE | 04/09/2017 | 10/09/2017
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales | OPL | CG | 18/11/2017 | 18/11/2017
7 | Instalación de Consejos Distritales | OPL | OPL | 21/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | OPL | 21/11/2017 | 30/11/2017
9 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de Casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/08/2017 | 06/09/2017
2 | Aprobación de topes de gastos campaña | OPL | CG | 01/01/2018 | 28/02/2018
3 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 09/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gobernador. | OPL | CG | 08/09/2017 | 03/01/2018
2 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputados. | OPL | CG | 08/09/2017 | 13/01/2018
3 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamiento. | OPL | CG | 08/09/2017 | 13/01/2018
4 | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Común para Gobernador. | OPL | CG | 08/09/2017 | 2018-01-02
5 | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Común para Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 2018-01-12
6 | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Común para Ayuntamientos. | OPL | CG | 08/09/2017 | 2018-01-12
7 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 09/12/2017
8 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 09/12/2017
9 | Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común de Gobernador. | OPL | CG | 18/09/2017 | 13/01/2018
10 | Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común para Diputados | OPL | CG | 18/09/2017 | 23/01/2018
11 | Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común para Ayuntamientos | OPL | CG | 18/09/2017 | 23/01/2018
12 | Aprobar la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, Presidente, Síndico y Regidores. | OPL | CG | 06/10/2017 | 06/10/2017
13 | Aprobar la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, Presidente, Síndico y Regidores. | OPL | CG | 06/10/2017 | 06/10/2017
14 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador | OPL | CG | 08/10/2017 | 08/12/2017
15 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la Candidatura Independiente para Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y para integrantes de los Ayuntamientos | OPL | CG | 08/10/2017 | 18/12/2017
16 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador, Diputados y/o integrantes de Ayuntamientos. | OPL | CG | 09/12/2017 | 23/12/2017
17 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 15/12/2017 | 15/02/2018
18 | Periodo para cumplimiento de requisitos de manifestación de intención para el cargo de Gobernador | OPL | CG | 18/12/2017 | 22/12/2017
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | OPL | CG | 24/12/2017 | 06/02/2018
20 | Periodo para cumplimiento de requisitos de manifestación de intención para el cargo de Diputados y Ayuntamiento | OPL | CG | 27/12/2017 | 31/12/2017
21 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamiento (presidente y Síndico) | OPL | CG | 03/01/2018 | 06/02/2018
22 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 03/01/2018 | 06/02/2018
23 | Plazo para el registro de plataformas electorales de partidos politicos | OPL | CG | 23/02/2018 | 02/03/2018
24 | Plazo para el registro de plataformas electorales de candidatos independientes y partidos políticos para diputados y ayuntamientos | OPL | CG | 01/03/2018 | 04/03/2018
25 | Solicitud de Registro de Candidatos para Gobernador | OPL | CG | 09/03/2018 | 13/03/2018
26 | Plazo para el registro de plataformas electorales de candidatos independientes y partidos políticos para gobernador | OPL | CG | 09/03/2018 | 13/03/2018
27 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 09/03/2018 | 13/03/2018
28 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 14/03/2018 | 29/03/2018
29 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos. | OPL | CG | 01/04/2018 | 04/04/2018
30 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados. | OPL | CG | 01/04/2018 | 04/04/2018
31 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 05/04/2018 | 20/04/2018
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente, Síndico y Regidores de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. | OPL | CG | 05/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | 01/05/2018 | 07/04/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | CómputosMunicipales | OPL | OPL | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputosdistritales | OPL | OPL | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | OPL | 08/07/2018 | 08/07/2018

## NLN
Proceso Electoral Local 2017-2018 Nuevo León
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de las Comisiones Municipales del OPL | OPL | CG | 06/11/2018 | 13/11/2018
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 06/11/2017 | 06/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran las Comisiones Municipales Electorales del OPL | OPL | CG | 02/01/2018 | 02/01/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante las comisiones municipales del OPL | OPL | CM | 02/01/2018 | Por definir
8 | Instalación de las Comisiones Municipales del OPL | OPL | CM | 03/01/2018 | 17/01/2018
9 | Instalación de las Mesas Auxiliares de Cómputo del OPL | OPL | MAC | 01/06/2018 | 01/06/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 06/11/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CM | 01/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CM | 01/11/2017 | 03/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 01/11/2017 | 03/01/2018
3 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 06/11/2017 | 05/04/2018
4 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 06/11/2017 | 15/01/2018
5 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 06/11/2017 | 12/01/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 06/11/2017 | 05/04/2018
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 17/11/2017 | 16/12/2017
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CD | 17/11/2017 | 16/12/2017
9 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CD | 17/11/2017 | 22/12/2017
10 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 17/11/2017 | 22/12/2017
11 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 11/11/2017 | 13/01/2018
12 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 11/11/2017 | 13/01/2018
13 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 09/12/2017 | 13/12/2017
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CM | 09/12/2017 | 13/12/2017
15 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 29/12/2017 | 06/02/2018
16 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 29/12/2017 | 06/02/2018
17 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
18 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG/CD | 22/03/2018 | 15/04/2018
19 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 22/03/2018 | 15/04/2018
20 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 16/04/2018 | 20/04/2018
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 16/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 28/04/2018 | 07/07/2018
6 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 01/05/2018 | 15/05/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputo parcial distrital de la elección de Diputados | OPL | MAC | 04/07/2018 | 05/07/2018
12 | Cómputo municipal | OPL | CG | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo Total de Diputados | OPL | CD | 06/07/2018 | 07/07/2018

## OAX
Proceso Electoral Local 2017-2018 Oaxaca
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | OPL | CG | 06/09/2017 | 06/09/2017
2 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | OPL | CG | 06/09/2017 | 06/09/2017
3 | Emisión de la convocatoria para la integración de los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CG | 06/09/2017 | 06/09/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales | OPL | CG | 21/11/2017 | 25/11/2017
7 | Instalación de Consejos Distritales | OPL | CG | 26/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
9 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG/OPL | 21/12/2017 | 23/12/2017
10 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CM | 24/12/2017 | 30/12/2017
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | Por definir | Por definir
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 06/09/2017 | 30/11/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/12/2017 | 31/12/2017
3 | Precampaña para Diputados | OPL | OPL | 13/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 13/01/2018 | 11/02/2018
5 | Campaña para Diputados | OPL | OPL | 19/05/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 29/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Aprobación, expedición y publicación de la convocatoria a elecciones para Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 06/09/2017 | 06/09/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 06/09/2017 | 13/01/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 06/09/2017 | 13/01/2018
4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 16/09/2017 | 23/01/2018
5 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 16/09/2017 | 23/01/2018
6 | Aprobación de la convocatoria para los ciudadanos interesados en postularse a una candidatura independiente | OPL | CG | 01/10/2017 | 31/10/2017
7 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 10/11/2017 | 24/11/2017
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 10/11/2017 | 24/11/2017
9 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos. | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
10 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a Diputados. | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
11 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes a Diputados | OPL | CG | 21/01/2018 | Por definir
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG | 21/01/2018 | Por definir
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente Diputados y Ayuntamientos. | OPL | CG | 01/02/2018 | Por definir
14 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG | 07/03/2018 | 21/03/2018
15 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 07/03/2018 | 21/03/2018
16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones (por ambos principios y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
17 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (por Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
18 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
19 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
20 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL, la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento. | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 05/07/2018
12 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 05/07/2018 | 06/07/2018

## PUE
Proceso Electoral Local 2017-2018 Puebla
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Aprobación de la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | OPL | CG | 11/09/2017 | 22/09/2017
2 | Aprobación de la Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | OPL | CG | 11/09/2017 | 22/09/2017
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
4 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | OPL | CG | 03/11/2017 | 05/11/2017
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos electorales del OPL | OPL | CL/CD/CM | 03/11/2017 | 04/07/2018
6 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
7 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
8 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales | OPL | CG | 06/12/2017 | 06/12/2017
9 | Instalación de Consejos Distritales | OPL | CG | 15/12/2017 | 16/12/2017
10 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG | 24/02/2018 | 24/02/2018
11 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CG | 02/03/2018 | 04/03/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 03/11/2017 | 05/11/2017
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 02/02/2018 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 02/02/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 02/02/2018 | 11/02/2018
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 26/02/2018 | 02/03/2018
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CL | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 29/10/2017 | 10/02/2018
2 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CL | 29/10/2017 | 10/02/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Gobernador | OPL | CG | 03/11/2017 | 02/02/2018
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Diputados | OPL | CG | 03/11/2017 | 02/02/2018
5 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 03/11/2017 | 02/02/2018
6 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CL | 03/11/2017 | 04/03/2018
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 13/11/2017 | 12/02/2018
8 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 13/11/2017 | 12/02/2018
9 | Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos | OPL | CG | 13/11/2017 | 12/02/2018
10 | Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/12/2017
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 02/12/2017 | 26/12/2017
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CG | 02/12/2017 | 26/12/2017
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CG | 02/12/2017 | 26/12/2017
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | OPL | CG | 26/12/2017 | 06/01/2018
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG | 26/12/2017 | 06/01/2018
16 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 26/12/2017 | 06/01/2018
17 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Gobernador | OPL | CG | 07/01/2018 | 06/02/2018
18 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Diputados | OPL | CG | 07/01/2018 | 06/02/2018
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Ayuntamientos | OPL | CG | 07/01/2018 | 06/02/2018
20 | Plazo para el registro de plataformas electorales de los partidos políticos | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
21 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
22 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 27/02/2018 | 28/03/2018
23 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 27/02/2018 | 19/04/2018
24 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 27/02/2018 | 19/04/2018
25 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Gobernador | OPL | CG | 05/03/2018 | 11/03/2018
26 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Diputados | OPL | CG | 05/03/2018 | 11/03/2018
27 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Ayuntamientos | OPL | CG | 05/03/2018 | 11/03/2018
28 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Gobernador | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
29 | Plazo para el registro de plataformas electorales de las candidaturas independientes al cargo de Gobernador | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
30 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Gobernador | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
31 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
32 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
33 | Plazo para el registro de plataformas electorales de las candidaturas independientes a las Diputaciones y Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
34 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para las elecciones de Diputados y Ayuntamentos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
6 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
7 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 01/12/2017 | 31/12/2017
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/06/2018 | 01/06/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/06/2018 | 01/06/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 12/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 14/03/2018
2 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 15/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 15/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CG | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CG | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## QROO
Proceso Electoral Local 2017-2018 Quintana Roo
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 08/01/2018 | 22/08/2018
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 20/12/2017 | 20/12/2017
6 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 15/02/2018 | 15/02/2018
7 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 15/02/2018 | 31/03/2018
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 25/03/2018 | 31/03/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 15/02/2018
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
2 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
4 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 14/12/2017 | 12/01/2018
2 | Etapa de obtención de respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes | OPL | DPP | 14/01/2018 | 06/02/2018
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 15/12/2017 | 20/12/2017
4 | Aprobación de Lineamientos y Convocatoria para el proceso de registro para la contienda de candidatos independientes | OPL | CG | 16/02/2018 | 16/02/2018
5 | Registro de aspirantes a candidatos independientes | OPL | CG | 26/02/2018 | 01/03/2018
6 | Acuerdos definitivos de registro de aspirantes a candidatos independientes. | OPL | CG | 07/03/2018 | 07/03/2018
7 | Declaratoria de candidatos independientes | OPL | CG | 22/03/2018 | 26/03/2018
8 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 15/04/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 15/04/2018
10 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
11 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 24/04/2018 | 24/04/2018
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 14/01/2018 | 06/02/2018
13 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 20/12/2017 | 11/02/2018
15 | Resolución sobre el registro de convenio de coalición de ayuntamiento | OPL | CG | 30/12/2017 | 23/01/2018
16 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 20/12/2017 | 13/01/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG/CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Municipales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos municipales | OPL | CD | 08/07/2018 | 08/07/2018

## QTO
Proceso Electoral Local 2017-2018 Querétaro
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | OPL | CG | 15/07/2017 | 15/08/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | OPL | CG | 15/07/2017 | 15/08/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/09/2017 | 01/09/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
9 | Sesión de Instalación de los Consejos Distritales | OPL | CG | 01/12/2017 | 10/12/2017
10 | Sesión de Instalación de los Consejos Municipales | OPL | CG | 01/12/2017 | 10/12/2017
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD/CM | 10/12/2017 | 09/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/09/2017 | 15/10/2017
2 | Precampaña para Diputados | OPL | OPL | 13/01/2018 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 13/01/2018 | 11/02/2018
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
5 | Campaña para Diputados | OPL | OPL | 14/05/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 14/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 01/09/2017 | 13/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/09/2017 | 13/01/2018
3 | Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Diputados. | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
4 | Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Ayutamientos. | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
5 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/09/2017 | 14/10/2017
6 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/09/2017 | 11/04/2018
7 | Plazo para que los partidos políticos presenten la carta de intención para postular candidaturas comunes | OPL | CG | 01/09/2017 | 29/10/2017
8 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/09/2017 | 29/12/2017
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/09/2017 | 11/04/2018
10 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 11/09/2017 | 23/01/2018
11 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 11/09/2017 | 23/01/2018
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 19/09/2017 | 17/10/2017
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 19/09/2017 | 17/10/2017
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Diputados | OPL | CG | 23/10/2017 | 23/10/2017
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 23/10/2017 | 23/10/2017
16 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
17 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
18 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 29/10/2017 | 11/02/2018
19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para la elección de Diputados ante el Consejo General | OPL | CG | 12/04/2018 | 16/04/2018
20 | Solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos ante el Consejo General | OPL | CG | 12/04/2018 | 16/04/2018
21 | Solicitud para el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG | 12/04/2018 | 16/04/2018
22 | Solicitud para el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 12/04/2018 | 16/04/2018
23 | Resolución para aprobar el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
24 | Resolución para aprobar el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
25 | Resolución de las solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Diputados | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
26 | Resolución de las solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL, la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento. | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CG | 04/07/2018 | 04/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CG | 04/07/2018 | 04/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## SIN
Proceso Electoral Local 2017-2018 Sinaloa
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 16/09/2017 | 30/09/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales del OPL | OPL | CG | 16/09/2017 | 30/09/2017
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
4 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 15/11/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 15/11/2017
6 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 16/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 16/11/2017 | 30/11/2017
9 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CG | 16/12/2017 | 30/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de Casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/12/2017 | 15/12/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD y CM | 13/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD y CM | 13/01/2018 | 11/02/2018
5 | Campaña para Diputados y Ayuntamientos | OPL | PYPP | 14/05/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Diputados y Ayuntamientos | OPL | PYPP | 14/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 15/09/2017 | 13/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 15/09/2017 | 13/01/2018
3 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 25/09/2017 | 23/01/2018
4 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 25/09/2017 | 23/01/2018
5 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a candidaturas independientes a Diputados y Ayuntamientos | OPL | CD Y CM | 01/12/2017 | 07/01/2018
6 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | OPL | CD Y CM | 07/01/2018 | 07/01/2018
7 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para Diputados y Ayuntamientos | OPL | PYPP | 08/01/2018 | 06/02/2018
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 08/01/2018 | 12/01/2018
9 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG, CD y CM | 27/03/2018 | 05/04/2018
10 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 27/03/2018 | 05/04/2018
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 27/03/2018 | 05/04/2018
12 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | PYPP | 06/04/2018 | 11/05/2018
13 | Resolución para aprobar las candidaturas de Diputados | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
15 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
16 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 15/05/2018 | 04/07/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 15/05/2018 | 04/07/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos ditritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018

## SLP
Proceso Electoral Local 2017-2018 San Luis Potosí
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CG | 01/04/2017 | 30/09/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 01/04/2017 | 30/09/2017
3 | Sesión en la que se designan e integran las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
4 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/09/2017 | 01/09/2017
6 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
9 | Instalación de las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CM | 01/01/2018 | 31/01/2018
10 | Instalación de los Comités Municipales del OPL | OPL | CM | 01/01/2018 | 31/01/2018
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CG | 31/01/2018 | 10/02/2018
12 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los comites municipales del OPL | OPL | CG | 31/01/2018 | 10/02/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 10/09/2017 | 31/10/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 10/09/2017 | 31/10/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 10/09/2017 | 27/04/2018
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 10/09/2017 | 27/04/2018
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 21/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CM | 01/09/2017 | 03/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 01/09/2017 | 03/01/2018
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/09/2017 | 11/10/2017
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/09/2017 | 11/10/2017
5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 11/09/2017 | 13/01/2018
6 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 11/09/2017 | 13/01/2018
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 02/10/2017 | 15/11/2017
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CM | 02/10/2017 | 15/11/2017
9 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 13/12/2017 | 13/12/2017
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CM | 13/12/2017 | 13/12/2017
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 29/12/2017 | 06/02/2018
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 29/12/2017 | 06/02/2018
13 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
15 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
16 | Plazo para el registro de alianzas partidarias de Diputados de Mayoria Relativa | OPL | CG | 18/02/2018 | 23/02/2018
17 | Plazo para el registro de alianzas partidarias de Ayuntamientos | OPL | CG | 25/02/2018 | 02/03/2018
18 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados de Mayoria Relativa | OPL | CG/CD | 15/03/2018 | 21/03/2018
19 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados de Representación Proporcional | OPL | CG/CD | 21/03/2018 | 27/03/2018
20 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 21/03/2018 | 27/03/2018
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 18/04/2018 | 18/04/2018
22 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 19/04/2018 | 19/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CM | 08/07/2018 | 08/07/2018

## SON
Proceso Electoral Local 2017-2018 Sonora
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/09/2017 | 30/09/2017
2 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/09/2017 | 09/09/2017
3 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 01/09/2017 | 09/09/2017
4 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 01/09/2017 | 10/01/2018
5 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 01/09/2017 | 10/01/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CD | 01/10/2017 | 09/02/2018
7 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
8 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
9 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/01/2018 | 31/01/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
5 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 19/05/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 19/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Fecha limite que tienen los partidos políticos para presentar candidatura común ante el OPL | OPL | CG | 08/09/2017 | 31/03/2018
2 | Convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 08/09/2017 | 15/12/2017
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 23/01/2018
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 08/09/2017 | 23/01/2018
5 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 08/01/2018
6 | Plazo para la presentación de candidatura común para la elección de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 08/09/2017 | 31/03/2018
7 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 08/09/2017 | 08/01/2018
8 | Resolución sobre el registro del convenio de candidatura común | OPL | CG | 13/09/2017 | 05/04/2018
9 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 18/09/2017 | 02/02/2018
10 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 18/09/2017 | 02/02/2018
11 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 23/09/2017 | 23/01/2018
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputado | OPL | CG | 09/11/2017 | 17/01/2018
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos. | OPL | CG | 09/11/2017 | 17/01/2018
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG | 16/12/2017 | 17/01/2018
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamientos. | OPL | CG | 16/12/2017 | 17/01/2018
16 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 31/01/2018
17 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 31/01/2018
18 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG | 18/01/2018 | 06/02/2018
19 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos. | OPL | CG | 18/01/2018 | 06/02/2018
20 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | PYPP | 07/02/2018 | 10/02/2018
21 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes a Diputado | OPL | PYPP | 07/02/2018 | 10/02/2018
22 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos. | OPL | CG/CM | 01/04/2018 | 05/04/2018
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG/CD | 01/04/2018 | 05/04/2018
24 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CG/OD | 01/04/2018 | 08/04/2018
25 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (Candidatos Independientes) y de Partidos Políticos | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
26 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 05/07/2018
12 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 06/07/2018

## TAB
Proceso Electoral Local 2017-2018 Tabasco
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 21/08/2017 | 03/09/2017
2 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/10/2017 | 07/10/2017
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 03/12/2017 | 09/12/2017
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 10/12/2017 | 16/12/2017
8 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 11/02/2018 | 17/02/2018
9 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 18/02/2018 | 24/02/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 17/12/2017 | 15/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/10/2017 | 30/01/2018
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG,CD Y CM | 24/12/2017 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG,CD Y CM | 24/12/2017 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG,CD Y CM | 24/12/2017 | 11/02/2018
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 28/02/2018 | 28/02/2018
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG,CD Y CM | 14/04/2018 | 27/06/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG,CD Y CM | 14/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | PYPP | 14/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 01/10/2017 | 24/12/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 01/10/2017 | 24/12/2017
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/10/2017 | 24/12/2017
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/10/2017 | 23/11/2017
5 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 11/10/2017 | 03/01/2018
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 11/10/2017 | 03/01/2018
7 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 11/10/2017 | 03/01/2018
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 27/11/2017 | 27/11/2017
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 02/12/2017 | 16/12/2017
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CG | 02/12/2017 | 02/01/2018
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CG | 02/12/2017 | 02/01/2018
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | OPL | CG, CD, CM | 17/12/2017 | 18/12/2017
13 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | OPL | CG | 19/12/2017 | 06/02/2018
14 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 24/12/2017 | 11/02/2018
15 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
16 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
17 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG, CD | 06/01/2018 | 07/01/2018
18 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG, CM | 06/01/2018 | 07/01/2018
19 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
20 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
21 | Solicitud de registro de candidatura común para Gobernador | OPL | CG | 17/03/2018 | 26/03/2018
22 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados (Partidos Políticos e candidatos independientes) | OPL | CG | 17/03/2018 | 26/03/2018
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador (Partidos Políticos e candidatos independientes) | OPL | CG | 17/03/2018 | 26/03/2018
24 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos (Partidos Políticos e candidatos independientes) | OPL | CG | 17/03/2018 | 26/03/2018
25 | Solicitud de registro de candidatura común para Diputados | OPL | CG | 17/03/2018 | 26/03/2018
26 | Solicitud de registro de candidatura común para Ayuntamientos | OPL | CG | 17/03/2018 | 26/03/2018
27 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
28 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
30 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 11/04/2018 | 13/04/2018
31 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 11/04/2018 | 13/04/2018
32 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 11/04/2018 | 13/04/2018
33 | Resolución sobre candidatura común para Gobernador | OPL | CG | 11/04/2018 | 13/04/2018
34 | Resolución sobre candidatura común para Diputados | OPL | CG | 11/04/2018 | 13/04/2018
35 | Resolución sobre candidatura común para Ayuntamientos | OPL | CG | 11/04/2018 | 13/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## TAM
Proceso Electoral Local 2017-2018 Tamaulipas
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | OPL | CG | 10/09/2017 | 10/09/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | OPL | CG | 10/09/2017 | 15/10/2017
3 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales | OPL | CG | 08/10/2017 | 10/12/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG | 10/12/2017 | 10/12/2017
7 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 28/12/2017 | 07/01/2018
9 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CM del OPL | 05/01/2018 | 05/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 10/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña . | OPL | CG | 10/09/2017 | 30/11/2017
2 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 13/03/2018 | 30/04/2018
4 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 14/05/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Candidaturas
1 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 10/09/2017 | 20/12/2017
2 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 10/09/2017 | 10/12/2017
3 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 10/09/2017 | 17/12/2017
4 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 10/09/2017 | 20/12/2017
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 10/09/2017 | 10/12/2017
6 | Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 01/10/2017 | 15/10/2017
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 15/10/2017 | 15/12/2017
8 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 16/10/2017 | 13/01/2018
9 | Solicitud de registro de candidatura común para Ayuntamientos | OPL | CG | 16/10/2017 | 13/01/2018
10 | Resolución sobre candidatura común para Ayuntamiento | OPL | CG | 17/10/2017 | 23/01/2018
11 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 26/10/2017 | 23/01/2018
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG | 06/01/2018 | 29/01/2018
13 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 08/01/2018 | 06/02/2018
14 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 09/02/2018 | 31/03/2018
15 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 06/04/2018 | 10/04/2018
16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 11/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 07/07/2018
7 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
10 | Cómputos municipales | OPL | CM del OPL | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018

## TLAX
Proceso Electoral Local 2017-2018 Tlaxcala
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
4 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/12/2017 | 01/01/2018
5 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/12/2017 | 20/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 09/03/2018 | 13/03/2018
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 14/03/2018 | 16/03/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | Por definir | Por definir
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/12/2017 | 13/12/2017
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 03/04/2018 | 13/05/2018
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/05/2018 | 27/06/2018
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 01/12/2017 | 02/12/2017
2 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 01/12/2017 | 02/12/2017
3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 05/12/2017 | 04/01/2018
4 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 31/12/2017 | 01/01/2018
5 | Solicitud de registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CD | 24/01/2018 | 12/02/2018
6 | Resolución sobre las candidaturas comunes | OPL | CG | 29/01/2018 | 17/02/2018
7 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 01/01/2018 | 23/01/2018
8 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 01/03/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 01/03/2018
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 05/01/2018 | 07/01/2018
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 08/01/2018 | 06/02/2018
12 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 11/01/2018 | 02/02/2018
13 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 16/03/2018 | 25/03/2018
14 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CD | 10/02/2018 | 20/02/2018
15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 02/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018

## VER
Proceso Electoral Local 2017-2018 Veracruz
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
2 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/11/2017 | 01/11/2017
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 01/11/2017 | 01/11/2017
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 21/12/2017 | 10/01/2018
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 15/01/2018 | 15/01/2018
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 16/01/2018 | 30/01/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
2 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
3 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
4 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/09/2017 | 01/11/2017
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 01/11/2017 | 30/11/2017
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 23/01/2018 | 11/02/2018
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 01/03/2018 | 28/03/2018
5 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
6 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/05/2018 | 27/06/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018
Candidaturas
1 | Convocatoria para Candidatos Independientes | OPL | CG | 01/11/2017 | 01/11/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 01/11/2017 | 03/01/2018
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 01/11/2017 | 03/01/2018
4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador | OPL | CD | 01/11/2017 | 01/12/2017
5 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 01/11/2017 | 15/12/2017
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición de Gobernador | OPL | CG | 10/11/2017 | 13/01/2018
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 10/11/2017 | 13/01/2018
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 27/11/2017 | 27/11/2017
9 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 03/12/2017 | 25/02/2018
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CD | 08/12/2017 | 08/12/2017
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CD | 09/12/2017 | 06/02/2018
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 07/01/2018 | 07/01/2018
13 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 08/01/2018 | 06/02/2018
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Gobernador | OPL | CG | 12/02/2018 | 04/03/2018
15 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Diputados | OPL | CG | 12/02/2018 | 26/03/2018
16 | Plazo para el registro de plataformas electorales de Gubernatura | OPL | CG | 04/03/2018 | 04/03/2018
17 | Plazo para el registro de plataformas electorales de Diputaciones | OPL | CG | 04/03/2018 | 26/03/2018
18 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | OPL | CG | 14/03/2018 | 23/03/2018
19 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador de Partidos Políticos y Candidatos Independientes | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
20 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados por ambos principios | OPL | CG | 05/04/2018 | 14/04/2018
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados por ambos principios y Candidatos Independientes. | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
22 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 23/11/2017 | 23/11/2017
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL, la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento. | OPL | CD | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputo Estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## YUC
Proceso Electoral Local 2017-2018 Yucatán
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 01/09/2017 | 06/09/2017
2 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 22/09/2017 | 22/09/2017
3 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 30/09/2017 | 30/09/2017
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
5 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 01/12/2017 | 13/12/2017
6 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 01/12/2017 | 13/12/2017
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 01/01/2017 | 13/01/2017
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 11/04/2018 | 11/04/2018
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 11/04/2018 | 24/04/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 11/09/2017 | 11/09/2017
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG, CD, CM | 14/12/2017 | 11/02/2018
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD, CM | 14/12/2017 | 11/02/2018
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, CM | 14/12/2017 | 11/02/2018
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 15/02/2018 | 28/02/2018
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG, CD, CM | 30/03/2018 | 27/06/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD, CM | 30/03/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, CM | 30/03/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | No hay plazo determinado en la Ley | No hay plazo determinado en la Ley
Candidaturas
1 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 06/09/2017 | 14/11/2017
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG, CD | 07/09/2017 | 14/12/2017
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG, CD | 07/09/2017 | 14/12/2017
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG, DM | 07/09/2017 | 14/12/2017
5 | Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador | OPL | CG | 17/09/2017 | 24/12/2017
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 17/09/2017 | 24/12/2017
7 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 17/09/2017 | 24/12/2017
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 21/09/2017 | 13/11/2017
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CM | 21/09/2017 | 13/11/2017
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD | 21/09/2017 | 13/11/2017
11 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 16/11/2017 | 16/11/2017
12 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Mayoria Relativa | OPL | CG | 16/11/2017 | 15/02/2018
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Representación Proporcional | OPL | CG | 16/11/2017 | 20/02/2018
14 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para Gobernador | OPL | CG | 25/11/2017 | 01/12/2017
15 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para Diputados | OPL | CG, CD | 25/11/2017 | 01/12/2017
16 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 25/11/2017 | 01/12/2017
17 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Gobernador | OPL | CG | 09/12/2017 | 06/02/2018
18 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados | OPL | CG, CD | 09/12/2017 | 06/02/2018
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 09/12/2017 | 06/02/2018
20 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
21 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
22 | Solicitud de registro para candidatos independientes | OPL | CG | 01/03/2018 | 08/03/2018
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | OPL | CG | 11/03/2018 | 18/03/2018
24 | Solicitud de registro Candidatura Común para Gobernador | OPL | CG | 11/03/2018 | 18/03/2018
25 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 11/03/2018 | 18/03/2018
26 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG, CD | 11/03/2018 | 18/03/2018
27 | Sesión para el registro de candidatos a Diputados de Representación Proporcional | OPL | CG | 11/03/2018 | 29/03/2018
28 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador (verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 29/03/2018 | 29/03/2018
30 | Solicitud de registro Candidatura Común para Diputados | OPL | CG, CD | 11/03/2018 | 18/03/2018
31 | Solicitud de registro Candidatura Común para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 11/03/2018 | 18/03/2018
32 | Resolución del registro de Candidatura Común para Gobernador | OPL | CG, CD | 29/03/2018 | 29/03/2018
33 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CG, CD | 20/04/2018 | 20/04/2018
34 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
35 | Resolución del registro de Candidatura Común para Diputados | OPL | CG, CD | 20/04/2018 | 20/04/2018
36 | Resolución del registro de Candidatura Común para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 01/09/2017 | 31/03/2018
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 10/09/2017 | 03/04/2018
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 10/04/2018 | 10/04/2018
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 05/05/2018 | 05/05/2018
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 15/05/2018 | 21/05/2018
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 16/05/2018 | 29/06/2018
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 26/06/2018 | 26/06/2018
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 29/06/2018 | 29/06/2018
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 01/07/2018 | 01/07/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 03/07/2018 | 07/07/2018
11 | Cómputos municipales | OPL | CM | 04/07/2018 | 07/07/2018
12 | Cómputos distritales | OPL | CD | 04/07/2018 | 07/07/2018
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 08/07/2018 | 08/07/2018

## ZAC
Proceso Electoral Local 2017-2018 Zacatecas
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 01/09/2017 | 01/07/2018
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 15/05/2017 | 15/05/2017
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 15/05/2017 | 15/05/2017
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 07/09/2017 | 07/09/2017
4 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 07/09/2017 | 15/12/2017
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 07/09/2017 | 15/12/2017
6 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 01/11/2017 | 10/11/2017
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 10/11/2017 | 30/11/2017
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 01/12/2017 | 08/12/2017
9 | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 01/01/2018 | 07/01/2018
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 07/01/2018 | 27/01/2018
11 | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 01/02/2018 | 09/02/2018
12 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 01/02/2018 | 21/02/2018
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 16/01/2018 | 14/02/2018
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 28/02/2018 | 28/02/2018
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 01/03/2018 | 27/03/2018
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 27/03/2018 | 27/03/2018
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 18/05/2018 | 31/05/2018
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 20/06/2018 | 20/06/2018
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 08/08/2017 | 08/09/2017
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 14/08/2017 | 08/10/2017
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OP L | 07/09/2017 | 10/06/2018
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 08/09/2017 | 31/05/2018
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 15/09/2017 | 30/10/2017
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 30/10/2017 | 25/11/2017
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 01/11/2017 | 30/06/2018
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 15/02/2018 | 15/03/2018
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 16/03/2018 | 24/03/2018
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 25/03/2018 | 25/04/2018
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 09/04/2018 | 09/04/2018
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 27/04/2018 | 27/04/2018
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 18/06/2018
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 28/04/2018 | 21/06/2018
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 15/05/2018
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 01/05/2018 | 30/05/2018
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 15/06/2018 | 25/06/2018
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 01/07/2018 | 01/07/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 05/09/2017 | 05/09/2017
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 24/01/2018 | 31/01/2018
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 21/02/2018 | 28/02/2018
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 04/03/2018 | 04/03/2018
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 07/03/2018 | 27/04/2018
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 28/04/2018 | 01/05/2018
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 08/05/2018 | 08/05/2018
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 09/05/2018 | 30/06/2018
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/07/2018 | 15/07/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 07/09/2017 | 31/10/2017
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 07/09/2017 | 31/10/2017
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 07/09/2017 | 30/11/2017
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 07/09/2017 | 30/11/2017
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/04/2018 | 27/06/2018
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 02/07/2018 | 31/07/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CM | 07/09/2017 | 03/01/2018
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 07/09/2017 | 03/01/2018
3 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 07/09/2017 | 13/12/2017
4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 17/09/2017 | 13/01/2018
5 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 17/09/2017 | 13/01/2018
6 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 30/11/2017 | 26/01/2018
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 30/11/2017 | 26/01/2018
8 | Plazo para la revisión de requisitos de escrito de intención y expedición de constancia de aspirante a candidato independiente a Diputado | OPL | CG | 30/11/2017 | 05/01/2018
9 | Plazo para la revisión de requisitos de escrito de intención y expedición de constancia de aspirante a candidato independiente a Ayuntamiento | OPL | CG | 30/11/2017 | 05/01/2018
10 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 13/12/2017 | 16/12/2017
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 29/12/2017 | 06/02/2018
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 29/12/2017 | 06/02/2018
13 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 01/01/2018 | 15/01/2018
15 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 03/01/2018 | 11/02/2018
16 | Plazo para presentar la solicitud de registro preliminar como candidato independente a Diputado | OPL | CG | 07/02/2018 | 09/02/2018
17 | Plazo para presentar la solicitud de registro preliminar como candidato independente a Ayuntamiento | OPL | CG | 07/02/2018 | 09/02/2018
18 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG/CD | 31/03/2018 | 14/04/2018
19 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 31/03/2018 | 14/04/2018
20 | Resolución respecto al registro preliminar de candidatos independientes a Diutado | OPL | CG | 13/04/2018 | 13/04/2018
21 | Resolución respecto al registro preliminar de candidatos independientes a Ayuntamiento | OPL | CG | 13/04/2018 | 13/04/2018
22 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
23 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 20/04/2018 | 20/04/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 10/09/2017 | 16/09/2017
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 20/09/2017 | 25/09/2017
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 25/09/2017 | 30/09/2017
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 30/09/2017 | 05/10/2017
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 06/10/2017 | 31/12/2017
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 01/11/2017 | 31/12/2017
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 04/11/2017 | 04/01/2018
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 01/02/2018 | 15/06/2018
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 25/02/2018 | 28/02/2018
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 01/03/2018 | 05/03/2018
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 01/03/2018 | 30/03/2018
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 01/05/2018 | 31/05/2018
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 15/06/2018 | 15/06/2018
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 15/06/2018 | 17/06/2018
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 25/06/2018 | 29/06/2018
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 29/07/2018 | 04/08/2018
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 01/02/2018 | 28/02/2018
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 01/03/2018 | 31/03/2018
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 01/03/2018 | 31/03/2018
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 01/07/2017 | 08/09/2017
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 01/07/2017 | 08/09/2017
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 01/06/2018 | 30/06/2018
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 01/07/2018 | 01/07/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 01/12/2017 | 10/03/2018
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 10/03/2018 | 31/03/2018
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 01/04/2018 | 20/04/2018
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 23/04/2018 | 27/04/2018
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 28/04/2018 | 28/06/2018
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 29/04/2018 | 29/06/2018
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 01/07/2018 | 02/07/2018
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 01/08/2017 | 31/08/2017
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 31/08/2017 | 31/08/2017
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 04/03/2018 | 10/04/2018
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 01/04/2018 | 07/04/2018
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 01/05/2018 | 05/05/2018
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 15/05/2018
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 01/05/2018 | 04/07/2018
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 09/05/2018 | 12/05/2018
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 10/05/2018 | 15/05/2018
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 15/06/2018 | 26/06/2018