## Veracruz
Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 Veracruz
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para realizar la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario. | OPL | CG | 03/01/2018 | 03/01/2018
2 | Sesión en la que se designa e integra el Consejo Municipal | OPL | CG | 08/01/2018 | 31/01/2018
3 | Instalación del Consejo Municipal del OPL | OPL | CM | 01/02/2018 | 01/02/2018
Lista nominal de electores
1 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 05/03/2018 | 07/03/2018
2 | Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas al OPL | INE | DERFE | 08/03/2018 | 08/03/2018
Observadores electorales
1 | Recepción de solicitudes de observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 03/01/2018 | 03/03/2018
2 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 03/01/2018 | 08/03/2018
3 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CL/CD | 03/01/2018 | 17/03/2018
Ubicación de casillas
1 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-02-19 | 05/03/2018
2 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-02-20 | 08/03/2018
3 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE/OPL | JDE/CM | 03/02/2018 | 06/02/2018
4 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo Distrital del INE el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 07/02/2018 | 07/02/2018
5 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE/OPL | CD/CM | 10/02/2018 | 13/02/2018
6 | Aprobación del número y ubicación de casillas | INE | CD | 18/02/2018 | 18/02/2018
7 | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 19/02/2018 | 20/02/2018
8 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 19/02/2018 | 20/02/2018
9 | En su caso, ordenar una segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 05/03/2018 | 09/03/2018
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 26/01/2018 | 26/01/2018
2 | Taller de Capacitación a SE y CAE | INE | CD | 30/01/2018 | 31/01/2018
3 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD-JDE | 01/02/2018 | 01/02/2018
4 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 04/02/2018 | 17/03/2018
5 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | JDE | 04/02/2018 | 17/03/2018
6 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | JDE | 04/02/2018 | 17/03/2018
7 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 02/04/2018 | 02/04/2018
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Periodo de precampaña | OPL | CG | 01/02/2018 | 10/02/2018
2 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2018-02-28 | 14/03/2018
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición | OPL | CG | 03/01/2018 | 01/02/2018
2 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 13/01/2018 | 11/02/2018
3 | Solicitud para el registro de Candidatos | OPL | CM | 2018-02-17 | 21/02/2018
4 | Resolución para aprobación de candidaturas | OPL | CM | 27/02/2018 | 27/02/2018
5 | Plazo para que las y los aspirantes a las candidaturas independientes a Ediles de los Ayuntamientos obtengan el apoyo ciudadano. | OPL | CG | 27/01/2018 | 05/02/2018
6 | Fecha límite para que el Consejo General apruebe la declaratoria de los aspirantes a las candidaturas independientes que tendrán derecho a registrarse a la candidatura independiente a Ediles de los Ayuntamientos. | OPL | CG | 16/02/2018 | 16/02/2018
Documentación y material electoral
1 | Entrega de la propuesta de la documentación y material a la DEOE del INE electoral para su validación. | OPL | CG | 17/01/2018 | 30/01/2018
2 | Revisión de documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria conforme a los Lineamientos aprobados por el Consejo General | INE | DEOE | 18/01/2018 | 02/02/2018
3 | Aprobación de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 11/02/2018 | 11/02/2018
4 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 12/02/2018 | 09/03/2018
5 | Entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla | INE | CD | 12/03/2018 | 16/03/2018
Bodegas electorales
1 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CM | 2018-02-16 | 16/02/2018
2 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | OPL | CM | 2018-02-16 | 2018-02-16
3 | Recepción de los documentos y materiales electorales en los órganos electorales del OPL | OPL | CM | 11/03/2018 | 11/03/2018
4 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CM | 2018-03-10 | 11/03/2018
Jornada Electoral
1 | Ejecución de pruebas de captura del sistema informático del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE OPL | 12/02/2018 | 16/02/2018
2 | Ejecución del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE OPL | 22/02/2018 | 22/02/2018
3 | Ejecución del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE OPL | 08/03/2018 | 08/03/2018
4 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 18/03/2018 | 18/03/2018
5 | Jornada Electoral | OPL | CG/CM | 18/03/2018 | 18/03/2018
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | INE | JDE | 01/01/2018 | 20/01/2018
2 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital | INE | CD | 21/01/2018 | 26/02/2018
3 | Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al Consejo General del OPL | OPL | CM | 22/01/2018 | 24/02/2018
4 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | INE | CD | 21/02/2017 | 15/03/2017
5 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | INE | CD | 21/02/2018 | 16/03/2018
6 | Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL | INE | CD | 22/01/2018 | 04/03/2018
Cómputos
1 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CM | 21/03/2018 | 21/03/2018