## Chiapas
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018
Chiapas
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
1. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1.1 | Emisión de la Convocatoria a la Elección Extraordinaria | OPL | CG | 2018-10-05 | 2018-10-05
1.2 | Aprobación del Calendario de la Elección Extraordinaria | OPL | CG | 2018-10-05 | 2018-10-05
1.3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-08
1.4 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-10-08 | 2018-10-08
1.5 | Ratificación de las y los Consejos Electorales del Consejo Distrital del INE | INE | CL | 2018-10-08 | 2018-10-08
1.6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-10-16 | 2018-10-16
1.7 | Sesión en la que se designa y/o ratifica e integra el Consejo Municipal | OPL | CG | 2018-10-16 | 2018-10-16
1.8 | Instalación del Consejo Municipal del OPL | OPL | CM | 2018-10-16 | 2018-10-17
2. Lista nominal de electores
2.1 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 2018-11-05 | 2018-11-09
2.2 | Entrega de las Listas Nominales de Electores con fotografía definitiva al OPL | INE | DERFE | 12/11/2018 | 2018-11-13
3. Observadores electorales
3.1 | Emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-08
3.2 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2018-10-08 | 2018-11-10
3.3 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2018-10-08 | 2018-11-15
3.4 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-10-08 | 2018-11-24
4. Ubicación de casillas
4.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE | JDE | 2018-10-11 | 2018-10-13
4.2 | Presentación, por parte de la Junta Distrital al Consejo Distrital, de la propuesta de ubicación de casillas | INE | JDE/CD | 2018-10-16 | 2018-10-16
4.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas | INE/OPL | CD/CM | 2018-10-17 | 2018-10-19
4.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básica, contiguas y extraordinarias. | INE | CD | 2018-10-22 | 2018-10-22
4.5 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-10-23 | 2018-10-23
4.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 2018-10-24 | 2018-10-24
4.7 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-10-24 | 2018-11-12
4.8 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-10-24 | 2018-11-15
4.9 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio | INE | CD | 2018-11-12 | 2018-11-16
5. Integración de las Mesas Directivas de Casilla
5.1 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 2018-10-16 | 2018-10-16
5.2 | Taller de Capacitación a SE y CAE | INE | CD | 2018-10-22 | 2018-10-23
5.3 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD-JDE | 2018-10-22 | 2018-10-22
5.4 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-10-24 | 2018-11-24
5.5 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | JDE | 2018-10-24 | 2018-11-24
5.6 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | JDE | 2018-10-24 | 2018-11-24
5.7 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-11-29 | 2018-11-30
6. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
6.1 | Aprobación del financiamiento público para los gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-10
6.2 | Aprobación de los topes máximos de gastos de los aspirantes a candidatos independientes en la etapa de apoyo ciudadano | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-10
6.3 | Aprobación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-10
6.4 | Periodo de precampaña | OPL | CG | 2018-10-22 | 2018-10-26
6.5 | Periodo de intercampaña | OPL | CG | 2018-10-27 | 2018-11-06
6.6 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2018-11-07 | 2018-11-21
7. Candidaturas
7.1 | Emisión de convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-08
7.2 | Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-15
7.3 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 2018-10-20 | 2018-10-20
7.4 | Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano de Candidatos Independientes | OPL | CM | 2018-10-22 | 2018-10-26
7.5 | Solicitud para el registro de Candidatos | OPL | CM | 2018-10-31 | 2018-11-01
7.6 | Resolución para aprobación de candidaturas | OPL | CM | 2018-11-05 | 2018-11-06
8. Documentación y material electoral
8.1 | Entrega del OPL, a la DEOE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-09
8.2 | Revisión por parte de la DEOE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-10-08 | 2018-10-23
8.3 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-10-24 | 2018-10-26
8.4 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 2018-11-07 | 2018-11-15
9. Bodegas electorales
9.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas en los consejos municipales | OPL | CM | 2018-10-18 | 2018-10-28
9.2 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CM | 2018-10-31 | 2018-10-31
9.3 | Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CM | 2018-10-18 | 2018-11-17
9.4 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | OPL | CM | 2018-10-31 | 2018-10-31
9.5 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CM | 2018-11-17 | 2018-11-18
9.6 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CM | 2018-11-17 | 2018-11-18
9.7 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CM | 2018-11-19 | 2018-11-23
10. PREP
10.1 | Informar al INE sobre las actividades que llevará a cabo, en su caso, para la implementación del PREP. | OPL | CG | 2018-10-15 | 2018-10-15
11 Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
11.1 | Ejecución de pruebas de captura del sistema informático del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE/OPL | 2018-11-05 | 2018-11-07
11.2 | Ejecución del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE/OPL | 2018-11-13 | 2018-11-13
11.3 | Ejecución del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE/OPL | 2018-11-20 | 2018-11-20
12. Jornada Electoral
12.1 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 2018-11-25 | 2018-11-25
12.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/CM | 2018-11-25 | 2018-11-25
13. Mecanismos de recolección
13.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2018-10-19 | 2018-10-19
13.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2018-10-22 | 2018-10-26
13.3 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2018-11-01 | 2018-11-05
13.4 | Recolección y traslado de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-11-25 | 2018-11-26
14. Cómputos
14.1 | Determinar el número de casillas que serán objeto de recuento | OPL | CG/CM | 2018-11-26 | 2018-11-26
14.2 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CM | 2018-11-26 | 2018-11-27
Note on A68: JIMENEZ MERCADO VIRGINIA: A partir de esta actividad se ha modificado la numeración.