## Oaxaca
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018
Oaxaca
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
1. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1.1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-05
1.2 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-10-08 | 2018-10-08
1.3 | Ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE | INE | CL | 2018-10-08 | 2018-10-08
1.4 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CG | 2018-10-16 | 2018-10-16
1.5 | Sesión en la que se designa y/o ratifica e integra el Consejo Distrital | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-08
1.6 | Emisión de la Convocatoria a la Elección Extraordinaria | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-05
1.7 | Aprobación del Calendario de la Elección Extraordinaria | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-05
1.8 | Instalación del Consejo Distrital del OPL | OPL | CD | 2018-10-09 | 2018-10-11
2. Lista nominal de electores
2.1 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 2018-11-19 | 2018-11-21
2.2 | Entrega de las Listas Nominales de Electores con fotografía definitiva al OPL | INE | DERFE | 2018-11-22 | 2018-11-22
3. Observadores electorales
3.1 | Emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-05
3.2 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CD | 2018-10-01 | 2018-11-24
3.3 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CD | 2018-10-01 | 2018-11-29
3.4 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-10-08 | 2018-12-06
4. Ubicación de casillas
4.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE/OPL | JDE/CD | 2018-10-11 | 2018-10-13
4.2 | Presentación, por parte de la Junta Distrital al Consejo Distrital, de la propuesta de lista de ubicación de casillas. | INE | JDE/CD | 2018-10-16 | 2018-10-16
4.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas | INE/OPL | CD/CD | 2018-10-17 | 2018-10-19
4.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2018-10-22 | 2018-10-22
4.5 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-10-23 | 2018-10-23
4.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 2018-10-24 | 2018-10-24
4.7 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-10-24 | 2018-11-26
4.8 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-10-24 | 2018-11-29
4.9 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio | INE | CD | 2018-11-26 | 2018-11-30
5. Integración de las Mesas Directivas de Casilla
5.1 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 2018-11-01 | 2018-11-01
5.2 | Taller de Capacitación a SE y CAE | INE | CD | 2018-11-05 | 2018-11-06
5.3 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD-JDE | 2018-11-07 | 2018-11-07
5.4 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-11-08 | 2018-12-08
5.5 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | JDE | 2018-11-08 | 2018-12-08
5.6 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | JDE | 2018-11-08 | 2018-12-08
5.7 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-12-10 | 2018-12-12
6. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
6.1 | Aprobación del financiamiento público para los gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-11
6.2 | Aprobación de los topes máximos de gastos de los aspirantes a candidatos independientes en la etapa de apoyo ciudadano | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-11
6.3 | Aprobación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-11
6.4 | Aprobacion de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y personas con un precandidatura o candidatura; así como el límite individual de aportaciones de los simpatizantes. | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-11
6.5 | Periodo de precampaña | OPL | CG | 2018-10-22 | 2018-10-31
6.6 | Periodo de intercampaña | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-17
6.7 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2018-11-18 | 2018-12-05
7. Candidaturas
7.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-22
7.2 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 2018-10-23 | 2018-11-02
7.3 | Solicitud para el registro de Candidatos | OPL | CG | 2018-11-05 | 2018-11-08
7.4 | Resolución para aprobación de candidaturas | OPL | CG | 2018-11-12 | 2018-11-17
7.5 | Emisión de convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2018-10-01 | 2018-10-05
7.6 | Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano de Candidatos Independientes | OPL | CD | 2018-10-22 | 2018-10-31
8. Documentación y material electoral
8.1 | Entrega del OPL, a la DEOE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-10-08 | 2018-10-09
8.2 | Revisión por parte de la DEOE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-10-08 | 2018-10-19
8.3 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-10-20 | 2018-10-26
8.4 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 2018-11-12 | 2018-11-23
9. Bodegas electorales
9.1 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CG | 2018-11-14 | 2018-11-14
9.2 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | OPL | CG | 2018-11-14 | 2018-11-14
9.3 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-11-29 | 2018-11-29
9.4 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-11-29 | 2018-11-30
9.5 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-12-03 | 2018-12-07
10. PREP
10.1 | Informar al INE sobre las actividades que llevará a cabo para la implementación del PREP. | OPL | CG | 2018-10-22 | 2018-10-22
11. Jornada Electoral
11.1 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 2018-12-09 | 2018-12-09
11.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-12-09 | 2018-12-09
12. Mecanismos de recolección
12.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2018-10-25 | 2018-10-25
12.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2018-10-26 | 2018-11-04
12.3 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2018-11-09 | 2018-11-19
12.4 | Recolección y traslado de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-12-09 | 2018-12-10
13. Cómputos
13.1 | Determinar el número de casillas que serán objeto de recuento | OPL | CG/CD | 2018-12-11 | 2018-12-11
13.2 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CD | 2018-12-13 | 2018-12-14