## Calendario NL
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, Nuevo León
ID_Subproceso | Subproceso | ID_Act | No Act. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria a la Elección Extraordinaria | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-01
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.2 | 2 | Aprobación del Calendario de la Elección Extraordinaria | OPL | CG | 2018-11-02 | 2018-11-02
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.3 | 3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-01
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.4 | 4 | Instalación del Consejo Local del INE | INE | CL | 2018-11-09 | 2018-11-09
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.5 | 5 | Ratificación de las y los Consejos Electorales del Consejo Distrital del INE | INE | CL | 2018-11-09 | 2018-11-09
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.6 | 6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE | INE | CD | 2018-11-13 | 2018-11-13
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.7 | 7 | Sesión en la que se designa y/o ratifica e integra la Comisión Municipal Electoral | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-05
1 | Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados | 1.8 | 8 | Instalación de la Comisión Municipal Electoral del OPL | OPL | CM | 2018-11-05 | 2018-11-05
2 | Lista nominal de electores | 2.1 | 1 | Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | INE | DERFE | 2018-11-26 | 2018-11-30
2 | Lista nominal de electores | 2.2 | 2 | Entrega de las Listas Nominales de Electores con fotografía definitiva al OPL | INE | DERFE | 2018-12-03 | 2018-12-04
3 | Observadores electorales | 3.1 | 1 | Emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-01
3 | Observadores electorales | 3.2 | 2 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2018-11-02 | 2018-11-30
3 | Observadores electorales | 3.3 | 3 | Impartir los cursos para observadores electorales | INE/OPL | CL/CD CG/CM | 2018-11-02 | 2018-12-05
3 | Observadores electorales | 3.4 | 4 | Acreditación o ratificación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2018-11-09 | 2018-12-15
4 | Ubicación de casillas | 4.1 | 1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | INE | JDE | 2018-11-06 | 2018-11-09
4 | Ubicación de casillas | 4.2 | 2 | Presentación, por parte de la Junta Distrital al Consejo Distrital, de la propuesta de ubicación de casillas | INE | JDE/CD | 2018-11-13 | 2018-11-13
4 | Ubicación de casillas | 4.3 | 3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas | INE/OPL | CD/CM | 2018-11-13 | 2018-11-16
4 | Ubicación de casillas | 4.4 | 4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básica, contiguas y extraordinarias. | INE | CD | 2018-11-20 | 2018-11-20
4 | Ubicación de casillas | 4.5 | 5 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-11-21 | 2018-11-21
4 | Ubicación de casillas | 4.6 | 6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CL | 2018-11-21 | 2018-11-21
4 | Ubicación de casillas | 4.7 | 7 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-11-21 | 2018-12-03
4 | Ubicación de casillas | 4.8 | 8 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-11-21 | 2018-12-06
4 | Ubicación de casillas | 4.9 | 9 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio | INE | CD | 2018-12-05 | 2018-12-07
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.1 | 1 | Designación de SE y CAE | INE | CD | 2018-11-14 | 2018-11-14
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.2 | 2 | Taller de Capacitación a SE y CAE | INE | CD | 2018-11-14 | 2018-11-14
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.3 | 3 | Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD-JDE | 2018-11-14 | 2018-11-14
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.4 | 4 | Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-11-15 | 2018-12-15
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.5 | 5 | Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | INE | JDE | 2018-11-15 | 2018-12-15
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.6 | 6 | Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | JDE | 2018-11-15 | 2018-12-15
5 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 5.7 | 7 | Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-12-17 | 2018-12-21
6 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 6.1 | 1 | Aprobación del financiamiento público para los gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-11-07 | 2018-11-07
6 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 6.2 | 2 | Aprobación de los topes máximos de gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-11-07 | 2018-11-07
6 | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | 6.3 | 3 | Periodo de campaña | OPL | CG | 2018-11-28 | 2018-12-12
7 | Candidaturas | 7.1 | 1 | Ratificación de candidaturas de partidos políticos y candidatos independientes | OPL | CG | 2018-11-01 | 2018-11-05
7 | Candidaturas | 7.2 | 2 | Solicitud de ratificación de registro, mediante la postulación en el SNR de las candidaturas de partidos políticos y candidatos independientes. | OPL | DOEE | 2018-11-19 | 2018-11-26
7 | Candidaturas | 7.3 | 3 | Aprobación en el SNR de los candidatos ratificados a través del OPL, previo cumplimiento de requisitos a través de la entrega de documentos del OPL. | OPL | DOEE | 2018-11-19 | 2018-11-26
8 | Documentación y material electoral | 8.1 | 1 | Entrega del OPL, a la DEOE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-11-05 | 2018-11-06
8 | Documentación y material electoral | 8.2 | 2 | Revisión por parte de la DEOE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2018-11-06 | 2018-11-09
8 | Documentación y material electoral | 8.3 | 3 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2018-11-07 | 2018-11-15
8 | Documentación y material electoral | 8.4 | 4 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | 2018-11-10 | 2018-11-30
9 | Bodegas electorales | 9.1 | 1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas en los consejos municipales | OPL | CM | 2018-11-07 | 2018-11-07
9 | Bodegas electorales | 9.2 | 2 | Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales | OPL | CM | 2018-11-05 | 2018-12-10
9 | Bodegas electorales | 9.3 | 3 | Informe que rinde el OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-11-07 | 2018-11-21
9 | Bodegas electorales | 9.4 | 4 | Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | OPL | CM | 2018-11-13 | 2018-11-23
9 | Bodegas electorales | 9.5 | 5 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CM | 2018-12-07 | 2018-12-08
9 | Bodegas electorales | 9.6 | 6 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CM | 2018-12-07 | 2018-12-09
9 | Bodegas electorales | 9.7 | 7 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CM | 2018-12-10 | 2018-12-14
10 | PREP | 10.1 | 1 | Informar al INE sobre las actividades que llevará a cabo para la implementación del PREP. | OPL | CG | 2018-11-15 | 2018-11-16
11 | Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) | 11.1 | 1 | Ejecución de pruebas de captura del sistema informático del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE/OPL | 2018-11-26 | 2018-11-27
11 | Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) | 11.2 | 2 | Ejecución del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE/OPL | 2018-11-30 | 2018-11-30
11 | Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) | 11.3 | 3 | Ejecución del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | JLE/JDE/OPL | 2018-12-06 | 2018-12-06
12 | Jornada Electoral | 12.1 | 1 | Publicación de los encartes | OPL | CG | 2018-12-16 | 2018-12-16
12 | Jornada Electoral | 12.2 | 2 | Jornada Electoral | OPL | CG/CM | 2018-12-16 | 2018-12-16
13 | Mecanismos de recolección | 13.1 | 1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2018-11-16 | 2018-11-20
13 | Mecanismos de recolección | 13.2 | 2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2018-11-21 | 2018-11-23
13 | Mecanismos de recolección | 13.3 | 3 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2018-11-23 | 2018-11-26
13 | Mecanismos de recolección | 13.4 | 4 | Recolección y traslado de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-12-16 | 2018-12-17
14 | Cómputos | 14.1 | 1 | Determinar el numero de casillas que serán objeto de recuento | OPL | CG/CM | 2018-12-17 | 2018-12-18
14 | Cómputos | 14.2 | 2 | Cómputos Municipales | OPL | CG/CM | 2018-12-19 | 2018-12-19