## Aguascalientes
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Aguascalientes
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-10-06
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-05 | 2017-11-11
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-20 | 2017-12-31
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-01-13
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-01-22
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-10-06
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-30 | 2017-11-30
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-01-31 | 2018-01-31
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-10-06 | 2018-01-13
3 | Solicitud de registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CD | 2017-10-06 | 2018-01-13
4 | Plazo en el que los partidos politicos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-11-14
5 | Resolución sobre las candidaturas comunes | OPL | CG | 2017-10-11 | 2018-01-18
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-10-16 | 2018-01-23
7 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-14 | 2017-11-17
8 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-15
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-15
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-12-17 | 2017-12-23
11 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-28 | 2017-12-28
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-08 | 2018-02-06
13 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 2018-04-11 | 2018-04-17
14 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CD | 2018-04-12 | 2018-04-14
15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-18 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el organo competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputo Estatal | OPL | CD | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Baja California Sur
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Baja California Sur
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-12 | 2017-11-23
2 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-15 | 2017-11-30
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales y Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-24 | 2017-11-24
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
7 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
8 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2017-12-01 | 2017-12-01
9 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CM | 2017-12-01 | 2017-12-01
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-12-01
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña. | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña. | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-31
3 | Precampaña para Diputados. | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
5 | Campaña para Diputados. | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
6 | Campaña para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-15 | 2017-12-08
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-12-01 | 2018-01-03
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/DM | 2017-12-01 | 2018-01-03
4 | Solicitud de registro Candidatura Común | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-04-04
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-04-05
6 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-08 | 2017-12-08
7 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-09 | 2018-02-06
8 | Resolución sobre procedencia de convenio de Candidatura Común | OPL | CG | 2017-12-06 | 2018-04-10
9 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-12-11 | 2018-01-13
10 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-11 | 2018-01-13
11 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
12 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados y Ayuntamientos. | OPL | CG, CD y CM | 2018-04-10 | 2018-04-17
13 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados y Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes). | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
14 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | No se especificó plazo, cada partido comunicó al OPL
15 | Plazo en que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | No se especificó plazo, cada partido comunicó al OPL
16 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | No se especificó plazo, cada partido comunicó al OPL
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD/CM | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | COE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD/CM | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los órganos competentes del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el organo competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-06-01 | 2018-07-04
9 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-06-01 | 2018-07-04
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Distritales. | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos Municipales. | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo Estatal de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional. | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Campeche
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Campeche
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-21 | 2017-09-21
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-30 | 2017-11-15
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-30 | 2017-11-15
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-15
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-15
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2017-11-01 | 2017-11-30
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-11-01 | 2017-11-30
9 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2017-11-30 | 2017-12-30
11 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-21
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD, y CM | 2018-01-13 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, y CM | 2018-01-13 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Juntas Municipales | OPL | CG, CD, y CM | 2018-01-13 | 2018-02-11
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña de Diputados, Ayuntamientos y Juntas Municipales | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-15
6 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD, y CM | 2018-04-29 | 2018-06-27
7 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, y CM | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Juntas Municipales | OPL | CG, CD, y CM | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG, CD | 2017-09-21 | 2018-01-13
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 2017-09-21 | 2018-01-13
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Juntas Municipales | OPL | CG, CM | 2017-09-21 | 2018-01-13
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar la solcitud de registro de los acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales para las elecciones de Diputaciones locales por ambos principios, ante el Consejo General del OPL | OPL | CG | 2017-09-21 | 2018-01-12
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar la solcitud de registro de los acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales para las elecciones de Ayuntamientos por ambos principios, ante el Consejo General del OPL | OPL | CG | 2017-09-21 | 2018-01-12
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar la solcitud de registro de los acuerdos de participación con agrupaciones políticas estatales para las elecciones de Juntas Municipales por ambos principios, ante el Consejo General del OPL | OPL | CG | 2017-09-21 | 2018-01-12
7 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-10-01 | 2018-01-23
8 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-01 | 2018-01-23
9 | Resolución sobre convenio de coalición para Juntas Municipales | OPL | CG | 2017-10-01 | 2018-01-23
10 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-11-19 | 2017-12-18
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Diputados | OPL | CD | 2017-12-11 | 2017-12-15
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargos de Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-11 | 2017-12-15
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente al cargo de Juntas Municipales | OPL | CM | 2017-12-11 | 2017-12-15
14 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 2017-12-16 | 2017-12-20
15 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-16 | 2017-12-20
16 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para la elección de Juntas Municipales | OPL | CG | 2017-12-16 | 2017-12-20
17 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-19 | 2017-12-21
18 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-19 | 2018-02-16
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Diputados | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06
20 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06
21 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para la elección de Juntas Municipales | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06
22 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de alianzas políticas | OPL | CG | 2018-01-12 | 2018-01-12
23 | Periodo en el que los partidos políticos reciben resolución sobre las solicitudes de registro de acuerdos de participación con las agrupaciones políticas estatales para elección de Diputaciones locales por ambos principios | OPL | CG | 2018-01-22 | 2018-01-22
24 | Periodo en el que los partidos políticos reciben resolución sobre las solicitudes de registro de acuerdos de participación con las agrupaciones políticas estatales para elección de Ayuntamientos por ambos principios | OPL | CG | 2018-01-22 | 2018-01-22
25 | Periodo en el que los partidos políticos reciben resolución sobre las solicitudes de registro de acuerdos de participación con las agrupaciones políticas estatales para elección de Juntas Municipales por ambos principios | OPL | CG | 2018-01-22 | 2018-01-22
26 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-11 | 2018-04-02
27 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-11 | 2018-04-02
28 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados Locales por el principio de mayoría relativa | OPL | CD | 2018-04-03 | 2018-04-10
29 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa | OPL | CM | 2018-04-03 | 2018-04-10
30 | Solicitud para el registro de Candidatos para Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa | OPL | CM | 2018-04-03 | 2018-04-10
31 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados Locales por ambos principios | OPL | CG, CD | 2018-04-20 | 2018-04-20
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos por ambos principios | OPL | CG, CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
33 | Resolución para aprobar las candidaturas para Juntas Municipales por ambos principios | OPL | CG, CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el Consejo Distrital | OPL | CD | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Recepción de las boletas electorales por el Consejo Municipal | OPL | CM | 2018-06-15 | 2018-06-15
15 | Conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
16 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
17 | Remisón de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG/CD/CM | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones, a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local. | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Coahuila
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Coahuila
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-12-01
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-01
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-21 | 2017-11-30
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
7 | Instalación de Comités Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-12-01 | 2018-01-14
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-11-01
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-13 | 2017-11-30
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-10-13 | 2017-11-30
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
4 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CM | 2018-06-28 | 2018-07-13
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 2017-11-01 | 2018-01-03
2 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-04
3 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-15
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-07
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-15
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los comites municipales del OPL | OPL | CM | 2017-11-01 | 2017-11-30
7 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-11 | 2018-01-13
8 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos /as interesados en postularse como candidatos independientes | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CD | 2017-12-02 | 2017-12-16
10 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CD | 2017-12-29 | 2018-02-06
11 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CD | 2017-12-24 | 2017-12-24
13 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OPL/CD | 2018-04-11 | 2018-04-15
14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-16 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07

## Colima
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Colima
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-15
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
3 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CM | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-15
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-15
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-31
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-31
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
7 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG/CM | 2018-07-02 | 2018-07-17
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-10-15 | 2018-01-23
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-15 | 2018-01-23
3 | Plazo para presentar al OPLE la solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-15 | 2017-12-24
4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-10-25 | 2018-02-02
5 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | DPPP | 2017-10-25 | 2018-02-02
6 | Convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2017-12-15 | 2018-01-05
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2018-01-06 | 2018-01-16
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-01-06 | 2018-01-16
9 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-06 | 2018-01-17
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-06 | 2018-01-17
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-18 | 2018-02-06
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano candidaturas independientes Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-18 | 2018-02-06
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
14 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-15 | 2018-02-28
15 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-16 | 2018-02-28
16 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 2018-04-01 | 2018-04-04
17 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | DPPP | 2018-04-01 | 2018-04-04
18 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
19 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | DPPP | 2018-04-20 | 2018-04-20
20 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CD | 2018-04-28 | 2018-04-28
21 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | DPPP | 2018-04-28 | 2018-04-28
22 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
23 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Municipales de la elección de Diputados | OPL | CM | 2018-07-08 | 2018-07-11
12 | Cómputos Municipales de la elección de Ayuntamientos | OPL | CM | 2018-07-12 | 2018-07-13

## Chiapas
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Chiapas
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-06-26 | 2017-07-20
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-06-26 | 2017-07-20
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-10-07 | 2017-10-07
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-16 | 2017-11-30
7 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-16 | 2017-11-30
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
9 | Instalación de Consejos Municipal del OPL | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-15
10 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-15
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos electorales del OPL | OPL | CD/CM | 2017-12-15 | 2018-01-14
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gobernador | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputados | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
4 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-11
7 | Aprobación de topes de gastos de campaña Gobernador | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-26
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña Diputados | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-26
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-26
10 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
11 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-29 | 2018-06-27
12 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-05-29 | 2018-06-27
13 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-02
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG/CD | 2017-10-07 | 2018-01-23
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-10-07 | 2018-02-02
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG/CD | 2017-10-07 | 2018-02-02
4 | Plazo para el registro de candidaturas comunes para diputados y miembros de ayuntamiento. | OPL | CG | 2017-10-07 | 2018-03-12
5 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-10-07 | 2018-01-15
6 | Resolución de registro de candidaturas comunes para diputados y miembros de ayuntamiento. | OPL | CG | 2017-10-12 | 2018-03-17
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-10-17 | 2018-02-02
8 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-10-17 | 2018-02-12
9 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-17 | 2018-02-12
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CDE | 2017-12-14 | 2018-01-12
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | SE | 2017-12-14 | 2018-01-12
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CME | 2017-12-14 | 2018-01-12
13 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-01-17
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-01-17
16 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-01-17
17 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CG | 2018-01-18 | 2018-02-06
18 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CDE | 2018-01-18 | 2018-02-06
19 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CME | 2018-01-18 | 2018-02-06
20 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Gobernador | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
21 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-11
22 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-20
23 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-15
24 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-15
25 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador | OPL | CG/CD | 2018-03-21 | 2018-03-23
26 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-27 | 2018-03-29
27 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 2018-04-01 | 2018-04-11
28 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 2018-04-01 | 2018-04-11
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 2018-04-18 | 2018-04-20
30 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-18 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CDE/CME | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputo Municipales | OPL | CG | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo Estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-09

## Chihuahua
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Chihuahua
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
4 | Convocatoria para la integración de las Asambleas Municipales del OPL. | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
6 | Sesión en la que se designan e integran las Asambleas Municipales del OPL. | OPL | CG | 2017-12-01 | 2018-01-15
7 | Instalación de las Asambleas Municipales del OPL | OPL | AM | 2017-12-01 | 2018-01-15
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante las asambleas municipales del OPL | OPL | AM | 2017-12-01 | 2017-12-20
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-12-01
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-20 | 2018-02-11
2 | Precampaña para Ayuntamientos y Síndicos | OPL | CG | 2018-01-20 | 2018-02-11
3 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-24 | 2018-06-27
4 | Campaña para Ayuntamientos y Síndicos | OPL | CG | 2018-05-24 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | AM | 2018-06-28 | 2018-06-28
6 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 2017-11-06 | 2017-11-14
7 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-06 | 2017-11-14
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | AD | 2017-12-01 | 2018-01-20
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Miembros de Ayuntamientos | OPL | AM | 2017-12-01 | 2018-01-20
3 | Solicitud de registro de candidatura común para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-01-20
4 | Solicitud de registro de candidatura común para Miembros de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-01-20
5 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-01 | 2018-02-15
6 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-12-01 | 2018-03-15
7 | Resolución sobre la solicitud de registro de candidatura común para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-01-25
8 | Resolución sobre la solicitud de registro de candidatura común para Miembros de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-01-25
9 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-15
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-12-01 | 2018-03-15
11 | Resolución sobre convenio de coalición para Diputados de Mayoría Relativa | OPL | CG | 2017-12-11 | 2018-01-30
12 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CG | 2017-12-11 | 2018-01-30
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-16 | 2018-02-26
14 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | OPL | CD Y CM | 2018-01-13 | 2018-01-13
15 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD Y CM | 2017-12-05 | 2018-01-03
16 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos (Presidentes y Síndicos) | OPL | CD Y CM | 2017-12-05 | 2018-01-03
17 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado de Mayoría Relativa | OPL | DAP | 2018-01-15 | 2018-02-06
18 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos (Presidente y Síndico) | OPL | DAP | 2018-01-15 | 2018-02-06
19 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CD Y CM | 2018-02-12 | 2018-03-18
20 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CD Y CM | 2018-02-12 | 2018-03-18
21 | Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Diputaciones | OPL | CG/CD | 2018-03-20 | 2018-03-30
22 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/CD | 2018-03-20 | 2018-03-30
23 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CD Y CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
24 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CD Y CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-06-01 | 2018-06-15
9 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-06-01 | 2018-07-04
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Municipales | OPL | AM | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos Distritales | OPL | AD | 2018-07-06 | 2018-07-07

## Ciudad de México
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Ciudad de México
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-10-02 | 2017-10-08
2 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 2017-10-06 | 2018-02-05
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-10-16 | 2017-10-20
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
7 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-01-22 | 2018-01-25
8 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-02-05 | 2018-02-09
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CD | 2018-06-28 | 2018-07-01
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2017-10-16 | 2017-12-13
3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Diputados | OPL | UTF | 2017-10-16 | 2018-01-02
4 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Alcaldías | OPL | UTF | 2017-10-16 | 2018-01-02
5 | Precampaña para Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2017-12-14 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
7 | Precampaña para Alcaldías | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2018-01-11 | 2018-01-13
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | UTF | 2018-01-11 | 2018-01-13
10 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Alcaldías | OPL | UTF | 2018-01-11 | 2018-01-13
11 | Campaña para Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2018-03-30 | 2018-06-27
12 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
13 | Campaña para Alcaldías | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
Candidaturas
1 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2017-09-15 | 2017-10-16
2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 2017-09-15 | 2017-12-09
3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Alcaldías | OPL | CG | 2017-09-15 | 2017-12-09
4 | Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-07
5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes a Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2017-10-09 | 2017-10-21
6 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 2017-12-08 | 2017-12-14
7 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 2017-10-10 | 2017-12-14
8 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-10-10 | 2018-01-03
9 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Alcaldias | OPL | CG/CD | 2017-10-10 | 2018-01-03
10 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-10-10 | 2017-11-01
11 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 2017-10-16 | 2018-02-12
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Alcaldías | OPL | CG | 2017-12-08 | 2017-12-14
13 | Resolución sobre convenio de coalición para Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 2017-10-20 | 2017-12-24
14 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-10-20 | 2018-01-13
15 | Resolución sobre convenio de coalición para Alcaldías | OPL | DPPP | 2017-10-20 | 2018-01-13
16 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos a Gobernador | OPL | CG | 2017-11-02 | 2017-11-04
17 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos de Diputados y Alcaldías | OPL | CG | 2017-11-27 | 2017-11-29
18 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-01 | 2018-02-11
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-09 | 2018-02-06
20 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Alcaldías | OPL | DPPP | 2017-12-09 | 2018-02-06
21 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-17 | 2018-03-03
22 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Jefe de Gobierno | OPL | CG | 2018-02-18 | 2018-03-04
23 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Diputados y Alcaldías | OPL | CG | 2018-03-02 | 2018-03-16
24 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección de Jefe de Gobierno | OPL | DPPP | 2018-03-09 | 2018-03-16
25 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes para Jefe de Gobierno | OPL | CD | 2018-03-17 | 2018-03-28
26 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Diputados | OPL | OPL/CD | 2018-03-21 | 2018-03-28
27 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Alcaldías. | OPL | DPPP | 2018-03-21 | 2018-03-28
28 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes para Diputados | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-04-19
29 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de aspirantes a candidatos independientes para Alcaldía | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-04-19
30 | Resolución para aprobar los registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes para la elección para Jefe de Gobierno. | OPL | DPPP | 2018-03-29 | 2018-03-29
31 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
32 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Alcaldías | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
10 | Cómputos de Demarcación Territorial | OPL | CD | 2018-07-05 | 2018-07-05
11 | Cómputo Final | OPL | CG | 2018-07-07 | 2018-07-07
12 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | Por definir | Por definir
13 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | Por definir | Por definir

## Durango
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Durango
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-22 | 2017-10-01
2 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-08 | 2017-12-07
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-01
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-05 | 2017-11-05
6 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-07 | 2017-11-07
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-11-01
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores Electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores Electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores Electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-31
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG/CD/CM | 2018-01-10 | 2018-02-11
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG/CD/CM | 2018-05-09 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD/CM | 2017-11-01 | 2018-01-10
2 | Solicitud de registro de convenio de candidatura común | OPL | CG | 2017-11-01 | 2018-04-01
3 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-11
4 | Resolución de Candidatura Común | OPL | CG | 2017-11-06 | 2018-04-06
5 | Resolución sobre convenio de coalición | OPL | CG | 2017-11-11 | 2018-01-20
6 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD Y CM | 2017-12-07 | 2017-12-30
7 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-11 | 2017-12-14
8 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-12 | 2018-02-26
9 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
11 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de aspirantes candidatos independientes a Diputados | OPL | CD Y CM | 2018-01-07 | 2018-01-07
12 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | PYPP | 2018-01-08 | 2018-02-06
13 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG | 2018-04-07 | 2018-04-14
14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-15 | 2018-04-20
15 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | PYPP | 2018-04-15 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputo Distrital | OPL | CM | 2018-07-08 | 2018-07-08
12 | Computo Estatal | OPL | CG | 2018-07-11 | 2018-07-11
13 | Computos Diputados Representación Proporcional | OPL | CG | 2018-07-18 | 2018-07-18

## Guanajuato
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Guanajuato
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-07-01 | 2017-07-15
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-07-01 | 2017-07-15
3 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-07-16 | 2017-10-15
4 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-07-16 | 2017-10-15
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-09-08
6 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2017-10-15 | 2017-10-15
7 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-10-15 | 2017-10-15
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 2017-10-16 | 2017-11-14
9 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
10 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
11 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2017-12-14 | 2018-02-11
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Diputados por ambos principios | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
7 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-10
8 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-10
9 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-10
10 | Aprobación de financiamiento público de candidaturas independientes para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
11 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-30 | 2018-06-27
12 | Aprobación de financiamiento público de candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-28 | 2018-04-28
13 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
14 | Aprobación de financiamiento público de candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG | 2018-05-13 | 2018-05-13
15 | Campaña para Diputados por ambos principios | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27
16 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-06-27 | 2018-06-27
Candidaturas
1 | Emisión de convocatoria para candidatos independientes | OPL | CG | 2017-09-04 | 2017-09-09
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-14
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-13
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-03
5 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos Gobernador | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-11-14
6 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-14
7 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-04
8 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-09-18 | 2017-12-24
9 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-23
10 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-13
11 | Aviso de la intención de elección consecutiva | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-07
12 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-07
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador | OPL | CD | 2017-11-25 | 2017-12-01
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CG | 2017-12-02 | 2017-12-08
15 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | GC | 2017-12-09 | 2018-02-06
16 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-10 | 2017-12-16
17 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-17 | 2017-12-23
18 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-24 | 2018-02-06
19 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-12-25 | 2017-12-31
20 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-01 | 2018-01-07
21 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
22 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
23 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
24 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-08 | 2018-02-06
25 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Gobernador | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
26 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Diputados | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
27 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-14 | 2018-03-20
28 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2018-03-22 | 2018-03-28
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
30 | Realización de al menos un debate entre los candidatos a gobernador | OPL | CG | 2018-03-30 | 2018-06-27
31 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados ambos principios | OPL | CG/CD | 2018-04-05 | 2018-04-11
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-06 | 2018-04-06
33 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-06-20 | 2018-06-30
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-06-20 | 2018-07-04
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Guerrero
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Guerrero
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-11-25
2 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-09-08
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG/CD/CM | 2017-11-15 | 2017-11-29
6 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-30 | 2017-11-30
7 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-13 | 2017-11-19
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD | 2018-01-03 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 2018-01-16 | 2018-02-11
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-03-12 | 2018-03-18
5 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD | 2018-04-29 | 2018-06-27
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 2018-05-19 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-06-27 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG, CD | 2017-09-08 | 2018-01-03
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 2017-09-08 | 2018-01-16
3 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Diputados | OPL | CG, CD | 2017-09-08 | 2018-01-03
4 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayutamientos | OPL | CG, CD | 2017-09-08 | 2018-01-16
5 | Plazo para el registro de alianzas políticas para Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-03
6 | Plazo para el registro de alianzas políticas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-16
7 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-14
8 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-12-16
9 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-02-11
10 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos para Diputados. | OPL | CG | 2017-09-09 | 2018-01-03
11 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2017-09-09 | 2018-01-15
12 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-13
13 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-25
14 | Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
15 | Emisión de la convocatoria para candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
16 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CD | 2017-12-02 | 2018-01-08
17 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD | 2017-12-02 | 2018-01-08
18 | Resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas comunes para Diputados | OPL | CG | 2018-01-04 | 2018-01-08
19 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG, CD | 2018-01-04 | 2018-01-07
20 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG, CD | 2018-01-04 | 2018-01-07
21 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG, CD | 2018-01-08 | 2018-02-06
22 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos ( Presidente y Síndico) | OPL | CG, CD | 2018-01-08 | 2018-02-06
23 | Resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas comunes para Ayutamientos | OPL | CG | 2018-01-16 | 2018-01-21
24 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG, CD | 2018-02-07 | 2018-02-21
25 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG, CD | 2018-02-07 | 2018-02-21
26 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-19 | 2018-02-25
27 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-19 | 2018-02-25
28 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG, CD | 2018-03-21 | 2018-04-05
29 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados de Mayoría Relativa. | OPL | CG, CD | 2018-03-21 | 2018-04-05
30 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados de Representación Proporcional. | OPL | CG | 2018-04-03 | 2018-04-17
31 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-18 | 2018-04-20
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Regidores de Mayoria Relativa) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-18 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG/CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputos Distritales de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-04

## Hidalgo
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Hidalgo
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
4 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-15
5 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-22
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-23 | 2018-01-10
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-23 | 2018-01-10
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CL/CD | 2018-01-10 | 2018-05-03
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-12-15
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-04-03 | 2018-05-13
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CL/CD | 2018-07-02 | 2018-07-09
Candidaturas
1 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-12-04
2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-10-01 | 2017-12-23
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-04 | 2017-12-07
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-12-15 | 2018-01-03
5 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-12-16 | 2017-12-30
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-12-16 | 2017-12-30
7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-23 | 2017-12-23
8 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-24 | 2018-02-06
9 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-12-25 | 2018-01-13
10 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
11 | Plazo para Solicitar al Consejo General del OPL, el registro bajo la figura de candidatura común | OPL | CG | 2018-02-12 | 2018-04-10
12 | Plazo para Resolver respecto a la procedencia de la candidatura común | OPL | CG | 2018-02-15 | 2018-04-13
13 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CD | 2018-02-25 | 2018-02-28
14 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 2018-04-11 | 2018-04-15
15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM/CD | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CM/CD | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07

## Jalisco
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Jalisco
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-01
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-31
3 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-01-16 | 2018-01-16
4 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-09-01 | 2018-04-30
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-31
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG / CD | 2017-09-01 | 2018-04-30
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2018-01-16 | Por definir
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 2017-09-01 | 2018-04-30
9 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
10 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
11 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-31
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-12-31
3 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG, CD y CM | 2017-12-14 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD y CM | 2018-01-03 | 2018-02-11
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD y CM | 2018-01-03 | 2018-02-11
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG, CD y CM | 2018-03-30 | 2018-06-27
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD y CM | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | PYPP | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-12-14
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-09-01 | 2018-01-03
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CD/CM | 2017-09-01 | 2018-01-03
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-11-13
5 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-09-11 | 2018-01-13
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-11 | 2018-01-13
7 | Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador | OPL | CG | 2017-09-11 | 2017-12-24
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-04 | 2017-11-16
9 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-11-06 | 2018-02-11
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 2017-11-13 | 2017-11-19
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-11-13 | 2017-11-19
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD | 2017-11-13 | 2017-11-19
13 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | OPL | CG | 2017-11-20 | 2017-11-22
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-11-20 | 2017-11-22
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CM | 2017-11-20 | 2017-11-22
16 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | OPL | CG | 2017-12-09 | 2018-02-06
17 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos ( Presidente y Síndico) | OPL | CG | 2017-12-29 | 2018-02-06
18 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG | 2017-12-29 | 2018-02-06
19 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
20 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
21 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador (Partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-02-19 | 2018-02-25
22 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos (Partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-03-05 | 2018-03-25
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados (Partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-03-05 | 2018-03-18
24 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
25 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
26 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-31
9 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
10 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
11 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-06-01 | 2018-06-10
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-11 | 2018-06-11
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-11 | 2018-06-12
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-26 | 2018-06-30
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-15 | 2018-03-30
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-04
12 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-04
13 | Cómputos Estatales | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Estado de México
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Estado de México
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-06-30 | 2017-11-07
2 | Convocatoria para la designación de Vocales Distritales y Municipales | OPL | CG | 2017-06-30 | 2017-11-07
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-07
4 | Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales. | OPL | CG | 2017-09-02 | 2017-09-02
5 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan a Vocales de las Juntas Distritales | OPL | CG | 2017-10-25 | 2017-10-31
6 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
7 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan a Vocales de las Juntas Municipales | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-07
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
9 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-10
10 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan Consejeros Municipales | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-10
11 | Sesión del Consejo General del OPL, en la que se designan Consejeros Distritales | OPL | CG | 2017-11-08 | 2017-11-14
12 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
13 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2017-11-10 | 2017-12-10
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 2017-11-30 | 2017-12-30
15 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de Casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-09-06 | 2018-01-19
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2017-09-06 | 2018-05-23
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG,CD,CM | 2018-01-20 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Diputados | OPL | CG,CD,CM | 2018-01-20 | 2018-02-11
5 | Campaña para Diputados | OPL | CG,CD,CM | 2018-05-24 | 2018-06-27
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | PYPP | 2018-05-24 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CD | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Resolución sobre candidatura común para diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2018-02-21
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-09-06 | 2018-01-20
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-06 | 2018-01-20
4 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Diputados | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-12-21
5 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-12-21
6 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-07 | Por definir
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-17 | 2018-01-30
8 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-09-17 | 2018-01-30
9 | Emisión de la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a cargos de elección popular | OPL | CG | 2017-11-10 | 2017-11-10
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente (Diputados y Ayuntamientos) | OPL | CG | 2017-10-20 | 2017-12-23
11 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CD | 2017-12-24 | 2018-02-06
12 | Plazo para obtener apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para ayuntamientos | OPL | CD | 2017-12-24 | 2018-01-22
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-20 | 2018-02-11
14 | Plazo para el registro de plataformas electorales para Diputados | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-05
15 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales de Diputados | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-05
16 | Plazo para el registro de plataformas electorales para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-03 | 2018-04-07
17 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-03 | 2018-04-07
18 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG | 2018-04-06 | 2018-04-16
19 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-08 | 2018-04-16
20 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
22 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CL/CD | 2018-07-03 | 2018-07-06
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-07-03 | 2018-07-06
11 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-06
12 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-06

## Michoacán
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Michoacán
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Comités Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-09-15
2 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-09-15
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-09-08
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
6 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
7 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-23 | 2017-12-27
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2017-12-26 | 2018-01-10
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 2017-12-26 | 2018-01-10
10 | Instalación de Comités Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-31 | 2017-12-31
11 | Instalación de Comités Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-12-31 | 2017-12-31
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-11-30
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-11-30
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 2017-09-13 | 2017-09-13
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-13 | 2017-09-13
5 | Precampaña para Diputados MR | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Diputados RP | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
7 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
8 | Campaña para Diputados MR | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27
9 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27
10 | Campaña para Diputados RP | OPL | CG | 2018-05-28 | 2018-06-27
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes para Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-13
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-13
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-31
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-31
5 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-02-11
6 | Plazo para presentar al OPLE el registro de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-13
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-01-14 | 2017-01-23
8 | Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-01-14 | 2017-01-23
9 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos, candidatos comunes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
10 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
11 | Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2017-12-20 | 2017-12-20
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 2017-12-25 | 2018-01-06
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-25 | 2018-01-06
14 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidatos independientes para la elección para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-03-27 | 2018-04-10
15 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos, candidaturas independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 2018-03-27 | 2018-04-10
16 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-01-12
17 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-01-12
18 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-01-17
19 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-01-17
20 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-01-18 | 2018-02-06
21 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-18 | 2018-02-06
22 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-04-06 | 2018-04-10
23 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-04-06 | 2018-04-10
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07

## Morelos
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Morelos
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Fundamento Legal
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Aprobar Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. | OPL | CG | 2017-08-29 | 2017-08-29 | CIPEEM. Artículo 104.- Los consejos municipales electorales deberán estar integrados e instalados en el mes de noviembre del año previo al de la elección.
2 | Sesión del Consejo Estatal para dar inicio al PEL | OPL | CEE | 2017-09-04 | 2017-09-10 | CIPEEM..Artículo 160...La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la primera sesión del Consejo Estatal que celebre durante la primera semana del mes de Septiembre del año previo al de la elección al que corresponda el de la elección ordinaria y concluye al iniciarse la jornada electoral.
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30 | CIPEEM Artículo 104.- Los consejos municipales electorales deberán estar integrados e instalados en el mes de noviembre del año previo al de la elección, La ley no señala fecha
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales | OPL | CG | 2017-11-18 | 2017-11-18 | CIPEEM. Artículo 104.- Los consejos municipales electorales deberán estar integrados e instalados en el mes de noviembre del año previo al de la elección. La ley no señala fecha
7 | Instalación de Consejos Distritales | OPL | OPL | 2017-11-21 | 2017-11-30 | CIPEEM. Artículo 104.- Los consejos municipales electorales deberán estar integrados e instalados en el mes de noviembre del año previo al de la elección.
8 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | OPL | 2017-11-21 | 2017-11-30
9 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de Casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15 | Art. 78 fracc. XXIII y 174 fracc. I del CIPEEM
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15 | Artículo 174. El Consejo Estatal, previo al inicio del proceso electoral, determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección, conforme a las siguientes bases; ―Indica que a más tardar en octubre del año previo al de la elección el Consejo General del INE determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado‖. La legislación no señala un plazo cierto.
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos | [5 empty] | CIPEEM. Artículo 168. Los procesos de selección interna de candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso y miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo a partir del 15 de diciembre del año previo a la elección. Durarán como máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña respectivo, no podrán extenderse más allá del día 15 de febrero del año de la elección.
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-09-06 | CIPEEM. Artículo 168. Los procesos de selección interna de candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso y miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo a partir del 15 de diciembre del año previo a la elección. Durarán como máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña respectivo, no podrán extenderse más allá del día 15 de febrero del año de la elección.
2 | Aprobación de topes de gastos campaña | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Art. 78 fracc. XXIII y 197 del CIPEEM
3 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11 | CIPEEM. Artículo 192. La campaña electoral para Gobernador durará 60 días. Durante los tres días anteriores a la jornada electoral , no se permitirá la celebración de actos de campaña. Se sugiere el plazo toda vez que el código únicamente establece la duración.
4 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11 | CIPEEM. Artículo 192. La campaña electoral para Diputados al Congreso y ayuntamientos durará 45 días. Durante los tres días anteriores a la jornada electoral , no se permitirá la celebración de actos de campaña. Se sugiere el plazo toda vez que el código únicamente establece la duración.
5 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11 | La legislación aplicable no contempla fechas en topes de campaña. Propuesta por el OPLE
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27 | CIPEEM. Artículo 177. El registro de candidatos al cargo de Gobernador Constitucional del Estado, se hará ante el Consejo Estatal, del 1 al 7 de marzo del año en que se efectúe la elección. El Consejo Estatal tendrá 4 días para resolver sobre la procedencia del registro.
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27 | Articulo 266.-Artículo 266. El Consejo Estatal emitirá la Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello. El Código Electoral del Estado no establece fechas, se sugiere incorporar hasta que el que el OPL publique la convocatoria correspondiente.
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-09 | El Código Electoral del Estado no establece fechas, se sugiere incorporar hasta que el que el OPL publique la convocatoria correspondiente.
Candidaturas | [5 empty] | CIPEEM. Artículo 177.El registro de candidatos al cargo de Gobernador Constitucional del Estado, se hará ante el Consejo Estatal, del 1 al 7 de marzo del año en que se efectúe la elección.
1 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gobernador. | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-03 | Artículo 168. Artículo 92 LGPP, numeral 3 3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.
2 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputados. | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-13 | Artículo 168. Artículo 92 LGPP, numeral 3 3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.
3 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamiento. | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-13 | Artículo 276 el Reglamento de Elecciones establece que la fecha es hasta que inicie la etapa de precampañas y Artículo 168 y 169 Código Electoral de Morelos estipula que en el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, deberá registrarse hasta treinta días antes del inicio de las precampaña
4 | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Común para Gobernador. | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-02 | Artículo 276 el Reglamento de Elecciones establece que la fecha es hasta que inicie la etapa de precampañas y Artículo 168 y 169 Código Electoral de Morelos estipula que en el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, deberá registrarse hasta treinta días antes del inicio de las precampaña
5 | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Común para Diputados | OPL | CG | 2018-09-08 | 2018-01-12 | Artículo 276 el Reglamento de Elecciones establece que la fecha es hasta que inicie la etapa de precampañas y Artículo 168 y 169 Código Electoral de Morelos estipula que en el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, deberá registrarse hasta treinta días antes del inicio de las precampaña
6 | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Común para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-09-08 | 2018-01-12 | Artículo 168. Artículo 92 LGPP, numeral 3 3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.
7 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-09 | Artículo 276 el Reglamento de Elecciones establece que la fecha es hasta que inicie la etapa de precampañas y Artículo 168 y 169 Código Electoral de Morelos estipula que en el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, deberá registrarse hasta treinta días antes del inicio de las precampaña
8 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-09
9 | Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común de Gobernador. | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-13 | CIPEEM. Artículo 177 El registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de marzo del año de la elección. Se sugiere incorporar el registro para Ayuntamientos al ser el mismo plazo.
10 | Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común para Diputados | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-23
11 | Resolución sobre convenios de Coalición y/o Candidaturas Común para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-01-23
12 | Aprobar la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, Presidente, Síndico y Regidores. | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-10-06 | Artículo 177.El registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El consejo correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la procedencia
13 | Aprobar la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes a Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, Presidente, Síndico y Regidores. | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-10-06 | CIPEEM. Artículo 177.El registro de candidatos a los cargos de Diputados y ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El consejo correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la procedencia. Se sugiere eliminar e incorporar en la de Diputados toda vez que es el mismo plazo.
14 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador | OPL | CG | 2017-10-08 | 2017-12-08 | El Código Electoral del Estado no establece fechas, se sugiere incorporar hasta que el que el OPL publique la convocatoria correspondiente.
15 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la Candidatura Independiente para Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y para integrantes de los Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-08 | 2017-12-18 | El Código Electoral del Estado no establece fechas, se sugiere incorporar hasta que el que el OPL publique la convocatoria correspondiente.
16 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador, Diputados y/o integrantes de Ayuntamientos. | OPL | CG | 2017-12-09 | 2017-12-23 | El Código Electoral del Estado no establece fechas, se sugiere incorporar hasta que el que el OPL publique la convocatoria correspondiente.
17 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-15 | 2018-02-15 | El Código Electoral del Estado no establece fechas, se sugiere incorporar hasta que el que el OPL publique la convocatoria correspondiente.
18 | Periodo para cumplimiento de requisitos de manifestación de intención para el cargo de Gobernador | OPL | CG | 2017-12-18 | 2017-12-22 | Artículo 276 el Reglamento de Elecciones establece que la fecha es hasta que inicie la etapa de precampañas y Artículo 168 y 169 Código Electoral de Morelos estipula que en el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, deberá registrarse hasta treinta días antes del inicio de las precampaña
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | OPL | CG | 2017-12-24 | 2018-02-06 | Artículo 276 el Reglamento de Elecciones establece que la fecha es hasta que inicie la etapa de precampañas y Artículo 168 y 169 Código Electoral de Morelos estipula que en el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, deberá registrarse hasta treinta días antes del inicio de las precampaña
20 | Periodo para cumplimiento de requisitos de manifestación de intención para el cargo de Diputados y Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-12-27 | 2017-12-31
21 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamiento (presidente y Síndico) | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-06
22 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-06
23 | Plazo para el registro de plataformas electorales de partidos politicos | OPL | CG | 2018-02-23 | 2018-03-02
24 | Plazo para el registro de plataformas electorales de candidatos independientes y partidos políticos para diputados y ayuntamientos | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-04
25 | Solicitud de Registro de Candidatos para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-09 | 2018-03-13
26 | Plazo para el registro de plataformas electorales de candidatos independientes y partidos políticos para gobernador | OPL | CG | 2018-03-09 | 2018-03-13
27 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-09 | 2018-03-13
28 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-14 | 2018-03-29
29 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-04
30 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados. | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-04
31 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-05 | 2018-04-20
32 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente, Síndico y Regidores de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. | OPL | CG | 2018-04-05 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPLE | CD | 2018-05-01 | 2018-04-07
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | CómputosMunicipales | OPL | OPL | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputosdistritales | OPL | OPL | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | OPL | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Nuevo León
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Nuevo León
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de las Comisiones Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-11-06 | 2018-11-13
2 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-11-06 | 2017-11-06
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
6 | Sesión en la que se designan e integran las Comisiones Municipales Electorales del OPL | OPL | CG | 2018-01-02 | 2018-01-02
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante las comisiones municipales del OPL | OPL | CM | 2018-01-02 | Por definir
8 | Instalación de las Comisiones Municipales del OPL | OPL | CM | 2018-01-03 | 2018-01-17
9 | Instalación de las Mesas Auxiliares de Cómputo del OPL | OPL | MAC | 2018-06-01 | 2018-06-01
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-11-06
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CM | 2018-07-01 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CM | 2017-11-01 | 2018-01-03
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2017-11-01 | 2018-01-03
3 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-11-06 | 2018-04-05
4 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-06 | 2018-01-15
5 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-11-06 | 2018-01-12
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-11-06 | 2018-04-05
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-11-17 | 2017-12-16
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CD | 2017-11-17 | 2017-12-16
9 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CD | 2017-11-17 | 2017-12-22
10 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-11-17 | 2017-12-22
11 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-11-11 | 2018-01-13
12 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-11 | 2018-01-13
13 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-09 | 2017-12-13
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-09 | 2017-12-13
15 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-29 | 2018-02-06
16 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-29 | 2018-02-06
17 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
18 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG/CD | 2018-03-22 | 2018-04-15
19 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2018-03-22 | 2018-04-15
20 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-16 | 2018-04-20
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-16 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-04-28 | 2018-07-07
6 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-15
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputo parcial distrital de la elección de Diputados | OPL | MAC | 2018-07-04 | 2018-07-05
12 | Cómputo municipal | OPL | CG | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo Total de Diputados | OPL | CD | 2018-07-06 | 2018-07-07

## Oaxaca
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Oaxaca | [5 empty] | Fundamento
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Legal
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Artículo 43, Fracción V, CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA: "La designación de los presidentes, secretarios y consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales electorales, se hará bajo el siguiente procedimiento.... V.- El Consejo General designará a los presidentes, secretarios y consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales electorales en el mes de diciembre del año anterior a la elección, y los de los consejos municipales electorales en el mes de febrero del año de la elección, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes..." | 0
2 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-09-06
3 | Emisión de la convocatoria para la integración de los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-09-06
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-11-21 | 2017-11-25 | Art. 56 LIPEEO | 4
7 | Instalación de Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-11-26 | 2017-11-30 | Art. 58 LIPEEO | 4
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
9 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG/OPL | 2017-12-21 | 2017-12-23 | Art. 56 LIPEEO | 2
10 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CM | 2017-12-24 | 2017-12-30
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | Por definir | Por definir
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Art. 383 Numeral 2 | 13
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-11-30 | Artículo 148, Numeral 1, Fracción II del CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA: "1. Las precampañas que realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos, deberán concluir a más tardar quince días antes de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate. En todo caso la duración de las precampañas será: I.- Para candidatos a Gobernador del Estado, veinte días; II.- Para candidatos a diputados, quince días; y III.- Para candidatos a concejales municipales, diez días." | 85
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Artículo 148, Numeral 1, Fracción II del CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA: "1. Las precampañas que realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos, deberán concluir a más tardar quince días antes de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate. En todo caso la duración de las precampañas será: I.- Para candidatos a Gobernador del Estado, veinte días; II.- Para candidatos a diputados, quince días; y III.- Para candidatos a concejales municipales, diez días." | 30
3 | Precampaña para Diputados | OPL | OPL | 2018-01-13 | 2018-02-11 | Artículo 171, Numeral 1 y 2 del CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA: "1. El periodo de campaña electoral para Gobernador, tendrá una duración de sesenta días, el de diputados al Congreso será de cuarenta días, y el de concejales municipales por el régimen de partidos políticos, será de treinta días. 2. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, o en su caso iniciarán en la fecha que determine el Consejo General, y concluirán tres días antes de la jornada electoral." | 29
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 2018-01-13 | 2018-02-11 | Artículo 171, Numeral 1 y 2 del CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA: "1. El periodo de campaña electoral para Gobernador, tendrá una duración de sesenta días, el de diputados al Congreso será de cuarenta días, y el de concejales municipales por el régimen de partidos políticos, será de treinta días. 2. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, o en su caso iniciarán en la fecha que determine el Consejo General, y concluirán tres días antes de la jornada electoral." | 29
5 | Campaña para Diputados | OPL | OPL | 2018-05-19 | 2018-06-27
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 2018-05-29 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-08 | art. 91 LIPEEO | 6
Candidaturas | [5 empty] | art. 91 LIPEEO | 0
1 | Aprobación, expedición y publicación de la convocatoria a elecciones para Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Art. 383 Inciso a | 0
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-09-06 | 2018-01-13 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Art. 383 Numeral 2 | 129
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-06 | 2018-01-13 | Artículo 369, Numeral 1, Inciso c, LEGIPE: "1. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña... c) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Diputado, contarán con sesenta días." | 129
4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-16 | 2018-01-23 | art. 92 LIPEEO | 129
5 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-09-16 | 2018-01-23 | art. 92 LIPEEO | 129
6 | Aprobación de la convocatoria para los ciudadanos interesados en postularse a una candidatura independiente | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-31 | Artículo 369. Numeral 1, LGIPE" 1. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los dos Poderes de la Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, se sujetarán a los siguientes plazos, según corresponda: a) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Presidente de la República, contarán con ciento veinte días; b) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Senador de la República, contarán con noventa días, y c) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Diputado, contarán con sesenta días." | 30
7 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-11-10 | 2017-11-24 | Artículo 131, Numeral 2. CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA:"2. El Consejo resolverá sobre la procedencia del registro dentro de los diez días siguientes a su presentación, en forma debidamente fundada y motivada. En caso de controversia, la solución de la misma corresponderá al Tribunal mediante resolución que deberá dictar en el plazo de diez días hábiles." | 14
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-11-10 | 2017-11-24 | Art. 276 del Reglamento de Elecciones | 14
9 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06 | Art. 276 del Reglamento de Elecciones | 29
10 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a Diputados. | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06 | Artículo 155,Fracción III,CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA:"III.- Para candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, del seis al quince de mayo del año de la elección, ante el Consejo General del Instituto;..." | 29
11 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes a Diputados | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-01-07 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Art. 383 Numeral 2 | 0
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidatos Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-01-07 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Art. 385 | 0
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente Diputados y Ayuntamientos. | OPL | CG | 31/11/2018 | 2017-12-25 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Art. 386 | #VALUE!
14 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG | 2018-03-07 | 2018-03-21 | Artículo 157, Numeral 1 y 4 CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA . "1.Recibida la solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o el Secretario del órgano que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior… 4. Dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos referidos, los consejos General y distritales electorales, celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. Los consejos municipales sesionarán dentro de los cinco días siguientes para el mismo fin." | 14
15 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-03-07 | 2018-03-21 | Artículo 157, Numeral 1 y 4 CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE OAXACA . "1.Recibida la solicitud de registro de candidaturas por el Presidente o el Secretario del órgano que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior… 4. Dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos referidos, los consejos General y distritales electorales, celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. Los consejos municipales sesionarán dentro de los cinco días siguientes para el mismo fin." | 14
16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones (por ambos principios y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
17 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (por Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
18 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
19 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
20 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31 | .
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL, la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento. | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-05
12 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 2018-07-05 | 2018-07-06

## Querétaro
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Querétaro
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Fundamento Legal | Observaciones
Mecanismos de coordinación | [5 empty] | Artículo 92 de LGPP del INE
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08 | Artículo 209 A más tardar el último día del mes de noviembre del año anterior a la elección, el Consejo General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, participen en el proceso de registro para contender como candidatos independientes a un cargo de elección popular. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01 | Artículo 209 A más tardar el último día del mes de noviembre del año anterior a la elección, el Consejo General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, participen en el proceso de registro para contender como candidatos independientes a un cargo de elección popular. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-07-15 | 2017-08-15 | Artículo 82 numeral I...convocatoria pública que para tal efecto apruebe el Consejo General, en el mes de octubre del año anterior al de la elección
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 20 párrafo 1 inciso a) Reglamento de Elecciones y 80 fracción I, LEEQ | La ley no señala fecha para la designación; se está a lo que indique la convocatoria correspondiente que emita el Consejo General
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | .
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10 |  | .
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  | .
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  | .
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30 |  | .
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08 |  | La ley no señala fecha para la instalación; se está a lo que indique la convocatoria correspondiente que emita el Consejo General del OPL
9 | Sesión de Instalación de los Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-10
10 | Sesión de Instalación de los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-10
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD/CM | 2017-12-10 | 2018-01-09 |  | .
Lista Nominal de Electores | [6 empty] | Aunque la ley contempla la figura, no señala fecha para presentar la solicitud de registro de candidaturas comunes
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14 |  | Aunque la ley contempla la figura, no señala fecha para resolver respecto a la solicitud de registro de candidaturas comunes
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | Aunque la ley contempla la figura, no señala fecha para resolver respecto a la solicitud de registro de candidaturas comunes
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27 | Artículo 276 del Reglamento de elecciones del INE
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27 | Artículo 276 del Reglamento de elecciones del INE
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31 | Artículo 92 de LGPP del INE
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  | .
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30 |  | .
Ubicación de casillas | [6 empty] | .
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15 |  | .
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24 |  | .
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25 |  | .
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  | .
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | .
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18 |  | .
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21 |  | .
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15 |  | .
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  | .
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | [6 empty] | .
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | .
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31 |  | .
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | .
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04 |  | .
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27 |  | .
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01 |  | .
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | .
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30 |  | .
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-15
2 | Precampaña para Diputados | OPL | OPL | 2018-01-13 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 2018-01-13 | 2018-02-11
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
5 | Campaña para Diputados | OPL | OPL | 2018-05-14 | 2018-06-27
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | OPL | 2018-05-14 | 2018-06-27 | Artículo 210, Los interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos independientes deberán presentar la solicitud respectiva ante el órgano electoral que determine la Convocatoria, ciento once días antes de la jornada electoral. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31 |  | La ley no señala la realización de una sesión para aprobar la procedencia de manifestación de intención
Candidaturas | [5 empty] | Artículo 214. La etapa de obtención del respaldo ciudadano iniciará y concluirá en las mismas fechas previstas para las precampañas de los partidos políticos. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-09-01 | 2018-01-13 | 96 fracción III LEEQ | En atención a las nuevas disposiciones en la LEEQ
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2018-01-13 | 96 fracción III LEEQ | En atención a las nuevas disposiciones en la LEEQ
3 | Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Diputados. | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Artículo 199 El periodo de registro de candidatos tendrá una duración de cinco días naturales e iniciará setenta y dos días naturales anteriores al día de la elección. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
4 | Sesión del Consejo General para emitir la convocatoria para participar como candidatos independientes en la elección de Ayutamientos. | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Artículo 202 Vencido el plazo a que se refiere el artículo 199 de esta Ley, los Consejos General, distritales y municipales celebrarán sesión extraordinaria al cuarto día, para resolver la procedencia de las solicitudes de registro y sustituciones presentadas por los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones
5 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-14 | Artículo 202 Vencido el plazo a que se refiere el artículo 199 de esta Ley, los Consejos General, distritales y municipales celebrarán sesión extraordinaria al cuarto día, para resolver la procedencia de las solicitudes de registro y sustituciones presentadas por los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones
6 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-09-01 | 2018-04-11
7 | Plazo para que los partidos políticos presenten la carta de intención para postular candidaturas comunes | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-29 | Artículo 106 LEEQ El periodo de precampañas tendrá una duración de hasta treinta días naturales, las cuales deberán iniciar entre el doce y el quince de febrero del año de la elección. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
8 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-12-29 | Artículo 106 LEEQ El periodo de precampañas tendrá una duración de hasta treinta días naturales, las cuales deberán iniciar entre el doce y el quince de febrero del año de la elección. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-09-01 | 2018-04-11 | Artículo 109. II. El Consejo General, durante los primeros quince días del mes de enero del año de la elección, determinará los topes de gastos de campaña | La ley no señala fecha, sin embargo el Consejo General deberá publicar el tope de gastos de campaña así como los topes de gastos de precampaña; por tanto se propone la misma fecha de la aprobación de topes de gastos de campaña (Artículo 65 numeral XVI)
10 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-09-11 | 2018-01-23 | Artículo 109. II. El Consejo General, durante los primeros quince días del mes de enero del año de la elección, determinará los topes de gastos de campaña | La ley no señala fecha, sin embargo el Consejo General deberá publicar el tope de gastos de campaña así como los topes de gastos de precampaña; por tanto se propone la misma fecha de la aprobación de topes de gastos de campaña (Artículo 65 numeral XVI)
11 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-11 | 2018-01-23 | 176 LEEQ
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 2017-09-19 | 2017-10-17 | 176 LEEQ
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-19 | 2017-10-17
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Diputados | OPL | CG | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 176 LEEQ
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 176 LEEQ
16 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06 | Artículo 214. La etapa de obtención del respaldo ciudadano iniciará y concluirá en las mismas fechas previstas para las precampañas de los partidos políticos. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
17 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06 | Artículo 199 El periodo de registro de candidatos tendrá una duración de cinco días naturales e iniciará setenta y dos días naturales anteriores al día de la elección. (Ref. P. O. No. 36, 29-VI-14)
18 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-10-29 | 2018-02-11 | Artículo 110, numeral III | El Código no señala fecha; se estará a lo que indique el Consejo General del OPL
19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para la elección de Diputados ante el Consejo General | OPL | CG | 2018-04-12 | 2018-04-16
20 | Solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos ante el Consejo General | OPL | CG | 2018-04-12 | 2018-04-16
21 | Solicitud para el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG | 2018-04-12 | 2018-04-16
22 | Solicitud para el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-12 | 2018-04-16
23 | Resolución para aprobar el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
24 | Resolución para aprobar el registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
25 | Resolución de las solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Diputados | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
26 | Resolución de las solicitudes de registro de candidaturas comunes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | .
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17 |  | .
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | .
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04 |  | .
Bodegas electorales | [6 empty] | .
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  | .
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07 |  | .
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08 |  | .
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08 |  | .
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Artículo 143 y 144 LEEQ Artículo 299 LGIPE
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección | [6 empty] | .
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10 |  | .
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31 |  | .
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20 |  | .
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | .
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL, la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento. | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos distritales | OPL | CG | 2018-07-04 | 2018-07-04
12 | Cómputos municipales | OPL | CG | 2018-07-04 | 2018-07-04
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Puebla
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Puebla
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Fundamento Legal | Observaciones
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Aprobación de la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-09-11 | 2017-09-22
2 | Aprobación de la Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-09-11 | 2017-09-22
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
4 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-11-03 | 2017-11-05
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos electorales del OPL | OPL | CL/CD/CM | 2017-11-03 | 2018-07-04
6 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
7 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
8 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-12-06 | 2017-12-06
9 | Instalación de Consejos Distritales | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-16
10 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG | 2018-02-24 | 2018-02-24
11 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CG | 2018-03-02 | 2018-03-04
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-03 | 2017-11-05
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-11
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-02-26 | 2018-03-02
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CL | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-10-29 | 2018-02-10
2 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CL | 2017-10-29 | 2018-02-10
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Gobernador | OPL | CG | 2017-11-03 | 2018-02-02
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Diputados | OPL | CG | 2017-11-03 | 2018-02-02
5 | Solicitud de registro de convenio de coalición para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-03 | 2018-02-02
6 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CL | 2017-11-03 | 2018-03-04
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-11-13 | 2018-02-12
8 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-11-13 | 2018-02-12
9 | Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-13 | 2018-02-12
10 | Emisión de la convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-01
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 2017-12-02 | 2017-12-26
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CG | 2017-12-02 | 2017-12-26
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-02 | 2017-12-26
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | OPL | CG | 2017-12-26 | 2018-01-06
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG | 2017-12-26 | 2018-01-06
16 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-26 | 2018-01-06
17 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Gobernador | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-02-06
18 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Diputados | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-02-06
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-07 | 2018-02-06
20 | Plazo para el registro de plataformas electorales de los partidos políticos | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
21 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
22 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-02-27 | 2018-03-28
23 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-02-27 | 2018-04-19
24 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-02-27 | 2018-04-19
25 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-05 | 2018-03-11
26 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Diputados | OPL | CG | 2018-03-05 | 2018-03-11
27 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y de candidatos comunes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-03-05 | 2018-03-11
28 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Gobernador | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
29 | Plazo para el registro de plataformas electorales de las candidaturas independientes al cargo de Gobernador | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
30 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Gobernador | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
31 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Diputados | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
32 | Resolución para aprobar los registros de candidatos de partidos políticos, candidatos comunes y de candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
33 | Plazo para el registro de plataformas electorales de las candidaturas independientes a las Diputaciones y Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
34 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para las elecciones de Diputados y Ayuntamentos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
6 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
7 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-31
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-06-01 | 2018-06-01
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-06-01 | 2018-06-01
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-12 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-03-14
2 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-15 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-15 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputos distritales | OPL | CG | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CG | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Quintana Roo
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Quintana Roo
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
4 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2018-01-08 | 2018-08-22
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-12-20 | 2017-12-20
6 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-02-15 | 2018-02-15
7 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-12-20 | 2018-01-18
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-12-20 | 2018-01-19
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2018-02-15
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
2 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
4 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Plazo para que los partidos políticos presenten ante el Consejo General del OPL, la solicitud de registro de convenio para candidatura común para la elección de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-14 | 2018-01-12
2 | Etapa de obtención de respaldo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes | OPL | DPP | 2018-01-14 | 2018-02-06
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-15 | 2017-12-20
4 | Aprobación de Lineamientos y Convocatoria para el proceso de registro para la contienda de candidatos independientes | OPL | CG | 2018-02-16 | 2018-02-16
5 | Registro de aspirantes a candidatos independientes | OPL | CG | 2018-01-04 | 2018-01-08
6 | Acuerdos definitivos de registro de aspirantes a candidatos independientes. | OPL | CG | 2018-03-07 | 2018-03-07
7 | Declaratoria de candidatos independientes | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-01-13
8 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-05
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-15
10 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
11 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-24 | 2018-04-24
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-14 | 2018-02-06
13 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
14 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-20 | 2018-02-11
15 | Resolución sobre el registro de convenio de coalición de ayuntamiento | OPL | CG | 2017-12-30 | 2018-01-23
16 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-20 | 2018-01-13
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-26 | 2018-06-30
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-02 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CG/CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Municipales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-02-04 | 2018-02-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos | OPL | CG | 2018-06-01 | 2018-06-01
11 | Cómputos municipales | OPL | CD | 2018-07-08 | 2018-07-08

## San Luis Potosí
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 San Luis Potosí
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-04-01 | 2017-09-30
2 | Convocatoria para la integración de los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-04-01 | 2017-09-30
3 | Sesión en la que se designan e integran las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Sesión en la que se designan e integran los Comités Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30
5 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-01
6 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
9 | Instalación de las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CM | 2018-01-01 | 2018-01-31
10 | Instalación de los Comités Municipales del OPL | OPL | CM | 2018-01-01 | 2018-01-31
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante las Comisiones Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-01-31 | 2018-02-10
12 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los comites municipales del OPL | OPL | CG | 2018-01-31 | 2018-02-10
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-10-31
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-10-31
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 2017-09-10 | 2018-04-27
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2018-04-27
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-21
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CM | 2017-09-01 | 2018-01-03
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2017-09-01 | 2018-01-03
3 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-11
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-10-11
5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-11 | 2018-01-13
6 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-11 | 2018-01-13
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-10-02 | 2017-11-15
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-10-02 | 2017-11-15
9 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-13 | 2017-12-13
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-13 | 2017-12-13
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2017-12-29 | 2018-02-06
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-12-29 | 2018-02-06
13 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
15 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
16 | Plazo para el registro de alianzas partidarias de Diputados de Mayoria Relativa | OPL | CG | 2018-02-18 | 2018-02-23
17 | Plazo para el registro de alianzas partidarias de Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-03-02
18 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados de Mayoria Relativa | OPL | CG/CD | 2018-03-15 | 2018-03-21
19 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados de Representación Proporcional | OPL | CG/CD | 2018-03-21 | 2018-03-27
20 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2018-03-21 | 2018-03-27
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-18 | 2018-04-18
22 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-19 | 2018-04-19
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CM | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Sinaloa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Sinaloa
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-16 | 2017-09-30
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-16 | 2017-09-30
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
4 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-15
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-15
6 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-16 | 2017-11-30
8 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-11-16 | 2017-11-30
9 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CG | 2017-12-16 | 2017-12-30
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de Casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-15
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD y CM | 2018-01-13 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD y CM | 2018-01-13 | 2018-02-11
5 | Campaña para Diputados y Ayuntamientos | OPL | PYPP | 2018-05-14 | 2018-06-27
6 | Campaña para Diputados y Ayuntamientos | OPL | PYPP | 2018-05-14 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2017-09-15 | 2018-01-13
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2017-09-15 | 2018-01-13
3 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-09-25 | 2018-01-23
4 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-25 | 2018-01-23
5 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a candidaturas independientes a Diputados y Ayuntamientos | OPL | CD Y CM | 2017-12-01 | 2018-01-07
6 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes | OPL | CD Y CM | 2018-01-07 | 2018-01-09
7 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para Diputados y Ayuntamientos | OPL | PYPP | 2018-01-08 | 2018-02-06
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-01-12
9 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG, CD y CM | 2018-03-27 | 2018-04-05
10 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-27 | 2018-04-05
11 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-03-27 | 2018-04-05
12 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | PYPP | 2018-04-06 | 2018-05-11
13 | Resolución para aprobar las candidaturas de Diputados | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
14 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
15 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
16 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | Por definir | Por definir
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-15 | 2018-07-04
9 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-15 | 2018-07-04
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos ditritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07

## Sonora
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Sonora
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-30
2 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-09
3 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-09
4 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2017-09-01 | 2018-01-10
5 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-09-01 | 2018-01-10
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales y municipales del OPL | OPL | CD | 2017-10-01 | 2018-02-09
7 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
8 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
9 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como Observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de Observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
2 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-31
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
5 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-19 | 2018-06-27
6 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-05-19 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Fecha limite que tienen los partidos políticos para presentar candidatura común ante el OPL | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-03-31
2 | Convocatoria para candidaturas independientes | OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-12-15
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-23
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-23
5 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-08
6 | Plazo para la presentación de candidatura común para la elección de Diputados y Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-03-31
7 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-08 | 2018-01-08
8 | Resolución sobre el registro del convenio de candidatura común | OPL | CG | 2017-09-13 | 2018-04-05
9 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-02-02
10 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-18 | 2018-02-02
11 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-23 | 2018-01-23
12 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputado | OPL | CG | 2017-11-09 | 2018-01-17
13 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos. | OPL | CG | 2017-11-09 | 2018-01-17
14 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG | 2017-12-16 | 2018-01-17
15 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2017-12-16 | 2018-01-17
16 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-31
17 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-31
18 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG | 2018-01-18 | 2018-02-06
19 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos. | OPL | CG | 2018-01-18 | 2018-02-06
20 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos , Presidentes y Sindicos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | PYPP | 2018-02-07 | 2018-02-10
21 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes a Diputado | OPL | PYPP | 2018-02-07 | 2018-02-10
22 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos. | OPL | CG/CM | 2018-04-01 | 2018-04-05
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG/CD | 2018-04-01 | 2018-04-05
24 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Diputados | OPL | CG/OD | 2018-04-01 | 2018-04-08
25 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (Candidatos Independientes) y de Partidos Políticos | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
26 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Presidente y Sindico) (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-05
12 | Cómputos Municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-06

## Tabasco
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Tabasco
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-08-21 | 2017-09-03
2 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-07
3 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-03 | 2017-12-09
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2017-12-10 | 2017-12-16
8 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2018-02-11 | 2018-02-17
9 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2018-02-18 | 2018-02-24
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-17 | 2018-01-15
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-10-01 | 2018-01-30
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG,CD Y CM | 2017-12-24 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG,CD Y CM | 2017-12-24 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG,CD Y CM | 2017-12-24 | 2018-02-11
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-02-28 | 2018-02-28
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG,CD Y CM | 2018-04-14 | 2018-06-27
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG,CD Y CM | 2018-04-14 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | PYPP | 2018-04-14 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-12-24
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-12-24
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-12-24
4 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-11-23
5 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-10-11 | 2018-01-03
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-10-11 | 2018-01-03
7 | Resolución sobre convenio de coalición para diputados | OPL | CG | 2017-10-11 | 2018-01-03
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-27 | 2017-11-27
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 2017-12-02 | 2017-12-16
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-02 | 2018-01-02
11 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CG | 2017-12-02 | 2018-01-02
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Gobernador | OPL | CG, CD, CM | 2017-12-17 | 2017-12-18
13 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Gobernador | OPL | CG | 2017-12-19 | 2018-02-06
14 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-24 | 2018-02-11
15 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
16 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
17 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes a Diputados | OPL | CG, CD | 2018-01-06 | 2018-01-07
18 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG, CM | 2018-01-06 | 2018-01-07
19 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes a diputado | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06
20 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06
21 | Solicitud de registro de candidatura común para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-17 | 2018-03-26
22 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados (Partidos Políticos e candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-03-17 | 2018-03-26
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador (Partidos Políticos e candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-03-17 | 2018-03-26
24 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos (Partidos Políticos e candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-03-17 | 2018-03-26
25 | Solicitud de registro de candidatura común para Diputados | OPL | CG | 2018-03-17 | 2018-03-26
26 | Solicitud de registro de candidatura común para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-03-17 | 2018-03-26
27 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
28 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de Partidos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
30 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-13
31 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para diputados ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-13
32 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-13
33 | Resolución sobre candidatura común para Gobernador | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-13
34 | Resolución sobre candidatura común para Diputados | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-13
35 | Resolución sobre candidatura común para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-13
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Tamaulipas
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Tamaulipas
No | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-10
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-10-15
3 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-10-08 | 2017-12-10
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales | OPL | CG | 2017-12-10 | 2017-12-10
7 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2017-12-28 | 2018-01-07
9 | Instalación de Consejos Municipales | OPL | CM del OPL | 2018-01-05 | 2018-01-05
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-10
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña . | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-11-30
2 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-13 | 2018-02-11
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-03-13 | 2018-04-30
4 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-05-14 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Candidaturas
1 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-12-20
2 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-12-10
3 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-12-17
4 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-12-20
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-12-10
6 | Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-01 | 2017-10-15
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-15 | 2017-12-15
8 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-16 | 2018-01-13
9 | Solicitud de registro de candidatura común para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-10-16 | 2018-01-13
10 | Resolución sobre candidatura común para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-10-17 | 2018-01-23
11 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-10-26 | 2018-01-23
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a Candidato Independientes para Ayuntamiento | OPL | CG | 2018-01-06 | 2018-01-29
13 | Plazo para obtener al apoyo ciudadano de los Candidatos Independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-08 | 2018-02-06
14 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Ayuntamientos ( verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-02-09 | 2018-03-31
15 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-06 | 2018-04-10
16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-11 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-07
7 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
10 | Cómputos municipales | OPL | CM del OPL | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
12 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07

## Tlaxcala
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Tlaxcala
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
2 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
3 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
4 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-12-01 | 2018-01-01
5 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-20
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-03-09 | 2018-03-13
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-03-14 | 2018-03-16
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | Por definir | Por definir
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-13
2 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-04-03 | 2018-05-13
4 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-29 | 2018-06-27
5 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-02
2 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-01 | 2017-12-02
3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-12-05 | 2018-01-04
4 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-31 | 2018-01-01
5 | Solicitud de registro de candidaturas comunes | OPL | CG/CD | 2018-01-24 | 2018-02-12
6 | Resolución sobre las candidaturas comunes | OPL | CG | 2018-01-29 | 2018-02-17
7 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CD | 2018-01-01 | 2018-01-23
8 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-03-01
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-03-01
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-05 | 2018-01-07
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-08 | 2018-02-06
12 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2018-01-11 | 2018-02-02
13 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | OPL/CD | 2018-03-16 | 2018-03-25
14 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes | OPL | CD | 2018-02-10 | 2018-02-20
15 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-02 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07

## Veracruz
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Veracruz
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | Fundamento Legal
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10 | .
2 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-01 | .
3 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-01
4 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
5 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08 | .
6 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-12-21 | 2018-01-10
7 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2018-01-15 | 2018-01-15
8 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2018-01-16 | 2018-01-30
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
2 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
3 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
4 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-09-08 | 2017-11-01
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30 | .
Ubicación de casillas | [5 empty] | .
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15 | .
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24 | .
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25 | .
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09 | .
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27 | .
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18 | .
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21 | .
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15 | .
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30 | .
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25 | .
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | [5 empty] | .
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05 | .
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31 | .
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28 | .
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04 | .
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27 | .
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01 | .
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08 | .
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15 | .
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-30
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-23 | 2018-02-11
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-28
5 | Campaña para Gobernador | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
6 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-05-29 | 2018-06-27
7 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08
Candidaturas
1 | Convocatoria para Candidatos Independientes | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-11-01
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG | 2017-11-01 | 2018-01-03
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG | 2017-11-01 | 2018-01-03
4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador | OPL | CD | 2017-11-01 | 2017-12-01
5 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CD | 2017-11-01 | 2017-12-15
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición de Gobernador | OPL | CG | 2017-11-10 | 2018-01-13
7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-11-10 | 2018-01-13
8 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-27 | 2017-11-27
9 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2017-12-03 | 2018-02-25
10 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador | OPL | CD | 2017-12-08 | 2017-12-08
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador | OPL | CD | 2017-12-09 | 2018-02-06
12 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-07 | 2018-01-07
13 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CD | 2018-01-08 | 2018-02-06
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Gobernador | OPL | CG | 2018-02-12 | 2018-03-04
15 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales para Diputados | OPL | CG | 2018-02-12 | 2018-03-26
16 | Plazo para el registro de plataformas electorales de Gubernatura | OPL | CG | 2018-03-04 | 2018-03-04
17 | Plazo para el registro de plataformas electorales de Diputaciones | OPL | CG | 2018-03-04 | 2018-03-26
18 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-14 | 2018-03-23 | .
19 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador de Partidos Políticos y Candidatos Independientes | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29 | .
20 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados por ambos principios | OPL | CG | 2018-04-05 | 2018-04-14 | .
21 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados por ambos principios y Candidatos Independientes. | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20 | .
22 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-11-23 | 2017-11-23 | .
Documentación y material electoral | [5 empty] | .
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16 | .
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30 | .
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05 | .
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31 | .
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31 | .
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04 | .
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15 | .
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28 | .
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30 | .
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15 | .
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17 | .
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29 | .
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04 | .
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los órganos del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31 | .
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral | [5 empty] | .
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08 | .
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08 | .
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30 | .
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección | [5 empty] | .
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10 | .
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20 | .
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28 | .
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos | [5 empty] | .
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL, la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento. | OPL | CD | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputosal OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputosdistritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos Distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputo Estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Yucatán
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Yucatán
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-01 | 2017-09-06
2 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-22 | 2017-09-22
3 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-30 | 2017-09-30
4 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
5 | Instalación de Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2017-12-01 | 2017-12-13
6 | Instalación de Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2017-12-01 | 2017-12-13
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2018-01-01 | 2018-01-13
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes | INE | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-11
6 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | INE/OPL | DERFE | 2018-04-11 | 2018-04-24
7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña | OPL | CG | 2017-09-11 | 2017-09-11
2 | Precampaña para Gobernador | OPL | CG, CD, CM | 2017-12-14 | 2018-02-11
3 | Precampaña para Diputados | OPL | CG, CD, CM | 2017-12-14 | 2018-02-11
4 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, CM | 2017-12-14 | 2018-02-11
5 | Aprobación de topes de gastos de campaña | OPL | CG | 2018-02-15 | 2018-02-28
6 | Campaña para Gobernador | OPL | CG, CD, CM | 2018-03-30 | 2018-06-27
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG, CD, CM | 2018-03-30 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG, CD, CM | 2018-03-30 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | No hay plazo determinado en la Ley | No hay plazo determinado en la Ley
Candidaturas
1 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-06 | 2017-11-14
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gobernador | OPL | CG, CD | 2017-09-07 | 2017-12-14
3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG, CD | 2017-09-07 | 2017-12-14
4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG, DM | 2017-09-07 | 2017-12-14
5 | Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador | OPL | CG | 2017-09-17 | 2017-12-24
6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-17 | 2017-12-24
7 | Resolución sobre convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-09-17 | 2017-12-24
8 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador | OPL | CG | 2017-09-21 | 2017-11-13
9 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos | OPL | CM | 2017-09-21 | 2017-11-13
10 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados | OPL | CD | 2017-09-21 | 2017-11-13
11 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-11-16 | 2017-11-16
12 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Mayoria Relativa | OPL | CG | 2017-11-16 | 2018-02-15
13 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos Representación Proporcional | OPL | CG | 2017-11-16 | 2018-02-20
14 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para Gobernador | OPL | CG | 2017-11-25 | 2017-12-01
15 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para Diputados | OPL | CG, CD | 2017-11-25 | 2017-12-01
16 | Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 2017-11-25 | 2017-12-01
17 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente a Gobernador | OPL | CG | 2017-12-09 | 2018-02-06
18 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados | OPL | CG, CD | 2017-12-09 | 2018-02-06
19 | Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 2017-12-09 | 2018-02-06
20 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
21 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
22 | Solicitud de registro para candidatos independientes | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-08
23 | Solicitud para el registro de Candidatos para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-11 | 2018-03-18
24 | Solicitud de registro Candidatura Común para Gobernador | OPL | CG | 2018-03-11 | 2018-03-18
25 | Solicitud para el registro de Candidatos para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 2018-03-11 | 2018-03-18
26 | Solicitud para el registro de Candidatos para Diputados | OPL | CG, CD | 2018-03-11 | 2018-03-18
27 | Sesión para el registro de candidatos a Diputados de Representación Proporcional | OPL | CG | 2018-03-11 | 2018-03-29
28 | Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes para Gobernador (verificar apoyo ciudadano ) | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
29 | Resolución para aprobar las candidaturas para Gobernador (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CG | 2018-03-29 | 2018-03-29
30 | Solicitud de registro Candidatura Común para Diputados | OPL | CG, CD | 2018-03-11 | 2018-03-18
31 | Solicitud de registro Candidatura Común para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 2018-03-11 | 2018-03-18
32 | Resolución del registro de Candidatura Común para Gobernador | OPL | CG, CD | 2018-03-29 | 2018-03-29
33 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CG, CD | 2018-04-20 | 2018-04-20
34 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (Partidos Políticos y Candidatos Independientes) | OPL | CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
35 | Resolución del registro de Candidatura Común para Diputados | OPL | CG, CD | 2018-04-20 | 2018-04-20
36 | Resolución del registro de Candidatura Común para Ayuntamientos | OPL | CG, CM | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinden los Presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
1 | Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE) | INE | DERFE | 2017-09-01 | 2018-03-31
2 | Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por parte los ciudadanos | INE | DERFE | 2017-09-10 | 2018-04-03
3 | Entrega al OPL del número máximo de Solicitudes recibidas, para el cálculo de producción de los Paquetes Electorales Postales | INE | DERFE | 2018-04-10 | 2018-04-10
4 | Generación y entrega del nominativo de la LNERE definitiva al OPL para el envío del PEP | INE/OPL | DERFE | 2018-05-05 | 2018-05-05
5 | Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JGE/CG | 2018-05-15 | 2018-05-21
6 | Recepción de Sobre voto y resguardo | OPL | CG | 2018-05-16 | 2018-06-29
7 | Entrega de la Lista Nominal de electores con fotografía definitiva a la JLE-OPL, para escrutinio y cómputo de los residentes en el extranjero | INE | DERFE | 2018-06-26 | 2018-06-26
8 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-29 | 2018-06-29
9 | Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero | OPL | CG | 2018-07-01 | 2018-07-01
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
7 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
9 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
10 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-07-03 | 2018-07-07
11 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08

## Zacatecas
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación
Subdirección de Coordinación con los OPL
Proceso Electoral Local 2017-2018 Zacatecas
No. | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término
Mecanismos de coordinación
1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Elaborar e implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2017-09-01 | 2018-07-01
Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
1 | Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-05-15 | 2017-05-15
2 | Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-05-15 | 2017-05-15
3 | Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-09-07
4 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-12-15
5 | Sesión en la que se designan e integran los Consejos Municipales del OPL | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-12-15
6 | Instalación del Consejo Local del INE en la entidad | INE | CL | 2017-11-01 | 2017-11-10
7 | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del INE | INE | CL | 2017-11-10 | 2017-11-30
8 | Instalación de los Consejos Distritales del INE en la entidad | INE | CD | 2017-12-01 | 2017-12-08
9 | Instalación de los Consejos Distritales del OPL | OPL | CD | 2018-01-08 | 2018-01-12
10 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos distritales del OPL | OPL | CD | 2018-01-07 | 2018-01-27
11 | Instalación de los Consejos Municipales del OPL | OPL | CM | 2018-02-01 | 2018-02-09
12 | Plazo en que los partidos políticos deberán acreditar representantes ante los consejos municipales del OPL | OPL | CM | 2018-02-01 | 2018-02-21
Lista Nominal de Electores
1 | Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para revisión y exhibición | INE | DERFE | 2018-01-16 | 2018-02-14
2 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos políticos, y en su caso, candidatos independientes, para revisión | INE | DERFE | 2018-02-28 | 2018-02-28
3 | Periodo de revisión de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, de la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-01 | 2018-03-27
4 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2018-03-27 | 2018-03-27
5 | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Definitiva a la JLE-OPL | INE | DERFE | 2018-05-18 | 2018-05-31
6 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2018-06-20 | 2018-06-20
Observadores electorales
1 | Emisión de la convocatoria para los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CG | 2017-08-08 | 2017-09-08
2 | Remisión de materiales de capacitación por parte del OPL a la JLE para revisión | OPL | CG | 2017-08-14 | 2017-10-08
3 | Impartir los cursos de capacitación de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CD/CL/OPL | 2017-09-07 | 2018-06-10
4 | Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales | INE/OPL | CL/CD/CG | 2017-09-08 | 2018-05-31
5 | Corrección y validación de materiales de capacitación para elecciones locales | INE | JLE | 2017-09-15 | 2017-10-30
6 | Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2017-10-30 | 2017-11-25
7 | Acreditación de observadores electorales | INE | CL/CD | 2017-11-01 | 2018-06-30
Ubicación de casillas
1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 2018-02-15 | 2018-03-15
2 | La Junta Distrital Ejecutiva presentará a los Consejos Distritales el listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2018-03-16 | 2018-03-24
3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 2018-03-25 | 2018-04-25
4 | Aprobación de los consejos distritales del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2018-04-09 | 2018-04-09
5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones de menos de 100 personas electoras o que teniendo más de 100, cuentan con menos por migración u otras causas | INE | CD | 2018-04-27 | 2018-04-27
6 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-18
7 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-06-21
8 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-15
9 | Designación de personas operadoras del SICCE para el día de la Jornada Electoral | INE | CD | 2018-05-01 | 2018-05-30
10 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito | INE | CD | 2018-06-15 | 2018-06-25
11 | Publicación de los encartes | INE | CL | 2018-07-01 | 2018-07-01
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2017-09-05 | 2017-09-05
2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-01-24 | 2018-01-31
3 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2018-02-21 | 2018-02-28
4 | Primera insaculación | INE | JDE | 2018-03-04 | 2018-03-04
5 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2018-03-07 | 2018-04-27
6 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas aptas | INE | CD | 2018-04-28 | 2018-05-01
7 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2018-05-08 | 2018-05-08
8 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2018-05-09 | 2018-06-30
9 | Publicación de las listas con los nombres de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas | INE | JDE | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2018-07-02 | 2018-07-15
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputados | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-10-31
2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-10-31
3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputados | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-11-30
4 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-11-30
5 | Precampaña para Diputados | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
6 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
7 | Campaña para Diputados | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2018-04-29 | 2018-06-27
9 | Plazo en que los partidos políticos deberán retirar la propaganda electoral | OPL | CG | 2018-07-02 | 2018-07-31
Candidaturas
1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados | OPL | CG/CM | 2017-09-07 | 2018-01-03
2 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2017-09-07 | 2018-01-03
3 | Plazo en el que los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos | OPL | CG | 2017-09-07 | 2017-12-13
4 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputado | OPL | CG | 2017-09-17 | 2018-01-13
5 | Resolución sobre convenio de coalición para ayuntamientos | OPL | CG | 2017-09-17 | 2018-01-13
6 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados | OPL | CG | 2017-11-30 | 2018-01-26
7 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-11-30 | 2018-01-26
8 | Plazo para la revisión de requisitos de escrito de intención y expedición de constancia de aspirante a candidato independiente a Diputado | OPL | CG | 2017-11-30 | 2018-01-05
9 | Plazo para la revisión de requisitos de escrito de intención y expedición de constancia de aspirante a candidato independiente a Ayuntamiento | OPL | CG | 2017-11-30 | 2018-01-05
10 | Los partidos políticos deberán informar al Consejo General el método de selección interna de candidatos | OPL | CG | 2017-12-13 | 2017-12-16
11 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados | OPL | CG | 2017-12-29 | 2018-02-06
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2017-12-29 | 2018-02-06
13 | Plazo para el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
14 | Plazo en que los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Organismo Público Local el registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2018-01-01 | 2018-01-15
15 | Plazo en el que los partidos políticos deberán realizar el proceso de selección interna de sus candidatos | OPL | CG | 2018-01-03 | 2018-02-11
16 | Plazo para presentar la solicitud de registro preliminar como candidato independente a Diputado | OPL | CG | 2018-02-07 | 2018-02-09
17 | Plazo para presentar la solicitud de registro preliminar como candidato independente a Ayuntamiento | OPL | CG | 2018-02-07 | 2018-02-09
18 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Diputados | OPL | CG/CD | 2018-03-31 | 2018-04-14
19 | Solicitud de registro de candidatos de partidos políticos y candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/CM | 2018-03-31 | 2018-04-14
20 | Resolución respecto al registro preliminar de candidatos independientes a Diutado | OPL | CG | 2018-04-13 | 2018-04-13
21 | Resolución respecto al registro preliminar de candidatos independientes a Ayuntamiento | OPL | CG | 2018-04-13 | 2018-04-13
22 | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputados (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
23 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos (de partidos políticos y candidatos independientes) | OPL | CG | 2018-04-20 | 2018-04-20
Documentación y material electoral
1 | Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-09-10 | 2017-09-16
2 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | DEOE | 2017-09-20 | 2017-09-25
3 | En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral | OPL | CG | 2017-09-25 | 2017-09-30
4 | Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2017-09-30 | 2017-10-05
5 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2017-10-06 | 2017-12-31
6 | Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2017-11-01 | 2017-12-31
7 | Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2017-11-04 | 2018-01-04
8 | Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2018-02-01 | 2018-06-15
9 | Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2018-02-25 | 2018-02-28
10 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones correspondientes y una vez subsanadas, su validación | INE | DEOE | 2018-03-01 | 2018-03-05
11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-30
12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-31
13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-15
14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-17
15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla | OPL | CD | 2018-06-25 | 2018-06-29
16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2018-07-29 | 2018-08-04
Bodegas electorales
1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2018-02-01 | 2018-02-28
2 | Informe que rinde los Presidentes de los Consejos Distritales del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | CD | 2018-03-01 | 2018-03-31
3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG | 2018-03-01 | 2018-03-31
4 | El Consejo General del OPL, enviará a la UTVOPL, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Ine, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
Jornada Electoral
1 | Aprobación de las metas del SIJE 2018 | INE | CG | 2017-07-01 | 2017-09-08
2 | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018 | INE | DEOE | 2017-07-01 | 2017-09-08
3 | Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | INE/OPL | DEOE | 2018-06-01 | 2018-06-30
4 | Jornada Electoral | OPL | CG/CD | 2018-07-01 | 2018-07-01
Mecanismos de recolección
1 | Elaboración por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales | INE | JDE | 2017-12-01 | 2018-03-10
2 | Remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección en la elección local | INE | CL | 2018-03-10 | 2018-03-31
3 | El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-20
4 | Aprobación de los mecanismos de recolección por parte de los consejos distritales | INE | CD | 2018-04-23 | 2018-04-27
5 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-28 | 2018-06-28
6 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2018-04-29 | 2018-06-29
7 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2018-07-01 | 2018-07-02
Cómputos
1 | El Consejo General del OPL emite lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo | OPL | CG | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2017-08-31 | 2017-08-31
3 | Integración por parte de los Consejos Distritales del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, para ser presentada a los integrantes del órgano para su análisis | OPL | CD | 2018-03-04 | 2018-04-10
4 | Integración y presentación, por parte del Consejo General del OPL, a sus integrantes de todos los escenarios de cómputo, de todos sus órganos competentes | OPL | CG | 2018-04-01 | 2018-04-07
5 | Remisión por parte del Consejo General del OPL, a la Junta Local Ejecutiva en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 2018-05-01 | 2018-05-05
6 | Plazo en que los partidos políticos deberàn presentar ante el órgano competente del OPL, la solicitud de acreditación de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-05-15
7 | Plazo en que los partidos políticos podrán solicitar al órgano competente del OPL la sustitución de representantes y auxiliares ante los grupos de trabajo y puntos de recuento | OPL | CD/CM | 2018-05-01 | 2018-07-04
8 | Remisión de las observaciones a los escenarios de cómpútos al OPL y a su vez informar de las mismas a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL | INE | JLE | 2018-05-09 | 2018-05-12
9 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | CD | 2018-05-10 | 2018-05-15
10 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales | OPL | CG | 2018-06-15 | 2018-06-26
11 | Cómputos distritales | OPL | CD | 2018-07-04 | 2018-07-07
12 | Cómputos municipales | OPL | CM | 2018-07-04 | 2018-07-07
13 | Cómputo estatal | OPL | CG | 2018-07-08 | 2018-07-08