## Plan de Trabajo
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO | TERMINO | RESPONSABLE
OBJETIVO. Establecer las actividades específicas de los actores involucrados en la implementación y operación del PREP Morelos 2018.
Anexo técnico para la contratación de un tercero (Elaboración de las bases de licitación) | Documento | 2018-02-28 | 2018-03-15 | Dirección de Administración, Dirección Jurídica, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios
Aprobación de las bases de licitación | Acuerdo | 2018-03-25 | 2018-03-25 | Consejo Estatal Electoral
Publicación de las bases de licitación | Publicación | 2018-03-28 | 2018-03-28 | Dirección de Administración y Financiamiento, Medios de comunicación, UTSI
Entrega de dudas por parte de los ofertantes sobre las bases de licitación | Documento | 2018-03-28 | 2018-04-04 | Empresa ofertante
Junta de aclaraciones para bases de licitación | Reunión | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios
Registro de ofertantes | Reunión y documento | 2018-04-06 | 2018-04-06 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Estudio, revisión y selección de oferta conveniente para el IMPEPAC | Runión de trabajo | 2018-04-06 | 2018-04-10 | Comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Entrega de fallo de la licitación | Reunión | 2018-04-11 | 2018-04-11 | Dirección de Administración y Financiamiento
En caso de tener ofertante ganador se da la firma del contrato | Contrato | 2018-04-12 | 2018-04-16 | Empresa ganadora y Dirección Administración y Financiamiento
En caso de que no haya ofertante ganador se actuara conforme a lo establecido en el Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del IMPEPAC (nueva convocatoria o adjudicación directa) | Reunión de trabajo y convocatoria | 2018-04-11 | 2018-04-15 | Dirección de Administración y Financiamiento
Firma de contrato de empresa adjudicada de forma directa | Contrato | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Dirección de Administración y Financiamiento
OBJETIVO. Desarrollo e implementación de el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Objetivo específico. Trabajo de IMPEPAC con empresa ganadora para el desarrollo e implementación del PREP
Notificación al INE de cantidad de CAE'S locales requeridos por el IMPEPAC | Notificación | 2018-04-01 | 2018-04-02 | Secretaría Ejecutiva
Seguimiento a la convocatoria de contratación de CAE's locales | Informes | 2018-04-01 | 2018-04-10 | Secretaría Ejecutiva, Dirección de Organización Electoral, Capacitación Electoral y la Dirección de Administración y Financiamiento
Determinar del número de personas que atenderan cada CATD (considerar número de actas a recibir) | Documento de proyección | 2018-04-03 | 2018-04-03 | Unidad de Servicios de Informática
Determinar el número de equipos a instalar en cada CATD | Documento de proyección | 2018-04-03 | 2018-04-03 | Unidad de Servicios de Informática
Reunión de trabajo entre empresa ganadora e IMPEPAC | Reunión de trabajo | 2018-04-17 | 2018-04-17 | Áreas del IMPEPAC
Entregar toda la información que contiene los requerimientos de desarrollo del PREP | Documento con requerimientos | 2018-04-17 | 2018-04-17 | IMPEPAC
Presentar la ruta de trabajo en la que se detallan los tiempos a considerar | Cronograma | 2018-04-17 | 2018-04-17 | IMPEPAC
Entregar un documento con las fechas en que se deben cubrir ciertas actividades establecidas en los Lineamientos del INE sobre el PREP | Documento | 2018-04-17 | 2018-04-17 | IMPEPAC
Aclarar dudas sobre funcionalidades que debe contener el PREP | Reunión de trabajo | 2018-04-17 | 2018-04-17 | Secretaría Ejecutiva, Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comisión del PREP
Conocer la versión de desarrollo que seguirá la empresa ganadora sobre el PREP | Documento | 2018-04-17 | 2018-04-19 | Secretaría Ejecutiva, Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comisión del PREP
Desarrollo del sistema infomático y aplicativo móvil | Sistema | 2018-04-17 | 2018-05-15 | Empresa ganadora
Seguimiento y revisión de informes semanales entregados por la empresa desarrolladora | Informes | 2018-04-17 | 2018-07-09 | Secretaría Ejecutiva y Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Elaboración y envío de informe COTAPREP | Informe y oficio | 2018-01-16 | 2018-07-31 | Secretario Técnico del COTAPREP
Reuniones de trabajo para revisión de los avances de los aplicativos (semanal) | Reunión de trabajo | 2018-04-17 | 2018-07-09 | Secretaría Ejecutiva, Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comisión del PREP
Elaboración y envío de informe mensual sobre el COTAPREP al INE | Informe y oficio | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Secretario Técnico del COTAPREP
Elaboración de materiales didácticos para la capacitación a CAEs locales | Manual, Presentación PowerPoint | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Entrega de listado del personal a contratar por la empresa para el PREP y que se pondrá a consideración del IMPEPAC para su validación | Listado | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Empresa ganadora
Compra de elementos de identificación y en su caso dispositivos móviles | Compra | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Empresa ganadora, Unidad Técnica de Informática.los Integrantes del Consejo asignaran espacio a la empresa, para el adeucado desarrollo de la actividad.
Habilitación de espacios físicos en los 33 Consejos Municipales | Reporte de habilitación | 2018-05-07 | 2018-05-11 | Empresa ganadora
Llevar a cabo acciones que permitan contar con la infraestructura e implementos necesarios para la operación del PREP | Gestiones/compra | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Contar con un enlace dedicado que corre en las dos centrales para asegurar la continuidad del servicio | Contratación | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Aumentar velocidad del internet a 10 mb. en las sede de todos los Consejos Municipales | Contratación | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Recorridos con CFE para segurar las mejores condiciones de las instalaciones electricas de los inmuebles sede de CM | Recorrido | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Guardias de 24 horaspor parte de CFE y TELMEX para el día de la jornada electoral | Gestiones/compra | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Prever el uso de una planta de luz desde dos días antes de la Jornada Electoral | Gestiones/compra | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
definir el uso de una sede alterna para acopiar las actas en caso de que se requiera | Gestiones/compra | 2018-05-01 | 2018-05-11 | Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Previsión de infraestructura electrica y de red en los 33 Consejos Municipales | Infraestructura eléctrica | 2018-05-07 | 2018-05-11 | IMPEPAC y Empresa ganadora
Pruebas de conectividad de los 33 Consejos Municipales | Red funcional | 2018-05-12 | 2018-05-15 | Empresa ganadora
Instalación y prueba de equipos de computo y multifuncionales | Instalaciones | 2018-05-14 | 2018-05-16 | Unidad de Servicios de Informática y empresa ganadora
Prueba al sistema por parte del IMPEPAC | Reporte de pruebas | 2018-05-17 | 2018-05-22 | Unidad de Servicios de Informática
Previsión de elementos de papelería y oficina | Compra | 2018-05-17 | 2018-05-31 | Empresa ganadora
Determinar el personal que asumira los diferentes roles para los simulacros. | Documento con roles | 2018-05-16 | 2018-05-18 | Empresa ganadora y la Unidad Técnica de Servicio de Informática.
Asignar los roles al personal que atenderá las actividades del PREP | Lista de personal y rol asignado | 2018-05-16 | 2018-05-16 | Empresa ganadora y la Unidad Técnica de Servicio de Informática.
Capacitar al personal sobre las actividades propias del rol que les fue asignado para la atención del PREP | Capacitación | 2018-05-16 | 2018-05-18 | Empresa ganadora y la Unidad Técnica de Servicio de Informática.
Elaboración y envío de informe mensual sobre el COTAPREP al INE | Informe y oficio | 2018-05-31 | 2018-05-31 | Secretario Técnico del COTAPREP
Contratación de CAE's por parte del IMPEPAC | Contrato | 2018-06-01 | 2018-07-10 | Dirección de Administración y Financiamiento
Capacitación a CAE's locales | Curso | 2018-06-01 | 2018-06-07 | Dirección de Capacitación y Educación electoral y empresa ganadora
Preparación de actas que se utilizaran en el simulacro llenadas a mano y cubriendo la totalidad de las casillas a instalar. | Actas PREP | 2018-06-01 | 2018-06-08 | Dirección de Capacitación y Educación electoral.
Consideración de snack para días de simulacros | Compra | 2018-06-09 | 2018-06-24 | Secretaría Ejecutiva y Dirección Administración y Financiamiento.
1er simulacro estatal | Informe simulacro | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática. Dirección Ejecutiva de Organización, a traves de los CAES.
1er simulacro nacional | Informe simulacro | 2018-06-10 | 2018-06-10 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática. Dirección Ejecutiva de Organización, a traves de los CAES.
Reunión de evaluación de simulacro y elaboración de informe del mismo | Reunión | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Empresa ganadora
2do simulacro estatal | Informe simulacro | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática. Dirección Ejecutiva de Organización, a traves de los CAES.
2do simulacro nacional | Informe simulacro | 2018-06-17 | 2018-06-17 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática. Dirección Ejecutiva de Organización, a traves de los CAES.
Reunión de evaluación de simulacro y elaboración de informe del mismo | Reunión | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Empresa ganadora
3er simulacro estatal | Informe simulacro | 2018-06-23 | 2018-06-23 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática.
3er simulacro nacional | Informe simulacro | 2018-06-24 | 2018-06-24 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática. Dirección Ejecutiva de Organización, a traves de los CAES.
Reunión de evaluación de simulacro y elaboración de informe del mismo | Reunión | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Empresa ganadora
Elaboración y envío de informe mensual sobre el COTAPREP al INE | Informe y oficio | 2018-06-30 | 2018-06-30 | Secretario Técnico del COTAPREP
OBJETIVO. Dotar de certeza las funciones de la herramienta informática utilizada para el PREP local
Elaboración de propuesta de contrato para el ente auditor | Propuesta de Contrato | 2018-03-16 | 2018-04-05 | Dirección Jurídica
Presentación de las propuestas de entidades a ente auditor al Órgano de Dirección del IMPEPAC | Sesión | 2018-03-16 | 2018-04-05 | Comisión Ejecutiva Temporal del PREP
Definición y aprobación del ente auditor y envío al INE | Sesión CEE | 2018-04-01 | 2018-04-05 | CEE y Secretaría Ejecutiva
Determinar las acciones que efectuará el ente auditor que contrate el IMPEPAC (Conforme a los lineamientos establecidos para ello). | Documento | 2018-03-16 | 2018-04-05 | Unidad Técnica de Servicios de Informática
Firma de contrato entre el ente auditor y el IMPEPAC | Contrato | 2018-04-01 | 2018-04-10 | Dirección Jurídica y Dirección de Administración y Financiamiento
Presentación del esquema de trabajo del ente auditor. | Documento | 2018-04-15 | 2018-05-15 | Ente auditor
Entrega del informe final y parciales sobre la evaluación de la operación de la herramienta informática, denominada PREP. | Informes | 2018-05-16 | 2018-07-31 | Ente auditor
Realización de la auditoría por parte del ente auditor | Auditoría | 2018-06-04 | 2018-06-08 | Ente auditor
Aplicación de las observaciones emitidad por el nte auditor (en su caso) | Impacto en sistema | 2018-06-09 | 2018-06-12 | Empresa Ganadora
Nueva Verificación del ente auditor ante observaciones aplicadas (en su caso) | Auditoría | 2018-06-12 | 2018-06-15 | Ente auditor
OBJETIVO. Plan de Continuidad, prevér alguna situación extraordinaria para el buen funcionamiento y desarrollo de la herramienta informática y las actividades relacionadas con el PREP.
Diseñar un mapa de riesgos que incluya el mayor número de situaciones que puedan derivar en una situación extraordinaria que impida el buen funcionamiento y operación del PREP. | Mapa de riesgos | 2018-04-01 | 2018-04-15 | Empresa ganadora, Secretaría Ejecutiva y Unidad Técnica de Informática.
Entrega del Plan de continuidad y seguridad por parte de la Empresa Ganadora al IMPEPAC | Plan de Continuidad y Seguridad | 2018-04-01 | 2018-04-15 | Empresa ganadora
Definir quién será responsable de la atención de contingencias que se presenten durante la operación y funcionamiento del PREP | Documento | 2018-04-01 | 2018-04-15 | Empresa ganadora, Secretaría Ejecutiva y Comisión Ejecutiva Temporal del PREP
Identificar las posibles soluciones para mitigar los riesgos que pudieran presentarse considerando los aspectos de costo-beneficio. | Documento de riesgos | 2018-04-01 | 2018-04-15 | Empresa ganadora y Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Determinar la autoridad del IMPEPAC que activará el Plan de Continuidad que se determine. | Oficio | 2018-04-16 | 2018-04-30 | Unidad Técnica de Servicios de Informática y Secretaría Ejecutiva.
Prevér los aspectos económicos que pudieran requerirse para la aplicación del Plan de Continuidad. | Documento | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Dirección de Administración y Financiamiento.
Diseñar un esquema de contingencia para aplicarlo en alguno de los simulacros. | Documento | 2018-05-15 | 2018-05-31 | Unidad Técnica de Servicios de Informática.
El IMPEPAC deberá prevér la participación de un notario para certificación del arranque en ceros en el funcionamiento del PREP. | Certificación | 2018-07-01 | 2018-07-01 | Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Administración y Financiamiento.
Aplicación del Proceso Técnico Operativo. | Acopio, digitalización, captura y publicación | 2018-07-01 | 2018-07-02 | Empresa ganadora, Secretaría Ejecutiva y Unidad Técnica de Informática.
Fase de empaquetado de las Actas PREP. | Paquete | 2018-07-01 | 2018-07-02 | Coordinador del CATD
Resguardo y envío de Actas PREP. | Envío | 2018-07-01 | 2018-07-02 | Presidente del Consejo Municipal
Elaboración y envío del informe final y de evaluación de la operación, emitido por el ente auditor | Informe y oficio | 2018-07-07 | 2018-07-07 | Ente auditor
Envío al INE del Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP | Informe y oficio | 2018-07-07 | 2018-07-31 | Secretario Ejecutivo, Presidente de la comisión del PREP, Secretario Técnico del PREP, Notario público
Envío al INE de las constancias de los actos que atestiguó el tercero con fé pública de acuerdo a los lineamientos del PREP | Informe y oficio | 2018-07-07 | 2018-07-31 | Secretario Ejecutivo, Presidente de la comisión del PREP, Secretario Técnico del PREP, Notario público
Elaboración y envío al INE del Informe final del PREP conforme a los lineamientos emitidos para su elaboración. | Informe y oficio | 2018-07-07 | 2018-07-31 | Secretario Ejecutivo y Unidad técnica de Informática
Elaboración y envío al INE del Informe final del Comité Técnico Asesor del PREP | Informe y oficio | 2018-07-07 | 2018-07-31 | Secretario Ejecutivo y Unidad técnica de Informática y COTAPREP

## Contingencias
Condiciones de clima extremas
Alto porcentaje de ciudadanos tomados de la fila
Elevado índice de rotación de CAEs
que se vaya la luz
que se vaya el internet
que tiemble
que las actas no sean legibles
que haya vandalismo y robo de urnas
No contar con los recurso suficientes para la contratación del número de CAES propuestos.
No contar con los recurso suficientes para la renta de plantas de luz para los 33 consejos municipales.