## Mapa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
| Estado | name | tramo
| Aguascalientes | aguascalientes | 1
| Baja California | B_california | 2
| Baja California Sur | california_sur | 1
| Campeche | campeche1 | 1
| Coahuila | coahuila | 2
| Colima | colima | 1
| Chiapas | chiapas | 1
| Chihuahua | chihuahua | 1
| Distrito Federal | df | 2
| Durango | durango | 3
| Guanajuato | guanajuato | 3 | 1
| Guerrero | guerrero | 3 | 2
| Hidalgo | hidalgo | 2 | 3
| Jalisco | jalisco | 2
| México | mexico | 3
| Michoacán | michoacan | 1
| Morelos | morelos | 1
| Nayarit | nayarit | 1
| Nuevo León | nuevo_leon | 3
| Oaxaca | oxaca | 2
| Puebla | puebla | 3
| Querétaro | queretaro | 1
| Quintana Roo | quintana | 3
| San Luis Potosí | san_luis | 1
| Sinaloa | sinaloa | 2
| Sonora | sonora | 3
| Tabasco | tabasco | 3
| Tamaulipas | tamaulipas | 2
| Tlaxcala | Tlaxcala | 1
| Veracruz | veracruz | 1
| Yucatán | yucatan | 2
| Zacatecas | zacatecas | 2

## Catálogo de actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.4
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.5
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.6
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10
Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11
Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2
Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3
Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.6
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11
Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.14
Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15
Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 9.2
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 9.4
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 9.6
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 9.8
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 10.3
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 10.5
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 10.7
Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.10
Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1
Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.4
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.6
Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7
Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.8
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 11.9
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 11.10
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 11.11
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 11.13
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.14
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.15
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.16
Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17
Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.18
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17
Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1
Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2
Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1
Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2
Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5
Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2
Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1
Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4
Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5
Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7
Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8
PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1
PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2
PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3
PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4
PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5
PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6
PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7
PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8
PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9
PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10
PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11
PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12
PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 20.5
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7
Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8
Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10
Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11
Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 20.15
Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 20.17
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | OPL | CG | 21.1
Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.2
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | OPL | CG | 21.3
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.4
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.5
Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.6
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | OPL | CG | 21.7
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | DECEYEC/CG | 22.3
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 22.7
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEYEC | 22.17
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22
Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1
Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2
Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3
Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4
Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5

## Concentrado
ID_Ent | Entidad | Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | ID_Act | Inicio | Término | Fecha_INI_Real | Fecha_TER_Real | ID Estatus | Estatus | Nota Cualitativa | Link al soporte documental | Observaciones | ¿Se informó a la UTVOPL sobre conclusión? | Fecha | Auxiliar 3 | Se modificó | Fecha de última modificación | A | B
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del CG del INE, realizada el 26 de septiembre de 2022, fue aprobado el Acuerdo referente al Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2022-2023. | https://ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-26-de-septiembre-de-2022/ |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | 2022-11-02 | 2022-12-14 | 2022-11-02 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | 2023-01-16 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 10 de junio de 2022, el CG del OPL aprobó el acuerdo IEC/CG/036/2022, por el que emite la convocatoria para la selección y designación de las personas que integrarán los comités municipales y distritales electorales, que se instalarán en el marco del PEL 2023. | http://www.iec.org.mx/v1/archivos//acuerdos/2022/IEC.CG.036.2022.%20Acuerdo%20del%20Consejo%20General%20mediante%20el%20cual%20se%20emite%20la%20convocatoria%20para%20%C3%93rganos%20Desconcentrados%20PEL%202023..pdf |  | Sí
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, el Consejo General del OPL aprobó el acuerdo IEC/CG/073/2022 mediante el cual se determinó la integración de los 54 órganos desconcentrados que se instalarán en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, así como la lista de suplentes. | https://drive.google.com/file/d/1_8WpHCMx8A9b0IU4dzkijHqdXtOkWkKg/view |  | Sí
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | 2022-11-07 | 2023-01-16 | 2022-11-07 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | Actividad en proceso de ejecución
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.4 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 10 de junio de 2022, el CG del OPL aprobó el acuerdo IEC/CG/036/2022, por el que emite la convocatoria para la selección y designación de las personas que integrarán los comités municipales y distritales electorales, que se instalarán en el marco del PEL 2023. | http://www.iec.org.mx/v1/archivos//acuerdos/2022/IEC.CG.036.2022.%20Acuerdo%20del%20Consejo%20General%20mediante%20el%20cual%20se%20emite%20la%20convocatoria%20para%20%C3%93rganos%20Desconcentrados%20PEL%202023..pdf |  | Sí
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.5 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, el Consejo General del OPL aprobó el acuerdo IEC/CG/073/2022 mediante el cual se determinó la integración de los 54 órganos desconcentrados que se instalarán en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, así como la lista de suplentes. | https://drive.google.com/file/d/17eesCTxaqTXnpSVP-m7TKhBZALQDDzlf/view |  | Sí
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.6 | 2022-11-07 | 2023-01-16 | 2022-11-07 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | Actividad en proceso de ejecución
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | 2022-07-16 | 2022-09-30 | 2022-07-16 | 2022-10-19 | 3 | Concluida fuera de plazo | En sesión extraordinaria de la COTSPEL, realizada el 4 de octubre, fue aprobado el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratifica y, en su caso, se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Local 2022-2023 y los extraordinarios que deriven en las entidades de Coahuila y el Estado de México. El 19 de octubre, fue aprobado el Acuerdo INE/CG727/2022, por medio del cual se ratifica, y en su caso, se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales del INE para el PEL 2022-2023 y los extraordinarios que deriven las entidades de Coahuila y Estado de México. En el caso de Coahuila, fueron aprobadas ocho ratificaciones y una designación, mientras que en el Estado de México fueron 11 ratificaciones. |  |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 27 de octubre de 2022 se instaló el Consejo Local en la Entidad; asimismo, el 01 de noviembre de los corrientes, mediante correo electrónico se recibió el Aviso de Conclusión de la actividad. 2.8 en el calendario. | https://drive.google.com/file/d/1fXXKFsjcQ2yN0LRiiklO4excK5D1hbQG/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1dvI9GQHPnbYjrtQdb__4DeMowgzyPR3N/view?usp=share_link |  | Sí | 2022-11-01
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | 2022-10-01 | 2022-11-23 | 2022-10-01 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 27 de octubre de 2022 se instaló el Consejo Local en la Entidad, misma sesión en la que se aprobó por unanimidad el acuerdo del CL mediante el cual se designan y/o ratifican las y los Consejeros Electorales de los CD. Los acuerdos correspondientes (A01/INE/COAH/CL/27-10-2022 y A05/INE/COAH/CL/03-11-2022), fueron remitidos por correo electrónico de fecha 04 de noviembre de los corrientes. | https://drive.google.com/file/d/1zrPiJTTKKxexOsEJY8pEtPZPYqfQwfrK/view?usp=share_link |  | Sí | 2022-11-04
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 1 | Por iniciar | La sesión para la instalación de los CD está programada para el 16 de noviembre.
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11 | 2023-01-02 | 2023-01-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1 | 2023-01-14 | 2023-02-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | 2022-09-01 | 2023-02-13 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | 2022-09-01 | 2023-04-17 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4 | 2023-02-14 | 2023-05-19 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-21 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 19 de octubre de 2022, el CG del INE aprobó, mediante acuerdo INE/CG726/2022, la Convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Observadora Electoral en los PEL 2022-2023; por lo que, el 27 de octubre del año en curso, el Consejo Local de la Entidad se instaló y presentó el Informe correspondiente al Acuerdo referido, por lo que fue expedida la convocatoria. En sesión ordinaria de fecha 26 de octubre de 2022, mediante acuerdo IEC/CG/069/2022, el CG del IEC aprobó la Convocatoria para Obtener la Acreditación como Observadores/as Electorales. | https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/144285/CGex202210-19-ap-17-Gaceta.pdf https://drive.google.com/file/d/1zj0ITN9thXXNS4HvI-RAMBM6K5MHEB52/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1tx-9CiSX9vSSVB1b_itUDxT8VP_RxS5w/view?usp=share_link |  | Sí
1 | Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2 | 2022-10-27 | 2023-05-07 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | 2022-10-27 | 2023-05-15 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | 2022-10-27 | 2023-06-03 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5 | 2022-10-27 | 2023-07-31 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 5.6 | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 2022-10-14 | 2022-11-07 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 07 de noviembre del año en curso, a través de correo electrónico, la JLE remitió al IEC copia del oficio INE/JLC/VCEYEC/0146/2022 de la misma fecha, mediante el cual se otorga el VoBo al Proyecto de Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales. | https://drive.google.com/file/d/1ekcSl5z-4WEfAdsPZBoU8NSvzlUiT4LL/view?usp=share_link | El 07 de noviembre del año en curso, a través de correo electrónico, la JLE remitió al IEC copia del oficio INE/JLC/VCEYEC/0146/2022 de la misma fecha, mediante el cual otorgó el VoBo al Proyecto de Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales; finalizando las tareas de revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación correspondientes. | Sí | 2022-11-08
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | 2023-01-15 | 2023-02-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | 2023-02-25 | 2023-03-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | 2023-05-15 | 2023-05-25 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | 2023-06-03 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | 2023-04-16 | 2023-05-22 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | 2023-04-16 | 2023-05-25 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | 2023-05-27 | 2023-05-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.14 | 2023-04-01 | 2023-06-16 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria celebrada el 26 de septiembre, fue aprobada por Consejo General del INE la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y sus respectivos anexos. |  |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | 2022-10-03 | 2023-01-10 | 2022-10-03 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | Mediante oficio INE/DECEyEC/DCE/0720/2022, de fecha 26 de octubre de 2022, la DECEyEC hizo entrega a la JLE del Modelo del Rotafolio de la Jornada Electoral y del Modelo de Información básica para las y los ciudadanos sorteados.
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | 2022-11-10 | 2023-03-13 | 2022-11-10 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | 2023-01-19 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9 | 2023-01-20 | 2023-01-24 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | 2023-02-01 | 2023-02-07 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | 2023-02-09 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | 2023-04-01 | 2023-04-08 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | 2023-04-09 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | 2023-06-04 | 2023-06-11 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1 | 2022-10-01 | 2023-06-04 | 2022-10-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución | [5 empty] | término
1 | Coahuila | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2 | 2023-01-10 | 2023-03-26 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3 | 2023-04-02 | 2023-07-23 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/075/2022 el Consejo General del OPL aprobó la determinación de los topes de gastos de precampaña y campaña para las elecciones de Gubernatura, y Diputaciones Locales, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/1f0MkDRPfO2GbLQR9mcpjAru5cDpDQLzT/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 9.2 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/075/2022 el Consejo General del OPL aprobó la determinación de los topes de gastos de precampaña y campaña para las elecciones de Gubernatura, y Diputaciones Locales, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/1rwTA96n8RHGNK2T1V5zTeQAT2Z0xaYY9/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/074/2022, el Consejo General del OPL aprobó lo relativo a la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos, y en su caso, de las candidaturas independientes, y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2023. | https://drive.google.com/file/d/1xqFagacHEVCfAzI6C91uReHKTDPfGxVk/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 9.4 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/074/2022, el Consejo General del OPL aprobó lo relativo a la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos, y en su caso, de las candidaturas independientes, y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2023. | https://drive.google.com/file/d/12y8KuIuImrKMA8tjVdd7E6K4N2Gg4FbP/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuedo IEC/CG/076/2022, el Consejo General del OPL aprobó los topes de gastos para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas que obtengan su registro como aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones a la Gubernatura y Diputaciones Locales en el estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/16GgbjhFA_2oG28-8xxobYbX1rnrGocap/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 9.6 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuedo IEC/CG/076/2022, el Consejo General del OPL aprobó los topes de gastos para la obtención de apoyo de la ciudadanía de las personas que obtengan su registro como aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones a la Gubernatura y Diputaciones Locales en el estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/1LDFj0gNIfa1dhDzRvC88aFvO421dpnDI/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/075/2022 el Consejo General del OPL aprobó la determinación de los topes de gastos de precampaña y campaña para las elecciones de Gubernatura, y Diputaciones Locales, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/1U1zAFVp-DwAQkFROXIiz56gOntI0actJ/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 9.8 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/075/2022 el Consejo General del OPL aprobó la determinación de los topes de gastos de precampaña y campaña para las elecciones de Gubernatura, y Diputaciones Locales, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/1lTdEwVha16XUAQcPA9E9TqpahfvRXwZt/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 10.3 | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 10.5 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 10.7 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | 2023-02-17 | 2023-03-22 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.10 | 2023-02-17 | 2023-03-22 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2022-01-11 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2022-10-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre de 2022, a través del acuerdo IEC/CG/074/2022, el Consejo General del OPL aprobó lo relativo a la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos, y en su caso, de las candidaturas independientes, y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2023. | https://drive.google.com/file/d/1-1w4oXkizQ7aeSw71CYHF0uIMAtJwTLk/view |  | Sí |  |  | término
1 | Coahuila | Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | 2023-01-01 | 2023-01-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | 2023-01-01 | 2023-01-14 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | término
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.4 | 2023-01-01 | 2023-01-14 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | término
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | 2023-01-11 | 2023-01-24 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | término
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.6 | 2023-01-11 | 2023-01-24 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | término
1 | Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.8 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | inicio y término
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.9 | 2023-03-23 | 2023-03-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | OD | 11.10 | 2023-03-23 | 2023-03-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.11 | 2023-03-23 | 2023-03-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | 2023-03-28 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 11.13 | 2023-03-28 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.14 | 2023-03-28 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | 2023-04-02 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.18 | 2023-04-02 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante oficio IEC/SE/1149/2022, de fecha 09 de septiembre del presente año, el Secretario Ejecutivo del OPL informó a la Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE que sería la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, a la que se reportaran los trabajos de implementación y operación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” misma que fue previamente integrada e instalada. | https://drive.google.com/file/d/1OZdNxTaGtZLN22InRG662WMHhiOXQHra/view |  | Sí
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de septiembre de 2022, el CG del OPL aprobó el acuerdo IEC/CG/054/2022, por el que designa a la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la instancia interna responsable de coordinar el sistema "Candidatas y Candidatos, conóceles", en el PEL 2023. | http://www.iec.org.mx/v1/archivos//acuerdos/2022/IEC.CG.054.2022%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20aprueba%20instancia%20interna%20responsable%20del%20SCyCC.pdf |  | Sí
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | 2022-11-01 | 2023-06-05 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante oficio IEC/SE/1345/2022, de 3 de octubre de este año, el Secretario Ejecutivo del OPL informó a la Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, que la implementación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” se realizará únicamente por personal del Instituto Electoral de Coahuila. | https://drive.google.com/file/d/18BCG2CQpcF3lGlUgkEm2mekLNztR1Jbv/view |  | Sí
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión ordinaria del CG de 26 de octubre de 2022, se aprobó el Plan de trabajo para la implementación del sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, en el PEL 2023. |  |  | no
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | 2023-01-01 | 2023-01-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | 2023-04-02 | 2023-06-05 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | 2023-02-01 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | 2023-01-01 | 2023-04-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | 2023-02-05 | 2023-03-26 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | 2023-10-01 | 2023-10-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | 2023-10-05 | 2023-10-09 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | 2023-03-03 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | 2023-03-24 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | 2022-12-14 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | 2023-04-02 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | 2023-04-02 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-22 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 22 de septiembre de 2022, a través del oficio IEC/SE/1307/2022, el OPL remitió a la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, para su revisión, los formatos únicos y especificaciones técnicas de documentación y material electoral a utilizarse en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. | https://drive.google.com/file/d/1kaNorNw2IeTWfJADrLF3drFZC3oKaVSZ/view |  | Sí
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | Del 20 de septiembre de 2022 y hasta el 24 de octubre del mismo año, se llevó a cabo la revisión de los diseños de documentos y materiales personalizados por el OPL. La JLE realizó dos revisiones a los diseños presentados por el OPL, de las que se derivaron propuestas y observaciones notificadas al OPL y atendidas en su oportunidad, por lo que el proceso concluyó con el envío de los resultados de la segunda revisión realizada a documentos y materiales electorales, a través del oficio INE/JLC/VOE/061/2022. | https://drive.google.com/file/d/1Wdl4zHVqbB9gw8bjstGhrbePieeejhHa/view?usp=share_link | Mediante oficio INE/JLC/VOE/061/2022, de fecha 24 de octubre de 2022, la JLE remitió al IEC los resultados de la segunda revisión realizada a documentos y materiales electorales. El 26 de octubre de 2022, mediante oficio IEC/SE/1541/2022, el IEC remite los archivos digitales correspondientes a proyectos de documentación y material electoral, con las segundas observaciones debidamente atendidas. | Sí | 2022-10-27
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante el oficio IEC/SE/1415/2022, el 12 de octubre OPL remitió vía SIVOPL (folio OFICIO/COAH/2022/132), los formatos únicos de documentación electoral con la atención de las observaciones realizadas por la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad. | https://drive.google.com/file/d/1VgAi4QCooSotx0WV125x4Nynl0B8bdBT/view |  | Sí https://drive.google.com/file/d/1gYDau_z6zLfnVSmIrk87fVpAaWKE2HUy/view
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-10-30 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-11-14 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | 2023-05-24 | 2023-06-16 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9 | 2023-04-23 | 2023-05-10 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | 2023-05-17 | 2023-05-20 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11 | 2023-05-17 | 2023-05-26 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12 | 2023-05-29 | 2023-06-02 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | 2023-06-26 | 2023-06-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-10-24 | 3 | Concluida fuera de plazo | En la segunda sesión extraordinaria de la COTSPEL 2023, fue aprobado el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2023, para el PEL 2022-2023 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. | https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/146427/ine-cotspel2023-003-2022.pdf |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | 2023-04-10 | 2023-04-20 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  | 1 | Por iniciar | [6 empty] | Sí | 2022-10-28
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | 2023-06-04 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | 2023-03-01 | 2023-03-18 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | 2023-03-27 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | 2023-04-03 | 2023-04-07 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | 2023-03-15 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2 | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | 2023-06-04 | 2023-06-05 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | 2023-04-28 | 2023-06-01 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | 2023-04-28 | 2023-06-02 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | 2023-06-05 | 2023-06-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 1 de septiembre de 2022, mediante oficio IEC/SE/1033/2022 signado por el Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó respecto de la Comisión en la que se reportarán los trabajos del PREP 2023. misma que a la fecha del presente se encuentra conformada por las Consejeras Electorales, Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, y Licda. Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, así como el Consejero Electoral, Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza. Asimismo, con fecha 2 de septiembre se recibió como respuesta el oficio INE/UTSI/2747/2022 de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, en el cual se toma conocimiento lo manifestado por el OPLE y no se generaron observaciones, toda vez que cumple con lo establecido en la norma. | https://drive.google.com/file/d/1TYMGafoEwFpWaN0wqzrQnt6PN9KXibYB/view?usp=sharing |  | Sí
1 | Coahuila | PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 31 de agosto de 2022, el CG del OPL aprobó el acuerdo IEC/CG/051/2022, por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el PEL 2023. | http://www.iec.org.mx/v1/archivos//acuerdos/2022/IEC.CG.051.2022.%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20designa%20instancia%20interna%20responsable%20PREP%202023.pdf |  | Sí
1 | Coahuila | PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión ordinaria del CG de 26 de octubre de 2022, se aprobó la integración del COTAPREP, con los siguientes expertos: - Dra. Vanesa Avalos Gaytan - Dra. Brenda Flores Muro - Mtro. Jesús Rabindranath Galván Gil - Dr. Luis Enrique Nieto Barajas - Dra. Esperanza Isabel Palma Cabrera |  |  | sí
1 | Coahuila | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | 2023-03-04 | 2023-03-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | 2023-05-14 | 2023-05-14 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | 2023-06-04 | 2023-06-05 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | 2023-02-21 | 2023-02-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | 2023-03-08 | 2023-03-13 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | 2023-03-14 | 2023-03-26 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 20.5 | 2023-05-01 | 2023-06-06 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6 | 2023-05-01 | 2023-06-06 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | 2023-04-01 | 2023-04-07 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | 2023-04-16 | 2023-04-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | 2023-05-01 | 2023-05-07 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12 | 2023-05-08 | 2023-05-28 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | 2023-06-07 | 2023-06-10 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 20.15 | 2023-06-07 | 2023-06-10 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | 2023-06-11 | 2023-06-11 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 20.17 | 2023-06-11 | 2023-06-11 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | OPL | CG | 21.1 | 2023-02-01 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.2 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | OPL | CG | 21.3 | 2023-04-10 | 2023-04-20 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.4 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.5 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.6 | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | OPL | CG | 21.7 | 2023-05-31 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del CG del INE, realizada el 30 de junio del 2022, fue aprobado el Acuerdo INE/CG392/2022, en el cual se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023” y anexos correspondientes. | https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-30-de-junio-de-2022/ |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 2022-08-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | DECEYEC/CG | 22.3 | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2022-08-15 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del CG realizada el 26 de septiembre fue aprobado el Acuerdo referente a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y forma parte de sus anexos el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. | https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-26-de-septiembre-de-2022/ |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | 2022-09-01 | 2023-03-10 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5 | 2022-09-01 | 2023-03-24 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6 | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 22.7 | 2023-03-01 | 2023-04-06 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9 | 2023-02-09 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10 | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11 | 2023-04-06 | 2023-04-08 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12 | 2023-04-09 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13 | 2023-03-22 | 2023-04-12 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14 | 2023-04-18 | 2023-05-05 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15 | 2023-04-27 | 2023-05-20 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | 2023-05-12 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEYEC | 22.17 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18 | 2023-03-01 | 2023-04-06 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19 | 2023-03-01 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20 | 2023-05-06 | 2023-05-17 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21 | 2023-05-20 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22 | 2023-06-04 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | 2023-01-01 | 2023-05-24 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | 2023-01-02 | 2023-05-29 |  |  | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | 2023-01-01 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del CG del INE, realizada el 26 de septiembre de 2022, fue aprobado el Acuerdo referente al Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2022-2023. | https://ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-26-de-septiembre-de-2022/
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | 2022-11-02 | 2022-12-14 | 2022-11-02 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | 2023-01-01 | 2023-01-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | 2023-01-16 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria realizada el 26 de septiembre, el CG del OPL aprobó el acuerdo por el que se expide la Convocatoria para ocupar una vocalía en las 45 juntas distritales. Folio aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/196. | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/video/vdbplayer.swf?volume=100&url=video/024_v14_SEx_26092022.mp4
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2023-01-01 | 2023-01-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | 2022-07-16 | 2022-09-30 | 2022-07-16 | 2022-10-19 | 3 | Concluida fuera de plazo | En sesión extraordinaria de la COTSPEL, realizada el 4 de octubre, fue aprobado el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ratifica y, en su caso, se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Local 2022-2023 y los extraordinarios que deriven en las entidades de Coahuila y el Estado de México. El 19 de octubre, fue aprobado el Acuerdo INE/CG727/2022, por medio del cual se ratifica, y en su caso, se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales del INE para el PEL 2022-2023 y los extraordinarios que deriven las entidades de Coahuila y Estado de México. En el caso de Coahuila, fueron aprobadas ocho ratificaciones y una designación, mientras que en el Estado de México fueron 11 ratificaciones. |  |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 27 de octubre de 2022 se instaló el Consejo Local en la Entidad, asimismo, se recibió oficio INE-JLE-MEX/VE/1096/2022 mediante el cual se informa la conclusión de la actividad. 2.8 en el Calendario. | https://drive.google.com/file/d/19sgJ4xhdOi18aj_h9dlehoT47_lYP8ce/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yqxu2idtmLiNRS0Zw1lPQtWJo9zvHgkb/view?usp=sharing |  | Sí | 2022-10-27
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | 2022-10-01 | 2022-11-23 | 2022-10-01 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 27 de octubre de 2022, en la Sesión de Instalación del Consejo Local, se aprobó el Acuerdo A01/INE/MÉX/CL/27-10-2022, por el que se ratifica o designa a las personas que integrarán los 41 consejos distritales para el PEL 2022-2023. | https://drive.google.com/file/d/154hj9SWcOBtYJ78fiXJBeCq2wV34fv9a/view?usp=sharing
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 5 | En proceso fuera de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11 | 2023-01-02 | 2023-01-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1 | 2023-01-14 | 2023-02-27 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | 2022-09-01 | 2023-02-13 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | 2022-09-01 | 2023-04-17 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4 | 2023-02-14 | 2023-05-19 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 19 de octubre de 2022, el CG del INE aprobó, mediante acuerdo INE/CG726/2022, la Convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Observadora Electoral en los PEL 2022-2023; por lo que, el 27 de octubre del año en curso, el Consejo Local de la Entidad se instaló y presentó el Informe correspondiente al Acuerdo referido, por lo que fue expedida la convocatoria. | https://drive.google.com/file/d/1TQ_xWeWoqKRSG-9YTxp9V3TwfAVH-28m/view?usp=sharing
2 | Estado de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2 | 2022-10-27 | 2023-05-07 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | 2022-10-27 | 2023-05-15 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | 2022-10-27 | 2023-06-03 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5 | 2022-10-27 | 2023-07-31 | 2022-10-27 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.6 | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 2022-10-14 | 2022-11-07 | 2 | Concluida dentro de plazo | En oficio INE/DECEyEC/DCE/0723/2022, el área correspondiente informó a la JLE de la entidad, observaciones a subsanar por parte del OPL a la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales del Proceso Electoral Local 2023. Una vez integradas las observaciones correspondientes, el 3 de noviembre en oficio INE/DECEyEC/DCE/0730/2022 se otorgó el visto bueno al material didáctico y a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/1134/2022, la JLE de la entidad validó el material, el mismo día. El OPL, en sesión extraordinaria realizada el 7 de noviembre aprobó la la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales para la Elección de Gubernatura 2023 | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a058_22.pdf
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | 2023-01-15 | 2023-02-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | 2023-02-25 | 2023-03-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | 2023-05-15 | 2023-05-25 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | 2023-06-03 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | 2023-04-16 | 2023-05-22 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | 2023-04-16 | 2023-05-25 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | 2023-05-27 | 2023-05-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JDE | 6.14 | 2023-04-01 | 2023-06-16 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria celebrada el 26 de septiembre, fue aprobada por Consejo General del INE la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y sus respectivos anexos.
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | 2022-10-03 | 2023-01-10 | 2022-10-03 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | 2022-11-10 | 2023-03-13 | 2022-11-10 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | 2023-01-19 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9 | 2023-01-20 | 2023-01-24 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | 2023-02-01 | 2023-02-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | 2023-02-09 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | 2023-04-01 | 2023-04-08 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | 2023-04-09 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | 2023-06-04 | 2023-06-11 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1 | 2022-10-01 | 2023-06-04 | 2022-10-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2 | 2022-12-15 | 2023-03-26 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3 | 2023-04-03 | 2023-07-23 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | 2023-01-01 | 2023-01-13 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | 2023-01-01 | 2023-01-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria, realizada el 7 de noviembre, el CG del OPL aprobó el Acuerdo Por el que se determina el tope de gastos que pueden erogar, en la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía, quienes aspiren a una candidatura independiente para la Elección de Gubernatura 2023, cuya cantidad es de $28,556,677.12. | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a059_22.pdf
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | 2023-01-01 | 2023-04-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2 | Concluida dentro de plazo | En el folio OFICIO/MEX/2022/204, el OPL remitió aviso de modificación, en el que se solicita la modificación de inicio y conclusión de la actividad, derivado del INE/UTVOPL-UTF/01/2022. En sesión extraordinaria, realizada el 12 de octubre, el CG del OPL aprobó la convocatoria a la ciudadanía interesada a postularse a una candidtaura independiente. Folio aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/208. | https://drive.google.com/file/d/1TAedMK8qlScXHkZLFx9z_huvtox3y5q2/view https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a052_22.pdf
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-10-13 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | 2022-12-15 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8 | 2022-12-15 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | 2023-03-06 | 2023-03-09 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1 | 2023-01-01 | 2023-04-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | 2022-12-14 | 2023-01-14 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | 2022-12-24 | 2023-01-24 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 11.9 | 2023-03-18 | 2023-03-27 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | 2023-04-02 | 2023-04-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.15 | 2022-12-14 | 2023-01-14 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.16 | 2022-12-19 | 2023-01-19 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | 2023-04-03 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria realizada el 12 de septiembre, en Acuerdo IEEM/CG/39/2022, el CG del OPL aprobó que la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral sea responsable de supervisar el desarrollo e implementación del sistema, esta Comisión fue instalada de manera previa el 19 de agosto, pero es partir de este acuerdo que se le designa a la CEVINE como responsable de supervisar el desarrollo e implementación del Sistema para la Elección de Gubernatura 2023. folio Aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/199 | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a039_22.pdf
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria realizada el 12 de septiembre, en Acuerdo IEEM/CG/39/2022, el CG del OPL aprobó la designación de la Unidad de Transparencia como la instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del Sistema para la Elección de Gubernatura 2023. Folio Aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/199. | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a039_22.pdf
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | 2022-11-01 | 2023-06-05 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En folio OFICIO/MEX/2022/226, el OPL remitió el Primer informe mensual, correspondiente al mes de noviembre de 2022.
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria, realizada el 3 de octubre de 2022, el CG del OPL aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se determina que la implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para la Elección de Gubernatura 2023, se realice únicamente por el Instituto Electoral del Estado de México. Folio Aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/199 | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a043_22.pdf
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 4 de noviembre, en sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación con el INE, fue presentado y aprobado el Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados.
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | 2023-01-01 | 2023-01-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | 2023-04-02 | 2023-06-05 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | 2023-02-01 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | 2023-01-01 | 2023-04-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | 2023-02-05 | 2023-03-26 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | 2023-10-01 | 2023-10-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | 2023-10-05 | 2023-10-09 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | 2023-03-03 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | 2023-03-24 | 2023-04-01 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | 2023-01-01 | 2023-04-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | 2023-04-03 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | 2023-04-03 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con numero de oficio IEEM/SE/2002/2022, el día 30 de septiembre de 2022, el OPL remitió a la JLE los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. Folio Aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/197 | https://drive.google.com/file/d/12g4EWXhgp3o9p75fJ1w_FSnxFjtRkA37/view
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 2 | Concluida dentro de plazo | En oficio INE/JLE/VE/0971/2022, de fecha 3 de octubre, la JLE remitió al OPL la primera revisión a los Formatos Únicos personalizados de la documentación y material electoral que presentó el OPL, señalando observaciones para su atención. | - https://drive.google.com/file/d/16b35LDt95zo3TmKyUlucYCS1bbjhI-Ui/view?usp=sharing
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3 | 2022-09-15 | 2022-12-16 | 2022-09-15 | 2022-10-06 | 2 | Concluida dentro de plazo | En oficio IEEM/SE/2053/2022, el OPL remitió a la JLE la atención de las observaciones realidas a los Formatos Únicos personalizados de la documentación y material electoral que presentó el OPL. Folio aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/203 | https://drive.google.com/file/d/11vtqrSFfWVrj3jayW0I_CqpxuOjaYW-T/view
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2 | Concluida dentro de plazo | En oficio INE/JLE/VE/0982/2022, de fecha 5 de octubre, la JLE hizo del conocimiento del OPL, la segunda revisión a los Formatos Únicos personalizados de la documentación y material electoral, por lo que señaló que las observaciones realizadas por la Junta fueron subsanadas, por lo que se validó la información. El 31 de octubre, en oficio INE/DEOE/1284/2022, el área correspondiente informó al OPL sobre la validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y los materiales electorales para la elección de Gubernatura, toda vez que las observaciones fueron subsanadas por el OPL, por lo que puede proceder a su aprobación. | - https://drive.google.com/file/d/1ClslUKNfL5EgV1kLb_ahACYSkjOdduHQ/view?usp=sharing
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 2022-11-14 |  | 4 | En proceso dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | 2023-02-15 | 2023-05-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | 2023-05-24 | 2023-06-16 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9 | 2023-04-23 | 2023-05-10 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | 2023-05-15 | 2023-05-20 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11 | 2023-05-15 | 2023-05-26 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12 | 2023-05-29 | 2023-06-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | 2023-06-26 | 2023-06-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-10-24 | 3 | Concluida fuera de plazo | En la segunda sesión extraordinaria de la COTSPEL 2023, fue aprobado el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2023, para el PEL 2022-2023 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo. | https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/146427/ine-cotspel2023-003-2022.pdf |  | SIN AVISO DE CONCLUSIÓN
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | 2023-04-10 | 2023-04-20 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | 2023-06-04 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | 2023-03-01 | 2023-03-18 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | 2023-03-27 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | 2023-04-03 | 2023-04-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | 2023-03-15 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2 | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | 2023-06-04 | 2023-06-05 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | 2023-04-28 | 2023-06-01 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | 2023-04-28 | 2023-06-02 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | 2023-06-05 | 2023-06-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-08-18 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 18 de agosto fue instalada la Comisión Especial para la atención del PREP, presidida por la C. Patricia Lozano e integrada por la C. Sandra López Bringas y el C. Francisco Bello Corona. Folio OFICIO/MEX/2022/166, folio de aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/198. | https://colaboracionieem-my.sharepoint.com/personal/cepaprep_ieem_org_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcepaprep%5Fieem%5Forg%5Fmx%2FDocuments%2FPROCESO%20ELECTORAL%202023%2FCEPAPREP%202022%20%2D%202023%2FEntregables%20INE%2F1%2E%20Entregable%201%20%2D%20Instalaci%C3%B3n%20CEPAPREP&ga=1
2 | Estado de México | PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-09-02 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del 2 de septiembre, en Acuerdo IEEM/CG/38/2022, el CG del OPL aprobó la designación de la Unidad de Iinformática y Estadística como la instancia interna del OPL responsable de coordinar, implementar y operar el PREP en el proceso electoral 2023, por el que se elegirá la Gubernatura de la entidad. Folio de aviso de conclusión OFICIO/MEX/2022/198. | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a038_22.pdf
2 | Estado de México | PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria realizada el 27 de octubre, el CG del OPL, mediante acuerdo No. IEEM/CG/57/2022, aprobó la integración del COTAPREP, siendo la siguiente: -Karla Beatriz Valenzuela Ocaña -Alberto Alonso y Coria (aprobado por mayoría de 6 votos, con el voto en contra de la C. Karina Vaquera) -Armando Jesús Espinosa de los Monteros Fuentes -Omar Mendoza González -Sandra Jessica Ley Gutiérrez | https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2022/AC_22/a057_22.pdf
2 | Estado de México | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7 | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | 2023-03-04 | 2023-03-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | 2023-05-14 | 2023-05-14 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | 2023-06-04 | 2023-06-05 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | 2023-02-21 | 2023-02-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | 2023-03-08 | 2023-03-13 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | 2023-03-14 | 2023-03-26 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6 | 2023-05-01 | 2023-06-06 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | 2023-04-01 | 2023-04-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | 2023-04-16 | 2023-04-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | 2023-05-01 | 2023-05-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12 | 2023-05-08 | 2023-05-28 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | 2023-06-07 | 2023-06-10 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | 2023-06-08 | 2023-08-16 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | OPL | CG | 21.1 | 2023-02-01 | 2023-02-03 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.2 | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | OPL | CG | 21.3 | 2023-04-10 | 2023-04-20 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.4 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.5 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | OPL | CG | 21.6 | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | OPL | CG | 21.7 | 2023-05-31 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del CG del INE, realizada el 30 de junio del 2022, fue aprobado el Acuerdo INE/CG392/2022, en el cual se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023” y anexos correspondientes. | https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-30-de-junio-de-2022/
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 2022-08-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | CG | 22.3 | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2022-08-15 | 2022-09-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesión extraordinaria del CG realizada el 26 de septiembre fue aprobado el Acuerdo referente a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y forma parte de sus anexos el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. | https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-26-de-septiembre-de-2022/
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | 2022-09-01 | 2023-03-10 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5 | 2022-09-01 | 2023-03-24 | 2022-09-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6 | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 2022-11-01 |  | 4 | En proceso dentro de plazo | En proceso de ejecución
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEyEC | 22.7 | 2023-03-01 | 2023-04-06 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9 | 2023-02-09 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10 | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11 | 2023-04-06 | 2023-04-08 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12 | 2023-04-09 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13 | 2023-03-22 | 2023-04-12 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14 | 2023-04-18 | 2023-05-05 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15 | 2023-04-27 | 2023-05-20 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | 2023-05-12 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEyEC | 22.17 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18 | 2023-03-01 | 2023-04-06 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19 | 2023-03-01 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20 | 2023-05-06 | 2023-05-17 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21 | 2023-05-20 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22 | 2023-06-04 | 2023-06-04 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | 2023-01-01 | 2023-05-24 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | 2023-01-02 | 2023-05-29 |  |  | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | 2023-01-01 | 2023-06-03 |  |  | 1 | Por iniciar

## Numeralia (hidden)
Número total de actividades | 424
Actividades por iniciar (1) | 324
Concluida dentro de plazo (2) | 53
Concluida fuera de plazo (3) | 4
En proceso dentro de plazo (4) | 42
En proceso fuera de plazo (5) | 1
Actividades iniciadas | 100
Porcentaje de actividades iniciadas | 23.58%
Actividades concluidas | 57
Porcentaje de actividades concluidas | 13.44%
Actividades en proceso | 43

## Modificaciones (hidden)
Jefatura | Fecha de Modificación | Entidad | ID | Nombre de Actividad | Subproceso | Plazo Inicio | Plazo Término | Modificado Inicio | Modificado Término | Adscripción | UR | Modificación Adscripción | Modificación UR | Procede | Tipo de Modificación | Justificación
Fabiola | 2022-10-06 | Coahuila | 10.6 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-06 | [5 empty] | Sí | Plazo | En fecha 30 de septiembre del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 271, a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entre los artículos impactados por el referido decreto, se encuentra el artículo 96, mismo que derivado de la reforma establece lo siguiente: “… Artículo 96. 1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos en que se elijan la Gubernatura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciaran a partir del día siguiente de la fecha en que se obtenga la calidad de aspirante hasta que concluya la precampaña de la elección de que se trate…” En este sentido y toda vez que acorde a lo establecido en el Calendario de Coordinación aprobado por el Consejo General del INE, el plazo para que el Consejo General de este Instituto resuelva sobre la procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura es el 5 de febrero de 2023, se solicita atentamente la modificación de la actividad señalada, lo anterior con fundamento en la reforma de la legislación local antes señalada.
Fabiola | 2022-10-06 | Coahuila | 10.7 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-06 | [5 empty] | Sí | Plazo | En fecha 30 de septiembre del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 271, a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entre los artículos impactados por el referido decreto, se encuentra el artículo 96, mismo que derivado de la reforma establece lo siguiente: “… Artículo 96. 1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos en que se elijan la Gubernatura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciaran a partir del día siguiente de la fecha en que se obtenga la calidad de aspirante hasta que concluya la precampaña de la elección de que se trate…” En este sentido y toda vez que acorde a lo establecido en el Calendario de Coordinación aprobado por el Consejo General del INE, el plazo para que el Consejo General de este Instituto resuelva sobre la procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura es el 5 de febrero de 2023, se solicita atentamente la modificación de la actividad señalada, lo anterior con fundamento en la reforma de la legislación local antes señalada.
Carolina | 2022-10-10 | Estado de México | 10.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | Candidaturas Independientes | 2022-10-01 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-10-20 |  |  |  |  | Si | Plazo | En atención al oficio número INE/UTVOPL-UTF/01/2022, remitido el 07/10/2022, por medio del cual indica la importancia de vincular los resultados de la fiscalización a la procedencia de registro de candidaturas o su cancelación, y que la fecha máxima para concluir el plazo de captación de apoyo de la ciudadanía, sería el 12 de febrero de 2023; para que el IEEM cuente con el resultado de fiscalización por parte del INE, antes del inicio de las campañas, al tomar en consideración la fecha indicada, se realizó un ajuste a las etapas del proceso de selección a una candidatura independiente, por lo que se solicita se modifiquen los plazos aprobados mediante Acuerdo INE/CG634/2022
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 10.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2022-10-08 | 2022-12-09 | 2022-10-13 | 2022-11-25 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 10.4 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 10.6 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2022-12-15 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-01 |  | 2022-12-14 | [5 empty] | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-11 |  | 2022-12-24 | [5 empty] | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.7 | Precampaña para Gubernatura | Candidaturas |  | 2023-02-21 |  | 2023-02-12 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.15 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | Candidaturas | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2023-01-14 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.16 | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | Candidaturas | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2023-01-19 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-18 | Estado de México | 10.9 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-06 | 2023-03-09 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.3 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.5 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.6 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.7 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.8 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | Candidaturas Independientes | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.4 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.6 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-02-06 | 2023-03-21 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.7 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-02-06 | 2023-03-21 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.9 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-02-17 | 2023-03-22 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.10 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-02-17 | 2023-03-22 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.1 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | Candidaturas | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-01 | 2023-02-10 |  | 2023-01-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | Candidaturas | 2023-01-01 | 2023-02-10 |  | 2023-01-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-11 | 2023-02-20 |  | 2023-01-24 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | Candidaturas | 2023-01-11 | 2023-02-20 |  | 2023-01-24 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.7 | Precampaña para Gubernatura | Candidaturas | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.8 | Precampaña para Diputaciones | Candidaturas | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 8.1 | Planeación de la Fiscalización | Fiscalización | 2022-10-01 | 2023-04-17 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 8.2 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | Fiscalización | 2023-02-10 | 2023-04-25 | 2023-01-10 | 2023-03-26 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 8.3 | Fiscalización del periodo de campaña | Fiscalización | 2023-04-02 | 2023-07-20 |  | 2023-07-23 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 8.1 | Planeación de la Fiscalización | Fiscalización | 2022-10-01 | 2023-04-17 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 8.2 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | Fiscalización | 2023-01-09 | 2023-04-25 | 2022-12-15 | 2023-03-26 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 8.3 | Fiscalización del periodo de campaña | Fiscalización | 2023-04-02 | 2023-07-20 | 2023-04-03 | 2023-07-23 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 10.8 | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | Candidaturas Independientes | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la DERFE la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el martes 25 de octubre con la modificación a la actividad 10.8.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 10.8 | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | Candidaturas Independientes | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2022-12-15 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la DERFE la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el martes 25 de octubre con la modificación a la actividad 10.8.
Sandra | 2022-10-28 | Coahuila | 16.6 | Desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE | Jornada Electoral | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | Sí | Plazo | Mediante acuerdo INE/COTSPEL2023/003/2022, la COTSPEL aprobó las fechas para la realización de los simulacros del SIJE, entre ellas el del segundo ejercicio; por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la solicitud de modificación con fecha 27 de octubre de 2022.
Sandra | 2022-10-28 | Estado de México | 16.6 | Desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE | Jornada Electoral | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | Sí | Plazo | Mediante acuerdo INE/COTSPEL2023/003/2022, la COTSPEL aprobó las fechas para la realización de los simulacros del SIJE, entre ellas el del segundo ejercicio; por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la solicitud de modificación con fecha 27 de octubre de 2022.

## Fecha (hidden)
2022-11-23

## Gráficas (hidden)
|  |  | Estatus | Por iniciar
Concluidas fuera y dentro del plazo |  |  | Concluidas fuera del plazo
COUNTA of Estatus | Estatus |  | Entidad | COUNTA of Estatus
Entidad | Por iniciar | Total general | Coahuila | 167
Coahuila | 167 | 167 | Estado de México | 157
Estado de México | 157 | 157 | Total general | 324
Total general | 324 | 324
Estatus | Por iniciar |  | Estatus | Por iniciar
En proceso fuera de plazo |  |  | En proceso dentro de plazo
Entidad | COUNTA of Estatus |  | Entidad | COUNTA of Estatus
Coahuila | 167 |  | Coahuila | 167
Estado de México | 157 |  | Estado de México | 157
Total general | 324 |  | Total general | 324

## fechas importantes (hidden)
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023
No. | ENTIDAD | CARGOS A ELEGIR |  |  | PLAZOS
[5 empty] | INICIO DE PROCESO ELECTORAL |  | APOYO DE LA CIUDADANÍA |  | PRECAMPAÑA |  | CAMPAÑA |  | JORNADA ELECTORAL | Toma de protesta
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Coahuila | Gubernatura |  | 1 | 2023-01-01 |  | 2023-02-10 | 21/03/2023* | 2023-02-10 | 21/03/2023* | 2023-04-02 | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 2023-12-01
|  | Diputaciones | MR | 16 | [9 empty] | 2024-01-01
|  |  | RP | 9
2 | Estado de México | Gubernatura |  | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-07 |  | ** | 2023-01-27 | 2023-03-07 | 2023-04-03 |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-15
|  | TOTAL |  | 27
* Plazo máximo de 40 días, que puede ser modificado para que la intercampaña sea más amplia, ya que el registro de candidaturas inicia el 23 de marzo de 2023, así como para el periodo de fiscalización de precampaña
** El Código Electoral de la entidad señala, para el cargo de gubernatura, el plazo de apoyo de la ciudadanía será de 60 días; sin embargo, las fechas dependen de la convocatoria que se expida para la ciudadanía interesada en participar en una candidatura independiente y, en la legislación, no contempla una fecha específica de expedición.
NOTA: Los plazos son facultad de cada OPL; en ambos casos se encuentran dentro del término legal para realizar una reforma electoral.
Coahuila: - Legislación no contempla visitantes extranjeros - Código Electoral contempla VOTOMEX para Gubernatura (Artículo 257)
Estado de México
La legislación local no contempla visitantes extranjeros
El Código Electoral de la entidad establece el VOTOMEX (Artículo 10)

## homologación (hidden)
ENTIDAD | CARGO | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes |  | Precampaña |  | Solicitud de registro de Candidaturas |  | Resolución para aprobar las candidaturas |  | Campañas Electorales
|  | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término
Coahuila | Gubernatura | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-05-31
| Diputaciones | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-05-31
Estado de México | Gubernatura | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2023-01-09 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-05-31
ENTIDAD | CARGO | Días entre el final de apoyo ciudadano y el registro de candidaturas (último día) | Días entre el final de precampaña y el registro de candidaturas (último día) |  |  | ENTIDAD | CARGO | Días entre el final de apoyo ciudadano y el inicio de campaña | Días entre el final de precampaña y el inicio de campaña
Coahuila | Gubernatura | 11 | 11 |  |  | Coahuila | Gubernatura | 12 | 12
| Diputaciones | 11 | 11 |  |  |  | Diputaciones | 12 | 12
Estado de México | Gubernatura | 16 | 43 |  |  | Estado de México | Gubernatura | 17 | 44
Homologación de plazos: Atracción
Nota: considerando que en el PEL 2022, la UTF señaló que el proceso de fiscalización tendría una duración de 36 días naturales para la precampaña y el periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía; esto a partir de la fecha en que concluyen los periodos señalados y la fecha en que son aprobados los dictámenes y resoluciones por el Consejo General.