## Mapa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
Actualizado al 19 de enero de 2023
|  | Estado | name | tramo
|  | Aguascalientes | aguascalientes | 1
|  | Baja California | B_california | 2
|  | Baja California Sur | california_sur | 1
|  | Campeche | campeche1 | 1
|  | Coahuila | coahuila | 2
|  | Colima | colima | 1
|  | Chiapas | chiapas | 1
|  | Chihuahua | chihuahua | 1
|  | Distrito Federal | df | 2
|  | Durango | durango | 3
|  | Guanajuato | guanajuato | 3 | 1
|  | Guerrero | guerrero | 3 | 2
|  | Hidalgo | hidalgo | 2 | 3
|  | Jalisco | jalisco | 2
|  | México | mexico | 3
|  | Michoacán | michoacan | 1
|  | Morelos | morelos | 1
|  | Nayarit | nayarit | 1
|  | Nuevo León | nuevo_leon | 3
|  | Oaxaca | oxaca | 2
|  | Puebla | puebla | 3
|  | Querétaro | queretaro | 1
|  | Quintana Roo | quintana | 3
|  | San Luis Potosí | san_luis | 1
|  | Sinaloa | sinaloa | 2
|  | Sonora | sonora | 3
|  | Tabasco | tabasco | 3
|  | Tamaulipas | tamaulipas | 2
|  | Tlaxcala | Tlaxcala | 1
|  | Veracruz | veracruz | 1
|  | Yucatán | yucatan | 2
|  | Zacatecas | zacatecas | 2

## Catálogo de actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID | Tipo de Soporte
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | Acuerdo
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | Formato
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | Formato
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | Formato
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | Informe
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | Informe
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.4 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.5 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.6 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11
Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | Formato
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2
Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3
Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | Acuerdo
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | Formato
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | Formato
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.6
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | Formato
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | Formato
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | Formato
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | Acuerdo
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | Formato
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | Formato
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | Formato
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | Formato
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | Formato
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | Formato
Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | Oficio
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.14
Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | Formato
Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 9.2 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 9.4 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 9.6 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 9.8 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | Formato
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 10.3 | Formato
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 10.5 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 10.7 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | Formato
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.10 | Formato
Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1 | Plazo legal
Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.4 | Formato
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.6 | Acuerdo
Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | Plazo legal
Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.8 | Plazo legal
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 11.9 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 11.10 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 11.11 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 11.13 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.14 | Acuerdo
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.15
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.16 | Acuerdo
Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | Plazo legal
Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.18 | Plazo legal
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | Informe
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | Informe
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | Informe
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | Informe
Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | Formato
Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | Acuerdo
Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | Acuerdo
Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | Formato
Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | Formato
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | Oficio
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | Oficio
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | Formato
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | Oficio
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | Formato
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | Oficio
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | Acuerdo
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | Acuerdo
Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | Formato
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | Plazo legal
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | Acuerdo
Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | Formato
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | Oficio
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | Acuerdo
Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | Formato
Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | Formato
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | Formato
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | Formato
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | Formato
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | Formato
Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | Informe
PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1
PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | Acuerdo
PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | Acuerdo
PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | Acuerdo
PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5
PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | Acuerdo
PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7
PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | Oficio
PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9
PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | Formato
PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | Formato
PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | Formato
PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | Formato
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | Acuerdo
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | Oficio
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | Oficio
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 20.5 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | Acuerdo
Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | Formato
Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | Formato
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | Oficio
Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | Informe
Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | Formato
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 20.15 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 20.17 | Formato
Conteo Rápido | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | INE | DEOE | 21.1 | Formato
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG | 21.2 | Acuerdo
Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | CG | 21.3 | Informe
Conteo Rápido | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 21.4 | Formato
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE | 21.5 | Formato
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE/OPL | DEOE/OD | 21.6 | Formato
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE/OPL | DEOE/OD | 21.7 | Formato
Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE/OPL | DEOE/OD | 21.8 | Formato
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | CG | 21.9 | Formato
Conteo Rápido | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | OPL | CG | 21.10 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | DECEYEC/CG | 22.3
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 22.7 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEYEC | 22.17 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22
Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | Oficio
Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | Formato
Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | Formato
Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | Formato
Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | Formato

## Concentrado
ID_Ent | Entidad | Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | ID_Act | Inicio | Término
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | 2022-08-01 | 2022-12-02
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | 2022-11-02 | 2023-01-15
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | 2023-01-01 | 2023-01-01
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | 2023-02-01 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | 2023-04-01 | 2023-04-30
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2022-06-10 | 2022-06-10
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2022-10-24 | 2022-11-07
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | 2022-11-07 | 2023-01-16
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.4 | 2022-06-10 | 2022-06-10
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.5 | 2022-10-24 | 2022-11-07
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.6 | 2022-11-07 | 2023-01-16
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | 2022-07-16 | 2022-09-30
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | 2022-10-24 | 2022-10-27
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | 2022-10-01 | 2022-11-23
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | 2022-11-16 | 2022-11-16
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11 | 2023-01-02 | 2023-02-10
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1 | 2023-01-14 | 2023-02-27
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2 | 2023-02-20 | 2023-02-20
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | 2023-03-20 | 2023-03-20
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | 2023-04-21 | 2023-04-21
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | 2023-05-12 | 2023-05-12
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6 | 2023-05-24 | 2023-05-24
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | 2022-09-01 | 2023-02-07
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | 2022-09-01 | 2023-02-13
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | 2022-09-01 | 2023-04-17
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4 | 2023-02-14 | 2023-05-19
1 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | 2022-10-27 | 2022-10-27
1 | Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2 | 2022-10-27 | 2023-05-07
1 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | 2022-10-27 | 2023-05-15
1 | Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | 2022-10-27 | 2023-06-03
1 | Coahuila | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5 | 2022-10-27 | 2023-07-31
1 | Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 5.6 | 2022-10-14 | 2022-11-17
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | 2023-01-15 | 2023-02-15
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | 2023-02-24 | 2023-02-24
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | 2023-02-25 | 2023-03-15
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | 2023-03-15 | 2023-03-15
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | 2023-03-28 | 2023-03-28
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | 2023-04-21 | 2023-04-21
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | 2023-04-15 | 2023-04-15
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | 2023-05-15 | 2023-05-25
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | 2023-06-03 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | 2023-04-16 | 2023-05-22
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | 2023-04-16 | 2023-05-25
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | 2023-05-26 | 2023-05-26
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | 2023-05-27 | 2023-05-28
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.14 | 2023-04-01 | 2023-06-16
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15 | 2023-05-01 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | 2022-12-01 | 2022-12-31
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | 2022-10-03 | 2023-01-10
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | 2022-11-10 | 2023-03-13
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | 2023-01-19 | 2023-04-06
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6 | 2022-11-01 | 2023-01-19
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | 2022-11-01 | 2023-01-19
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | 2023-01-23 | 2023-01-27
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9 | 2023-01-20 | 2023-01-24
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | 2023-02-01 | 2023-02-07
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | 2023-02-01 | 2023-02-28
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | 2023-02-09 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | 2023-04-07 | 2023-04-07
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | 2023-04-09 | 2023-06-03
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | 2023-06-04 | 2023-06-11
1 | Coahuila | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1 | 2022-10-01 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2 | 2023-01-10 | 2023-03-26
1 | Coahuila | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3 | 2023-04-02 | 2023-07-23
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 9.2 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 9.4 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 9.6 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 9.8 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1 | 2022-12-15 | 2022-12-15
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | 2022-12-16 | 2022-12-30
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 10.3 | 2022-12-16 | 2022-12-30
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | 2023-01-09 | 2023-01-09
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 10.5 | 2023-01-09 | 2023-01-09
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | 2023-01-10 | 2023-02-12
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 10.7 | 2023-01-10 | 2023-02-12
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8 | 2023-01-10 | 2023-02-12
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | 2023-02-17 | 2023-03-22
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.10 | 2023-02-17 | 2023-03-22
1 | Coahuila | Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2022-01-11 | 2022-10-01 | 2022-12-14
1 | Coahuila | Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | 2023-01-01 | 2023-01-15
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | 2023-01-01 | 2023-01-14
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.4 | 2023-01-01 | 2023-01-14
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | 2023-01-11 | 2023-01-24
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.6 | 2023-01-11 | 2023-01-24
1 | Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | 2023-01-14 | 2023-02-12
1 | Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.8 | 2023-01-14 | 2023-02-12
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.9 | 2023-03-23 | 2023-03-27
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | OD | 11.10 | 2023-03-23 | 2023-03-27
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.11 | 2023-03-23 | 2023-03-27
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | 2023-03-28 | 2023-04-01
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 11.13 | 2023-03-28 | 2023-04-01
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.14 | 2023-03-28 | 2023-04-01
1 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | 2023-04-02 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.18 | 2023-04-02 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | 2022-09-14 | 2022-09-14
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | 2022-11-01 | 2023-06-05
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | 2022-10-01 | 2022-10-04
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | 2022-11-01 | 2022-11-04
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | 2023-01-01 | 2023-01-04
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | 2023-03-29 | 2023-04-02
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | 2023-04-02 | 2023-06-05
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | 2023-02-01 | 2023-02-04
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | 2023-01-01 | 2023-04-04
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | 2023-02-05 | 2023-03-26
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | 2023-04-26 | 2023-04-26
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | 2023-04-27 | 2023-04-27
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | 2023-05-29 | 2023-05-29
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | 2023-05-30 | 2023-05-30
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | 2023-10-01 | 2023-10-04
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | 2023-10-05 | 2023-10-09
1 | Coahuila | Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | 2023-03-03 | 2023-04-01
1 | Coahuila | Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | 2023-03-24 | 2023-04-01
1 | Coahuila | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | 2022-12-14 | 2023-04-01
1 | Coahuila | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | 2023-04-02 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | 2023-04-02 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | 2022-09-15 | 2023-01-15
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3 | 2022-09-15 | 2023-01-15
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | 2022-10-30 | 2023-01-15
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | 2023-01-11 | 2023-01-20
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | 2023-02-15 | 2023-05-15
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | 2023-05-24 | 2023-06-16
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | 2023-03-01 | 2023-03-30
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9 | 2023-04-23 | 2023-05-10
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | 2023-05-17 | 2023-05-20
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11 | 2023-05-17 | 2023-05-26
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12 | 2023-05-29 | 2023-06-02
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | 2023-06-26 | 2023-06-30
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | 2023-03-01 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | 2023-04-10 | 2023-04-20
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | 2023-04-27 | 2023-04-27
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | 2023-05-07 | 2023-05-07
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | 2023-05-21 | 2023-05-21
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | 2023-06-04 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | 2023-02-01 | 2023-02-28
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | 2023-03-01 | 2023-03-18
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | 2023-03-01 | 2023-03-30
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | 2023-03-27 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | 2023-04-03 | 2023-04-07
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | 2023-03-15 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2 | 2023-04-01 | 2023-04-15
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | 2023-04-01 | 2023-04-15
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4 | 2023-04-20 | 2023-04-30
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | 2023-06-04 | 2023-06-05
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | 2023-04-28 | 2023-06-01
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | 2023-04-28 | 2023-06-02
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | 2023-06-05 | 2023-06-15
1 | Coahuila | PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1 | 2022-09-04 | 2022-09-04
1 | Coahuila | PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04
1 | Coahuila | PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | 2022-11-04 | 2022-11-04
1 | Coahuila | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | 2022-12-04 | 2022-12-04
1 | Coahuila | PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5 | 2023-01-04 | 2023-01-04
1 | Coahuila | PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | 2023-02-04 | 2023-02-04
1 | Coahuila | PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7 | 2023-02-04 | 2023-02-04
1 | Coahuila | PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | 2023-03-04 | 2023-03-04
1 | Coahuila | PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9 | 2023-04-19 | 2023-04-19
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | 2023-05-14 | 2023-05-14
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | 2023-05-21 | 2023-05-21
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | 2023-05-28 | 2023-05-28
1 | Coahuila | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | 2023-06-04 | 2023-06-05
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | 2023-02-21 | 2023-02-28
1 | Coahuila | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | 2023-03-08 | 2023-03-13
1 | Coahuila | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | 2023-03-14 | 2023-03-26
1 | Coahuila | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4 | 2023-05-01 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 20.5 | 2023-05-01 | 2023-06-06
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6 | 2023-05-01 | 2023-06-06
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | 2023-04-01 | 2023-04-15
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | 2023-02-01 | 2023-02-15
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | 2023-04-01 | 2023-04-07
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | 2023-04-16 | 2023-04-30
1 | Coahuila | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | 2023-05-01 | 2023-05-07
1 | Coahuila | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12 | 2023-05-08 | 2023-05-28
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13 | 2023-06-06 | 2023-06-06
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | 2023-06-07 | 2023-06-10
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 20.15 | 2023-06-07 | 2023-06-10
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | 2023-06-11 | 2023-06-11
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 20.17 | 2023-06-11 | 2023-06-11
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | INE | DEOE | 21.1 | 2022-12-01 | 2023-02-28
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/DERFE | 21.2 | 2023-01-02 | 2023-01-31
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.3 | 2023-02-01 | 2023-06-30
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 21.4 | 2023-04-03 | 2023-04-28
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE/UTSI | 21.5 | 2023-04-10 | 2023-04-20
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.6 | 2023-04-27 | 2023-04-27
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.7 | 2023-05-07 | 2023-05-07
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.8 | 2023-05-21 | 2023-05-21
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.9 | 2023-05-31 | 2023-06-03
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | OPL | CG | 21.10 | 2023-06-04 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1 | 2022-06-01 | 2022-08-31
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2 | 2022-08-01 | 2023-06-30
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | DECEYEC/CG | 22.3 | 2022-08-15 | 2022-09-30
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | 2022-09-01 | 2023-03-10
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5 | 2022-09-01 | 2023-03-24
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6 | 2022-11-01 | 2022-12-16
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 22.7 | 2023-03-01 | 2023-04-06
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8 | 2023-02-07 | 2023-02-07
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9 | 2023-02-09 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10 | 2023-02-01 | 2023-03-31
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11 | 2023-04-06 | 2023-04-08
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12 | 2023-04-09 | 2023-06-03
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13 | 2023-03-22 | 2023-04-12
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14 | 2023-04-18 | 2023-05-05
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15 | 2023-04-27 | 2023-05-20
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | 2023-05-12 | 2023-06-03
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEYEC | 22.17 | 2023-05-01 | 2023-05-31
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18 | 2023-03-01 | 2023-04-06
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19 | 2023-03-01 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20 | 2023-05-06 | 2023-05-17
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21 | 2023-05-20 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22 | 2023-06-04 | 2023-06-04
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | 2023-01-01 | 2023-01-31
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | 2023-01-01 | 2023-05-24
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | 2023-01-02 | 2023-05-29
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | 2023-01-01 | 2023-06-03
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | 2022-08-01 | 2022-12-02
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | 2022-11-02 | 2023-01-15
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | 2023-01-01 | 2023-01-07
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | 2023-02-01 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | 2023-04-01 | 2023-04-30
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2022-09-01 | 2022-12-31
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2023-01-01 | 2023-01-07
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | 2023-01-08 | 2023-01-14
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | 2022-07-16 | 2022-09-30
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | 2022-10-24 | 2022-10-27
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | 2022-10-01 | 2022-11-23
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | 2022-11-16 | 2022-11-16
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11 | 2023-01-02 | 2023-02-10
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1 | 2023-01-14 | 2023-02-27
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2 | 2023-02-20 | 2023-02-20
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | 2023-03-20 | 2023-03-20
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | 2023-04-21 | 2023-04-21
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | 2023-05-12 | 2023-05-12
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6 | 2023-05-24 | 2023-05-24
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | 2022-09-01 | 2023-02-07
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | 2022-09-01 | 2023-02-13
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | 2022-09-01 | 2023-04-17
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4 | 2023-02-14 | 2023-05-19
2 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | 2022-10-27 | 2022-10-27
2 | Estado de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2 | 2022-10-27 | 2023-05-07
2 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | 2022-10-27 | 2023-05-15
2 | Estado de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | 2022-10-27 | 2023-06-03
2 | Estado de México | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5 | 2022-10-27 | 2023-07-31
2 | Estado de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.6 | 2022-10-14 | 2022-11-17
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | 2023-01-15 | 2023-02-15
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | 2023-02-24 | 2023-02-24
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | 2023-02-25 | 2023-03-15
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | 2023-03-15 | 2023-03-15
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | 2023-03-28 | 2023-03-28
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | 2023-04-21 | 2023-04-21
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | 2023-04-15 | 2023-04-15
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | 2023-05-15 | 2023-05-25
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | 2023-06-03 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | 2023-04-16 | 2023-05-22
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | 2023-04-16 | 2023-05-25
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | 2023-05-26 | 2023-05-26
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | 2023-05-27 | 2023-05-28
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JDE | 6.14 | 2023-04-01 | 2023-06-16
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15 | 2023-05-01 | 2023-05-31
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | 2022-12-01 | 2022-12-31
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | 2022-10-03 | 2023-01-10
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | 2022-11-10 | 2023-03-13
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | 2023-01-19 | 2023-04-01
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6 | 2022-11-01 | 2023-01-19
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | 2022-11-01 | 2023-01-19
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | 2023-01-23 | 2023-01-27
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9 | 2023-01-20 | 2023-01-24
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | 2023-02-01 | 2023-02-07
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | 2023-02-01 | 2023-02-28
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | 2023-02-09 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | 2023-04-07 | 2023-04-07
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | 2023-04-09 | 2023-06-03
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | 2023-06-04 | 2023-06-11
2 | Estado de México | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1 | 2022-10-01 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2 | 2022-12-15 | 2023-03-26
2 | Estado de México | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3 | 2023-04-03 | 2023-07-23
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | 2023-01-01 | 2023-01-13
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | 2023-01-01 | 2023-01-07
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | 2022-11-01 | 2022-11-09
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | 2023-01-01 | 2023-04-02
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1 | 2022-10-12 | 2022-10-20
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | 2022-10-13 | 2022-11-25
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | 2022-12-14 | 2022-12-14
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | 2022-12-15 | 2023-02-12
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8 | 2022-12-15 | 2023-02-12
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | 2023-03-06 | 2023-03-09
2 | Estado de México | Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1 | 2023-01-01 | 2023-04-02
2 | Estado de México | Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | 2023-03-13 | 2023-03-17
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | 2022-12-14 | 2023-01-14
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | 2022-12-24 | 2023-01-24
2 | Estado de México | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | 2023-01-14 | 2023-02-12
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 11.9 | 2023-03-18 | 2023-03-27
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | 2023-04-02 | 2023-04-02
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.15 | 2022-12-14 | 2023-01-14
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.16 | 2022-12-19 | 2023-01-19
2 | Estado de México | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | 2023-04-03 | 2023-05-31
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | 2022-09-12 | 2022-09-12
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | 2022-09-12 | 2022-09-12
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | 2022-11-01 | 2023-06-05
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | 2022-10-01 | 2022-10-04
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | 2022-11-01 | 2022-11-04
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | 2023-01-01 | 2023-01-04
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | 2023-03-29 | 2023-04-02
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | 2023-04-02 | 2023-06-05
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | 2023-02-01 | 2023-02-04
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | 2023-01-01 | 2023-04-04
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | 2023-02-05 | 2023-03-26
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | 2023-04-26 | 2023-04-26
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | 2023-04-27 | 2023-04-27
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | 2023-05-29 | 2023-05-29
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | 2023-05-30 | 2023-05-30
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | 2023-10-01 | 2023-10-04
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | 2023-10-05 | 2023-10-09
2 | Estado de México | Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | 2023-03-03 | 2023-04-01
2 | Estado de México | Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | 2023-03-24 | 2023-04-01
2 | Estado de México | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | 2023-01-01 | 2023-04-02
2 | Estado de México | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | 2023-04-03 | 2023-05-31
2 | Estado de México | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | 2023-04-03 | 2023-05-31
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | 2022-09-15 | 2022-12-15
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3 | 2022-09-15 | 2022-12-16
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | 2022-10-30 | 2022-12-15
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | 2022-11-14 | 2022-12-30
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | 2023-02-15 | 2023-05-15
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | 2023-05-24 | 2023-06-16
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | 2023-03-01 | 2023-03-30
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9 | 2023-04-23 | 2023-05-10
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | 2023-05-15 | 2023-05-20
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11 | 2023-05-15 | 2023-05-26
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12 | 2023-05-29 | 2023-06-02
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | 2023-06-26 | 2023-06-30
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | 2023-03-01 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | 2023-04-10 | 2023-04-20
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | 2023-04-27 | 2023-04-27
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | 2023-05-07 | 2023-05-07
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | 2023-05-21 | 2023-05-21
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | 2023-06-04 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | 2023-02-01 | 2023-02-28
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | 2023-03-01 | 2023-03-18
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | 2023-03-01 | 2023-03-30
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | 2023-03-27 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | 2023-04-03 | 2023-04-07
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | 2023-03-15 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2 | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4 | 2023-04-20 | 2023-04-30
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | 2023-06-04 | 2023-06-05
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | 2023-04-28 | 2023-06-01
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | 2023-04-28 | 2023-06-02
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | 2023-06-05 | 2023-06-15
2 | Estado de México | PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1 | 2022-09-09 | 2022-09-09
2 | Estado de México | PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04
2 | Estado de México | PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | 2022-11-04 | 2022-11-04
2 | Estado de México | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | 2022-12-04 | 2022-12-04
2 | Estado de México | PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5 | 2023-01-04 | 2023-01-04
2 | Estado de México | PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | 2023-02-04 | 2023-02-04
2 | Estado de México | PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7 | 2023-02-04 | 2023-02-04
2 | Estado de México | PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | 2023-03-04 | 2023-03-04
2 | Estado de México | PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9 | 2023-04-19 | 2023-04-19
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | 2023-05-14 | 2023-05-14
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | 2023-05-21 | 2023-05-21
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | 2023-05-28 | 2023-05-28
2 | Estado de México | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | 2023-06-04 | 2023-06-05
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | 2023-02-21 | 2023-02-28
2 | Estado de México | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | 2023-03-08 | 2023-03-13
2 | Estado de México | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | 2023-03-14 | 2023-03-26
2 | Estado de México | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4 | 2023-05-01 | 2023-05-31
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6 | 2023-05-01 | 2023-06-06
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | 2023-04-01 | 2023-04-15
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | 2023-02-01 | 2023-02-15
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | 2023-04-01 | 2023-04-07
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | 2023-04-16 | 2023-04-30
2 | Estado de México | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | 2023-05-01 | 2023-05-07
2 | Estado de México | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12 | 2023-05-08 | 2023-05-28
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13 | 2023-06-06 | 2023-06-06
2 | Estado de México | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | 2023-06-07 | 2023-06-10
2 | Estado de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | 2023-06-08 | 2023-08-16
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | INE | DEOE | 21.1 | 2022-12-01 | 2023-02-28
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/DERFE | 21.2 | 2023-01-02 | 2023-01-31
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.3 | 2023-02-01 | 2023-06-30
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 21.4 | 2023-04-03 | 2023-04-28
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE/UTSI | 21.5 | 2023-04-10 | 2023-04-20
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.6 | 2023-04-27 | 2023-04-27
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.7 | 2023-05-07 | 2023-05-07
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.8 | 2023-05-21 | 2023-05-21
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.9 | 2023-05-31 | 2023-06-03
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | OPL | CG | 21.10 | 2023-06-04 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1 | 2022-06-01 | 2022-08-31
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2 | 2022-08-01 | 2023-06-30
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | CG | 22.3 | 2022-08-15 | 2022-09-30
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | 2022-09-01 | 2023-03-10
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5 | 2022-09-01 | 2023-03-24
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6 | 2022-11-01 | 2022-12-16
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEyEC | 22.7 | 2023-03-01 | 2023-04-06
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8 | 2023-02-07 | 2023-02-07
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9 | 2023-02-09 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10 | 2023-02-01 | 2023-03-31
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11 | 2023-04-06 | 2023-04-08
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12 | 2023-04-09 | 2023-06-03
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13 | 2023-03-22 | 2023-04-12
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14 | 2023-04-18 | 2023-05-05
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15 | 2023-04-27 | 2023-05-20
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | 2023-05-12 | 2023-06-03
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEyEC | 22.17 | 2023-05-01 | 2023-05-31
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18 | 2023-03-01 | 2023-04-06
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19 | 2023-03-01 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20 | 2023-05-06 | 2023-05-17
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21 | 2023-05-20 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22 | 2023-06-04 | 2023-06-04
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | 2023-01-01 | 2023-01-31
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | 2023-01-01 | 2023-05-24
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | 2023-01-02 | 2023-05-29
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | 2023-01-01 | 2023-06-03

## Fecha (hidden)
2023-01-20

## fechas importantes (hidden)
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023
No. | ENTIDAD | CARGOS A ELEGIR |  |  | PLAZOS
[5 empty] | INICIO DE PROCESO ELECTORAL |  | APOYO DE LA CIUDADANÍA |  | PRECAMPAÑA |  | CAMPAÑA |  | JORNADA ELECTORAL | Toma de protesta
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO |  | INICIO | TÉRMINO
1 | Coahuila | Gubernatura |  | 1 | 2023-01-01 |  | 2023-02-10 | 21/03/2023* | 2023-02-10 | 21/03/2023* | 2023-04-02 | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 2023-12-01
|  | Diputaciones | MR | 16 | [9 empty] | 2024-01-01
|  |  | RP | 9
2 | Estado de México | Gubernatura |  | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-07 |  | ** | 2023-01-27 | 2023-03-07 | 2023-04-03 |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-15
|  | TOTAL |  | 27
* Plazo máximo de 40 días, que puede ser modificado para que la intercampaña sea más amplia, ya que el registro de candidaturas inicia el 23 de marzo de 2023, así como para el periodo de fiscalización de precampaña
** El Código Electoral de la entidad señala, para el cargo de gubernatura, el plazo de apoyo de la ciudadanía será de 60 días; sin embargo, las fechas dependen de la convocatoria que se expida para la ciudadanía interesada en participar en una candidatura independiente y, en la legislación, no contempla una fecha específica de expedición.
NOTA: Los plazos son facultad de cada OPL; en ambos casos se encuentran dentro del término legal para realizar una reforma electoral.
Coahuila: - Legislación no contempla visitantes extranjeros - Código Electoral contempla VOTOMEX para Gubernatura (Artículo 257)
Estado de México
La legislación local no contempla visitantes extranjeros
El Código Electoral de la entidad establece el VOTOMEX (Artículo 10)

## homologación (hidden)
ENTIDAD | CARGO | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes |  | Precampaña |  | Solicitud de registro de Candidaturas |  | Resolución para aprobar las candidaturas |  | Campañas Electorales
|  | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término
Coahuila | Gubernatura | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-05-31
| Diputaciones | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-05-31
Estado de México | Gubernatura | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2023-01-09 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-05-31
ENTIDAD | CARGO | Días entre el final de apoyo ciudadano y el registro de candidaturas (último día) | Días entre el final de precampaña y el registro de candidaturas (último día) |  |  | ENTIDAD | CARGO | Días entre el final de apoyo ciudadano y el inicio de campaña | Días entre el final de precampaña y el inicio de campaña
Coahuila | Gubernatura | 11 | 11 |  |  | Coahuila | Gubernatura | 12 | 12
| Diputaciones | 11 | 11 |  |  |  | Diputaciones | 12 | 12
Estado de México | Gubernatura | 16 | 43 |  |  | Estado de México | Gubernatura | 17 | 44
Homologación de plazos: Atracción
Nota: considerando que en el PEL 2022, la UTF señaló que el proceso de fiscalización tendría una duración de 36 días naturales para la precampaña y el periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía; esto a partir de la fecha en que concluyen los periodos señalados y la fecha en que son aprobados los dictámenes y resoluciones por el Consejo General.