## PLAN DE TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
Cronograma de actividades para la evaluación de las pruebas piloto de VA y VPPP
Actividades |  | Semanas | 2023
|  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
VOTO ANTICIPADO
Informes
| Seguimiento a los informes parciales | 5 | bar: Marzo S4; Abril S4 to Mayo S2; Junio S4
| Seguimiento al informe final | 6 | bar: Julio S1 to Julio S3; Agosto S2 to Agosto S4
| Revisión y análisis de los informes | 10 | bar: Marzo S4; Abril S4 to Mayo S2; Junio S4 to Julio S3; Agosto S2 to Septiembre S3
Instrumentos de captación de información
| Diseño | 4 | bar: Abril S4 to Mayo S3
| Aplicación | 4 | bar: Mayo S3; Junio S1 to Junio S3
| Consolidación de las bases de datos | 4 | bar: Mayo S4 to Junio S3
| Elaboración de cuadros y gráficas | 7 | bar: Junio S4 to Julio S3; Agosto S2 to Agosto S4
Integración de la evaluación
| Integración | 8 | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
Circular la evaluación |  | 2 | bar: Noviembre S1 to Noviembre S2
Presentación la evaluación ante la COTSPEL* |  | 1 | bar: Noviembre S3
VOTO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA
Informes
| Seguimiento a los informes parciales | 3 | bar: Marzo S4; Abril S4; Mayo S4
| Seguimiento al informe final | 6 | bar: Julio S1 to Julio S3; Agosto S2 to Agosto S4
| Revisión y análisis de los informes | 9 | bar: Abril S1 to Abril S2; Mayo S1 to Mayo S2; Junio S1 to Junio S2; Julio S1 to Julio S3; Agosto S2 to Septiembre S3
Instrumentos de captación de información
| Diseño | 5 | bar: Abril S4 to Mayo S4
| Aplicación | 4 | bar: Mayo S3; Junio S1 to Junio S3
| Consolidación de las bases de datos | 4 | bar: Mayo S4 to Junio S3
| Elaboración de cuadros y gráficas | 7 | bar: Junio S4 to Julio S3; Agosto S2 to Agosto S4
Integración de la evaluación
| Integrar la evaluación | 8 | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
Circular la evaluación |  | 2 | bar: Noviembre S1 to Noviembre S2
Presentación la evaluación ante la Comisión correspondiente** |  | 1 | bar: Noviembre S3
Primer periodo vacacional
Actividades
Notas: * Conforme al resolutivo séptimo del Acuerdo INE/CG/823/2022 se estableció la aprobación del plan de trabajo y el cronograma para la evaluación de la Prueba piloto del VA. ** Con fundamento en el resolutivo séptimo del Acuerdo INE/CG822/2022 se estableció la fecha de presentación de la evaluación.