## V3.0_180920
Cronograma de trabajo para la evaluación del proyecto de voto electrónico del PEL 2022-2023
Actividad |  | Cantidad de Semanas | 2023
|  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
| Definición del personal designado1 | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Elaboración del diseño muestral de INSTRUMENTOS a recopilar | 3 | bar: Mayo 3 to Mayo 5
| Capacitación al personal designado para recopilar información durante la Jornada Electoral | 1 | bar: Mayo 5
Análisis de informes presentados por las áreas
| Recopilación de informes | 2 | bar: Junio 1 to Junio 2
| Discriminación de información | 5 | bar: Junio 3 to Julio 3
| Tratamiento de la información | 3 | bar: Julio 1 to Julio 3
Evaluación de la información recopilada en los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS
Diseño de INSTRUMENTOS
| ENCUESTAS | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Registro de tiempos | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Diseño de CUESTIONARIOS
| Para CAE y SE | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para FMDC | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para JD | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para JL | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para OPL | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Desarrollo de las herramientas de captura de los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS
| Para CAE y SE | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para FMDC | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para JDE | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para JLE | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para OPL Coahuila y México | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| Para OPL Jalisco | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
| INSTRUMENTOS (ENCUESTAS y Registros de tiempos) | 2 | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Coordinación de captura CUESTIONARIO e INSTRUMENTOS
| Emisión de lineamientos para la captura de los CUESTIONARIOS e INSTRUMENTOS | 1 | bar: Mayo 5
| Funcionamiento de instancia de apoyo | 6 | bar: Mayo 5 to Julio 1
Captura de CUESTIONARIOS E INSTRUMENTOS
| INSTRUMENTOS (ENCUESTAS y Registros de tiempos) | 1 | bar: Junio 1
| Para CAE y SE | 2 | bar: Junio 2 to Junio 3
| Cuestionarios para FMDC | 1 | bar: Junio 1
| Cuestionarios JDE | 3 | bar: Junio 2 to Junio 4
| Cuestionarios JLE | 3 | bar: Junio 2 to Junio 4
| Cuestionarios OPL | 3 | bar: Junio 2 to Junio 4
| Seguimiento a la captura de CUESTIONARIOS | 4 | bar: Junio 1 to Junio 4
Análisis de información recopilada
| Consolidar las bases de datos | 4 | bar: Julio 1 to Julio 3; Agosto 2
| Elaboración de cuadros y gráficas | 5 | bar: Julio 2 to Julio 3; Agosto 2 to Agosto 4
| Discriminación de información | 6 | bar: Julio 3; Agosto 2 to Septiembre 1
| Redacción del informe | 14 | bar: Agosto 5 to Noviembre 5
Integración del informe de evaluación
| Integrar la evaluación | 6 | bar: Noviembre 1 to Diciembre 1
Circular la evaluación |  | 1 | bar: Diciembre 1
Presentación del informe de evaluación |  | 1 | bar: Diciembre 2
(1): persona facultada para permanecer en las instalaciones de la casilla el día de la Jornada Electoral recabando información relativa a: ENCUESTAS e INSTRUMENTOS.
Jornada Electoral
Periodo vacacional