## Mapa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
| Estado | name | tramo
| Aguascalientes | aguascalientes | 1
| Baja California | B_california | 2
| Baja California Sur | california_sur | 1
| Campeche | campeche1 | 1
| Coahuila | coahuila | 2
| Colima | colima | 1
| Chiapas | chiapas | 1
| Chihuahua | chihuahua | 1
| Distrito Federal | df | 2
| Durango | durango | 3
| Guanajuato | guanajuato | 3 | 1
| Guerrero | guerrero | 3 | 2
| Hidalgo | hidalgo | 2 | 3
| Jalisco | jalisco | 2
| México | mexico | 3
| Michoacán | michoacan | 1
| Morelos | morelos | 1
| Nayarit | nayarit | 1
| Nuevo León | nuevo_leon | 3
| Oaxaca | oxaca | 2
| Puebla | puebla | 3
| Querétaro | queretaro | 1
| Quintana Roo | quintana | 3
| San Luis Potosí | san_luis | 1
| Sinaloa | sinaloa | 2
| Sonora | sonora | 3
| Tabasco | tabasco | 3
| Tamaulipas | tamaulipas | 2
| Tlaxcala | Tlaxcala | 1
| Veracruz | veracruz | 1
| Yucatán | yucatan | 2
| Zacatecas | zacatecas | 2

## Catálogo de actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID | Tipo de Soporte
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | Acuerdo
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | Formato
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | Formato
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | Formato
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | Informe
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | Informe
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.4 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.5 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.6 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11
Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | Formato
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | Oficio
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2
Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3
Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | Acuerdo
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | Formato
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | Formato
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.6
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | Formato
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | Formato
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | Formato
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | Acuerdo
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | Formato
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | Formato
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | Formato
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | Formato
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | Formato
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | Formato
Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | Oficio
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.14
Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | Acuerdo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | Formato
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | Formato
Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 9.2 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 9.4 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 9.6 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | Acuerdo
Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 9.8 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | Formato
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 10.3 | Formato
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 10.5 | Acuerdo
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 10.7 | Plazo legal
Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | Formato
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.10 | Formato
Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1 | Plazo legal
Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.4 | Formato
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.6 | Acuerdo
Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | Plazo legal
Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.8 | Plazo legal
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 11.9 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 11.10 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 11.11 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 11.13 | Acuerdo
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.14 | Acuerdo
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.15
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.16 | Acuerdo
Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | Plazo legal
Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.18 | Plazo legal
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | Informe
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | Acuerdo
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | Informe
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | Formato
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | Informe
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | Informe
Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | Formato
Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | Acuerdo
Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | Acuerdo
Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | Formato
Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | Formato
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | Oficio
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | Oficio
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | Formato
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | Oficio
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | Formato
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | Oficio
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | Acuerdo
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | Acuerdo
Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3
Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | Formato
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | Formato
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | Plazo legal
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | Acuerdo
Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | Formato
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | Oficio
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | Acuerdo
Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | Formato
Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | Formato
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | Oficio
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | Formato
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | Formato
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | Formato
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | Formato
Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | Informe
PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1
PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | Acuerdo
PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | Acuerdo
PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | Acuerdo
PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5
PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | Acuerdo
PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7
PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | Oficio
PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9
PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | Formato
PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | Formato
PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | Formato
PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | Formato
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | Acuerdo
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | Oficio
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | Oficio
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 20.5 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | Acuerdo
Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | Formato
Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | Formato
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | Oficio
Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | Informe
Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | Formato
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 20.15 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | Formato
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 20.17 | Formato
Conteo Rápido | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | INE | DEOE | 21.1 | Formato
Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG | 21.2 | Acuerdo
Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | CG | 21.3 | Informe
Conteo Rápido | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 21.4 | Formato
Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE | 21.5 | Formato
Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE/OPL | DEOE/OD | 21.6 | Formato
Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE/OPL | DEOE/OD | 21.7 | Formato
Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE/OPL | DEOE/OD | 21.8 | Formato
Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | CG | 21.9 | Formato
Conteo Rápido | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | OPL | CG | 21.10 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | DECEYEC/CG | 22.3
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 22.7 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEYEC | 22.17 | Formato
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21
Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22
Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | Oficio
Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | Formato
Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | Formato
Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | Formato
Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | Formato

## Concentrado
ID_Ent | Entidad | Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | ID_Act | Inicio | Término | ID Estatus | Estatus
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | 2022-11-02 | 2023-01-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | 2023-02-01 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | 2022-11-07 | 2023-01-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.4 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.5 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.6 | 2022-11-07 | 2023-01-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | 2022-07-16 | 2022-09-30 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | 2022-10-01 | 2022-11-23 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11 | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1 | 2023-01-14 | 2023-02-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | 2022-09-01 | 2023-02-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | 2022-09-01 | 2023-04-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4 | 2023-02-14 | 2023-05-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2 | 2022-10-27 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | 2022-10-27 | 2023-05-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | 2022-10-27 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5 | 2022-10-27 | 2023-07-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 5.6 | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | 2023-02-25 | 2023-03-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | 2023-04-16 | 2023-05-23 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | 2023-04-16 | 2023-05-25 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.14 | 2023-04-01 | 2023-06-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | 2022-10-03 | 2023-01-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | 2022-11-10 | 2023-03-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | 2023-01-19 | 2023-04-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9 | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | 2023-04-09 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1 | 2022-10-01 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2 | 2023-01-10 | 2023-03-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3 | 2023-04-02 | 2023-07-23 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 9.2 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 9.4 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | OPL | CG | 9.6 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 9.8 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 10.3 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 10.5 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | 2023-01-10 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 10.7 | 2023-01-10 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8 | 2023-01-10 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.10 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1 | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | 2023-01-01 | 2023-01-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.4 | 2023-01-01 | 2023-01-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | 2023-01-11 | 2023-01-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 11.6 | 2023-01-11 | 2023-01-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | 2023-01-14 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.8 | 2023-01-14 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.9 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | OD | 11.10 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.11 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 11.13 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.14 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | 2023-04-02 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 11.18 | 2023-04-02 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | 2022-11-01 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | 2023-04-02 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | 2023-01-01 | 2023-04-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | 2023-02-05 | 2023-03-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 1 | Por iniciar
1 | Coahuila | Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | 2023-03-03 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | 2022-12-14 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | 2023-04-02 | 2023-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | 2023-04-02 | 2023-05-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | 2022-09-15 | 2023-01-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3 | 2022-09-15 | 2023-01-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | 2022-10-30 | 2023-01-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | 2023-05-24 | 2023-06-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9 | 2023-04-23 | 2023-05-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | 2023-03-01 | 2023-03-18 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | 2023-04-28 | 2023-06-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | 2023-03-14 | 2023-03-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 20.5 | 2023-05-01 | 2023-06-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6 | 2023-05-01 | 2023-06-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | 2023-04-16 | 2023-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12 | 2023-05-08 | 2023-05-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 20.15 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 20.17 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | INE | DEOE | 21.1 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/DERFE | 21.2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.3 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 21.4 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE/UTSI | 21.5 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.6 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.7 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.8 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.9 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Conteo Rápido | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | 21.10 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | #VALUE! | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | DECEYEC/CG | #VALUE! | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | 2022-09-01 | 2023-03-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5 | 2022-09-01 | 2023-03-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6 | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 22.7 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9 | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12 | 2023-04-09 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14 | 2023-04-18 | 2023-05-05 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15 | 2023-04-27 | 2023-05-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | 2023-05-12 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEYEC | 22.17 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19 | 2023-03-01 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21 | 2023-05-20 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | 2023-01-01 | 2023-05-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | 2023-01-02 | 2023-05-29 | 2 | Concluida dentro de plazo
1 | Coahuila | Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | 2023-01-01 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | 2022-11-02 | 2023-01-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | 2023-02-01 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.3 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.7 | 2022-07-16 | 2022-09-30 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.8 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.9 | 2022-10-01 | 2022-11-23 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | 2.11 | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega del catálogo cartográfico | INE | DERFE | 3.1 | 2023-01-14 | 2023-02-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.3 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.4 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.5 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.6 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | 2022-09-01 | 2023-02-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | 2022-09-01 | 2023-04-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por extravío o robo | INE | DERFE | 4.4 | 2023-02-14 | 2023-05-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | JLE/CG | 5.1 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.2 | 2022-10-27 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.3 | 2022-10-27 | 2023-05-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.4 | 2022-10-27 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.5 | 2022-10-27 | 2023-07-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.6 | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | 2023-02-25 | 2023-03-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 17 de abril | INE | DERFE | 6.6 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 6.9 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | 2023-04-16 | 2023-05-23 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | 2023-04-16 | 2023-05-25 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 6.13 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JDE | 6.14 | 2023-04-01 | 2023-06-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | INE | CD | 6.15 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | 2022-10-03 | 2023-01-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | 2022-11-10 | 2023-03-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | 2023-01-19 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE | INE | DECEYEC | 7.6 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | 2022-11-01 | 2023-01-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación | INE | DERFE/UTSI | 7.8 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Procesar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación | INE | DERFE | 7.9 | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | DECEYEC | 7.10 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 7.11 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 7.12 | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | DECEYEC | 7.13 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | 2023-04-09 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | INE | UTF | 8.1 | 2022-10-01 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 8.2 | 2022-12-15 | 2023-03-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 8.3 | 2023-04-03 | 2023-07-23 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 9.1 | 2023-01-01 | 2023-01-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 9.3 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes. | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 9.7 | 2023-01-01 | 2023-04-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 10.1 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 10.2 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 10.4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 10.6 | 2022-12-15 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 10.8 | 2022-12-15 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 10.9 | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 11.1 | 2023-01-01 | 2023-04-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 11.2 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.3 | 2022-12-14 | 2023-01-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 11.5 | 2022-12-24 | 2023-01-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.7 | 2023-01-14 | 2023-02-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 11.9 | 2023-03-18 | 2023-03-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 11.12 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.15 | 2022-12-14 | 2023-01-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 11.16 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 11.17 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.1 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 12.2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 12.3 | 2022-11-01 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 12.4 | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 12.5 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 12.6 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas | OPL | CG | 12.7 | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision de los listados que contienen las candidaturas sustituidas aprobadas | OPL | CG/OD | 12.8 | 2023-04-02 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Versión final del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 12.9 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 12.10 | 2023-01-01 | 2023-04-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Pruebas de funcionamiento del sistema y envío de los informes a las Unidad Responsables del INE, a través de la UTVOPL | OPL | CG | 12.11 | 2023-02-05 | 2023-03-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 12.12 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.13 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 12.14 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 12.15 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe final, para reportar los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema | OPL | CG | 12.16 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del Informe final de los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | OPL | CG | 12.17 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 1 | Por iniciar
2 | Estado de México | Difusión de propaganda gubernamental | Verificación de solicitudes de difusión de propaganda gubernamental de entes públicos conforme a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión | INE | DEPPP/CG | 13.1 | 2023-03-03 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Difusión de propaganda gubernamental | Presentar ante CG el Acuerdo que da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechen las solicitudes extemporáneas | INE | DEPPP | 13.2 | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 14.1 | 2023-01-01 | 2023-04-02 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 14.2 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 14.3 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 15.1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 15.2 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 15.3 | 2022-09-15 | 2022-12-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 15.4 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 15.5 | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Supervisiones respecto de los procedimientos de adjudicación, de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 15.6 | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble | OPL | CG | 15.7 | 2023-05-24 | 2023-06-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 15.8 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.9 | 2023-04-23 | 2023-05-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 15.10 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 15.11 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 15.12 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 15.13 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2023 | INE | CG | 16.1 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2023 | INE | CG | 16.2 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2023 | INE | COTSPEL | 16.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Realización de pruebas del SIJE 2023 | INE | DEOE | 16.4 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.5 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.6 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 16.7 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 16.8 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 17.1 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.2 | 2023-03-01 | 2023-03-18 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 17.3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 17.4 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Segunda verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 17.6 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 17.7 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 18.1 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 18.2 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 18.3 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 18.4 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 18.5 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.6 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 18.7 | 2023-04-28 | 2023-06-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | INE | CD | 18.8 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Instalar la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 19.1 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Designar o ratificar a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 19.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Integrar el Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 19.3 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 19.4 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Determinar el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 19.5 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Determinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 19.6 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Designar al Ente Auditor | OPL | CG | 19.7 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Formalizar el instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 19.8 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Realizar la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 19.9 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el primer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.10 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 19.11 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Ejecutar el tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 19.12 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 19.13 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 20.1 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 20.2 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 20.3 | 2023-03-14 | 2023-03-26 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | CD | 20.4 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 20.6 | 2023-05-01 | 2023-06-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 20.7 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 20.8 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 20.9 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 20.10 | 2023-04-16 | 2023-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 20.11 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 20.12 | 2023-05-08 | 2023-05-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 20.13 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 20.14 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 20.16 | 2023-06-08 | 2023-08-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | INE | DEOE | 21.1 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/DERFE | 21.2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.3 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 21.4 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE/UTSI | 21.5 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.6 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.7 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DERFE/DEOE/UTSI | 21.8 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | 21.9 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Conteo Rápido | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | 21.10 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 | INE | CG/DERFE/UTSI | 22.1 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE/CG | 22.2 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2022-2023, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 | INE | CG | 22.3 | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Puesta a disposición de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales (SIILNERE) | INE | DERFE | 22.4 | 2022-09-01 | 2023-03-10 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción, procesamiento y determinación de procedencia o improcedencia de las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 22.5 | 2022-09-01 | 2023-03-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 22.6 | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEyEC | 22.7 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 22.8 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 22.9 | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo del VMRE para la segunda etapa de capacitación electoral | INE | DECEYEC | 22.10 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.11 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Seguimiento a la segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 22.12 | 2023-04-09 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión y observaciones de partidos políticos | INE | DERFE | 22.13 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP | OPL | CG | 22.14 | 2023-04-18 | 2023-05-05 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC/CG | 22.15 | 2023-04-27 | 2023-05-20 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE | 22.16 | 2023-05-12 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | CL/DECEyEC | 22.17 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CL | 22.18 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 22.19 | 2023-03-01 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.20 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 22.21 | 2023-05-20 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Voto de la ciudadanía residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 22.22 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Remisión del proyecto de convocatoria de visitantes extranjeros a los OPL | INE | CAI/JLE | 23.1 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3 | Concluida fuera de plazo
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Publicación de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 23.2 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.3 | 2023-01-01 | 2023-05-24 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 23.4 | 2023-01-02 | 2023-05-29 | 2 | Concluida dentro de plazo
2 | Estado de México | Visitantes extranjeros | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI/JLE | 23.5 | 2023-01-01 | 2023-06-03 | 2 | Concluida dentro de plazo

## Modificaciones (hidden)
Jefatura | Fecha de Modificación | Entidad | ID | Nombre de Actividad | Subproceso | Plazo Inicio | Plazo Término | Modificado Inicio | Modificado Término | Adscripción | UR | Modificación Adscripción | Modificación UR | Procede | Tipo de Modificación | Justificación
Fabiola | 2022-10-06 | Coahuila | 10.6 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-06 | [5 empty] | Sí | Plazo | En fecha 30 de septiembre del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 271, a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entre los artículos impactados por el referido decreto, se encuentra el artículo 96, mismo que derivado de la reforma establece lo siguiente: “… Artículo 96. 1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos en que se elijan la Gubernatura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciaran a partir del día siguiente de la fecha en que se obtenga la calidad de aspirante hasta que concluya la precampaña de la elección de que se trate…” En este sentido y toda vez que acorde a lo establecido en el Calendario de Coordinación aprobado por el Consejo General del INE, el plazo para que el Consejo General de este Instituto resuelva sobre la procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura es el 5 de febrero de 2023, se solicita atentamente la modificación de la actividad señalada, lo anterior con fundamento en la reforma de la legislación local antes señalada.
Fabiola | 2022-10-06 | Coahuila | 10.7 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-02-06 | [5 empty] | Sí | Plazo | En fecha 30 de septiembre del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 271, a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Entre los artículos impactados por el referido decreto, se encuentra el artículo 96, mismo que derivado de la reforma establece lo siguiente: “… Artículo 96. 1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos en que se elijan la Gubernatura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciaran a partir del día siguiente de la fecha en que se obtenga la calidad de aspirante hasta que concluya la precampaña de la elección de que se trate…” En este sentido y toda vez que acorde a lo establecido en el Calendario de Coordinación aprobado por el Consejo General del INE, el plazo para que el Consejo General de este Instituto resuelva sobre la procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura es el 5 de febrero de 2023, se solicita atentamente la modificación de la actividad señalada, lo anterior con fundamento en la reforma de la legislación local antes señalada.
Carolina | 2022-10-10 | Estado de México | 10.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | Candidaturas Independientes | 2022-10-01 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-10-20 |  |  |  |  | Si | Plazo | En atención al oficio número INE/UTVOPL-UTF/01/2022, remitido el 07/10/2022, por medio del cual indica la importancia de vincular los resultados de la fiscalización a la procedencia de registro de candidaturas o su cancelación, y que la fecha máxima para concluir el plazo de captación de apoyo de la ciudadanía, sería el 12 de febrero de 2023; para que el IEEM cuente con el resultado de fiscalización por parte del INE, antes del inicio de las campañas, al tomar en consideración la fecha indicada, se realizó un ajuste a las etapas del proceso de selección a una candidatura independiente, por lo que se solicita se modifiquen los plazos aprobados mediante Acuerdo INE/CG634/2022
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 10.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2022-10-08 | 2022-12-09 | 2022-10-13 | 2022-11-25 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 10.4 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 10.6 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2022-12-15 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-01 |  | 2022-12-14 | [5 empty] | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-11 |  | 2022-12-24 | [5 empty] | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.7 | Precampaña para Gubernatura | Candidaturas |  | 2023-02-21 |  | 2023-02-12 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.15 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Gubernatura | Candidaturas | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2023-01-14 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-17 | Estado de México | 11.16 | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | Candidaturas | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2023-01-19 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Carolina | 2022-10-18 | Estado de México | 10.9 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 2023-03-06 | 2023-03-09 |  |  |  |  | Si | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.3 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.4 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.5 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.6 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.7 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 9.8 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | Obligaciones y prerrogativas financieras de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | Candidaturas Independientes | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.3 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.4 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.5 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.6 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-02-06 | 2023-03-21 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.7 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-02-06 | 2023-03-21 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.9 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | Candidaturas Independientes | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-02-17 | 2023-03-22 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 10.10 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | Candidaturas Independientes | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-02-17 | 2023-03-22 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.1 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | Candidaturas | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.3 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-01 | 2023-02-10 |  | 2023-01-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | Candidaturas | 2023-01-01 | 2023-02-10 |  | 2023-01-14 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.5 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | Candidaturas | 2023-01-11 | 2023-02-20 |  | 2023-01-24 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.6 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | Candidaturas | 2023-01-11 | 2023-02-20 |  | 2023-01-24 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.7 | Precampaña para Gubernatura | Candidaturas | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-19 | Coahuila | 11.8 | Precampaña para Diputaciones | Candidaturas | 2023-02-10 | 2023-03-21 | 2023-01-14 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 8.1 | Planeación de la Fiscalización | Fiscalización | 2022-10-01 | 2023-04-17 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 8.2 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | Fiscalización | 2023-02-10 | 2023-04-25 | 2023-01-10 | 2023-03-26 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 8.3 | Fiscalización del periodo de campaña | Fiscalización | 2023-04-02 | 2023-07-20 |  | 2023-07-23 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 8.1 | Planeación de la Fiscalización | Fiscalización | 2022-10-01 | 2023-04-17 |  | 2023-06-04 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 8.2 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | Fiscalización | 2023-01-09 | 2023-04-25 | 2022-12-15 | 2023-03-26 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 8.3 | Fiscalización del periodo de campaña | Fiscalización | 2023-04-02 | 2023-07-20 | 2023-04-03 | 2023-07-23 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la UTF la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el lunes 24 de octubre con las modificaciones a las actividades 8.1, 8.2 y 8.3.
Fabiola | 2022-10-25 | Coahuila | 10.8 | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | Candidaturas Independientes | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-01-10 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 18 de octubre de 2022, el Consejo General del OPL de Coahuila, aprobó el acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Por lo que se solicitó a la DERFE la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el martes 25 de octubre con la modificación a la actividad 10.8.
Fabiola | 2022-10-25 | Estado de México | 10.8 | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | Candidaturas Independientes | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 2022-12-15 | 2023-02-12 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El 12 de octubre, el Consejo General del OPL del Estado de México, aprobó por unanimidad el Acuerdo IEEM/CG/51/2022, referente al Calendario para la elección de gubernatura 2023, en el que modifica la conclusión del periodo de apoyo ciudadano y precampañas por lo cual impacta en otras actividades. Por lo que se solicitó a la DERFE la revisión de los plazos mediante correo electrónico, mismo que contestó el martes 25 de octubre con la modificación a la actividad 10.8.
Sandra | 2022-10-28 | Coahuila | 16.6 | Desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE | Jornada Electoral | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | Sí | Plazo | Mediante acuerdo INE/COTSPEL2023/003/2022, la COTSPEL aprobó las fechas para la realización de los simulacros del SIJE, entre ellas el del segundo ejercicio; por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la solicitud de modificación con fecha 27 de octubre de 2022.
Sandra | 2022-10-28 | Estado de México | 16.6 | Desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE | Jornada Electoral | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | Sí | Plazo | Mediante acuerdo INE/COTSPEL2023/003/2022, la COTSPEL aprobó las fechas para la realización de los simulacros del SIJE, entre ellas el del segundo ejercicio; por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió la solicitud de modificación con fecha 27 de octubre de 2022.
Sandra | 2022-11-17 | Coahuila | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | Mecanismos de Coordinación | 2022-11-02 | 2022-12-14 |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 se presentará para aprobación ante la COTSPEL el 13 de diciembre de 2022 y posteriormente se llevará ante el Consejo General. Por este motivo, se solicita el ajuste al 15 de enero de 2023 ya que, una vez aprobado el PPPC, la Junta Local Ejecutiva y el Organismo Público Local de la Entidad comenzarán con las reuniones de trabajo en las que se definen las actividades de colaboración para el PEL 2022-2023 y posteriormente se elabora el Acuerdo de Trabajo conjunto que se remitirá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Sandra | 2022-11-17 | Estado de México | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | Mecanismos de Coordinación | 2022-11-02 | 2022-12-14 |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | Sí | Plazo | El Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) para los Procesos Electorales Locales 2022-2023 se presentará para aprobación ante la COTSPEL el 13 de diciembre de 2022 y posteriormente se llevará ante el Consejo General. Por este motivo, se solicita el ajuste al 15 de enero de 2023 ya que, una vez aprobado el PPPC, la Junta Local Ejecutiva y el Organismo Público Local de la Entidad comenzarán con las reuniones de trabajo en las que se definen las actividades de colaboración para el PEL 2022-2023 y posteriormente se elabora el Acuerdo de Trabajo conjunto que se remitirá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Sandra | 2022-11-17 | Coahuila | 7.13 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | Integración de las mesas directivas de casilla | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  |  |  |  | Sí | Plazo | Se solicitó la modificación de las fechas de inicio y término del Proceso de Segunda Insaculación al 7 de abril de 2023, derivado de la aplicación de ajustes en la ECAE a partir de observaciones que fueron establecidas en las reuniones de trabajo por parte de las consejerías y representaciones de los partidos políticos previo a su aprobación.
Sandra | 2022-11-17 | Estado de México | 7.13 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | Integración de las mesas directivas de casilla | 2022-04-01 | 2023-04-08 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  |  |  |  | Sí | Plazo | Se solicitó la modificación de las fechas de inicio y término del Proceso de Segunda Insaculación al 7 de abril de 2023, derivado de la aplicación de ajustes en la ECAE a partir de observaciones que fueron establecidas en las reuniones de trabajo por parte de las consejerías y representaciones de los partidos políticos previo a su aprobación.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.2 | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.4 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.5 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.6 | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Coahuila | 21.7 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.2 | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.4 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.5 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.6 | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-02 | Estado de México | 21.7 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Conteo rápido |  |  |  |  | OPL |  | INE |  | Sí | Adscripción | Derivado de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023. Dicha Resolución fue aprobada el 29 de noviembre.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | CG/DERFE | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.2 | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.4 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE/DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.5 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE/DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.6 | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE/DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.7 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | CG/DERFE | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.2 | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.4 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE/DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.5 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE/DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.6 | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE/DEOE/UTSI | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.7 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | Conteo rápido | [5 empty] | CG |  | DERFE | Sí | UR | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Conteo rápido | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 2023-01-02 | 2023-01-31 |  |  |  |  | Sí | Plazo | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo rápido | 2023-04-10 |  | 2023-04-17 | [5 empty] | Sí | plazo | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Coahuila | 21.5 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | 2023-05-11 | 11/05/0203 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | Sí | plazo | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.1 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | Conteo rápido | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2023-01-02 | 2023-01-31 |  |  |  |  | Sí | plazo | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo rápido | 2023-04-10 |  | 2023-04-17 | [5 empty] | Sí | plazo | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2022-12-06 | Estado de México | 21.5 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | Conteo rápido | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  |  |  |  | Sí | plazo | La DERFE coordinará las actividades para la realización de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura de Coahuila y México; para tal efecto organizará reuniones de trabajo en las que participarán los especialistas que integrarán el COTECORA y funcionarios de DEOE y UTSI. Derivado de la Resolución INE/CG814/2022del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el conteo rápido en las elecciones de gubernatura del estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Fabiola | 2022-12-08 | Coahuila | 15.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | Documentación y material electoral | 2022-09-15 | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | Sí | plazo | Mediante aviso de modificación la DEOE informó que en atención a la reforma de la legislación electoral de Coahuila, en donde se incorpora la elección de diputaciones locales de representación proporcional para grupos en situación de vulnerabilidad, se debe incorporar documentación para esta elección y se requiere ampliar el plazo para revisión, validación y aprobación de estos documentos del OPL.
Fabiola | 2022-12-08 | Coahuila | 15.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | Documentación y material electoral | 2022-09-15 | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | Sí | plazo | Mediante aviso de modificación la DEOE informó que en atención a la reforma de la legislación electoral de Coahuila, en donde se incorpora la elección de diputaciones locales de representación proporcional para grupos en situación de vulnerabilidad, se debe incorporar documentación para esta elección y se requiere ampliar el plazo para revisión, validación y aprobación de estos documentos del OPL.
Fabiola | 2022-12-08 | Coahuila | 15.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | Documentación y material electoral | 2022-10-30 | 2022-12-15 |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | Sí | plazo | Mediante aviso de modificación la DEOE informó que en atención a la reforma de la legislación electoral de Coahuila, en donde se incorpora la elección de diputaciones locales de representación proporcional para grupos en situación de vulnerabilidad, se debe incorporar documentación para esta elección y se requiere ampliar el plazo para revisión, validación y aprobación de estos documentos del OPL.
Fabiola | 2022-12-08 | Coahuila | 15.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | Documentación y material electoral | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-11 | 2023-01-20 |  |  |  |  | Sí | plazo | Mediante aviso de modificación la DEOE informó que en atención a la reforma de la legislación electoral de Coahuila, en donde se incorpora la elección de diputaciones locales de representación proporcional para grupos en situación de vulnerabilidad, se debe incorporar documentación para esta elección y se requiere ampliar el plazo para revisión, validación y aprobación de estos documentos del OPL.
Fabiola | 2022-12-08 | Coahuila | 7.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la primera y segunda etapa elaborados por parte de los OPL | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 2023-01-19 | 2023-04-01 |  | 2023-04-06 |  |  |  |  | Sí | plazo | Con motivo de la reforma a la Constitución y Código Electoral de Coahuila, el 21 de octubre de 2022, mediante el oficio IEC/SE/1506/2022 el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) solicitó entre otras cosas el ajuste en las fechas consideradas en el calendario de coordinación del PEL 2022-2023 relativas a la entrega, revisión, validación y aprobación de materiales didácticos, el 29 de noviembre el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo INE/CG826/2022 la respuesta a la solicitud, en el cual a través del oficio INE/SCG/1185/2022 se modifica la fecha límite de entrega a la Junta Local Ejecutiva la Guía para la y el funcionario de casilla especial al 6 de abril de 2023.
Carolina | 2023-01-03 | Coahuila | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo Rápido | 2023-04-17 |  | 2023-04-10 | [5 empty] | Si | plazo | El área operativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informa lo siguiente: "...en relación con las fechas de inicio y término de las pruebas de captura, se confirmó por parte de la Dirección de Estadística con la Subdirección de Evaluación de DEOE, indicándonos que deberá quedar el periodo establecido por ellos, siendo del 10 al 20 de abril, toda vez que es en el que ellos consideraron la homologación del periodo con las pruebas de SIJE.
Carolina | 2023-01-03 | Estado de México | 21.3 | Realización de pruebas de captura | Conteo Rápido | 2023-04-17 |  | 2023-04-10 | [5 empty] | Si | plazo | El área operativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informa lo siguiente: "...en relación con las fechas de inicio y término de las pruebas de captura, se confirmó por parte de la Dirección de Estadística con la Subdirección de Evaluación de DEOE, indicándonos que deberá quedar el periodo establecido por ellos, siendo del 10 al 20 de abril, toda vez que es en el que ellos consideraron la homologación del periodo con las pruebas de SIJE.
Fabiola | 2023-01-05 | Coahuila | 21.1 | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | Conteo Rápido | N/A | N/A | 2022-12-01 | 2023-02-28 | N/A | N/A | INE | DEOE | Sí | Incorporación de actividad | Se solicita incorporar la actividad para informar de su desarrollo. En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió la Resolución INE/CG814/2022 por la que se aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Fabiola | 2023-01-05 | Coahuila | 21.4 | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | Conteo Rápido | N/A | N/A | 2023-04-03 | 2023-04-28 | N/A | N/A | INE | DEOE | Sí | Incorporación de actividad | Se solicita incorporar la actividad para informar de su desarrollo. En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió la Resolución INE/CG814/2022 por la que se aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Fabiola | 2023-01-05 | Coahuila | 21.10 | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | Conteo Rápido | N/A | N/A | 2023-06-04 | 2023-06-04 | N/A | N/A | OPL | CG | Sí | Incorporación de actividad | Se solicita incorporar la actividad para informar de su desarrollo. En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió la Resolución INE/CG814/2022 por la que se aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Fabiola | 2023-01-05 | Estado de México | 21.1 | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Local 2022-2023 | Conteo Rápido | N/A | N/A | 2022-12-01 | 2023-02-28 | N/A | N/A | INE | DEOE | Sí | Incorporación de actividad | Se solicita incorporar la actividad para informar de su desarrollo. En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió la Resolución INE/CG814/2022 por la que se aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Fabiola | 2023-01-05 | Estado de México | 21.4 | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | Conteo Rápido | N/A | N/A | 2023-04-03 | 2023-04-28 | N/A | N/A | INE | DEOE | Sí | Incorporación de actividad | Se solicita incorporar la actividad para informar de su desarrollo. En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió la Resolución INE/CG814/2022 por la que se aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Fabiola | 2023-01-05 | Estado de México | 21.10 | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | Conteo Rápido | N/A | N/A | 2023-06-04 | 2023-06-04 | N/A | N/A | OPL | CG | Sí | Incorporación de actividad | Se solicita incorporar la actividad para informar de su desarrollo. En Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió la Resolución INE/CG814/2022 por la que se aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de Gubernatura del Estado de México y Coahuila de Zaragoza, durante los procesos electorales locales 2023.
Sandra | 2023-01-11 | Coahuila | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | Mecanismos de Coordinación | 2023-01-16 | N/A | 2023-02-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Plazo | El Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023, se presentó y aprobó con el Acuerdo INE/COTSPEL2023/011/2022 ante la COTSPEL el 05 de diciembre de 2022. En este programa de promoción se estableció como fecha de inicio para la implementación del plan de trabajo conjunto el 01 de febrero de 2023, derivado de la solicitud de ajuste de la actividad 1.2 Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana, en la que se extendió la fecha de término al 15 de enero de 2023; en ese sentido y para atender la revisión de esta información se solicita el ajuste de la fecha de inicio de la actividad antes mencionada. Dice: 16 de enero de 2023. Debe decir: 01 de febrero de 2023.
Sandra | 2023-01-11 | Estado de México | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | Mecanismos de Coordinación | 2023-01-16 | N/A | 2023-02-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Plazo | El Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023, se presentó y aprobó con el Acuerdo INE/COTSPEL2023/011/2022 ante la COTSPEL el 05 de diciembre de 2022. En este programa de promoción se estableció como fecha de inicio para la implementación del plan de trabajo conjunto el 01 de febrero de 2023, derivado de la solicitud de ajuste de la actividad 1.2 Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana, en la que se extendió la fecha de término al 15 de enero de 2023; en ese sentido y para atender la revisión de esta información se solicita el ajuste de la fecha de inicio de la actividad antes mencionada. Dice: 16 de enero de 2023. Debe decir: 01 de febrero de 2023.
Sandra | 2023-01-16 | Coahuila | 2.11 | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | Integración de órganos desconcentrados | N/A | 2023-01-31 | N/A | 2023-02-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Plazo | El procedimiento administrativo para que las Juntas Locales Ejecutivas lleven a cabo la publicación en prensa de la integración de los consejos instalados en la entidad para el Proceso Electoral Local, requiere gestionar el dictamen técnico otorgado por la CNCS con al menos de 20 días previos a la publicación. Esta gestión implica que el área solicitante cuente con la disponibilidad financiera para el pago de la publicación, sin embargo, a la fecha de esta solicitud, no se han radicado los recursos presupuestados a las juntas ejecutivas, por lo que se imposibilita que logren publicar en prensa al 31 de enero. En atención a lo anterior, la DEOE emitió lineamientos para apoyar la publicación, en los que establece como plazo para su realización el 10 de febrero de 2023.
Sandra | 2023-01-16 | Estado de México | 2.11 | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | Integración de órganos desconcentrados | N/A | 2023-01-31 | N/A | 2023-02-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Plazo | El procedimiento administrativo para que las Juntas Locales Ejecutivas lleven a cabo la publicación en prensa de la integración de los consejos instalados en la entidad para el Proceso Electoral Local, requiere gestionar el dictamen técnico otorgado por la CNCS con al menos de 20 días previos a la publicación. Esta gestión implica que el área solicitante cuente con la disponibilidad financiera para el pago de la publicación, sin embargo, a la fecha de esta solicitud, no se han radicado los recursos presupuestados a las juntas ejecutivas, por lo que se imposibilita que logren publicar en prensa al 31 de enero. En atención a lo anterior, la DEOE emitió lineamientos para apoyar la publicación, en los que establece como plazo para su realización el 10 de febrero de 2023.
Sebastián | 2023-05-23 | Coahuila | 6.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | Ubicación de casillas | N/A | 2023-05-22 | N/A | 2023-05-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Plazo | Derivado de la circular INE/DEOE/0008/2023, la cual, en atención a las diversas solicitudes presentadas por partidos políticos, y con el propósito de dar oportunidad de mayor representatividad en el registro de solicitudes de representantes generales y ante mesas directivas de casilla (MDC) para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila y México; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática analizaron la viabilidad técnica y operativa, la infraestructura informática y la operatividad del Sistema, y se llegó a la conclusión de que es viable la ampliación del plazo para nuevos registros hasta las 18:00 horas (tiempo del centro) del 23 de mayo del año en curso, improrrogables. No obstante, se mantiene como fecha límite para sustituciones el día 25 de mayo de 2023, a las 23:59 hora centro. Es importante señalar que, mediante circular INE/DEOE-UTSI/009/2023, a fin de maximizar la representación de los partidos durante la Jornada Electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática llegaron a la conclusión de ampliar el plazo para nuevos registros y sustituciones por lote hasta las 22:00 horas (tiempo del centro) del 23 de mayo del año en curso.
Sebastián | 2023-05-23 | Estado de México | 6.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | Ubicación de casillas | N/A | 2023-05-22 | N/A | 2023-05-23 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Plazo | Derivado de la circular INE/DEOE/0008/2023, la cual, en atención a las diversas solicitudes presentadas por partidos políticos, y con el propósito de dar oportunidad de mayor representatividad en el registro de solicitudes de representantes generales y ante mesas directivas de casilla (MDC) para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila y México; la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática analizaron la viabilidad técnica y operativa, la infraestructura informática y la operatividad del Sistema, y se llegó a la conclusión de que es viable la ampliación del plazo para nuevos registros hasta las 18:00 horas (tiempo del centro) del 23 de mayo del año en curso, improrrogables. No obstante, se mantiene como fecha límite para sustituciones el día 25 de mayo de 2023, a las 23:59 hora centro. Es importante señalar que, mediante circular INE/DEOE-UTSI/009/2023, a fin de maximizar la representación de los partidos durante la Jornada Electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática llegaron a la conclusión de ampliar el plazo para nuevos registros y sustituciones por lote hasta las 22:00 horas (tiempo del centro) del 23 de mayo del año en curso.

## Fecha (hidden)
2023-08-15