## CRONOGRAMA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Cronograma para la elaboración del Estudio muestral de la Participación Ciudadana de las elecciones federales de 2024
ACTIVIDADES 1 |  |  | 2024
|  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Reunión de trabajo con personal de la Dirección de Estadística de la DERFE. | bar: MAYO 4
| 2 | Actualización de las aplicación de captura (DERFE). | bar: MAYO 5 to JUNIO 2
| 3 | Inventario de las Listas Nominales de Electores. | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
| 4 | Pruebas de captura de la aplicación. | bar: JUNIO 3
| 5 | Selección de la muestra. | bar: JULIO 1
| 6 | Captura de los datos contenidos en los listados nominales de la muestra seleccionada 2. | bar: JULIO 2 to AGOSTO 2
| 7 | Seguimiento a la captura. | bar: JULIO 2 to AGOSTO 2
| 8 | Elaboración de cuadros y gráficas | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
| 9 | Análisis de información y elaboración del informe. | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 5
| 10 | Presentación del estudio a la Comisión correspondiente | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Periodo vacacional estimado
(1) |  | Fechas sujetas a cambios en el supuesto de llevar a cabo algún ejercicio de participación ciudadana o no contar con presupuesto para capturistas.
(2) |  | Se requiere contar con al menos un capturista dedicado exclusivamente a la captura al menos 6 horas al día.