Programas Específicos de Trabajo de Difusión, Comunicación, Vinculación, Acciones en Plataformas Digitales y Educación Electoral

Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero,

Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024

Periodo de enero a junio de 2024

Diciembre de 2023

# Contenido

Contenido	2

Glosario	3

Presentación	4

1.	Acciones de Difusión	6

2.	Acciones de Comunicación	11

3.	Acciones de Vinculación	17

4.	Acciones en Plataformas Digitales	21

5.	Acciones de Educación Electoral	24

# Glosario

Siglas

| CNCS | Coordinación Nacional de Comunicación Social |
| --- | --- |
| CPV | Credencial para Votar emitida en territorio nacional |
| CPVE | Credencial para Votar desde el Extranjero |
| DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores |
| INE | Instituto Nacional Electoral |
| INETEL | Centro de Atención Ciudadana INETEL |
| IPAM | Instituto Poblano de Asistencia al Migrante |
| LNE-Extranjero | Lista Nominal del Electorado en el Extranjero |
| MAC | Módulo(s) de Atención Ciudadana |
| OPL | Organismo(s) Público(s) Local(es) |
| OSC | Organizaciones de la Sociedad Civil |
| PEF | Proceso(s) Electoral(es) Federal(es) |
| PEL | Proceso(s) Electoral(es) Local(es) |
| SMS | Servicio de Mensajes Cortos |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |
| VMRE | Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero |

Terminología

| Brief | Documento en el que se describen los elementos de los que parten la Estrategia y la producción de los materiales que integrarán una campaña. La información que debe ser incluida es la siguiente: tema, objetivo, público objetivo, medios de difusión, información relevante y mandatorios. |
| --- | --- |
| Clics | Pulsación que se realiza en un mouse u otro dispositivo para dar una instrucción a una computadora. |
| Inserción | Espacio publicitario, impreso o digital, en periódicos y revistas. |
| Impacto | Número de veces de recepción del mensaje por parte del espectador/ espectadora |
| Impresiones | Cantidad de veces que una publicación digital aparece en una pantalla. |
| Line | Texto que contiene las características, diálogos literarios y detalles técnicos de una pieza para radio, televisión, cápsula o cineminuto. |
| Pauta | Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio, canal de televisión o medio digital, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje. |
| Spot | Producción de audio (radio)y/o video (TV y medios digitales) con una duración de 20 o 30 segundos. |
| Videos nativos digitales | Materiales audiovisuales producidos específicamente para ser difundidos en medios digitales, los distingue el lenguaje y los códigos visuales dominantes en las redes sociales y las plataformas digitales. |

# Presentación

El 22 de agosto de 2023, la entonces Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó, mediante Acuerdo INE/COVE17/04SE/2023, la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025, misma que fue presentada ante el Consejo General del INE el 25 de agosto de 2023.

Esta Estrategia contempla acciones en cinco vertientes:

Esta Estrategia establece que, para la instrumentación de las cinco vertientes anteriormente referidas, se realizarán Programas Específicos de Trabajo en los que se precisarán el periodo, las actividades, la población objetivo a la que se dirige, el alcance, cronograma e indicadores que medirán el cumplimiento de las acciones de difusión, comunicación, vinculación, plataformas digitales y educación electoral.

Igualmente, la Estrategia precisa que para los PEF y PEL 2023-2024, las acciones prioritarias que se establecerán en los Programas Específicos de Trabajo deberán atender, en la medida de lo posible, lo siguiente:

- Acciones en redes sociales y demás plataformas digitales.

- Acciones en radio y televisión en México y en el extranjero.

- Contacto directo con la ciudadanía, a través de llamadas INETEL, mensajes de texto SMS y correos electrónicos.

- Acciones a través de espacios y canales disponibles de la Red Consular.

- Acciones dirigidas a familiares y amistades de las personas migrantes.

Así pues, con el fin de dar cumplimiento a la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025, es que se presentan a la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero los Programas Específicos de Trabajo de las acciones de difusión, comunicación, vinculación y plataformas digitales, así como, para fortalecer las cuatro vertientes anteriores, la relativa a las acciones de educación electoral, en el marco de los PEF y PEL 2023-2024, en el periodo comprendido de enero a junio de 2024.

Cabe precisar que los Programas Específicos de Trabajo podrán ajustarse a fin de fortalecerlos y optimizar sus resultados.

En atención a la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025, los Programas Específicos de Trabajo de las acciones de difusión, comunicación, vinculación, plataformas digitales y educación electoral que se presentan, definen la población objetivo que permitirá diseñar acciones que resulten incluyentes y respondan a las características de las personas destinatarias, con el objetivo de generar mensajes idóneos y ejercer los recursos de manera eficiente.

Igualmente, estos Programas Específicos de Trabajo atienden las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a las experiencias previas de VMRE y al análisis y diagnóstico sobre la población, los medios y canales más idóneos para la promoción, particularmente, en el marco de los PEF y PEL 2023-2024.

Población objetivo

La población objetivo a la que se dirigen las acciones de los Programas Específicos de Trabajo en sus distintas vertientes para el periodo de enero a junio de 2024, son:

- Primaria: Las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con una CPVE o una CPV.

- Secundaria: Ciudadanía interesada en obtener la CPVE.

- Terciaria: Familiares y amistades de la ciudadanía mexicana radicada fuera del país.

# Acciones de Difusión

La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, contempla actividades con el objetivo de dar cumplimiento a la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025; en específico, lo referente a las acciones de difusión descritas en el apartado 5 de dicha Estrategia.

En consecuencia, se presenta el Programa Específico de Trabajo para promover e informar sobre el derecho al VMRE en el PEF y los PEL 2023-2024.

Este programa contempla las actividades, la población objetivo a la que se dirige, el alcance, cronograma e indicadores que medirán el cumplimiento de las acciones de difusión.

  - Acciones de Difusión

Como parte de la Estrategia Integral del VMRE 2023-2025 y a partir de la detección de necesidades de difusión y tiempos establecidos en la Estrategia de Difusión 2023-2024 aprobada mediante Acuerdo INE/CCEYEC/014/2022 de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se han definido las siguientes acciones de difusión:

- Diseño y producción de 2 spots para radio y 2 para televisión con cobertura nacional.

- Diseño y producción de 66 materiales para activaciones transmedia (banners y videos nativos digitales) y 10 materiales audiovisuales a difundir a través de las redes sociales institucionales, páginas web y medios digitales conforme al Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet.

  - Alcance

A partir de las acciones de difusión descritas en el numeral 1.1, se plantea instrumentar las siguientes actividades:

    - Diseño, producción y difusión de spots mediante el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión y en las pantallas de los MAC en territorio nacional

Durante el mes de enero de 2024, se realizará el diseño de 1 spot de radio y 1 spot de televisión, atendiendo la subcampaña VMRE con el tema “Voto postal, electrónico y presencial”; asimismo, durante el mes de febrero se realizará el diseño de 1 spot de radio y 1 spot de televisión relativos al tema “Voto presencial VMRE”, por lo que, se elaborarán 2 briefs y 4 lines de acuerdo con el racional creativo del VMRE aprobado en la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025. La producción de dichos materiales se llevará a cabo en los meses de febrero y marzo, respectivamente.

      - Periodo de difusión

El proceso de difusión atenderá los siguientes periodos:

- “Credencialización y registro VMRE”: 1º de enero 					 al 20 de febrero de 2024.

- “Voto postal, electrónico y presencial VMRE”: 13 de marzo al 1º de junio de 2024.

- “Voto presencial VMRE”: 13 de abril al 2 de junio de 2024.

      - Población objetivo

La población objetivo es la terciaria.

Este material, también se distribuirá a los OPL para su difusión en sus distintas plataformas digitales, así como en los MAC y podrá difundirse en las pantallas de las salas de espera en los Consulados de México en el extranjero.

    - Diseño y producción de activaciones transmedia de la subcampaña del VMRE

Para cumplir con los objetivos de difusión del VMRE, se propone una estrategia digital que combine diversas herramientas digitales que generen un mayor alcance entre la ciudadanía que se informa a través de redes sociales institucionales (pauta orgánica), páginas web y medios digitales (pauta pagada o inserciones digitales), conforme al Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet vigente, emitido por la CNCS; así como, la interacción con la ciudadanía con el Servicio de Asistente Virtual (chatbot).

En este sentido, se contempla realizar 66 activaciones transmedia y 10 materiales audiovisuales enfocados específicamente en incentivar la participación de las personas mexicanas que residen en el extranjero. Se generarán materiales específicos para plataformas y medios digitales que contemplarán el banner referencia y medidas de cada medio seleccionado con base en el Catálogo de Medios Impresos e Internet vigente, atendiendo los temas de “Registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero (LNE-Extranjero) VMRE,”, “Credencialización VMRE” y “Llamado al Voto”.

Asimismo, se realizará la difusión de 25 cápsulas digitales que atienden los temas de credencialización (15 cápsulas) y modalidades del voto (5 cápsulas en inglés y 5 cápsulas en español).

De igual forma, con la finalidad de agilizar y dar inmediatez a la comunicación e interacción con la ciudadanía, se integrará el tema “Voto en el extranjero”, dentro de la estructura del servicio de Asistente Virtual (chatbot), en la opción C.

      - Periodo de difusión

De enero a junio 2024, de forma orgánica a nivel nacional, a través del chatbot y de pauta pagada a nivel nacional e internacional.

      - Población objetivo

Primaria, secundaria y terciaria.

    - Diseño y validación de materiales impresos correspondientes al VMRE

Para acompañar las distintas etapas de la Estrategia y con base en las necesidades de diversas áreas del Instituto, se considera el diseño de materiales impresos informativos, cuya producción y distribución dependerá de las capacidades presupuestales que en su momento se dispongan.

En este sentido, se desarrollarán materiales gráficos con contenidos particulares para la atención de los públicos objetivo.

La realización del diseño de materiales, su contenido y características se coordinará con la DERFE en coherencia con los mensajes que se determinen para cada etapa de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025.

      - Población objetivo

Primaria, secundaria y terciaria.

  - Cronograma

| ID | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| D.1 | Difusión de spot para TV y radio del tema “Credencialización y registro VMRE”. | Terciaria | Pautado en periodo de difusión a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | Diseño de spots para TV y radio del tema “Voto Postal, electrónico y presencial VMRE”. | Terciaria | 1 Brief y 1 Line |  |  |  |  |  |  |
| D.3 | Producción de spots para TV y radio del tema “Voto Postal, electrónico y presencial VMRE”. | Terciaria | 1 spot de radio y 1 de TV |  |  |  |  |  |  |
| D.4 | Difusión de spot para TV y radio del tema “Voto Postal, electrónico y presencial VMRE”. | Terciaria | Pautado en periodo de difusión a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |
| D.5 | Diseño de spots para TV y radio del tema “Voto Presencial VMRE”. | Terciaria | 1 Brief y 1 Line |  |  |  |  |  |  |
| D.6 | Producción de spots para TV y radio del tema “Voto Presencial VMRE”. | Terciaria | 1 spot de radio y 1 de TV |  |  |  |  |  |  |
| D.7 | Difusión de spot para TV y radio del tema “Voto Presencial VMRE”. | Terciaria | Pautado en periodo de difusión a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |
| D.8 | Diseño y producción de materiales para activaciones transmedia y materiales audiovisuales – “Registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero (LNE-Extranjero) VMRE”. | Primaria Secundaria y Terciaria | Banners referencia y materiales audiovisuales |  |  |  |  |  |  |
| D.9 | Difusión en pauta pagada o inserciones digitales - “Registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero (LNE-Extranjero) VMRE”. | Primaria Secundaria y Terciaria | Publicaciones orgánicas en redes sociales a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |
| D.10 | Difusión en pauta pagada o inserciones digitales - “Registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero (LNE-Extranjero) VMRE”. | Primaria Secundaria y Terciaria | Inserciones en medios digitales a nivel nacional e internacional |  |  |  |  |  |  |
| D.11 | Diseño y producción de materiales para activaciones transmedia y materiales audiovisuales “Voto postal, presencial y electrónico VMRE”. | Primaria Secundaria y Terciaria | Inserciones en medios digitales a nivel nacional e internacional |  |  |  |  |  |  |
| D.12 | Difusión orgánica en redes institucionales “Voto postal, presencial y electrónico VMRE”. | Primaria Secundaria y Terciaria | Publicaciones orgánicas en redes sociales a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |
| D.13 | Difusión en pauta pagada o inserciones digitales “Voto postal, presencial y electrónico VMRE”. | Primaria Secundaria y Terciaria | Inserciones en medios digitales a nivel nacional e internacional |  |  |  |  |  |  |
| D.14 | Diseño de materiales impresos. | Primaria, secundaria y terciaria | Número de diseños solicitados por la DERFE |  |  |  |  |  |  |

  - Indicadores

Para medir y evaluar el impacto de las actividades a desarrollar y su alcance, se contemplan los siguientes indicadores relacionados con los materiales de difusión para la población objetivo de cada acción especificada:

- Materiales para televisión y radio producidos

(Materiales producidos para televisión y radio / total de materiales planeados para radio y televisión) *100

- Materiales para activaciones transmedia y materiales audiovisuales

(Materiales producidos para activaciones transmedia y materiales audiovisuales/ total de materiales planeados para activaciones transmedia y materiales audiovisuales) *100

- Diseño de materiales impresos

(Materiales impresos solicitados de acuerdo con el racional creativo del VMRE / total de materiales diseñados) *100

# Acciones de Comunicación

Con el objetivo de dar cumplimiento y coadyuvar en la implementación de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025, particularmente, respecto de las acciones de comunicación, se presenta la descripción del Programa Específico de Trabajo de la CNCS, a través del cual se delinean las rutas de trabajo y acciones para informar a las y los mexicanos residentes en el extranjero sobre el quehacer institucional, plazos, procedimientos y demás contenido relacionado con el pleno ejercicio y garantía de sus derechos político-electorales en el marco del PEF y los PEL 2023-2024.

  - Acciones de Comunicación

La CNCS desarrollará distintas acciones para informar el ejercicio del VMRE en el PEF y los PEL 2023-2024 a la ciudadanía residente en el extranjero, así como a amistades y familiares de mexicanas y mexicanos en el exterior, a través de los siguientes productos:

- Comunicados de prensa

- Infografías y gráficos

- Animaciones y videos

- Agenda de entrevistas

- Pauta en medios digitales y periódicos locales

- Podcast

- Publicaciones en otras plataformas digitales (WhatsApp y TikTok)

- Conferenciase de prensa

  - Alcance

A partir de los productos y materiales de comunicación señalados en el numeral 2.1, se plantea elaborar e implementar actividades diseñadas para los tres diferentes grupos identificados como población objetivo, esto es, primaria, secundaria y terciaria.

    - Comunicados de prensa

# Se elaborarán y compartirán con medios nacionales y extranjeros 4 comunicados de prensa por mes, con información relacionada a las fechas límite de registro, procedimientos y procesos, así como acciones y actividades institucionales destinadas a promover y garantizar la participación ciudadana de las y los mexicanos residentes en el extranjero en la jornada electoral del 2 de junio de 2024.

# Entre los temas principales a difundir se contemplan:

- Credencialización en el extranjero

- Registro para votar (enero-febrero)

- Modalidades de voto

- Promoción del voto

- Jornada electoral

- Eventos y reuniones de trabajo

      - Población objetivo

# Primaria, secundaria y terciaria.

    - Producción de infografías y gráficos

Para facilitar la difusión y explicación de información relacionada con las fechas límite de registro, procedimientos, modalidades de voto y aclaración de dudas frecuentes entre la comunidad mexicana residente en el extranjero, la CNCS generará 4 materiales gráficos por mes. Dicho contenido se difundirá en las cuentas oficiales de las redes sociales del INE y se compartirán con medios de comunicación en el extranjero.

El objetivo es usar diferentes formatos para explicar y mantener informadas a las y los mexicanos que residen en el extranjero, así como a sus amistades, familiares y ciudadanía en general en territorio nacional, respecto de todos los procesos y actividades en el marco del sufragio extraterritorial.

      - Población objetivo

# Primaria, secundaria y terciaria.

    - Producción de animaciones y videos

Una de las estrategias para facilitar la difusión de información relacionada con el voto de la comunidad migrante en plataformas digitales es la realización de videos y animaciones. Se tiene como principal objetivo hacer uso de los recursos de la imagen y el sonido para detallar procedimientos como los relacionados a las modalidades de voto, la explicación de procesos durante la jornada electoral o profundizar en las acciones del INE para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los mexicanos en el extranjero, entre otros.

En ese sentido, se contempla generar 4 materiales audiovisuales al mes, haciendo énfasis en los siguientes temas:

- Credencialización en el extranjero

- Registro para votar (enero-febrero)

- Modalidades de voto

- Promoción del voto

- Jornada electoral

      - Población objetivo

# Primaria, secundaria y terciaria.

    - Agenda de entrevistas con medios de comunicación

Con el fin de promover la credencialización, registro y el ejercicio del voto, así como aclarar dudas sobre la jornada electoral, se buscarán espacios en medios de comunicación de habla hispana, principalmente, en Estados Unidos de América, para la transmisión de entrevistas con autoridades del INE. El objetivo, además, es incentivar la participación de la ciudadanía ya inscrita en la LNE-Extranjero y resolver inquietudes sobre las modalidades de voto habilitadas. Se contempla realizar 4 entrevistas al mes.

      - Población objetivo

# Primaria, secundaria y terciaria.

    - Pauta en medios digitales y periódicos locales

Otra de las estrategias para llegar a una audiencia más específica en regiones con mayor presencia de mexicanas y mexicanos en el extranjero es la pauta. En este periodo se realizará un mínimo de 9 inserciones, algunas de ellas en medios nativos o medios de comunicación en internet y compra programática. Asimismo, se prevé realizar inserciones en periódicos locales en entidades donde hay la posibilidad de votar desde el extranjero para promover el ejercicio del VMRE en la jornada electoral del 2 de junio.

      - Población objetivo

# Primaria, secundaria y terciaria.

    - Podcast

Como una acción para alcanzar a una audiencia más joven, y dado el apogeo del formato de podcast, se realizarán mínimo 6 capítulos con información relacionada con la historia, desarrollo e importancia del voto desde el extranjero, incluyendo entrevistas. El objetivo es generar mayor interés por el tema en jóvenes que residen en el extranjero. Estos productos se difundirán en las cuentas oficiales del INE, en plataformas digitales y de audio.

      - Población objetivo

Secundaria y terciaria.

    - Publicaciones en otras plataformas digitales (WhatsApp y TikTok)

La CNCS busca aprovechar todos los canales digitales disponibles para alcanzar con mensajes clave a la mayor cantidad de público posible, principalmente, a la audiencia más joven cuyos hábitos de consumo en redes sociodigitales se focalizan en plataformas específicas como WhatsApp y TikTok. En este sentido, parte de la estrategia a desarrollar contempla las publicaciones de los materiales generados en otros rubros tanto en el canal de WhatsApp del INE como contenidos para la cuenta oficial de TikTok.

      - Población objetivo

Primaria, secundaria y terciaria

    - Conferencias de prensa

Otra de las acciones que implementará la CNCS como parte de las estrategias para promover el VMRE entre la ciudadanía en general y medios de comunicación, es la organización de conferencias de prensa mensuales. El objetivo es generar mensajes unificados desde la autoridad electoral sobre temas de relevancia e interés en la materia, así como profundizar en los avances en el registro, organización y procedimientos relacionados a la credencialización y voto de la ciudadanía mexicana en el exterior. Esto implica la celebración también de una conferencia de prensa el 2 de junio para informar oportunamente sobre algunos resultados preliminares respecto a la participación ciudadana de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior.

      - Población objetivo

Primaria, secundaria y terciaria

  - Cronograma

| ID | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| C.1 | Comunicados de prensa | Primaria, secundaria y terciaria | 4 al mes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C.2 | Animaciones y videos | Primaria, secundaria y terciaria | 4 al mes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C.3 | Infografías y gráficos | Primaria, secundaria y terciaria | 4 al mes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C.4 | Agenda de entrevistas | Primaria, secundaria y terciaria | 4 al mes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C.5 | Pauta en medios digitales | Primaria, secundaria y terciaria | 2 o 1 al mes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| C.6 | Podcast | Secundaria y terciaria | 1 al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C.7 | Publicaciones en otras plataformas digitales: WhatsApp y TikTok | Primaria, secundaria y terciaria | 6 al mes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| C.8 | Conferencias de prensa | Primaria, secundaria y terciaria | 1 al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - Indicadores

Para medir y evaluar el impacto de las actividades a desarrollar y su alcance, se contemplan los siguientes indicadores relacionados con los productos y materiales informativos para la población objetivo de cada acción:

- Generación de comunicados de prensa:

(Total de boletines enviados a medios/Total de boletines programados) *100

- Producción de animaciones y videos:

(Total de materiales audiovisuales producidos/Total de materiales audiovisuales programados) *100

- Producción de infografías y gráficos:

(Total de materiales gráficos producidos/Total de materiales gráficos programados) *100

- Agenda de entrevistas con medios de comunicación

(Total de entrevistas realizadas en medios de comunicación/Total de entrevistas programadas en medios de comunicación) *100

- Pautas en medios digitales

(Total de inserciones realizadas/Total de inserciones programadas) *100

- Podcast

(Total de capítulos realizados/Total de capítulos programados) *100

- Publicaciones en otras plataformas digitales: WhatsApp y TikTok

(Total de publicaciones realizadas/Total de publicaciones programadas) *100

- Conferencias de prensa

(Total de conferencias realizadas/Total de conferencias programadas) * 100

# Acciones de Vinculación

Las acciones de vinculación que se establecen para el periodo de enero a junio de 2024, con base en la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025, corresponden a la información de las etapas de credencialización, registro y ejercicio del VMRE en el marco del PEF y los PEL 2023-2024.

La ejecución del Programa Específico de Trabajo en materia de vinculación se desarrollará a través de las siguientes acciones:

- Atención a la ciudadanía a través de INETEL

- Envío de carpetas informativas con material digital

- Capacitación virtual y/o presencial del VMRE

- Actividades presenciales en el extranjero

  - Alcance

A partir de las acciones de vinculación antes referidas, se plantea instrumentar diversas actividades:

    - Atención a la ciudadanía a través de INETEL – Campaña de llamadas

Implementar durante el periodo comprendido del 1º de enero al 23 de febrero de 2024, una campaña de llamadas a través de INETEL, con lo que se pretende realizar 8 operativos de llamadas semanales a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero que cuente con una CPVE vigente y, de la cual, se cuente con número de teléfono.

      - Población objetivo

Primaria.

    - Envío de carpetas informativas con material digital

Se llevará a cabo el envío de carpetas informativas con material digital (boletines, audiovisuales e infografías con información, de acuerdo con la etapa del proceso del VMRE, así como la invitación a los eventos informativos, talleres de credencialización y registro que se lleven a cabo).

Este material se hará llegar a través de correos electrónicos a los enlaces de las instituciones con las que se ha establecido un programa, agenda de trabajo o convenio de colaboración, a saber: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, de manera particular con las oficinas de atención a migrantes de las entidades con PEL 2023-2024, Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, entre otras; así como al directorio de las OSC, líderes comunitarios y la red de promoción.

      - Población objetivo

Primaria y secundaria.

    - Talleres de credencialización, registro y ejercicio del voto desde el extranjero

Como parte de la capacitación virtual y/o presencial del VMRE, se realizarán al menos 2 talleres dirigidos a OSC y/o ciudadanía en general residente en el extranjero, para informar y orientar sobre la credencialización, el registro y el ejercicio del VMRE.

      - Población objetivo

Primaria y secundaria.

    - Eventos virtuales y/o presenciales

Llevar a cabo, o participar en al menos 2 eventos virtuales y/o presenciales sobre el registro en la LNE-Extranjero y las modalidades de voto (conversatorio, foro o mesa de diálogo), sobre el ejercicio del VMRE, con la participación de instituciones, OSC y ciudadanía en general. Si las condiciones así lo permiten, podrá realizarse de manera presencial.

      - Población Objetivo

Primaria y secundaria

    - Módulo informativo

Eventualmente y si las condiciones presupuestales lo permiten, instalar 1 módulo informativo en algún evento con afluencia de ciudadanía mexicana en el extranjero (ferias y eventos cívicos, culturales y/o comunitarios), a partir de la selección de los lugares señalados en apartado 5.3 de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2023-2025 y/o territorio nacional, a propósito de brindar información y orientación de manera directa a la ciudadanía y fortalecer la presencia institucional.

      - Población Objetivo

Primaria y secundaria.

  - Cronograma

| ID | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| V.1 | Atención a la ciudadanía a través de INETEL | Primaria | 8 operativos semanales |  |  |  |  |  |  |
| V.2 | Envío de carpetas informativas digitales | Primaria y secundaría | 5 envíos (1 por mes hasta mayo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| V.3 | Talleres de registro | Primaria y secundaría | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| V.4 | Eventos virtuales o presenciales | Primaria y secundaría | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| V.5 | Módulo Informativo Presencial | Primaria y secundaría | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

  - Indicadores

Para medir y evaluar la pertinencia de las actividades a desarrollar y su alcance, se contemplan los siguientes indicadores:

- Atención ciudadana a través de llamadas telefónicas de INETEL

(Total de operativos realizados de enero y febrero 2024/Total de operativos programados de enero y febrero 2024) * 100

- Avance en el envío de carpetas informativas digitales.

(Total de carpetas enviadas/Total de carpetas programados para envío) * 100

- Avance de los Talleres de credencialización, registro y ejercicio del voto desde el extranjero.

(Total de Talleres realizados/Total de talleres programados) *100

- Avance de los eventos realizados para promover el VMRE (conversatorios, foros y/o mesas de diálogo).

(Total de eventos realizados/Total de eventos programados) *100

- Instalación de módulo informativo.

(Total de módulos informativos instalados/Total de módulos informativos programados) * 100

# Acciones en Plataformas Digitales

Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la DECEYEC, la DERFE y la CNCS, contemplando su desarrollo en plataformas digitales en el periodo comprendido de enero a junio de 2024, en el marco del PEF y los PEL 2023-2024.

Asimismo, se menciona que, en la construcción del presente programa, se consideraron las principales características de las plataformas disponibles, aspectos de monitoreo y optimización, y se establece de manera específica la población objetivo a la que se dirige, el alcance, cronograma e indicadores para medir el impacto de las actividades

Como parte de las actividades de promoción en plataformas digitales, se identifican las siguientes:

- Despliegue de campañas en plataformas electrónicas.

- Envío de mensajes SMS.

- Envío de correos electrónicos.

  - Alcance

A partir de las acciones en las plataformas digitales ya mencionadas, se plantea el siguiente alcance:

    - Campaña en X (antes Twitter)

A través de la utilización de X (antes Twitter), se difundirá y promocionará la credencialización, el registro en la LNE-Extranjero y el ejercicio del voto en las elecciones 2024 y la importancia de este, planteándose obtener 5,500,000 impresiones.

      - Población objetivo

Primaria y secundaria.

### Campaña en YouTube

A través de YouTube se difundirá y promocionará la credencialización, el registro en la LNERE y el ejercicio del voto en las elecciones 2024 y la importancia de este, planteándose obtener 70,000 vistas, con materiales audiovisuales.

      - Población objetivo

Primaria y secundaria.

### Campaña en Facebook

A través de Facebook se podrá difundir y promocionar el registro en la LNE-Extranjero, dirigida principalmente a familiares y amistades para que inviten a  invitar a las y los ciudadanos a votar desde el extranjero; además de informar a la ciudadanía que se encuentre en tránsito que podrá votar de manera presencial en las sedes consulares habilitadas por el INE y la importancia de ejercer su derecho al voto, planteándose obtener, a través de materiales audiovisuales, 2,500,000 impresiones.

      - Población objetivo

Primaria y terciaria.

### Envío de mensajes SMS

Se realizará el envío de 1 mensaje SMS a todas las personas mexicanas en el extranjero que hayan tramitado su CPVE y que hayan proporcionado durante el trámite de dicha credencial, como dato de contacto, un número de teléfono móvil.

      - Población objetivo

Primaria.

### Envío de correos electrónicos

Esta actividad, como complemento, permitirá promocionar el registro a la LNE-Extranjero y el voto en las elecciones 2024 y la importancia de este, entre las personas mexicanas en el extranjero que hayan tramitado su CPVE y que hayan proporcionado durante el trámite de dicha credencial, como dato de contacto, un correo electrónico. Se prevé el envío de 6 correos electrónicos.

      - Población objetivo:

Primaria.

  - Cronograma

| ID | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| PD.1 | Campaña en X (antes Twitter) | Primaria y secundaria | 5,500,000 impresiones |  |  |  |  |  |  |
| PD.2 | Campaña en YouTube | Primaria y secundaria | 70,000 Vistas |  |  |  |  |  |  |
| PD.3 | Campaña en Facebook | Primaria y terciaria | 2,500,000 impresiones |  |  |  |  |  |  |
| PD.4 | Envío de mensajes SMS | Primaria | 1 envío |  | 1 |  |  |  |  |
| PD.5 | Envío de correos electrónicos | Primaria | 6 envíos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Cabe mencionar que estas acciones se encuentran supeditadas a aspectos administrativos, por lo que su ejecución puede variar por estos mismos motivos.

  - Indicadores

Para medir y evaluar el impacto de las actividades a desarrollar, se contemplan los siguientes indicadores:

- Impresiones o vistas logradas por campañas en plataformas digitales y redes sociales.

(Total de impresiones o vistas logradas/Total de impresiones o vistas proyectadas por campaña en plataformas digitales) *100

- Avance en el envío de mensajes SMS

(Total de envíos de mensajes SMS/Total de envíos de mensajes SMS programados) *100

- Avance en el envío de correos electrónicos

(Total de envíos de correos electrónicos/Total de envíos de correos electrónicos programados) * 100

# Acciones de Educación Electoral

  - Alcance

Las acciones de educación electoral tienen como objetivo particular ampliar los

conocimientos electorales y desarrollar capacidades cívicas que permitan a la ciudadanía comprender la importancia del proceso electoral como parte fundamental del sistema democrático representativo para promover el ejercicio del voto de las personas mexicanas en el extranjero.

Por medio de la realización de foros informativos dirigidos a la población mexicana residente en el extranjero, se difunde información y se promueve el diálogo, la deliberación y la participación.

En ese sentido, se plantea el desarrollo de foros informativos internacionales para la promoción de la participación ciudadana, con un alcance de 2,000 ciudadanas y ciudadanos mexicanos dentro y fuera del país.

### Foros informativos internacionales para la promoción de la participación ciudadana

Se prevé la organización de 4 foros informativos en ciudades mexicanas con alta tasa de expulsión de población al extranjero, en formato presencial y a distancia, con el objeto de promover la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el PEF y los PEL 2023-2024.

Estos foros se orientarán a difundir información y conocimiento sobre los procesos, así como a motivar la participación de la población objetivo.

Se gestionarán en sedes que permitan la asistencia de 200 o más personas a los eventos, además de que serán trasmitidos en directo y/o en retransmisión, por medios digitales.

      - Población objetivo

Primaria y terciaria.

  - Cronograma

| ID | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| EE.1 | Foros informativos internacionales | Primaria y terciaria | 2,000 personas de forma hÍbrida |  |  |  |  |  |  |

  - Indicadores

Para medir y evaluar el impacto de las actividades de educación electoral por desarrollar, así como su alcance, se contemplan los siguientes indicadores:

- Porcentaje de población alcanzada a través de los Foros (presencial y visualización de los foros a través de canales institucionales y plataformas de aliados estratégicos):

(Población alcanzada a través de los foros (registros y visualizaciones por medios digitales) / Total de personas programadas) *100

Los operativos podrán variar dependiendo de los recursos disponibles para ello.

Educación cívica y electoral, ACE Project, https://aceproject.org/ace-en/topics/ve/explore_topic_new; https://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vea/vea03.