## CRONOGRAMA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Cronograma de actividades para la elaboración del Análisis muestral del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla de las elecciones federales de 2024
Actividades |  |  | 2024 1
|  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Inventario de documentos electorales.
| 1 | Diseño y elaboración de la herramienta de captura para la conformación de los inventarios. | bar: FEBRERO 3 to JUNIO 2
| 2 | Levantamiento del inventario de AECC y HOJAS 2024. | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Desarrollo de la aplicaciones para captura de información.
| 1 | Diseño y elaboración de la herramienta informática para validación de las AECC 2024. | bar: FEBRERO 3 to MAYO 4
| 2 | Diseño y elaboración de la herramienta informática para la captura de las HOJAS 2024. | bar: ABRIL 1 to JULIO 2
Captura y procesamiento de la información
| 1 | Selección de la muestra de las AECC y HOJAS que deberán verificarse. | bar: JULIO 1 to JULIO 2
| 2 | Captura de los datos de la muestra seleccionada 2. | bar: JULIO 3 to AGOSTO 5
| 3 | Seguimiento a la captura. | bar: JULIO 3 to AGOSTO 5
| 4 | Consistencia de la información. | bar: JULIO 3 to AGOSTO 5
Integración y presentación del análisis
| 1 | Análisis de información, elaboración de estadísticos e informe. | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 5
| 2 | Presentación del análisis ante la Comisión correspondiente. | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Notas:
Periodo vacacional estimado
(1) Fechas sujetas a cambios previo aviso y autorización de la Comisión.
(2) Para cada JDE se contará con el apoyo de un capturista que estará atendiendo a la generación de bases de datos de este análisis y del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024.