## Hoja 32 (hidden)
Mecanismos de coordinación | 1
Integración de órganos desconcentrados | 2
Lista Nominal de Electores | 3
Gestión de credencial para votar | 4
Observación Electoral | 5
Ubicación de casillas | 6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 7
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 8
Candidaturas Independientes | 9
Candidaturas | 10
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 11
Debates | 12
Documentación y material electoral | 13
Jornada Electoral | 14
Bodegas electorales | 15
Mecanismos de recolección | 16
PREP | 17
Cómputos | 18
Conteo Rápido de Gubernatura | 19
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | 20
Visitantes extranjeros | 21
Violencia Política contra las mujeres en razón de género | 22
Cuarto Orden de Gobierno | 23
Voto anticipado | 24
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | 25

## Entidad
Seleccionar entidad

## Concentrado
2024-03-25
=CONTAR.SI.CONJUNTO('Concentrado'!A5
Entidad | Subproceso | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa | ID_Act | Inicio | Término
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01 | 2024-03-25
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-01 | 2023-10-07
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-11-05 | 2023-11-11
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-16 | 2023-12-31
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-02-04 | 2024-02-10
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-11-05 | 2023-11-11
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-11-16 | 2023-12-31
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-04 | 2024-02-10
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Aguascalientes | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Aguascalientes | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Aguascalientes | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Aguascalientes | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-01 | 2023-10-07
Aguascalientes | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Aguascalientes | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Aguascalientes | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Aguascalientes | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-11-01 | 2024-01-31
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-11-01 | 2024-01-31
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-11-15
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-10 | 2023-12-16
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-10 | 2023-12-16
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-30 | 2024-01-28
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos (Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo) | OPL | #N/A | OPL | 9.10 | 2023-12-30 | 2024-01-28
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos (Cosío, San José de Gracia, Tepezalá y el El Llano) | OPL | #N/A | OPL | 9.10 | 2024-01-09 | 2024-01-28
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2023-12-30 | 2024-03-20
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-09 | 2024-03-20
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-01 | 2023-12-05
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-01 | 2023-12-05
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-10-11 | 2023-12-15
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-10-11 | 2023-12-15
Aguascalientes | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-05 | 2024-01-03
Aguascalientes | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos (Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo) | OPL | #N/A | OPL | 10.13 | 2023-12-05 | 2024-01-03
Aguascalientes | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos (Cosío, San José de Gracia, Tepezalá y el El Llano) | OPL | #N/A | OPL | 10.13 | 2023-12-15 | 2024-01-03
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-15 | 2024-03-20
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-15 | 2024-03-20
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-21 | 2024-03-25
Aguascalientes | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-21 | 2024-03-25
Aguascalientes | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-10-01 | 2023-11-05
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-10-01 | 2023-11-05
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-10-06 | 2023-11-10
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-10-06 | 2023-11-10
Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos (Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo) | OPL | #N/A | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos (Cosío, San José de Gracia, Tepezalá y el El Llano) | OPL | #N/A | OPL | 10.49 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-22 | 2024-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-22 | 2024-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-22 | 2024-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Aguascalientes | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-01 | 2024-05-18
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-01 | 2024-05-24
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Aguascalientes | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Aguascalientes | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Aguascalientes | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Aguascalientes | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Aguascalientes | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Aguascalientes | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Aguascalientes | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Aguascalientes | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Aguascalientes | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Aguascalientes | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Aguascalientes | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Aguascalientes | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Aguascalientes | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Aguascalientes | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Aguascalientes | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Aguascalientes | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Aguascalientes | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Aguascalientes | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Aguascalientes | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Aguascalientes | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Aguascalientes | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Aguascalientes | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Aguascalientes | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Aguascalientes | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Aguascalientes | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Aguascalientes | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Aguascalientes | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Aguascalientes | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Aguascalientes | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Aguascalientes | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Aguascalientes | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Aguascalientes | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Aguascalientes | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Aguascalientes | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Aguascalientes | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Aguascalientes | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Aguascalientes | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Aguascalientes | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Aguascalientes | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Aguascalientes | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Aguascalientes | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Aguascalientes | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Aguascalientes | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Aguascalientes | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Aguascalientes | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Aguascalientes | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Aguascalientes | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Aguascalientes | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Aguascalientes | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Aguascalientes | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Aguascalientes | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Aguascalientes | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Aguascalientes | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Aguascalientes | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Aguascalientes | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Aguascalientes | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Baja California | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Baja California | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Baja California | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-12-03 | 2023-12-03
Baja California | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Baja California | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Baja California | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-12-17 | 2023-12-23
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-03-03 | 2024-03-14
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-03-17 | 2024-03-23
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Baja California | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Baja California | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Baja California | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Baja California | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Baja California | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Baja California | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Baja California | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Baja California | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Baja California | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Baja California | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Baja California | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Baja California | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Baja California | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Baja California | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Baja California | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Baja California | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Baja California | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Baja California | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Baja California | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Baja California | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Baja California | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Baja California | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Baja California | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Baja California | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Baja California | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Baja California | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Baja California | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Baja California | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Baja California | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-10-12 | 2023-11-20
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-12 | 2023-12-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-12 | 2023-12-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-12 | 2023-11-20
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-12 | 2023-11-20
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-12 | 2023-10-31
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-12 | 2023-10-31
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-02-01 | 2024-02-20
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-02-01 | 2024-02-20
Baja California | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-12 | 2023-10-31
Baja California | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-12 | 2023-12-21
Baja California | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-12 | 2023-12-07
Baja California | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-21 | 2023-12-25
Baja California | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-07 | 2023-12-07
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-22 | 2024-01-21
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-08 | 2024-01-21
Baja California | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-22 | 2024-03-27
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-22 | 2024-03-27
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-03 | 2023-12-24
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-03 | 2023-12-24
Baja California | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-13 | 2024-01-03
Baja California | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-13 | 2024-01-03
Baja California | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-24 | 2024-01-21
Baja California | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-24 | 2024-01-21
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-28 | 2024-04-08
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-28 | 2024-04-08
Baja California | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Baja California | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Baja California | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Baja California | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Baja California | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Baja California | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Baja California | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Baja California | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Baja California | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Baja California | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Baja California | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Baja California | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Baja California | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Baja California | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Baja California | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Baja California | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Baja California | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Baja California | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Baja California | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Baja California | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Baja California | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Baja California | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Baja California | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Baja California | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Baja California | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-03-27 | 2024-04-02
Baja California | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-04-03 | 2024-04-08
Baja California | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-04-03 | 2024-04-17
Baja California | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-17 | 2024-04-17
Baja California | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-04-11 | 2024-04-15
Baja California | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-18 | 2024-04-26
Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Baja California | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Baja California | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Baja California | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Baja California | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Baja California | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Baja California | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Baja California | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Baja California | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Baja California | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Baja California | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Baja California | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Baja California | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Baja California | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Baja California | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Baja California | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Baja California | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Baja California | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Baja California | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Baja California | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Baja California | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Baja California | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Baja California | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Baja California | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Baja California | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Baja California | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Baja California | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Baja California | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Baja California | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Baja California | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Baja California | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Baja California | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Baja California | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Baja California | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-11
Baja California | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-16
Baja California | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-16 | 2024-07-31
Baja California | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-08-05 | 2024-08-09
Baja California | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-08-05 | 2024-08-09
Baja California | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-16 | 2024-09-30
Baja California | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Baja California | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Baja California | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Baja California | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Baja California | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Baja California | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Baja California | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Baja California | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Baja California | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Baja California | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Baja California | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Baja California | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Baja California | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Baja California | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Baja California | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Baja California | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Baja California | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Baja California | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Baja California | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-01 | 2023-11-21
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-16 | 2023-11-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-01 | 2023-11-21
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-11-16 | 2023-11-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Baja California Sur | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Baja California Sur | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Baja California Sur | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Baja California Sur | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Baja California Sur | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Baja California Sur | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Baja California Sur | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Baja California Sur | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Baja California Sur | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Baja California Sur | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-02 | 2023-10-27
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-02 | 2023-10-27
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-22 | 2023-10-28
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-27 | 2023-12-03
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-27 | 2023-12-03
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-03 | 2023-12-03
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-03 | 2023-12-03
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-04 | 2024-03-02
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-04 | 2024-03-02
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-03 | 2024-03-15
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-03 | 2024-03-15
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-01 | 2024-01-09
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-01 | 2024-01-09
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-11 | 2024-01-19
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-11 | 2024-01-19
Baja California Sur | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-09 | 2024-02-17
Baja California Sur | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-09 | 2024-02-17
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-18 | 2024-03-27
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-18 | 2024-03-27
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-28 | 2024-03-30
Baja California Sur | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-03-28 | 2024-03-30
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-28 | 2024-03-30
Baja California Sur | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-12-01 | 2024-03-12
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-12-01 | 2024-03-12
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-03-13 | 2024-03-17
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-03-13 | 2024-03-17
Baja California Sur | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Baja California Sur | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-29 | 2024-03-31
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-29 | 2024-03-31
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-29 | 2024-03-31
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Baja California Sur | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Baja California Sur | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Baja California Sur | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Baja California Sur | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Baja California Sur | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Baja California Sur | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Baja California Sur | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Baja California Sur | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Baja California Sur | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Baja California Sur | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Baja California Sur | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Baja California Sur | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Baja California Sur | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Baja California Sur | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Baja California Sur | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Baja California Sur | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Baja California Sur | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Baja California Sur | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Baja California Sur | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Baja California Sur | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Baja California Sur | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Baja California Sur | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Baja California Sur | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Baja California Sur | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Baja California Sur | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Baja California Sur | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Baja California Sur | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Baja California Sur | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Baja California Sur | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Baja California Sur | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Baja California Sur | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Baja California Sur | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Baja California Sur | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Baja California Sur | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Baja California Sur | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Baja California Sur | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Baja California Sur | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Baja California Sur | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Baja California Sur | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Baja California Sur | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Baja California Sur | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Cómputos | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | OPL | 18.26 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Baja California Sur | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Baja California Sur | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Baja California Sur | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Baja California Sur | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Baja California Sur | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Baja California Sur | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Baja California Sur | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Baja California Sur | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Baja California Sur | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Baja California Sur | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Baja California Sur | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Baja California Sur | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Baja California Sur | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Baja California Sur | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Baja California Sur | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Baja California Sur | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Campeche | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Campeche | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Campeche | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Campeche | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Campeche | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Campeche | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-01-14 | 2024-01-20
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-31 | 2024-01-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-01-14 | 2024-01-20
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-01-31 | 2024-01-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Campeche | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Campeche | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Campeche | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Campeche | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Campeche | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Campeche | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Campeche | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Campeche | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Campeche | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Campeche | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Campeche | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Campeche | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Campeche | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Campeche | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Campeche | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Campeche | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Campeche | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Campeche | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Campeche | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Campeche | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Campeche | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Campeche | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Campeche | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Campeche | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Campeche | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Campeche | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Campeche | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Campeche | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Campeche | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Campeche | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Campeche | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Campeche | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-12-01 | 2024-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-01 | 2024-02-20
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-12-01 | 2024-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-12-01 | 2024-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-12-01 | 2024-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-12-01 | 2024-01-31
Campeche | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Campeche | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2024-01-02 | 2024-01-06
Campeche | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2024-01-02 | 2024-01-06
Campeche | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-07 | 2024-01-11
Campeche | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-07 | 2024-01-11
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Campeche | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-04 | 2024-03-16
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-04 | 2024-03-16
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-03 | 2024-01-19
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-03 | 2024-01-19
Campeche | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Campeche | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Campeche | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Campeche | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-04-08 | 2024-04-15
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Campeche | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-13 | 2024-04-13
Campeche | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Campeche | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-13 | 2024-04-13
Campeche | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-14 | 2024-05-29
Campeche | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-14 | 2024-05-29
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-28 | 2024-04-28
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Campeche | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Campeche | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Campeche | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Campeche | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Campeche | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Campeche | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Campeche | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Campeche | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Campeche | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Campeche | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Campeche | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Campeche | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Campeche | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Campeche | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Campeche | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Campeche | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Campeche | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Campeche | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Campeche | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Campeche | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Campeche | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Campeche | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Campeche | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Campeche | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Campeche | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Campeche | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Campeche | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Campeche | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Campeche | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Campeche | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Campeche | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Campeche | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Campeche | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Campeche | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Campeche | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Campeche | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Campeche | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Campeche | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Campeche | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Campeche | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Campeche | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Campeche | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Campeche | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Campeche | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Campeche | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Campeche | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Campeche | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Campeche | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Campeche | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Campeche | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Campeche | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Campeche | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Campeche | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Campeche | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Campeche | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Campeche | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Campeche | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Campeche | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Campeche | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Campeche | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Campeche | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Campeche | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Campeche | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Campeche | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-09-01 | 2024-09-10
Campeche | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-09-10 | 2024-09-20
Campeche | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-09-10 | 2024-09-20
Campeche | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Campeche | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Campeche | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Campeche | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Campeche | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.1 | 2024-01-02 | 2024-01-06
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.2 | 2024-01-07 | 2024-01-11
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | OPL | 23.3 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno. | OPL | CG/OD | OPL | 23.4 | 2024-03-04 | 2024-03-16
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Precampaña para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.5 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.6 | 2023-12-03 | 2024-01-19
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.7 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.8 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.9 | 2024-04-13 | 2024-04-13
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Campaña para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.10 | 2024-04-14 | 2024-05-29
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Cómputos Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | OPL | 23.11 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Campeche | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Campeche | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Campeche | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Campeche | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Campeche | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Campeche | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Campeche | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Campeche | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Campeche | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Campeche | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Campeche | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-05-08
Campeche | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Campeche | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-12
Campeche | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Campeche | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2024-01-07 | 2024-01-13
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-05-31 | 2023-10-31
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-02-18 | 2024-02-24
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-02-25 | 2024-03-11
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-05-31 | 2023-10-31
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-02-18 | 2024-02-24
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-25 | 2024-03-11
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Chiapas | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Chiapas | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Chiapas | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Chiapas | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Chiapas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Chiapas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2024-01-07 | 2024-01-07
Chiapas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Chiapas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Chiapas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Chiapas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Chiapas | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Chiapas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Chiapas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Chiapas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Chiapas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Chiapas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Chiapas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Chiapas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Chiapas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Chiapas | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Chiapas | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Chiapas | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Chiapas | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Chiapas | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Chiapas | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Chiapas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Chiapas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-03-01 | 2024-03-12
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-10-02 | 2023-12-18
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-02 | 2023-12-18
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-02 | 2023-12-18
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-09-01 | 2023-10-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-01 | 2023-10-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-01 | 2023-10-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Chiapas | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Chiapas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-12-01 | 2024-01-08
Chiapas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-01 | 2024-01-08
Chiapas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-01 | 2024-01-08
Chiapas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2024-01-09 | 2024-01-12
Chiapas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-09 | 2024-01-16
Chiapas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-09 | 2024-01-16
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2024-01-13 | 2024-02-10
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-17 | 2024-02-10
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-17 | 2024-02-10
Chiapas | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-01 | 2024-03-20
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-01 | 2024-03-20
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2024-01-07 | 2024-01-22
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2024-01-07 | 2024-02-01
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2024-01-07 | 2024-02-01
Chiapas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2024-01-17 | 2024-02-01
Chiapas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-17 | 2024-02-11
Chiapas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-17 | 2024-02-11
Chiapas | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Chiapas | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-02-01 | 2024-02-10
Chiapas | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-02-01 | 2024-02-10
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-03-16 | 2024-03-20
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-21 | 2024-03-26
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-21 | 2024-03-26
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-21 | 2024-03-26
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-03-25 | 2024-03-27
Chiapas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-11 | 2024-04-13
Chiapas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-11 | 2024-04-13
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-11 | 2024-04-13
Chiapas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.37 | 2024-01-07 | 2024-01-22
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-01-07 | 2024-02-01
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-01-07 | 2024-02-01
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.42 | 2024-01-17 | 2024-02-01
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-01-17 | 2024-02-11
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-01-17 | 2024-02-11
Chiapas | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Chiapas | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Chiapas | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-28 | 2024-03-30
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-12 | 2024-04-14
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-12 | 2024-04-14
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-12 | 2024-04-14
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Chiapas | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-03-01 | 2024-03-20
Chiapas | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Chiapas | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.3 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Chiapas | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Chiapas | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Chiapas | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Chiapas | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Chiapas | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Chiapas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Chiapas | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Chiapas | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Chiapas | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Chiapas | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-11 | 2024-05-13
Chiapas | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-11 | 2024-05-24
Chiapas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Chiapas | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Chiapas | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Chiapas | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Chiapas | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Chiapas | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Chiapas | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Chiapas | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Chiapas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Chiapas | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-03-05 | 2024-03-14
Chiapas | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-14 | 2024-03-28
Chiapas | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-13 | 2024-04-09
Chiapas | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-02-25 | 2024-04-09
Chiapas | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Chiapas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-10 | 2024-04-19
Chiapas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Chiapas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Chiapas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Chiapas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Chiapas | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Chiapas | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Chiapas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chiapas | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Chiapas | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Chiapas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Chiapas | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Chiapas | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Chiapas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Chiapas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Chiapas | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Chiapas | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Chiapas | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Chiapas | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Chiapas | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Chiapas | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Chiapas | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chiapas | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Chiapas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Chiapas | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Chiapas | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Chiapas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Chiapas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Chiapas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Chiapas | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Chiapas | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Chiapas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Chiapas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-12
Chiapas | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Chiapas | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Chiapas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-03 | 2024-06-03
Chiapas | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-04 | 2024-06-08
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-04 | 2024-06-08
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Chiapas | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.29 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Chiapas | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Chiapas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Chiapas | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Chiapas | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Chiapas | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Chiapas | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Chiapas | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chiapas | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Chiapas | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Chiapas | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Chiapas | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Chiapas | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Chiapas | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Chiapas | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Chiapas | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Chiapas | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Chiapas | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Chiapas | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Chiapas | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Chiapas | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Chiapas | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Chiapas | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Elaboración, definición y aprobación de los Lineamientos LNEPP | INE | DERFE | DERFE | 25.1 | 2023-11-01 | 2023-12-31
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VPPP | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 25.2 | 2023-10-16 | 2024-04-15
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Celebración del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con las autoridades penitenciarias competentes | INE/OPL | DJ/JLE/OPL | JLE | 25.3 | 2023-11-01 | 2023-12-15
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Solicitud a las SSPC de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP, con corte al 31/12/2023 | INE/OPL | JLE/OPL | JLE | 25.4 | 2023-12-01 | 2023-12-16
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega-recepción de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP con corte al 31/12/2023 | INE | JLE | JLE | 25.5 | 2024-01-01 | 2024-01-08
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación y SIILNEPP a las PPP para su participación en el PEC 2023-2024 | INE | JLE/JDE | JLE | 25.6 | 2024-01-25 | 2024-01-31
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Primera insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC | DECEYEC | 25.7 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega de proyección del número de boletas y documentación electoral a imprimir | INE | DEOE | DEOE | 25.8 | 2024-03-01 | 2024-03-04
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VPPP | INE | CD | JLE | 25.9 | 2024-03-15 | 2024-04-15
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Segunda Insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC/ JDE | DECEYEC | 25.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega a la JLE y/o JDE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL VPPP, la recepción de la votación y el escrutinio y cómputo | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | 25.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración y entrega de los SPES JL a las JDE | INE | JLE/DERFE | DERFE | 25.12 | 2024-04-15 | 2024-04-30
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Periodo de votación anticipada de las PPP | INE | JLE/JDE | JLE | 25.13 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Chiapas | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Escrutinio y cómputo del VPPP | INE | CD / MEC VPPP | JLE | 25.14 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-08-19 | 2023-08-19
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-02 | 2023-12-11
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Chihuahua | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Chihuahua | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Chihuahua | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Chihuahua | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Chihuahua | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-10-09 | 2023-10-09
Chihuahua | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Chihuahua | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Chihuahua | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Chihuahua | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Chihuahua | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Chihuahua | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Chihuahua | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Chihuahua | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Chihuahua | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Chihuahua | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Chihuahua | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Chihuahua | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Chihuahua | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Chihuahua | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Chihuahua | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Chihuahua | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Chihuahua | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Chihuahua | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Chihuahua | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-10-01 | 2023-10-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-10-01 | 2024-03-20
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-15 | 2023-11-30
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-15 | 2023-11-30
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-12-30
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-12-30
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-01 | 2024-03-31
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-01 | 2024-03-31
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-21
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-19 | 2023-12-29
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-19 | 2023-12-29
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-30 | 2024-01-02
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-30 | 2024-01-02
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-06 | 2024-01-28
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-06 | 2024-01-28
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-29 | 2024-03-01
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-29 | 2024-03-01
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-01 | 2023-12-12
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-01 | 2023-12-12
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Sindicaturas | OPL | CG | OPL | 10.4 | 2023-10-01 | 2023-12-12
Chihuahua | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-13 | 2023-12-22
Chihuahua | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-13 | 2023-12-22
Chihuahua | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Sindicaturas | OPL | CG | OPL | 10.9 | 2023-12-13 | 2023-12-22
Chihuahua | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-12 | 2024-01-03
Chihuahua | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-12 | 2024-01-03
Chihuahua | Candidaturas | Precampaña para Sindicaturas | OPL | CG | OPL | 10.14 | 2023-12-12 | 2024-01-03
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-02 | 2024-03-14
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-02 | 2024-03-14
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Sindicaturas | OPL | CG/OD | OPL | 10.20 | 2024-03-02 | 2024-03-14
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-02 | 2024-04-02
Chihuahua | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-02 | 2024-04-02
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Sindicaturas | OPL | CG | OPL | 10.31 | 2024-04-02 | 2024-04-02
Chihuahua | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-12-11 | 2023-12-11
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-12-11 | 2023-12-11
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Sindicaturas | OPL | CG/OD | OPL | 10.40 | 2023-12-11 | 2023-12-11
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-12-16 | 2023-12-16
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-12-16 | 2023-12-16
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Sindicaturas | OPL | CG/OD | OPL | 10.45 | 2023-12-16 | 2023-12-16
Chihuahua | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-25 | 2024-05-29
Chihuahua | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-25 | 2024-05-29
Chihuahua | Candidaturas | Campaña para Sindicaturas | OPL | CG | OPL | 10.50 | 2024-04-25 | 2024-05-29
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Chihuahua | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Chihuahua | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Chihuahua | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Chihuahua | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Chihuahua | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Chihuahua | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Chihuahua | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Chihuahua | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Chihuahua | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Chihuahua | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Chihuahua | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Chihuahua | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Chihuahua | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Chihuahua | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Chihuahua | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Chihuahua | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Chihuahua | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Chihuahua | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Chihuahua | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Chihuahua | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Chihuahua | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Chihuahua | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Chihuahua | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Chihuahua | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Chihuahua | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Chihuahua | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Chihuahua | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Chihuahua | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Chihuahua | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Chihuahua | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Chihuahua | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Chihuahua | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Chihuahua | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Chihuahua | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Chihuahua | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Chihuahua | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Chihuahua | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Chihuahua | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Chihuahua | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Chihuahua | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Chihuahua | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Chihuahua | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Chihuahua | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Chihuahua | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Chihuahua | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Chihuahua | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Chihuahua | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Chihuahua | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Chihuahua | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Chihuahua | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Chihuahua | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-08 | 2024-06-11
Chihuahua | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-06-06 | 2024-06-14
Chihuahua | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-06-06 | 2024-06-14
Chihuahua | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-16
Chihuahua | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-14 | 2024-08-31
Chihuahua | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-08-26 | 2024-09-03
Chihuahua | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-08-26 | 2024-09-03
Chihuahua | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-09-09
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Chihuahua | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Chihuahua | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Chihuahua | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Chihuahua | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Chihuahua | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Chihuahua | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Chihuahua | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Chihuahua | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Chihuahua | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Chihuahua | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Chihuahua | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Chihuahua | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Chihuahua | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Chihuahua | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Chihuahua | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Chihuahua | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-01-01 | 2024-02-03
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-02-04 | 2024-02-10
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Ciudad de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Ciudad de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Ciudad de México | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Ciudad de México | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Ciudad de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Ciudad de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Ciudad de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Ciudad de México | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-20 | 2024-02-03
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-09-01 | 2023-11-04
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-09-01 | 2023-11-24
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-09-01 | 2023-11-24
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-09-01 | 2024-05-31
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-09-01 | 2024-05-31
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-09-01 | 2024-05-31
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-09-01 | 2023-09-05
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-01 | 2023-11-04
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-01 | 2023-11-04
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2023-09-01 | 2024-02-29
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-09-01 | 2024-03-30
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-09-01 | 2024-03-30
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-09-01 | 2024-03-30
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-08-08 | 2023-08-28
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-08-08 | 2023-10-27
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-08-08 | 2023-10-27
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-09-05 | 2023-09-05
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-11-04 | 2023-11-04
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-11-04 | 2023-11-04
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-09-06 | 2024-01-03
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-01-04 | 2024-02-08
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-04 | 2024-02-08
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-04 | 2024-02-08
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-09-01 | 2023-11-05
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-09-01 | 2023-11-25
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-09-01 | 2023-11-25
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-09-11 | 2023-11-15
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-09-11 | 2023-12-05
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-09-11 | 2023-12-05
Ciudad de México | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Ciudad de México | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Ciudad de México | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-02-08 | 2024-02-15
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-02-08 | 2024-02-15
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-02-08 | 2024-02-15
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-02-29 | 2024-02-29
Ciudad de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Ciudad de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Ciudad de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.37 | 2023-09-01 | 2024-01-25
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-09-01 | 2024-01-25
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-09-01 | 2024-01-25
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.42 | 2023-09-06 | 2024-01-30
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-09-06 | 2024-01-30
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-09-06 | 2024-01-30
Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-02-21 | 2024-03-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-02-21 | 2024-03-31
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-02-21 | 2024-03-31
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Ciudad de México | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Ciudad de México | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Ciudad de México | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.3 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Ciudad de México | Debates | Realización del tercer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.4 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Ciudad de México | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Ciudad de México | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Ciudad de México | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Ciudad de México | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Ciudad de México | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Ciudad de México | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Ciudad de México | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Ciudad de México | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Ciudad de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Ciudad de México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Ciudad de México | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Ciudad de México | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Ciudad de México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Ciudad de México | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Ciudad de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Ciudad de México | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Ciudad de México | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Ciudad de México | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Ciudad de México | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Ciudad de México | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Ciudad de México | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Ciudad de México | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Ciudad de México | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Ciudad de México | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Ciudad de México | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Ciudad de México | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Ciudad de México | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Ciudad de México | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Ciudad de México | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Ciudad de México | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Ciudad de México | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Ciudad de México | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Ciudad de México | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Ciudad de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Ciudad de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Ciudad de México | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Ciudad de México | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Ciudad de México | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-02 | 2024-06-05
Ciudad de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-02 | 2024-06-06
Ciudad de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-08 | 2024-06-08
Ciudad de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-08 | 2024-06-08
Ciudad de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Ciudad de México | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.5 | 2023-09-01 | 2023-12-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | DECEYEC | 20.6 | 2024-03-01 | 2024-04-04
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.7 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Diseñar, producir y distribuir los materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.9 | 2023-10-01 | 2024-04-05
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | JGE/CL/DECEYEC | DECEYEC | 20.15 | 2024-04-15 | 2024-05-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DEOE | 20.16 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Ciudad de México | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Ciudad de México | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Ciudad de México | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Ciudad de México | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Ciudad de México | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Ciudad de México | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Ciudad de México | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Ciudad de México | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Ciudad de México | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Ciudad de México | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Ciudad de México | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Elaboración, definición y aprobación de los Lineamientos LNEPP | INE | DERFE | DERFE | 25.1 | 2023-11-01 | 2023-12-31
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VPPP | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 25.2 | 2023-10-16 | 2024-04-15
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Celebración del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con las autoridades penitenciarias competentes | INE/OPL | DJ/JLE/OPL | JLE | 25.3 | 2023-11-01 | 2023-12-15
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Solicitud a las SSPC de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP, con corte al 31/12/2023 | INE/OPL | JLE/OPL | JLE | 25.4 | 2023-12-01 | 2023-12-16
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega-recepción de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP con corte al 31/12/2023 | INE | JLE | JLE | 25.5 | 2024-01-01 | 2024-01-08
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación y SIILNEPP a las PPP para su participación en el PEC 2023-2024 | INE | JLE/JDE | JLE | 25.6 | 2024-01-25 | 2024-01-31
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Primera insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC | DECEYEC | 25.7 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega de proyección del número de boletas y documentación electoral a imprimir | INE | DEOE | DEOE | 25.8 | 2024-03-01 | 2024-03-04
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VPPP | INE | CD | JLE | 25.9 | 2024-03-15 | 2024-04-15
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Segunda Insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC/ JDE | DECEYEC | 25.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega a la JLE y/o JDE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL VPPP, la recepción de la votación y el escrutinio y cómputo | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | 25.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración y entrega de los SPES JL a las JDE | INE | JLE/DERFE | DERFE | 25.12 | 2024-04-15 | 2024-04-30
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Periodo de votación anticipada de las PPP | INE | JLE/JDE | JLE | 25.13 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Ciudad de México | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Escrutinio y cómputo del VPPP | INE | CD / MEC VPPP | JLE | 25.14 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-01 | 2024-01-16
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Coahuila | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Coahuila | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Coahuila | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-03 | 2023-09-11
Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Coahuila | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Coahuila | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Coahuila | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Coahuila | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Coahuila | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Coahuila | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Coahuila | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Coahuila | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-12-10
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-12-10
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-10-01 | 2023-12-10
Coahuila | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-12-10
Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-11 | 2023-12-25
Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-04 | 2024-01-04
Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-05 | 2024-02-17
Coahuila | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-18 | 2024-03-20
Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2024-01-01 | 2024-01-09
Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-11 | 2024-01-19
Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-09 | 2024-02-17
Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-21 | 2024-03-25
Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-26 | 2024-03-30
Coahuila | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Coahuila | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Coahuila | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Coahuila | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Coahuila | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Coahuila | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Coahuila | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Coahuila | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Coahuila | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-03 | 2024-05-18
Coahuila | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-04 | 2024-05-24
Coahuila | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Coahuila | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Coahuila | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Coahuila | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Coahuila | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Coahuila | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Coahuila | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Coahuila | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Coahuila | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Coahuila | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Coahuila | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Coahuila | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Coahuila | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Coahuila | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Coahuila | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Coahuila | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Coahuila | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Coahuila | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Coahuila | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Coahuila | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Coahuila | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Coahuila | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Coahuila | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Coahuila | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Coahuila | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Coahuila | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Coahuila | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Coahuila | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Coahuila | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Coahuila | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Coahuila | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Coahuila | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Coahuila | Cómputos | Capacitación individual a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.12 | 2024-05-13 | 2024-05-19
Coahuila | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Coahuila | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Coahuila | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Coahuila | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Coahuila | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Coahuila | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Coahuila | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Coahuila | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Coahuila | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Coahuila | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Coahuila | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Coahuila | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Coahuila | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Coahuila | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Coahuila | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Coahuila | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Coahuila | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Coahuila | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Coahuila | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Coahuila | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Coahuila | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Coahuila | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Colima | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Colima | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Colima | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-01 | 2023-10-15
Colima | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Colima | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Colima | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Colima | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Colima | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Colima | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Colima | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Colima | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Colima | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Colima | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Colima | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Colima | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-01 | 2023-10-15
Colima | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Colima | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Colima | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Colima | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Colima | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Colima | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Colima | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Colima | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Colima | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Colima | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Colima | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Colima | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Colima | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Colima | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Colima | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Colima | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Colima | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Colima | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Colima | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Colima | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-16 | 2024-02-29
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-12-14
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-12-14
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-12-14
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-12-14
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-10-01 | 2024-01-31
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-10-01 | 2024-01-31
Colima | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-12-01 | 2023-12-16
Colima | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-17 | 2023-12-26
Colima | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-17 | 2023-12-26
Colima | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-27 | 2024-01-05
Colima | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-27 | 2024-01-05
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-09 | 2024-01-28
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-09 | 2024-01-28
Colima | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Colima | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-10-20 | 2023-12-25
Colima | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-10-20 | 2023-12-25
Colima | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-15 | 2024-01-03
Colima | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-15 | 2024-01-03
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-04-01 | 2024-04-04
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-04-01 | 2024-04-04
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-05 | 2024-04-06
Colima | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-07 | 2024-04-08
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-05 | 2024-04-06
Colima | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-11-16 | 2023-12-20
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-11-16 | 2023-12-20
Colima | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-05 | 2024-05-29
Colima | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-05 | 2024-05-29
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-06 | 2024-04-07
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-08 | 2024-04-09
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-06 | 2024-04-07
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Colima | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Colima | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Colima | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Colima | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Colima | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Colima | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Colima | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Colima | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Colima | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Colima | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Colima | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Colima | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Colima | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Colima | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Colima | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Colima | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Colima | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Colima | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Colima | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Colima | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Colima | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Colima | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Colima | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Colima | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Colima | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Colima | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Colima | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Colima | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Colima | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Colima | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Colima | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Colima | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Colima | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Colima | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Colima | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Colima | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Colima | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Colima | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Colima | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Colima | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Colima | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Colima | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Colima | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Colima | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Colima | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Colima | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Colima | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Colima | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Colima | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Colima | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Colima | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Colima | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Colima | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Colima | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Colima | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Colima | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Colima | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Colima | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Colima | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Colima | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Colima | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Colima | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Colima | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-09 | 2024-06-12
Colima | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-13 | 2024-06-25
Colima | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-23 | 2024-06-23
Colima | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Cómputos | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | OPL | 18.26 | 2024-06-15 | 2024-06-23
Colima | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-26 | 2024-06-26
Colima | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Colima | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Colima | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Colima | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Colima | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Colima | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Colima | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Colima | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Colima | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Colima | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Colima | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Colima | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Colima | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Colima | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Colima | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Colima | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Colima | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Colima | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Colima | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Colima | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Durango | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Durango | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Durango | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Durango | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Durango | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Durango | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-08-01 | 2023-10-31
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-01 | 2023-11-10
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-01 | 2024-01-06
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Durango | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Durango | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Durango | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Durango | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Durango | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Durango | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Durango | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Durango | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Durango | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Durango | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Durango | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Durango | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Durango | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Durango | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Durango | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Durango | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Durango | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Durango | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Durango | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Durango | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Durango | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Durango | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Durango | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Durango | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Durango | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Durango | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Durango | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Durango | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Durango | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-10-15
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-02-01 | 2024-02-28
Durango | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-15
Durango | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-02 | 2023-12-08
Durango | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-10 | 2023-12-15
Durango | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-30 | 2024-01-28
Durango | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Durango | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-09 | 2024-02-16
Durango | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Durango | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-03 | 2023-12-12
Durango | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-02 | 2024-01-03
Durango | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-22 | 2024-03-29
Durango | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-30 | 2024-04-04
Durango | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-11-01 | 2024-03-16
Durango | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-03-17 | 2024-03-21
Durango | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-10 | 2024-05-29
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-31 | 2024-04-05
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-31 | 2024-04-05
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Durango | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Durango | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Durango | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Durango | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Durango | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Durango | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Durango | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Durango | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Durango | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Durango | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Durango | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Durango | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Durango | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Durango | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Durango | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Durango | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Durango | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Durango | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Durango | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Durango | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Durango | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Durango | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Durango | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Durango | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Durango | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Durango | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Durango | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Durango | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Durango | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Durango | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Durango | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Durango | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Durango | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Durango | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Durango | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Durango | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Durango | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Durango | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Durango | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Durango | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Durango | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Durango | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Durango | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Durango | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Durango | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Durango | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Durango | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Durango | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Durango | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Durango | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Durango | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Durango | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Durango | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Durango | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Durango | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Durango | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Durango | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Durango | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Durango | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Durango | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Durango | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Durango | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-09 | 2024-06-11
Durango | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-12 | 2024-06-16
Durango | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Durango | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Durango | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Durango | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Durango | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Durango | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Durango | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Durango | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Durango | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Durango | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Durango | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Durango | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Durango | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Durango | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Durango | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Durango | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Durango | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Durango | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Durango | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Durango | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Estado de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Estado de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Estado de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2024-01-01 | 2024-01-07
Estado de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Estado de México | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-01 | 2023-12-31
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-01-01 | 2024-01-14
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-08 | 2024-01-14
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-01 | 2023-12-31
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-01-01 | 2024-01-14
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-01-14 | 2024-01-20
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Estado de México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Estado de México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Estado de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva Sin Fotografía Para Publicación | INE | DERFE | DERFE | 3.6 | 2024-04-17 | 2024-05-02
Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Estado de México | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Estado de México | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Estado de México | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2024-01-01 | 2024-01-07
Estado de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Estado de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Estado de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Estado de México | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Estado de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Estado de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Estado de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Estado de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Estado de México | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Estado de México | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Estado de México | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Estado de México | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Estado de México | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Estado de México | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Estado de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Estado de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-04-25
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-04-05 | 2024-04-09
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2024-01-01 | 2024-01-19
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2024-01-01 | 2024-01-19
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-19
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-19
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-02 | 2023-10-06
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-02 | 2023-10-06
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-01 | 2024-04-25
Estado de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-01 | 2024-04-25
Estado de México | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-02 | 2023-10-06
Estado de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-02 | 2023-12-06
Estado de México | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-02 | 2024-01-10
Estado de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-03 | 2024-01-03
Estado de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-18 | 2024-01-18
Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-04 | 2024-02-17
Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Estado de México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-04-03 | 2024-04-09
Estado de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-04-03 | 2024-04-09
Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Estado de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-02 | 2024-01-30
Estado de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-02 | 2024-01-30
Estado de México | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-20 | 2024-02-10
Estado de México | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-20 | 2024-02-10
Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-04-10 | 2024-04-19
Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-04-10 | 2024-04-19
Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Estado de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Estado de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Estado de México | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-01-02 | 2024-01-25
Estado de México | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-01-02 | 2024-01-25
Estado de México | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-26 | 2024-05-29
Estado de México | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-26 | 2024-05-29
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Estado de México | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Estado de México | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Estado de México | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Estado de México | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Estado de México | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Estado de México | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Estado de México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Estado de México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Estado de México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Estado de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Estado de México | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Estado de México | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Estado de México | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Estado de México | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Estado de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Estado de México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Estado de México | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Estado de México | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Estado de México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Estado de México | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Estado de México | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Estado de México | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Estado de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Estado de México | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Estado de México | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Estado de México | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Estado de México | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Estado de México | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Estado de México | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Estado de México | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Estado de México | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Estado de México | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Estado de México | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Estado de México | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Estado de México | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Estado de México | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Estado de México | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Estado de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Estado de México | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Estado de México | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Estado de México | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Estado de México | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Estado de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Estado de México | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Estado de México | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Estado de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Estado de México | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Estado de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Estado de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Estado de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Estado de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Estado de México | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Estado de México | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Estado de México | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Estado de México | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Estado de México | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Estado de México | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Estado de México | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Estado de México | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Estado de México | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Estado de México | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Estado de México | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Estado de México | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Estado de México | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Estado de México | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Estado de México | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Estado de México | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Estado de México | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Estado de México | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Estado de México | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Estado de México | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-25 | 2023-11-30
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-08-01 | 2023-08-15
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-08-01 | 2023-08-15
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Guanajuato | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Guanajuato | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Guanajuato | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Guanajuato | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Guanajuato | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Guanajuato | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-25 | 2023-11-30
Guanajuato | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Guanajuato | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Guanajuato | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Guanajuato | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Guanajuato | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Guanajuato | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Guanajuato | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Guanajuato | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Guanajuato | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Guanajuato | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Guanajuato | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Guanajuato | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Guanajuato | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Guanajuato | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Guanajuato | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Guanajuato | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Guanajuato | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Guanajuato | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Guanajuato | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Guanajuato | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Guanajuato | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-08-01 | 2023-08-31
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-11-16 | 2023-11-22
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-16 | 2023-12-22
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-01 | 2023-12-07
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-11-23 | 2023-11-29
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-23 | 2023-12-29
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-08 | 2023-12-14
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-11-30 | 2024-01-28
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-30 | 2024-01-28
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-15 | 2024-01-28
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-02-08 | 2024-02-13
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-25 | 2024-03-29
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-10 | 2024-03-14
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-11-25 | 2023-11-25
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-23 | 2023-12-23
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-13 | 2023-12-13
Guanajuato | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-11-26 | 2023-12-05
Guanajuato | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-24 | 2024-01-02
Guanajuato | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-14 | 2023-12-23
Guanajuato | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-11-25 | 2024-01-21
Guanajuato | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Guanajuato | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-13 | 2024-01-21
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-02-14 | 2024-02-20
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-30 | 2024-04-05
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-04-11 | 2024-04-17
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-15 | 2024-03-21
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-02-29 | 2024-02-29
Guanajuato | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Guanajuato | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Guanajuato | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Guanajuato | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Guanajuato | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-02 | 2024-03-02
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Guanajuato | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2023-11-25 | 2024-03-01
Guanajuato | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-02 | 2024-05-29
Guanajuato | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Guanajuato | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Guanajuato | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Guanajuato | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Guanajuato | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Guanajuato | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Guanajuato | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Guanajuato | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Guanajuato | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Guanajuato | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Guanajuato | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Guanajuato | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Guanajuato | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Guanajuato | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Guanajuato | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Guanajuato | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Guanajuato | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Guanajuato | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Guanajuato | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Guanajuato | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Guanajuato | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Guanajuato | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Guanajuato | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Guanajuato | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Guanajuato | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Guanajuato | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Guanajuato | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Guanajuato | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Guanajuato | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Guanajuato | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Guanajuato | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Guanajuato | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Guanajuato | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Guanajuato | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Guanajuato | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Guanajuato | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Guanajuato | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Guanajuato | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Guanajuato | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Guanajuato | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Guanajuato | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Guanajuato | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Guanajuato | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Guanajuato | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Guanajuato | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Guanajuato | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Guanajuato | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Guanajuato | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Guanajuato | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Guanajuato | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Guanajuato | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Guanajuato | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Guanajuato | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Guanajuato | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Guanajuato | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Guanajuato | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Guanajuato | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Guanajuato | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Guanajuato | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Guanajuato | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Guanajuato | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guanajuato | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Guanajuato | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guanajuato | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guanajuato | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Guanajuato | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Guanajuato | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Guanajuato | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Guanajuato | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Guanajuato | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Guanajuato | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Guanajuato | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-24 | 2024-05-05
Guanajuato | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Guanajuato | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Guanajuato | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Guanajuato | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-08 | 2023-09-08
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-08 | 2023-09-08
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-09-03 | 2023-11-27
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-11-24 | 2023-11-30
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Guerrero | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Guerrero | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Guerrero | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Guerrero | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Guerrero | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Guerrero | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-08 | 2023-09-08
Guerrero | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Guerrero | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Guerrero | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Guerrero | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Guerrero | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Guerrero | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Guerrero | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Guerrero | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Guerrero | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Guerrero | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Guerrero | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Guerrero | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Guerrero | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Guerrero | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Guerrero | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Guerrero | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Guerrero | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Guerrero | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Guerrero | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Guerrero | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Guerrero | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-18 | 2024-02-24
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-11-18
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-11-18
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-01 | 2023-10-31
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-01 | 2023-10-31
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Guerrero | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-09-08 | 2023-10-31
Guerrero | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-09-09 | 2023-12-14
Guerrero | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-09-09 | 2023-12-14
Guerrero | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-09-09 | 2023-12-22
Guerrero | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-09-09 | 2023-12-22
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Guerrero | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-22 | 2024-02-25
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-22 | 2024-03-16
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-09-08 | 2024-01-02
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-09-08 | 2024-01-16
Guerrero | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-09-18 | 2024-01-12
Guerrero | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-09-18 | 2024-01-26
Guerrero | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-02 | 2024-02-10
Guerrero | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-16 | 2024-02-10
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-02-29 | 2024-03-14
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-02-29 | 2024-03-14
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-20 | 2024-04-03
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-28 | 2024-03-30
Guerrero | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-03-28 | 2024-03-30
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-17 | 2024-04-19
Guerrero | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-09-08 | 2024-01-02
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-09-08 | 2024-01-16
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-09-13 | 2024-01-07
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-09-13 | 2024-01-21
Guerrero | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Guerrero | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-20 | 2024-05-29
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-29 | 2024-03-31
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-29 | 2024-03-31
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-18 | 2024-04-20
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Guerrero | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Guerrero | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Guerrero | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Guerrero | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Guerrero | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Guerrero | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Guerrero | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Guerrero | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Guerrero | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Guerrero | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Guerrero | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Guerrero | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Guerrero | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Guerrero | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Guerrero | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Guerrero | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Guerrero | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Guerrero | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Guerrero | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Guerrero | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Guerrero | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Guerrero | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Guerrero | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Guerrero | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Guerrero | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Guerrero | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Guerrero | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Guerrero | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Guerrero | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Guerrero | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Guerrero | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Guerrero | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Guerrero | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Guerrero | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Guerrero | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Guerrero | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Guerrero | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Guerrero | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Guerrero | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Guerrero | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Guerrero | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Guerrero | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Guerrero | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Guerrero | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Guerrero | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Guerrero | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Guerrero | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Guerrero | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Guerrero | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Guerrero | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Guerrero | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Guerrero | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Guerrero | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Guerrero | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Guerrero | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Guerrero | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Guerrero | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Guerrero | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Guerrero | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Guerrero | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Guerrero | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Guerrero | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Guerrero | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Guerrero | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Guerrero | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Guerrero | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Guerrero | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Guerrero | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guerrero | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Guerrero | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Guerrero | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Guerrero | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Guerrero | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Guerrero | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Guerrero | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Guerrero | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Guerrero | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Guerrero | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Guerrero | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Guerrero | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Guerrero | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-12-15 | 2023-12-15
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-08-16 | 2023-11-30
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-12-01 | 2024-01-09
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-03 | 2024-01-10
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Hidalgo | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Hidalgo | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Hidalgo | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Hidalgo | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Hidalgo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Hidalgo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-12-15 | 2023-12-15
Hidalgo | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Hidalgo | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Hidalgo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Hidalgo | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Hidalgo | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Hidalgo | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Hidalgo | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Hidalgo | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Hidalgo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Hidalgo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Hidalgo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Hidalgo | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Hidalgo | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Hidalgo | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Hidalgo | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Hidalgo | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Hidalgo | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Hidalgo | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Hidalgo | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Hidalgo | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Hidalgo | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-12-16 | 2023-12-30
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-11-01 | 2023-12-20
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-11-01 | 2024-01-04
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-11-02 | 2024-01-03
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-11-02 | 2024-01-18
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-04 | 2024-02-17
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-22 | 2024-03-15
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-22 | 2024-03-15
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-15 | 2024-01-09
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-15 | 2024-01-23
Hidalgo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-25 | 2024-01-19
Hidalgo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-25 | 2024-02-02
Hidalgo | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-09 | 2024-02-17
Hidalgo | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-23 | 2024-02-17
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-16 | 2024-03-20
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-29 | 2024-04-03
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Hidalgo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-19 | 2024-04-19
Hidalgo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-02-18 | 2024-03-01
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-02-18 | 2024-03-14
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-02-26 | 2024-03-09
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-02-26 | 2024-03-22
Hidalgo | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Hidalgo | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-20 | 2024-05-29
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-20 | 2024-04-20
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Hidalgo | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Hidalgo | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Hidalgo | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Hidalgo | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Hidalgo | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Hidalgo | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Hidalgo | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Hidalgo | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Hidalgo | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Hidalgo | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Hidalgo | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Hidalgo | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Hidalgo | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Hidalgo | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Hidalgo | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Hidalgo | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Hidalgo | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Hidalgo | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Hidalgo | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Hidalgo | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Hidalgo | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Hidalgo | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Hidalgo | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Hidalgo | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Hidalgo | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Hidalgo | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Hidalgo | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Hidalgo | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Hidalgo | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Hidalgo | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Hidalgo | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Hidalgo | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Hidalgo | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Hidalgo | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Hidalgo | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Hidalgo | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Hidalgo | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Hidalgo | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Hidalgo | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Hidalgo | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Hidalgo | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Hidalgo | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Hidalgo | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Hidalgo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Hidalgo | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Hidalgo | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Hidalgo | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Hidalgo | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Hidalgo | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Hidalgo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Hidalgo | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Hidalgo | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Hidalgo | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Hidalgo | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-09
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-09
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-10 | 2024-09-04
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-09-02 | 2024-09-07
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-09-02 | 2024-09-07
Hidalgo | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-10 | 2024-09-04
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.28 | 2024-06-20 | 2024-09-14
Hidalgo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.29 | 2024-06-20 | 2024-09-14
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Hidalgo | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Hidalgo | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Hidalgo | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Hidalgo | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Hidalgo | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Hidalgo | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Hidalgo | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Hidalgo | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Hidalgo | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Hidalgo | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Hidalgo | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Hidalgo | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Hidalgo | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Hidalgo | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Hidalgo | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Hidalgo | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Elaboración, definición y aprobación de los Lineamientos LNEPP | INE | DERFE | DERFE | 25.1 | 2023-11-01 | 2023-12-31
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VPPP | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 25.2 | 2023-10-16 | 2024-04-15
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Celebración del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con las autoridades penitenciarias competentes | INE/OPL | DJ/JLE/OPL | JLE | 25.3 | 2023-11-01 | 2023-12-15
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Solicitud a las SSPC de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP, con corte al 31/12/2023 | INE/OPL | JLE/OPL | JLE | 25.4 | 2023-12-01 | 2023-12-16
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega-recepción de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP con corte al 31/12/2023 | INE | JLE | JLE | 25.5 | 2024-01-01 | 2024-01-08
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación y SIILNEPP a las PPP para su participación en el PEC 2023-2024 | INE | JLE/JDE | JLE | 25.6 | 2024-01-25 | 2024-01-31
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Primera insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC | DECEYEC | 25.7 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega de proyección del número de boletas y documentación electoral a imprimir | INE | DEOE | DEOE | 25.8 | 2024-03-01 | 2024-03-04
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VPPP | INE | CD | JLE | 25.9 | 2024-03-15 | 2024-04-15
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Segunda Insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC/ JDE | DECEYEC | 25.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega a la JLE y/o JDE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL VPPP, la recepción de la votación y el escrutinio y cómputo | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | 25.11 | 2024-04-08 | 2024-04-30
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración y entrega de los SPES JL a las JDE | INE | JLE/DERFE | DERFE | 25.12 | 2024-04-15 | 2024-05-04
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Periodo de votación anticipada de las PPP | INE | JLE/JDE | JLE | 25.13 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Hidalgo | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Escrutinio y cómputo del VPPP | INE | CD / MEC VPPP | JLE | 25.14 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-18 | 2023-09-22
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-06 | 2023-11-11
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-11-13 | 2023-11-18
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-15 | 2023-09-21
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-03-01 | 2024-04-25
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-03-01 | 2024-04-25
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Jalisco | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Jalisco | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Jalisco | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Jalisco | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Jalisco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Jalisco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Jalisco | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Jalisco | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Jalisco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Jalisco | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Jalisco | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Jalisco | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Jalisco | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Jalisco | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Jalisco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Jalisco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Jalisco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Jalisco | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Jalisco | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Jalisco | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Jalisco | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Jalisco | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Jalisco | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Jalisco | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Jalisco | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Jalisco | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Jalisco | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-08-01 | 2023-08-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-01 | 2023-11-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-10-15 | 2023-11-04
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-15 | 2023-11-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-15 | 2023-11-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2023-12-15 | 2023-12-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-12-15 | 2023-12-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-12-15 | 2023-12-31
Jalisco | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-15
Jalisco | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-10-16 | 2023-10-22
Jalisco | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-11-01 | 2023-11-08
Jalisco | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-11-01 | 2023-11-08
Jalisco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-10-23 | 2023-11-02
Jalisco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-11-13 | 2023-11-20
Jalisco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-11-13 | 2023-11-20
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Jalisco | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-01-19 | 2024-02-01
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-11-01 | 2023-11-05
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-11-01 | 2023-11-25
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-11-01 | 2023-11-25
Jalisco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-11-11 | 2023-11-15
Jalisco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-11-11 | 2023-12-05
Jalisco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-11-11 | 2023-12-05
Jalisco | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Jalisco | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Jalisco | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-02-05 | 2024-02-11
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-02-12 | 2024-02-25
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-02-12 | 2024-03-03
Jalisco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-02-25 | 2024-02-29
Jalisco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-26 | 2024-03-30
Jalisco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-03-26 | 2024-03-30
Jalisco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-26 | 2024-03-30
Jalisco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Jalisco | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Jalisco | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-05 | 2024-03-05
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-20 | 2024-04-20
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Jalisco | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Jalisco | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-17 | 2024-03-17
Jalisco | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.3 | 2024-04-13 | 2024-04-13
Jalisco | Debates | Realización del tercer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.4 | 2024-05-04 | 2024-05-04
Jalisco | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Jalisco | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Jalisco | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Jalisco | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Jalisco | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Jalisco | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Jalisco | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Jalisco | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Jalisco | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Jalisco | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Jalisco | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Jalisco | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Jalisco | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Jalisco | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Jalisco | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Jalisco | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Jalisco | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Jalisco | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Jalisco | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Jalisco | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Jalisco | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-03-26 | 2024-04-17
Jalisco | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-04-18 | 2024-04-23
Jalisco | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-04-18 | 2024-05-01
Jalisco | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-16 | 2024-05-01
Jalisco | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-04-25 | 2024-04-29
Jalisco | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-05-02 | 2024-05-04
Jalisco | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Jalisco | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Jalisco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Jalisco | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Jalisco | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Jalisco | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Jalisco | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Jalisco | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Jalisco | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Jalisco | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Jalisco | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Jalisco | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Jalisco | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Jalisco | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Jalisco | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Jalisco | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Jalisco | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Jalisco | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Jalisco | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Jalisco | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Jalisco | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Jalisco | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Jalisco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Jalisco | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Jalisco | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Jalisco | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Jalisco | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Jalisco | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Jalisco | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Jalisco | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Jalisco | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Jalisco | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Jalisco | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Jalisco | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Jalisco | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Jalisco | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-11
Jalisco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-11
Jalisco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-06-06 | 2024-06-14
Jalisco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-06-06 | 2024-06-14
Jalisco | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-05 | 2024-06-11
Jalisco | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-13 | 2024-06-13
Jalisco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Jalisco | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Jalisco | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Jalisco | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Jalisco | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Jalisco | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Jalisco | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Jalisco | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Jalisco | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Jalisco | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Jalisco | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Jalisco | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Jalisco | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Jalisco | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Jalisco | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Jalisco | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Jalisco | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Jalisco | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Jalisco | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Jalisco | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Jalisco | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Jalisco | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-05 | 2023-09-05
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-06-26 | 2023-07-30
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-30 | 2023-12-02
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-12-15 | 2023-12-15
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-06-26 | 2023-07-30
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-11-30 | 2023-12-02
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-15 | 2023-12-15
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Michoacán | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Michoacán | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Michoacán | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Michoacán | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-05 | 2023-09-05
Michoacán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Michoacán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Michoacán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Michoacán | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Michoacán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Michoacán | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Michoacán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Michoacán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Michoacán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Michoacán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Michoacán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Michoacán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Michoacán | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Michoacán | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Michoacán | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Michoacán | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Michoacán | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Michoacán | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Michoacán | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Michoacán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-03-21 | 2024-04-04
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-09-06 | 2023-09-10
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-09-06 | 2023-09-10
Michoacán | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Michoacán | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-12 | 2023-12-21
Michoacán | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-12 | 2023-12-21
Michoacán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-28 | 2024-01-01
Michoacán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-28 | 2024-01-01
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-02 | 2024-01-21
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-02 | 2024-01-21
Michoacán | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-12 | 2024-03-16
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-12 | 2024-03-16
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-09-05 | 2024-01-12
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-09-05 | 2024-01-12
Michoacán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-13 | 2024-01-22
Michoacán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-13 | 2024-01-22
Michoacán | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-12 | 2024-02-10
Michoacán | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-12 | 2024-02-10
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-21 | 2024-04-04
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-04-04 | 2024-04-18
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-21 | 2024-04-04
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-05 | 2024-04-14
Michoacán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-19 | 2024-04-28
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-05 | 2024-04-14
Michoacán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-03-21 | 2024-04-04
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-03-21 | 2024-04-04
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-04-05 | 2024-04-14
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-04-05 | 2024-04-14
Michoacán | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Michoacán | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-06 | 2024-04-15
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-20 | 2024-04-29
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-06 | 2024-04-15
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Michoacán | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Michoacán | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Michoacán | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Michoacán | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Michoacán | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Michoacán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Michoacán | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Michoacán | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Michoacán | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Michoacán | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Michoacán | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Michoacán | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Michoacán | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Michoacán | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Michoacán | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Michoacán | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Michoacán | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Michoacán | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Michoacán | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Michoacán | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Michoacán | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2023-12-15 | 2023-12-24
Michoacán | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Michoacán | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Michoacán | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Michoacán | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Michoacán | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Michoacán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Michoacán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Michoacán | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Michoacán | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Michoacán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Michoacán | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Michoacán | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Michoacán | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Michoacán | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Michoacán | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Michoacán | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Michoacán | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Michoacán | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Michoacán | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Michoacán | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Michoacán | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Michoacán | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Michoacán | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Michoacán | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Michoacán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Michoacán | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Michoacán | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Michoacán | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Michoacán | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Michoacán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Michoacán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Michoacán | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Michoacán | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Michoacán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Michoacán | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Michoacán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Michoacán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Michoacán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Michoacán | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Michoacán | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Michoacán | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Michoacán | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Michoacán | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Michoacán | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Michoacán | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Michoacán | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Michoacán | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Michoacán | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Michoacán | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Michoacán | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Michoacán | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Michoacán | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Michoacán | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Michoacán | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Michoacán | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Michoacán | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Michoacán | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Morelos | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Morelos | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Morelos | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Morelos | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Morelos | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Morelos | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-13 | 2023-11-17
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-11-25 | 2023-11-28
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-11-13 | 2023-11-17
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-11-25 | 2023-11-28
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Morelos | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Morelos | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Morelos | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Morelos | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Morelos | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Morelos | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Morelos | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Morelos | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Morelos | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Morelos | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Morelos | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Morelos | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Morelos | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Morelos | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Morelos | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Morelos | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Morelos | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Morelos | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Morelos | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Morelos | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Morelos | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Morelos | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Morelos | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Morelos | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Morelos | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Morelos | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Morelos | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Morelos | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Morelos | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Morelos | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Morelos | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Morelos | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-15 | 2024-02-22
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-08-14 | 2023-08-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-08-14 | 2023-08-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-08-14 | 2023-08-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2024-01-01 | 2024-02-28
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-02-28
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-02-28
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-09-06 | 2023-10-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-06 | 2023-10-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-06 | 2023-10-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Morelos | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-09-01 | 2023-09-15
Morelos | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-09-06 | 2023-11-20
Morelos | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-09-15 | 2023-11-27
Morelos | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-09-15 | 2023-11-27
Morelos | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-12-01 | 2023-12-10
Morelos | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-15 | 2023-12-20
Morelos | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-15 | 2023-12-20
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-12-15 | 2024-01-28
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-25 | 2024-01-28
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-25 | 2024-01-28
Morelos | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-01-30 | 2024-02-29
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-30 | 2024-03-04
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-30 | 2024-03-04
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-09-02 | 2023-11-25
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-09-02 | 2023-12-05
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-09-02 | 2023-12-05
Morelos | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-09-03 | 2023-12-05
Morelos | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-09-03 | 2023-12-15
Morelos | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-09-03 | 2023-12-15
Morelos | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Morelos | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-05 | 2024-01-03
Morelos | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-05 | 2024-01-03
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-03-01 | 2024-03-07
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-08 | 2024-03-15
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-08 | 2024-03-15
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-08 | 2024-03-15
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-03-08 | 2024-03-22
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-16 | 2024-03-30
Morelos | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-03-16 | 2024-03-30
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-16 | 2024-03-30
Morelos | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.37 | 2023-09-02 | 2023-11-10
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-09-02 | 2023-11-20
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-09-02 | 2023-11-20
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.42 | 2023-11-11 | 2023-11-21
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-11-21 | 2023-12-01
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-11-21 | 2023-12-01
Morelos | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Morelos | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Morelos | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-09 | 2024-03-24
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-17 | 2024-04-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-17 | 2024-04-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-17 | 2024-04-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Morelos | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-02-16 | 2024-03-31
Morelos | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Morelos | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Morelos | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Morelos | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Morelos | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Morelos | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Morelos | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Morelos | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Morelos | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Morelos | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Morelos | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Morelos | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Morelos | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Morelos | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Morelos | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Morelos | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Morelos | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Morelos | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Morelos | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Morelos | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Morelos | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Morelos | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Morelos | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Morelos | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Morelos | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Morelos | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Morelos | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Morelos | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Morelos | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Morelos | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Morelos | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Morelos | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Morelos | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Morelos | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Morelos | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Morelos | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Morelos | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Morelos | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Morelos | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Morelos | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Morelos | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Morelos | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Morelos | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Morelos | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Morelos | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Morelos | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Morelos | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Morelos | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Morelos | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Morelos | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Morelos | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Morelos | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Morelos | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Morelos | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Morelos | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Morelos | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Morelos | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Morelos | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Morelos | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Morelos | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Morelos | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Morelos | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Morelos | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Morelos | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | OPL | 18.26 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Morelos | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.29 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Morelos | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Morelos | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Morelos | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Morelos | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Morelos | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Morelos | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Morelos | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Morelos | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Morelos | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Morelos | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Morelos | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Morelos | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Morelos | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Morelos | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Morelos | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Morelos | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Morelos | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Morelos | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Morelos | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Morelos | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Morelos | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Morelos | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2024-01-07 | 2024-01-07
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-08-01 | 2023-08-31
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Nayarit | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Nayarit | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Nayarit | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Nayarit | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Nayarit | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Nayarit | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2024-01-07 | 2024-01-07
Nayarit | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Nayarit | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Nayarit | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Nayarit | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Nayarit | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Nayarit | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Nayarit | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Nayarit | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Nayarit | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Nayarit | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Nayarit | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Nayarit | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Nayarit | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Nayarit | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Nayarit | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Nayarit | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Nayarit | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Nayarit | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Nayarit | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Nayarit | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-01 | 2024-02-10
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2024-01-01 | 2024-01-20
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Nayarit | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Nayarit | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Nayarit | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-21 | 2024-01-21
Nayarit | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-21 | 2024-01-21
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Nayarit | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-04-10 | 2024-04-15
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-04-10 | 2024-04-15
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2024-01-07 | 2024-01-22
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2024-01-07 | 2024-01-22
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Regidurías | OPL | CG | OPL | 10.5 | 2024-01-07 | 2024-01-22
Nayarit | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-17 | 2024-02-01
Nayarit | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-17 | 2024-02-01
Nayarit | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Regidurías | OPL | CG | OPL | 10.10 | 2024-01-17 | 2024-02-01
Nayarit | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Nayarit | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Nayarit | Candidaturas | Precampaña para Regidurías | OPL | CG | OPL | 10.15 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-04-16 | 2024-04-23
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-04-16 | 2024-04-20
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Regidurías | OPL | CG/OD | OPL | 10.22 | 2024-04-16 | 2024-04-23
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-30 | 2024-04-30
Nayarit | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-30 | 2024-04-30
Nayarit | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Regidurías | OPL | CG | OPL | 10.35 | 2024-04-30 | 2024-04-30
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-04-16 | 2024-04-23
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-04-16 | 2024-04-20
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-04-21 | 2024-04-28
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-04-21 | 2024-04-25
Nayarit | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Nayarit | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Nayarit | Candidaturas | Campaña para Regidurías | OPL | CG | OPL | 10.51 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-20 | 2024-04-20
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-05 | 2024-04-05
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Nayarit | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Nayarit | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Nayarit | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Nayarit | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Nayarit | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Nayarit | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Nayarit | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Nayarit | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Nayarit | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Nayarit | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Nayarit | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Nayarit | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Nayarit | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Nayarit | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Nayarit | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Nayarit | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Nayarit | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Nayarit | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Nayarit | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Nayarit | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Nayarit | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Nayarit | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Nayarit | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Nayarit | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Nayarit | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Nayarit | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Nayarit | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Nayarit | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Nayarit | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Nayarit | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Nayarit | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Nayarit | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Nayarit | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Nayarit | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Nayarit | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Nayarit | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Nayarit | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Nayarit | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Nayarit | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Nayarit | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Nayarit | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Nayarit | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Nayarit | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Nayarit | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Nayarit | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nayarit | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Nayarit | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Nayarit | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Nayarit | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Nayarit | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Nayarit | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Nayarit | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Nayarit | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Nayarit | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Nayarit | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Nayarit | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Nayarit | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Nayarit | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Nayarit | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Nayarit | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Nayarit | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-10 | 2024-06-10
Nayarit | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Cómputos | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | OPL | 18.26 | 2024-06-10 | 2024-06-10
Nayarit | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-06-06 | 2024-06-14
Nayarit | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-06-06 | 2024-06-14
Nayarit | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Nayarit | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Nayarit | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Nayarit | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Nayarit | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nayarit | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Nayarit | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Nayarit | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Nayarit | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Nayarit | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Nayarit | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Nayarit | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Nayarit | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Nayarit | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Nayarit | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Nayarit | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-05-08
Nayarit | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Nayarit | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-12
Nayarit | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Nayarit | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-04 | 2023-10-04
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2024-02-29 | 2024-03-02
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-05-03 | 2024-05-03
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-05-03 | 2024-05-03
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-10-09 | 2023-10-09
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-12-05 | 2023-12-05
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-06 | 2023-12-20
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Nuevo León | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Nuevo León | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Nuevo León | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Nuevo León | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Nuevo León | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Nuevo León | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-04 | 2023-10-04
Nuevo León | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Nuevo León | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Nuevo León | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Nuevo León | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Nuevo León | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Nuevo León | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Nuevo León | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Nuevo León | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Nuevo León | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Nuevo León | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Nuevo León | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Nuevo León | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Nuevo León | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Nuevo León | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Nuevo León | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Nuevo León | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Nuevo León | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Nuevo León | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Nuevo León | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Nuevo León | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Nuevo León | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-03-20 | 2024-03-20
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-03-30
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-03-30
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-04 | 2023-11-02
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-07 | 2023-11-05
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-07 | 2023-11-05
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-11-12 | 2023-11-16
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-11-12 | 2023-11-16
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-01 | 2024-01-03
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-01 | 2024-01-03
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-04 | 2024-02-13
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-04 | 2024-02-13
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-04 | 2023-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-04 | 2023-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-10-11 | 2023-12-23
Nuevo León | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-10-11 | 2023-12-23
Nuevo León | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-13 | 2024-01-21
Nuevo León | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-13 | 2024-01-21
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-01 | 2024-03-20
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-01 | 2024-03-20
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-09 | 2024-04-09
Nuevo León | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-04-09 | 2024-04-09
Nuevo León | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-21 | 2024-03-30
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-10-04 | 2023-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-10-05 | 2023-12-18
Nuevo León | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Nuevo León | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-10 | 2024-04-10
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-10 | 2024-04-10
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-10 | 2024-04-10
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Nuevo León | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Nuevo León | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Nuevo León | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Nuevo León | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Nuevo León | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Nuevo León | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Nuevo León | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Nuevo León | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Nuevo León | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Nuevo León | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Nuevo León | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Nuevo León | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Nuevo León | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Nuevo León | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Nuevo León | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Nuevo León | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Nuevo León | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Nuevo León | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Nuevo León | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Nuevo León | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Nuevo León | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Nuevo León | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Nuevo León | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Nuevo León | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Nuevo León | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Nuevo León | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Nuevo León | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Nuevo León | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Nuevo León | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Nuevo León | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Nuevo León | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Nuevo León | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Nuevo León | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Nuevo León | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Nuevo León | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Nuevo León | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Nuevo León | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Nuevo León | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Nuevo León | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Nuevo León | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Nuevo León | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Nuevo León | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Nuevo León | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Nuevo León | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Nuevo León | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Nuevo León | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Nuevo León | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Nuevo León | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Nuevo León | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Nuevo León | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-06
Nuevo León | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Nuevo León | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-07 | 2024-06-08
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Nuevo León | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Nuevo León | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Nuevo León | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Nuevo León | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Nuevo León | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Nuevo León | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Nuevo León | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Nuevo León | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Nuevo León | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Nuevo León | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Nuevo León | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Nuevo León | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Nuevo León | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Nuevo León | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Nuevo León | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Nuevo León | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-01 | 2023-11-29
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-11-30 | 2023-11-30
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-12-01 | 2023-12-29
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-01-31 | 2024-01-31
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Oaxaca | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Oaxaca | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Oaxaca | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Oaxaca | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Oaxaca | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Oaxaca | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-03 | 2023-09-09
Oaxaca | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Oaxaca | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Oaxaca | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Oaxaca | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Oaxaca | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Oaxaca | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Oaxaca | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Oaxaca | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Oaxaca | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Oaxaca | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Oaxaca | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Oaxaca | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Oaxaca | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Oaxaca | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Oaxaca | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Oaxaca | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Oaxaca | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Oaxaca | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Oaxaca | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Oaxaca | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Oaxaca | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-21
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-11-01 | 2024-01-11
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-11-01 | 2024-01-11
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-09-01 | 2023-09-08
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-09-09 | 2024-01-11
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-09-09 | 2024-01-11
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-08 | 2024-01-11
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-08 | 2024-01-11
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-12 | 2024-02-10
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-12 | 2024-02-10
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-01 | 2024-01-16
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-01 | 2024-01-22
Oaxaca | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-11 | 2024-01-26
Oaxaca | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-11 | 2024-02-01
Oaxaca | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-16 | 2024-02-10
Oaxaca | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-01 | 2024-03-21
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-01 | 2024-03-21
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-01 | 2024-03-21
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-16 | 2024-04-19
Oaxaca | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-03-16 | 2024-04-19
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-20 | 2024-04-25
Oaxaca | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-03-01 | 2024-03-21
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-03-01 | 2024-03-21
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-03-16 | 2024-04-19
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-03-16 | 2024-04-29
Oaxaca | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-20 | 2024-05-29
Oaxaca | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-17 | 2024-04-19
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-17 | 2024-04-19
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-17 | 2024-04-19
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Oaxaca | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Oaxaca | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Oaxaca | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Oaxaca | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Oaxaca | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Oaxaca | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Oaxaca | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Oaxaca | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Oaxaca | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Oaxaca | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Oaxaca | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Oaxaca | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Oaxaca | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Oaxaca | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Oaxaca | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Oaxaca | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Oaxaca | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Oaxaca | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Oaxaca | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Oaxaca | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Oaxaca | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Oaxaca | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-02-16 | 2024-02-29
Oaxaca | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Oaxaca | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Oaxaca | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Oaxaca | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Oaxaca | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Oaxaca | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Oaxaca | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Oaxaca | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Oaxaca | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Oaxaca | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Oaxaca | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Oaxaca | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Oaxaca | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Oaxaca | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Oaxaca | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Oaxaca | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Oaxaca | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Oaxaca | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Oaxaca | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Oaxaca | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Oaxaca | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Oaxaca | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Oaxaca | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Oaxaca | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Oaxaca | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Oaxaca | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Oaxaca | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Oaxaca | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Oaxaca | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Oaxaca | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Oaxaca | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Oaxaca | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Oaxaca | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-06 | 2024-06-08
Oaxaca | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Oaxaca | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Oaxaca | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Oaxaca | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Oaxaca | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Oaxaca | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Oaxaca | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Oaxaca | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Oaxaca | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Oaxaca | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Oaxaca | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Oaxaca | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Oaxaca | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Oaxaca | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-05-08
Oaxaca | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Oaxaca | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-12
Oaxaca | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Oaxaca | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Puebla | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Puebla | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Puebla | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-03 | 2023-11-05
Puebla | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Puebla | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Puebla | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-08-11 | 2023-12-10
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-12-10 | 2023-12-11
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-12-16 | 2023-12-17
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-08-11 | 2024-02-18
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-02-21 | 2024-02-21
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-26 | 2024-03-02
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Puebla | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Puebla | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Puebla | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Puebla | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Puebla | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Puebla | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Puebla | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Puebla | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Puebla | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Puebla | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Puebla | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-03 | 2023-11-05
Puebla | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Puebla | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Puebla | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Puebla | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Puebla | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Puebla | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Puebla | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Puebla | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Puebla | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Puebla | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Puebla | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Puebla | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Puebla | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Puebla | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Puebla | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Puebla | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Puebla | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Puebla | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Puebla | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Puebla | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Puebla | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-12-01 | 2023-12-20
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-11-03 | 2023-11-05
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-03 | 2023-11-05
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-03 | 2023-11-05
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-12-01 | 2023-12-20
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-12-01 | 2023-12-20
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-12-01 | 2023-12-20
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-10-03 | 2023-11-22
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-03 | 2023-11-22
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-03 | 2023-11-22
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2023-11-03 | 2024-03-02
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-11-03 | 2024-03-02
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-11-03 | 2024-03-02
Puebla | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-03 | 2023-10-03
Puebla | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-10-04 | 2023-10-28
Puebla | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-04 | 2023-10-28
Puebla | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-04 | 2023-10-28
Puebla | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-11-07 | 2023-11-08
Puebla | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-11-07 | 2023-11-08
Puebla | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-11-07 | 2023-11-08
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-11-23 | 2024-01-21
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-11-23 | 2024-01-21
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-11-23 | 2024-01-21
Puebla | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-01-22 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-22 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-22 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-11-03 | 2023-12-25
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-11-03 | 2023-12-25
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-11-03 | 2023-12-25
Puebla | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-12-24 | 2024-01-08
Puebla | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-24 | 2024-01-08
Puebla | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-24 | 2024-01-08
Puebla | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-12-25 | 2024-01-03
Puebla | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-25 | 2024-01-03
Puebla | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-25 | 2024-01-03
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.37 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.42 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Puebla | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Puebla | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Puebla | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Puebla | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Puebla | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Puebla | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.3 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Puebla | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Puebla | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Puebla | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Puebla | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Puebla | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Puebla | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Puebla | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Puebla | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Puebla | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Puebla | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Puebla | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Puebla | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Puebla | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Puebla | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Puebla | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Puebla | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Puebla | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Puebla | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Puebla | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Puebla | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Puebla | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-03-10 | 2024-03-12
Puebla | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-08 | 2024-03-15
Puebla | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-08 | 2024-03-31
Puebla | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Puebla | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Puebla | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Puebla | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Puebla | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Puebla | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Puebla | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Puebla | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Puebla | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Puebla | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Puebla | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Puebla | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Puebla | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Puebla | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Puebla | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Puebla | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Puebla | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Puebla | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Puebla | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Puebla | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Puebla | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Puebla | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Puebla | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Puebla | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Puebla | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Puebla | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Puebla | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Puebla | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Puebla | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Puebla | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Puebla | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Puebla | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Puebla | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Puebla | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Puebla | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Puebla | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Puebla | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Puebla | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Puebla | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Puebla | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.29 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Puebla | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Puebla | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Puebla | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Puebla | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Puebla | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Puebla | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Puebla | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Puebla | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Puebla | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Puebla | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Puebla | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Puebla | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Puebla | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Puebla | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Puebla | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Puebla | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Puebla | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Puebla | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Puebla | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Puebla | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Puebla | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Puebla | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-16 | 2023-10-31
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-08-20 | 2023-08-31
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-30 | 2023-12-13
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-11-30 | 2023-12-15
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-08-20 | 2023-08-31
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-11-30 | 2023-12-13
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-11-30 | 2023-12-15
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Querétaro | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Querétaro | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Querétaro | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Querétaro | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Querétaro | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Querétaro | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-16 | 2023-10-31
Querétaro | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Querétaro | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Querétaro | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Querétaro | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Querétaro | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Querétaro | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Querétaro | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Querétaro | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Querétaro | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Querétaro | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Querétaro | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Querétaro | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Querétaro | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Querétaro | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Querétaro | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Querétaro | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Querétaro | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Querétaro | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Querétaro | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Querétaro | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Querétaro | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-10-16 | 2024-04-06
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Querétaro | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Querétaro | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Querétaro | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-16 | 2023-12-30
Querétaro | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-16 | 2023-12-30
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Querétaro | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-03-15 | 2024-03-31
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-03-15 | 2024-03-31
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-16 | 2024-01-19
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-16 | 2024-01-19
Querétaro | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Querétaro | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Querétaro | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Querétaro | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-04-03 | 2024-04-07
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-04-03 | 2024-04-07
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-08 | 2024-04-14
Querétaro | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-08 | 2024-04-14
Querétaro | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-04-07 | 2024-04-11
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-04-07 | 2024-04-11
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-04-14 | 2024-04-14
Querétaro | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Querétaro | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-13 | 2024-04-19
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-13 | 2024-04-19
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-13 | 2024-04-19
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Querétaro | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Querétaro | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Querétaro | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Querétaro | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Querétaro | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Querétaro | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Querétaro | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Querétaro | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Querétaro | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Querétaro | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Querétaro | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Querétaro | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Querétaro | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Querétaro | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Querétaro | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Querétaro | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Querétaro | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Querétaro | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Querétaro | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Querétaro | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Querétaro | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Querétaro | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Querétaro | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Querétaro | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Querétaro | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Querétaro | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Querétaro | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Querétaro | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Querétaro | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Querétaro | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Querétaro | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Querétaro | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Querétaro | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Querétaro | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Querétaro | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Querétaro | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Querétaro | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Querétaro | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Querétaro | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Querétaro | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Querétaro | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Querétaro | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Querétaro | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Querétaro | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Querétaro | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Querétaro | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Querétaro | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Querétaro | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Querétaro | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Querétaro | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Querétaro | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Querétaro | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Querétaro | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Querétaro | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Querétaro | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Querétaro | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Querétaro | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Querétaro | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Querétaro | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Querétaro | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Querétaro | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Querétaro | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Querétaro | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Querétaro | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Querétaro | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Querétaro | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Querétaro | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Querétaro | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Querétaro | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Querétaro | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Querétaro | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Querétaro | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Querétaro | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Querétaro | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Querétaro | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Querétaro | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Querétaro | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Querétaro | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Querétaro | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-05-08
Querétaro | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Querétaro | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-12
Querétaro | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Querétaro | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2024-01-01 | 2024-01-06
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-14 | 2023-11-16
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-01-24 | 2024-01-26
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-02-01 | 2024-02-04
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-14 | 2023-11-16
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-01-24 | 2024-01-26
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-01 | 2024-02-04
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Quintana Roo | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Quintana Roo | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Quintana Roo | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Quintana Roo | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2024-01-01 | 2024-01-06
Quintana Roo | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Quintana Roo | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Quintana Roo | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Quintana Roo | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-02-01 | 2024-02-05
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-11-01 | 2023-12-06
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2024-01-02 | 2024-01-06
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2024-01-02 | 2024-01-06
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-07 | 2024-01-16
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-07 | 2024-01-16
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-18 | 2024-02-24
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-18 | 2024-02-24
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2024-01-02 | 2024-01-19
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2024-01-02 | 2024-01-19
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-20 | 2024-01-29
Quintana Roo | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Quintana Roo | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-09 | 2024-03-13
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-15 | 2024-03-20
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-10 | 2024-04-10
Quintana Roo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-10 | 2024-04-10
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-10 | 2024-04-10
Quintana Roo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-01-02 | 2024-01-18
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-01-02 | 2024-01-18
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-01-19 | 2024-01-28
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-01-19 | 2024-01-28
Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-11 | 2024-04-11
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-11 | 2024-04-11
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-11 | 2024-04-11
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Quintana Roo | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Quintana Roo | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Quintana Roo | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Quintana Roo | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Quintana Roo | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Quintana Roo | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Quintana Roo | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Quintana Roo | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Quintana Roo | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Quintana Roo | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Quintana Roo | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Quintana Roo | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Quintana Roo | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Quintana Roo | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Quintana Roo | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Quintana Roo | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Quintana Roo | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Quintana Roo | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Quintana Roo | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Quintana Roo | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Quintana Roo | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Quintana Roo | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Quintana Roo | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Quintana Roo | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Quintana Roo | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Quintana Roo | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Quintana Roo | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Quintana Roo | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Quintana Roo | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Quintana Roo | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Quintana Roo | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Quintana Roo | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Quintana Roo | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Quintana Roo | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Quintana Roo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Quintana Roo | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Quintana Roo | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Quintana Roo | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Quintana Roo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-09 | 2024-06-11
Quintana Roo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Quintana Roo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-12 | 2024-06-12
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Quintana Roo | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Quintana Roo | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Quintana Roo | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Quintana Roo | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Quintana Roo | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Quintana Roo | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Quintana Roo | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Quintana Roo | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Quintana Roo | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Quintana Roo | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Quintana Roo | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Quintana Roo | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Quintana Roo | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Quintana Roo | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Quintana Roo | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Quintana Roo | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-06-15 | 2023-08-13
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-01-15 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-01 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-06-15 | 2023-08-13
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-01-15 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-01-01 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
San Luis Potosí | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
San Luis Potosí | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
San Luis Potosí | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
San Luis Potosí | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
San Luis Potosí | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
San Luis Potosí | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
San Luis Potosí | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-10 | 2023-10-25
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-10 | 2023-10-25
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-30 | 2023-10-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-11-01 | 2023-11-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-11-01 | 2023-11-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-04 | 2024-01-05
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-04 | 2024-01-05
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-17 | 2024-02-10
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-17 | 2024-02-10
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-21 | 2024-02-26
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-21 | 2024-02-26
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-30 | 2024-01-17
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-30 | 2024-01-17
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-11-09 | 2024-01-27
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-11-09 | 2024-01-27
San Luis Potosí | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-17 | 2024-02-10
San Luis Potosí | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-17 | 2024-02-10
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-01 | 2024-03-07
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-08 | 2024-03-15
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-08 | 2024-03-15
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-19 | 2024-04-19
San Luis Potosí | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-19 | 2024-04-19
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-19 | 2024-04-19
San Luis Potosí | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-20 | 2024-05-29
San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-20 | 2024-05-29
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-20 | 2024-04-20
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-20 | 2024-04-20
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-20 | 2024-04-20
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
San Luis Potosí | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
San Luis Potosí | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
San Luis Potosí | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
San Luis Potosí | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
San Luis Potosí | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
San Luis Potosí | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
San Luis Potosí | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
San Luis Potosí | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
San Luis Potosí | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
San Luis Potosí | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
San Luis Potosí | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
San Luis Potosí | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
San Luis Potosí | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
San Luis Potosí | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
San Luis Potosí | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
San Luis Potosí | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
San Luis Potosí | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
San Luis Potosí | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
San Luis Potosí | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
San Luis Potosí | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
San Luis Potosí | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
San Luis Potosí | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.29 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
San Luis Potosí | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
San Luis Potosí | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
San Luis Potosí | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
San Luis Potosí | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
San Luis Potosí | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
San Luis Potosí | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
San Luis Potosí | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
San Luis Potosí | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
San Luis Potosí | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
San Luis Potosí | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-05-08
San Luis Potosí | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
San Luis Potosí | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
San Luis Potosí | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
San Luis Potosí | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-12-01 | 2023-12-20
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-02-16 | 2024-02-29
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-16 | 2024-02-29
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Sinaloa | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Sinaloa | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Sinaloa | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Sinaloa | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Sinaloa | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Sinaloa | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-12-03 | 2023-12-20
Sinaloa | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Sinaloa | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Sinaloa | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Sinaloa | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Sinaloa | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Sinaloa | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Sinaloa | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Sinaloa | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Sinaloa | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Sinaloa | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Sinaloa | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Sinaloa | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Sinaloa | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Sinaloa | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Sinaloa | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Sinaloa | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Sinaloa | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Sinaloa | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Sinaloa | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Sinaloa | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Sinaloa | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-04-06 | 2024-04-11
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-19 | 2024-01-31
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-19 | 2024-01-31
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-12-02 | 2023-12-16
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-12-04 | 2024-01-18
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-12-04 | 2024-01-18
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2024-01-18 | 2024-01-18
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2024-01-18 | 2024-01-18
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-20 | 2024-03-26
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-20 | 2024-03-26
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-02 | 2024-01-19
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-02 | 2024-01-19
Sinaloa | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-12 | 2024-01-29
Sinaloa | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-12 | 2024-01-29
Sinaloa | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Sinaloa | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-19 | 2024-02-17
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-27 | 2024-04-05
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-27 | 2024-04-05
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-27 | 2024-04-05
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-06 | 2024-04-11
Sinaloa | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-06 | 2024-04-11
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-06 | 2024-04-11
Sinaloa | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-03-27 | 2024-04-05
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-03-27 | 2024-04-11
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-04-06 | 2024-04-11
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-04-06 | 2024-04-11
Sinaloa | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Sinaloa | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-20 | 2024-04-20
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-05 | 2024-04-05
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Sinaloa | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Sinaloa | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Sinaloa | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Sinaloa | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Sinaloa | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Sinaloa | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Sinaloa | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Sinaloa | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Sinaloa | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Sinaloa | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Sinaloa | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Sinaloa | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Sinaloa | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Sinaloa | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Sinaloa | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Sinaloa | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Sinaloa | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Sinaloa | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Sinaloa | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Sinaloa | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Sinaloa | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Sinaloa | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Sinaloa | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Sinaloa | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Sinaloa | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Sinaloa | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Sinaloa | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Sinaloa | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Sinaloa | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Sinaloa | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Sinaloa | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Sinaloa | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Sinaloa | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Sinaloa | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Sinaloa | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Sinaloa | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Sinaloa | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Sinaloa | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Sinaloa | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Sinaloa | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Sinaloa | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Sinaloa | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Sinaloa | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Sinaloa | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Sinaloa | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Sinaloa | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Sinaloa | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Sinaloa | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Sinaloa | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Sinaloa | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Sinaloa | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Sinaloa | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Sinaloa | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Sinaloa | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Sinaloa | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Sinaloa | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Sinaloa | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Sinaloa | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sinaloa | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Sinaloa | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sinaloa | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Sinaloa | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Sinaloa | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Sinaloa | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Sinaloa | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Sinaloa | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Sinaloa | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Sinaloa | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Sinaloa | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Sinaloa | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Sinaloa | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Sinaloa | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Sonora | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Sonora | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Sonora | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-07 | 2023-09-09
Sonora | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Sonora | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Sonora | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-08-07 | 2023-09-09
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-09-10 | 2023-12-10
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-12-11 | 2024-01-10
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-08-07 | 2023-09-09
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-09-10 | 2023-12-13
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2023-12-11 | 2024-01-10
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Sonora | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Sonora | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Sonora | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Sonora | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Sonora | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Sonora | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Sonora | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Sonora | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Sonora | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-08 | 2023-09-09
Sonora | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Sonora | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Sonora | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Sonora | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Sonora | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Sonora | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Sonora | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Sonora | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Sonora | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Sonora | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Sonora | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Sonora | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Sonora | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Sonora | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Sonora | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Sonora | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Sonora | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Sonora | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Sonora | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Sonora | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-09-08 | 2023-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-09-08 | 2023-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-03 | 2023-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-03 | 2023-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-09-08 | 2024-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-09-08 | 2024-01-31
Sonora | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-02 | 2023-12-15
Sonora | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-03 | 2024-01-11
Sonora | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-03 | 2024-01-11
Sonora | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-10-14 | 2024-01-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-10-14 | 2024-01-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Sonora | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-11 | 2024-02-15
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-11 | 2024-03-04
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-09-08 | 2024-01-22
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-09-08 | 2024-01-22
Sonora | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2024-01-22 | 2024-02-01
Sonora | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2024-01-22 | 2024-02-01
Sonora | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Sonora | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-31 | 2024-04-04
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-31 | 2024-04-04
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-31 | 2024-04-04
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-05 | 2024-04-19
Sonora | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-05 | 2024-04-19
Sonora | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-09-08 | 2024-03-30
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-09-08 | 2024-03-30
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-03-30 | 2024-04-04
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-03-30 | 2024-04-04
Sonora | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-20 | 2024-05-29
Sonora | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-20 | 2024-05-29
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-20 | 2024-04-20
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-05 | 2024-04-05
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Sonora | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Sonora | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Sonora | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Sonora | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Sonora | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Sonora | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Sonora | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Sonora | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Sonora | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Sonora | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Sonora | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Sonora | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Sonora | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Sonora | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Sonora | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Sonora | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Sonora | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Sonora | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Sonora | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Sonora | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Sonora | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Sonora | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Sonora | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Sonora | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Sonora | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Sonora | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Sonora | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Sonora | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Sonora | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Sonora | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Sonora | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Sonora | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Sonora | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Sonora | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Sonora | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Sonora | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Sonora | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Sonora | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Sonora | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Sonora | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Sonora | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Sonora | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Sonora | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Sonora | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Sonora | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Sonora | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Sonora | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Sonora | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Sonora | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Sonora | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Sonora | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Sonora | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Sonora | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Sonora | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Sonora | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Sonora | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Sonora | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Sonora | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Sonora | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-03 | 2024-06-07
Sonora | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-03 | 2024-06-07
Sonora | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-30
Sonora | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-05 | 2024-08-15
Sonora | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Sonora | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Sonora | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Sonora | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Sonora | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Sonora | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Sonora | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sonora | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Sonora | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Sonora | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Sonora | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Sonora | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Sonora | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Sonora | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Sonora | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Sonora | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Sonora | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Sonora | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Sonora | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Sonora | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-01 | 2023-10-07
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-07-01 | 2023-11-30
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-12-03 | 2023-12-09
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2023-12-10 | 2023-12-16
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Tabasco | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Tabasco | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Tabasco | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Tabasco | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-01 | 2023-10-07
Tabasco | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Tabasco | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Tabasco | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Tabasco | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Tabasco | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Tabasco | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Tabasco | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Tabasco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Tabasco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Tabasco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Tabasco | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Tabasco | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Tabasco | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Tabasco | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Tabasco | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Tabasco | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Tabasco | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Tabasco | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Tabasco | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tabasco | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-09-01 | 2023-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-11-30
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-10-01 | 2023-12-31
Tabasco | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-11-01
Tabasco | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-10-02 | 2023-11-15
Tabasco | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-02 | 2023-12-05
Tabasco | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-02 | 2023-12-05
Tabasco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-10-02 | 2023-11-15
Tabasco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-10-02 | 2023-12-05
Tabasco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-10-02 | 2023-12-05
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-11-15 | 2024-01-03
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-05 | 2024-01-03
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-05 | 2024-01-03
Tabasco | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-01-04 | 2024-03-02
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-04 | 2024-03-02
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-04 | 2024-03-02
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-10-01 | 2023-11-15
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-01 | 2023-11-15
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-01 | 2023-11-15
Tabasco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-10-11 | 2023-11-25
Tabasco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-10-11 | 2023-11-25
Tabasco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-10-11 | 2023-11-25
Tabasco | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-11-15 | 2024-01-03
Tabasco | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-11-15 | 2024-01-03
Tabasco | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-11-15 | 2024-01-03
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-03-03 | 2024-03-12
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-03 | 2024-03-12
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-03 | 2024-03-12
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-03-13 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-13 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-13 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.37 | 2024-03-03 | 2024-03-12
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2024-03-03 | 2024-03-12
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2024-03-03 | 2024-03-12
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.42 | 2024-03-13 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2024-03-13 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2024-03-13 | 2024-03-15
Tabasco | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-16 | 2024-05-29
Tabasco | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-16 | 2024-05-29
Tabasco | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-16 | 2024-05-29
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-16 | 2024-03-16
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-16 | 2024-03-16
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-16 | 2024-03-16
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-16 | 2024-03-16
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Tabasco | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Tabasco | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-16 | 2024-05-29
Tabasco | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Tabasco | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Tabasco | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Tabasco | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Tabasco | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Tabasco | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Tabasco | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Tabasco | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Tabasco | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Tabasco | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Tabasco | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Tabasco | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Tabasco | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Tabasco | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tabasco | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tabasco | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Tabasco | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Tabasco | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Tabasco | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tabasco | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tabasco | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Tabasco | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Tabasco | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tabasco | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Tabasco | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Tabasco | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tabasco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tabasco | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Tabasco | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Tabasco | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Tabasco | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Tabasco | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Tabasco | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Tabasco | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Tabasco | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Tabasco | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Tabasco | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Tabasco | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Tabasco | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Tabasco | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Tabasco | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Tabasco | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tabasco | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Tabasco | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tabasco | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Tabasco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Tabasco | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Tabasco | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Tabasco | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Tabasco | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Tabasco | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Tabasco | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Tabasco | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Tabasco | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Tabasco | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Tabasco | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tabasco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tabasco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Tabasco | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Tabasco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Tabasco | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tabasco | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Tabasco | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Tabasco | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Tabasco | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Tabasco | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tabasco | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Tabasco | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tabasco | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tabasco | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Tabasco | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Tabasco | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Tabasco | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Tabasco | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Tabasco | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Tabasco | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Tabasco | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Tabasco | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Tabasco | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Tabasco | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Tabasco | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-09-10 | 2023-09-10
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-05-02 | 2023-05-02
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-12-01 | 2023-12-19
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-02-04 | 2024-02-10
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-05-02 | 2023-05-02
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-12-01 | 2023-12-19
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-04 | 2024-02-10
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Tamaulipas | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Tamaulipas | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Tamaulipas | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Tamaulipas | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-09-10 | 2023-09-10
Tamaulipas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Tamaulipas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Tamaulipas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Tamaulipas | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-03-21 | 2024-04-14
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-09-10 | 2023-12-10
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-12-15 | 2023-12-22
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-12-15 | 2023-12-22
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-09-10 | 2023-09-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-09-10 | 2023-09-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-09-10 | 2023-09-30
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-09-11 | 2023-12-01
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-09-11 | 2023-12-01
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-02 | 2023-12-15
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-12-02 | 2023-12-15
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-22 | 2024-03-14
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-22 | 2024-03-14
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-09-10 | 2023-12-23
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-09-10 | 2023-12-23
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-09-11 | 2024-01-10
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-09-11 | 2024-01-10
Tamaulipas | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Tamaulipas | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-12-23 | 2024-01-21
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-15 | 2024-03-20
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-03-15 | 2024-03-20
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-21 | 2024-04-14
Tamaulipas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-03-21 | 2024-04-14
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-21 | 2024-04-14
Tamaulipas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-09-10 | 2023-12-23
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-09-10 | 2023-12-23
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-09-11 | 2024-01-10
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-09-11 | 2024-01-10
Tamaulipas | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Tamaulipas | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-15 | 2024-05-29
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-20 | 2024-04-20
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-05 | 2024-04-05
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Tamaulipas | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Tamaulipas | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Tamaulipas | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tamaulipas | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tamaulipas | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Tamaulipas | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Tamaulipas | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Tamaulipas | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tamaulipas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tamaulipas | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Tamaulipas | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Tamaulipas | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tamaulipas | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Tamaulipas | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Tamaulipas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Tamaulipas | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Tamaulipas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Tamaulipas | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Tamaulipas | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Tamaulipas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Tamaulipas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Tamaulipas | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Tamaulipas | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Tamaulipas | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Tamaulipas | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Tamaulipas | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tamaulipas | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Tamaulipas | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tamaulipas | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Tamaulipas | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Tamaulipas | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Tamaulipas | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Tamaulipas | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Tamaulipas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Tamaulipas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Tamaulipas | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Tamaulipas | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Tamaulipas | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tamaulipas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tamaulipas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-09-30
Tamaulipas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-08 | 2024-09-30
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Tamaulipas | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tamaulipas | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Tamaulipas | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tamaulipas | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tamaulipas | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Tamaulipas | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Tamaulipas | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Tamaulipas | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Tamaulipas | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Tamaulipas | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Tamaulipas | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Tamaulipas | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-30
Tamaulipas | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Tamaulipas | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Tamaulipas | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Tamaulipas | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-26 | 2023-12-02
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-10-15 | 2023-11-15
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-03-13 | 2024-03-16
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-10-15 | 2023-11-15
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2024-03-04 | 2024-03-11
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-04-01 | 2024-04-05
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Tlaxcala | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Tlaxcala | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Tlaxcala | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Tlaxcala | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-26 | 2023-12-02
Tlaxcala | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Tlaxcala | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Tlaxcala | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Tlaxcala | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-12-02 | 2024-04-02
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-12-02 | 2024-03-21
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-12-13 | 2023-12-13
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-12-13 | 2023-12-13
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-12-13 | 2023-12-13
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-12-13 | 2023-12-13
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-16 | 2023-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-16 | 2023-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-04-03 | 2024-04-29
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2024-03-03 | 2024-04-29
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-10-16
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-17 | 2023-11-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-17 | 2023-11-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-10-20 | 2023-11-30
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-10-20 | 2023-11-30
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-12-30 | 2024-01-28
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-12-30 | 2024-01-28
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-31 | 2024-03-15
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-31 | 2024-04-04
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-12-02 | 2024-01-02
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-12-02 | 2024-01-02
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-12-12 | 2024-01-12
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-12-12 | 2024-01-12
Tlaxcala | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-02 | 2024-01-21
Tlaxcala | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-02 | 2024-01-21
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-16 | 2024-03-25
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-04-05 | 2024-04-21
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-26 | 2024-04-02
Tlaxcala | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-04-22 | 2024-04-29
Tlaxcala | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.38 | 2023-12-26 | 2024-02-29
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.39 | 2023-12-26 | 2024-03-20
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.43 | 2023-12-27 | 2024-03-05
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.44 | 2023-12-27 | 2024-03-25
Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-27 | 2024-04-03
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-27 | 2024-04-03
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-04-23 | 2024-04-30
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Tlaxcala | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Tlaxcala | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Tlaxcala | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tlaxcala | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Tlaxcala | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Tlaxcala | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Tlaxcala | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Tlaxcala | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tlaxcala | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Tlaxcala | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-03-23 | 2024-04-15
Tlaxcala | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-04-16 | 2024-04-20
Tlaxcala | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-04-16 | 2024-04-29
Tlaxcala | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-04-01 | 2024-04-29
Tlaxcala | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-04-24 | 2024-04-27
Tlaxcala | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Tlaxcala | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Tlaxcala | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Tlaxcala | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Tlaxcala | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Tlaxcala | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Tlaxcala | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Tlaxcala | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Tlaxcala | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Tlaxcala | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Tlaxcala | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Tlaxcala | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Tlaxcala | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Tlaxcala | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Tlaxcala | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Tlaxcala | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-16 | 2024-04-05
Tlaxcala | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-04-06 | 2024-04-12
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Tlaxcala | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Tlaxcala | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Tlaxcala | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Tlaxcala | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Tlaxcala | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Tlaxcala | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Tlaxcala | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tlaxcala | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-06-03 | 2024-06-11
Tlaxcala | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-06-03 | 2024-06-11
Tlaxcala | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tlaxcala | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Tlaxcala | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-10 | 2024-06-18
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Tlaxcala | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.1 | 2023-10-17 | 2023-11-27
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.2 | 2023-10-20 | 2023-11-30
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | OPL | 23.3 | 2024-01-09 | 2024-01-28
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno. | OPL | CG/OD | OPL | 23.4 | 2024-01-31 | 2024-04-04
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Precampaña para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.5 | 2024-01-02 | 2024-01-21
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.6 | 2023-12-02 | 2024-01-02
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.7 | 2023-12-12 | 2024-01-12
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.8 | 2024-04-05 | 2024-04-21
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | OPL | 23.9 | 2024-04-22 | 2024-04-29
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Campaña para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | OPL | 23.10 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Cómputos Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | OPL | 23.11 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Tlaxcala | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Tlaxcala | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tlaxcala | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Tlaxcala | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Tlaxcala | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Tlaxcala | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Tlaxcala | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Tlaxcala | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Tlaxcala | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Tlaxcala | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Tlaxcala | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-05-08
Tlaxcala | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Tlaxcala | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-12
Tlaxcala | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Tlaxcala | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-01 | 2023-11-10
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-11-01 | 2023-11-12
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-11-01 | 2024-01-10
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-05 | 2024-01-15
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Veracruz | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Veracruz | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Veracruz | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Veracruz | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-01 | 2023-11-10
Veracruz | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Veracruz | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Veracruz | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Veracruz | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Veracruz | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Veracruz | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Veracruz | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Veracruz | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Veracruz | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Veracruz | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Veracruz | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Veracruz | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Veracruz | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Veracruz | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Veracruz | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Veracruz | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Veracruz | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2023-11-01 | 2024-03-05
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-11-01 | 2023-11-10
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-11-01 | 2023-11-10
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Veracruz | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-11-01 | 2023-11-10
Veracruz | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-11-01 | 2023-12-05
Veracruz | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-11-02 | 2023-12-05
Veracruz | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-12-06 | 2023-12-12
Veracruz | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-12-06 | 2023-12-12
Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-12-13 | 2024-02-10
Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-12 | 2024-02-10
Veracruz | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-02-11 | 2024-02-13
Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-11 | 2024-02-13
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-11-01 | 2024-01-02
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-11-01 | 2024-01-22
Veracruz | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-11-11 | 2024-01-12
Veracruz | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-11-11 | 2024-02-01
Veracruz | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2024-01-02 | 2024-02-10
Veracruz | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-22 | 2024-02-10
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-03-15 | 2024-03-24
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-03-27 | 2024-04-05
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-03-27 | 2024-04-05
Veracruz | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-03-25 | 2024-03-30
Veracruz | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-04-06 | 2024-04-13
Veracruz | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-04-06 | 2024-04-13
Veracruz | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Veracruz | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-04-30 | 2024-05-29
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-26 | 2024-03-31
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-04-07 | 2024-04-14
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-04-07 | 2024-04-14
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Veracruz | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-03-10 | 2024-03-29
Veracruz | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-30 | 2024-05-29
Veracruz | Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.3 | 2024-03-30 | 2024-05-29
Veracruz | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Veracruz | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Veracruz | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Veracruz | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Veracruz | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Veracruz | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Veracruz | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Veracruz | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Veracruz | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Veracruz | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Veracruz | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Veracruz | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Veracruz | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Veracruz | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Veracruz | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Veracruz | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Veracruz | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Veracruz | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Veracruz | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Veracruz | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Veracruz | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Veracruz | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Veracruz | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Veracruz | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Veracruz | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Veracruz | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Veracruz | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Veracruz | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Veracruz | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Veracruz | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Veracruz | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Veracruz | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Veracruz | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Veracruz | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Veracruz | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Veracruz | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Veracruz | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Veracruz | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Veracruz | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Veracruz | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Veracruz | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Veracruz | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Veracruz | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Veracruz | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Veracruz | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Veracruz | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Veracruz | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Veracruz | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Veracruz | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Veracruz | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Veracruz | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Veracruz | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Veracruz | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Veracruz | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Veracruz | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Veracruz | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-11-04
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Veracruz | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Veracruz | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Veracruz | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Veracruz | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Veracruz | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Veracruz | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Veracruz | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Veracruz | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Veracruz | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Veracruz | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Veracruz | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Veracruz | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Veracruz | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Veracruz | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Veracruz | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Veracruz | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Veracruz | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Veracruz | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Veracruz | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Veracruz | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Veracruz | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-10-01 | 2023-10-07
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-10-01 | 2023-12-15
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Yucatán | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Yucatán | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Yucatán | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Yucatán | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-10-01 | 2023-10-07
Yucatán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Yucatán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Yucatán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Yucatán | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Yucatán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Yucatán | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Yucatán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Yucatán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Yucatán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Yucatán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Yucatán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Yucatán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Yucatán | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Yucatán | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Yucatán | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Yucatán | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Yucatán | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Yucatán | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Yucatán | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Yucatán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.3 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.6 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.9 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 8.12 | 2023-10-01 | 2024-02-14
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-10-01 | 2024-02-14
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-10-01 | 2024-02-14
Yucatán | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-02 | 2023-10-08
Yucatán | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.2 | 2023-10-09 | 2023-10-20
Yucatán | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-10-09 | 2023-10-20
Yucatán | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-10-09 | 2023-10-20
Yucatán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.5 | 2023-10-27 | 2023-10-29
Yucatán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-10-27 | 2023-10-29
Yucatán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-10-27 | 2023-10-29
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | OPL | 9.8 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Yucatán | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 9.12 | 2024-02-01 | 2024-02-14
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-02-01 | 2024-02-14
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-02-01 | 2024-02-14
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.1 | 2023-10-01 | 2023-11-05
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-10-01 | 2023-11-25
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-10-01 | 2023-11-25
Yucatán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.6 | 2023-11-06 | 2023-11-15
Yucatán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-11-26 | 2023-12-05
Yucatán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-11-26 | 2023-12-05
Yucatán | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.11 | 2023-11-05 | 2024-01-03
Yucatán | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Yucatán | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2023-11-25 | 2024-01-03
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | OPL | 10.16 | 2024-02-01 | 2024-02-08
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-02-01 | 2024-02-08
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | OPL | 10.18 | 2024-02-01 | 2024-02-08
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-02-01 | 2024-02-08
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.24 | 2024-02-14 | 2024-02-18
Yucatán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-02-14 | 2024-02-18
Yucatán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 10.29 | 2024-02-25 | 2024-02-28
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-02-14 | 2024-02-18
Yucatán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | OPL | 10.47 | 2024-03-01 | 2024-05-29
Yucatán | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Yucatán | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | OPL | 11.7 | 2024-03-04 | 2024-03-04
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-04 | 2024-03-04
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-16 | 2024-03-16
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-04 | 2024-03-04
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Yucatán | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Yucatán | Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | OPL | 12.2 | 2024-03-16 | 2024-05-29
Yucatán | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Yucatán | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Yucatán | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Yucatán | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Yucatán | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Yucatán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Yucatán | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Yucatán | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Yucatán | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Yucatán | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Yucatán | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Yucatán | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Yucatán | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Yucatán | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Yucatán | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Yucatán | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Yucatán | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Yucatán | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Yucatán | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Yucatán | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Yucatán | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Yucatán | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Yucatán | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Yucatán | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Yucatán | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Yucatán | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Yucatán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Yucatán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Yucatán | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Yucatán | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Yucatán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Yucatán | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Yucatán | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Yucatán | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Yucatán | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Yucatán | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Yucatán | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Yucatán | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Yucatán | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Yucatán | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Yucatán | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Yucatán | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Yucatán | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Yucatán | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Yucatán | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Yucatán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Yucatán | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Yucatán | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Yucatán | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Yucatán | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Yucatán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Yucatán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Yucatán | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Yucatán | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Yucatán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Yucatán | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Yucatán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Yucatán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | OPL | 18.22 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Yucatán | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Yucatán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-10 | 2024-06-14
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | DEOE | 19.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | DERFE | 19.2 | 2023-11-01 | 2023-12-02
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.3 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | DEOE | 19.4 | 2024-04-03 | 2024-04-28
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.5 | 2024-04-12 | 2024-04-22
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.6 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.7 | 2024-05-09 | 2024-05-09
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | DEOE | 19.8 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | DERFE | 19.9 | 2024-05-29 | 2024-06-01
Yucatán | Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | DEOE | 19.10 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.1 | 2023-06-01 | 2023-10-31
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DERFE | 20.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | DECEYEC | 20.3 | 2023-08-15 | 2023-09-30
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | DERFE | 20.4 | 2023-09-01 | 2024-04-30
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.8 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | DECEYEC | 20.11 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | DEOE | 20.12 | 2024-04-18 | 2024-05-05
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | 20.13 | 2024-05-01 | 2024-05-10
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | DERFE | 20.14 | 2024-05-11 | 2024-06-01
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.17 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.18 | 2024-05-04 | 2024-05-15
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | 20.19 | 2024-05-18 | 2024-06-02
Yucatán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DERFE | 20.20 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Yucatán | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Yucatán | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Yucatán | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Yucatán | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Yucatán | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Yucatán | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Yucatán | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Yucatán | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Yucatán | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Yucatán | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Yucatán | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Yucatán | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Yucatán | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Yucatán | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Yucatán | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Yucatán | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Yucatán | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Yucatán | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Yucatán | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Yucatán | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | UTVOPL | 1.1 | 2023-07-15 | 2023-08-01
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.2 | 2023-11-01 | 2024-01-15
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1.3 | 2023-11-20 | 2023-11-20
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1.4 | 2024-02-01 | 2024-06-02
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.5 | 2024-04-01 | 2024-04-30
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1.6 | 2024-08-01 | 2024-08-27
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.1 | 2023-06-28 | 2023-06-28
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | OPL | 2.2 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 2.3 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | OPL | 2.4 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | OPL | 2.5 | 2024-01-01 | 2024-01-06
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.6 | 2023-06-28 | 2023-06-28
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2.7 | 2023-12-01 | 2023-12-15
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | OPL | 2.8 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | OPL | 2.9 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2.10 | 2024-02-05 | 2024-02-10
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | DEOE | 2.11 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2.12 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | DEOE | 2.13 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2.14 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | DERFE | 3.1 | 2024-01-23 | 2024-02-07
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | DERFE | 3.2 | 2024-02-07 | 2024-03-06
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | DERFE | 3.3 | 2024-04-08 | 2024-04-08
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3.4 | 2024-04-15 | 2024-05-02
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | DERFE | 3.5 | 2024-05-13 | 2024-05-20
Zacatecas | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | DERFE | 4.1 | 2023-09-01 | 2024-01-22
Zacatecas | Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.2 | 2023-09-01 | 2024-02-08
Zacatecas | Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | DERFE | 4.3 | 2023-09-01 | 2024-03-14
Zacatecas | Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | DERFE | 4.4 | 2024-02-09 | 2024-05-31
Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 5.1 | 2023-09-01 | 2023-09-09
Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 5.2 | 2023-11-20 | 2023-11-20
Zacatecas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 5.3 | 2023-09-18 | 2023-10-09
Zacatecas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | 5.4 | 2023-09-01 | 2024-05-07
Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | DECEYEC | 5.5 | 2023-10-13 | 2024-05-13
Zacatecas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 5.6 | 2023-11-01 | 2024-06-01
Zacatecas | Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | DEOE | 5.7 | 2023-09-01 | 2024-06-30
Zacatecas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | 6.1 | 2024-01-15 | 2024-02-15
Zacatecas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 6.2 | 2024-02-26 | 2024-02-26
Zacatecas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 6.3 | 2024-02-27 | 2024-03-16
Zacatecas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 6.4 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Zacatecas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | DEOE | 6.5 | 2024-03-25 | 2024-03-25
Zacatecas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | DERFE | 6.6 | 2024-04-21 | 2024-04-24
Zacatecas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.7 | 2024-04-15 | 2024-04-15
Zacatecas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 6.8 | 2024-05-15 | 2024-05-25
Zacatecas | Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 6.9 | 2024-04-29 | 2024-05-10
Zacatecas | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.10 | 2024-04-16 | 2024-05-20
Zacatecas | Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 6.11 | 2024-04-16 | 2024-05-23
Zacatecas | Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 6.12 | 2024-05-24 | 2024-05-24
Zacatecas | Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.13 | 2024-05-13 | 2024-05-24
Zacatecas | Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | DERFE | 6.14 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Zacatecas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 6.15 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Zacatecas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 6.16 | 2024-04-01 | 2024-06-14
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.1 | 2023-08-01 | 2023-08-30
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 7.2 | 2023-12-01 | 2023-12-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 7.3 | 2023-10-10 | 2023-12-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 7.4 | 2024-01-15 | 2024-03-08
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | OPL | 7.5 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.6 | 2023-10-16 | 2024-01-13
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | DECEYEC | 7.7 | 2023-11-01 | 2024-01-19
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | OPL | 7.8 | 2024-03-18 | 2024-04-27
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 7.9 | 2024-01-22 | 2024-01-26
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 7.10 | 2024-02-01 | 2024-02-03
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 7.11 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 7.12 | 2024-02-09 | 2024-03-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 7.13 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | DECEYEC | 7.14 | 2024-04-09 | 2024-06-01
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 7.15 | 2024-06-02 | 2024-06-14
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | OPL | 8.1 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | OPL | 8.2 | 2024-01-01 | 2024-02-25
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.4 | 2023-11-20 | 2023-12-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.5 | 2023-11-20 | 2023-12-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.7 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.8 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.10 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.11 | 2023-10-01 | 2023-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 8.13 | 2023-11-20 | 2023-11-30
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8.14 | 2023-11-20 | 2023-11-30
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 9.1 | 2023-10-01 | 2023-11-20
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.3 | 2023-11-21 | 2024-01-02
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.4 | 2023-11-21 | 2024-01-02
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 9.6 | 2023-11-21 | 2024-01-07
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9.7 | 2023-11-21 | 2024-01-07
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | OPL | 9.9 | 2024-01-02 | 2024-02-10
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 9.10 | 2024-01-02 | 2024-02-10
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | DERFE | 9.11 | 2023-09-06 | 2024-03-15
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 9.13 | 2024-01-07 | 2024-02-25
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9.14 | 2024-01-07 | 2024-02-25
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.2 | 2023-11-20 | 2024-01-02
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.3 | 2023-11-20 | 2024-01-02
Zacatecas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.7 | 2023-11-20 | 2024-01-12
Zacatecas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.8 | 2023-11-20 | 2024-01-12
Zacatecas | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.12 | 2024-01-02 | 2024-02-10
Zacatecas | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.13 | 2024-01-02 | 2024-02-10
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | OPL | 10.17 | 2024-02-26 | 2024-03-11
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 10.19 | 2024-02-26 | 2024-03-11
Zacatecas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.26 | 2024-03-29 | 2024-03-30
Zacatecas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.27 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.30 | 2024-03-29 | 2024-03-30
Zacatecas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | OPL | 10.32 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | OPL | 10.33 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | OPL | 10.48 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Zacatecas | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 10.49 | 2024-03-31 | 2024-05-29
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.1 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.2 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 11.3 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | OPL | 11.4 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | OPL | 11.5 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | OPL | 11.6 | 2024-01-01 | 2024-01-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | OPL | 11.8 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 11.9 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | OPL | 11.10 | 2024-03-31 | 2024-03-31
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | OPL | 11.11 | 2024-02-01 | 2024-02-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | OPL | 11.12 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | OPL | 11.13 | 2024-04-26 | 2024-04-26
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.14 | 2024-04-27 | 2024-04-27
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | OPL | 11.15 | 2024-05-29 | 2024-05-29
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | 11.16 | 2024-05-30 | 2024-05-30
Zacatecas | Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | UTSI | 13.1 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Zacatecas | Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | UTSI | 13.2 | 2023-09-11 | 2023-09-11
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | OPL | 13.3 | 2023-09-01 | 2023-10-06
Zacatecas | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | JLE | 13.4 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Zacatecas | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | OPL | 13.5 | 2023-09-15 | 2023-12-15
Zacatecas | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | DEOE | 13.6 | 2023-10-30 | 2024-03-15
Zacatecas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 13.7 | 2023-11-11 | 2023-12-31
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 13.8 | 2023-11-26 | 2024-01-15
Zacatecas | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | DEOE | 13.9 | 2024-01-15 | 2024-05-31
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 13.10 | 2024-05-27 | 2024-06-30
Zacatecas | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 13.11 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Zacatecas | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.12 | 2024-04-24 | 2024-05-08
Zacatecas | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | OPL | 13.13 | 2024-05-10 | 2024-05-18
Zacatecas | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13.14 | 2024-05-10 | 2024-05-24
Zacatecas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 13.15 | 2024-05-27 | 2024-05-31
Zacatecas | Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | DEOE | 14.1 | 2023-07-01 | 2023-07-31
Zacatecas | Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | DEOE | 14.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Zacatecas | Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | DEOE | 14.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Zacatecas | Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | DEOE | 14.4 | 2024-04-01 | 2024-04-17
Zacatecas | Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.5 | 2024-04-25 | 2024-04-25
Zacatecas | Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.6 | 2024-05-05 | 2024-05-05
Zacatecas | Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 14.7 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Zacatecas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 14.8 | 2024-06-02 | 2024-06-02
Zacatecas | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.1 | 2024-02-01 | 2024-02-29
Zacatecas | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | 15.2 | 2024-03-01 | 2024-03-15
Zacatecas | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | OPL | 15.3 | 2024-03-01 | 2024-03-31
Zacatecas | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | OPL | 15.4 | 2024-03-01 | 2024-03-30
Zacatecas | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | JLE | 15.5 | 2024-03-18 | 2024-03-22
Zacatecas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15.6 | 2024-04-01 | 2024-04-06
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 16.1 | 2024-03-16 | 2024-03-31
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16.2 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | JLE | 16.3 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16.4 | 2024-04-20 | 2024-04-30
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.5 | 2024-04-28 | 2024-05-30
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | DEOE | 16.6 | 2024-04-28 | 2024-05-31
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | OPL | 16.7 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 16.8 | 2024-06-16 | 2024-06-30
Zacatecas | PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.1 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Zacatecas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | OPL | 17.2 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Zacatecas | PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | OPL | 17.3 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Zacatecas | PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | OPL | 17.4 | 2023-12-02 | 2023-12-02
Zacatecas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | OPL | 17.5 | 2024-01-02 | 2024-01-02
Zacatecas | PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | OPL | 17.6 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Zacatecas | PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | OPL | 17.7 | 2024-02-02 | 2024-02-02
Zacatecas | PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | OPL | 17.8 | 2024-03-02 | 2024-03-07
Zacatecas | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | OPL | 17.9 | 2024-04-17 | 2024-04-17
Zacatecas | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.10 | 2024-05-12 | 2024-05-12
Zacatecas | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.11 | 2024-05-19 | 2024-05-19
Zacatecas | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | OPL | 17.12 | 2024-05-26 | 2024-05-26
Zacatecas | PREP | Operación del PREP | OPL | CG | OPL | 17.13 | 2024-06-02 | 2024-06-03
Zacatecas | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | DEOE | 18.1 | 2024-01-01 | 2024-01-31
Zacatecas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 18.2 | 2024-02-21 | 2024-02-28
Zacatecas | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | OPL | 18.3 | 2024-03-13 | 2024-03-13
Zacatecas | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | JLE | 18.4 | 2024-03-14 | 2024-03-26
Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 18.5 | 2024-04-01 | 2024-04-15
Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | OPL | 18.6 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | OPL | 18.7 | 2024-05-01 | 2024-05-28
Zacatecas | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | OPL | 18.8 | 2024-02-01 | 2024-02-15
Zacatecas | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | OPL | 18.9 | 2024-04-01 | 2024-04-07
Zacatecas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 18.10 | 2024-04-16 | 2024-04-30
Zacatecas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 18.11 | 2024-04-27 | 2024-05-20
Zacatecas | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | OPL | 18.13 | 2024-05-01 | 2024-05-07
Zacatecas | Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 18.14 | 2024-04-16 | 2024-05-28
Zacatecas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 18.15 | 2024-06-04 | 2024-06-04
Zacatecas | Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | OPL | 18.16 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.17 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.18 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 18.19 | 2024-06-05 | 2024-06-08
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | OPL | 18.20 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | OPL | 18.21 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | OPL | 18.23 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.24 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.25 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | OPL | 18.27 | 2024-06-09 | 2024-06-09
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | OPL | 18.28 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | OPL | 18.29 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | CAI | 21.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | OPL | 21.2 | 2023-09-20 | 2024-04-26
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 21.3 | 2023-09-01 | 2024-05-22
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | CAI | 21.4 | 2023-09-20 | 2024-05-31
Zacatecas | Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | OPL | 22.1 | 2024-07-08 | 2024-07-12
Zacatecas | Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 24.1 | 2023-08-15 | 2024-04-15
Zacatecas | Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 24.2 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Zacatecas | Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 24.3 | 2024-01-01 | 2024-01-15
Zacatecas | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | DEOE | 24.4 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Zacatecas | Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | DERFE | 24.5 | 2024-01-27 | 2024-01-31
Zacatecas | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | DECEYEC | 24.6 | 2024-02-06 | 2024-02-06
Zacatecas | Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.7 | 2024-02-03 | 2024-02-12
Zacatecas | Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | DEOE | 24.8 | 2024-02-12 | 2024-02-24
Zacatecas | Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | JLE | 24.9 | 2024-03-01 | 2024-04-15
Zacatecas | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 24.10 | 2024-04-06 | 2024-04-06
Zacatecas | Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | OPL | 24.11 | 2024-04-08 | 2024-04-22
Zacatecas | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | DEOE | 24.12 | 2024-04-08 | 2024-05-24
Zacatecas | Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | JLE | 24.13 | 2024-04-30 | 2024-05-03
Zacatecas | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | JLE | 24.14 | 2024-05-06 | 2024-05-20
Zacatecas | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 24.15 | 2024-06-02 | 2024-06-03

## Catálogo de actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID | Tipo de Soporte |  |  | UR que informa
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 1.1 | Acuerdo | 1 | 1 | UTVOPL | Sí
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.2 | Formato | 1 | 2 | DECEYEC | Sí
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.3 | Formato | 1 | 3 | OPL | Sí
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.4 | Formato | 1 | 4 | OPL | Sí
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.5 | Formato | 1 | 5 | DECEYEC | Sí
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | 1.6 | Formato | 1 | 6 | DECEYEC | Sí
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | Acuerdo | 2 | 1 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | Acuerdo | 2 | 2 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | 2.3 | Formato | 2 | 3 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales, que en su caso hayan aplicado. | OPL | CG | 2.4 | Formato | 2 | 4 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2.5 | Formato | 2 | 5 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.6 | Acuerdo | 2 | 6 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.7 | Formato | 2 | 7 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | OD | 2.8 | Formato | 2 | 8 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | OPL | OD | 2.9 | Formato | 2 | 9 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.10 | Formato | 2 | 10 | OPL | No
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | INE | CG | 2.11 | Acuerdo | 2 | 11 | DEOE | Sí
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.12 | Formato | 2 | 12 | DEOE | Sí
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | INE | CL | 2.13 | Acuerdo | 2 | 13 | DEOE | Sí
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.14 | Formato | 2 | 14 | DEOE | Sí
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | INE | DERFE | 3.1 | Formato | 3 | 1 | DERFE | Sí
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 3.2 | Oficio | 3 | 2 | DERFE | Sí
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 3.3 | Formato | 3 | 3 | DERFE | Sí
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.4 | Oficio | 3 | 4 | DERFE | Sí
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 3.5 | Formato | 3 | 5 | DERFE | Sí
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva Sin Fotografía Para Publicación | INE | DERFE | 3.6 | Formato | 3 | 6 | DERFE | Sí
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | INE | DERFE | 4.1 | Formato | 4 | 1 | DERFE | Sí
Gestión de credencial para votar | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.2 | Formato | 4 | 2 | DERFE | Sí
Gestión de credencial para votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | INE | DERFE | 4.3 | Formato | 4 | 3 | DERFE | Sí
Gestión de credencial para votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | INE | DERFE | 4.4 | Formato | 4 | 4 | DERFE | Sí
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | 5.1 | Acuerdo | 5 | 1 | DEOE | Sí
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | 5.2 | Acuerdo | 5 | 2 | OPL | No
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 5.3 | Formato | 5 | 3 | DECEYEC | Sí
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.4 | Formato | 5 | 4 | DEOE | Sí
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JL/JD | 5.5 | Formato | 5 | 5 | DECEYEC | Sí
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 5.6 | Formato | 5 | 6 | DEOE | Sí
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores | INE | CG | 5.7 | Formato | 5 | 7 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | 6.1 | Formato | 6 | 1 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 6.2 | Formato | 6 | 2 | JLE | Sí
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/OPL | CD/OPL | 6.3 | Formato | 6 | 3 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 6.4 | Acuerdo | 6 | 4 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 6.5 | Formato | 6 | 5 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 14 de marzo de 2024 | INE | DERFE | 6.6 | Formato | 6 | 6 | DERFE | Sí
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.7 | Formato | 6 | 7 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 6.8 | Formato | 6 | 8 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual | INE | DERFE/UTSI | 6.9 | Formato | 6 | 9 | DERFE | Sí
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.10 | Formato | 6 | 10 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 6.11 | Formato | 6 | 11 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 6.12 | Formato | 6 | 12 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | INE | DERFE/JD | 6.13 | Formato | 6 | 13 | DERFE | Sí
Ubicación de casillas | Proceso de inicialización final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial | INE | DERFE/JD | 6.14 | Formato | 6 | 14 | DERFE | Sí
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | 6.15 | Formato | 6 | 15 | DEOE | Sí
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | 6.16 | Formato | 6 | 16 | DERFE | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | 7.1 | Acuerdo | 7 | 1 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | 7.2 | Formato | 7 | 2 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | 7.3 | Formato | 7 | 3 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | 7.4 | Formato | 7 | 4 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | 7.5 | Formato | 7 | 5 | OPL | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE | INE | JDE/CD | 7.6 | Formato | 7 | 6 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la aplicación de procedimientos de reclutamiento, selección y contratacion de SE y CAE | INE | DECEYEC/JLE/JD | 7.7 | Acuerdo | 7 | 7 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, Selección y contratación de SE y CAE Locales | INE/OPL | DECEYEC/CG/OPL | 7.8 | Acuerdo | 7 | 8 | OPL | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2024 | INE | DERFE/UTSI | 7.9 | Acuerdo | 7 | 9 | DERFE | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | 7.10 | Formato | 7 | 10 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | INE | JDE/CD | 7.11 | Formato | 7 | 11 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | 7.12 | Formato | 7 | 12 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | 7.13 | Formato | 7 | 13 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 7.14 | Formato | 7 | 14 | DECEYEC | Sí
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | 7.15 | Formato | 7 | 15 | DECEYEC | Sí
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | OPL | CG | 8.1 | Plazo legal | 8 | 1 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | OPL | CG | 8.2 | Formato | 8 | 2 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Gubernatura | OPL | CG | 8.3 | Acuerdo | 8 | 3 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | OPL | CG | 8.4 | Acuerdo | 8 | 4 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 8.5 | Acuerdo | 8 | 5 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura | OPL | CG | 8.6 | Acuerdo | 8 | 6 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | OPL | CG | 8.7 | Acuerdo | 8 | 7 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 8.8 | Acuerdo | 8 | 8 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Gubernatura | OPL | CG | 8.9 | Acuerdo | 8 | 9 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones | OPL | CG | 8.10 | Acuerdo | 8 | 10 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | 8.11 | Acuerdo | 8 | 11 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura | OPL | CG | 8.12 | Acuerdo | 8 | 12 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | OPL | CG | 8.13 | Acuerdo | 8 | 13 | OPL | No
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 8.14 | Acuerdo | 8 | 14 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 9.1 | Acuerdo | 9 | 1 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | OD | 9.2 | Formato | 9 | 2 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | OD | 9.3 | Formato | 9 | 3 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | 9.4 | Formato | 9 | 4 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | CG | 9.5 | Acuerdo | 9 | 5 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | CG | 9.6 | Acuerdo | 9 | 6 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.7 | Acuerdo | 9 | 7 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Gubernatura | OPL | OD | 9.8 | Plazo legal | 9 | 8 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | OPL | OD | 9.9 | Plazo legal | 9 | 9 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 9.10 | Plazo legal | 9 | 10 | OPL | No
Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | INE/OPL | DERFE | 9.11 | Formato | 9 | 11 | DERFE | Sí
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Gubernatura | OPL | CG | 9.12 | Formato | 9 | 12 | OPL | Sí
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | OPL | CG/OD | 9.13 | Formato | 9 | 13 | OPL | Sí
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.14 | Formato | 9 | 14 | OPL | Sí
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 10.1 | Formato | 10 | 1 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 10.2 | Formato | 10 | 2 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 10.3 | Formato | 10 | 3 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Sindicaturas | OPL | CG | 10.4 | Formato | 10 | 4 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Regidurías | OPL | CG | 10.5 | Formato | 10 | 5 | OPL | No
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura | OPL | CG | 10.6 | Acuerdo | 10 | 6 | OPL | No
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | OPL | CG | 10.7 | Acuerdo | 10 | 7 | OPL | No
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 10.8 | Acuerdo | 10 | 8 | OPL | No
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Sindicaturas | OPL | CG | 10.9 | Acuerdo | 10 | 9 | OPL | No
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Regidurías | OPL | CG | 10.10 | Acuerdo | 10 | 10 | OPL | No
Candidaturas | Precampaña para Gubernatura | OPL | CG | 10.11 | Plazo legal | 10 | 11 | OPL | No
Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | OPL | CG | 10.12 | Plazo legal | 10 | 12 | OPL | No
Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 10.13 | Plazo legal | 10 | 13 | OPL | No
Candidaturas | Precampaña para Sindicaturas | OPL | CG | 10.14 | Plazo legal | 10 | 14 | OPL | No
Candidaturas | Precampaña para Regidurías | OPL | CG | 10.15 | Plazo legal | 10 | 15 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Gubernatura | OPL | CG/OD | 10.16 | Formato | 10 | 16 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.17 | Formato | 10 | 17 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 10.18 | Formato | 10 | 18 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 10.19 | Formato | 10 | 19 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Sindicaturas | OPL | CG/OD | 10.20 | Formato | 10 | 20 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Sindicaturas de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 10.21 | Formato | 10 | 21 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Regidurías | OPL | CG/OD | 10.22 | Formato | 10 | 22 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG/OD | 10.23 | Formato | 10 | 23 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Gubernatura | OPL | CG | 10.24 | Acuerdo | 10 | 24 | OPL | No
Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a gubernaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | 10.25 | Formato | 10 | 25 | OPL
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | OPL | CG | 10.26 | Acuerdo | 10 | 26 | OPL | No
Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | 10.27 | Formato | 10 | 27 | OPL | Sí
Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a diputaciones desagregadas por acciones afirmativas | OPL | CG | 10.28 | Formato | 10 | 28 | OPL | Sí
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 10.29 | Acuerdo | 10 | 29 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 10.30 | Acuerdo | 10 | 30 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Sindicaturas | OPL | CG | 10.31 | Acuerdo | 10 | 31 | OPL | No
Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | OPL | CG | 10.32 | Formato | 10 | 32 | OPL | Sí
Candidaturas | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas | OPL | CG | 10.33 | Formato | 10 | 33 | OPL | Sí
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Sindicaturas de Representación Proporcional | OPL | CG | 10.34 | Acuerdo | 10 | 34 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Regidurías | OPL | CG | 10.35 | Acuerdo | 10 | 35 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Regidurías de Representación Proporcional | OPL | CG | 10.36 | Acuerdo | 10 | 36 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 10.37 | Formato | 10 | 37 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.38 | Formato | 10 | 38 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 10.39 | Formato | 10 | 39 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Sindicaturas | OPL | CG/OD | 10.40 | Formato | 10 | 40 | OPL | No
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de candidaturas comunes para Regidurías | OPL | CG/OD | 10.41 | Formato | 10 | 41 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Gubernatura | OPL | CG | 10.42 | Acuerdo | 10 | 42 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Diputaciones | OPL | CG/OD | 10.43 | Acuerdo | 10 | 43 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 10.44 | Acuerdo | 10 | 44 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Sindicaturas | OPL | CG/OD | 10.45 | Acuerdo | 10 | 45 | OPL | No
Candidaturas | Resolución para aprobar convenio de candidaturas comunes para Regidurías | OPL | CG/OD | 10.46 | Acuerdo | 10 | 46 | OPL | No
Candidaturas | Campaña para Gubernatura | OPL | CG | 10.47 | Plazo legal | 10 | 47 | OPL | No
Candidaturas | Campaña para Diputaciones | OPL | CG | 10.48 | Plazo legal | 10 | 48 | OPL | No
Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 10.49 | Plazo legal | 10 | 49 | OPL | No
Candidaturas | Campaña para Sindicaturas | OPL | CG | 10.50 | Plazo legal | 10 | 50 | OPL | No
Candidaturas | Campaña para Regidurías | OPL | CG | 10.51 | Plazo legal | 10 | 51 | OPL | No
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | OPL | CG | 11.1 | Acuerdo | 11 | 1 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | OPL | CG | 11.2 | Acuerdo | 11 | 2 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 11.3 | Acuerdo | 11 | 3 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | OPL | CG | 11.4 | Acuerdo | 11 | 4 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | OPL | CG | 11.5 | Formato | 11 | 5 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | OPL | CG | 11.6 | Acuerdo | 11 | 6 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura | OPL | CG | 11.7 | Formato | 11 | 7 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | OPL | CG | 11.8 | Formato | 11 | 8 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 11.9 | Formato | 11 | 9 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno | OPL | CG | 11.10 | Formato | 11 | 10 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | OPL | CG | 11.11 | Formato | 11 | 11 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | OPL | CG | 11.12 | Acuerdo | 11 | 12 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema de abril | OPL | CG | 11.13 | Formato | 11 | 13 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 11.14 | Formato | 11 | 14 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Presentar ante el Consejo General el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema, de mayo | OPL | CG | 11.15 | Informe | 11 | 15 | OPL | Sí
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | 11.16 | Formato | 11 | 16 | OPL | Sí
Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para gubernatura | OPL | CG | 12.1 | Acuerdo | 12 | 1 | OPL | No
Debates | Realización del primer debate para gubernatura | OPL | CG | 12.2 | Formato | 12 | 2 | OPL | No
Debates | Realización del segundo debate para gubernatura | OPL | CG | 12.3 | Formato | 12 | 3 | OPL | No
Debates | Realización del tercer debate para gubernatura | OPL | CG | 12.4 | Formato | 12 | 4 | OPL | No
Documentación y material electoral | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | INE | UTSI | 13.1 | Formato | 13 | 1 | UTSI | Sí
Documentación y material electoral | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | INE | UTSI | 13.2 | Formato | 13 | 2 | UTSI | Sí
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 13.3 | Formato | 13 | 3 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 13.4 | Oficio | 13 | 4 | JLE | Sí
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 13.5 | Formato | 13 | 5 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 13.6 | Oficio | 13 | 6 | DEOE | Sí
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 13.7 | Acuerdo | 13 | 7 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | 13.8 | Formato | 13 | 8 | OPL
Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 13.9 | Formato | 13 | 9 | DEOE | Sí
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | 13.10 | Oficio | 13 | 10 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 13.11 | Acuerdo | 13 | 11 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación que será entregada a las presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 13.12 | Acuerdo | 13 | 12 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG/OD | 13.13 | Formato | 13 | 13 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | CG/OD | 13.14 | Formato | 13 | 14 | OPL | Sí
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 13.15 | Formato | 13 | 15 | OPL | Sí
Jornada Electoral | Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2024 | INE | COE | 14.1 | Acuerdo | 14 | 1 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Aprobación de las metas del SIJE 2024 | INE | CG | 14.2 | Acuerdo | 14 | 2 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Presentación del Manual de Operación del SIJE 2024 | INE | CCOE | 14.3 | Formato | 14 | 3 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Realización de pruebas de captura del SIJE 2024 | INE | DEOE | 14.4 | Formato | 14 | 4 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 14.5 | Formato | 14 | 5 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 14.6 | Formato | 14 | 6 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 14.7 | Formato | 14 | 7 | DEOE | Sí
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 14.8 | Plazo legal | 14 | 8 | OPL | Sí
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | 15.1 | Acuerdo | 15 | 1 | OPL | Sí
Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 15.2 | Formato | 15 | 2 | JLE | Sí
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 15.3 | Oficio | 15 | 3 | OPL | Sí
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 15.4 | Acuerdo | 15 | 4 | OPL | Sí
Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE | JLE/JDE | 15.5 | Formato | 15 | 5 | JLE | Sí
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 15.6 | Oficio | 15 | 6 | OPL | Sí
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 16.1 | Oficio | 16 | 1 | JLE | Sí
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 16.2 | Oficio | 16 | 2 | OPL | Sí
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 16.3 | Formato | 16 | 3 | JLE | Sí
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 16.4 | Acuerdo | 16 | 4 | DEOE | Sí
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 16.5 | Formato | 16 | 5 | DEOE | Sí
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 16.6 | Formato | 16 | 6 | DEOE | Sí
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 16.7 | Formato | 16 | 7 | OPL | Sí
Mecanismos de recolección | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 16.8 | Informe | 16 | 8 | JLE | Sí
PREP | Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | OPL | CG | 17.1 | Acuerdo | 17 | 1 | OPL | Sí
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 17.2 | Acuerdo | 17 | 2 | OPL | Sí
PREP | Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | OPL | CG | 17.3 | Acuerdo | 17 | 3 | OPL | Sí
PREP | Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | OPL | CG | 17.4 | Acuerdo | 17 | 4 | OPL | Sí
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 17.5 | Acuerdo | 17 | 5 | OPL | Sí
PREP | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | OPL | CG | 17.6 | Acuerdo | 17 | 6 | OPL | Sí
PREP | Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 17.7 | Acuerdo | 17 | 7 | OPL | Sí
PREP | Formalización del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 17.8 | Oficio | 17 | 8 | OPL | Sí
PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | OPL | CG | 17.9 | Formato | 17 | 9 | OPL | Sí
PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 17.10 | Formato | 17 | 10 | OPL | Sí
PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 17.11 | Formato | 17 | 11 | OPL | Sí
PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 17.12 | Formato | 17 | 12 | OPL | Sí
PREP | Operación del PREP | OPL | CG | 17.13 | Formato | 17 | 13 | OPL | Sí
Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | DEOE | 18.1 | Oficio | 18 | 1 | DEOE
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 18.2 | Acuerdo | 18 | 2 | OPL | Sí
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | OPL | CG | 18.3 | Oficio | 18 | 3 | OPL | Sí
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 18.4 | Oficio | 18 | 4 | JLE | Sí
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 18.5 | Acuerdo | 18 | 5 | OPL | Sí
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 18.6 | Acuerdo | 18 | 6 | OPL | Sí
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | OPL | CG/OD | 18.7 | Acuerdo | 18 | 7 | OPL | Sí
Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | OPL | CG | 18.8 | Formato | 18 | 8 | OPL | Sí
Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | OPL | CG | 18.9 | Formato | 18 | 9 | OPL | Sí
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | 18.10 | Oficio | 18 | 10 | OPL | Sí
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | 18.11 | Formato | 18 | 11 | OPL
Cómputos | Capacitación individual a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | 18.12 | Formato | 18 | 12 | OPL
Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | OPL | CG | 18.13 | Informe | 18 | 13 | OPL | Sí
Cómputos | Realización de dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | 18.14 | Formato | 18 | 14 | OPL | Sí
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 18.15 | Acuerdo | 18 | 15 | OPL | Sí
Cómputos | Cómputos Distritales | OPL | OD | 18.16 | Formato | 18 | 16 | OPL | No
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | 18.17 | Formato | 18 | 17 | OPL | Sí
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | 18.18 | Formato | 18 | 18 | OPL | Sí
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 18.19 | Formato | 18 | 19 | OPL | No
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | OD | 18.20 | Formato | 18 | 20 | OPL | Sí
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | OD | 18.21 | Formato | 18 | 21 | OPL | Sí
Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura | OPL | CG | 18.22 | Formato | 18 | 22 | OPL | No
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | OPL | CG | 18.23 | Formato | 18 | 23 | OPL | No
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | 18.24 | Formato | 18 | 24 | OPL | Sí
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | 18.25 | Formato | 18 | 25 | OPL | Sí
Cómputos | Cómputo Estatal para Diputaciones de Mayoría Relativa | OPL | CG | 18.26 | Formato | 18 | 26 | OPL | No
Cómputos | Asignación de Regidurías por el principio de Representación Proporcional (Sólo en los casos donde lo hace el CG) | OPL | CG | 18.27 | Acuerdo | 18 | 27 | OPL | No
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | OPL | CG | 18.28 | Formato | 18 | 28 | OPL | Sí
Cómputos | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | OPL | CG | 18.29 | Formato | 18 | 29 | OPL | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Elaborar el Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 | INE | DEOE | 19.1 | Formato | 19 | 1 | DEOE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA | INE | CG/ DERFE | 19.2 | Acuerdo | 19 | 2 | DERFE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Seguimiento de las actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido | INE | DERFE | 19.3 | Informe | 19 | 3 | DERFE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Capacitación de los CAE y SE sobre el operativo de campo del Conteo Rápido | INE | DEOE | 19.4 | Formato | 19 | 4 | DEOE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de pruebas de captura | INE | DEOE / DERFE | 19.5 | Formato | 19 | 5 | DEOE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | 19.6 | Formato | 19 | 6 | DEOE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | 19.7 | Formato | 19 | 7 | DEOE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Realización del tercer simulacro del Conteo Rápido | INE | DEOE / DERFE | 19.8 | Formato | 19 | 8 | DEOE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | INE | DERFE | 19.9 | Formato | 19 | 9 | DERFE | Sí
Conteo Rápido de Gubernatura | Ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido el dia de la Jornada Electoral | INE | DEOE | 19.10 | Formato | 19 | 10 | DEOE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Postal y Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para los Procesos Electorales Locales 2023-2024 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 20.1 | Acuerdo | 20 | 1 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | 20.2 | Formato | 20 | 2 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación del Programa de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2023-2024, como parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 | INE | DECEYEC/CG | 20.3 | Acuerdo | 20 | 3 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | DERFE | 20.4 | Formato | 20 | 4 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Presentación ante Comisión para aprobación de los materiales didácticos y de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral del VMRE | INE | DECEYEC | 20.5 | Formato | 20 | 5 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | INE | CL/DECEYEC | 20.6 | Formato | 20 | 6 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | DECEYEC | 20.7 | Formato | 20 | 7 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Primera etapa de capacitación electoral para integrar las MEC del VMRE | INE | DECEYEC | 20.8 | Informe | 20 | 8 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Diseñar, producir y distribuir los materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación del VMRE | INE | DECEYEC | 20.9 | Formato | 20 | 9 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 20.10 | Formato | 20 | 10 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Segunda etapa de capacitación a funcionarios(as) de Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | DECEYEC | 20.11 | Informe | 20 | 11 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | INE | DEOE/JLE | 20.12 | Formato | 20 | 12 | DEOE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | 20.13 | Oficio | 20 | 13 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | DERFE/DEOE | 20.14 | Formato | 20 | 14 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y aprobación del Listado del personal del INE que podrá realizar las suplencias en las Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la jornada electoral | INE | JGE/CL/DECEYEC | 20.15 | Formato | 20 | 15 | DECEYEC | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | JGE/CG/CL/DEOE | 20.16 | Acuerdo | 20 | 16 | DEOE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | 20.17 | Acuerdo | 20 | 17 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 20.18 | Formato | 20 | 18 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | 20.19 | Formato | 20 | 19 | DERFE | Sí
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | 20.20 | Informe | 20 | 20 | DERFE | Sí
Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CAI/CG | 21.1 | Oficio | 21 | 1 | CAI | Sí
Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE | CAI/JLE | 21.2 | Formato | 21 | 2 | OPL | Sí
Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | 21.3 | Formato | 21 | 3 | CAI | Sí
Visitantes extranjeros | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | INE | CAI | 21.4 | Formato | 21 | 4 | CAI | Sí
Violencia Política contra las mujeres en razón de género | (Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral) | OPL | CG | 22.1 | Formato | 22 | 1 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 23.1 | Formato | 23 | 1 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 23.2 | Acuerdo | 23 | 2 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 23.3 | Plazo legal | 23 | 3 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno. | OPL | CG/OD | 23.4 | Plazo legal | 23 | 4 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Precampaña para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 23.5 | Plazo legal | 23 | 5 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 23.6 | Formato | 23 | 6 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 23.7 | Acuerdo | 23 | 7 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 23.8 | Formato | 23 | 8 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG/OD | 23.9 | Acuerdo | 23 | 9 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Campaña para Cuarto Orden de Gobierno | OPL | CG | 23.10 | Plazo legal | 23 | 10 | OPL | Sí
Cuarto Orden de Gobierno | Cómputos Cuarto Orden de Gobierno | OPL | OD | 23.11 | Acuerdo | 23 | 11 | OPL | Sí
Voto anticipado | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | 24.1 | Formato | 24 | 1 | OPL
Voto anticipado | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | 24.2 | Formato | 24 | 2 | DERFE
Voto anticipado | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | 24.3 | Formato | 24 | 3 | DERFE
Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de las cartas invitación para las Personas Solicitantes | INE | DEOE | 24.4 | Formato | 24 | 4 | DEOE
Voto anticipado | Generación y envío a las JLE de la SIILNEVA para las Personas Solicitantes, mediante archivos cifrados | INE | DERFE | 24.5 | Formato | 24 | 5 | DERFE
Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC | 24.6 | Acuerdo | 24 | 6 | DECEYEC
Voto anticipado | Entrega de las cartas de invitación a las Personas Solicitantes para su participación en el Voto Anticipado. | INE | JLE/JDE | 24.7 | Formato | 24 | 7 | JLE
Voto anticipado | Entrega de proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | INE | DEOE | 24.8 | Formato | 24 | 8 | DEOE
Voto anticipado | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VA. | INE | CD | 24.9 | Acuerdo | 24 | 9 | JLE
Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | INE | DECEYEC/JDE | 24.10 | Acuerdo | 24 | 10 | DECEYEC
Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte de los OPL | INE/OPL | OPL/DEOE | 24.11 | Formato | 24 | 11 | OPL
Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE/OPL | OPL/DEOE | 24.12 | Formato | 24 | 12 | DEOE
Voto anticipado | Entrega de SPES JL VA a las JDE. | INE | JLE | 24.13 | Formato | 24 | 13 | JLE
Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada. | INE | JLE/JDE | 24.14 | Formato | 24 | 14 | JLE
Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | INE | JDE/CD/MEC VA | 24.15 | Formato | 24 | 15 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Elaboración, definición y aprobación de los Lineamientos LNEPP | INE | DERFE | 25.1 | Acuerdo | 25 | 1 | DERFE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VPPP | INE/OPL | DEOE/OPL | 25.2 | Formato | 25 | 2 | OPL
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Celebración del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con las autoridades penitenciarias competentes | INE/OPL | DJ/JLE/OPL | 25.3 | Formato | 25 | 3 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Solicitud a las SSPC de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP, con corte al 31/12/2023 | INE/OPL | JLE/OPL | 25.4 | Formato | 25 | 4 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega-recepción de las relaciones con información, fichas y datos biométricos de las PPP con corte al 31/12/2023 | INE | JLE | 25.5 | Formato | 25 | 5 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación y SIILNEPP a las PPP para su participación en el PEC 2023-2024 | INE | JLE/JDE | 25.6 | Formato | 25 | 6 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Primera insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC | 25.7 | Acuerdo | 25 | 7 | DECEYEC
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega de proyección del número de boletas y documentación electoral a imprimir | INE | DEOE | 25.8 | Formato | 25 | 8 | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Aprobación de la integración y ubicación de las MEC VPPP | INE | CD | 25.9 | Acuerdo | 25 | 9 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Segunda Insaculación para integrar MEC de VPPP | INE | DECEyEC/ JDE | 25.10 | Acuerdo | 25 | 10 | DECEYEC
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega a la JLE y/o JDE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL VPPP, la recepción de la votación y el escrutinio y cómputo | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | 25.11 | Formato | 25 | 11 | OPL
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración y entrega de los SPES JL a las JDE | INE | JLE/DERFE | 25.12 | Formato | 25 | 12 | DERFE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Periodo de votación anticipada de las PPP | INE | JLE/JDE | 25.13 | Formato | 25 | 13 | JLE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Escrutinio y cómputo del VPPP | INE | CD / MEC VPPP | 25.14 | Formato | 25 | 14 | JLE