## Hoja1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Proyecto para incentivar a las y los ciudadanos sorteados a participar como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
No. | Actividad | Área responsable | Duración | F. Inicio | F. Termino | Febrero | [19 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
[6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Entrega de mensajes impresos a ciudadanas y ciudadanos insaculados (solo en las ARE donde se aplicará la muestra). | Dirección de Capacitación Electoral |  | 2017-02-09 | 2017-03-31 | bar: Febrero 9 to Marzo 31
2 | Aplicación de evaluación de entrada a CAE y SE vía internet. | VCEYECD | 20 minutos | 2017-02-15 | 2017-02-15 | bar: Febrero 15
3 | Capacitación a CAE y SE sobre la Plática en materia de Capacitación Electoral y Educación Cívica. | VCEyECD | 1 hora | 2017-04-06 | 2017-04-06 | bar: Abril 6
4 | Aplicación de evaluación inicial (impresa) al 60% de ciudadanos designados FMDC al momento de la entrega del nombramiento o, en su caso, capacitación. | CAE | 10 minutos | 2017-04-09 | 2017-06-03
5 | Entrega de formato de Composición de la MDC a ciudadanas y ciudadanos designados FMDC. | CAE |  | 2017-04-09 | 2017-06-03
6 | Envío de mensajes vía WhatsApp con contenido de capacitación electoral y educación cívica. | CAE |  | 09/04/2017 (2 por semana) | 03/06/2017 (2 por semana)
7 | Plática de sensibilización a ciudadanas y ciudadanos designados FMDC (durante simulacro o práctica de la Jornada Electoral). | CAE | 5 minutos | 2017-04-09 | 2017-06-03
8 | En su caso, proyección de video de sensibilización a ciudadanas y ciudadanos designados FMDC (durante simulacro o práctica de la Jornada Electoral). | CAE | 3 minutos | 2017-04-09 | 2017-06-03
9 | Llenado del Formato de Compromiso de Solidaridad (impreso) por parte de las y los ciudadanos designados FMDC (durante simulacro o práctica de la Jornada Electoral). | CAE | 1 minuto | 2017-04-09 | 2017-06-03
10 | Aplicación de evaluación final a las y los ciudadanos designados FMDC (durante los simulacros o prácticas de la Jornada Electoral). | CAE | 5 minutos | 2017-04-09 | 2017-06-03
11 | Aplicación de evaluación de salida por internet a CAE y SE. | VCEyECD | 20 minutos | 2017-05-24 | 2017-05-24 | bar: Mayo 24
12 | Compromiso de solidaridad vía WhatsApp. | CAE |  | 2017-05-27 | 2017-06-03 | bar: Mayo 27 to Junio 3
13 | Aplicación de evaluación final de satisfacción/aprendizaje de CAE y SE, vía internet. | VCEyECD | 20 minutos | 2017-06-15 | 2017-06-15 | bar: Junio 15