## Calendario
| Chiapas |  | Cargos a elegir en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024 |  |  | Marco jurídico base | Toma de protesta de integrantes de los ayuntamientos: |  | 2024-07-24
|  |  | Presidencias municipales:3 | Sindicaturas: 3 | Regidurías: 21 | Constitución: 28/01/2019 | 01/10/2024
[6 empty] | Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas:2/09/2023 | Ley Órganica Municipal del Estado de Chiapas, Art. 26
Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa | INICIO | TÉRMINO
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2024-07-13 | 2024-07-13
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2024-07-18 | 2024-07-18
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-07-12 | 2024-07-12
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2024-07-23 | 2024-07-31
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2024-07-21 | 2024-08-25
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2024-07-22 | 2024-07-22
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-07-23 | 2024-07-23
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2024-07-19 | 2024-07-19
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2024-07-19 | 2024-07-19
Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2024-08-02 | 2024-08-02
Chiapas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-07-12 | 2024-07-12
Chiapas | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-07-12 | 2024-08-10
Chiapas | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-07-12 | 2024-08-10
Chiapas | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-07-15 | 2024-08-15
Chiapas | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-07-15 | 2024-08-20
Chiapas | Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 2024-07-19 | 2024-08-24
Chiapas | Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 2024-09-01 | 2024-09-30
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 2024-07-18 | 2024-07-23
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2024-07-23 | 2024-07-25
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | DEOE | 2024-07-25 | 2024-07-28
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 2024-07-30 | 2024-07-30
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-08-01 | 2024-08-01
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.6 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-08-01 | 2024-08-01
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.7 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-08-12 | 2024-08-18
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.8 | Publicación del Listado de Ubicación e Integración de Casillas (Encarte) el día de la Jornada Electoral, en medios electrónicos del Instituto, y en su caso, en medios impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2024-08-25 | 2024-08-25
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-08-02 | 2024-08-12
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.10 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-08-02 | 2024-08-15
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.11 | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE | 2024-08-16 | 2024-08-16
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-08-17 | 2024-08-18
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 2024-08-26 | 2024-09-06
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Designación de SE y CAE | INE | CD | DECEYEC | 2024-07-19 | 2024-07-19
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-07-20 | 2024-07-20
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-07-20 | 2024-08-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-07-20 | 2024-07-20
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Visita, Notificación y Capacitación (Sensibilización) a la ciudadanía insaculada | INE | JDE | DECEYEC | 2024-07-21 | 2024-08-04
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Elaboración del listado de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla (MDC) | INE | JDE | DECEYEC | 2024-07-21 | 2024-08-04
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2024-08-05 | 2024-08-05
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-07-21 | 2024-08-24
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-07-21 | 2024-08-24
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2024-08-06 | 2024-08-24
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-08-06 | 2024-08-24
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-07-12 | 2024-07-12
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-07-12 | 2024-07-12
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-07-12 | 2024-07-12
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 2024-07-18 | 2024-07-18
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2024-07-12 | 2024-07-12
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-07-13 | 2024-07-19
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-07-24 | 2024-07-26
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-07-27 | 2024-07-29
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-07-30 | 2024-08-02
Chiapas | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-07-21 | 2024-07-27
Chiapas | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-07-31 | 2024-08-01
Chiapas | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2024-07-27 | 2024-07-29
Chiapas | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-08-03 | 2024-08-04
Chiapas | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-08-10 | 2024-08-12
Chiapas | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-07-21 | 2024-07-27
Chiapas | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-07-31 | 2024-08-01
Chiapas | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-08-13 | 2024-08-21
Chiapas | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2024-07-27 | 2024-08-22
Chiapas | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2024-08-13 | 2024-09-19
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2024-07-16
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2024-07-16 | 2024-07-17
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2024-07-17 | 2024-07-19
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2024-07-18 | 2024-07-23
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2024-07-25 | 2024-07-25
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 2024-08-08 | 2024-08-12
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | OPL | 2024-08-08 | 2024-08-12
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2024-08-05 | 2024-08-17
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 2024-08-13 | 2024-08-15
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.1 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | OPL | 2024-08-18 | 2024-08-19
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-08-18 | 2024-08-20
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2024-08-19 | 2024-08-23
Chiapas | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2024-07-20
Chiapas | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2024-07-20
Chiapas | Jornada Electoral | 13.1 | Desarrollo de los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2024-08-12 | 2024-08-19
Chiapas | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-08-25 | 2024-08-25
Chiapas | Bodegas electorales | 14.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-07-23 | 2024-07-23
Chiapas | Bodegas electorales | 14.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-07-26 | 2024-07-31
Chiapas | Bodegas electorales | 14.3 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2024-07-23 | 2024-07-24
Chiapas | Bodegas electorales | 14.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 2024-07-23 | 2024-07-24
Chiapas | Bodegas electorales | 14.5 | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-08-01 | 2024-08-02
Chiapas | Bodegas electorales | 14.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2024-07-25 | 2024-08-27
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2024-07-21 | 2024-07-27
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2024-07-24 | 2024-07-30
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2024-07-27 | 2024-08-02
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-07-30 | 2024-08-05
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2024-08-25 | 2024-08-26
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-07-31 | 2024-08-22
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-07-31 | 2024-08-23
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.8 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | OPL | 2024-08-25 | 2024-08-26
Chiapas | Cómputos | 16.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2024-08-01 | 2024-08-06
Chiapas | Cómputos | 16.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 2024-07-31 | 2024-07-31
Chiapas | Cómputos | 16.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 2024-07-31 | 2024-07-31
Chiapas | Cómputos | 16.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2024-08-01 | 2024-08-01
Chiapas | Cómputos | 16.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2024-08-02 | 2024-08-06
Chiapas | Cómputos | 16.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-08-26 | 2024-08-26
Chiapas | Cómputos | 16.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2024-08-26 | 2024-08-26
Chiapas | Cómputos | 16.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 2024-08-26 | 2024-08-26
Chiapas | Cómputos | 16.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-08-27 | 2024-08-27

## Catálogo (hidden)
Catálogo de Actividades
Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa
Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL
Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL
Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL
Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC
Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL
Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL
Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL
Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE
Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE
Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL
Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL
Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL
Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE
Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE
Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE
Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE
Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE
Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE
Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | DEOE
Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.6 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.7 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.8 | Publicación del Listado de Ubicación e Integración de Casillas (Encarte) el día de la Jornada Electoral, en medios electrónicos del Instituto, y en su caso, en medios impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE
Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.10 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.11 | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE
Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Designación de SE y CAE | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Visita, Notificación y Capacitación (Sensibilización) a la ciudadanía insaculada | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Elaboración del listado de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla (MDC) | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP
Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL
Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL
Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL
Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL
Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL
Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL
Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL
Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL
Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL
Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL
Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF
Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF
Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE
Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE
Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL
Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | OPL
Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL
Documentación y material electoral | 11.1 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | OPL
Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL
Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL
PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL
PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL
Jornada Electoral | 13.1 | Desarrollo de los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE
Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL
Bodegas electorales | 14.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | OPL
Bodegas electorales | 14.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE
Bodegas electorales | 14.3 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL
Bodegas electorales | 14.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL
Bodegas electorales | 14.5 | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE
Bodegas electorales | 14.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL
Mecanismos de recolección | 15.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE
Mecanismos de recolección | 15.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL
Mecanismos de recolección | 15.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE
Mecanismos de recolección | 15.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE
Mecanismos de recolección | 15.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL
Mecanismos de recolección | 15.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE
Mecanismos de recolección | 15.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE
Mecanismos de recolección | 15.8 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | OPL
Cómputos | 16.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE
Cómputos | 16.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL
Cómputos | 16.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | 16.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL
Cómputos | 16.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE
Cómputos | 16.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL
Cómputos | 16.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL
Cómputos | 16.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL
Cómputos | 16.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL