## Hoja1 (hidden)
Actividad | Adscripción | UR | Inicio Atlautla | Término Atlautla
Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2024-10-10 | 2024-10-10
Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario | OPL | CG | 2022-02-23 | 2022-02-23
Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2022-03-22 | 2022-03-22
Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2022-03-25 | 2022-03-25
Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2022-03-07 | 2022-03-07
Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2022-03-07 | 2022-03-07
Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 42
Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2022-03-14 | 2022-03-14
Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2022-03-14 | 2022-04-30
Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2022-03-07 | 2022-04-30
Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 2022-03-07 | 2022-05-05
Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2022-03-07 | 2022-05-14
Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 2022-03-07 | 2022-08-11 | -7 | 150
Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2022-03-17 | 2022-03-23
Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 11
Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 11 | 15
Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso y extraordinarias | INE | CD | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 18 | 18
Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 2022-04-02 | 2022-04-04 | 19 | 21
Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del municipio y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 20 | 20
En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2022-05-03 | 2022-05-08 | 50 | 55
Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 61 | 62
Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2022-04-04 | 2022-05-02 | 21 | 49
Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2022-04-04 | 2022-05-05 | 21 | 52
Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 53 | 53
Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 54 | 55
Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 2022-04-09 | 2022-04-09
Contratación de SE y CAE | INE | CD | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 28 | 67
Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2022-04-13 | 2022-05-14 | 30 | 61
Aprobación de topes de gastos de apoyo ciudadano y/o precampaña | OPL | CG | 2022-03-14 | 2022-03-14
Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamiento | OPL | CG | 2022-03-14 | 2022-03-14
Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE | UTF | 2022-04-02 | 2022-05-09 | 2022-04-02 | 2022-05-09 | 37 | Fisca precampaña | Edomex
Fiscalización del periodo de campaña | INE | UTF | 2022-04-27 | 2022-05-31 | 2022-04-27 | 2022-05-31 | 34 | Fisca campaña | Edomex
Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | 2022-03-14 | 2022-03-14
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamiento | OPL | SE/OD | 2022-03-15 | 2022-03-27
Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamiento | OPL | CG/OD | 2022-03-28 | 2022-04-01
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamiento | OPL | OD | 2022-04-02 | 2022-04-09
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamiento | OPL | CG/OD | 2022-04-10 | 2022-04-18
Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2022-03-22 | 2022-04-05
Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamiento | OPL | CG | 2022-03-23 | 2022-04-10
Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 7 | precampaña | Edomex
Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamiento | OPL | CG/OD | 2022-04-20 | 2022-04-23 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 5 | precampaña | Chihuahua
Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamiento | OPL | CG/OD | 2022-04-26 | 2022-04-26
Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamiento | OPL | CG/OD | 2022-03-22 | 2022-04-05
Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamiento | OPL | CG/OD | 2022-03-23 | 2022-04-10
Campaña para Ayuntamiento | OPL | CG | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 14 | Campaña | Edomex
Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos. | OPL | CG | 2022-03-10 | 2022-03-11 | -4 | -3 | 1 | Campaña | Chihuahua
Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 3 | 4
Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2022-03-24 | 2022-03-25
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | OD | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 26 | 37
Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 31 | 37
Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 43 | 46
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 2022-04-29 | 2022-05-06
Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 2022-05-09 | 2022-05-13
Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 8 | 8
Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 8 | 8
Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2022-04-20 | 2022-05-06 | -25 | -9
Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2022-05-15 | 2022-05-15
Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | OD | 2022-04-05 | 2022-04-09
Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 2022-04-10 | 2022-04-12 | -35 | -33
Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 2022-04-09 | 2022-04-20 | -36 | -25
Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2022-04-22 | 2022-04-25 | -23 | -20
Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 2022-04-11 | 2022-04-17 | -34 | -28
Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2022-04-18 | 2022-04-22 | -27 | -23
Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 2022-04-11 | 2022-04-21 | -34 | -24
Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2022-04-16 | 2022-04-23 | -29 | -22
Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2022-05-15 | 2022-05-16
Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2022-04-17 | 2022-05-12 | -28 | -3
Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2022-04-17 | 2022-05-13 | -28 | -2
Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 2022-05-15 | 2022-05-16
Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | 2022-04-25 | 2022-04-29
Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2022-04-21 | 2022-04-21 | -24 | -24
Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 2022-04-21 | 2022-04-21 | -24 | -24
Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 2022-04-22 | 2022-04-22
Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 2022-04-23 | 2022-04-28 | -22 | -17
Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2 | 2
Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2022-05-17 | 2022-05-17
Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 2022-05-17 | 2022-05-17
Cómputos Municipales | OPL | OD | 2022-05-18 | 2022-05-21
Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2022-04-03 | 2022-04-13
Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2022-04-03 | 2022-04-13
Subprocesos | Consecutivo
Mecanismos de coordinación | 1
Integración de órganos desconcentrados | 2
Lista Nominal de Electores | 3
Observación Electoral | 4
Ubicación de casillas | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7
Candidaturas Independientes | 8
Candidaturas | 9
Fiscalización | 10
Documentación y material electoral | 11
PREP | 12
Jornada Electoral | 13
Recepción de Paquetes | 14
Bodegas electorales | 15
Mecanismos de recolección | 16
Cómputos | 17

## Calendario
No | Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término
1 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
2 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2024-09-23 | 2024-10-04
3 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-09-25
4 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2024-10-21 | 2024-11-10
5 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2024-11-11 | 2024-12-08
6 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
7 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-10-05 | 2024-10-05
8 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
9 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
10 | Chihuahua | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2024-11-08 | 2024-11-08
11 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
12 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-10-03 | 2024-11-23
13 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-10-03 | 2024-11-23
14 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-28
15 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-03 | 2024-12-03
16 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-12-07
17 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 2025-01-31 | 2025-01-31
18 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 2024-10-26 | 2024-10-30
19 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2024-11-04 | 2024-11-04
20 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 2024-11-01 | 2024-11-03
21 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 2024-11-04 | 2024-11-05
22 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 2024-11-08 | 2024-11-08
23 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-09 | 2024-11-09
24 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-09 | 2024-11-09
25 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-25 | 2024-11-29
26 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2024-12-05 | 2024-12-08
27 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-10 | 2024-11-25
28 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-10 | 2024-11-28
29 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-29 | 2024-11-29
30 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-30 | 2024-12-01
31 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 2024-12-09 | 2024-12-20
32 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-02 | 2024-12-07
33 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-07 | 2024-11-07
34 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-08 | 2024-12-13
35 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-08 | 2024-11-09
38 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2024-11-10 | 2024-11-10
39 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
40 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
41 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
42 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
43 | Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
44 | Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
45 | Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
47 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
48 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-17
49 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-20 | 2024-10-20
50 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-21 | 2024-10-27
51 | Chihuahua | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-31 | 2024-10-31
52 | Chihuahua | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-17
53 | Chihuahua | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-24
54 | Chihuahua | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2024-10-25 | 2024-10-30
55 | Chihuahua | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-02 | 2024-11-04
56 | Chihuahua | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
57 | Chihuahua | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-17
58 | Chihuahua | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-24
59 | Chihuahua | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-18 | 2024-12-04
60 | Chihuahua | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2024-10-21 | 2024-12-02
61 | Chihuahua | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2024-11-18 | 2024-12-31
62 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2024-10-06 | 2024-10-07
63 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.10 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-18 | 2024-11-22
64 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2024-10-14 | 2024-10-15
65 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2024-10-15 | 2024-10-16
66 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2024-10-15 | 2024-10-23
67 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-31 | 2024-10-31
68 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-05 | 2024-10-25
69 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-05 | 2024-11-12
70 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-12 | 2024-11-20
71 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-21 | 2024-11-21
72 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-18 | 2024-11-29
73 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2024-12-02 | 2024-12-06
74 | Chihuahua | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
75 | Chihuahua | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
76 | Chihuahua | Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2024-11-11 | 2024-12-06
77 | Chihuahua | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-12-08 | 2024-12-08
78 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 14.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2024-11-09 | 2024-11-16
79 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 14.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 2024-11-17 | 2024-11-23
80 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 14.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-17 | 2024-11-30
81 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 14.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2024-12-08 | 2024-12-09
82 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 14.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-16
83 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 14.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2024-12-10 | 2024-12-16
84 | Chihuahua | Bodegas electorales | 15.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-05 | 2024-10-15
85 | Chihuahua | Bodegas electorales | 15.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-21
86 | Chihuahua | Bodegas electorales | 15.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2024-10-28 | 2024-11-01
87 | Chihuahua | Bodegas electorales | 15.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-05 | 2024-10-25
88 | Chihuahua | Bodegas electorales | 15.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-22 | 2024-10-26
89 | Chihuahua | Bodegas electorales | 15.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-02 | 2024-11-06
90 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2024-10-17 | 2024-10-23
91 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-31
92 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2024-10-23 | 2024-10-29
93 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-11 | 2024-11-18
94 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2024-12-08 | 2024-12-09
95 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-12 | 2024-12-05
96 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 16.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-13 | 2024-12-06
98 | Chihuahua | Cómputos | 17.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2024-11-08 | 2024-11-08
99 | Chihuahua | Cómputos | 17.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-08
100 | Chihuahua | Cómputos | 17.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-11
101 | Chihuahua | Cómputos | 17.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
102 | Chihuahua | Cómputos | 17.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2024-11-12 | 2024-11-15
103 | Chihuahua | Cómputos | 17.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-10
104 | Chihuahua | Cómputos | 17.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-10
105 | Chihuahua | Cómputos | 17.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-10
106 | Chihuahua | Cómputos | 17.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-12-11 | 2024-12-12
1 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-09-27
2 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2024-09-23 | 2024-10-04
3 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-09-23
4 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2024-10-21 | 2024-11-10
5 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2024-11-11 | 2024-12-08
6 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-10-06
7 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-07
8 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
9 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
10 | Michoacán | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2024-11-08 | 2024-11-08
11 | Michoacán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-03
12 | Michoacán | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-09-27 | 2024-11-23
13 | Michoacán | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-09-27 | 2024-11-23
14 | Michoacán | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-28
15 | Michoacán | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-05 | 2024-12-03
16 | Michoacán | Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-12-07
17 | Michoacán | Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 2025-01-31 | 2025-01-31
18 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 2024-10-26 | 2024-10-30
19 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2024-11-04 | 2024-11-04
20 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 2024-11-01 | 2024-11-03
21 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 2024-11-04 | 2024-11-05
22 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 2024-11-08 | 2024-11-08
23 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-09 | 2024-11-09
24 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-09 | 2024-11-09
25 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-25 | 2024-11-29
26 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2024-12-05 | 2024-12-08
27 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-10 | 2024-11-25
28 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-10 | 2024-11-28
29 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-29 | 2024-11-29
30 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-30 | 2024-12-01
31 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 2024-12-09 | 2024-12-20
32 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-02 | 2024-12-07
33 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-07 | 2024-11-07
34 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-08 | 2024-12-13
35 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-08 | 2024-11-09
38 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2024-11-10 | 2024-11-10
39 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
40 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
41 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
42 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-11 | 2024-12-07
43 | Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-10-09
44 | Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-09-27
45 | Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-09-27
46 | Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 2024-09-26 | 2024-09-26
47 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-09-27
48 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-09-28 | 2024-10-04
49 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-08 | 2024-10-09
50 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-10 | 2024-10-24
51 | Michoacán | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-30 | 2024-10-31
52 | Michoacán | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-10-13
53 | Michoacán | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-23
54 | Michoacán | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2024-10-13 | 2024-10-27
55 | Michoacán | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-05
56 | Michoacán | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-06 | 2024-11-10
57 | Michoacán | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-09-27 | 2024-10-08
58 | Michoacán | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
59 | Michoacán | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-09 | 2024-12-04
60 | Michoacán | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2024-10-10 | 2024-12-02
61 | Michoacán | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2024-11-09 | 2024-12-31
62 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2024-09-27 | 2024-10-07
63 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.10 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-18 | 2024-11-22
64 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2024-10-08 | 2024-10-15
65 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2024-10-14 | 2024-10-16
66 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2024-10-15 | 2024-10-21
67 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-22 | 2024-10-24
68 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-25
69 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-11-12
70 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-11-25
71 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-22 | 2024-12-07
72 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-18 | 2024-11-29
73 | Michoacán | Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2024-12-02 | 2024-12-06
74 | Michoacán | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
75 | Michoacán | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
76 | Michoacán | Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2024-11-11 | 2024-12-06
77 | Michoacán | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-12-08 | 2024-12-08
78 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 14.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2024-11-09 | 2024-11-16
79 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 14.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 2024-11-17 | 2024-11-23
80 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 14.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-17 | 2024-11-30
81 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 14.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2024-12-08 | 2024-12-09
82 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 14.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-16
83 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 14.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2024-12-10 | 2024-12-16
84 | Michoacán | Bodegas electorales | 15.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-15
85 | Michoacán | Bodegas electorales | 15.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-21
86 | Michoacán | Bodegas electorales | 15.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2024-10-28 | 2024-11-01
87 | Michoacán | Bodegas electorales | 15.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-25
88 | Michoacán | Bodegas electorales | 15.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-22 | 2024-10-26
89 | Michoacán | Bodegas electorales | 15.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-02 | 2024-11-06
90 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2024-10-17 | 2024-10-23
91 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-31
92 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2024-10-23 | 2024-10-29
93 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-11 | 2024-11-18
94 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2024-12-08 | 2024-12-09
95 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-12 | 2024-12-05
96 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 16.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-13 | 2024-12-06
98 | Michoacán | Cómputos | 17.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2024-11-08 | 2024-11-08
99 | Michoacán | Cómputos | 17.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-08
100 | Michoacán | Cómputos | 17.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-11
101 | Michoacán | Cómputos | 17.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
102 | Michoacán | Cómputos | 17.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2024-11-12 | 2024-11-15
103 | Michoacán | Cómputos | 17.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-10
104 | Michoacán | Cómputos | 17.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-10
105 | Michoacán | Cómputos | 17.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 2024-12-10 | 2024-12-10
106 | Michoacán | Cómputos | 17.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-12-11 | 2024-12-11
1 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-09-23
2 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2024-09-23 | 2024-10-04
3 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-09-23
4 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2024-10-07 | 2024-10-27
5 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2024-10-28 | 2024-11-24
6 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-10-27
7 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-09-23 | 2024-10-27
8 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
9 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
10 | Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2024-11-15 | 2024-11-15
11 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-09-23
12 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-09-23 | 2024-10-30
13 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-09-23 | 2024-11-09
14 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-14
15 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-09-23 | 2024-11-19
16 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-23
17 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 2025-01-31 | 2025-01-31
18 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 2024-10-08 | 2024-10-11
19 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-16
20 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 2024-10-12 | 2024-10-13
21 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-18
22 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 2024-10-22 | 2024-10-22
23 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-10-23 | 2024-10-23
24 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-10-23 | 2024-10-23
25 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-11 | 2024-11-15
26 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2024-11-21 | 2024-11-24
27 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-10-24 | 2024-11-11
28 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-10-24 | 2024-11-14
29 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-15 | 2024-11-15
30 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-16 | 2024-11-17
31 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 2024-11-25 | 2024-12-06
32 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas Convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-19 | 2024-11-23
33 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-24 | 2024-10-24
34 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-25 | 2024-11-29
35 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-25 | 2024-10-26
38 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2024-10-27 | 2024-10-27
39 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
40 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
41 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
42 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
43 | Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-10-01
44 | Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-04 | 2024-10-05
45 | Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-04 | 2024-11-05
46 | Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 2024-09-26 | 2024-09-26
47 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2024-10-04 | 2024-10-06
48 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-18
49 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-08 | 2024-10-25
50 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-15 | 2024-10-24
51 | Tlaxcala | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-05 | 2024-11-08
52 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-10-15
53 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-26 | 2024-10-18
54 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2024-10-15 | 2024-10-24
55 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-27 | 2024-10-31
56 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-04
57 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-09-23 | 2024-10-15
58 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-09-26 | 2024-10-18
59 | Tlaxcala | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-06 | 2024-11-20
60 | Tlaxcala | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2024-10-15 | 2024-12-02
61 | Tlaxcala | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2024-11-06 | 2024-12-24
62 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-08
63 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2024-10-08 | 2024-10-15
64 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2024-10-14 | 2024-10-16
65 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-25
66 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-28 | 2024-10-29
67 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-06 | 2024-10-25
68 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-06 | 2024-10-30
69 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-13
70 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-12
71 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.10 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-09
72 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-15
73 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2024-11-18 | 2024-11-22
74 | Tlaxcala | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
75 | Tlaxcala | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
76 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2024-10-28 | 2024-11-22
77 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-24 | 2024-11-24
78 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 14.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-31
79 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 14.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 2024-11-01 | 2024-11-08
80 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 14.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-15
81 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 14.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2024-11-24 | 2024-11-25
82 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 14.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-26 | 2024-12-02
83 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 14.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2024-11-25 | 2024-12-10
84 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 15.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-06 | 2024-10-15
85 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 15.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-15 | 2024-10-18
86 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 15.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2024-10-19 | 2024-10-23
87 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 15.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-06 | 2024-10-23
88 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 15.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-19 | 2024-10-21
89 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 15.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-28
90 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-21
91 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2024-10-22 | 2024-10-26
92 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2024-10-17 | 2024-10-24
93 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-10-28 | 2024-11-04
94 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2024-11-24 | 2024-11-25
95 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-10-29 | 2024-11-21
96 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 16.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-10-30 | 2024-11-22
98 | Tlaxcala | Cómputos | 17.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2024-11-08 | 2024-11-08
99 | Tlaxcala | Cómputos | 17.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-08
100 | Tlaxcala | Cómputos | 17.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-11
101 | Tlaxcala | Cómputos | 17.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
102 | Tlaxcala | Cómputos | 17.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2024-11-12 | 2024-11-15
103 | Tlaxcala | Cómputos | 17.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-11-26 | 2024-11-26
104 | Tlaxcala | Cómputos | 17.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2024-11-26 | 2024-11-26
105 | Tlaxcala | Cómputos | 17.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 2024-11-26 | 2024-11-26
106 | Tlaxcala | Cómputos | 17.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-11-27 | 2024-11-27
1 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2024-09-24 | 2024-09-24
2 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2024-09-23 | 2024-10-04
3 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-09-24 | 2024-09-24
4 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2024-10-07 | 2024-10-27
5 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2024-10-28 | 2024-11-24
6 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-15
7 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-17
8 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
9 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
11 | Yucatán | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2024-11-15 | 2024-11-15
12 | Yucatán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-09-24 | 2024-09-24
13 | Yucatán | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-09-24 | 2024-11-09
14 | Yucatán | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-09-24 | 2024-11-09
15 | Yucatán | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-14
16 | Yucatán | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-09-24 | 2024-11-19
17 | Yucatán | Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-23
18 | Yucatán | Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 2025-01-31 | 2025-01-31
19 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 2024-10-08 | 2024-10-11
20 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-16
21 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 2024-10-12 | 2024-10-13
22 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-18
23 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 2024-10-22 | 2024-10-22
24 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-10-23 | 2024-10-23
25 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-10-23 | 2024-10-23
26 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-11 | 2024-11-15
27 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2024-11-21 | 2024-11-24
28 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-10-24 | 2024-11-11
29 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-10-24 | 2024-11-14
30 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-15 | 2024-11-15
31 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-16 | 2024-11-17
32 | Yucatán | Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 2024-11-25 | 2024-12-06
33 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-19 | 2024-11-23
34 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-24 | 2024-10-24
35 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-25 | 2024-11-29
36 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-25 | 2024-10-26
39 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2024-10-27 | 2024-10-27
40 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
41 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
42 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
43 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-28 | 2024-11-23
44 | Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-20
45 | Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-24 | 2024-10-23
46 | Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-07
47 | Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 2024-09-26 | 2024-09-26
48 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2024-10-03 | 2024-10-06
49 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-13
50 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-14 | 2024-10-23
51 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-27
52 | Yucatán | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-28 | 2024-11-08
53 | Yucatán | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-09-24 | 2024-10-24
54 | Yucatán | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-18 | 2024-10-31
55 | Yucatán | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-27
56 | Yucatán | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-02
57 | Yucatán | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-08 | 2024-11-10
58 | Yucatán | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-08 | 2024-10-19
59 | Yucatán | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-09 | 2024-10-22
60 | Yucatán | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-20
61 | Yucatán | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2024-10-24 | 2024-12-02
62 | Yucatán | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2024-11-11 | 2024-12-24
63 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2024-09-30 | 2024-10-06
64 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2024-09-30 | 2024-10-15
65 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2024-10-14 | 2024-10-17
66 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2024-10-17 | 2024-10-28
67 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-31
68 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-25
69 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-30
70 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-08
71 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-12 | 2024-11-14
72 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.10 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-09
73 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-15
74 | Yucatán | Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2024-11-18 | 2024-11-22
75 | Yucatán | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
76 | Yucatán | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
77 | Yucatán | Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2024-10-28 | 2024-11-22
78 | Yucatán | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-24 | 2024-11-24
79 | Yucatán | Recepción de Paquetes | 14.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-31
80 | Yucatán | Recepción de Paquetes | 14.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 2024-11-01 | 2024-11-08
81 | Yucatán | Recepción de Paquetes | 14.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-15
82 | Yucatán | Recepción de Paquetes | 14.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2024-11-24 | 2024-11-25
83 | Yucatán | Recepción de Paquetes | 14.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-26 | 2024-12-02
84 | Yucatán | Recepción de Paquetes | 14.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2024-11-25 | 2024-12-10
85 | Yucatán | Bodegas electorales | 15.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-11-01
86 | Yucatán | Bodegas electorales | 15.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-11-02 | 2024-11-04
87 | Yucatán | Bodegas electorales | 15.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-05
88 | Yucatán | Bodegas electorales | 15.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-11-01
89 | Yucatán | Bodegas electorales | 15.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-11-04 | 2024-11-05
90 | Yucatán | Bodegas electorales | 15.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-05 | 2024-11-07
91 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-21
92 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2024-10-22 | 2024-10-26
93 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2024-10-17 | 2024-10-24
94 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-10-28 | 2024-11-04
95 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2024-11-24 | 2024-11-25
96 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-10-29 | 2024-11-21
97 | Yucatán | Mecanismos de recolección | 16.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-10-30 | 2024-11-22
99 | Yucatán | Cómputos | 17.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2024-11-08 | 2024-11-08
100 | Yucatán | Cómputos | 17.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-08
101 | Yucatán | Cómputos | 17.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-11
102 | Yucatán | Cómputos | 17.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
103 | Yucatán | Cómputos | 17.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2024-11-12 | 2024-11-15
104 | Yucatán | Cómputos | 17.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-11-26 | 2024-11-26
105 | Yucatán | Cómputos | 17.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2024-11-26 | 2024-11-26
106 | Yucatán | Cómputos | 17.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 2024-11-26 | 2024-11-26
107 | Yucatán | Cómputos | 17.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-11-27 | 2024-11-27
1 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2024-10-11 | 2024-10-11
2 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2024-09-23 | 2024-10-04
3 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-09-23 | 2024-09-23
4 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2024-10-14 | 2024-11-03
5 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2024-11-04 | 2024-12-01
6 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-17
7 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-18
8 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
9 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-10-16
10 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2024-11-01 | 2024-11-01
11 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2024-10-11 | 2024-10-11
12 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-10-11 | 2024-11-16
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2024-10-11 | 2024-11-16
14 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-21
15 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 2024-10-11 | 2024-11-26
16 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 2024-10-16 | 2024-11-30
17 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 2025-01-31 | 2025-01-31
18 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 2024-10-15 | 2024-10-20
19 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2024-10-25 | 2024-10-25
20 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 2024-10-22 | 2024-10-23
21 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 2024-10-25 | 2024-10-28
22 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 2024-10-31 | 2024-10-31
23 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-01 | 2024-11-01
24 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-01 | 2024-11-01
25 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 2024-11-18 | 2024-11-22
26 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2024-11-28 | 2024-12-01
27 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-02 | 2024-11-18
28 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-02 | 2024-11-21
29 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 2024-11-22 | 2024-11-22
30 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 2024-11-23 | 2024-11-24
31 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 2024-12-02 | 2024-12-13
32 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 2024-10-26 | 2024-11-30
33 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-10-31 | 2024-10-31
34 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-01 | 2024-12-06
35 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2024-11-01 | 2024-11-02
38 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2024-11-03 | 2024-11-03
39 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-04 | 2024-11-30
40 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-04 | 2024-11-30
41 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-04 | 2024-11-30
42 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2024-11-04 | 2024-11-30
43 | Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-08 | 2024-10-08
44 | Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-09 | 2024-10-09
45 | Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
46 | Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 2024-09-26 | 2024-09-26
47 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2024-10-08 | 2024-10-08
48 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-09 | 2024-10-13
49 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-14 | 2024-10-17
50 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 2024-10-18 | 2024-10-24
51 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-26 | 2024-10-26
52 | Hidalgo | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-07 | 2024-10-10
53 | Hidalgo | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-10-16 | 2024-10-17
54 | Hidalgo | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2024-10-18 | 2024-10-24
55 | Hidalgo | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-29 | 2024-10-30
56 | Hidalgo | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
57 | Hidalgo | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-19
58 | Hidalgo | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-24 | 2024-10-25
59 | Hidalgo | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2024-11-12 | 2024-11-27
60 | Hidalgo | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2024-10-18 | 2024-12-02
61 | Hidalgo | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2024-11-12 | 2024-12-31
62 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2024-09-30 | 2024-10-06
63 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2024-09-30 | 2024-10-15
64 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2024-10-14 | 2024-10-18
65 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2024-10-21 | 2024-10-31
66 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2024-11-05 | 2024-11-05
67 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-25
68 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-11-05
69 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-06 | 2024-11-08
70 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-12 | 2024-11-14
71 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.10 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-15
72 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-22
73 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2024-11-25 | 2024-11-29
74 | Hidalgo | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
75 | Hidalgo | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2024-10-12 | 2024-10-12
76 | Hidalgo | Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2024-11-04 | 2024-11-29
77 | Hidalgo | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-12-01 | 2024-12-01
78 | Hidalgo | Recepción de Paquetes | 14.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2024-11-02 | 2024-11-09
79 | Hidalgo | Recepción de Paquetes | 14.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 2024-11-10 | 2024-11-16
80 | Hidalgo | Recepción de Paquetes | 14.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-10 | 2024-11-23
81 | Hidalgo | Recepción de Paquetes | 14.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2024-12-01 | 2024-12-02
82 | Hidalgo | Recepción de Paquetes | 14.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2024-12-03 | 2024-12-09
83 | Hidalgo | Recepción de Paquetes | 14.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2024-12-03 | 2024-12-18
84 | Hidalgo | Bodegas electorales | 15.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2024-10-17 | 2024-10-25
85 | Hidalgo | Bodegas electorales | 15.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-10-26 | 2024-10-29
86 | Hidalgo | Bodegas electorales | 15.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2024-11-01 | 2024-11-04
87 | Hidalgo | Bodegas electorales | 15.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 2024-10-31 | 2024-10-31
88 | Hidalgo | Bodegas electorales | 15.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2024-11-12 | 2024-11-14
89 | Hidalgo | Bodegas electorales | 15.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2024-11-15 | 2024-11-15
90 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2024-10-15 | 2024-10-20
91 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2024-10-21 | 2024-10-27
92 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2024-10-16 | 2024-10-25
93 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-04 | 2024-11-11
94 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2024-12-01 | 2024-12-02
95 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-05 | 2024-11-28
96 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 16.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2024-11-06 | 2024-11-29
98 | Hidalgo | Cómputos | 17.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2024-11-08 | 2024-11-08
99 | Hidalgo | Cómputos | 17.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 2024-11-04 | 2024-11-08
100 | Hidalgo | Cómputos | 17.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 2024-11-09 | 2024-11-11
101 | Hidalgo | Cómputos | 17.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2024-11-11 | 2024-11-11
102 | Hidalgo | Cómputos | 17.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2024-11-12 | 2024-11-15
103 | Hidalgo | Cómputos | 17.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-12-03 | 2024-12-03
104 | Hidalgo | Cómputos | 17.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2024-12-03 | 2024-12-03
105 | Hidalgo | Cómputos | 17.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 2024-12-03 | 2024-12-03
106 | Hidalgo | Cómputos | 17.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 2024-12-04 | 2024-12-05

## Catálogo
Catálogo de Actividades
Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa
Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1 | 1
Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 1 | 2
Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 1 | 3
Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1 | 4
Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1 | 5
Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2 | 1
Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2 | 2
Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2 | 3
Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2 | 4
Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Integración de Órganos Desconcentrados (por posibilidad de recuento en cuestión de la diferencia del 1%) | OPL | OD | OPL | 2 | 5
Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 3 | 1
Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 4 | 1
Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 4 | 2
Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 4 | 3
Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 4 | 4
Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 4 | 5
Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 4 | 6
Observación Electoral | 4.7 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | DEOE | 4 | 7
Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 5 | 1
Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 5 | 2
Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 5 | 3
Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 5 | 4
Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 5 | 5
Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 5 | 6
Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 5 | 7
Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 5 | 8
Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 5 | 9
Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 5 | 10
Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 5 | 11
Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 5 | 12
Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 5 | 13
Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 5 | 14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas Convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 6 | 1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | CD | DECEYEC | 6 | 2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 6 | 3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 6 | 4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 6 | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 6 | 6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 6 | 7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 6 | 8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 6 | 9
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 7 | 1
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 7 | 2
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 7 | 3
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 7 | 4
Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 8 | 1
Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 8 | 2
Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8 | 3
Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | OPL | 8 | 4
Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 8 | 5
Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9 | 1
Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9 | 2
Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 9 | 3
Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9 | 4
Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9 | 5
Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9 | 6
Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 9 | 7
Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 9 | 8
Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 10 | 1
Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 10 | 2
Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 11 | 1
Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 11 | 2
Documentación y material electoral | 11.3 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 11 | 3
Documentación y material electoral | 11.4 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 11 | 4
Documentación y material electoral | 11.5 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 11 | 5
Documentación y material electoral | 11.6 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 11 | 6
Documentación y material electoral | 11.7 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 11 | 7
Documentación y material electoral | 11.8 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 11 | 8
Documentación y material electoral | 11.9 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 11 | 9
Documentación y material electoral | 11.10 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 11 | 10
Documentación y material electoral | 11.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 11 | 11
Documentación y material electoral | 11.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 11 | 12
PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 12 | 1
PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 12 | 2
Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 13 | 1
Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13 | 2
Recepción de Paquetes | 14.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 14 | 1
Recepción de Paquetes | 14.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 14 | 2
Recepción de Paquetes | 14.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 14 | 3
Recepción de Paquetes | 14.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 14 | 4
Recepción de Paquetes | 14.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 14 | 5
Recepción de Paquetes | 14.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 14 | 6
Bodegas electorales | 15.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | OPL | 15 | 1
Bodegas electorales | 15.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 15 | 2
Bodegas electorales | 15.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 15 | 3
Bodegas electorales | 15.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 15 | 4
Bodegas electorales | 15.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 15 | 5
Bodegas electorales | 15.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 15 | 6
Mecanismos de recolección | 16.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 16 | 1
Mecanismos de recolección | 16.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 16 | 2
Mecanismos de recolección | 16.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 16 | 3
Mecanismos de recolección | 16.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16 | 4
Mecanismos de recolección | 16.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 16 | 5
Mecanismos de recolección | 16.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16 | 6
Mecanismos de recolección | 16.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 16 | 7
Mecanismos de recolección | 16.8 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | OPL | 16 | 8
Cómputos | 17.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 17 | 1
Cómputos | 17.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 17 | 2
Cómputos | 17.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 17 | 3
Cómputos | 17.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 17 | 4
Cómputos | 17.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 17 | 5
Cómputos | 17.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 17 | 6
Cómputos | 17.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 17 | 7
Cómputos | 17.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 17 | 8
Cómputos | 17.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 17 | 9