## Catálogo
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Catálogo'!C3:C35Catálogo'!B3:B82;'Catálogo'!C82 | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Mecanismos de coordinación | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | 1 | 1 | INE | CG | UTVOPL | Datos electorales con perspectiva de género | 2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | 1 | 2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | Integración de órganos desconcentrados | 3
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | 1 | 3 | OPL | CG | OPL | Observación Electoral | 4
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | 1 | 4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | Ubicación de casillas | 5
Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | 1 | 5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | 2 | 1 | OPL | CG | OPL | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | 2 | 2 | OPL | CG | OPL | Candidaturas | 7
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | 2 | 3 | OPL | CG | OPL | Documentación y material electoral | 8
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | 3 | 1 | OPL | CG | OPL | Jornada Electoral | 9
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | 3 | 2 | OPL | CG | OPL | Bodegas electorales | 10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | 3 | 3 | OPL | OD | OPL | Mecanismos de recolección | 11
Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | 3 | 4 | INE | CL | DEOE | Recepción de Paquetes | 12
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | 4 | 1 | INE | CG | DEOE | Cómputos | 13
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | 4 | 2 | OPL | CG | OPL | Radio y Televisión | 14
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | 4 | 3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | Personas visitantes extranjeras | 15
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | 4 | 4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | 4 | 5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | 4 | 6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | 4 | 7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | 4 | 8 | INE | CL/CD | JLE
Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | 4 | 9 | INE | CG | DEOE
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | 5 | 1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | 5 | 2 | INE | JDE | JLE
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | 5 | 3 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | 5 | 5 | INE | DEOE/CD | JLE
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | 5 | 6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | 5 | 7 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | 5 | 8 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | 5 | 9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | 5 | 10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | 5 | 4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | 6 | 1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | 6 | 2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | 6 | 3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | 6 | 4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | 6 | 5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | 6 | 6 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | 6 | 7 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | 6 | 8 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | 6 | 9 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | 6 | 10 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | 6 | 11 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | 6 | 12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 6 | 13 | INE | CG | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | 6 | 14 | INE | JDE/CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | 6 | 15 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 6 | 16 | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | 6 | 17 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | 6 | 18 | INE | CD | DECEYEC
Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | 7 | 1 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | 7 | 2 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | 7 | 3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | 8 | 1 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | 8 | 2 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | 8 | 3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | 8 | 4 | OPL | OD | OPL
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | 9 | 1 | OPL | CG/OD | OPL
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | 9 | 2 | INE | DEOE/OD | DEOE
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | 10 | 1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | 11 | 1 | INE | CL | JLE
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | 11 | 2 | OPL | CG | OPL
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | 11 | 3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | 11 | 4 | INE | CD | JLE
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | 11 | 5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | 12 | 1 | OPL | CG/OD | JLE
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | 12 | 2 | OPL | CG/OD | OPL
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | 12 | 3 | OPL | OD | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | 12 | 4 | OPL | CG | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | 12 | 5 | OPL | CG | JLE
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | 13 | 1 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | 13 | 2 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | 13 | 3 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | 13 | 4 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | 13 | 5 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | 13 | 6 | OPL | CD | OPL
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | 13 | 7 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | Cómputos | 13.8 | 13 | 8 | OPL | OD | OPL
Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | 14 | 1 | INE | DEPPP | DEPPP
Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | 15 | 1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | 15 | 2 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | 15 | 3 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | 15 | 4 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI

## Concentrado
No. | Entidad | Subproceso | ID | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
2 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
3 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
4 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
5 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
6 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
7 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
9 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-28
10 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
11 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-03-31
12 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
13 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
14 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
15 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
16 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
17 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
18 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
19 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
20 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
21 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
22 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
23 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
24 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
25 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
26 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
27 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
28 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
29 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
30 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
31 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
32 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
33 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
34 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
35 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
36 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
37 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
38 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
39 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
40 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
41 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
42 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
43 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
44 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
45 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
46 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
47 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
48 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
49 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
50 | Aguascalientes | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
51 | Aguascalientes | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-17
52 | Aguascalientes | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
53 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
54 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
55 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
56 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
57 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
58 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
59 | Aguascalientes | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
60 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
61 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
62 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
63 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
64 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
65 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
66 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
67 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
68 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
69 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
70 | Aguascalientes | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-03-23 | 2025-03-29
71 | Aguascalientes | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
72 | Aguascalientes | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
73 | Aguascalientes | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
74 | Aguascalientes | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
75 | Aguascalientes | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
76 | Aguascalientes | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
77 | Aguascalientes | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08
78 | Aguascalientes | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
79 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
80 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
81 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
82 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
83 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
84 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
85 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
86 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
87 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
88 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
89 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
90 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
91 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-17 | 2025-03-21
92 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
93 | Baja California | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
94 | Baja California | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-01-16
95 | Baja California | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
96 | Baja California | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
97 | Baja California | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
98 | Baja California | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
99 | Baja California | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
100 | Baja California | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
101 | Baja California | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
102 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
103 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
104 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
105 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
106 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
107 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
108 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
109 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
110 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
111 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
112 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
113 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
114 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
115 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
116 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
117 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
118 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
119 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
120 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
121 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
122 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
123 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
124 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
125 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
126 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
127 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
128 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
129 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
130 | Baja California | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
131 | Baja California | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
132 | Baja California | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
133 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
134 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
135 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
136 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
137 | Baja California | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
138 | Baja California | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
139 | Baja California | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
140 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
141 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
142 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
143 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
144 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
145 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
146 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
147 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
148 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
149 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
150 | Baja California | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
151 | Baja California | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
152 | Baja California | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
153 | Baja California | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
154 | Baja California | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-31
155 | Baja California | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
156 | Baja California | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
157 | Baja California | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
158 | Baja California | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
159 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
160 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
161 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
162 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
163 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2024-12-21 | 2025-02-28
164 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
165 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-28 | 2024-12-28
166 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
167 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
168 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
169 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
170 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
171 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-02-10
172 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-15
173 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-02-28 | 2025-03-20
174 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
175 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-13 | 2024-12-13
176 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-03-14
177 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
178 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
179 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
180 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
181 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
182 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
183 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
184 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
185 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
186 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
187 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
188 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
189 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
190 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
191 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
192 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
193 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
194 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
195 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
196 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
197 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
198 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
199 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
200 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
201 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
202 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
203 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
204 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
205 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
206 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
207 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
208 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
209 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
210 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
211 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
212 | Chihuahua | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
213 | Chihuahua | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
214 | Chihuahua | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
215 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
216 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
217 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
218 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
219 | Chihuahua | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
220 | Chihuahua | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
221 | Chihuahua | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
222 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
223 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
224 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
225 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
226 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
227 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
228 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
229 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
230 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
231 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
232 | Chihuahua | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-03-05 | 2025-03-15
233 | Chihuahua | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
234 | Chihuahua | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
235 | Chihuahua | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
236 | Chihuahua | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
237 | Chihuahua | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
238 | Chihuahua | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
239 | Chihuahua | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
240 | Chihuahua | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
241 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
242 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
243 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
244 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
245 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
246 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
247 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-26 | 2024-12-26
248 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
249 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
250 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
251 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
252 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
253 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
254 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
255 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
256 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
257 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
258 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
259 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
260 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
261 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
262 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
263 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
264 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
265 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
266 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
267 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
268 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
269 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
270 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
271 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
272 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
273 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
274 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
275 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
276 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
277 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
278 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
279 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
280 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
281 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
282 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
283 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
284 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
285 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
286 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
287 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
288 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
289 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
290 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
291 | Ciudad de México | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
292 | Ciudad de México | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-14 | 2025-03-31
293 | Ciudad de México | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
294 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
295 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
296 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
297 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
298 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
299 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
300 | Ciudad de México | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
301 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
302 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
303 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
304 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
305 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
306 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
307 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
308 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
309 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
310 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
311 | Ciudad de México | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
312 | Ciudad de México | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
313 | Ciudad de México | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
314 | Ciudad de México | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
315 | Ciudad de México | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
316 | Ciudad de México | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-25 | 2025-06-01
317 | Ciudad de México | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
318 | Ciudad de México | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
319 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
320 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
321 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
322 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
323 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
324 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
325 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-01-07
326 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
327 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
328 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
329 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
330 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
331 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
332 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
333 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
334 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
335 | Coahuila | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
336 | Coahuila | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
337 | Coahuila | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
338 | Coahuila | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
339 | Coahuila | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
340 | Coahuila | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
341 | Coahuila | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
342 | Coahuila | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
343 | Coahuila | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
344 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
345 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
346 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
347 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
348 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
349 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
350 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
351 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
352 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
353 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
354 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
355 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
356 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
357 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
358 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
359 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
360 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
361 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
362 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
363 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
364 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
365 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
366 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
367 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
368 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
369 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
370 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
371 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
372 | Coahuila | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-09
373 | Coahuila | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-19
374 | Coahuila | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-28
375 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
376 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
377 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
378 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
379 | Coahuila | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
380 | Coahuila | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
381 | Coahuila | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
382 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
383 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
384 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
385 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
386 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
387 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
388 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
389 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
390 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
391 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
392 | Coahuila | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-03-21 | 2025-03-28
393 | Coahuila | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
394 | Coahuila | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
395 | Coahuila | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
396 | Coahuila | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
397 | Coahuila | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
398 | Coahuila | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
399 | Coahuila | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-11
400 | Coahuila | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
401 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
402 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
403 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
404 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
405 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
406 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
407 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
408 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
409 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
410 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
411 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
412 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
413 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-04-15
414 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
415 | Colima | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
416 | Colima | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
417 | Colima | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
418 | Colima | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
419 | Colima | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
420 | Colima | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
421 | Colima | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
422 | Colima | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
423 | Colima | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
424 | Colima | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
425 | Colima | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
426 | Colima | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
427 | Colima | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
428 | Colima | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
429 | Colima | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
430 | Colima | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
431 | Colima | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
432 | Colima | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
433 | Colima | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
434 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
435 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
436 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
437 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
438 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
439 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
440 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
441 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
442 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
443 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
444 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
445 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
446 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
447 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
448 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
449 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
450 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
451 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
452 | Colima | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
453 | Colima | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-12 | 2025-02-12
454 | Colima | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
455 | Colima | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
456 | Colima | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
457 | Colima | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
458 | Colima | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
459 | Colima | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
460 | Colima | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
461 | Colima | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
462 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
463 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
464 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
465 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
466 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
467 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
468 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
469 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
470 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
471 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
472 | Colima | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
473 | Colima | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
474 | Colima | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
475 | Colima | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
476 | Colima | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
477 | Colima | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
478 | Colima | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
479 | Colima | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
480 | Colima | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
481 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
482 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
483 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
484 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
485 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
486 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
487 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-11-22 | 2024-11-22
488 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
489 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
490 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
491 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
492 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
493 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-07
494 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
495 | Durango | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
496 | Durango | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2024-12-27
497 | Durango | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
498 | Durango | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
499 | Durango | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
500 | Durango | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
501 | Durango | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
502 | Durango | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
503 | Durango | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
504 | Durango | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
505 | Durango | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
506 | Durango | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
507 | Durango | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
508 | Durango | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
509 | Durango | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
510 | Durango | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
511 | Durango | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
512 | Durango | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
513 | Durango | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
514 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
515 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
516 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
517 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
518 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
519 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
520 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
521 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
522 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
523 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
524 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
525 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
526 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
527 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
528 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
529 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
530 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
531 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
532 | Durango | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
533 | Durango | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
534 | Durango | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
535 | Durango | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
536 | Durango | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
537 | Durango | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
538 | Durango | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
539 | Durango | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
540 | Durango | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
541 | Durango | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
542 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
543 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
544 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
545 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
546 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
547 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
548 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
549 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
550 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
551 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
552 | Durango | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
553 | Durango | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
554 | Durango | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
555 | Durango | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
556 | Durango | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-05-20
557 | Durango | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
558 | Durango | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-07 | 2025-06-07
559 | Durango | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-08 | 2025-06-15
560 | Durango | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
561 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
562 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
563 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
564 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
565 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
566 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
567 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
568 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
569 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
570 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
571 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
572 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
573 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
574 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-15
575 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
576 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
577 | Estado de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
578 | Estado de México | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-31
579 | Estado de México | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
580 | Estado de México | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
581 | Estado de México | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
582 | Estado de México | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
583 | Estado de México | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
584 | Estado de México | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
585 | Estado de México | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
586 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
587 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
588 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
589 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
590 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
591 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
592 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
593 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
594 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
595 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
596 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
597 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
598 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
599 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
600 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
601 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
602 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
603 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
604 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
605 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
606 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
607 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
608 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
609 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
610 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
611 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
612 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
613 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
614 | Estado de México | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-04-23
615 | Estado de México | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-28 | 2025-02-28
616 | Estado de México | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-24 | 2025-05-28
617 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
618 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
619 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
620 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
621 | Estado de México | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
622 | Estado de México | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
623 | Estado de México | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
624 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
625 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
626 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
627 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
628 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
629 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
630 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
631 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
632 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
633 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
634 | Estado de México | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-07
635 | Estado de México | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
636 | Estado de México | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
637 | Estado de México | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
638 | Estado de México | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
639 | Estado de México | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
640 | Estado de México | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
641 | Estado de México | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
642 | Estado de México | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
643 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
644 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
645 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
646 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
647 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
648 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
649 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-11-20 | 2024-11-20
650 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
651 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
652 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
653 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
654 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
655 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
656 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
657 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
658 | Michoacán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
659 | Michoacán | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
660 | Michoacán | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
661 | Michoacán | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
662 | Michoacán | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
663 | Michoacán | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
664 | Michoacán | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
665 | Michoacán | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
666 | Michoacán | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
667 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
668 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
669 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
670 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
671 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
672 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
673 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
674 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
675 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
676 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
677 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
678 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
679 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
680 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
681 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
682 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
683 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
684 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
685 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
686 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
687 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
688 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
689 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
690 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
691 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
692 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
693 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
694 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
695 | Michoacán | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
696 | Michoacán | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-12
697 | Michoacán | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
698 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
699 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
700 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
701 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
702 | Michoacán | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
703 | Michoacán | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
704 | Michoacán | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
705 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
706 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
707 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
708 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
709 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
710 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
711 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
712 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
713 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
714 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
715 | Michoacán | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
716 | Michoacán | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
717 | Michoacán | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
718 | Michoacán | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
719 | Michoacán | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
720 | Michoacán | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
721 | Michoacán | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
722 | Michoacán | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08
723 | Michoacán | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
724 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
725 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
726 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
727 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
728 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
729 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
730 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-15
731 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
732 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
733 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
734 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
735 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
736 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
737 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
738 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-10
739 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
740 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
741 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-14
742 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
743 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
744 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
745 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
746 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
747 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
748 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
749 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
750 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
751 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
752 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
753 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
754 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
755 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
756 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
757 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
758 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
759 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
760 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
761 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
762 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
763 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
764 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
765 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
766 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
767 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
768 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
769 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
770 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
771 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
772 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
773 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
774 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
775 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
776 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
777 | Quintana Roo | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
778 | Quintana Roo | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
779 | Quintana Roo | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
780 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
781 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
782 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
783 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
784 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
785 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
786 | Quintana Roo | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
787 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
788 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
789 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
790 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
791 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
792 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
793 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
794 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
795 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
796 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
797 | Quintana Roo | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
798 | Quintana Roo | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
799 | Quintana Roo | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
800 | Quintana Roo | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
801 | Quintana Roo | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-01
802 | Quintana Roo | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-28
803 | Quintana Roo | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
804 | Quintana Roo | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
805 | Quintana Roo | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
806 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
807 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
808 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
809 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
810 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
811 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
812 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-02 | 2025-01-02
813 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
814 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
815 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
816 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
817 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
818 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
819 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
820 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
821 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
822 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
823 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
824 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
825 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
826 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
827 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
828 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
829 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
830 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
831 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
832 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
833 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
834 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
835 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
836 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
837 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
838 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
839 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
840 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
841 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
842 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
843 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
844 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
845 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
846 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
847 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
848 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
849 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
850 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
851 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
852 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
853 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
854 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
855 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
856 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
857 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
858 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
859 | San Luis Potosí | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-15
860 | San Luis Potosí | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
861 | San Luis Potosí | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
862 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
863 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
864 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
865 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
866 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
867 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
868 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
869 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
870 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
871 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
872 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
873 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
874 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
875 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
876 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
877 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
878 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
879 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-04-09 | 2025-04-09
880 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
881 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
882 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
883 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
884 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
885 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
886 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
887 | San Luis Potosí | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
888 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
889 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
890 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
891 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
892 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
893 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
894 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-01
895 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
896 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
897 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
898 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
899 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
900 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-10
901 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-10
902 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-03-15
903 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
904 | Sonora | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
905 | Sonora | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-03-14
906 | Sonora | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
907 | Sonora | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
908 | Sonora | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
909 | Sonora | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
910 | Sonora | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
911 | Sonora | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
912 | Sonora | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
913 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
914 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
915 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
916 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
917 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
918 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
919 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
920 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
921 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
922 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
923 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
924 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
925 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
926 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
927 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
928 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
929 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
930 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
931 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
932 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
933 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
934 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
935 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
936 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
937 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
938 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
939 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
940 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
941 | Sonora | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-28
942 | Sonora | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
943 | Sonora | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
944 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
945 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
946 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
947 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
948 | Sonora | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
949 | Sonora | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
950 | Sonora | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
951 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
952 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
953 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
954 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
955 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
956 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
957 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
958 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
959 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
960 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
961 | Sonora | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
962 | Sonora | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
963 | Sonora | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
964 | Sonora | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
965 | Sonora | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
966 | Sonora | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
967 | Sonora | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
968 | Sonora | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
969 | Sonora | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
970 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
971 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
972 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
973 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
974 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
975 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
976 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-20 | 2024-12-20
977 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
978 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
979 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
980 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
981 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
982 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-16
983 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-14
984 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-16
985 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
986 | Tabasco | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
987 | Tabasco | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
988 | Tabasco | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
989 | Tabasco | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
990 | Tabasco | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
991 | Tabasco | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
992 | Tabasco | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
993 | Tabasco | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
994 | Tabasco | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
995 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
996 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
997 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
998 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
999 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1000 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1001 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1002 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1003 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1004 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1005 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1006 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1007 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1008 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1009 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1010 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1011 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1012 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1013 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1014 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1015 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1016 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1017 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1018 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1019 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1020 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1021 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1022 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1023 | Tabasco | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1024 | Tabasco | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1025 | Tabasco | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1026 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1027 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1028 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1029 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1030 | Tabasco | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1031 | Tabasco | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1032 | Tabasco | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1033 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1034 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1035 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1036 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1037 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1038 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1039 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1040 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1041 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1042 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1043 | Tabasco | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
1044 | Tabasco | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1045 | Tabasco | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1046 | Tabasco | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-16
1047 | Tabasco | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-05-20
1048 | Tabasco | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1049 | Tabasco | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
1050 | Tabasco | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-20
1051 | Tabasco | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1052 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1053 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1054 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1055 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1056 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1057 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1058 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-11-25 | 2024-11-25
1059 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1060 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1061 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1062 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1063 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1064 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-08-31
1065 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-15
1066 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-02-16 | 2025-02-16
1067 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1068 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1069 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1070 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1071 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1072 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1073 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1074 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1075 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1076 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1077 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1078 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1079 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1080 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1081 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1082 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1083 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1084 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1085 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1086 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1087 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1088 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1089 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1090 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1091 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1092 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1093 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1094 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1095 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1096 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1097 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1098 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1099 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1100 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1101 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1102 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1103 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1104 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1105 | Tamaulipas | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1106 | Tamaulipas | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1107 | Tamaulipas | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
1108 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1109 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1110 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1111 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1112 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1113 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1114 | Tamaulipas | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1115 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1116 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1117 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1118 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1119 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1120 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1121 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1122 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1123 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1124 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1125 | Tamaulipas | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1126 | Tamaulipas | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1127 | Tamaulipas | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1128 | Tamaulipas | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1129 | Tamaulipas | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1130 | Tamaulipas | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1131 | Tamaulipas | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1132 | Tamaulipas | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1133 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1134 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1135 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1136 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1137 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1138 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1139 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-17 | 2024-12-17
1140 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1141 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1142 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1143 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1144 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1145 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1146 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1147 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-12
1148 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1149 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1150 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1151 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1152 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1153 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1154 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1155 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1156 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1157 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1158 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1159 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1160 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1161 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1162 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1163 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1164 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1165 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1166 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1167 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1168 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1169 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1170 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1171 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1172 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1173 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1174 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1175 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1176 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1177 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1178 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1179 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1180 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1181 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1182 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1183 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1184 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1185 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1186 | Tlaxcala | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1187 | Tlaxcala | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-13
1188 | Tlaxcala | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1189 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1190 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1191 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1192 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1193 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1194 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1195 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1196 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1197 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1198 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1199 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1200 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1201 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1202 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1203 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1204 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1205 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1206 | Tlaxcala | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1207 | Tlaxcala | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1208 | Tlaxcala | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1209 | Tlaxcala | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1210 | Tlaxcala | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1211 | Tlaxcala | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1212 | Tlaxcala | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1213 | Tlaxcala | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1214 | Tlaxcala | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1215 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1216 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1217 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1218 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1219 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1220 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1221 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-03
1222 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1223 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1224 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1225 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1226 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1227 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1228 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1229 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1230 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1231 | Veracruz | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1232 | Veracruz | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-31
1233 | Veracruz | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1234 | Veracruz | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1235 | Veracruz | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1236 | Veracruz | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1237 | Veracruz | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1238 | Veracruz | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1239 | Veracruz | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1240 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1241 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1242 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1243 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1244 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1245 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1246 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1247 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1248 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1249 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1250 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1251 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1252 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1253 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1254 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1255 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1256 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1257 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1258 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1259 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1260 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1261 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1262 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1263 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1264 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1265 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1266 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1267 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1268 | Veracruz | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1269 | Veracruz | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1270 | Veracruz | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1271 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1272 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1273 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1274 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1275 | Veracruz | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1276 | Veracruz | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1277 | Veracruz | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1278 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1279 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1280 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1281 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1282 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1283 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1284 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1285 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1286 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1287 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1288 | Veracruz | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1289 | Veracruz | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1290 | Veracruz | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1291 | Veracruz | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1292 | Veracruz | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1293 | Veracruz | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1294 | Veracruz | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
1295 | Veracruz | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-30
1296 | Veracruz | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1297 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1298 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1299 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-14 | 2025-01-31
1300 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1301 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1302 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1303 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1304 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1305 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1306 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1307 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1308 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1309 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1310 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1311 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1312 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1313 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1314 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1315 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1316 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1317 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1318 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1319 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1320 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1321 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1322 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1323 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1324 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1325 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1326 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1327 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1328 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1329 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1330 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1331 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1332 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1333 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1334 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1335 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1336 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1337 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1338 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1339 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1340 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1341 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1342 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1343 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1344 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1345 | Zacatecas | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1346 | Zacatecas | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
1347 | Zacatecas | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
1348 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1349 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1350 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1351 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1352 | Zacatecas | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1353 | Zacatecas | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1354 | Zacatecas | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1355 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1356 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1357 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1358 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1359 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1360 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1361 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1362 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1363 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1364 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1365 | Zacatecas | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1366 | Zacatecas | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1367 | Zacatecas | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1368 | Zacatecas | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1369 | Zacatecas | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1370 | Zacatecas | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1371 | Zacatecas | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1372 | Zacatecas | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1373 | Zacatecas | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1374 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1375 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1376 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1377 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30