## Catálogo
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | 1.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 1 | 1 | Mecanismos de coordinación | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | 1.2 | INE | CG | UTVOPL |  |  | 1 | 2 | Integración de órganos desconcentrados | 2
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | 1.3 | OPL | CG | OPL |  |  | 1 | 3 | Lista Nominal de Electores | 3
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC |  |  | 1 | 4 | Observación Electoral | 4
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.5 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL |  |  | 1 | 5 | Ubicación de casillas | 5
Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de los lineamientos y convocatoria para la integración del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó. | 2.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 2 | 1 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e la integración del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó. | 2.2 | OPL | CG | OPL |  |  | 2 | 2 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó | 2.3 | OPL | OM | OPL |  |  | 2 | 3 | Candidaturas Independientes | 8
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | 2.4 | INE | CL | DEOE |  |  | 2 | 4 | Candidaturas | 9
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | 2.5 | INE | CD | DEOE |  |  | 2 | 5 | Fiscalización | 10
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | 3.1 | INE | DERFE | DERFE |  |  | 3 | 1 | Documentación y material electoral | 11
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 4 | 1 | PREP | 12
Observación Electoral | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | 4.2 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | OPL |  |  | 4 | 2 | Jornada Electoral | 13
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | 4.3 | INE/OPL | JDE/JLE/DEOE | JLE |  |  | 4 | 3 | Bodegas electorales | 14
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.4 | INE/OPL | OPL/JDE/JLE/DEOE | DEOE |  |  | 4 | 4 | Mecanismos de recolección | 15
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información virtual. | 4.5 | INE | JDE/JLE/DEOE | DEOE |  |  | 4 | 5 | Cómputos | 16
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de por parte de organizaciones | 4.6 | INE/OPL | JDE/JLE/DEOE | DEOE |  |  | 4 | 6
Observación Electoral | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.7 | INE | JDE/JLE/DEOE | DEOE |  |  | 4 | 7
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | 4.8 | INE | DEOE | DEOE |  |  | 4 | 8
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE | JDE/OPL | JLE |  |  | 5 | 1
Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla. | 5.2 | INE | CD | DEOE |  |  | 5 | 2
Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla . | 5.3 | INE | DEOE | JLE |  |  | 5 | 3
Ubicación de casillas | Entrega de relaciones de representaciones generales y ante casilla al OPL | 5.4 | INE | CD | JLE |  |  | 5 | 4
Ubicación de casillas | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | 5.5 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 5 | 5
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.6 | INE | JDE | JLE |  |  | 5 | 6
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | 5.7 | INE | CD | JLE |  |  | 5 | 7
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | 5.8 | INE | CD | DEOE |  |  | 5 | 8
Ubicación de casillas | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | 5.9 | INE | CD | DEOE |  |  | 5 | 9
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.10 | INE | CD | JLE |  |  | 5 | 10
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.11 | INE | CD | JLE |  |  | 5 | 11
Ubicación de casillas | Publicación del Listado de Ubicación e Integración de Casillas (Encarte) el día de la Jornada Electoral, en medios electrónicos del Instituto, y en su caso, en medios impresos (OPL) | 5.12 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | JLE |  |  | 5 | 12
Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla. | 5.13 | INE | CD | DEOE |  |  | 5 | 13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Emisión de nuevas convocatorias | 6.1 | INE | CD | DECEYEC |  |  | 6 | 1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE | 6.2 | INE | JDE | DECEYEC |  |  | 6 | 2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Contratación de SE y CAE | 6.3 | INE | JDE | DECEYEC |  |  | 6 | 3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Capacitación de SE y CAE | 6.4 | INE | JDE | DECEYEC |  |  | 6 | 4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Visita, Notificación y Capacitación (Sensibilización) a la ciudadanía insaculada | 6.5 | INE | JDE | DECEYEC |  |  | 6 | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Elaboración del listado de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla (MDC) | 6.6 | INE | JDE | DECEYEC |  |  | 6 | 6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | 6.7 | INE | JDE/CD | DECEYEC |  |  | 6 | 7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de nombramientos a FMDC | 6.8 | INE | CD | DECEYEC |  |  | 6 | 8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Capacitación a FMDC | 6.9 | INE | CD | DECEYEC |  |  | 6 | 9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | 6.10 | INE | CD | DECEYEC |  |  | 6 | 10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sustitución de FMDC | 6.11 | INE | CD | DECEYEC |  |  | 6 | 11
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | 7.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 7 | 1
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | 7.2 | OPL | CG | OPL |  |  | 7 | 2
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | 7.3 | OPL | CG | OPL |  |  | 7 | 3
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | 7.4 | INE | CG | DEPPP |  |  | 7 | 4
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | 8.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 8 | 1
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | 8.2 | OPL | OM | OPL |  |  | 8 | 2
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | 8.3 | OPL | CG | OPL |  |  | 8 | 3
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | 8.4 | OPL | OM | OPL |  |  | 8 | 4
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | 8.5 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 8 | 5
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | 9.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 9 | 1
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | 9.2 | OPL | CG | OPL |  |  | 9 | 2
Candidaturas | Precampaña para Ayuntamiento | 9.3 | OPL | CG | OPL |  |  | 9 | 3
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | 9.4 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 9 | 4
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | 9.5 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 9 | 5
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | 9.6 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 9 | 6
Candidaturas | Aprobación de sustituciones de candidaturas por renuncia | 9.7 | OPL | CG/OD | OPL |  |  | 9 | 7
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | 9.8 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 9 | 8
Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | 9.9 | OPL | CG | OPL |  |  | 9 | 9
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | 10.1 | INE/OPL | CG | UTF |  |  | 10 | 1
Fiscalización | Fiscalizacion del periodo de campaña | 10.2 | INE/OPL | CG | UTF |  |  | 10 | 2
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | 11.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 11 | 1
Documentación y material electoral | Adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | 11.2 | OPL | CG | OPL |  |  | 11 | 2
Documentación y material electoral | Solicitud de custodia para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | 11.3 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 11 | 3
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | 11.4 | OPL | OM | OPL |  |  | 11 | 4
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | 11.5 | OPL | OM | OPL |  |  | 11 | 5
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | 11.6 | OPL | OM | OPL |  |  | 11 | 6
Documentación y material electoral | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | 11.7 | INE | JL | DEOE |  |  | 11 | 7
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | 11.8 | OPL | CG | OPL |  |  | 11 | 8
Documentación y material electoral | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | 11.9 | INE | DEOE | DEOE |  |  | 11 | 9
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 11.10 | OPL | CG | OPL |  |  | 11 | 10
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | 11.11 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 11 | 11
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | 11.12 | OPL | OM | OPL |  |  | 11 | 12
PREP | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | 12.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 12 | 1
PREP | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | 12.2 | OPL | CG | OPL |  |  | 12 | 2
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 13.1 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE |  |  | 13 | 1
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 13.2 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 13 | 2
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | 14.1 | OPL | CG | OPL |  |  | 14 | 1
Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | 14.2 | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE |  |  | 14 | 2
Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | 14.3 | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE |  |  | 14 | 3
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | 14.4 | OPL | OM | OPL |  |  | 14 | 4
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 14.5 | OPL | JLE/JDE/OM | OPL |  |  | 14 | 5
Bodegas electorales | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | 14.6 | OPL | CG | OPL |  |  | 14 | 6
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 15.1 | INE | JLE | JLE |  |  | 15 | 1
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 15.2 | OPL | CG | OPL |  |  | 15 | 2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 15.3 | INE/OPL | JDE/OD | JLE |  |  | 15 | 3
Mecanismos de recolección | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | 15.4 | INE | CD | DEOE |  |  | 15 | 4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 15.5 | INE | CD | OPL |  |  | 15 | 5
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 15.6 | INE | CD | DEOE |  |  | 15 | 6
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 15.7 | INE | CD | DEOE |  |  | 15 | 7
Mecanismos de recolección | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | 15.8 | OPL | OM | OPL |  |  | 15 | 8
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | 16.1 | INE | DEOE | JLE |  |  | 16 | 1
Cómputos | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | 16.2 | OPL | OM | OPL |  |  | 16 | 2
Cómputos | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | 16.3 | OPL | CG/OM | OPL |  |  | 16 | 3
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | 16.4 | OPL | CG | OPL |  |  | 16 | 4
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | 16.5 | INE | JDE | JLE |  |  | 16 | 5
Cómputos | Aprobación de los lineamientos, cuadernillo de votos válidos y nulos, y el manual de cómputo para el consejo municipal. | 16.6 | OPL | CG | OPL |  |  | 16 | 6
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | 16.7 | OPL | OM | OPL |  |  | 16 | 7
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | 16.8 | OPL | OM | OPL |  |  | 16 | 8
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 16.9 | OPL | OM | OPL |  |  | 16 | 9
Cómputos | Cómputos Municipales | 16.10 | OPL | OM | OPL |  |  | 16 | 10
[6 empty] | . | . | . | . | . | .

## Calendario
Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa | INICIO | TÉRMINO
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-15
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 2025-06-30 | 2025-07-07
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-15
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 2025-07-14 | 2025-07-27
Chiapas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 2025-07-28 | 2025-08-31
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Aprobación de los lineamientos y convocatoria para la integración del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó. | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-15
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Sesión en la que se designan e la integración del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó. | OPL | CG | OPL | 2025-07-11 | 2025-07-15
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Municipal Electoral de Pantelhó | OPL | OM | OPL | 2025-07-16 | 2025-07-16
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2025-07-15 | 2025-07-15
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2025-07-15 | 2025-07-15
Chiapas | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2025-08-08 | 2025-08-08
Chiapas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-15
Chiapas | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | OPL | 2025-06-15 | 2025-08-16
Chiapas | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | JDE/JLE/DEOE | JLE | 2025-06-15 | 2025-08-16
Chiapas | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JDE/JLE/DEOE | DEOE | 2025-06-15 | 2025-08-21
Chiapas | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información virtual. | INE | JDE/JLE/DEOE | DEOE | 2025-06-19 | 2025-08-26
Chiapas | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de por parte de organizaciones | INE/OPL | JDE/JLE/DEOE | DEOE | 2025-06-15 | 2025-08-26
Chiapas | Observación Electoral | 4.7 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | JDE/JLE/DEOE | DEOE | 2025-07-15 | 2025-08-30
Chiapas | Observación Electoral | 4.8 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE | DEOE | 2025-09-01 | 2025-09-30
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | JLE | 2025-07-08 | 2025-07-12
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.2 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla. | INE | CD | DEOE | 2025-07-27 | 2025-08-21
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.3 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla . | INE | DEOE | JLE | 2025-08-22 | 2025-08-22
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.4 | Entrega de relaciones de representaciones generales y ante casilla al OPL | INE | CD | JLE | 2025-08-23 | 2025-08-24
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.5 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OM | OPL | 2025-09-01 | 2025-09-19
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.6 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-07-17 | 2025-07-17
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.7 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | CD | JLE | 2025-07-18 | 2025-07-22
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.8 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | CD | DEOE | 2025-07-25 | 2025-07-25
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.9 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 2025-07-26 | 2025-07-26
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.10 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-07-26 | 2025-07-26
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.11 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-08-15 | 2025-08-20
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.12 | Publicación del Listado de Ubicación e Integración de Casillas (Encarte) el día de la Jornada Electoral, en medios electrónicos del Instituto, y en su caso, en medios impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | JLE | 2025-08-31 | 2025-08-31
Chiapas | Ubicación de casillas | 5.13 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla. | INE | CD | DEOE | 2025-07-27 | 2025-08-18
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Emisión de nuevas convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 2025-07-10 | 2025-08-30
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2025-07-15 | 2025-07-15
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2025-07-16 | 2025-09-03
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 2025-07-16 | 2025-07-17
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Visita, Notificación y Capacitación (Sensibilización) a la ciudadanía insaculada | INE | JDE | DECEYEC | 2025-07-18 | 2025-08-06
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Elaboración del listado de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla (MDC) | INE | JDE | DECEYEC | 2025-07-18 | 2025-08-07
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-08-08 | 2025-08-08
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2025-08-09 | 2025-08-30
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2025-08-09 | 2025-08-30
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 2025-08-09 | 2025-08-30
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 2025-08-09 | 2025-08-30
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-20
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-20
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-20
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.4 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | INE | CG | DEPPP | 2025-06-19 | 2025-06-24
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-20
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | OM | OPL | 2025-06-21 | 2025-06-25
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-06-26 | 2025-06-29
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OM | OPL | 2025-07-05 | 2025-07-09
Chiapas | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OM | OPL | 2025-07-10 | 2025-07-20
Chiapas | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-06-26 | 2025-07-05
Chiapas | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-07-06 | 2025-07-15
Chiapas | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 2025-07-05 | 2025-07-09
Chiapas | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OM | OPL | 2025-07-22 | 2025-07-23
Chiapas | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OM | OPL | 2025-07-29 | 2025-07-31
Chiapas | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OM | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-20
Chiapas | Candidaturas | 9.7 | Aprobación de sustituciones de candidaturas por renuncia | OPL | CG/OD | OPL | 2025-08-03 | 2025-08-05
Chiapas | Candidaturas | 9.8 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OM | OPL | 2025-07-06 | 2025-07-15
Chiapas | Candidaturas | 9.9 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 2025-08-19 | 2025-08-27
Chiapas | Fiscalización | 10.1 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | INE/OPL | CG | UTF | 2025-07-05 | 2025-08-18
Chiapas | Fiscalización | 10.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 2025-08-19 | 2025-09-30
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 2025-06-21 | 2025-06-22
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.2 | Adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 2025-07-16 | 2025-08-10
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.3 | Solicitud de custodia para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OM | OPL | 2025-08-09 | 2025-08-11
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.4 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OM | OPL | 2025-08-11 | 2025-08-14
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.5 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OM | OPL | 2025-08-14 | 2025-08-14
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.6 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OM | OPL | 2025-08-25 | 2025-08-29
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.7 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | JL | DEOE | 2025-06-23 | 2025-06-24
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.8 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 2025-06-25 | 2025-06-26
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.9 | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 2025-06-27 | 2025-07-07
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.10 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-07-08 | 2025-07-15
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OM | OPL | 2025-07-26 | 2025-07-28
Chiapas | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OM | OPL | 2025-08-04 | 2025-08-08
Chiapas | PREP | 12.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-17
Chiapas | PREP | 12.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 2025-06-15 | 2025-06-17
Chiapas | Jornada Electoral | 13.1 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2025-08-11 | 2025-08-29
Chiapas | Jornada Electoral | 13.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OM | OPL | 2025-08-31 | 2025-08-31
Chiapas | Bodegas electorales | 14.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | OPL | 2025-07-17 | 2025-07-26
Chiapas | Bodegas electorales | 14.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2025-07-26 | 2025-07-30
Chiapas | Bodegas electorales | 14.3 | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 2025-07-30 | 2025-08-02
Chiapas | Bodegas electorales | 14.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OM | OPL | 2025-07-26 | 2025-07-28
Chiapas | Bodegas electorales | 14.5 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | OPL | JLE/JDE/OM | OPL | 2025-08-02 | 2025-08-06
Chiapas | Bodegas electorales | 14.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 2025-08-07 | 2025-08-11
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 2025-07-04 | 2025-07-10
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-07-11 | 2025-07-18
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 2025-07-21 | 2025-07-25
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2025-07-28 | 2025-08-08
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 2025-08-31 | 2025-09-01
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2025-07-29 | 2025-08-28
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 2025-07-30 | 2025-08-29
Chiapas | Mecanismos de recolección | 15.8 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OM | OPL | 2025-08-31 | 2025-09-01
Chiapas | Cómputos | 16.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 2025-08-02 | 2025-08-06
Chiapas | Cómputos | 16.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OM | OPL | 2025-07-31 | 2025-07-31
Chiapas | Cómputos | 16.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OM | OPL | 2025-07-31 | 2025-07-31
Chiapas | Cómputos | 16.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 2025-08-01 | 2025-08-01
Chiapas | Cómputos | 16.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 2025-08-02 | 2025-08-06
Chiapas | Cómputos | 16.6 | Aprobación de los lineamientos, cuadernillo de votos válidos y nulos, y el manual de cómputo para el consejo municipal. | OPL | CG | OPL | 2025-08-10 | 2025-08-14
Chiapas | Cómputos | 16.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OM | OPL | 2025-08-10 | 2025-08-14
Chiapas | Cómputos | 16.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OM | OPL | 2025-09-01 | 2025-09-01
Chiapas | Cómputos | 16.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OM | OPL | 2025-09-01 | 2025-09-01
Chiapas | Cómputos | 16.10 | Cómputos Municipales | OPL | OM | OPL | 2025-09-02 | 2025-09-02