## Catálogo (hidden)
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Catálogo'!C3:C35Catálogo'!B3:B82;'Catálogo'!C82 | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Mecanismos de coordinación | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | 1 | 1 | INE | CG | UTVOPL | Datos electorales con perspectiva de género | 2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | 1 | 2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | Integración de órganos desconcentrados | 3
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | 1 | 3 | OPL | CG | OPL | Observación Electoral | 4
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | 1 | 4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | Ubicación de casillas | 5
Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | 1 | 5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | 2 | 1 | OPL | CG | OPL | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | 2 | 2 | OPL | CG | OPL | Candidaturas | 7
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | 2 | 3 | OPL | CG | OPL | Documentación y material electoral | 8
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | 3 | 1 | OPL | CG | OPL | Jornada Electoral | 9
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | 3 | 2 | OPL | CG | OPL | Bodegas electorales | 10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | 3 | 3 | OPL | OD | OPL | Mecanismos de recolección | 11
Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | 3 | 4 | INE | CL | DEOE | Recepción de Paquetes | 12
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | 4 | 1 | INE | CG | DEOE | Cómputos | 13
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | 4 | 2 | OPL | CG | OPL | Radio y Televisión | 14
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | 4 | 3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | Personas visitantes extranjeras | 15
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | 4 | 4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | 4 | 5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | Voto anticipado | 17
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | 4 | 6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | 4 | 7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | 4 | 8 | INE | CL/CD | JLE
Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | 4 | 9 | INE | CG | DEOE
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | 5 | 1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | 5 | 2 | INE | JDE | JLE
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | 5 | 3 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | 5 | 5 | INE | DEOE/CD | JLE
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | 5 | 6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | 5 | 7 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | 5 | 8 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | 5 | 9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | 5 | 10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | 5 | 4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | 6 | 1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | 6 | 2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | 6 | 3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | 6 | 4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | 6 | 5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | 6 | 6 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | 6 | 7 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | 6 | 8 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | 6 | 9 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | 6 | 10 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | 6 | 11 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | 6 | 12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 6 | 13 | INE | CG | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | 6 | 14 | INE | JDE/CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | 6 | 15 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 6 | 16 | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | 6 | 17 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | 6 | 18 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | 6.19 | 6 | 19 | OPL | OPL | OPL
Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | 7 | 1 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | 7 | 2 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | 7 | 3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | 8 | 1 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | 8 | 2 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | 8 | 3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | 8 | 4 | OPL | OD | OPL
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | 9 | 1 | OPL | CG/OD | OPL
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | 9 | 2 | INE | DEOE/OD | DEOE
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | 10 | 1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | 11 | 1 | INE | CL | JLE
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | 11 | 2 | OPL | CG | OPL
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | 11 | 3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | 11 | 4 | INE | CD | JLE
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | 11 | 5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | 12 | 1 | OPL | CG/OD | JLE
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | 12 | 2 | OPL | CG/OD | OPL
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | 12 | 3 | OPL | OD | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | 12 | 4 | OPL | CG | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | 12 | 5 | OPL | CG | JLE
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | 13 | 1 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | 13 | 2 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | 13 | 3 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | 13 | 4 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | 13 | 5 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | 13 | 6 | OPL | CD | OPL
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | 13 | 7 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | Cómputos | 13.8 | 13 | 8 | OPL | OD | OPL
Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | 14 | 1 | INE | DEPPP | DEPPP
Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | 15 | 1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | 15 | 2 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | 15 | 3 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | 15 | 4 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | 16 | 1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | 16 | 2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL
Voto anticipado | Proporcionar al IECM la carta descriptiva y los materiales de apoyo para la impartición de las Pláticas de sensibilización: privacidad, trato digno y medidas sanitarias para la votación anticipada. Así como brindar una sesión virtual de orientación al personal del IECM que se encargará de impartir dichas pláticas. | 17.1 | 17 | 1 | INE/OPL | INE | UTIGND
Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado por parte del OPL. | 17.2 | 17 | 2 | OPL | OPL | OPL
Voto anticipado | Impartir pláticas de sensibilización a las Personas Designadas del Instituto y del IECM. | 17.3 | 17 | 3 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE
Voto anticipado | Entrega del modelo para que el IECM elabore el Instructivo para la emisión del Voto Anticipado-Local. | 17.4 | 17 | 4 | INE | DECEyEC/JLE | DECEyEC
Voto anticipado | Validación del material didáctico Instructivo para la emisión del Voto Anticipado-Local. | 17.5 | 17 | 5 | INE/OPL | DECEyEC/JLE/CG | DECEyEC
Voto anticipado | Entrega a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL por parte del OPL | 17.6 | 17 | 6 | OPL | OPL | OPL
Voto anticipado | Dar seguimiento al periodo de votación | 17.7 | 17 | 7 | INE/OPL | DEOE/OPL | DEOE
Voto anticipado | Generación y envío de los archivos con la LNEVAE-EC a las JLE, al IECM y DDDD. | 17.8 | 17 | 8 | INE/OPL | DERFE/JLE/OPL | DERFE

## Hoja1 (hidden)
No. | Entidad | Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término | Fecha_INI_Real | Fecha_TER_Real | ID_Estatus | Estatus | Nota Cualitativa | Link al soporte documental | Observaciones | ¿Se informó a la UTVOPL sobre conclusión? | Fecha de aviso | 2025-06-23
27 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
28 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Las juntas distritales llevaron a cabo las acciones para la primera publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas el 25 de marzo e integración del funcionariado insaculado el 7 de abril de 2025. Adicionalmente, se remitió mediante oficio el listado al OPL. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/ElQd9jZBhuNIhPD0ZjBzacEB52ll987lDT5cfgEETFAzAw?e=aBzSyx |  | SI | 2025-06-16
36 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 02 de mayo mediante aviso de conclusión, la JLE informó que el pasado 16 de abril finalizó la recepción de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EgP3HQbAZBFHoXN1L73hsJABJmyEKL4W48KPCD2FROPXXA?e=vaHueT |  | SI | 2025-05-02
50 | Aguascalientes | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | 2025-04-14 | 3 | Concluida fuera de plazo | En sesión extraordinaria del consejo general con motivo del desarrollo del PEEPJEA 2025 del 14 de abril se aprobó por unanimidad la determinación los topes de gastos personales a los que deberán sujetarse las candidaturas a los cargos de magistraturas del supremo tribunal de justicia y del tribunal de disciplina judicial, así como de personas juzgadoras de primera instancia, en el proceso electoral extraordinario del poder judicial del estado de Aguascalientes 2025. Aviso de retraso con folio INFORMATIVO/AGS/2025/19: Se tiene previsto que la aprobación de topes de gastos personales de campaña para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025, se lleve a cabo en la sesión ordinaria del Consejo General del IEE que se celebrará, a más tardar, el día 15 de abril. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EhUcqa8RdLRJvpFkhGOP6ysBKFoZ1WQpnbXQGumLcYdJEg?e=bft8cJ | Se cerraron con el seguimiento a la sesión pero esta pendiente el envío del aviso de conclusión. | SI | 2025-04-15
59 | Aguascalientes | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 3 | Concluida fuera de plazo | En sesión extraordinaria del consejo general con motivo del desarrollo del PEEPJEA 2025 del 14 de abril se presentó el informe que rinde la consejera presidenta del consejo general, mediante el cual da cuenta sobre las condiciones que guardan la totalidad de las bodegas electorales de los consejos de partido judicial electoral, así como la bodega central del OPL, que habrán de utilizarse en el proceso electoral extraordinario del poder judicial del estado de Aguascalientes 2025. A través del folio INFORMATIVO/AGS/2025/20 remiten aviso de retraso, informando como fecha probable de conclusión el 14/04/2025, esto debido a los tiempos para la integración de sus Órganos Desconcentrados, así como al retraso que se ha dado para realizar diversas actividades para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EpbsZJFawpJOpyDRjQZ51TEBv_aMgc3Ol5gEGxo11wZFrw?e=bkNlVw | Se cerraron con el seguimiento a la sesión pero esta pendiente el envío del aviso de conclusión. | SI | 2025-04-14
61 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, se remitió a la JLE del estado el oficio número IEE/P/527/2025 con las observaciones a los estudios de factibilidad de los tres Consejos Distritales del INE, referentes a los mecanismos de recolección de paquetes dentro del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/Eu3z0562xO9PgfdTcfJ2D3cBdkaI8dyBwDTq7LSUqeno4g?e=gVEeb2 | Aunque el oficio esta fechado del 11 de abril, el mismo fue remitido a la JLE hasta el lunes 14 de abril. | SI | 2025-04-14
63 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril de 2025 se llevaron a cabo las sesiones de Consejo Distritales; por el que tomaron los Acuerdos de Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes, en el que se aprobaron los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EvHBShHMp9JIk64576y7gzUB8L_UszU50i2xG0_bYSrXRg?e=ql6kTz |  | SI | 2025-04-28
65 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 30 de abril a através del oficio IEE/P/0621/2025, la JLE recibió por parte del OPL, los modelos operativos de la recepción de paquetes electorales de los Consejos de Partido Judiciales Electorales que habrán de implementarse durante el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EhdWNzrRT2xIjpVoDQB4SrgBu7Vu6lGB_ZFmiN8IAOcl7Q?e=yR1zjf |  | SI | 2025-04-30
70 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-23 | 2025-03-29 | 2025-03-23 | 2025-04-29 | 3 | Concluida fuera de plazo | En sesión del 29 de abril mediante acuerdo CG-A-45/25 se aprobaron por unanimidad los lineamientos para el desarrollo de los cómputos de consejos de partido judicial electoral para el proceso electoral extraordinario del poder judicial 2025. El 25 de abril mediante aviso de retraso se informó que En la sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto celebrada el día 24 de abril del año en curso, se contempló dentro del orden del día la aprobación del acuerdo referente a los lineamientos de cómputo, sin embargo, de última hora se decidió bajar dicho proyecto de acuerdo, debido a que aún siguen en discusión diversos aspectos para su aprobación, motivo por el cual se aplazó una vez más, actividad que se estima concluir el 01/05/2025. El 24 de abril bajaron el punto de la sesión, se esta en espera del aviso de retraso. El 14 de abril remitieron un 2do aviso de retraso, en el cual informaron que derivado de que se siguen atendiendo observaciones al proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025 por parte de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de ese Instituto, misma que prevé llevar a cabo una reunión de trabajo el quince de abril, en la que se plantea la realización de un simulacro sobre el desarrollo de los cómputos de los Consejos de Partido Judicial; el cumplimiento a la presente actividad se retrasará, previéndose su aprobación en la sesión ordinaria del Consejo General del IEE que se llevará a cabo el día 24 de abril. Aviso de retraso con folio INFORMATIVO/AGS/2025/19: Se tiene previsto que la aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025, se lleve a cabo en la sesión ordinaria del Consejo General del IEE que se celebrará, a más tardar, el día 15 de abril. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EiLVenn1ZIJHgPKFF5xId4gBIt-v1hENaj_qwMencgm9pA?e=t7j1Xc |  | SI | 2025-04-30
71 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 02 de mayo del año en curso, los Consejos de Partido Judicial Electoral aprobaron, en sesiones extraordinarias, los distintos escenarios de cómputos para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025. El 30 de abril en comunicación con el enlace del OPL, este informó que se tiene previsto que el día viernes 02 de mayo se aprueben los escenarios de cómputos por los Consejos de Partido Judicial. El 14 de abril remitieron aviso de retraso, debido a que están pendientes para su aprobación los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, por lo que se estima que la aprobación de los distintos escenarios de cómputos se llevará a cabo el 25/04/2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/Eg6GVZu9DzJIvsZGt78cczYB2rgVDMoZkTUVgOyhOVwLow?e=Zt0nXo
82 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
84 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 29 de abril de 2025, inició la publicación y difusión del Sistema “Conóceles” para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EnQKhdxXCM9Gkwz_-NblI5EBDDg9T1NLYGD5xwZCQF-FVQ?e=qIas4y |  | SI | 2025-05-02
109 | Baja California | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
110 | Baja California | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El día 15 de abril de 2025, las juntas distritales ejecutivas colocaron listados impresos de la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas seccionales en los lugares públicos más concurridos de los distritos y capturaron en un formulario en línea los datos sobre las publicaciones. La Junta Local Ejecutiva publicó el listado estatal en sus redes sociales y lo remitió al Organismo Público Local para que colabore en la publicación y difusión del listado. |  | Formulario | Sí | 2025-04-16
143 | Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 22 de abril, se remitieron las observaciones a los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección a la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, con la finalidad de que sean considerados por sus correspondientes órganos operativos para la aprobación de los mecanismos a operar. El 14 de abril de 2025, mediante aviso de retraso, el OPL informó que toda vez que se tiene programada una reunión de trabajo con la JLE para el próximo 16 de abril, en donde se abordarán temas que inciden directamente en la realización de la presente actividad, se prevé su conclusión para el próximo 22 de abril. |  | Folio: OFICIO/BC/2025/118 Folio: OFICIO/BC/2025/104 | Sí | 23/04/2025 14/04/2025
144 | Baja California | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 23 de abril, mediante aviso de conclusión, el OPL informó que derivado de la realización de dos reuniones de trabajo realizadas los días 16 y 17 de abril, entre el personal del IEEBC y de las JLE y JDE en el estado, ambas instituciones acordaron no llevar a cabo los recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. Mediante oficio INE/BC/JLE/VE/1167/2025, de fecha 16 de abril, se recibió aviso de retraso informando que por acuerdo entre la JLE y el IEEBC, se determinó celebrar reuniones de trabajo con la presencia de las y los vocales de organización electoral de las JDE y el personal de los Consejos Distritales Locales, para revisar, de manera conjunta, las propuestas de mecanismos de recolección y de realización de recorridos. Debido a la carga de trabajo se programaron las reuniones para los días 16 y 17 de abril de 2025, por lo que se estima concluir la actividad el próximo 22 de abril. |  | Formulario |  | 23/04/2025 16/04/2025
145 | Baja California | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 25 de abril de 2025, los nueve Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en Baja California, en sesiones extraordinarias aprobaron el Acuerdo por el que se validan los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. |  | Formulario | Sí | 2025-04-29
152 | Baja California | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-04-15 | 2025-02-21 | 2025-04-28 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 02 de mayo, mediante oficio IEEBC/SE/1686/2025, de la misma fecha, el OPL remitió aviso de conclusión indicando que el Consejo General de este órgano electivo aprobó en su 25ª sesión extraordinaria mediante Acuerdo IEEBC/CGE73/2025 los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y estatal correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2025, para la elección de personas juzgadoras del poder judicial del Estado de Baja California, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. El 28 de abril, el CG del OPL aprobó los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y estatal correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. El 23 de abril, mediante aviso de retraso, el OPL hizo de conocimiento que el mismo día se encuentra programada una Reunión de Trabajo entre las consejerías integrantes de la Comisión de Procesos Electorales y representaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la finalidad de socializar los documentos y de ser el caso, realizar observaciones a estos; por lo cual, la aprobación correspondiente se encuentra prevista a más tardar para el próximo 30 de abril. El 15 de abril, mediante aviso de retraso, el OPL informó que la actividad en cuestión presenta un retraso derivado de la reciente aprobación de la documentación (30 de marzo), que habrá de utilizarse el próximo 01 de junio durante la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, específicamente el diseño de las boletas electorales y la documentación para cómputos; insumo necesario pues permite prever los escenarios y modalidades en los que la ciudadanía bajacaliforniana pudiera emitir su voto, actividades que se plasman en los lineamientos y cuadernillo respectivos. Por lo anterior, se prevé su conclusión a más tardar el 23 de abril. El 28 de marzo de 2025, se recibió solicitud de modificación de fecha término, con folio OFICIO/BC/2025/88, remitida a la DEOE. Toda vez que a la fecha de su presentación, no se cuenta con la aprobación del diseño y especificaciones técnicas de la documentación electoral, específicamente el diseño definitivo de las boletas electorales a utilizar en la elección local extraordinaria. Esta última documentación, es un insumo indispensable para la elaboración del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. El 27 de febrero de 2025, se recibió solicitud de modificación de fecha término, con folio OFICIO/BC/2025/47, remitida a la DEOE; pendiente de respuesta. Justificación: toda vez que el OPL se encuentra adaptando los FU de los diseños de la DyME, a lo que dispone la Constitución Local vigente, así como elaborando los proyectos de boletas electorales y demás documentación para posteriormente transitar a su revisión, validación y aprobación por el CG de este Órgano Electoral, y porque aún se encuentran pendiente recibir los FU de los documentos para el escrutinio y cómputo en Consejos Distritales y el Consejo General. |  | Folio: OFICIO/BC/2025/126 Folio: OFICIO/BC/2025/117 Folio: OFICIO/BC/2025/105 Folio: OFICIO/BC/2025/88 Folio: OFICIO/BC/2025/47 | Sí | 02/05/2025 23/04/2025 14/04/2025 28/03/2025 27/02/2025
155 | Baja California | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante oficios IEEBC/SE/1659/2025 e IEEBC-CIyEE-125-2025, ambos de fecha 30 de abril, el OPL informó de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, con el nombre “Sistema de Registro de Actas y Cómputos Distritales (SIRACOD)”. |  | Folio: OFICIO/BC/2025/121 | Sí | 2025-04-30
164 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
166 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 02 de mayo, mediante oficio IEEBC/SE/1685/2025, de la misma fecha, el OPL informó que el 29 de abril de 2025, se hizo pública la información curricular de las candidaturas en el Sistema Conóceles para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Baja California en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025. |  | https://ieebc.mx/conoceles-2025/ Folio: OFICIO/BC/2025/127 | Sí | 2025-05-02
193 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
194 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 se llevó a cabo la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | https://drive.google.com/file/d/1W6J0xY20rHAKLtSLfEvzF97b9IvDvrHK/view?usp=drive_link
202 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 2 de mayo de 2025 se envió correo electrónico a la entidad con el fin de contar el aviso de conclusión de la actividad. Se está en espera del reporte de la actividad.
227 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 3 | Concluida fuera de plazo | Con fecha 16 de abril de 2025 se hicieron entrega en la Junta Local de la entidad. | https://drive.google.com/file/d/1zR4D2nlULxFXTv4rHbz-WfDOF0WvSTuH/view?usp=drive_link | Aviso de conclusión OTRO/CHIH/2025/11, se sugiere verificar porque el aviso señala que la fecha de cierre es el 17 de abril.
228 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de marzo de 2025 conclueron los recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | https://drive.google.com/file/d/1UV4AaM_CyglYVvL6C_jp742v-WCWQcxc/view?usp=drive_link
229 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 30 de abril de 2025 fueron aprobados los mecanismos de recolección en la entidad
231 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 2 de mayo de 2025 se envió correo electrónico a la entidad con el fin de contar el aviso de conclusión de la actividad. Se está en espera del reporte de la actividad.
237 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 14 de abril de 2025 se aprobaron en los Órganos Desconcentrados los escenarios de cómputos | https://drive.google.com/file/d/1K_PptTSUue9wufLolNtFWuSKCV99yK4F/view?usp=drive_link | Aviso de conclusión en folio OTRO/CHIH/2025/12
248 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
274 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
275 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, la JLE en la Ciudad de México informó que las 22 juntas distritales realizaron la publicación de la lista de ubicación de casillas dentro de sus demarcaciones. La junta local realizó la publicación en la página de Facebook de la liga con el repositorio de las ubicaciones por distrito judicial.
283 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 2 de mayo de 2025, la JLE en Ciudad de México informó que entre el 17 y el 18 de abril se recibió en la JLE el material didáctico impreso por parte del OPL, que será utilizado por las y los funcionarios de mesas directivas de casilla de la entidad.
308 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de marzo de 2025, el OPL mediante oficio IECM/SE/1022/2025 se dio cuenta a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México de las observaciones, que en su caso, se emitieron para poner a valoración de las Juntas Distritales y en caso de ser procedentes sean impactadas en las versiones finales.
309 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, la JLE en la Ciudad de Méxio informó que mediante nota informativa que mediante consenso con el funcionariado del Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se consideró no realizar los recorridos basados en la propuesta de los Estudios de Factibilidad presentados a los Consejos Distritales el pasado 25 de marzo de 2025.
310 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril de 2025, los Consejos Distritales del INE en la Ciudad de México, aprobaron los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación.
317 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 2025-02-21 | 2025-04-24 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 24 de abril de 2025, el Consejo General del OPL aprobó los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos, sumatoria, asignación de cargos, paridad de género, entrega de constancias de mayoría y declaratorias de validez para el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial en la Ciudad de México 2024-2025. El 31 de marzo de 2025, mediante aviso de retraso, el OPL informó que la actividad se realizará una vez que se apruebe la documentación que se utilizará en las Direcciones Distritales para los Cómputos Distritales. Estableciendo como fecha probable de término el 25 de abril de 2025.
319 | Ciudad de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 1 de mayo de 2025, el OPL remitió a través del SIVOPLE el informe de actividades para la implementación del Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Ciudad de México (SICODID 2025), mismo que se asignó a la DEOE para su conocimiento.
328 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
331 | Ciudad de México | Voto anticipado | Proporcionar al IECM la carta descriptiva y los materiales de apoyo para la impartición de las Pláticas de sensibilización: privacidad, trato digno y medidas sanitarias para la votación anticipada. Así como brindar una sesión virtual de orientación al personal del IECM que se encargará de impartir dichas pláticas. | 17.1 | INE/OPL | INE | UTIGND | 2025-04-07 | 2025-04-20 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, se realizó una reunión de trabajo entre la UTIGyND y el OPL con el propósito de fortalecer capacidades para que puedan replicar, de forma autónoma y contextualizada, las pláticas de sensibilización conforme a los lineamientos del Voto Anticipado.
333 | Ciudad de México | Voto anticipado | Impartir pláticas de sensibilización a las Personas Designadas del Instituto y del IECM. | 17.3 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 30 de abril de 2025, el OPL de Ciudad de México, informo sobre la plática de sensibilización a las personas designadas en las 33 Direcciones Distritales que participarán en las actividades encaminadas a recabar el voto de las personas en estado de postración y cuidadoras primarias en el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial en la Ciudad de México 2024-2025, misma que tuvo verificativo el 25 de abril de 2025. El 29 de abril de 2025, a través de un correo electrónico enviado por el Titular de la Unidad, se solicitó al OPL informar sobre el estatus de cumplimiento del cronograma del Modelo de Operación VA PEEPJF. A la fecha, se está a la espera de su respuesta.
334 | Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega del modelo para que el IECM elabore el Instructivo para la emisión del Voto Anticipado-Local. | 17.4 | INE | DECEyEC/JLE | DECEyEC | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo | La Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 (CTPEEPJF), aprobó mediante Acuerdo INE/CTPEEPJF/007/2025 de fecha 21 de abril de 2025, el “Modelo de Instructivo para la emisión del Voto Anticipado para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México 2024-2025”. Por medio del oficio INE/DECEyEC/0748/2025 de fecha 21 de abril del 2025, la DECEyEC remitió a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México el “Modelo de Instructivo para la emisión del Voto Anticipado para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México 2024-2025”, para que por su conducto sea enviado al IECM con el objetivo de que sea adaptado considerando las particularidades de la entidad y posteriormente enviado a la JLE de la Ciudad de México para su revisión. | https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/sebastian_garcia_ine_mx/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Calendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201/Subir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente/Anexo%203-%20Aviso%20de%20conclusion_17.4_21-04-2025_MARCO%20ANTONIO%20ROMERO.pdf |  | SI | 2025-04-30
365 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
366 | Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 se llevó a cabo la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B71B22A64-D4DD-435E-A59B-4542BA14EE71%7D&file=Coahuila.%20Aviso%20ID%205.7_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.docx&action=default&mobileredirect=true
374 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | El instituto Electoral de Coahuila entregó materiales para simulacro, en el marco del proceso judicial extraordinario 2024-2025 de Coahuila de Zaragoza, el cual es concurrente con el federal mediante el oficio IEC/SE/977/2025, así como material didáctico y de apoyo de simulacro para la segunda etapa de capacitación electoral mediante el oficio IEC/SE/1013/2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB97D9EBB-1436-4BC4-A031-A12A08032EDD%7D&file=Coahuila.%20Aviso%20ID%206.5_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FMateriales_Oficio%20IEC_SE_977_2025_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.pdf=&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FMateriales_Oficio%20IEC_SE_1013_2025_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.pdf=
399 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 se remitieron las observaciones a los estudios de factibilidad. | https://drive.google.com/file/d/1NrdtajkzTQzcFWhTAeK_JrW3vEHqR1vv/view?usp=drive_link | IEC/SE/1031/2025 Remiten aviso de conclusión con el folio INFORMATIVO/COAH/2025/17, se sugiere revisar por que parece ser que finalizó el 14/04/2025/
400 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo |  | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B09119330-446A-4D51-A980-7E0E866FB765%7D&file=Coahuila.%20Aviso%20ID%2011.3_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FOficio%20INE-JLC-VOE-20-2025_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.pdf=
401 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con el propósito de dar cumplimiento al numeral 15.1 inciso k) del Anexo Técnico Número Uno del Convenio General de Coordinación y Colaboración, entre el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del Poder Judicial Local 2024-2025, que establece lo siguiente: k) Aprobados los mecanismos de recolección, los consejos distritales de “EL INE”, deberán remitir el Acuerdo correspondiente a la Junta Local Ejecutiva, quien lo hará del conocimiento de “EL IEC”. Para tal efecto, se proporcionan dos vínculos a los repositorios en los que se colocaron los acuerdos aprobados por los Consejos Distritales, así como los Estudios de Factibilidad y las Cédulas de Información de los Mecanismos de Recolección Locales. Lo cual se hizo de conocimiento al Instituto Electoral de Coahuila mediante el oficio INE/JLC/VE/268/2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD3499C-F070-4455-B18B-C7834D364361%7D&file=Coahuila.%20Aviso%20ID%2011.4_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FOficio%20INE-JLC-VOE-042-25_ADAN%20GIOVANNI%20LAGUNA.pdf=
403 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2 | Concluida dentro de plazo | Por medio del Oficio No. IEC/SE/1042/2025, con fecha del 17 de abril, se da por concluida la actividad | https://drive.google.com/file/d/1c9c_Xl_ZZQBKnrT15z7B6ymtV2fBGx1F/view?usp=drive_link
409 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 fueron aprobados en los Comités Electorales los distintos escenarios de cómputos
411 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 29 de abril se informó sobre la liberación de la herramienta informática | OFICIO/COAH/2025/108 | IEC/SE/1128/2025
420 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
431 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, se instalaron los 10 Consejos Municipales Electorales en la entidad.
447 | Colima | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
448 | Colima | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, la JLE en Colima informó que se ralizó la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto
456 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 1 de mayo de 2025, la JLE de Colima envío los acuses de la entrega de los materiales didácticos con fechas 29 de marzo y 14 de abril, ambos de 2025.
481 | Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de la presente anualidad, mediante correo electrónico enviado a la cuenta gerardo.hernandez@ine.mx, se informó que no existían observaciones a los Estudios de Factibilidad presentados por las Juntas Distritales Ejecutivas del INE. El 26 de marzo del año en curso, nuevamente fueron compartidos a los diez Consejos Municipales Electorales los Estudios de Factibilidad presentados por las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, dicha información fue remitida mediante la cuenta asistentedepresidencia@ieecolima.org.mx, otorgando el enlace electrónico https://goo.su/IMGGQx, ello con el fin de ser revisados y en caso de tener observaciones estas fueran remitidas a más tardar el 15 de abril de 2025. El 22 de marzo de 2025, fueron compartidos a los diez Consejos Municipales Electorales los Estudios de Factibilidad presentados por las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, dicha información fue remitida mediante la cuenta organizacionelectoral@ieecolima.org.mx, otorgando el enlace electrónico https://goo.su/IMGGQx, ello con el fin de ser revisados y en caso de tener observaciones estas fueran remitidas a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto Electoral para estar en condiciones de examinarlas y enviarlas a la Junta Local Ejecutiva del INE.
483 | Colima | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril de 2025, mediante Acuerdos A20/INE/COL/CD01/25-04-25 y A24/INE/COL/CD02/25-04-25 que aprobaron los Consejos Distritales 01 y 02 respectivamente fueron aprobados los mecanismos de recolección
485 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 30 de abril, JLE en Colima informó que, como resultado de la reunión de trabajo celebrada el 28 de abril en la sala de sesiones de la autoridad electoral federal —con la participación del personal de la Dirección de Organización OPL y de funcionarios adscritos a la Vocalía de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral en Colima, el OPL atendió diversas observaciones y realizó las adecuaciones necesarias en los diez proyectos de modelos operativos para la recepción de paquetes electorales en las sedes de los Consejos Municipales Electorales. Los documentos actualizados fueron enviados al correo electrónico gerardo.hernandez@ine.mx, con el fin de dar continuidad a los procedimientos correspondientes.
491 | Colima | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | EL 15 de abril de 2025, los 10 Consejos Municipales Electorales en Colima aprobaron los distintos escenarios de cómputos
493 | Colima | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 2 de mayo de 2025, en alcance al folio OFICIO/COL/2025/31, el OPL informó que el sistema se encuentra concluido y será colocado para los simulacros de este a partir del 19 al 26 de mayo, en la dirección https://ieecolima.org.mx/computos_pje25, cabe señalar que dicha herramienta será usada en los cómputos municipales de los diez Consejos Municipales Electorales a partir de 2 de junio, hasta el término de las tres elecciones, ésto con la finalidad de que toda la ciudadanía vea el avance de los cómputos en los diez Municipios del Estado de Colima, teniendo en cada consejo municipal los puntos de recuento necesarios para llevar acabo los mismos, mismo que se hizo del conocimiento de la DEOE El 2 de mayo de 2025, mediante folio OFICIO/COL/2025/31 se remitió el aviso de conclusión, dado que no contenía la información completa, se solicitó al OPL remitir la evidencia de la liberación de la herraminta para hacerlo de conocimiento de la DEOE. Se esta en espera de la información.
502 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
529 | Durango | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
530 | Durango | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango compartió a través de las redes sociales oficiales del Instituto la primera publicación de la lista de ubicación de casillas, de igual manera se solicitó al Instituto Electoral y de participación Ciudadana realizar la publicación en los estrados del Instituto, lugares concurridos y en las redes sociales. |  | Formulario | Sí | 2025-04-16
563 | Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, mediante oficio IEPC/SE/769/2025, el OPL remitió a la Junta Local del INE en Durango el archivo Observaciones a los estudios de factibilidad del Proceso Ordinario del Poder Judicial Local 2024-2025; archivo que concentra las observaciones realizadas tanto por los Consejos Municipales Electorales como por el personal de la Dirección de Organización Electoral del IEPC, para su consideración. |  | Folio: INFORMATIVO/DGO/2025/78 | Sí | 2025-04-16
564 | Durango | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril, mediante aviso de conclusión, la JLE informó que, no se propusieron recorridos de examinación, en virtud de que se trata de una elección de ayuntamientos y en la entidad se encuentran instalados 39 consejos municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, cuyos integrantes tienen un amplio conocimiento en el ámbito geográfico de su respectivo municipio, sobre las vías de comunicación y rutas de traslado. De manera similar, las y los integrantes de los consejos distritales del INE en la entidad, en el ámbito de su competencia, tienen un amplio conocimiento sobre el particular. |  | Formulario | Sí | 2025-04-16
565 | Durango | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesiones extraordinarias celebradas el 25 de abril del presente año, los cuatro consejos distritales del INE en Tabasco aprobaron, mediante acuerdo, los mecanismos de recolección de los paquetes electorales para la Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. |  | Formulario | Sí | 2025-04-26
567 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 30 de abril, mediante aviso de conclusión, la JLE notificó que el 19 de abril de 2025, mediante oficio IEPC/SE/817/2025, el OPL hizo entrega de las propuestas del Modelo Operativo de Recepción de Paquetes Electorales (MORPE) del Proceso Electoral del Poder Judicial Local 2024-2025, para la elección de las personas juzgadoras que integrarán el Poder Judicial Local, con la finalidad de que sean puestas a consideración de las Vocalías de las Juntas Distritales. |  | Formulario | Sí | 2025-04-30
573 | Durango | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 18 de abril de 2025, mediante aviso de conclusión, el OPL informó que debido a que se cuenta con la certeza de un recuento total, con dos escenarios posibles de cómputo, mismos que se encuentran establecidos en los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones Especiales de Cómputos de la Elección de Personas Juzgadoras para el Proceso Electoral Ordinario del PJL 2024-20251, aprobados el 29 de marzo de la presente anualidad por el CG del IEPC de Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG/POPJU14/2025. Por lo anterior, no se considera necesario la aprobación de estos parámetros en los órganos desconcentrados, ya que los Lineamientos son muy específicos para el caso de cada Consejo Municipal en lo particular. En comunicación con el Enlace, se informó que la actividad se realizó de acuerdo al calendario aprobado; no obstante, el área del OPL responsable de la actividad se encuentra integrando la documentación para su envío. |  | Folio: INFORMATIVO/DGO/2025/82 | Sí | 2025-04-18
575 | Durango | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 01 de mayo, mediante oficio IEPC/SE/974/2025, de la misma fecha, el OPL notificó la liberación del Sistema Integral de Cómputos Electorales (SICE), correspondiente al Proceso Electoral del Poder Judicial Local 2024-2025. |  | Folio: INFORMATIVO/DGO/2025/89 Folio: OFICIO/DGO/2025/108 | SÍ | 2025-05-01
576 | Durango | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 2 | Concluida dentro de plazo | Los días 28, 29, 30 de abril y 2 de mayo de la presente anualidad, se llevaron a cabo las capacitaciones presenciales a los treinta y nueve Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. |  | Folio: INFORMATIVO/DGO/2025/91 | Sí | 2025-05-05
584 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
586 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | Derivado de la aprobación del Acuerdo IEPC/CG/POPJL/17/2025, el 28 de abril de 2025 en Sesión Extraordinaria No. 10 del Consejo General de este Instituto, se puso en línea el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles, para el Proceso Electoral Judicial en el Estado de Durango. |  | https://www.iepcdurango.mx/conoceles/2025/poder_judicial/ Folio: INFORMATIVO/DGO/2025/86 | Sí | 2025-04-30
613 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
614 | Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que el 15 de abril los 40 Consejos Distritales del INE en el Estado de México llevaron a cabo la primera publicación de la lista que contiene la ubicación de las casillas aprobadas por los propios Consejos, en los lugares más concurridos de cada Distrito Electoral Federal. | 5.7 JLE EDOMEX
645 | Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3 | Concluida fuera de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad, el OPL informó que el día 30 de abril del año en curso, mediante oficio IEEM/DO/1210/2025, la Dirección de Organización solicitó a la Secretaría Ejecutiva (SE) remitir a los integrantes del Consejo General, el “Informe Final sobre las Bodegas Electorales de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México”, lo cual fue realizado por la SE, mediante tarjeta SE/T/2779/2025; asimismo, se solicitó a la SE, enviar el referido Informe a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a través de la Junta Local Ejecutiva, ambas del Instituto Nacional Electoral; lo cual fue realizado mediante oficio IEEM/SE/2034/2025. Mediante solicitud de modificación recibida el 7 de abril, el OPL solicitó modificación tanto de la fecha de inicio como de término (modifica fecha de término al 2 de mayo). Señala como motivo de la modificación en virtud de que la sesión de instalación de los Consejos Judiciales Electorales se llevó a cabo el 29 de marzo del año en curso, por lo que los 30 días a que hace referencia la actividad 38 del Calendario para el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México para que las Presidencias de los Consejos rindan el informe de mérito se cumple el 28 de abril; por tanto los 5 días para remitir a la JLE los informes en comento, vencen el 2 de mayo. Lo anterior no es procedente en atención del articulo 169 del RE y del Acuerdo INE/CG61/2025 (Dice: La fecha aprobada se encuentra alineada con la normativa de referencia; asimismo, no se omite mencionar que la presentación del informe ante su Consejo General puede efectuarse en sesiones extraordinarias no calendarizadas a fin de cumplir con el envío a la UTVOPL por conducto de la JLE que corresponda. | 10.1 OPL Edomex
647 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión el OPL informó que el 15 de abril mediante oficio IEEM/DO/1010/2025, las bases de datos con las observaciones a los Estudios de Factibilidad y Cédulas de los Mecanismos de Recolección, fueron remitidas a la JLE del INE en el Estado de México, para su consideración. | 11.2 OPL Edomex
648 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad la JLE informó que en el período comprendido entre el 1o y el 15 de abril, los 40 Consejos Distritales del INE en el Estado de México llevaron a cabo recorridos para verificar las propuestas de mecanismos de recolección. | 11.3 JLE EDOMEX
649 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que el 25 de abril los 40 Consejos Distritales llevaron a cabo la aprobación de los mecanismos de recolección que serán implementados al término de la Jornada Electoral. | 11.4 JLE Edomex
651 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que mediante oficio IEEM/SE/1758/2025 el OPL remitió las propuestas de Modelo Operativo para la recepción, registro, control y resguardo de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral, elaboradas por los 18 Consejos Judiciales Electorales del OPL. | 12.1 JLE Edomex
657 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad el OPL informó que el 14 de abril, los 18 Consejos Judiciales Electorales, en su Segunda Sesión Extraordinaria, aprobaron las planeaciones para la habilitación de espacios para el cómputo de votos. | 13.2 OPL Edomex
659 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de acttividad el OPL informó que el 30 de abril, la DO, a través del oficio IEEM/DO/1209/2025, solicitó a la SE, informar a la DEOE, a través de la UTVOPL, ambas del INE, la liberación del SIAC; lo cual fue realizado por la SE, mediante oficio IEEM/SE/2015/2025. | 13.4 OPL Edomex
668 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
670 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión el OPL informó que una vez recibida la información proporcionada por las candidaturas en los formatos aprobados por el Consejo General del IEEM, se procedió a su captura, verificación y validación. De esta forma, dicha información estuvo disponible para la ciudadanía el 24 de abril del año en curso, momento en que fue habilitado el Sustema para consulta pública dentro de la página electrónica institucional del OPL. | 16.2 OPL Edomex
696 | Michoacán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
697 | Michoacán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | EL 15 de abril de 2025, la JLE de Michoacán informó que los 11 Consejos Distritales de la entidad realizaron la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto.
731 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, la JLE de Michoacán informó que se realizaron los recorridos en los distritos por parte de los CD, así como el OPL, el CL y JLE; asimismo, señaló que se incorporó al repositorio dispuesto por la DEOE, para tal fin, las actas circunstanciadas de los distritos que realizaron recorridos.
732 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril del año en curso, los 11 Consejos Distritales de la entidad, aprobaron los Acuerdos que contemplan los Mecanismos de Recolección y el Funcionariado Responsable y Auxiliar de su Operación para operar el próximo 01 de junio; dichos Acuerdos, fueron incorporados al repositorio dispuesto para tal fin por la DEOE.
740 | Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, los Consejos Distritales Judiciales de este Instituto Electoral Local, en Sesión Extraordinaria, aprobaron los escenarios y espacios para la instalación de puntos de escrutinio y cómputo, sede alterna, logística y medidas de seguridad para su desarrollo.
742 | Michoacán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 30 de abril del 2025, mediante oficio IEM-DEVySPE-445/2025, se remitió el diversos IEM-P-851/2025, por el cual el Consejero Presidente de este Instituto Electoral Local, informó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, la liberación y conclusión de la construcción de la herramienta informática que será utilizada durante los cómputos de las elecciones del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, remitió el informe de conclusión de dicha herramienta.
745 | Michoacán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, los Consejos Distritales Judiciales de este Instituto Electoral Local, en Sesión Extraordinaria, aprobaron los escenarios y espacios para la instalación de puntos de escrutinio y cómputo, sede alterna, logística y medidas de seguridad para su desarrollo.
751 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
753 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2 | Concluida dentro de plazo | De conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de los Lineamientos para el uso del Sistema “Conóceles Judicial” para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo 2024-2025, el 14 de abril de 2025, a las 00:00 horas, se realizó el arranque del Sistema Conóceles Judicial del Instituto Electoral de Michoacán, tal y como quedó videograbado, y como se puede verificar mediante la liga electrónica https://www.youtube.com/watch?v=8HF95boEppE, disponible en La red social YouTube.
779 | Nayarit | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
780 | Nayarit | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 se llevó a cabo la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto
802 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | 6.19 | OPL | OPL | OPL | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo | Se informó mediante aviso de conclusión que se ha llevado a cabo la actividad con base en el anexo 21 de la ECAE. | INFORMATIVO/NAY/2025/28
814 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 se remitieron las observaciones a los estudios de factibilidad. | INFORMATIVO/NAY/2025/26 | IEEN/Presidencia/0800/2025
815 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de marzo de 2025 conclueron los recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | https://drive.google.com/file/d/1iSeodvki_SDcg9gMtOzQ5wFd-WtaW_H9/view?usp=drive_link
816 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 30 de abril de 2025 fueron aprobados los mecanismos de recolección en la entidad
818 | Nayarit | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2 | Concluida dentro de plazo | Conforme a lo dispuesto en los artículos 41 Base V apartado C numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 numeral 1 y 104 incisos a) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 81 fracción l incisos d) y e) de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; 383 numeral 1 del Reglamento de elecciones y su anexo 14, seguimiento a la actividad 63 del Calendario de Actividades del Proceso Electoral Extraordinario 2025, y en atención a la actividad II.1 “Elaboración del modelo operativo de la recepción de paquetes electorales en la sede del órgano competente del OPL” del Documento de apoyo para la planeación, implementación y seguimiento de la recepción de paquetes electorales para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El OPL remitió vía correo electrónico los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes, desarrollados para cada una de las nueve Juntas Auxiliares Operativas, mismos que puso a consideración las Vocalías de las JDE. | https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/sebastian_garcia_ine_mx/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Calendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201/Subir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente/12.1_YAZMIN%20TORRES%20MEJIA.pdf
823 | Nayarit | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-16 | 2025-04-28 | 2025-02-16 | 2025-04-19 | 2 | Concluida dentro de plazo | https://drive.google.com/file/d/1t1TZk5IwJ-iGk7ytd6Inl5QZnX5bocOe/view?usp=drive_link
835 | Nayarit | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
837 | Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 4 de mayo de 2025 el OPL concluyó con el seguimiento al inicio de la de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía.
864 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
865 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El día de hoy, 15 de abril de 2025, los 4 CD en la entidad llevaron a cabo la primera publicación de listados de ubicación e integración de casillas. Se colocaron los listados en los lugares de mayor afluencia dentro de su demarcación y además se realizó la publicación en redes sociales. | https://x.com/IEQROO_OPL/status/1912197005415161877/photo/1 https://t.co/3Cpc5R6pUD | Formulario | Sí | 2025-04-15
873 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 23 de abril, mediante oficios que se adjuntan, el OPL entregó los materiales elaborados por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) a las juntas ejecutivas distritales de la entidad. |  | Formulario | Sí | 2025-05-02
898 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, mediante oficio DO/166/2025, de la misma fecha, el OPL remitió a la JLE las observaciones correspondientes a los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección elaborados por las JDE y recibidos con el oficio INE/QROO/JLE/VOE/2253/2025. |  | Folio: OTRO/Q_ROO/2025/12 | Sí | 2025-04-15
899 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, las JDE 02, 03 y 04 concluyeron los recorridos de verificación de los mecanismos de recolección planeados. Se extendió invitación a los integrantes de los CD del INE y a los consejos municipales del IEQROO. Por cuanto hace a la 01 JDE, no se programaron recorridos atendiendo a que los planeados ya se han operado con anterioridad. |  | Formulario | Sí | 2025-04-15
900 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | En sesiones extraordinarias celebradas el 25 de abril del presente año, los Consejos Distritales del INE en la entidad llevaron a cabo la aprobación de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección en el ámbito federal y en el local. |  | Formulario | Sí | 2025-04-28
902 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 28 de abril de 2025, mediante aviso de conclusión, la JLE informó que el 18 de abril se recibió el oficio DO/132/2025 mediante el cual el IEQROO remitió el "Modelo Operativo para la Recepción de los Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral del uno de junio de dos mil veinticinco", para su revisión, comentarios y/o observaciones para su incorporación. A partir de esa fecha se llevó a cabo su revisión por parte de las JDE y la JLE. El 25 de abril, se remitieron al IEQROO las observaciones correspondientes. Finalmente, el 27 de abril se recibió el proyecto de Modelo con las actualizaciones correspondientes. |  | Formulario | Sí | 2025-04-28
908 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 25 de abril de 2025, cada uno de los once consejos municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo, celebró sesión extraordinaria en la cual se aprobaron los respectivos espacios que serán habilitados en las sedes municipales para el desarrollo de las sesiones de cómputo municipal conforme a la normativa aplicable para la realización del cómputo total de las elecciones en todas las casillas seccionales instaladas por cada municipio en la entidad. En comunicación con el Enlace, se informó que la actividad se tiene programada para las sesiones de los OD del mes de abril. De acuerdo con el calendario del proceso para la elección de personas juzgadoras en el estado, la aprobación en los Consejos Municipales de los distintos escenarios de cómputo, se realizará a más tardar el 25 de abril de 2025. |  | Folio: OTRO/Q_ROO/2025/13 | Sí | 2025-04-26
911 | Quintana Roo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 2025-04-27 | 2025-05-03 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 05 de mayo, mediante aviso de conclusión, el OPL informó que durante el periodo del 25 de abril al 03 de mayo, se realizaron las capacitaciones regionales a los integrantes de los órganos desconcentrados, SEL y CAEL sobre Cómputos. Los cursos sobre el uso de la herramienta informática de Cómputos, se realizarán del 17 al 27 de mayo. El 02 de mayo, se remitió por correo electrónico de la cuenta del Titular de la UTVOPL, una nueva solicitud de información a la Presidencia del OPL, en cuanto el avance en el cumplimiento de la actividad. |  | Folio: OTRO/Q_ROO/2025/16 Folio: OFICIO/Q_ROO/2025/48 |  | 2025-05-05
919 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
921 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 29 de abril, mediante aviso de conclusión el OPL informó que se llevó a cabo la verificación de la información subida por las candidaturas al Sistema Conóceles, y se validó dicha información para su publicación a partir del 29 de abril de 2025. |  | https://portal.ieqroo.org.mx/pj2025/conoceles/pub/#/home Folio: OTRO/Q_ROO/2025/14 | Sí | 2025-04-29
948 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
949 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025 se realizó la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos de cada uno de los siete distritos electorales de la entidad para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEF95CEC0-18C1-4AFA-891E-D3BEDB19D9C3%7D&file=Aviso%20de%20conclusi%C3%B3n%205.7_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true; https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/sebastian_garcia_ine_mx/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Calendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201/Subir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente/5.7%20%20Primera%20publicaci%C3%B3n%20de%20la%20lista%20de%20ubica_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.pdf |  | Sí | 2025-04-15
981 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | Las 7 Juntas Distritales de San Luis Potosí entrgaron los estudios de factibilidad para cada tipo de mecanismo a ejecutar, en los que se justifica la necesidad de operación de mecanismos de recolección para el traslado de los paquetes electorales de la elección del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial del Estado; se señala la cantidad de éstos, las casillas seccionales que atenderán, el número de paquetes electorales que trasladarán, las rutas de recolección y traslado, las previsiones de personal que se requerirá, así como los medios de transporte y comunicación con que contará cada uno, así como el equipamiento y custodia que requerirán, en aquellos casos que así se señale en las distintas modalidades de cada mecanismo. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD81FF237-2E62-4ECB-BE07-6BE6CF6A0792%7D&file=Aviso%20de%20conclusi%C3%B3n%2011.1_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2F11.1%20Estudios%20de%20Factibilidad%20MR%20Locales_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.pdf= |  | Sí | 2025-04-16
982 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 23 de abril de 2025, mediante el oficio CEEPAC/SE/567/2025, el OPL informó que no cuenta con observaciones respecto a los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección. Mediante comunicaciones con el enlace del OPL el 23 de abril, se informa que, hasta el momento, no se han generado observaciones a los estudios de factibilidad; no obstante, se está en espera del oficio correspondiente para confirmar dicha información. Adicionalmente, se solicitó por correo electrónico el aviso respectivo el 22 de abril. | https://drive.google.com/file/d/1-fUVcOyt-CBTurJH1tzWqIIf885GCcwF/view |  | Sí | 2025-04-25
983 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2 | Concluida dentro de plazo | Del 16 al 20 de abril de 2025, los integrantes de los siete Consejos Distritales de San Luis Potosí realizaron recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA6562C5A-7578-4797-A9C7-709DACF7F75E%7D&file=Aviso%20de%20conclusi%C3%B3n%2011.3_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-04-21
984 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril los siete consejos distritales de la entidad aprobaron los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección. De conformidad con el artículo 299, numeral 4, de la LGIPE; artículos 332 numeral 1 inciso e, y 333 del RE; anexo 12 del RE. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8F2CF25E-5ED1-4AF9-9F79-53B2769B3651%7D&file=Aviso%20de%20conclusi%C3%B3n%2011.4_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-04-26
986 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-05 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 5 de mayo, mediante aviso de conclusión se informa que el CEEPAC, realizó el modelo operativo de la recepción de paquetes electorales de los 58 comités municipales electorales del estado de San Luis Potosí, y fueron enviados a la Junta Local Ejecutiva de SLP para que las Juntas Distritales puedan dar su opinión a los mismos. Mediante aviso de retraso se informa que el OPL no ha concluido con la elaboración de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales por lo que no se han remititdo para opinión de las Vocalías de las JDE. La JLE no cuenta con una fecha probable de conclusión. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B28185FC2-0879-4EBD-BDEF-943799EB5F46%7D&file=Aviso%20de%20conclusi%C3%B3n%2012.1_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAF9103B7-ED05-4D09-9C5E-B1ED778AC34C%7D&file=Aviso%20retraso%2012.1_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAF9103B7-ED05-4D09-9C5E-B1ED778AC34C%7D&file=Aviso%20retraso%2012.1_LILIA%20VELARDE%20SALDA%C3%91.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-05-02
991 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 15 de abril, se emitió el Acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los Lineamientos que regulan las sesiones de cómputo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Mediante aviso de retraso, se informa que de conformidad con las modificaciones aprobadas al calendario de actividades del proceso electoral extraordinario 2025 la actividad se realizará en la sesión de Consejo General programada para el 15 de abril. | https://drive.google.com/file/d/1IuMiN7vHInZf62u-NCu76pux9JP8rK9A/view
1003 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1005 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2 | Concluida dentro de plazo
1032 | Sonora | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1033 | Sonora | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad la JLE informó que se llevó a cabo la primera publicación de las listas de ubicación de casillas (encartes) en los lugares más concurridos de los distritos electorales, así como en las redes sociales institucionales, sedes del OPL, así como en la JLE. | 5.7 JLE Sonora
1041 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad la JLE informó que en el marco de las actividades de la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, el OPL hizo entrega de los materiales didácticos impresos ante la JLE, encargándose asimismo de su distribución a las Juntas Distritales y recabando los acuses correspondientes. | 6.5 JLE Sonora
1055 | Sonora | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-28 | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión el OPL informó que el 15 de abril el CG aprobó el Acuerdo CG59/2025 por el que se determinan los topes de gastos personales de campaña de las personas candidatas a juzgadoras en el PELEX del PJL 2025: - El tope de gastos personales será de $257, 550.20 cuando la candidatura sea para un ámbito geográfico distrital judicial - El tope de gastos personales será de $772,650.60 cuando la candidatura sea para un ámbito geográfico estatal. | 7.1 OPL Sonora
1066 | Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad el OPL informó que con fecha 2 de abril, se envió el oficio IEEyPC/PRESI-0943/2025 a la JLE Sonora, mediante el cual se remitieron las observaciones a los mecanismos de recolección del PEE del PJ 2025 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del OPL. | 11.2 OPL Sonora
1067 | Sonora | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad, el OPL informó que en el marco de las actividades de Mecanismos de Recolección, se realizaron los recorridos para la verificación de propuestas por parte del OPL y de las Juntas Distritales Ejecutivas. | 11.3 JLE Sonora
1068 | Sonora | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad, la JLE informó que los Consejos Distritales llevaron a cabo la aprobación de los acuerdos relativos a los mecanismos de recolección. | 11.4 JLE Sonora
1078 | Sonora | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de retraso en el cumplimiento de la actividad, el OPL solicitó retraso en fecha de conclusión de la presente actividad, en virtud de que la herramienta informática de Cómputo se encuentra disponible para pruebas. Aún se cuenta con observaciones técnicas, cuyas funcionalidades se encuentran siendo atendidas. Asimismo, propone como fecha probable de conclusión el 8 de mayo. | 13.4 OPL Sonora
1087 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1089 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad el OPL informó que a partir del 29 de abril, se encuentra publicada la información en la liga de acceso de “Cónoceles, Elección del Poder Judicial de Sonora 2025”. | 16.2 OPL Sonora
1116 | Tabasco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1117 | Tabasco | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril de 2025, los seis Consejos Distritales del INE en Tabasco, realizaron la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. Por parte de la Junta Local, se invitó a la Presidenta del IEPCT a la publicación en los estrados de la Junta Local. También se acudió a las instalaciones del IEPCT para realizar la publicación, donde se contó con el acompañamiento de las consejeras electorales, María Elvia Magaña Sandoval, Ruth Lizette Toledo Peral y Monserrat Martínez Beaurregard. | https://x.com/IEPCTabasco/status/1912212301241078113/photo/1 https://t.co/tArwb0OzvE | Formulario | Sí | 2025-04-15
1150 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 02 de mayo, en comunicación directa con la JLE, se informó que como no se recibían observaciones por parte del OPL, la JLE los llamó a reunión de trabajo y platicaron las observaciones que pudieran traer. Dicha reunión se realizó el 22 de abril, por lo que se concluye la actividad. El 16 de abril, mediante aviso de retraso, el OPL informó que los integrantes del CE se encuentran realizando los ajustes necesarios a los estudios de factibilidad entregados por la JLE del estado, indicando que la nueva fecha estimada de entrega será el 30 de abril de 2025. | Falta aviso de conclusión | Folio: INFORMATIVO/TAB/2025/11 |  | 2025-04-16
1151 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Durante el periodo del 3 al 15 de abril, los Consejos Distritales del INE en Tabasco realizaron los recorridos para verificar las propuestas de los Mecanismos de Recolección por lo que el 15 de abril se realizó el último recorrido a cargo del Distrito 05. |  | Formulario | Sí | 2025-04-15
1152 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | En las sesiones extraordinarias del 25 de abril de 2025, los seis Consejos Distritales del INE en Tabasco, aprobaron los acuerdos sobre los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de cada casilla. |  | Formulario | Sí | 2025-04-26
1154 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2 | Concluida dentro de plazo | A través de correo electrónico, el 24 de abril del año en curso, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco hizo llegar a la Junta Local Ejecutiva de Tabasco el Proyecto de Modelo Operativo de Recepción de Paquetes Electorales |  | Formulario | Sí | 2025-04-25
1159 | Tabasco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-04-30 | 2025-02-21 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril de 2025, en sesión extraordinaria el CE de Tabasco aprobó los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos Electorales Distritales, así como el Cuadernillo de consulta con criterios orientadores de los tipos de votos para el desarrollo de las sesiones de cómputo con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Tabasco 2024-2025. |  | Folio: INFORMATIVO/TAB/2025/13 | Sí | 2025-04-16
1171 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1173 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 29 de abril, el OPL puso en línea el micrositio Conóceles para el PJL | Falta aviso de conclusión | https://conoceles-pj.iepct.mx/
1200 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1201 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que el 15 de abril, las ocho juntas distritales ejecutivas realizaron la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 5.7 JLE Tamaulipas
1234 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad, el OPL informó que el 14 de abril, mediante oficio PRESIDENCIA/0694/2025 se remitieron a la Vocalía Ejecutiva de la JLE del INE, las observaciones a los estudios de factibilidad para la operación de los mecanismos de recolección propuestos por las juntas distritales ejecutivas del INE. | 11.2 OPL Tamaulipas
1235 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que el 15 de abril las ocho juntas distritales concluyeron los recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 11.3 JLE Tamaulipas
1236 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad, la JLE informó que los ocho Consejos Distritales aprobaron los acuerdos de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designó al funcionariado electoral responsable de su operación. | 11.4 JLE Tamaulipas
1238 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad la JLE informó que mediante oficio PRESIDENCIA/0791/2025 el OPL de Tamaulipas remitió los Modelos Operativos de los consejos distritales y municipales. | 12.1 JLE Tamaulipas
1245 | Tamaulipas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión el OPL informó que con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad 13.4 del Calendario de Coordinación INE-IETAM, se remitió oficio PRESIDENCIA/785/2025 dirigido al DEOE del INE, mediante el cual se informa que dentro de las actividades que ha implementado y desarrollado el OPL en el marco de la organización del Proceso Electoral Local, se ha concluido satisfactoriamente el desarrollo del Sistema de Registro de Cómputo para el Proceso Electoral Extraordinario 2024–2025, el cual será implementando durante los simulacros, el día de la jornada electoral y en el desarrollo de los cómputos electorales. Asimismo, remitió la dirección electrónica del sitio, así como los datos de acceso al mismo. | 13.4 OPL Tamaulipas
1254 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1283 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1284 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril del año en curso, se realizó la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos de los distritos electorales en la entidad y en los medios electrónicos del Instituto y se remitió al OPL la publicación correspondiente. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EiRxcmVhlzxNt8B4ASAK4kMBEl9PCTEoPwa4AM3_KpoUkA?e=d7fcKH |  | SI | 2025-04-16
1317 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | En reunión de trabajo se acordó con el OPL que no se realizarían recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección, debido a que en la entidad no se instalarán CRYT fijos, ya que se operará solo con CRyT Itinerantes y, de ser el caso, ocasionaría asistir al 100% de las secciones donde se instalaran casillas, coincidiendo ambos institutos en que estas cumplen con todos los requisitos legales y son de fácil acceso, aunado a que no se cuenta con suficiencia presupuestal. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EjJRcjjDyohLt9WawN5lILkBWfsuHIE4Wbpt_nxnaL6BjQ?e=yI7526 |  | SI | 2025-04-16
1318 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El día 25 de abril en sesión extraordinaria de los consejos distritales 01, 02 y 03 en la entidad, fueron aprobados los mecanismos de recolección de la documentación en las casillas seccionales al término de la Jornada Electoral, los cuales fueron remitidos en la misma fecha al OPL, mediante el oficio INE/JLTLX/VE-VOE/332/2025. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EokFBJAigsRNipSldQBUyQYBXF6kz4qY2-CuO7ugKGB7Ww?e=UGQ0RO |  | SI | 2025-04-28
1320 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2 | Concluida dentro de plazo | El día 22 de abril se recibieron por parte del OPL, mediante el Oficio ITE-PG-298/2025, los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión delas Vocalías de las JDE y en atención al oficio referido y una vez revisados los proyectos en mención, el día 29 del presente año, se remitieron a dicho OPL, mediante el Oficio No. INE/JLTLX/VE-VOE/0338/2025, las observaciones realizadas a los modelos operativos de recepción de paquetes electorales, correspondientes al referido Instituto. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EoL1vJ3Fb1JMl_XXm1jMNDABhCmj_0Ge2HvcIah_Jxuf_w?e=A7VULV |  | SI | 2025-04-30
1327 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 18 de abril el OPL informó mediante aviso de conclusión que el 15 de abril de la presente anualidad en Sesión Ordinaria fueron aprobados mediante Acuerdo los escenarios de cómputos de los seis Consejos Distritales Electorales. El 16 de abril en comunicación con el OPL, se informó que los 6 OD del OPL, aprobaron los distintos escenarios de cómputos. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/El-_0ayZIodIgOOtEckH7BUBPq7oKmjfSok_UifCgdjW4g?e=Dv86zJ |  |  | 2025-04-18
1329 | Tlaxcala | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 30 de abril mediante oficio ITE-ATI-071/2025, el OPL informó que la herramienta fue liberada conforme a los lineamientos establecidos, con acceso funcional y disponible para pruebas. Sin embargo, en atención a las observaciones recibidas, se ha determinado continuar con el desarrollo para incorporar mejoras específicas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EuwuHLAGgcxFqWn1i4VvoAEBLEEqZapqo1eWM84Wk1SvJg?e=03R9TS |  | SI | 2025-05-01
1338 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1340 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2 | Concluida dentro de plazo | El OPL informó que a partir del 1 de mayo se ha difundido en su página web y en las redes sociales Institucionales la campaña de difusión ante la ciudadanía del Sistema Candidatas y Candidatos “Conóceles”y su Versión Ejecutiva, con el propósito de brindar información que permita emitir un voto libre, informado y razonado, a través de las siguientes ligas electrónicas: http://conocelestlaxcala.org.mx https://conocelesversionejecutiva.itetlax.org.mx. Al inicio de las campañas electorales (29 ABRIL), habilitará el Sistema a través del link de enlace que se aloje en la página institucional del ITE para su consulta por parte de la ciudadanía. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/paola_zendejasm_ine_mx/EhOS3YHL3nJMu9HHZUCTHasBhCJvF7Q8sokKy0yAW8ASkA?e=K8Hvqf |  | si | 2025-05-02
1367 | Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1368 | Veracruz | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de abril de 2025 se llevó a cabo la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto
1376 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo | Cada Junta Distrital Ejecutiva en la entidad recibió por parte del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz los materiales didácticos impresos elaborados por ese Organismo, mismos que serán utilizados en la segunda etapa de capacitación. La recepción de los materiales se llevó a cabo del 14 al 21 de abril de la presente anualidad conforme a lo establecido en los acuses de recepción. Lo anterior, conforme a lo reportado por las diecinueve juntas distritales ejecutivas de la entidad y dando aviso a la Junta Local Ejecutiva dentro del plazo establecido por el Calendario de Coordinación. | https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/sebastian_garcia_ine_mx/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Calendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201/Subir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente/ID%206.5%20Aviso%20de%20conclusio%CC%81n_ROSALIA%20USCANGA%20CAST.pdf
1402 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 15 de marzo de 2025 conclueron los recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección
1403 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | En el marco de las actividades preparatorias del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, el 25 de abril de 2025 se realizó la aprobación de los Mecanismos de Recolección por los diecinueve consejos distritales de la entidad. | https://inemexico-my.sharepoint.com/personal/sebastian_garcia_ine_mx/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Calendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201/Subir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente/Aviso%20Conclusio%CC%81n%20ID%2011.4_ROSALIA%20USCANGA%20CAST.pdf
1420 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2 | Concluida dentro de plazo | Con fecha 4 de mayo de 2025 el OPL concluyó con el seguimiento al inicio de la de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | OFICIO/VER/2025/391 | fwdconclusindelaactividadidentificadaconelid_16_2.zip
1429 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-03-18 | 2025-04-28 | 3 | Concluida fuera de plazo | Mediante aviso de conclusión el OPL informó que mediante acuerdo CG/047/2025 de 28 de abril, el CG llevó a cabo la desiganción e integración de los órganos desconcentrados. Mediante aviso de retraso en el cumplimiento de actividad, el OPL informó como motivo del mismo lo siguiente: ... mediante el acuerdo CG/029/2025, aprobó las reglas para la ratificación, y en su caso, designación de las Consejerías Electorales y Secretarías Ejecutivas que integrarán los Consejos Distritales Electorales en el Proceso Electoral Extraordinario 2025 para la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado. Y se encuentra en la etapa de verificación de requisitos para la debida integración de estos órganos. Mediante sesión de 8 de abril el CG del OPL aprobó el Acuerdo 29/2025 por el que se establecen los criterios para integrar los consejos distritales electorales que funcionarán en el PEE 2025 para la elección de integrantes del PJ del estado, así como las reglas para la ratificación, y en su caso, desiganción de las consejerías electorales y secretarías ejecutivas que integran los consejos distritales, en cuyo anexo 4 establece el cronograma de fechas relevantes, donde señala que a más tardar el 28 de abril se llevará a cabo la ratificación, y en su caso la designación de consejerías electorales y secretarías ejecutivas. | 3.2 OPL Yucatán
1430 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-16 | 2025-05-03 | 3 | Concluida fuera de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad recibida el 6 de mayo, el OPL informó que el 3 de mayo se llevaron a cabo las sesiones de instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales del referido instituto. Mediante correo electrónico de 5 de mayo, se solicitó al OPL de Yucatán el estatus de cumplimiento de actividad, por lo que se está a la espera de la confirmación de la instalación de los órganos desconcentrados. Mediante aviso de retraso el OPL informó que el motivo del mismo se debe a que el IEPAC mediante acuerdo CG/029/2025, aprobó las reglas para la ratificación, y en su caso, designación de las Consejerías Electorales y Secretarías Ejecutivas que integran los Consejos Distritales Electorales en el PEE 2025 para la elección de integrantes del PJ del Estado. Y se encuentra en la etapa de verificación de requisitos para la debida integración de estos órganos. Estima como fecha probable de conclusión el 3 de mayo. | 3.3 OPL Yucatán
1446 | Yucatán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1447 | Yucatán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que se realizó la primera publicación de la lista de ubicación e integración de casillas seccionales únicas en los lugares más concurridos de los distritos electorales, en los medios electrónicos del INE, así como en los estrados de las juntas distritales. | 5.7 JLE Yucatán
1480 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que con oficio INE-JLE-VOE-019-2025 se remitieron los estudios de factibilidad con sus cédulas, a excepción de las que corresponden a Izamal, toda vez que se está a la espera de que el OPL envíe la información necesaria para su elaboración. | 11.1 JLE Yucatán
1481 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 3 | Concluida fuera de plazo | Mediante aviso de conclusión el OPL informó que el 21 de abril, se hizo llegar a la JLE las observaciones a los estudios de factibilidad ý cédulas de información elaborados por las 6 juntas distritales del INE. (No se cuenta con aviso de retraso) | 11.2 OPL Yucatán
1482 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que el OPL no consideró necesaria la realización de recorridos en los distritos, en consecuencia, no se programaron. | 11.3 JLE Yucatán
1483 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad la JLE informó que remitió a el OPL de Yucatán los acuerdos de los Consejos Distritales 02, 03, 04, 05 y 06 por los que se aprobaron los Mecanismos de Recolección del orden local, junto con sus anexos (cédulas de información). Asimismo, el 30 de abril se envió mediante correo electrónico el Acuerdo del Consejo Distrital 01. De la comunicación con la JLE, informó que a excepción de un Consejo Distrital ya se llevó a cabo la actividad, por lo que se está en espera de que dicho Consejo la ejecute. | 11.4 JLE Yucatán
1485 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión la JLE informó que se compartió con las JDE de la entidad, el oficio del OPL en el cual se remite la liga donde se encunetran los modelos operativos para su revisión y en su caso, observaciones o sugenrencias de los consejos distritales del OPL. | 12.1 JLE Yucatán
1490 | Yucatán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-03-18 | 2025-04-12 | 3 | Concluida fuera de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad el OPL informó que en sesión de 12 de abril, el CG del OPL aprobó el acuerdo CG/040/2025, por el que se emiten determinaciones para la realización de los cómputos Distritales en el proceso electoral extraordinario 2025 para la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado. (No se cuenta con aviso de retraso) | 13.1 OPL Yucatán
1502 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1504 | Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión de actividad el OPL informó que el pasado 29 de abril se puso a disposición de la ciudadanía el Micrositio "Perfiles". | 16.2 OPL Yucatán
1514 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10 | 2025-01-01 | 2025-04-18 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 17 y 18 de abril, se concluyó con la instalación de los Consejos Municipales Electorales, El 1 de abril, mediante un segundo aviso de retraso se informa que, en virtud de que el Consejo General del Instituto Electoral de Zacatecas el pasado 28 de marzo del año en curso, aprobó mediante acuerdo ACG-IEEZ-036/X/2025, la integración de los cincuenta y ocho Consejos Municipales Electorales, las diversas areas del Instituto se encuentran trabajando en el acondicionamieto y equipamiento de los inmuebles que habran de utilizarse como sede de los Consejos Municipales. Se prevé concluir con la actividad el 18 de abril. El 10 de marzo, mediante el aviso correspondiente, se informó sobre el retraso en la actividad debido a la insuficiencia presupuestal para llevar a cabo la integración e instalación de los órganos desconcentrados, así como por la falta de aprobación de una ampliación presupuestal necesaria para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales de ese Instituto. Se prevé concluir con la actividad el 1 de abril. | https://docs.google.com/document/d/1s1NwXAEWCW0498zUzrzuMnNmYmc92Cpy/edit?usp=drive_link&ouid=112041089635815490837&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/document/d/1tEh_jTxnekZ8XaNddJDB4wqsm5aPZW7i/edit https://docs.google.com/document/d/1YiPn4FDnIJqLfGIDU3db7icoRpLOdcEp/edit?usp=drive_link&ouid=112041089635815490837&rtpof=true&sd=true |  | Sí | 2025-03-11
1530 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 16 de abril de 2025, la DERFE generó y dispuso de los insumos de las LNE-D a emplearse en los PEL y PEEPFJ, para la ejecución de actividades que se desarrollan por la DECEyEC y la UTSI, relacionadas con la Sustitución de funcionariado a través de los sistemas que se administran por estas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B37EB084B-49A3-4AAB-9E6C-FE6407A97FD1%7D&file=ID_5.6_Entrega_Base_Datos_LNED_UTSI-17abr2025_ESPERANZA%20GUILLERMIN.docx&action=default&mobileredirect=true&%20https%3A%2F%2Finemexico-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsebastian_garcia_ine_mx%2FDocuments%2FAplicaciones%2FMicrosoft%20Forms%2FCalendarios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Procesos%20Electorale%201%2FSubir%20el%20formato%20de%20aviso%20correspondiente%2FEvidencia%20ID_5.6_Correo_Institucional_17abr20_ESPERANZA%20GUILLERMIN.pdf= |  | Sí | 2025-04-17
1531 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Se realizó la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos de los cuatro Distritos Electorales y en los medios electrónicos del Instituto. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B02B46FD0-804F-4202-8509-8C6AB06A66ED%7D&file=5.7%20Anexo%20avisos%20de%20cumplimiento_HECTOR%20SAUCEDO%20GUERR.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-04-16
1539 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 2 | Concluida dentro de plazo | Mediante aviso de conclusión se informa que el 2 de mayo se concluyó con el envío a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B35A96C57-2A8E-4F31-A9F3-89739AD252A1%7D&file=Anexo%20avisos%20de%20cumplimiento_HECTOR%20SAUCEDO%20GUERR%203.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-05-05
1557 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-01 | 2025-05-03 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 3 de mayo se ralizó el envío de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. Mediante un segundo aviso de retraso, se informa que la nueva fecha de cumplimiento para la actividad es el 30 de abril, en virtud de que los trabajos relacionados con dichos diseños continúan en desarrollo. Sin embargo, el enlace del OPL ha señalado que dicha fecha tampoco podrá cumplirse. De forma preliminar, se prevé concluir la actividad el 2 de mayo; se está a la espera de un nuevo aviso de retraso que confirme esta información. Mediante aviso de retraso, se informa que en virtud de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó, mediante acuerdo, la documentación y el material electoral que se utilizarán en las casillas en las elecciones del 1 de junio de 2025, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2025 y que se recibió el oficio INE/DEOE/0424/2025, el día 24 de marzo del presente año, con los Formatos Únicos (FU) de la documentación electoral para el escrutinio y cómputo de los votos de los órganos desconcentrados del OPL, se está trabajando en los diseños. Se prevé concluir la actividad a más tardar el 20 de abril. | https://drive.google.com/file/d/1lUOR03fTOQ9FF5Pk0vWr-ppqM2KYzQY1/view?usp=drive_link https://docs.google.com/document/d/1wFDzuxkJlbqWY5Pw9Y-pzZnAMedyutNq/edit https://docs.google.com/document/d/1djxIsFF7yniN6CVPexagmN2takand0eF/edit |  | Sí | 2025-03-21
1564 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 15 de abril se remitieron las observaciones realizadas a los estudios de factibilidad mediante OFICIO-IEEZ-01/0160/25, signado por el Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas, Consejero Presidente. En comunicación con el OPL, se informa que 15 de abril, se concluyó con la entrega de observaciones a los estudios de factibilidad. Se continúa a la espera del aviso correspondiente. | https://drive.google.com/file/d/1tZi4S-TcoWDRXd4ZKVCuGlFMEB5LOvXN/view |  | Sí | 2025-04-16
1565 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2 | Concluida dentro de plazo | Los Vocales de las juntas distritales ejecutivas realizaron los recorridos de examinación para verificar las propuestas de Mecanismos de Recolección (MR) de los paquetes del día de la jornada electoral concurrente del 1 de junio de 2025, en las secciones electorales de la entidad acompañados por funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD86E7CD6-955A-488E-A3DB-336668D676DD%7D&file=Anexo%20avisos%20de%20cumplimiento_HECTOR%20SAUCEDO%20GUERR.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-04-16
1566 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril los cuatro consejos distritales de la entidad aprobaron los mecanismos de recolección de los paquetes electorales. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFEA259A5-5B77-4F16-BB2D-27B3A514EA27%7D&file=Anexo%20avisos%20de%20cumplimiento_HECTOR%20SAUCEDO%20GUERR%201.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-04-28
1568 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 25 de abril, mediante correo electrónico se informó a la Juntal Local Ejecutiva de la carga del modelo operativo de la recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos distritales, así como la designación de personas auxiliares de recepción, traslado, generales y de orientación. | https://inemexico-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sebastian_garcia_ine_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4980ACE6-653C-4C7D-890B-841646359386%7D&file=Anexo%20avisos%20de%20cumplimiento_HECTOR%20SAUCEDO%20GUERR%202.docx&action=default&mobileredirect=true |  | Sí | 2025-04-28
1573 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-05-02 | 3 | Concluida fuera de plazo | El 2 de mayo se aprobaron los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos municipales y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputo municipal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 2025. Mediante un quinto aviso de retraso, se informa que el documento se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Comisión correspondiente. Se prevé concluir con la actividad el 2 de mayo. Mediante un cuarto aviso de retraso, se informa que el documento se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la Comisión correspondiente. Posteriormente, será sometido a consideración del Consejo General, previéndose como fecha tentativa de aprobación el 25 de abril. Mediante un tercer aviso de retraso, se informa que el documento se encuentra en etapa de elaboración, faltando la revisión y visto bueno por parte de la Comisión correspondiente. Se prevé concluir la actividad el 16 de abril de 2025. Mediante un segundo aviso de retraso, se actualizó como fecha probable para la conclusión de la actividad el 4 de abril de 2025. A través del aviso de retraso, informan que el documento se encuentra en etapa de elaboración, faltando la revisión y visto bueno por parte de la Comisión correspondiente, se prevé concluir el 15 de marzo. | https://drive.google.com/file/d/1gyPXaZQebA6Toy0lWvSTp7aZvc6Ib1-M/view?usp=drive_link https://docs.google.com/document/d/1Ddmj4vJpjRMuswlJeEICkNvqYuOEL7so/edit https://docs.google.com/document/d/1ADz1lQqnsi4CaSK0REw0AgtR5JF98H8-/edit https://docs.google.com/document/d/1Jix_IScg24e9Ek_bpdCKpAJVl5YFnkx-/edit https://docs.google.com/document/d/1vBQ5NXFbAGAzpy_21JLbIY7XwOAN6h4l/edit?usp=drive_link&ouid=111888769403913097016&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/document/d/1MPy4aX2ZSS3nTeLVXufdBZOPrkGQ-I57/edit |  | Sí | 2025-02-28
1585 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2 | Concluida dentro de plazo
1587 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2 | Concluida dentro de plazo | El 14 de abril, inició la difusión del Sistema Conóceles, con motivo del inicio de campaña de las Personas Candidatas a las Magistraturas. | https://drive.google.com/file/d/1ZOaM7zySV48NRSxvaOoU6joy9PSICxEZ/view |  | Sí | 2025-04-17

## Calendario
No. | Entidad | Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término | Modificada
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
2 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
3 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
4 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
5 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
6 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
7 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
9 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-28
10 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
11 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-03-31
12 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
13 | Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
14 | Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
15 | Aguascalientes | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
16 | Aguascalientes | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
17 | Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
18 | Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
19 | Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
20 | Aguascalientes | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
21 | Aguascalientes | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
22 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
23 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
24 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
25 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
26 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
27 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
28 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
29 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
30 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
31 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
32 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
33 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
34 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
35 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
36 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
37 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
38 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
39 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
40 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
41 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
42 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
43 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
44 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
45 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
46 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
47 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
48 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
49 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
50 | Aguascalientes | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
51 | Aguascalientes | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-17
52 | Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
53 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
54 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
55 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
56 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
57 | Aguascalientes | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
58 | Aguascalientes | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
59 | Aguascalientes | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
60 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
61 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
62 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
63 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
64 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
65 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
66 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
67 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
68 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
69 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
70 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-23 | 2025-03-29
71 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
72 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
73 | Aguascalientes | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
74 | Aguascalientes | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
75 | Aguascalientes | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
76 | Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
77 | Aguascalientes | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 1
78 | Aguascalientes | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
79 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
80 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
81 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
82 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
83 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
84 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
85 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
86 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
87 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
88 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
89 | Baja California | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
90 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
91 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
92 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
93 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-17 | 2025-04-05
94 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
95 | Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
96 | Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-01-16
97 | Baja California | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
98 | Baja California | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
99 | Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
100 | Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
101 | Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
102 | Baja California | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
103 | Baja California | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
104 | Baja California | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
105 | Baja California | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
106 | Baja California | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
107 | Baja California | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
108 | Baja California | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
109 | Baja California | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
110 | Baja California | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
111 | Baja California | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
112 | Baja California | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
113 | Baja California | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
114 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
115 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
116 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
117 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
118 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
119 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
120 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
121 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
122 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
123 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
124 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
125 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
126 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
127 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
128 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
129 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
130 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
131 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
132 | Baja California | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
133 | Baja California | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-07
134 | Baja California | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
135 | Baja California | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
136 | Baja California | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
137 | Baja California | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
138 | Baja California | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
139 | Baja California | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
140 | Baja California | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
141 | Baja California | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
142 | Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
143 | Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
144 | Baja California | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
145 | Baja California | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
146 | Baja California | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
147 | Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
148 | Baja California | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
149 | Baja California | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
150 | Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
151 | Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
152 | Baja California | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-04-15
153 | Baja California | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
154 | Baja California | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
155 | Baja California | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
156 | Baja California | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-31
157 | Baja California | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
158 | Baja California | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
159 | Baja California | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
160 | Baja California | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
161 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
162 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
163 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
164 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
165 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
166 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
167 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2024-12-21 | 2025-02-28
168 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
169 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-28 | 2024-12-28
170 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
171 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
172 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
173 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
174 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
175 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-02-10
176 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-15
177 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-02-28 | 2025-03-20
178 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
179 | Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
180 | Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-03-14
181 | Chihuahua | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
182 | Chihuahua | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
183 | Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
184 | Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
185 | Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
186 | Chihuahua | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
187 | Chihuahua | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
188 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
189 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
190 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
191 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
192 | Chihuahua | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
193 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
194 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
195 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
196 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
197 | Chihuahua | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
198 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
199 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
200 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
201 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
202 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
203 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
204 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
205 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
206 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
207 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
208 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
209 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
210 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
211 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
212 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
213 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
214 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
215 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
216 | Chihuahua | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
217 | Chihuahua | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
218 | Chihuahua | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
219 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
220 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
221 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
222 | Chihuahua | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
223 | Chihuahua | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
224 | Chihuahua | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
225 | Chihuahua | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
226 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
227 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
228 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
229 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
230 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
231 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
232 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
233 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
234 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
235 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
236 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-05 | 2025-03-15
237 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
238 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
239 | Chihuahua | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
240 | Chihuahua | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
241 | Chihuahua | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
242 | Chihuahua | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
243 | Chihuahua | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 1
244 | Chihuahua | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
245 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
246 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
247 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
248 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
249 | Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
250 | Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
251 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
252 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
253 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-26 | 2024-12-26
254 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
255 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
256 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
257 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
258 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
259 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
260 | Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
261 | Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
262 | Ciudad de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
263 | Ciudad de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
264 | Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
265 | Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
266 | Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
267 | Ciudad de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
268 | Ciudad de México | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
269 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
270 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
271 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
272 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
273 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
274 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
275 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
276 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
277 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
278 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
279 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
280 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
281 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
282 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
283 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
284 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
285 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
286 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
287 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
288 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
289 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
290 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
291 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
292 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
293 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
294 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
295 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
296 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
297 | Ciudad de México | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
298 | Ciudad de México | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-14 | 2025-03-31
299 | Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
300 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
301 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
302 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
303 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
304 | Ciudad de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
305 | Ciudad de México | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
306 | Ciudad de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
307 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
308 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
309 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
310 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
311 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
312 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
313 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
314 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
315 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
316 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
317 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
318 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
319 | Ciudad de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
320 | Ciudad de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
321 | Ciudad de México | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
322 | Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-25 | 2025-06-01
323 | Ciudad de México | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-22 | 1
324 | Ciudad de México | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
325 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
326 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
327 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
328 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
329 | Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
330 | Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-23
331 | Ciudad de México | Voto anticipado | Proporcionar al IECM la carta descriptiva y los materiales de apoyo para la impartición de las Pláticas de sensibilización: privacidad, trato digno y medidas sanitarias para la votación anticipada. Así como brindar una sesión virtual de orientación al personal del IECM que se encargará de impartir dichas pláticas. | 17.1 | INE/OPL | INE | UTIGND | 2025-04-07 | 2025-04-20
332 | Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado por parte del OPL. | 17.2 | OPL | OPL | OPL | 2025-04-10 | 2025-05-16
333 | Ciudad de México | Voto anticipado | Impartir pláticas de sensibilización a las Personas Designadas del Instituto y del IECM. | 17.3 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-21 | 2025-04-25
334 | Ciudad de México | Voto anticipado | Entrega del modelo para que el IECM elabore el Instructivo para la emisión del Voto Anticipado-Local. | 17.4 | INE | DECEyEC/JLE | DECEyEC | 2025-04-21 | 2025-05-02
335 | Ciudad de México | Voto anticipado | Validación del material didáctico Instructivo para la emisión del Voto Anticipado-Local. | 17.5 | INE/OPL | DECEyEC/JLE/CG | DECEyEC | 2025-05-02 | 2025-05-09
336 | Ciudad de México | Voto anticipado | Dar seguimiento al periodo de votación | 17.7 | INE/OPL | DEOE/OPL | DEOE | 2025-05-12 | 2025-05-21
337 | Ciudad de México | Voto anticipado | Generación y envío de los archivos con la LNEVAE-EC a las JLE, al IECM y DDDD. | 17.8 | INE/OPL | DERFE/JLE/OPL | DERFE | 2025-05-22 | 2025-05-30
338 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
339 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
340 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-01-07
341 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
342 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
343 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
344 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
345 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
346 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
347 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
348 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
349 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
350 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
351 | Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
352 | Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
353 | Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
354 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
355 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
356 | Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
357 | Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
358 | Coahuila | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
359 | Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
360 | Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
361 | Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
362 | Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
363 | Coahuila | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
364 | Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
365 | Coahuila | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
366 | Coahuila | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
367 | Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
368 | Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
369 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
370 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
371 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
372 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
373 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
374 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
375 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
376 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
377 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
378 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
379 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
380 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
381 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
382 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
383 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
384 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
385 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
386 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
387 | Coahuila | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-09
388 | Coahuila | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-19
389 | Coahuila | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-28
390 | Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
391 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
392 | Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
393 | Coahuila | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
394 | Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
395 | Coahuila | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
396 | Coahuila | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
397 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
398 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
399 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
400 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
401 | Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
402 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
403 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
404 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
405 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
406 | Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
407 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-21 | 2025-03-28
408 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
409 | Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
410 | Coahuila | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
411 | Coahuila | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
412 | Coahuila | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
413 | Coahuila | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
414 | Coahuila | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-11
415 | Coahuila | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
416 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
417 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
418 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
419 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
420 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
421 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-14
422 | Colima | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
423 | Colima | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
424 | Colima | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
425 | Colima | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
426 | Colima | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
427 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
428 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
429 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
430 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-04-15
431 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
432 | Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
433 | Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
434 | Colima | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
435 | Colima | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
436 | Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
437 | Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
438 | Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
439 | Colima | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
440 | Colima | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
441 | Colima | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
442 | Colima | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
443 | Colima | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
444 | Colima | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
445 | Colima | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
446 | Colima | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
447 | Colima | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
448 | Colima | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
449 | Colima | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
450 | Colima | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
451 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
452 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
453 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
454 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
455 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
456 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
457 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
458 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
459 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
460 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
461 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
462 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
463 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
464 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
465 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
466 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
467 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
468 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
469 | Colima | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
470 | Colima | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-12 | 2025-02-28
471 | Colima | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
472 | Colima | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
473 | Colima | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
474 | Colima | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
475 | Colima | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
476 | Colima | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
477 | Colima | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
478 | Colima | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
479 | Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
480 | Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
481 | Colima | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
482 | Colima | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
483 | Colima | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
484 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
485 | Colima | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
486 | Colima | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
487 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
488 | Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
489 | Colima | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
490 | Colima | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
491 | Colima | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
492 | Colima | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
493 | Colima | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
494 | Colima | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
495 | Colima | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
496 | Colima | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 1
497 | Colima | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
498 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
499 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
500 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
501 | Colima | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
502 | Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
503 | Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
504 | Durango | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
505 | Durango | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
506 | Durango | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-11-22 | 2024-11-22
507 | Durango | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
508 | Durango | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
509 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
510 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
511 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
512 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-07
513 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
514 | Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
515 | Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2024-12-27
516 | Durango | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
517 | Durango | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
518 | Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
519 | Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
520 | Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
521 | Durango | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
522 | Durango | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
523 | Durango | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
524 | Durango | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
525 | Durango | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
526 | Durango | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
527 | Durango | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
528 | Durango | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
529 | Durango | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
530 | Durango | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
531 | Durango | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
532 | Durango | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
533 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
534 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
535 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
536 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
537 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
538 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
539 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
540 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
541 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
542 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
543 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
544 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
545 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
546 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
547 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
548 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
549 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
550 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
551 | Durango | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
552 | Durango | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-07
553 | Durango | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
554 | Durango | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
555 | Durango | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
556 | Durango | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
557 | Durango | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
558 | Durango | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
559 | Durango | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
560 | Durango | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
561 | Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
562 | Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
563 | Durango | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
564 | Durango | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
565 | Durango | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
566 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
567 | Durango | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
568 | Durango | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
569 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
570 | Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
571 | Durango | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
572 | Durango | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
573 | Durango | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
574 | Durango | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
575 | Durango | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-05-20
576 | Durango | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
577 | Durango | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-07 | 2025-06-07
578 | Durango | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 1
579 | Durango | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
580 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
581 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
582 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
583 | Durango | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
584 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
585 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
586 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
587 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
588 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
589 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
590 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
591 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
592 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
593 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
594 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
595 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-15
596 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
597 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
598 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
599 | Estado de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-31
600 | Estado de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
601 | Estado de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
602 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
603 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
604 | Estado de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
605 | Estado de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
606 | Estado de México | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
607 | Estado de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
608 | Estado de México | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
609 | Estado de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
610 | Estado de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
611 | Estado de México | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
612 | Estado de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
613 | Estado de México | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
614 | Estado de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
615 | Estado de México | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
616 | Estado de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
617 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
618 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
619 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
620 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
621 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
622 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
623 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
624 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
625 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
626 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
627 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
628 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
629 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
630 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
631 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
632 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
633 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
634 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
635 | Estado de México | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-04-23
636 | Estado de México | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-28 | 2025-02-28
637 | Estado de México | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-24 | 2025-05-28
638 | Estado de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
639 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
640 | Estado de México | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
641 | Estado de México | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
642 | Estado de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
643 | Estado de México | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
644 | Estado de México | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
645 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
646 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
647 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
648 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
649 | Estado de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
650 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
651 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
652 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
653 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
654 | Estado de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
655 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-07
656 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
657 | Estado de México | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
658 | Estado de México | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
659 | Estado de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
660 | Estado de México | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
661 | Estado de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
662 | Estado de México | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
663 | Estado de México | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
664 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
665 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
666 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
667 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
668 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
669 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-24 | 2025-04-29
670 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
671 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
672 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-11-20 | 2024-11-20
673 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
674 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
675 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
676 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
677 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
678 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
679 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-03-16
680 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
681 | Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
682 | Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
683 | Michoacán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
684 | Michoacán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
685 | Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
686 | Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
687 | Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
688 | Michoacán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
689 | Michoacán | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
690 | Michoacán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
691 | Michoacán | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
692 | Michoacán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
693 | Michoacán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
694 | Michoacán | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
695 | Michoacán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
696 | Michoacán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
697 | Michoacán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
698 | Michoacán | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
699 | Michoacán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
700 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
701 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
702 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
703 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
704 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
705 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
706 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
707 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
708 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
709 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
710 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
711 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
712 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
713 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
714 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
715 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
716 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
717 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
718 | Michoacán | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
719 | Michoacán | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-12
720 | Michoacán | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
721 | Michoacán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
722 | Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
723 | Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
724 | Michoacán | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
725 | Michoacán | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
726 | Michoacán | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
727 | Michoacán | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
728 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
729 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
730 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
731 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
732 | Michoacán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
733 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
734 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
735 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
736 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
737 | Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
738 | Michoacán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
739 | Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
740 | Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
741 | Michoacán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
742 | Michoacán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
743 | Michoacán | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
744 | Michoacán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
745 | Michoacán | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 2
746 | Michoacán | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
747 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
748 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
749 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
750 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
751 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
752 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19
753 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
754 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-07 | 2025-03-21
755 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-28 | 2025-01-28
756 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-24 | 2025-06-01
757 | Nayarit | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
758 | Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
759 | Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
760 | Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
761 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-20
762 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-11 | 2025-03-25
763 | Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
764 | Nayarit | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
765 | Nayarit | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-02-07 | 2025-02-07
766 | Nayarit | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-03-15
767 | Nayarit | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
768 | Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
769 | Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
770 | Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
771 | Nayarit | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
772 | Nayarit | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
773 | Nayarit | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
774 | Nayarit | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
775 | Nayarit | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
776 | Nayarit | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
777 | Nayarit | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
778 | Nayarit | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
779 | Nayarit | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
780 | Nayarit | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
781 | Nayarit | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
782 | Nayarit | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
783 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
784 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
785 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-03-10 | 2025-03-14
786 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-19
787 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-04-05
788 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
789 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
790 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
791 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
792 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
793 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
794 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
795 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
796 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
797 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
798 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
799 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
800 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-15
801 | Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | 6.19 | OPL | OPL | OPL | 2025-03-24 | 2025-04-21
802 | Nayarit | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-14
803 | Nayarit | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-10
804 | Nayarit | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
805 | Nayarit | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-07 | 2025-03-31
806 | Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-14 | 2025-03-31
807 | Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
808 | Nayarit | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
809 | Nayarit | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
810 | Nayarit | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
811 | Nayarit | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
812 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
813 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
814 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
815 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
816 | Nayarit | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
817 | Nayarit | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
818 | Nayarit | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
819 | Nayarit | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
820 | Nayarit | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
821 | Nayarit | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
822 | Nayarit | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-16 | 2025-04-28
823 | Nayarit | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
824 | Nayarit | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
825 | Nayarit | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-21 | 2025-04-28
826 | Nayarit | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-20
827 | Nayarit | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
828 | Nayarit | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-14
829 | Nayarit | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
830 | Nayarit | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-14 | 2025-05-21
831 | Nayarit | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
832 | Nayarit | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
833 | Nayarit | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
834 | Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
835 | Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
836 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
837 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
838 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-15
839 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
840 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
841 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
842 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
843 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
844 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
845 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
846 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-10
847 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
848 | Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
849 | Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-14
850 | Quintana Roo | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
851 | Quintana Roo | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
852 | Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
853 | Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
854 | Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
855 | Quintana Roo | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
856 | Quintana Roo | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
857 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
858 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
859 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
860 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
861 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
862 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
863 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
864 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
865 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
866 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
867 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
868 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
869 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
870 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
871 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
872 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
873 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
874 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
875 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
876 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
877 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
878 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
879 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
880 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
881 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
882 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
883 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
884 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
885 | Quintana Roo | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
886 | Quintana Roo | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
887 | Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
888 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
889 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
890 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
891 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
892 | Quintana Roo | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
893 | Quintana Roo | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
894 | Quintana Roo | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
895 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
896 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
897 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
898 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
899 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
900 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
901 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
902 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
903 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
904 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
905 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
906 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
907 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
908 | Quintana Roo | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
909 | Quintana Roo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-01
910 | Quintana Roo | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-28
911 | Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
912 | Quintana Roo | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-12 | 1
913 | Quintana Roo | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
914 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
915 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
916 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
917 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
918 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
919 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
920 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
921 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
922 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-02 | 2025-01-02
923 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
924 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
925 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
926 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
927 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
928 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
929 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
930 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
931 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
932 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
933 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
934 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
935 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
936 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
937 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
938 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
939 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
940 | San Luis Potosí | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
941 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
942 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
943 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
944 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
945 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
946 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
947 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
948 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
949 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
950 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
951 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
952 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
953 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
954 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
955 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
956 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
957 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
958 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
959 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
960 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
961 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
962 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
963 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
964 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
965 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
966 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
967 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
968 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
969 | San Luis Potosí | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-15
970 | San Luis Potosí | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
971 | San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
972 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
973 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
974 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
975 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
976 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
977 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
978 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
979 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-04-06 | 2025-04-16
980 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-20
981 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-20
982 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-25 | 2025-04-30
983 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
984 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
985 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
986 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
987 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
988 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
989 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-04-09 | 2025-04-09
990 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
991 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
992 | San Luis Potosí | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
993 | San Luis Potosí | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
994 | San Luis Potosí | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
995 | San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
996 | San Luis Potosí | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 1
997 | San Luis Potosí | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
998 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
999 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1000 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1001 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1002 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1003 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1004 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1005 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1006 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-01
1007 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1008 | Sonora | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1009 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1010 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1011 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1012 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-10
1013 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-10
1014 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-03-15
1015 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1016 | Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1017 | Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-03-14
1018 | Sonora | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1019 | Sonora | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1020 | Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1021 | Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1022 | Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1023 | Sonora | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1024 | Sonora | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1025 | Sonora | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1026 | Sonora | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1027 | Sonora | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1028 | Sonora | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1029 | Sonora | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1030 | Sonora | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1031 | Sonora | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1032 | Sonora | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1033 | Sonora | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1034 | Sonora | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1035 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1036 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1037 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1038 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1039 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1040 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1041 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1042 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1043 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1044 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1045 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1046 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1047 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1048 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1049 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1050 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1051 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1052 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1053 | Sonora | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-28
1054 | Sonora | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
1055 | Sonora | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1056 | Sonora | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1057 | Sonora | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1058 | Sonora | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1059 | Sonora | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1060 | Sonora | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1061 | Sonora | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1062 | Sonora | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1063 | Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1064 | Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1065 | Sonora | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1066 | Sonora | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1067 | Sonora | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1068 | Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1069 | Sonora | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1070 | Sonora | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1071 | Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1072 | Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1073 | Sonora | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
1074 | Sonora | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1075 | Sonora | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1076 | Sonora | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1077 | Sonora | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1078 | Sonora | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1079 | Sonora | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
1080 | Sonora | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 1
1081 | Sonora | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1082 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1083 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1084 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1085 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1086 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1087 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1088 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1089 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1090 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-20 | 2024-12-20
1091 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1092 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1093 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1094 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1095 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1096 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-16
1097 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-14
1098 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-03 | 2025-04-01
1099 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1100 | Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1101 | Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1102 | Tabasco | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1103 | Tabasco | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1104 | Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1105 | Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1106 | Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1107 | Tabasco | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1108 | Tabasco | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1109 | Tabasco | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1110 | Tabasco | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1111 | Tabasco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1112 | Tabasco | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1113 | Tabasco | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1114 | Tabasco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1115 | Tabasco | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1116 | Tabasco | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1117 | Tabasco | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1118 | Tabasco | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1119 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1120 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1121 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1122 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1123 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1124 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1125 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1126 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1127 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1128 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1129 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1130 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1131 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1132 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1133 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1134 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1135 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1136 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1137 | Tabasco | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1138 | Tabasco | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1139 | Tabasco | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1140 | Tabasco | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1141 | Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1142 | Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1143 | Tabasco | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1144 | Tabasco | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1145 | Tabasco | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1146 | Tabasco | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1147 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1148 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1149 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1150 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1151 | Tabasco | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1152 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1153 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1154 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1155 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1156 | Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1157 | Tabasco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-04-30
1158 | Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1159 | Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1160 | Tabasco | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-16
1161 | Tabasco | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-05-29 | 1
1162 | Tabasco | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1163 | Tabasco | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
1164 | Tabasco | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-20
1165 | Tabasco | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1166 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1167 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1168 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1169 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1170 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1171 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1172 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1173 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1174 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-11-25 | 2024-11-25
1175 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1176 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1177 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1178 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1179 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1180 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-08-31
1181 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-15
1182 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-02-16 | 2025-02-16
1183 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1184 | Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1185 | Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1186 | Tamaulipas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1187 | Tamaulipas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1188 | Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1189 | Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1190 | Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1191 | Tamaulipas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1192 | Tamaulipas | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1193 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1194 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1195 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1196 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1197 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1198 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1199 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1200 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1201 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1202 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1203 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1204 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1205 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1206 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1207 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1208 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1209 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1210 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1211 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1212 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1213 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1214 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1215 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1216 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1217 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1218 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1219 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1220 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1221 | Tamaulipas | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1222 | Tamaulipas | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1223 | Tamaulipas | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
1224 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1225 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1226 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1227 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1228 | Tamaulipas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1229 | Tamaulipas | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1230 | Tamaulipas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1231 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1232 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1233 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1234 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1235 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1236 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1237 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1238 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1239 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1240 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1241 | Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1242 | Tamaulipas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1243 | Tamaulipas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1244 | Tamaulipas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1245 | Tamaulipas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1246 | Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1247 | Tamaulipas | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-17 | 1
1248 | Tamaulipas | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1249 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1250 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1251 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1252 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1253 | Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1254 | Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
1255 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1256 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1257 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2024-12-17 | 2024-12-17
1258 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1259 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1260 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1261 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1262 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1263 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1264 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-28
1265 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-10 | 2025-04-01
1266 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1267 | Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1268 | Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1269 | Tlaxcala | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1270 | Tlaxcala | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1271 | Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1272 | Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1273 | Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1274 | Tlaxcala | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1275 | Tlaxcala | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1276 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1277 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1278 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1279 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1280 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1281 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1282 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1283 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1284 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1285 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1286 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1287 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1288 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1289 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1290 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1291 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1292 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1293 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1294 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1295 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1296 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1297 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1298 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1299 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1300 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1301 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1302 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1303 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1304 | Tlaxcala | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1305 | Tlaxcala | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-13
1306 | Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1307 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1308 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1309 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1310 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1311 | Tlaxcala | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1312 | Tlaxcala | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1313 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1314 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1315 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1316 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1317 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1318 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1319 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1320 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1321 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1322 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1323 | Tlaxcala | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1324 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1325 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1326 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1327 | Tlaxcala | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1328 | Tlaxcala | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1329 | Tlaxcala | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1330 | Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1331 | Tlaxcala | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1332 | Tlaxcala | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1333 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1334 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1335 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1336 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1337 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1338 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1339 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1340 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1341 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-03
1342 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1343 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1344 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1345 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1346 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1347 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1348 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1349 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-04-15
1350 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1351 | Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1352 | Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-31
1353 | Veracruz | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1354 | Veracruz | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1355 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1356 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1357 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1358 | Veracruz | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1359 | Veracruz | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1360 | Veracruz | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1361 | Veracruz | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1362 | Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1363 | Veracruz | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1364 | Veracruz | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1365 | Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1366 | Veracruz | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1367 | Veracruz | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1368 | Veracruz | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1369 | Veracruz | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1370 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1371 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1372 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1373 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1374 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1375 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1376 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1377 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1378 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1379 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1380 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1381 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1382 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1383 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1384 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1385 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1386 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1387 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1388 | Veracruz | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-14
1389 | Veracruz | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
1390 | Veracruz | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1391 | Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1392 | Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1393 | Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1394 | Veracruz | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1395 | Veracruz | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1396 | Veracruz | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1397 | Nayarit | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-20
1398 | Veracruz | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1399 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1400 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1401 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1402 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1403 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1404 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1405 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1406 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1407 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1408 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1409 | Veracruz | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-30
1410 | Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1411 | Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1412 | Veracruz | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1413 | Veracruz | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1414 | Veracruz | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1415 | Veracruz | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-30
1416 | Veracruz | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1417 | Veracruz | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1418 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1419 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1420 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-03-11 | 2025-03-25
1421 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-21 | 2025-04-04
1422 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-18
1423 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-04-07 | 2025-06-01
1424 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-03-11 | 2025-03-25
1425 | Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1426 | Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1427 | Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1428 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-04-15
1429 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-18
1430 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1431 | Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1432 | Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-18
1433 | Yucatán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-03-17 | 2025-03-25
1434 | Yucatán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-03-18 | 2025-05-07
1435 | Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-04-02 | 2025-05-12
1436 | Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-04-02 | 2025-05-26
1437 | Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-04-02 | 2025-05-26
1438 | Yucatán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1439 | Yucatán | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1440 | Yucatán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1441 | Yucatán | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1442 | Yucatán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1443 | Yucatán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1444 | Yucatán | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1445 | Yucatán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1446 | Yucatán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1447 | Yucatán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1448 | Yucatán | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1449 | Yucatán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JDE | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1450 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1451 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1452 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-03-17 | 2025-03-20
1453 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-03-17 | 2025-03-20
1454 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-05
1455 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1456 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1457 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1458 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1459 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1460 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1461 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1462 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1463 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1464 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1465 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1466 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1467 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-15
1468 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | 6.19 | OPL | OPL | OPL | 2025-03-24 | 2025-04-28
1469 | Yucatán | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-31
1470 | Yucatán | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-27 | 2025-03-27
1471 | Yucatán | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1472 | Yucatán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-25
1473 | Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-31
1474 | Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1475 | Yucatán | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1476 | Yucatán | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1477 | Yucatán | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1478 | Yucatán | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1479 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-04-06 | 2025-04-16
1480 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-20
1481 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-20
1482 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1483 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1484 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1485 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1486 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1487 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1488 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1489 | Yucatán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-04-10
1490 | Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-10
1491 | Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1492 | Yucatán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-17
1493 | Yucatán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-05-02 | 2025-05-30
1494 | Yucatán | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-05-02 | 2025-05-30
1495 | Yucatán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1496 | Yucatán | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1497 | Yucatán | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1498 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-05-21
1499 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1500 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1501 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1502 | Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-31
1503 | Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1504 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1505 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1506 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-01-14 | 2025-01-31
1507 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1508 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1509 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1510 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1511 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1512 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1513 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1514 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1515 | Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1516 | Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1517 | Zacatecas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1518 | Zacatecas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1519 | Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1520 | Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1521 | Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1522 | Zacatecas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1523 | Zacatecas | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1524 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1525 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1526 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1527 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1528 | Zacatecas | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1529 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1530 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1531 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1532 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-11 | 1
1533 | Zacatecas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1534 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1535 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1536 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1537 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1538 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1539 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1540 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1541 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1542 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1543 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1544 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1545 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1546 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1547 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1548 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1549 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1550 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1551 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1552 | Zacatecas | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1553 | Zacatecas | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
1554 | Zacatecas | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
1555 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1556 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1557 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1558 | Zacatecas | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1559 | Zacatecas | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1560 | Zacatecas | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1561 | Zacatecas | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1562 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1563 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1564 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1565 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1566 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1567 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1568 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1569 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1570 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 1
1571 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 1
1572 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1573 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1574 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1575 | Zacatecas | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1576 | Zacatecas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1577 | Zacatecas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1578 | Zacatecas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1579 | Zacatecas | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1580 | Zacatecas | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1581 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1582 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1583 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1584 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1585 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1586 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19