## Crono_EPEEPJF
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL PEEPJF 2024-2025
ID Tema | ID Actividad | Tema | Descripción de la actividad | Área responsable | 2025
[5 empty] | Junio |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 16-20 | 23-30 | 1 - 4 | 7 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 1° | 4 - 8 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29 | 1° - 5 | 8 - 12 | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 3 | 6 - 10 | 13 - 17 | 20 - 24 | 27 - 31 | 3 - 7 | 10 - 14 | 17 - 21 | 24 - 28 | 1° - 5 | 8 - 12 | 15 - 19 | 22 - 26
1 | 0 | Planeación
1 | 1 | Planeación | Elaboración del documento guía para la elaboración de informes, reactivos e indicadores. | DEOE | bar: Junio 16-20 to Junio 23-30
1 | 2 | Planeación | Emisión de la Circular para el inicio de actividades, definición de enlaces y envío del documento guía. | SE | bar: Julio 1 - 4
1 | 3 | Planeación | Reunión de coordinación con enlaces de evaluación del PEEPJF 2024-2025. | SE | bar: Julio 1 - 4 to Julio 7 - 11
1 | 4 | Planeación | Elaboración y remisión de reactivos e indicadores para los instrumentos de evaluación de órganos desconcentrados. | UR | bar: Julio 7 - 11 to Julio 14 - 18
1 | 5 | Planeación | Revisión, validación y, en su caso, ajustes a los reactivos e indicadores elaborados. | DEOE-UR | bar: Julio 7 - 11 to Julio 14 - 18
1 | 6 | Planeación | Integración de reactivos y generación de los instrumentos de evaluación dirigidos a los órganos desconcentrados. | DEOE | bar: Julio 14 - 18
2 | 0 | Ejecución
2 | 1 | Ejecución | Emisión de la Circular para remitir los instrumentos de evaluación a JLE y JDE y elaborar los informes de evaluación | SE | bar: Julio 21 - 25
2 | 2 | Ejecución | Respuesta a los cuestionarios y/o encuestas, por cargo o figura, mediante los instrumentos de evaluación. | JLE y JDE | bar: Julio 21 - 25 to Agosto 4 - 8
2 | 3 | Ejecución | Elaboración de informes de evaluación por parte de las UR de oficinas centrales. | UR | bar: Julio 21 - 25 to Agosto 4 - 8
2 | 4 | Ejecución | Revisión de los Sistemas Electorales, dcumentación normativa e informes previos presentados. | DEOE | bar: Julio 21 - 25 to Agosto 4 - 8
2 | 5 | Ejecución | Registro, organización e integración de los hallazgos. | DEOE | bar: Agosto 4 - 8 to Agosto 11 - 15
2 | 6 | Ejecución | Validación de la información capturada en los instrumentos e informes de evaluación. | DEOE | bar: Agosto 11 - 15
2 | 7 | Ejecución | Incorporación de la información en el informe integral de evaluación del PEEPJF 2024-2025. | DEOE | bar: Agosto 11 - 15 to Agosto 25 - 29
2 | 8 | Ejecución | Desarrollo del tablero interactivo de resultados de la evaluación del PEEPJF 2024-2025. | DEOE | bar: Agosto 11 - 15 to Agosto 25 - 29
2 | 9 | Ejecución | Emisión de la Circular y Guía para iniciar los trabajos de los grupos focales y en su caso reuniones regionales. | SE | bar: Agosto 25 - 29
2 | 10 | Ejecución | Entrega del avance parcial del informe integral de evaluación del PEEPJF 2024-2025. | DEOE | bar: Septiembre 15 - 19 to Septiembre 22 - 26
2 | 11 | Ejecución | Realización de grupos focales y en su caso reuniones regionales para identificación de áreas de mejora y líneas de acción. | UR | bar: Octubre 29 - 3 to Noviembre 10 - 14
3 | 0 | Presentación
3 | 1 | Presentación | Integración de áreas de mejora, líneas de acción y ajustes a las conclusiones en el informe integral de evaluación del PEEPJF 2024-2025. | DEOE | bar: Noviembre 17 - 21 to Noviembre 24 - 28
3 | 2 | Presentación | Presentación del informe integral de evaluación del PEEPJF 2024-2025. | SE - DEOE | bar: Diciembre 1° - 5 to Diciembre 15 - 19
Notas: | SE | Secretaría Ejecutiva |  | Periodo de realización | bar: Junio 16-20 to Junio 23-30
| DEOE | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral |  | Periodo vacacional | bar: Junio 16-20 to Junio 23-30
| UR | Unidades Responsables del INE
| JLE y JDE | Juntas Locales y Distritales del INE