## Ruta crítica
ANEXO 1 Ruta crítica de trabajo para la aprobación del Reglamento de la Autoridad Garante del Instituto Nacional Electoral.
N° | Unidad responsable | Actividad | 2025
|  |  | Octubre | [21 empty] | Noviembre | [19 empty] | Diciembre
|  |  | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V | L | Ma | M | J | V
|  |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | UTTyPDP, UTCE | Elaboración del anteproyecto de Reglamento, y envío a la DEAJ y Oficinas de Consejeras y Consejeros Electorales para comentarios y observaciones. | bar: Octubre J 2 to Octubre L 6
2 | UTTyPDP | Identificar los supuestos de la Ley que son aplicables al Instituto, a fin de ajustar en consecuencia la normatividad interna del instituto y, en su caso, generar las disposiciones para darles cumplimiento. | bar: Octubre J 2 to Octubre L 6
3 | Oficinas de Consejerías Electorales | Definición de líneas generales y acuerdos básicos del anteproyecto por parte de la Comisión o en Mesa de Consejerías, con insumos de la DEAJ | bar: Octubre Ma 7 to Octubre Ma 14
4 | UTTyPDP | Análisis de las observaciones y/ acuerdos formulados e incorporación, en caso de ser procedentes. | bar: Octubre M 15 to Octubre Ma 21
5 | Oficinas de Consejerías Electorales | Reunión de trabajo para atender dudas y observaciones.1 | bar: Octubre M 22 to Octubre L 27
6 | UTTyPDP | Elaboración de dilemario y presentación para Reunión con los Partidos Políticos (PP) | bar: Octubre Ma 28 to Octubre V 31
7 | Representación de Partidos Políticos | Reunión de trabajo.2 | bar: Noviembre L 3 to Noviembre V 7
8 | Organismos Públicos Locales/ Autoridades competentes de las Entidades Federativas | Reunión de trabajo.3 | bar: Noviembre L 10 to Noviembre V 14
9 | UTTyPDP | Análisis de las observaciones formuladas en las reuniones de trabajo en las actividades 5, 7 y 8, en caso de ser procedentes. | bar: Noviembre M 19 to Noviembre Ma 25
10 | UTTyPDP | Elaboración del anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento. | bar: Noviembre M 26
11 | Oficinas de Consejeras y Consejeros Electorales | Revisión y análisis del anteproyecto del Reglamento y emisión de comentarios y observaciones. | bar: Noviembre M 26 to Noviembre V 28
12 | UTTyPDP | Análisis de las observaciones formuladas por las áreas e incorporación, en caso de ser procedentes. | bar: Diciembre L 1 to Diciembre Ma 2
13 | Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CTAIyPDP) | Revisión y, en su caso, aprobación del anteproyecto del Reglamento, para su envío al Consejo General del INE. | bar: Diciembre M 3 to Diciembre V 5
14 | UTTyPDP | Incorporación de las observaciones formuladas por la CTAIyPDP, en su caso. | bar: Diciembre L 8 to Diciembre Ma 9
15 | Consejo General del INE | Discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento de la Autoridad Garante del INE, para Partidos Políticos Nacionales, para su posterior publicación en el DOF.4 | Diciembre M 10: La fecha correspondiente a esta actividad dependerá del calendario de sesiones del Consejo General, por lo que, no se señala una fecha específica.
1. La fecha propuesta se encuentra sujeta a confirmación, atendiendo a la disponibilidad de agenda de las Consejerías.
2. La fecha propuesta se encuentra sujeta a confirmación, atendiendo a la disponibilidad de agenda de los Partidos Políticos.
3. La fecha propuesta se encuentra sujeta a confirmación, atendiendo a la disponibilidad de agenda de los participantes.
4. La fecha correspondiente a esta actividad dependerá del calendario de sesiones del Consejo General, por lo que, no se señala una fecha específica.
Días inhábiles