## Portada
COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2025-2026
CVMRE 2025-2026
RELACIÓN DE SOLICITUDES Y COMPROMISOS
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2025
29 de octubre de 2025

## 02SE 29oct
SESION | FECHA SESIÓN | NÚMERO | PUNTO ODD | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | SOLICITANTE | PROPUESTA Y/O RUTA DE ATENCIÓN
02SE | 2025-10-29 | 02/2025 | P3 | Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2025-2027 | Revisar de manera detallada la pertinencia del uso de la plataforma Roblox para los trabajos que se realizan de carácter institucional en materia del VMRE. | CE-CAHJ | Se informará a las personas integrantes de la CVMRE sobre el análisis requerido, y se efectuarán las adecuaciones correspondientes.
02SE | 2025-10-29 | 03/2025 | P3 | Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2025-2027 | Revisar alternativas para acercar a la comunidad mexicana en el exterior la promoción del VMRE, además de los módulos informativos que se instalan en eventos masivos. | CE-BCZP | Se informará a las personas integrantes de la CVMRE sobre el análisis requerido, y se efectuarán las adecuaciones correspondientes.
02SE | 2025-10-29 | 04/2025 | P3 | Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2025-2027 | Revisar con la DECEyEC la ruta específica para las acciones de educación cívica, específicamente lo relativo a las ventanillas de educación cívica, así como las acciones necesarias dirigidas a la niñez y a las juventudes, haciendo énfasis en lo que se planteó para complementar y detallar lo establecido en los Programas Específicos de Trabajo de Difusión, Comunicación, Vinculación, Acciones en Plataformas Digitales y Educación Electoral. | CE-BCZP | Se revisará la ruta en forma coordinada con las áreas involucradas del INE, y se efectuarán las adecuaciones correspondientes, las cuales se harán del conocimiento de las personas integrantes de la CVMRE.

## Glosario
COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 2025-2026
CVMRE 2025-2026
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADOPTADOS
GLOSARIO
SIGLA/ACRÓNIMO | NOMBRE/DESCRIPCIÓN
CE-BCZP | Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez
CE-CAHJ | Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan
CVMRE | Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
DECEyEC | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
INE | Instituto Nacional Electoral
VMRE | Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero