## Hoja1 (hidden)
Mecanismos de coordinación | 1
Datos electorales con perspectiva de género | 2
Integración de órganos desconcentrados | 3
Lista Nominal de Electores | 4
Captación de Trámites | 5
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | 6
Observación Electoral | 7
Ubicación de casillas | 8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 9
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | 10
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 11
Candidaturas Independientes | 12
Candidaturas | 13
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 14
Documentación y material electoral | 15
Jornada Electoral | 16
Bodegas electorales | 17
Mecanismos de recolección | 18
Recepción de Paquetes | 19
PREP | 20
Cómputos | 21
Radio y Televisión | 22
Fiscalización | 23
Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Local 2024-2025 | 24
Administración de Proyectos de TIC | 25
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | 26
Debates | 27

## Catálogo Extraordinaria (hidden)
Catálogo de Actividades
Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa
Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | OPL | 1 | 1
Mecanismos de coordinación | 1.2 | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | INE | CG | UTVOPL | 1 | 2
Mecanismos de coordinación | 1.3 | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL | OPL | CG | OPL | 1 | 3
Mecanismos de coordinación | 1.4 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | 1 | 4
Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | 1 | 5
Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | OPL | 2 | 1
Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | OPL | 2 | 2
Integración de órganos desconcentrados | 2.3 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | DEOE | 2 | 3
Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | DEOE | 2 | 4
Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | DERFE | 2 | 5
Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | OPL | 2 | 6
Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 2 | 7
Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | OPL | 3 | 1
Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 4 | 1
Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | CL/CD/OD | DEOE | 4 | 2
Observación Electoral | 4.6 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | DEOE | 4 | 3
Observación Electoral | 4.7 | Recepción de informes de observadoras y observadores electorales | INE | DEOE/CL | DEOE | 4 | 4
Observación Electoral | 4.8 | Presentación del Informe Final del Proceso de Observación | INE | DEOE | DEOE | 4 | 5
Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE/OPL | DEOE | 4 | 6
Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 4 | 7
Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobar en sesión extraordinaria de Junta Distrital Ejecutiva, la propuesta de ubicación de casillas electorales que se presentará al Consejo Distrital. | INE | JDE | DEOE | 5 | 1
Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación por los consejos distritales en los lugares propuestos para instalar casillas | INE | JDE | DEOE | 5 | 2
Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | DEOE | 5 | 3
Ubicación de casillas | 5.6 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | DEOE | 5 | 4
Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 5 | 5
Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | DEOE | 5 | 6
Ubicación de casillas | 5.9 | Difusión del listado de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla, en medios electrónicos del Instituto y en su caso, publicación de encartes impresos (OPL) | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 5 | 7
Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 5 | 8
Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 5 | 9
Ubicación de casillas | 5.12 | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | DEOE | 5 | 10
Ubicación de casillas | 5.13 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | DEOE | 5 | 11
Ubicación de casillas | 5.14 | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | OPL | CG/OD | DEOE | 5 | 12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Nuevas convocatorias | INE | CD | DECEYEC | 5 | 13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Designación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 5 | 14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Periodo de contratación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 6 | 1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Capacitación de SE y CAE | INE | JDE | DECEYEC | 6 | 2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | INE | JDE/CD | DECEYEC | 6 | 3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Entrega de nombramientos a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 6 | 4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Capacitación a FMDC | INE | CD | DECEYEC | 6 | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | INE | CD | DECEYEC | 6 | 6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Sustitución de FMDC | INE | CD | DECEYEC | 6 | 7
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 6 | 8
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 6 | 9
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales. | INE | CG | DEPPP | 7 | 1
Candidaturas | 8.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 7 | 2
Candidaturas | 8.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 7 | 3
Candidaturas | 8.3 | Precampaña para Ayuntamiento | OPL | CG | OPL | 7 | 4
Candidaturas | 8.4 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 8 | 1
Candidaturas | 8.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 8 | 2
Candidaturas | 8.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 8 | 3
Candidaturas | 8.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | OPL | 8 | 4
Candidaturas | 8.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | OPL | 8 | 5
Fiscalización | 9.1 | Fiscalización del periodo de precampaña | INE/OPL | CG | UTF | 9 | 1
Fiscalización | 9.2 | Fiscalizacion del periodo de campaña | INE/OPL | CG | UTF | 9 | 2
Documentación y material electoral | 10.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, del líquido indeleble, el dado marcador, así como de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos. | OPL | CG | OPL | 9 | 3
Documentación y material electoral | 10.2 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 9 | 4
Documentación y material electoral | 10.3 | Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, así como del líquido indeleble y el dado marcador. | INE | JL | DEOE | 9 | 5
Documentación y material electoral | 10.4 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión del líquido indeleble y el dado marcador, así como de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | OPL | CG | OPL | 9 | 6
Documentación y material electoral | 10.5 | Revisión y validación del líquido indeleble y el dado marcador, así como de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | INE | DEOE | DEOE | 9 | 7
Documentación y material electoral | 10.6 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 9 | 8
Documentación y material electoral | 10.7 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | OPL | 10 | 1
Documentación y material electoral | 10.8 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 10 | 2
Documentación y material electoral | 10.9 | Producción de la documentación y materiales electorales | OPL | CG | OPL | 11 | 1
Documentación y material electoral | 10.10 | Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | OPL | CG/OD | OPL | 11 | 2
Documentación y material electoral | 10.11 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | OPL | 11 | 3
Documentación y material electoral | 10.12 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 11 | 4
PREP | 11.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | OPL | 11 | 5
PREP | 11.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | OPL | 11 | 6
Jornada Electoral | 12.1 | Informe sobre los simulacros del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | 11 | 7
Jornada Electoral | 12.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 11 | 8
Recepción de Paquetes | 13.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 11 | 9
Recepción de Paquetes | 13.2 | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | INE | CD | JLE | 11 | 10
Recepción de Paquetes | 13.3 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 11 | 11
Recepción de Paquetes | 13.4 | Implementación del Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 11 | 12
Recepción de Paquetes | 13.5 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 12 | 1
Recepción de Paquetes | 13.6 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 12 | 2
Bodegas electorales | 14.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG/OD | OPL | 13 | 1
Bodegas electorales | 14.2 | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 13 | 2
Bodegas electorales | 14.3 | Informe que rinden las presidencias sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 14 | 1
Bodegas electorales | 14.4 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | OPL | 14 | 2
Bodegas electorales | 14.5 | Comprobar por parte de los órganos competente del OPL, con apoyo del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/CG/OD | JLE | 14 | 3
Bodegas electorales | 14.6 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | OPL | 14 | 4
Mecanismos de recolección | 15.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | JLE | 14 | 5
Mecanismos de recolección | 15.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 14 | 6
Mecanismos de recolección | 15.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | JLE | 15 | 1
Mecanismos de recolección | 15.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 15 | 2
Mecanismos de recolección | 15.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | OPL | 15 | 3
Mecanismos de recolección | 15.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 15 | 4
Mecanismos de recolección | 15.7 | Sustitución de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | DEOE | 15 | 5
Cómputos | 16.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | JLE | 15 | 6
Cómputos | 16.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | OPL | 16 | 1
Cómputos | 16.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | OPL | 16 | 2
Cómputos | 16.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | OPL | 16 | 3
Cómputos | 16.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | JLE | 16 | 4
Cómputos | 16.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 16 | 5
Cómputos | 16.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 16 | 6
Cómputos | 16.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | OPL | 16 | 7
Cómputos | 16.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | OPL | 16 | 8
Voto anticipado | 17.1 | Designación de Funcionarios/as de Mesa de Escrutinio y Computo (FMEC) | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | 17 | 1 | 17.1.Designación de Funcionarios/as de Mesa de Escrutinio y Computo (FMEC)
Voto anticipado | 17.2 | Envío del modelo de Guía para las y los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado en versión digital. | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 17 | 2 | 17.2.Envío del modelo de Guía para las y los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado en versión digital.
Voto anticipado | 17.3 | Envío del modelo del Instructivo para la emisión del Voto Anticipado en versión digital. | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 17 | 3 | 17.3.Envío del modelo del Instructivo para la emisión del Voto Anticipado en versión digital.
Voto anticipado | 17.4 | Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE. | INE | DERFE | DERFE | 17 | 4 | 17.4.Generación del estadístico de la ciudadanía que entre 2018 y 2023, realizó el trámite de credencialización conforme al artículo 141 de la LGIPE.
Voto anticipado | 17.5 | Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes. | INE | DERFE | DERFE | 17 | 5 | 17.5.Elaboración y entrega a la DEOE de la relación de Personas Solicitantes.
Voto anticipado | 17.6 | Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA. | INE/OPL | DEOE/OPL | OPL | 17 | 6 | 17.6.Diseño y producción de documentación y materiales electorales para el VA.
Voto anticipado | 17.7 | Producción y entrega a las JLE de la Guía para las y los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado en versión impresa | INE/OPL | OPL | DECEYEC | 17 | 7 | 17.7.Producción y entrega a las JLE de la Guía para las y los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado en versión impresa
Voto anticipado | 17.8 | Producción y entrega a las JLE Instructivo para la emisión del Voto Anticipado en versión impresa | INE/OPL | OPL | DECEYEC | 17 | 8 | 17.8.Producción y entrega a las JLE Instructivo para la emisión del Voto Anticipado en versión impresa
Voto anticipado | 17.9 | Producción y entrega a las JLE del material para simulacros de MEC del VA | INE/OPL | OPL | DECEYEC | 17 | 9 | 17.9.Producción y entrega a las JLE del material para simulacros de MEC del VA
Voto anticipado | 17.10 | Entrega de documentación y materiales para la integración de los SPES JL VA, de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero. | OPL | CG/OD | JLE | 17 | 10 | 17.10.Entrega de documentación y materiales para la integración de los SPES JL VA, de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero.
Voto anticipado | 17.11 | Entrega de la documentación y materiales para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado | OPL | CG/OD | JLE | 17 | 11 | 17.11.Entrega de la documentación y materiales para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado
Voto anticipado | 17.12 | Integración de SPES JL VA. | INE | JLE | JLE | 17 | 12 | 17.12.Integración de SPES JL VA.
Voto anticipado | 17.13 | Entrega de SPES JL VA a la JDE. | INE | JLE | JLE | 17 | 13 | 17.13.Entrega de SPES JL VA a la JDE.
Voto anticipado | 17.14 | Recopilación del Voto Anticipado en el domicilio de la PVA. | INE | JDE/CD | JLE | 17 | 14 | 17.14.Recopilación del Voto Anticipado en el domicilio de la PVA.
Voto anticipado | 17.15 | Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado por parte de la MEC VA. | INE | JDE/CD/MEC VA | JLE | 17 | 15 | 17.15.Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado por parte de la MEC VA.
Voto anticipado | 17.16 | Entrega por parte del CD a la comisión del OPL de los expedientes del Voto Anticipado de la elección de ayuntamiento, | INE | CD | JLE | 17 | 16 | 17.16.Entrega por parte del CD a la comisión del OPL de los expedientes del Voto Anticipado de la elección de ayuntamiento,
Voto anticipado | 17.17 | Registrar los resultados del Voto Anticipado en su caso en el PREP y en el cómputo municipal. | OPL | CG/OD | OPL | 17 | 17 | 17.17.Registrar los resultados del Voto Anticipado en su caso en el PREP y en el cómputo municipal.
Voto anticipado | 17.18 | Envío de nominativo de los resultados la votación anticipada a la DERFE, para la generación de la LNEVAE-EC. | INE | JLE/JDE | JLE | 17 | 18 | 17.18.Envío de nominativo de los resultados la votación anticipada a la DERFE, para la generación de la LNEVAE-EC.
Voto anticipado | 17.19 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado para Escrutinio y Cómputo (LNEVA-EC). | INE | DERFE | DERFE | 17 | 19 | 17.19.Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado para Escrutinio y Cómputo (LNEVA-EC).

## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila
Bodegas electorales
Candidaturas
Candidaturas Independientes
Captación de Trámites
Cómputos
Datos electorales con perspectiva de género
Documentación y material electoral
Fiscalización
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Integración de órganos desconcentrados
Jornada Electoral
Lista Nominal de Electores
Mecanismos de coordinación
Mecanismos de recolección
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes
Observación Electoral
PREP
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar
Radio y Televisión
Recepción de Paquetes
Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Local 2025-2026
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES”
Ubicación de casillas
Visitantes extranjeros
Voto anticipado
Voto de las Personas en Prisión Preventiva
(en blanco)
Total general

## Calendario
No. | Subproceso | Actividad | ID | ID_1 | ID_2 | Adscripción | UR | UR que informa | UR que valida la modificación | Inicio | Término
1 | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | 1.1 | 1 | 1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2025-08-01 | 2025-09-30
2 | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Ordinario del OPL | 1.2 | 1 | 2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-11-30 | 2025-11-30
3 | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.3 | 1 | 3 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2025-12-01 | 2026-01-15
4 | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | 1.4 | 1 | 4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-12-01 | 2025-12-01
5 | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.5 | 1 | 5 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2026-02-02 | 2026-06-07
6 | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | 1.6 | 1 | 6 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | DECEYEC | 2026-04-01 | 2026-04-30
7 | Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | 1.7 | 1 | 7 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-27
8 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | 2.1 | 2 | 1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
9 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales | 2.2 | 2 | 2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
10 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | 2.3 | 2 | 3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
11 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a Diputaciones por acciones afirmativas | 2.4 | 2 | 4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
12 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 2.5 | 2 | 5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
13 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | 2.6 | 2 | 6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
14 | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral | 2.7 | 2 | 7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2026-06-15 | 2026-06-26
15 | Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | 3.1 | 3 | 1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2025-08-15 | 2025-09-15
16 | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | 3.2 | 3 | 2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2025-10-25 | 2025-10-30
17 | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | 3.3 | 3 | 3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2025-11-15 | 2026-01-16
18 | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | 3.4 | 3 | 4 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2025-09-01 | 2025-10-31
19 | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | 3.5 | 3 | 5 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2025-11-01 | 2025-11-01
20 | Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | 3.6 | 3 | 6 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2025-11-01 | 2025-11-30
21 | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | 3.7 | 3 | 7 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2025-12-02 | 2025-12-02
22 | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.8 | 3 | 8 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2026-01-02 | 2026-02-15
23 | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales | 3.9 | 3 | 9 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2026-01-01 | 2026-07-31
24 | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | 4.1 | 4 | 1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-02-24 | 2026-02-24
25 | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | 4.2 | 4 | 2 | INE/OPL | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-02-25 | 2026-03-16
26 | Lista Nominal de Electores | Pronunciamiento por escrito de la no emisión y entrega total o parcial de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, por parte de los partidos políticos acreditados ante la CNV | 4.3 | 4 | 3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-03-31 | 2026-03-31
27 | Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | 4.4 | 4 | 4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-04-15 | 2026-04-15
28 | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | 4.5 | 4 | 5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-05-06 | 2026-05-06
29 | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional) | 4.6 | 4 | 6 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-05-25 | 2026-05-25
30 | Captación de Trámites | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | 5.1 | 5 | 1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2025-09-01 | 2026-02-10
31 | Captación de Trámites | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | 5.2 | 5 | 2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2025-09-01 | 2026-03-02
32 | Captación de Trámites | Atender a las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2025 y el 7 de junio de 2026, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 10 de febrero del año de la elección. | 5.3 | 5 | 3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2025-09-01 | 2026-02-10
33 | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local (PEL), trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral Local en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 6.1 | 6 | 1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2025-09-01 | 2026-06-07
34 | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | 7.1 | 7 | 1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2025-09-01 | 2026-03-31
35 | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | 7.2 | 7 | 2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-06-06 | 2026-06-06
36 | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 31 de marzo de 2026. | 7.3 | 7 | 3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-04-08 | 2026-04-08
37 | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 5 de junio de 2026, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 7.4 | 7 | 4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-06-06 | 2026-06-06
38 | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 8.1 | 8 | 1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2025-09-30 | 2025-09-30
39 | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 8.2 | 8 | 2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-12-01 | 2025-12-01
40 | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 8.3 | 8 | 3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2025-09-23 | 2025-10-24
41 | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 8.4 | 8 | 4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2025-10-01 | 2026-05-07
42 | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 8.5 | 8 | 5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2025-11-01 | 2026-05-18
43 | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 8.6 | 8 | 6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE | 2026-01-01 | 2026-06-01
44 | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 8.7 | 8 | 7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2025-11-01 | 2026-06-01
45 | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 8.8 | 8 | 8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2025-11-01 | 2026-06-06
46 | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 8.9 | 8 | 9 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2025-12-15 | 2026-06-30
47 | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 9.1 | 9 | 1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2026-01-15 | 2026-02-15
48 | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 9.2 | 9 | 2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2026-02-25 | 2026-02-25
49 | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | 9.3 | 9 | 3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2026-02-26 | 2026-03-12
50 | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | 9.4 | 9 | 4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2026-03-13 | 2026-03-13
51 | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 9.5 | 9 | 5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2026-03-25 | 2026-03-25
52 | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 10 de abril de 2026 | 9.6 | 9 | 6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/UTSI | 2026-04-14 | 2026-04-14
53 | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 9.7 | 9 | 7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-04-15 | 2026-04-15
54 | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 9.8 | 9 | 8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-05-15 | 2026-05-25
55 | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 9.9 | 9 | 9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-04-16 | 2026-05-25
56 | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 9.10 | 9 | 10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-04-16 | 2026-05-28
57 | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante las Mesas Directivas de Casilla | 9.11 | 9 | 11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-05-29 | 2026-05-29
58 | Ubicación de casillas | Entrega de relaciones de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla al OPL | 9.12 | 9 | 12 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-05-30 | 2026-05-31
59 | Ubicación de casillas | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | 9.13 | 9 | 13 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2026-06-08 | 2026-06-26
60 | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 9.14 | 9 | 14 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2026-06-06 | 2026-06-07
61 | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | 9.15 | 9 | 15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE | 2026-04-01 | 2026-06-16
62 | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | 9.16 | 9 | 16 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE | 2026-05-01 | 2026-05-31
63 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 10.1 | 10 | 1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2025-08-01 | 2025-08-31
64 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 10.2 | 10 | 2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2025-12-01 | 2025-12-31
65 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que el OPL elabore materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 10.3 | 10 | 3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2025-11-01 | 2026-01-15
66 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 10.4 | 10 | 4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-01-13 | 2026-04-06
67 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte del OPL | 10.5 | 10 | 5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2026-04-03 | 2026-05-02
68 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 10.6 | 10 | 6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2025-10-15 | 2026-01-21
69 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 10.7 | 10 | 7 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-01-13 | 2026-01-13
70 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 10.8 | 10 | 8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-01-16 | 2026-06-15
71 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 10.9 | 10 | 9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-01-21 | 2026-06-15
72 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 10.10 | 10 | 10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-01-21 | 2026-02-05
73 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 10.11 | 10 | 11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-04-01 | 2026-04-07
74 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2026 | 10.12 | 10 | 12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2026-01-19 | 2026-01-22
75 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 10.13 | 10 | 13 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-01 | 2026-02-05
76 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 10.14 | 10 | 14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-06 | 2026-02-06
77 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 10.15 | 10 | 15 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-09 | 2026-03-31
78 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 10.16 | 10 | 16 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-04-08 | 2026-04-08
79 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 10.17 | 10 | 17 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-04-12 | 2026-06-06
80 | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 10.18 | 10 | 18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-06-07 | 2026-06-15
81 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Capacitación de SE y CAE del VA, y en su caso VPPP. Primera Etapa. | 11.1 | 11 | 1 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-01-21 | 2026-02-05
82 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Capacitación de SE y CAE del VA, y en su caso VPPP. Segunda Etapa. | 11.2 | 11 | 2 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-04-01 | 2026-04-07
83 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore materiales didácticos información básica ¿Qué es el Voto Anticipado?, y en su caso, ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? | 11.3 | 11 | 3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2025-12-22 | 2026-01-05
84 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación de los materiales didácticos información básica ¿Qué es el Voto Anticipado?, y en su caso, ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? | 11.4 | 11 | 4 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-01-05 | 2026-01-16
85 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos información básica ¿Qué es el Voto Anticipado?, y en su caso, ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? por parte del OPL | 11.5 | 11 | 5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2026-01-16 | 2026-01-27
86 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore la Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo VA, y en su caso VPPP. | 11.6 | 11 | 6 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2025-12-22 | 2026-01-05
87 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación de la Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo VA, y en su caso VPPP. | 11.7 | 11 | 7 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-01-05 | 2026-03-02
88 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE de la Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo VA, y en su caso VPPP, impresa para la segunda etapa elaborados por parte del OPL | 11.8 | 11 | 8 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2026-03-06 | 2026-03-23
89 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el listado de actividades en la Jornada Electoral del VA, y en su caso VPPP. | 11.9 | 11 | 9 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-05 | 2026-02-15
90 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del listado de actividades en la Jornada Electoral del VA, y en su caso VPPP. | 11.10 | 11 | 10 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-15 | 2026-04-16
91 | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del listado de actividades en la Jornada Electoral del VA, y en su caso VPPP, impresa por parte del OPL | 11.11 | 11 | 11 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2026-04-16 | 2026-04-30
92 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | 12.1 | 12 | 1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-10-01 | 2025-12-31
93 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | 12.2 | 12 | 2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-12-01 | 2026-01-15
94 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | 12.3 | 12 | 3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-10-01 | 2026-02-14
95 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | 12.4 | 12 | 4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-10-01 | 2025-11-30
96 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | 12.5 | 12 | 5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-10-01 | 2026-01-30
97 | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | 12.6 | 12 | 6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-10-01 | 2026-02-14
98 | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | 13.1 | 13 | 1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-01 | 2026-01-30
99 | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | 13.2 | 13 | 2 | OPL | OD | OPL | OPL | 2026-01-31 | 2026-02-14
100 | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | 13.3 | 13 | 3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-24 | 2026-02-24
101 | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | 13.4 | 13 | 4 | OPL | OD | OPL | OPL | 2026-02-25 | 2026-03-20
102 | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | 13.5 | 13 | 5 | INE/OPL | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-02-25 | 2026-03-31
103 | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | 13.6 | 13 | 6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-03-21 | 2026-04-24
104 | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | 14.1 | 14 | 1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-12-02 | 2025-12-16
105 | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | 14.2 | 14 | 2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2025-12-12 | 2025-12-26
106 | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | 14.3 | 14 | 3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-03-01 | 2026-03-20
107 | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | 14.4 | 14 | 4 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-04-25 | 2026-04-29
108 | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | 14.5 | 14 | 5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-04-30 | 2026-05-04
109 | Candidaturas | Campaña para Diputaciones | 14.6 | 14 | 6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-05-05 | 2026-06-03
110 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | 15.1 | 15 | 1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2025-09-01 | 2025-09-30
111 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | 15.2 | 15 | 2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2025-09-01 | 2025-09-02
112 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | 15.3 | 15 | 3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2025-10-01 | 2026-07-01
113 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | 15.4 | 15 | 4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2025-09-27 | 2025-10-02
114 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | 15.5 | 15 | 5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2025-11-01 | 2025-11-01
115 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | 15.6 | 15 | 6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-01-01 | 2026-01-01
116 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | 15.7 | 15 | 7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-05-05 | 2026-05-05
117 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | 15.8 | 15 | 8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-05-05 | 2026-05-05
118 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | 15.9 | 15 | 9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-01-01 | 2026-02-01
119 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 15.10 | 15 | 10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-04-01 | 2026-04-01
120 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | 15.11 | 15 | 11 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2026-04-30 | 2026-04-30
121 | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | 15.12 | 15 | 12 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2026-05-31 | 2026-05-31
122 | Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | 16.1 | 16 | 1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2025-09-22 | 2025-10-04
123 | Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | 16.2 | 16 | 2 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2025-09-29 | 2025-10-17
124 | Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | 16.3 | 16 | 3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2025-10-03 | 2025-10-20
125 | Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | 16.4 | 16 | 4 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2025-10-21 | 2025-11-18
126 | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 16.5 | 16 | 5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2025-11-20 | 2025-12-31
127 | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 16.6 | 16 | 6 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-01-01 | 2026-01-15
128 | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | 16.7 | 16 | 7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-01-15 | 2026-05-31
129 | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 16.8 | 16 | 8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-06-07 | 2026-06-12
130 | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | 16.9 | 16 | 9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-03-01 | 2026-03-30
131 | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral | 16.10 | 16 | 10 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-04-01 | 2026-05-12
132 | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento e integracción de las cajas paquete electoral | 16.11 | 16 | 11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-05-08 | 2026-05-22
133 | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | 16.12 | 16 | 12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-05-08 | 2026-05-29
134 | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | 16.13 | 16 | 13 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-06-01 | 2026-06-05
135 | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | 16.14 | 16 | 14 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-06-08 | 2026-06-30
136 | Jornada Electoral | Simulacros del SIJE | 17.1 | 17 | 1 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | DEOE | 2026-04-30 | 2026-05-25
137 | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 17.2 | 17 | 2 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-06-07 | 2026-06-07
138 | Bodegas electorales | Se realizarán reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, para que se considere que estas cumplaen con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil | 18.1 | 18 | 1 | INE | OPL/JLE | JLE | DEOE | 2025-11-11 | 2025-12-31
139 | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | 18.2 | 18 | 2 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-02-01 | 2026-02-28
140 | Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | 18.3 | 18 | 3 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2026-03-01 | 2026-03-16
141 | Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | 18.4 | 18 | 4 | INE | JLE/JDE | JLE | DEOE | 2026-03-19 | 2026-03-24
142 | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | 18.5 | 18 | 5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-03-01 | 2026-03-30
143 | Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | 18.6 | 18 | 6 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-03-01 | 2026-03-31
144 | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 18.7 | 18 | 7 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2026-04-01 | 2026-04-04
145 | Mecanismos de recolección | Presentación de los estudios de factibilidad al Consejo Distrital | 19.1 | 19 | 1 | INE | CD | JDE | DEOE | 2026-03-15 | 2026-03-30
146 | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 19.2 | 19 | 2 | INE | CL | JLE | DEOE | 2026-03-16 | 2026-03-31
147 | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 19.3 | 19 | 3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-04-01 | 2026-04-15
148 | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 19.4 | 19 | 4 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2026-04-01 | 2026-04-15
149 | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 19.5 | 19 | 5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2026-04-20 | 2026-04-30
150 | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 19.6 | 19 | 6 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-04-21 | 2026-06-04
151 | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 19.7 | 19 | 7 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-04-22 | 2026-06-05
152 | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 19.8 | 19 | 8 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | DEOE | 2026-06-07 | 2026-06-08
153 | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 20.1 | 20 | 1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2026-04-20 | 2026-04-30
154 | Recepción de Paquetes | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | 20.2 | 20 | 2 | INE | JDE/CD/JLE/CL | JLE | DEOE | 2026-05-04 | 2026-05-09
155 | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 20.3 | 20 | 3 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-05-11 | 2026-05-16
156 | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 20.4 | 20 | 4 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-06-07 | 2026-06-08
157 | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 20.5 | 20 | 5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-06-22 | 2026-06-30
158 | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 20.6 | 20 | 6 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-06-22 | 2026-06-30
159 | PREP | Envío del Acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | 21.1 | 21 | 1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2025-09-07 | 2025-09-12
160 | PREP | Envío del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | 21.2 | 21 | 2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2025-09-07 | 2025-09-12
161 | PREP | Envío del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | 21.3 | 21 | 3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2025-11-07 | 2025-11-12
162 | PREP | Envío de la determinación si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | 21.4 | 21 | 4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2025-12-07 | 2025-12-12
163 | PREP | Envío del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | 21.5 | 21 | 5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-01-07 | 2026-01-12
164 | PREP | Envío del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | 21.6 | 21 | 6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-02-07 | 2026-02-12
165 | PREP | Envío del Acuerdo por el que se determina la designación del Ente Auditor | 21.7 | 21 | 7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-02-07 | 2026-02-12
166 | PREP | Envío del instrumento jurídico firmado por el OPL y el ente auditor | 21.8 | 21 | 8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-03-07 | 2026-03-12
167 | PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | 21.9 | 21 | 9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-04-22 | 2026-04-22
168 | PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | 21.10 | 21 | 10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-05-17 | 2026-05-17
169 | PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | 21.11 | 21 | 11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-05-24 | 2026-05-24
170 | PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | 21.12 | 21 | 12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-05-31 | 2026-05-31
171 | PREP | Operación del PREP | 21.13 | 21 | 13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-06-07 | 2026-06-08
172 | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 22.1 | 22 | 1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-01-15 | 2026-02-15
173 | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 22.2 | 22 | 2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-02-21 | 2026-02-28
174 | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | 22.3 | 22 | 3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-03-13 | 2026-03-13
175 | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | 22.4 | 22 | 4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-03-14 | 2026-03-26
176 | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 22.5 | 22 | 5 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-04-01 | 2026-04-15
177 | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | 22.6 | 22 | 6 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-05-01 | 2026-05-27
178 | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | 22.7 | 22 | 7 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-05-01 | 2026-06-02
179 | Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | 22.8 | 22 | 8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-02-01 | 2026-02-15
180 | Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | 22.9 | 22 | 9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-04-01 | 2026-04-07
181 | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 22.10 | 22 | 10 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-04-16 | 2026-04-30
182 | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 22.11 | 22 | 11 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-04-27 | 2026-05-20
183 | Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | 22.12 | 22 | 12 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-05-01 | 2026-05-07
184 | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 22.13 | 22 | 13 | OPL | CD | OPL | DEOE | 2026-04-16 | 2026-05-28
185 | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 22.14 | 22 | 14 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-06-09 | 2026-06-09
186 | Cómputos | Cómputos Distritales | 22.15 | 22 | 15 | OPL | OD | OPL | OPL | 2026-06-10 | 2026-06-13
187 | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | 22.16 | 22 | 16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-06-14 | 2026-06-14
188 | Radio y Televisión | Aprobación de modelos de pautas por parte del OPL | 24.1 | 24 | 1 | OPL | OPL | OPL | DEPPP | 2025-11-01 | 2026-01-15
189 | Radio y Televisión | Aprobación de pautas de autoridades electorales por parte de la Junta General Ejecutiva del INE | 24.2 | 24 | 2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2025-11-01 | 2026-01-15
190 | Radio y Televisión | Aprobación de pautas de partidos políticos por parte del Comité de Radio y Televisión del INE | 24.3 | 24 | 3 | INE | CTR | DEPPP | DEPPP | 2025-11-01 | 2026-01-30
191 | Radio y Televisión | Aprobación de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña por parte del Consejo General del INE | 24.4 | 24 | 4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-02-01 | 2026-02-28
192 | Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | 25.1 | 25 | 1 | INE | UTF | UTF | UTF | 2025-08-01 | 2026-04-28
193 | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | 25.2 | 25 | 2 | INE | UTF | UTF | UTF | 2026-02-25 | 2026-05-02
194 | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | 25.3 | 25 | 3 | INE | UTF | UTF | UTF | 2026-05-05 | 2026-07-27
195 | Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | 26.1 | 26 | 1 | INE | DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-06 | 2026-02-06
196 | Voto anticipado | Proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | 26.2 | 26 | 2 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-03-03 | 2026-03-05
197 | Voto anticipado | Producción y entrega a las JLE del material para simulacros de MEC del VA | 26.3 | 26 | 3 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DECEYEC | 2026-03-01 | 2026-04-30
198 | Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | 26.4 | 26 | 4 | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-04-08 | 2026-04-08
199 | Voto anticipado | Entrega del OPL a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL y para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | 26.5 | 26 | 5 | OPL | OPL/DEOE/JLE | OPL | DEOE | 2026-05-11 | 2026-05-15
200 | Voto anticipado | Integración y entrega de SPES JL VA a las JDE. | 26.6 | 26 | 6 | INE | DEOE/JLE/JDE | JLE | DEOE | 2026-05-16 | 2026-05-17
201 | Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada Presencial a domicilio. | 26.7 | 26 | 7 | INE | DEOE/JLE/JDE | JLE | DEOE | 2026-05-18 | 2026-05-24
202 | Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | 26.8 | 26 | 8 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2026-06-07 | 2026-06-07
203 | Voto Anticipado | Incoporación de resultados del Voto Anticipado a los cómputos distritales | 26.9 | 26 | 9 | OPL | OPL | OPL | DEOE | 2026-06-10 | 2026-06-13
204 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Celebración del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con las autoridades penitenciarias competentes | 27.1 | 27 | 1 | INE/OPL | DEAJ/JLE/OPL | JLE | DEOE | 2025-12-01 | 2026-01-15
205 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Impresión y entrega a las JLE del Cartel "¿Estás en Prisión Preventiva? ¡Puedes votar!" | 27.2 | 27 | 2 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DECEYEC | 2026-01-01 | 2026-03-22
206 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación a las PPP para su participación en el PEL 2025-2026 | 27.3 | 27 | 3 | INE | JLE/JDE | JLE | DEOE | 2026-01-09 | 2026-01-16
207 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración, producción y entrega del "Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" a las JLE | 27.4 | 27 | 4 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DEOE | 2026-02-01 | 2026-05-15
208 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Primera insaculación para integrar MEC de VPPP | 27.5 | 27 | 5 | INE | DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-06 | 2026-02-06
209 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega de proyección del número de boletas y documentación electoral a imprimir | 27.6 | 27 | 6 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-03-02 | 2026-04-15
210 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Producción y entrega a las JLE del material para simulacros de MEC del VPPP | 27.7 | 27 | 7 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DEOE | 2026-03-01 | 2026-04-30
211 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Segunda Insaculación para integrar MEC de VPPP | 27.8 | 27 | 8 | INE | DECEyEC/ JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-04-08 | 2026-04-08
212 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Conteo y sellado de las boletas electorales y su entrega a las JLE junto con los materiales y documentación electoral para la recepción de la votación | 27.9 | 27 | 9 | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | DEOE | 2026-05-11 | 2026-05-15
213 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega a las JLE de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo de la votación | 27.10 | 27 | 10 | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | DEOE | 2026-05-01 | 2026-05-29
214 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración y entrega de los SPES JL a las JDE | 27.11 | 27 | 11 | INE | JLE/DERFE | DEOE | DEOE | 2026-05-16 | 2026-05-17
215 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Periodo de votación anticipada de las PPP | 27.12 | 27 | 12 | INE | JLE/JDE | JLE | DEOE | 2026-05-18 | 2026-05-24
216 | Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Escrutinio y cómputo del VPPP | 27.13 | 27 | 13 | INE | CD / MEC VPPP | JLE | DEOE | 2026-06-07 | 2026-06-07
217 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.1 | 28 | 1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-05-01 | 2025-05-01
218 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.2 | 28 | 2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-03 | 2025-09-03
219 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.3 | 28 | 3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-06-26 | 2025-06-26
220 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.4 | 28 | 4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-07-31 | 2025-07-31
221 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.5 | 28 | 5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-05 | 2025-08-05
222 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.6 | 28 | 6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-05 | 2025-08-05
223 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.7 | 28 | 7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-07-31 | 2025-07-31
224 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.8 | 28 | 8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-14 | 2025-08-14
225 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.9 | 28 | 9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-14 | 2025-08-14
226 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.10 | 28 | 10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-14 | 2025-08-14
227 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales - Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.11 | 28 | 11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-14 | 2025-08-14
228 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.12 | 28 | 12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-14 | 2025-08-14
229 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.13 | 28 | 13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-14 | 2025-08-14
230 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.14 | 28 | 14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-28 | 2025-08-28
231 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.15 | 28 | 15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-29 | 2025-08-29
232 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.16 | 28 | 16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-01 | 2025-09-01
233 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.17 | 28 | 17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-03 | 2025-09-03
234 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.18 | 28 | 18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
235 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.19 | 28 | 19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
236 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.20 | 28 | 20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
237 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.21 | 28 | 21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
238 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.22 | 28 | 22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
239 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.23 | 28 | 23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-15 | 2025-10-15
240 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.24 | 28 | 24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-03 | 2025-11-03
241 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.25 | 28 | 25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-28 | 2025-11-28
242 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.26 | 28 | 26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-28 | 2025-11-28
243 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil "IMDC el día de la Jornada Electoral" (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.27 | 28 | 27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-12-02 | 2025-12-02
244 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.28 | 28 | 28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-05 | 2026-01-05
245 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.29 | 28 | 29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-15 | 2026-01-15
246 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.30 | 28 | 30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-15 | 2026-01-15
247 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.31 | 28 | 31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-15 | 2026-01-15
248 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.32 | 28 | 32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-15 | 2026-01-15
249 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.33 | 28 | 33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-15 | 2026-01-15
250 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.34 | 28 | 34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-02-02 | 2026-02-02
251 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.35 | 28 | 35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-02-16 | 2026-02-16
252 | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.36 | 28 | 36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-15 | 2025-08-15
253 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 29.1 | 29 | 1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-11 | 2025-09-18
254 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 29.2 | 29 | 2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-22 | 2025-09-22
255 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 29.3 | 29 | 3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-18 | 2025-09-24
256 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 29.4 | 29 | 4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-16 | 2025-10-24
257 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 29.5 | 29 | 5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-27 | 2025-10-29
258 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales - Examen en Línea(Pruebas de aceptación). | 29.6 | 29 | 6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-06 | 2025-10-15
259 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 29.7 | 29 | 7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
260 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 29.8 | 29 | 8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-01 | 2025-10-01
261 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 29.9 | 29 | 9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-31 | 2025-10-31
262 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 29.10 | 29 | 10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-03 | 2025-11-13
263 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales - Examen en Línea (Producción). | 29.11 | 29 | 11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-10 | 2025-11-10
264 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 29.12 | 29 | 12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-10 | 2025-11-10
265 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 29.13 | 29 | 13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-27 | 2025-10-31
266 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 29.14 | 29 | 14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-14 | 2025-11-14
267 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 29.15 | 29 | 15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-10-23 | 2025-10-30
268 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 29.16 | 29 | 16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-28 | 2025-11-28
269 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 29.17 | 29 | 17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-09-30 | 2025-09-30
270 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 29.18 | 29 | 18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-13 | 2025-11-30
271 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Pruebas de aceptación). | 29.19 | 29 | 19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-07 | 2025-11-21
272 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 29.20 | 29 | 20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-12-08 | 2025-12-12
273 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 29.21 | 29 | 21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-11-25 | 2025-11-25
274 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 29.22 | 29 | 22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-12-15 | 2025-12-15
275 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 29.23 | 29 | 23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-12-18 | 2026-01-06
276 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 29.24 | 29 | 24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-12-09 | 2025-12-15
277 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 29.25 | 29 | 25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-06 | 2026-01-09
278 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 29.26 | 29 | 26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-12 | 2026-01-16
279 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 29.27 | 29 | 27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-12-01 | 2025-12-05
280 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 29.28 | 29 | 28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-16 | 2026-01-16
281 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 29.29 | 29 | 29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-12 | 2026-01-12
282 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 29.30 | 29 | 30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-16 | 2026-01-16
283 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 29.31 | 29 | 31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-16 | 2026-01-16
284 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.32 | 29 | 32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-19 | 2026-01-23
285 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.33 | 29 | 33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-19 | 2026-01-23
286 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.34 | 29 | 34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-08 | 2026-01-14
287 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 29.35 | 29 | 35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-08
288 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 29.36 | 29 | 36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-01-30 | 2026-01-30
289 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 29.37 | 29 | 37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-02-06 | 2026-02-06
290 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.38 | 29 | 38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-02-07 | 2026-02-07
291 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 29.39 | 29 | 39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-15 | 2026-05-15
292 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.40 | 29 | 40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-02-09 | 2026-02-09
293 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.41 | 29 | 41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-02-09 | 2026-02-09
294 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 29.42 | 29 | 42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-02 | 2026-03-06
295 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 29.43 | 29 | 43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-16 | 2026-03-20
296 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.44 | 29 | 44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-23 | 2026-03-27
297 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Pruebas de aceptación). | 29.45 | 29 | 45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-16 | 2026-03-27
298 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.46 | 29 | 46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-16 | 2026-03-20
299 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.47 | 29 | 47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-16 | 2026-03-20
300 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 29.48 | 29 | 48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-16 | 2026-03-20
301 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 29.49 | 29 | 49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-08
302 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 29.50 | 29 | 50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-03-30 | 2026-03-30
303 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 29.51 | 29 | 51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-07 | 2026-04-07
304 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 29.52 | 29 | 52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-07 | 2026-04-07
305 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 29.53 | 29 | 53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-08 | 2026-04-08
306 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 29.54 | 29 | 54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-09 | 2026-04-09
307 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 29.55 | 29 | 55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-09 | 2026-04-09
308 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 29.56 | 29 | 56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-10 | 2026-04-10
309 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 29.57 | 29 | 57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-09 | 2026-04-09
310 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 29.58 | 29 | 58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-16 | 2026-04-16
311 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 29.59 | 29 | 59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-04-27 | 2026-04-30
312 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 29.60 | 29 | 60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-18 | 2026-05-22
313 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 29.61 | 29 | 61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-18 | 2026-05-22
314 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 29.62 | 29 | 62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-22 | 2026-05-22
315 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 29.63 | 29 | 63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-29
316 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 29.64 | 29 | 64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-11 | 2026-05-15
317 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil "IMDC el día de la Jornada Electoral" (Pruebas de aceptación). | 29.65 | 29 | 65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-11 | 2026-05-15
318 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 29.66 | 29 | 66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-05 | 2026-06-05
319 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 29.67 | 29 | 67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-07 | 2026-06-07
320 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 29.68 | 29 | 68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-07 | 2026-06-07
321 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 29.69 | 29 | 69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-07 | 2026-06-07
322 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 29.70 | 29 | 70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-07 | 2026-06-07
323 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil "IMDC el día de la Jornada Electoral" (Producción). | 29.71 | 29 | 71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-07 | 2026-06-07
324 | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 29.72 | 29 | 72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2025-08-07 | 2025-08-19

## Hoja3 (hidden)
Mecanismos de coordinación | 1
Datos electorales con perspectiva de género | 2
Integración de órganos desconcentrados | 3
Lista Nominal de Electores | 4
Captación de Trámites | 5
Orientación Ciudadana | 6
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | 7
Observación Electoral | 8
Ubicación de casillas | 9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 10
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | 11
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 12
Candidaturas Independientes | 13
Candidaturas | 14
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 15
Documentación y material electoral | 16
Jornada Electoral | 17
Bodegas electorales | 18
Mecanismos de recolección | 19
Recepción de Paquetes | 20
PREP | 21
Cómputos | 22
Visitantes extranjeros | 23
Radio y Televisión | 24
Fiscalización | 25
Voto anticipado | 26
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | 27
Administración de Proyectos de TIC | 28
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | 29

## Catálogo (hidden)
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | UR que valida la modificación
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Ordinario del OPL | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.3 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.5 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe parcial de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana a la comisión correspondiente | 1.6 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | DECEYEC
Mecanismos de coordinación | Presentar un informe final de Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (Proceso Electoral Concurrente) a la comisión correspondiente | 1.7 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | DECEYEC | DECEYEC
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos distritales (hombre, mujer, persona no binaria) | 2.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos distritales | 2.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) | 2.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de candidaturas a Diputaciones por acciones afirmativas | 2.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 2.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los resultados de los cómputos Distritales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el Proceso Electoral | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales | 3.1 | OPL | CG | OPL | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | 3.2 | OPL | CG | OPL | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | 3.3 | OPL | OD | OPL | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Local | 3.4 | INE | CG | DEOE | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | 3.5 | INE | CL | DEOE | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Designación y/o ratificación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales | 3.6 | INE | CL | DEOE | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | 3.7 | INE | CD | DEOE | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.8 | INE | CL | DEOE | DEOE
Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales | 3.9 | INE | CD | DEOE | DEOE
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | 4.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | 4.2 | INE/OPL | DERFE | DERFE | DERFE
Lista Nominal de Electores | Pronunciamiento por escrito de la no emisión y entrega total o parcial de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, por parte de los partidos políticos acreditados ante la CNV | 4.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Lista Nominal de Electores | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | 4.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | 4.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional) | 4.6 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Captación de Trámites | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral | 5.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Captación de Trámites | Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su CPV por robo, extravío o deterioro grave | 5.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Captación de Trámites | Atender a las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2025 y el 7 de junio de 2026, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 10 de febrero del año de la elección. | 5.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local (PEL), trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral Local en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informar sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 31 de marzo de 2026. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 5 de junio de 2026, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 7.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 8.1 | INE | CG | DEOE | DEOE
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 8.2 | OPL | CG | OPL | OPL
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 8.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 8.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 8.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 8.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 8.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 8.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE
Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 8.9 | INE | CG | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 9.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 9.2 | INE | JDE | JLE | DEOE
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | 9.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | 9.4 | INE | CD | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 9.5 | INE | CD | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 10 de abril de 2026 | 9.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/UTSI
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 9.7 | INE | CD | JLE | DEOE
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 9.8 | INE | CD | JLE | DEOE
Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 9.9 | INE | CD | JLE | DEOE
Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 9.10 | INE | CD | JLE | DEOE
Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante las Mesas Directivas de Casilla | 9.11 | INE | CD | JLE | DEOE
Ubicación de casillas | Entrega de relaciones de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla al OPL | 9.12 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE | 9.13 | OPL | CG | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 9.14 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | 9.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE
Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del RE | 9.16 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 10.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 10.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que el OPL elabore materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 10.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 10.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte del OPL | 10.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 10.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 10.7 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 10.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 10.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 10.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 10.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2026 | 10.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 10.13 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 10.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 10.15 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 10.16 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 10.17 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 10.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Capacitación de SE y CAE del VA, y en su caso VPPP. Primera Etapa. | 11.1 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Capacitación de SE y CAE del VA, y en su caso VPPP. Segunda Etapa. | 11.2 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore materiales didácticos información básica ¿Qué es el Voto Anticipado?, y en su caso, ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? | 11.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación de los materiales didácticos información básica ¿Qué es el Voto Anticipado?, y en su caso, ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? | 11.4 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos información básica ¿Qué es el Voto Anticipado?, y en su caso, ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva? por parte del OPL | 11.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore la Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo VA, y en su caso VPPP. | 11.6 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación de la Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo VA, y en su caso VPPP. | 11.7 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE de la Guía para la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo VA, y en su caso VPPP, impresa para la segunda etapa elaborados por parte del OPL | 11.8 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el listado de actividades en la Jornada Electoral del VA, y en su caso VPPP. | 11.9 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del listado de actividades en la Jornada Electoral del VA, y en su caso VPPP. | 11.10 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del listado de actividades en la Jornada Electoral del VA, y en su caso VPPP, impresa por parte del OPL | 11.11 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes | 12.1 | OPL | CG | OPL | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales | 12.2 | OPL | CG | OPL | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones | 12.3 | OPL | CG | OPL | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones | 12.4 | OPL | CG | OPL | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones | 12.5 | OPL | CG | OPL | OPL
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones | 12.6 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | 13.1 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones | 13.2 | OPL | OD | OPL | OPL
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones | 13.3 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Diputaciones | 13.4 | OPL | OD | OPL | OPL
Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las y los Aspirantes a Candidaturas Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local | 13.5 | INE/OPL | DERFE | DERFE | DERFE
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones | 13.6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas | Precampaña para Diputaciones | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones | 14.4 | OPL | CG/OD | OPL | OPL
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL
Candidaturas | Campaña para Diputaciones | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | 15.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema | 15.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema | 15.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema es por el OPL, o con el apoyo de un tercero | 15.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | 15.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo | 15.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de mayoría | 15.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de diputaciones de Representación Proporcional | 15.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | 15.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 15.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo de abril | 15.11 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, del informe del avance cuantitativo del mes de mayo | 15.12 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP
Documentación y material electoral | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | 16.1 | OPL | CG | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | 16.2 | INE | JLE | JLE | DEOE
Documentación y material electoral | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | 16.3 | OPL | CG | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | 16.4 | INE | DEOE | DEOE | DEOE
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 16.5 | OPL | CG | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 16.6 | OPL | CG | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | 16.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE
Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 16.8 | OPL | CG | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | 16.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral | 16.10 | OPL | OD | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento e integracción de las cajas paquete electoral | 16.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | 16.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | 16.13 | OPL | OD | OPL | DEOE
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | 16.14 | INE | JLE | JLE | DEOE
Jornada Electoral | Simulacros del SIJE | 17.1 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | DEOE
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 17.2 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Bodegas electorales | Se realizarán reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, para que se considere que estas cumplaen con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil | 18.1 | INE | OPL/JLE | JLE | DEOE
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | 18.2 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Bodegas electorales | Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios. | 18.3 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE
Bodegas electorales | Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL | 18.4 | INE | JLE/JDE | JLE | DEOE
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | 18.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los Presidentes de los organos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | 18.6 | OPL | OD | OPL | DEOE
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 18.7 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE
Mecanismos de recolección | Presentación de los estudios de factibilidad al Consejo Distrital | 19.1 | INE | CD | JDE | DEOE
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 19.2 | INE | CL | JLE | DEOE
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 19.3 | OPL | CG | OPL | DEOE
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 19.4 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 19.5 | INE | CD | DEOE | DEOE
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 19.6 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 19.7 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 19.8 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | DEOE
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 20.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE
Recepción de Paquetes | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | 20.2 | INE | JDE/CD/JLE/CL | JLE | DEOE
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 20.3 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 20.4 | OPL | OD | OPL | DEOE
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 20.5 | OPL | CG | OPL | DEOE
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 20.6 | OPL | CG | JLE | DEOE
PREP | Envío del Acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP | 21.1 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | 21.2 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP | 21.3 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío de la determinación si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero | 21.4 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | 21.5 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación | 21.6 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío del Acuerdo por el que se determina la designación del Ente Auditor | 21.7 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Envío del instrumento jurídico firmado por el OPL y el ente auditor | 21.8 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | 21.9 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Ejecución del primer simulacro del PREP | 21.10 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Ejecución del segundo simulacro del PREP | 21.11 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Ejecución del tercer simulacro del PREP | 21.12 | OPL | CG | OPL | UTSI
PREP | Operación del PREP | 21.13 | OPL | CG | OPL | UTSI
Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 22.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 22.2 | OPL | CG | OPL | DEOE
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | 22.3 | OPL | CG | OPL | DEOE
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | 22.4 | INE | JLE | JLE | DEOE
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 22.5 | OPL | OD | OPL | DEOE
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | 22.6 | INE | CD | JLE | DEOE
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales | 22.7 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Cómputos | El OPL informará el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL y a la Junta Local del INE, así como de sus características y avances | 22.8 | OPL | CG | OPL | DEOE
Cómputos | El OPL remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEOE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | 22.9 | OPL | CG | OPL | DEOE
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 22.10 | OPL | CG | OPL | DEOE
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 22.11 | OPL | OD | OPL | DEOE
Cómputos | Presentación del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, dicho informe será remitido a la DEOE, a través de la UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del INE | 22.12 | OPL | CG | OPL | DEOE
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 22.13 | OPL | CD | OPL | DEOE
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 22.14 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE
Cómputos | Cómputos Distritales | 22.15 | OPL | OD | OPL | OPL
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación Diputaciones de Representación Proporcional | 22.16 | OPL | CG | OPL | OPL
Visitantes extranjeros | Difusión al OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 23.1 | INE/OPL | OPL | OPL | OPL
Visitantes extranjeros | Recepción de documentación sobre las características del proceso local enviado por el OPL | 23.2 | INE | CAI/JLE | OPL | CAI
Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas por el OPL | 23.3 | INE | CAI | CAI | CAI
Visitantes extranjeros | Remitir al OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de acreditados | 23.4 | INE | CAI | CAI | CAI
Radio y Televisión | Aprobación de modelos de pautas por parte del OPL | 24.1 | OPL | OPL | OPL | DEPPP
Radio y Televisión | Aprobación de pautas de autoridades electorales por parte de la Junta General Ejecutiva del INE | 24.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP
Radio y Televisión | Aprobación de pautas de partidos políticos por parte del Comité de Radio y Televisión del INE | 24.3 | INE | CTR | DEPPP | DEPPP
Radio y Televisión | Aprobación de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña por parte del Consejo General del INE | 24.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP
Fiscalización | Planeación de la Fiscalización | 25.1 | INE | UTF | UTF | UTF
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | 25.2 | INE | UTF | UTF | UTF
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | 25.3 | INE | UTF | UTF | UTF
Voto anticipado | Primera insaculación para integrar MEC de VA | 26.1 | INE | DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC
Voto anticipado | Proyección del número de boletas a imprimir, derivada del número de SIILNEVA Recopiladas. | 26.2 | INE | DEOE | DEOE | DEOE
Voto anticipado | Producción y entrega a las JLE del material para simulacros de MEC del VA | 26.3 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DECEYEC
Voto anticipado | Segunda Insaculación para integrar MEC de VA | 26.4 | INE | DECEYEC/JDE | DECEYEC | DECEYEC
Voto anticipado | Entrega del OPL a la JLE de los materiales y documentación electoral para la integración de los SPES JL y para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | 26.5 | OPL | OPL/DEOE/JLE | OPL | DEOE
Voto anticipado | Integración y entrega de SPES JL VA a las JDE. | 26.6 | INE | DEOE/JLE/JDE | JLE | DEOE
Voto anticipado | Periodo de Votación Anticipada Presencial a domicilio. | 26.7 | INE | DEOE/JLE/JDE | JLE | DEOE
Voto anticipado | Escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | 26.8 | INE | JDE | JLE | DEOE
Voto Anticipado | Incoporación de resultados del Voto Anticipado a los cómputos distritales | 26.9 | OPL | OPL | OPL | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Celebración del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con las autoridades penitenciarias competentes | 27.1 | INE/OPL | DEAJ/JLE/OPL | JLE | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Impresión y entrega a las JLE del Cartel "¿Estás en Prisión Preventiva? ¡Puedes votar!" | 27.2 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DECEYEC
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega en los Centros Penitenciarios de las cartas invitación a las PPP para su participación en el PEL 2025-2026 | 27.3 | INE | JLE/JDE | JLE | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración, producción y entrega del "Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" a las JLE | 27.4 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Primera insaculación para integrar MEC de VPPP | 27.5 | INE | DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega de proyección del número de boletas y documentación electoral a imprimir | 27.6 | INE | DEOE | DEOE | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Producción y entrega a las JLE del material para simulacros de MEC del VPPP | 27.7 | INE/OPL | OPL | DECEYEC | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Segunda Insaculación para integrar MEC de VPPP | 27.8 | INE | DECEyEC/ JDE | DECEYEC | DECEYEC
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Conteo y sellado de las boletas electorales y su entrega a las JLE junto con los materiales y documentación electoral para la recepción de la votación | 27.9 | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Entrega a las JLE de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo de la votación | 27.10 | INE/OPL | OPL/DEOE/ DECEyEC | OPL | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Integración y entrega de los SPES JL a las JDE | 27.11 | INE | JLE/DERFE | DEOE | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Periodo de votación anticipada de las PPP | 27.12 | INE | JLE/JDE | JLE | DEOE
Voto de las Personas en Prisión Preventiva | Escrutinio y cómputo del VPPP | 27.13 | INE | CD / MEC VPPP | JLE | DEOE
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales - Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil "IMDC el día de la Jornada Electoral" (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 29.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 29.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 29.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 29.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 29.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales - Examen en Línea(Pruebas de aceptación). | 29.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 29.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 29.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 29.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 29.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales - Examen en Línea (Producción). | 29.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 29.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 29.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 29.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 29.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 29.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 29.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 29.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Pruebas de aceptación). | 29.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 29.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 29.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 29.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 29.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 29.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 29.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 29.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 29.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 29.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 29.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 29.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 29.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 29.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 29.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 29.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 29.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 29.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 29.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Pruebas de aceptación). | 29.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 29.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 29.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 29.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 29.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 29.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 29.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 29.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 29.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 29.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 29.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 29.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 29.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 29.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 29.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 29.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 29.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 29.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 29.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil "IMDC el día de la Jornada Electoral" (Pruebas de aceptación). | 29.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 29.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 29.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 29.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 29.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 29.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil "IMDC el día de la Jornada Electoral" (Producción). | 29.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 29.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI