## CRONOGRAMA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Cronograma de actividades para la difusión del EMPC 2024
Actividades |  |  | Instancia(s) responsable(s) | 2025
|  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Publicación en la página institucional y redes sociales del INE |  | CNCS | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 5
2 | Integrar las bases de datos al portal de datos abiertos del INE |  | DEOE, UTTyPDP | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
3 | Incorporar el EMPC 2024 al micrositio de Estudios Censales y Muestrales de participación ciudadana |  | DEOE, CNCS | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
4 | Actividades adicionales de difusión |  | DEOE | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
| 4.1 | Hacer las gestiones conducentes para incorporar al sello editorial del INE el EMPC 2024 y la compilación de mesas de discusión realizadas durante los eventos de difusión de primera y segunda etapa. | DEOE Comité Editorial | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
| 4.2 | Elaboración de actas y/o artículos que contengan las aportaciones realizadas por los integrantes de las mesas de discusión realizadas durante los eventos de difusión de primera y segunda etapa. | DEOE | bar: FEBRERO 4 to JUNIO 1; JULIO 2 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 5
| 4.3 | Socializar con DECEYEC las actividades de difusión relacionadas con el EMPC 2024. | DEOE, DECEYEC | bar: FEBRERO 4 to JUNIO 1; JULIO 2 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 5
5 Desarrollo de los materiales para los eventos de difusión |  |  | DEOE, CNCS | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
| 5.1 | Aplicativo de registro de asistencia | DEOE | bar: FEBRERO 4
| 5.2 | Formato para lista de invitados | DEOE | bar: FEBRERO 4
| 5.3 | Diseño de la convocatoria | DEOE | bar: FEBRERO 4
| 5.4 | Guía para subir las evidencias de la difusión del evento | DEOE | bar: MARZO 1
| 5.5 | Guía para subir las evidencias fotográficas el día del evento | DEOE | bar: MARZO 1
| 5.6 | Guía para la mención en medios de comunicación o redes sociales | CNCS | bar: MARZO 1
| 5.7 | Formato de informe sobre el desarrollo y resultado de los eventos | DEOE | bar: MARZO 2
6 Eventos de difusión de la Primera Etapa |  |  | DEOE | bar: MARZO 2 to MAYO 4
| 6.1 | Capacitación al personal de apoyo | DEOE | bar: MARZO 2
| 6.2 | Realización de eventos | DEOE | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
| 6.3 | Elaboración de la estadística de entrevistas, notas o publicaciones en redes sociales del evento | DEOE | bar: MAYO 1 to MAYO 2
| 6.4 | Integración de soportes documentales de los eventos | DEOE | bar: MAYO 3 to MAYO 4
7 Eventos de difusión de la Segunda Etapa |  |  | DEOE, JLE | bar: JULIO 3 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 2
| 7.1 | Capacitación al personal de las JLE | DEOE | bar: JULIO 3 to JULIO 4
| 7.2 | Realización de eventos | JLE | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
| 7.3 | Elaboración de la estadística de entrevistas, notas o publicaciones en redes sociales del evento | JLE | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
| 7.4 | Integración de soportes documentales de los eventos | JLE | bar: NOVIEMBRE 2
8 | Elaboración del Informe final sobre el desarrollo y resultados de la difusión |  | DEOE | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 5
| 8.1 | Presentación del informe final ante la Comisión correspondiente | DEOE | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Periodo vacacional estimado

## Hoja1
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Avance del cronograma de actividades para la difusión del EMPC 2024
Actividades |  |  | Instancia(s) responsable(s) | Porcentaje de avance
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | Publicación en la página institucional y redes sociales del INE |  | CNCS
2 | Integrar las bases de datos al portal de datos abiertos del INE |  | DEOE, UTTyPDP
3 | Incorporar el EMPC 2024 al micrositio de Estudios Censales y Muestrales de participación ciudadana |  | DEOE, CNCS
4 | Actividades adicionales de difusión |  | DEOE
| 4.1 | Hacer las gestiones conducentes para incorporar al sello editorial del INE el EMPC 2024 y la compilación de mesas de discusión realizadas durante los eventos de difusión de primera y segunda etapa. | DEOE Comité Editorial
| 4.2 | Elaboración de actas y/o artículos que contengan las aportaciones realizadas por los integrantes de las mesas de discusión realizadas durante los eventos de difusión de primera y segunda etapa. | DEOE
| 4.3 | Socializar con DECEYEC las actividades de difusión relacionadas con el EMPC 2024. | DEOE, DECEYEC
5 Desarrollo de los materiales para los eventos de difusión |  |  | DEOE, CNCS
| 5.1 | Aplicativo de registro de asistencia | DEOE
| 5.2 | Formato para lista de invitados | DEOE
| 5.3 | Diseño de la convocatoria | DEOE
| 5.4 | Guía para subir las evidencias de la difusión del evento | DEOE
| 5.5 | Guía para subir las evidencias fotográficas el día del evento | DEOE
| 5.6 | Guía para la mención en medios de comunicación o redes sociales | CNCS
| 5.7 | Formato de informe sobre el desarrollo y resultado de los eventos | DEOE
6 Eventos de difusión de la Primera Etapa |  |  | DEOE
| 6.1 | Capacitación al personal de apoyo | DEOE
| 6.2 | Realización de eventos | DEOE
| 6.3 | Elaboración de la estadística de entrevistas, notas o publicaciones en redes sociales del evento | DEOE
| 6.4 | Integración de soportes documentales de los eventos | DEOE
7 Eventos de difusión de la Segunda Etapa |  |  | DEOE, JLE
| 7.1 | Capacitación al personal de las JLE | DEOE
| 7.2 | Realización de eventos | JLE
| 7.3 | Elaboración de la estadística de entrevistas, notas o publicaciones en redes sociales del evento | JLE
| 7.4 | Integración de soportes documentales de los eventos | JLE
8 | Elaboración del Informe final sobre el desarrollo y resultados de la difusión |  | DEOE
| 8.1 | Presentación del informe final ante la Comisión correspondiente | DEOE
Periodo de realización
No aplica