## Calendario
| #VALUE! |  | Calendario Elección Extraordinaria Tamiahua, Veracruz 2026
No | Entidad | Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | UR que valida la modificación | Fecha de inicio | Fecha de término
1 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | 1.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-20
2 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | 1.2 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-01-12 | 2026-01-31
3 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.3 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-02-03 | 2026-03-01
4 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2026-03-02 | 2026-03-29
5 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan a los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tamiahua | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-01-21 | 2026-01-27
6 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Municipal Electoral de Tamiahua | 2.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-01-28 | 2026-01-30
7 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | 2.3 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2026-02-06 | 2026-02-06
8 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación del 05 Consejo Distrital | 2.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2026-02-06 | 2026-02-06
9 | Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | 2.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-02-27 | 2026-02-27
10 | Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-01-09
11 | Veracruz | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral de manera presencial | 4.1 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | DEOE | 2026-01-10 | 2026-03-14
12 | Veracruz | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral a través del Portal Público | 4.2 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-01-26 | 2026-03-14
13 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.3 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-01-19 | 2026-03-19
14 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información virtual | 4.4 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE | 2026-01-26 | 2026-03-24
15 | Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de por parte de organizaciones | 4.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-01-19 | 2026-03-24
16 | Veracruz | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.6 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-02-06 | 2026-03-28
17 | Veracruz | Observación Electoral | Presentación del informe ejecutivo del proceso de Observación Electoral | 4.7 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-05-01 | 2026-05-15
18 | Veracruz | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones del municipio para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE | JDE/OPL | JLE | DEOE | 2026-01-26 | 2026-02-07
19 | Veracruz | Ubicación de casillas | Presentación al 05 Consejo Distrital del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-02-11 | 2026-02-12
20 | Veracruz | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | 5.3 | INE/OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-02-12 | 2026-02-17
21 | Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | 5.4 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-02-20 | 2026-02-20
22 | Veracruz | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del municipio y en los medios electrónicos del Instituto | 5.5 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-02-21 | 2026-02-21
23 | Veracruz | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio y en los medios electrónicos del Instituto | 5.6 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-03-13 | 2026-03-18
24 | Veracruz | Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 5.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-02-22 | 2026-03-16
25 | Veracruz | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 5.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-02-22 | 2026-03-19
26 | Veracruz | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 5.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-03-20 | 2026-03-20
27 | Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de relaciones de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla al OPL | 5.10 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-03-21 | 2026-03-22
28 | Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL al CD del INE | 5.11 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2026-03-30 | 2026-04-10
29 | Veracruz | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.12 | INE/OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-03-28 | 2026-03-29
30 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Elaboración de los materiales didácticos para las personas funcionarias | 6.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-19 | 2026-01-29
31 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE del INE los materiales didácticos impresos para la capacitación electoral elaborados por parte del OPLE Veracruz | 6.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-06 | 2026-02-09
32 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Emisión de nuevas convocatorias | 6.3 | INE | CD | JLE | DECEYEC | 2026-02-06 | 2026-03-28
33 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE | 6.4 | INE | JDE | JLE | DECEYEC | 2026-02-06 | 2026-02-06
34 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Contratación de SE y CAE | 6.5 | INE | JDE | JLE | DECEYEC | 2026-02-07 | 2026-04-04
35 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Capacitación de SE y CAE | 6.6 | INE | JDE | JLE | DECEYEC | 2026-02-07 | 2026-02-08
36 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | 6.7 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-06 | 2026-02-06
37 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de nombramientos a FMDC | 6.8 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-09 | 2026-03-28
38 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Capacitación a FMDC | 6.9 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-09 | 2026-03-28
39 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | 6.10 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-09 | 2026-03-28
40 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sustitución de FMDC | 6.11 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2026-02-09 | 2026-03-28
41 | Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para el Ayuntamiento | 7.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-01-09
42 | Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para el Ayuntamiento | 7.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-16 | 2026-01-16
43 | Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para el Ayuntamiento | 7.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-16 | 2026-01-16
44 | Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | 7.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-01-12 | 2026-01-26
45 | Veracruz | Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | 8.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-01-09
46 | Veracruz | Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para el Ayuntamiento | 8.2 | OPL | OM | OPL | OPL | 2026-01-10 | 2026-01-28
47 | Veracruz | Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para el Ayuntamiento | 8.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-04 | 2026-02-07
48 | Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para el Ayuntamiento | 8.4 | OPL | OM | OPL | OPL | 2026-02-08 | 2026-02-17
49 | Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para el Ayuntamiento | 8.5 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-02-17 | 2026-02-26
50 | Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para el Ayuntamiento | 9.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-02-06
51 | Veracruz | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para el Ayuntamiento | 9.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-14 | 2026-02-11
52 | Veracruz | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamiento | 9.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-08 | 2026-02-17
53 | Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para el Ayuntamiento | 9.4 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-02-28 | 2026-03-03
54 | Veracruz | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para el Ayuntamiento | 9.5 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-03-07 | 2026-03-07
55 | Veracruz | Candidaturas | Aprobación de sustituciones de candidaturas por renuncia | 9.6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-03-08 | 2026-03-28
56 | Veracruz | Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para el Ayuntamiento | 9.7 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-03-07 | 2026-03-07
57 | Veracruz | Candidaturas | Campaña para el Ayuntamiento | 9.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-03-11 | 2026-03-25
58 | Veracruz | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral | 10.1 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-02-06 | 2026-02-16
59 | Veracruz | Bodegas electorales | Verificación por parte del Consejo Municipal de las condiciones y equipamiento de la bodega electoral y determinación de los compromisos que consideren necesarios | 10.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-02-17 | 2026-02-19
60 | Veracruz | Bodegas electorales | Verificación por parte del 05 Consejo Distrital de las condiciones y equipamiento de la Bodega Electoral del Consejo Municipal y determinación de los compromisos que consideren necesarios | 10.3 | INE/OPL | JDE | JLE | JDE | 2026-02-17 | 2026-02-23
61 | Veracruz | Bodegas electorales | Comprobación por parte del Consejo Municipal, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de la bodega electoral del OPL | 10.4 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-02-20 | 2026-02-23
62 | Veracruz | Bodegas electorales | Designación, por parte del Consejo Municipal, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | 10.5 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-02-06 | 2026-02-19
63 | Veracruz | Bodegas electorales | Informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral | 10.6 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-02-16 | 2026-02-28
64 | Veracruz | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guarda la bodega electoral del Consejo Municipal | 10.7 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-03-02 | 2026-03-06
65 | Veracruz | Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | 11.1 | INE/OPL | CG | UTF | UTF | 2026-02-08 | 2026-03-18
66 | Veracruz | Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | 11.2 | INE/OPL | CG | UTF | UTF | 2026-03-11 | 2026-05-15
67 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPLE Veracruz durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026. | 12.1 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-05-31
68 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de candidaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria). | 12.2 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-05-31
69 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de candidaturas por acciones afirmativas. | 12.3 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-04-30
70 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con la integración desagregada por sexo de la conformación del Consejo Municipal (hombre, mujer, persona no binaria). | 12.4 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-04-30
71 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base Excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración del Consejo Municipal. | 12.5 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-04-30
72 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados del cómputo, desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 12.6 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-04-30
73 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados del cómputo, desagregados por acciones afirmativas de las personas electas. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-04-30
74 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 12.8 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-05-31
75 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas. | 12.9 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 2026-04-22 | 2026-05-31
76 | Veracruz | Documentación y material electoral | Adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | 13.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-01 | 2026-03-13
77 | Veracruz | Documentación y material electoral | Solicitud de custodia para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | 13.2 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-02-16 | 2026-03-11
78 | Veracruz | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el Consejo Municipal que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | 13.3 | OPL | OM | OPL | OPL | 2026-03-12 | 2026-03-13
79 | Veracruz | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquetes electorales | 13.4 | OPL | OM | OPL | OPL | 2026-03-13 | 2026-03-20
80 | Veracruz | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | 13.5 | OPL | OM | OPL | OPL | 2026-03-23 | 2026-03-27
81 | Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | 13.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-15 | 2026-01-20
82 | Veracruz | Documentación y material electoral | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | 13.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-01-15 | 2026-01-26
83 | Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 13.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-01 | 2026-02-26
84 | Veracruz | Documentación y material electoral | Seguimiento a la aprobación, adjudicación y producción de la documentación electoral. | 13.9 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-02-01 | 2026-03-20
85 | Veracruz | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | 13.10 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-02-06 | 2026-02-19
86 | Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | 13.11 | OPL | OM | OPL | OPL | 2026-02-20 | 2026-03-03
87 | Veracruz | Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | 13.12 | INE | JLE | JLE | JLE | 2026-03-30 | 2026-03-31
88 | Veracruz | PREP | Informar al INE respecto a cualquier otra determinación que adopte sobre el diseño, implementación y operación del PREP | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-03-23
89 | Veracruz | PREP | Informar al INE sobre las determinaciones que adopte el Órgano Superior de Dirección del OPL respecto a la implementación o no del PREP, así como sobre la integración o no del COTAPREP y la realización o no de auditoría al sistema informático. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-09 | 2026-01-29
90 | Veracruz | PREP | Remitir al INE el Informe Final del PREP | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-03-30 | 2026-04-28
91 | Veracruz | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 15.1 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | DEOE | 2026-02-21 | 2026-03-18
92 | Veracruz | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 15.2 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 2026-03-29 | 2026-03-29
93 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Presentación del estudio de factibilidad al 05 Consejo Distrital | 16.1 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-02-06 | 2026-02-13
94 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega del estudio de factibilidad al OPL | 16.2 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-02-16 | 2026-02-20
95 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones al estudio de factibilidad | 16.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-02-23 | 2026-02-27
96 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 16.4 | INE/OPL | JDE/OD | JLE | DEOE | 2026-02-25 | 2026-03-02
97 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | 16.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2026-03-04 | 2026-03-09
98 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 16.6 | INE | CD | OPL | DEOE | 2026-03-29 | 2026-03-30
99 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 16.7 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-03-05 | 2026-03-26
100 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 16.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-03-06 | 2026-03-27
101 | Veracruz | Mecanismos de recolección | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | 16.9 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-03-29 | 2026-03-30
102 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de la JDE | 17.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2026-02-23 | 2026-03-06
103 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | 17.2 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-03-09 | 2026-03-20
104 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 17.3 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-03-09 | 2026-03-20
105 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 17.4 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-03-29 | 2026-03-30
106 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 17.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-04-13 | 2026-04-24
107 | Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales al Consejo Municipal | 17.6 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-04-20 | 2026-04-30
108 | Veracruz | Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | 18.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-02-03 | 2026-02-03
109 | Veracruz | Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | 18.2 | INE | JLE | JLE | JLE | 2026-02-04 | 2026-02-10
110 | Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte del Consejo Municipal, de los distintos escenarios de cómputos | 18.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-02-27 | 2026-02-27
111 | Veracruz | Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para el Consejo Municipal a fin de que apoyen en el cómputo de la elección local | 18.4 | INE | CD | JLE | DEOE | 2026-02-27 | 2026-02-27
112 | Veracruz | Cómputos | Capacitación regional al Consejo Municipal sobre Cómputos y la herramienta informática | 18.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-03-01 | 2026-03-06
113 | Veracruz | Cómputos | Realización de tres simulacros en Consejo Municipal sobre el desarrollo de los cómputos con el uso de la herramienta informática | 18.6 | OPL | OD | OPL | OPL | 2026-03-07 | 2026-03-21
114 | Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte del Consejo Municipal, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo al Cómputo Municipal | 18.7 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-03-31 | 2026-03-31
115 | Veracruz | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 18.8 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-03-31 | 2026-03-31
116 | Veracruz | Cómputos | Cómputo Municipal | 18.9 | OPL | OD | OPL | OPL | 2026-04-01 | 2026-04-02

## Catálogo
#VALUE! | CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | UR que valida la modificación
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | 1.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 1 | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE | 1.2 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 1 | 2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.3 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 1 | 3
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 1 | 4
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan a los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Tamiahua | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2 | 1
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Municipal Electoral de Tamiahua | 2.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2 | 2
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | 2.3 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2 | 3
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del 05 Consejo Distrital | 2.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2 | 4
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | 2.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2 | 5
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 1
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral de manera presencial | 4.1 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | DEOE | 4 | 1
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral a través del Portal Público | 4.2 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 4 | 2
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.3 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 4 | 3
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información virtual | 4.4 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE | 4 | 4
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de por parte de organizaciones | 4.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 4 | 5
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.6 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 4 | 6
Observación Electoral | Presentación del informe ejecutivo del proceso de Observación Electoral | 4.7 | INE | CG | DEOE | DEOE | 4 | 7
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones del municipio para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE | JDE/OPL | JLE | DEOE | 5 | 1
Ubicación de casillas | Presentación al 05 Consejo Distrital del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 5 | 2
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | 5.3 | INE/OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 5 | 3
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas, contiguas y extraordinarias | 5.4 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 5 | 4
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del municipio y en los medios electrónicos del Instituto | 5.5 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 5 | 5
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio y en los medios electrónicos del Instituto | 5.6 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 5 | 6
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 5.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 5 | 7
Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 5.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 5 | 8
Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla | 5.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 5 | 9
Ubicación de casillas | Entrega de relaciones de representaciones generales y ante mesas directivas de casilla al OPL | 5.10 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 5 | 10
Ubicación de casillas | Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL al CD del INE | 5.11 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 5 | 11
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.12 | INE/OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 5 | 12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Elaboración de los materiales didácticos para las personas funcionarias | 6.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 6 | 1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE del INE los materiales didácticos impresos para la capacitación electoral elaborados por parte del OPLE Veracruz | 6.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 6 | 2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Emisión de nuevas convocatorias | 6.3 | INE | CD | JLE | DECEYEC | 6 | 3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE | 6.4 | INE | JDE | JLE | DECEYEC | 6 | 4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Contratación de SE y CAE | 6.5 | INE | JDE | JLE | DECEYEC | 6 | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Capacitación de SE y CAE | 6.6 | INE | JDE | JLE | DECEYEC | 6 | 6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) | 6.7 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 6 | 7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de nombramientos a FMDC | 6.8 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 6 | 8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Capacitación a FMDC | 6.9 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 6 | 9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral | 6.10 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 6 | 10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sustitución de FMDC | 6.11 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 6 | 11
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para el Ayuntamiento | 7.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 7 | 1
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para el Ayuntamiento | 7.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 7 | 2
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para el Ayuntamiento | 7.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 7 | 3
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales | 7.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 7 | 4
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente | 8.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 8 | 1
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para el Ayuntamiento | 8.2 | OPL | OM | OPL | OPL | 8 | 2
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para el Ayuntamiento | 8.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 8 | 3
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para el Ayuntamiento | 8.4 | OPL | OM | OPL | OPL | 8 | 4
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para el Ayuntamiento | 8.5 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 8 | 5
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para el Ayuntamiento | 9.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 9 | 1
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para el Ayuntamiento | 9.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 9 | 2
Candidaturas | Precampaña para Ayuntamiento | 9.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 9 | 3
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para el Ayuntamiento | 9.4 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 9 | 4
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para el Ayuntamiento | 9.5 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 9 | 5
Candidaturas | Aprobación de sustituciones de candidaturas por renuncia | 9.6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 9 | 6
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para el Ayuntamiento | 9.7 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 9 | 7
Candidaturas | Campaña para el Ayuntamiento | 9.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 9 | 8
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral | 10.1 | OPL | OD | OPL | DEOE | 10 | 1
Bodegas electorales | Verificación por parte del Consejo Municipal de las condiciones y equipamiento de la bodega electoral y determinación de los compromisos que consideren necesarios | 10.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 10 | 2
Bodegas electorales | Verificación por parte del 05 Consejo Distrital de las condiciones y equipamiento de la Bodega Electoral del Consejo Municipal y determinación de los compromisos que consideren necesarios | 10.3 | INE/OPL | JDE | JLE | JDE | 10 | 3
Bodegas electorales | Comprobación por parte del Consejo Municipal, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de la bodega electoral del OPL | 10.4 | OPL | OD | OPL | DEOE | 10 | 4
Bodegas electorales | Designación, por parte del Consejo Municipal, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | 10.5 | OPL | OD | OPL | DEOE | 10 | 5
Bodegas electorales | Informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral | 10.6 | OPL | OD | OPL | DEOE | 10 | 6
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guarda la bodega electoral del Consejo Municipal | 10.7 | OPL | OD | OPL | DEOE | 10 | 7
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía | 11.1 | INE/OPL | CG | UTF | UTF | 11 | 1
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña | 11.2 | INE/OPL | CG | UTF | UTF | 11 | 2
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPLE Veracruz durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026. | 12.1 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 1
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de candidaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria). | 12.2 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 2
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de candidaturas por acciones afirmativas. | 12.3 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 3
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con la integración desagregada por sexo de la conformación del Consejo Municipal (hombre, mujer, persona no binaria). | 12.4 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 4
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base Excel con la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración del Consejo Municipal. | 12.5 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 5
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados del cómputo, desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 12.6 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 6
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados del cómputo, desagregados por acciones afirmativas de las personas electas. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 7
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 12.8 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 8
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la asignación de regidurías por el principio de RP desagregados por acciones afirmativas de las personas electas. | 12.9 | OPL | OPL | OPL | UTIGyND | 12 | 9
Documentación y material electoral | Adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales | 13.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 13 | 1
Documentación y material electoral | Solicitud de custodia para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes) | 13.2 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 13 | 2
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el Consejo Municipal que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | 13.3 | OPL | OM | OPL | OPL | 13 | 3
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquetes electorales | 13.4 | OPL | OM | OPL | OPL | 13 | 4
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | 13.5 | OPL | OM | OPL | OPL | 13 | 5
Documentación y material electoral | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos | 13.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 13 | 6
Documentación y material electoral | Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral. | 13.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 13 | 7
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 13.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 13 | 8
Documentación y material electoral | Seguimiento a la aprobación, adjudicación y producción de la documentación electoral. | 13.9 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 13 | 9
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | 13.10 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 13 | 10
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | 13.11 | OPL | OM | OPL | OPL | 13 | 11
Documentación y material electoral | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | 13.12 | INE | JLE | JLE | JLE | 13 | 12
PREP | Informar al INE respecto a cualquier otra determinación que adopte sobre el diseño, implementación y operación del PREP | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 1
PREP | Informar al INE sobre las determinaciones que adopte el Órgano Superior de Dirección del OPL respecto a la implementación o no del PREP, así como sobre la integración o no del COTAPREP y la realización o no de auditoría al sistema informático. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 2
PREP | Remitir al INE el Informe Final del PREP | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 3
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 15.1 | INE/OPL | DEOE/OD | DEOE | DEOE | 15 | 1
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 15.2 | OPL | CG/OM | OPL | OPL | 15 | 2
Mecanismos de recolección | Presentación del estudio de factibilidad al 05 Consejo Distrital | 16.1 | INE | CD | JLE | DEOE | 16 | 1
Mecanismos de recolección | Entrega del estudio de factibilidad al OPL | 16.2 | INE | JLE | JLE | DEOE | 16 | 2
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones al estudio de factibilidad | 16.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 16 | 3
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 16.4 | INE/OPL | JDE/OD | JLE | DEOE | 16 | 4
Mecanismos de recolección | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | 16.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 16 | 5
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 16.6 | INE | CD | OPL | DEOE | 16 | 6
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 16.7 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 16 | 7
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | 16.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 16 | 8
Mecanismos de recolección | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | 16.9 | OPL | OD | OPL | DEOE | 16 | 9
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de la JDE | 17.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 17 | 1
Recepción de Paquetes | Aprobación del personal que acompañará, asesorará y dará seguimiento a la Recepción de Paquetes Electorales | 17.2 | INE | CD | JLE | DEOE | 17 | 2
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 17.3 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 17 | 3
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 17.4 | OPL | OD | OPL | DEOE | 17 | 4
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 17.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 17 | 5
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales al Consejo Municipal | 17.6 | OPL | CG | JLE | DEOE | 17 | 6
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad | 18.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 18 | 1
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | 18.2 | INE | JLE | JLE | JLE | 18 | 2
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo Municipal, de los distintos escenarios de cómputos | 18.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 18 | 3
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para el Consejo Municipal a fin de que apoyen en el cómputo de la elección local | 18.4 | INE | CD | JLE | DEOE | 18 | 4
Cómputos | Capacitación regional al Consejo Municipal sobre Cómputos y la herramienta informática | 18.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 18 | 5
Cómputos | Realización de tres simulacros en Consejo Municipal sobre el desarrollo de los cómputos con el uso de la herramienta informática | 18.6 | OPL | OD | OPL | OPL | 18 | 6
Cómputos | Aprobación por parte del Consejo Municipal, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo al Cómputo Municipal | 18.7 | OPL | OD | OPL | DEOE | 18 | 7
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 18.8 | OPL | OD | OPL | DEOE | 18 | 8
Cómputos | Cómputo Municipal | 18.9 | OPL | OD | OPL | OPL | 18 | 9