## Hoja1
Anexo. Cronograma Elección de Dirigencias MORENA
Fecha | Conteo de días naturales | Actividad
21 de agosto de 2020 | 0 | Notificación de sentencia
22 de agosto de 2020 | 1
23 de agosto de 2020 | 2
24 de agosto de 2020 | 3
25 de agosto de 2020 | 4
26 de agosto de 2020 | 5
27 de agosto de 2020 | 6
28 de agosto de 2020 | 7
29 de agosto de 2020 | 8
30 de agosto de 2020 | 9
31 de agosto de 2020 | 10 | Act. 1 El CG del INE aprueba los lineamientos y cronograma respectivos.
1 de septiembre de 2020 | 11 | Act 2. Fecha para registro de empresas encuestadoras.
2 de septiembre de 2020 | 12
3 de septiembre de 2020 | 13
4 de septiembre de 2020 | 14 | Act. 3 Aprobación de Convocatoria.
5 de septiembre de 2020 | 15 | Act.4 Inicio del registro de aspirantes a candidaturas.
6 de septiembre de 2020 | 16
7 de septiembre de 2020 | 17 | Act. 5 Insaculación de las 3 empresas encuestadoras encargadas de la encuesta abierta. Act. 6 Designación de dos personas que deberán haber pertenecido al Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos durante los Procesos Electorales Federales de 2014-2015 ó 2017-2018.
8 de septiembre de 2020 | 18 | Act. 7 Fecha límite de registro de aspirantes a candidaturas.
9 de septiembre de 2020 | 19 | Act 8. Análisis y dictaminación de requisitos de aspirantes.
10 de septiembre de 2020 | 20
11 de septiembre de 2020 | 21
12 de septiembre de 2020 | 22 | Act. 9 Aprobación de candidaturas por parte de la CPyPP y publicación de lista de candidaturas que cumplen con los requisitos.
13 de septiembre de 2020 | 23 | Act 10. Entrega documento metodológico de empresas a la CPyPP para la realización encuesta abierta.
14 de septiembre de 2020 | 24 | Act. 11 Insaculación de empresa o empresas que realizarán encuesta de reconocimiento.
15 de septiembre de 2020 | 25 | Act 12. Entrega de documento metodológico de la empresa o empresas que realizarán encuesta de reconocimiento.
16 de septiembre de 2020 | 26 | Act 13. Levantamiento y procesamiento de encuesta de reconocimiento.
17 de septiembre de 2020 | 27
18 de septiembre de 2020 | 28
19 de septiembre de 2020 | 29
20 de septiembre de 2020 | 30
21 de septiembre de 2020 | 31
22 de septiembre de 2020 | 32
23 de septiembre de 2020 | 33 | Act 14. Entrega resultados de encuesta de reconocimiento a DEPPP.
24 de septiembre de 2020 | 34 | Act 15. Presentación de informe de resultados en la CPyPP.
25 de septiembre de 2020 | 35
26 de septiembre de 2020 | 36 | Act. 16 Levantamiento y procesamiento de encuesta abierta.
27 de septiembre de 2020 | 37
28 de septiembre de 2020 | 38
29 de septiembre de 2020 | 39
30 de septiembre de 2020 | 40
1 de octubre de 2020 | 41
2 de octubre de 2020 | 42
3 de octubre de 2020 | 43 | Act. 17 Entrega de resultados a DEPPP de la encuesta abierta.
4 de octubre de 2020 | 44 | Act. 18 Presentación de informe de resultados a la CPyPP y difusión de resultados para su remisión al PP y a la SS del TEPJF.
5 de octubre de 2020 | 45 | Act 19. El PP registra sus dirigencias ante el INE