## Propuesta PEE
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
ID_Ent | Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | Inicio | Término | A | B
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales Locales | INE | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2020-09-01 | 2020-12-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2020-12-29 | 2020-12-29 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | INE/OPL | 2021-02-01 | 2021-06-06 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.4 | Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2021-01-16 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2021-02-01 | 2021-02-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y en su caso a las candidaturas independientes acreditados ante el OPL, para observaciones | INE | DERFE | 2021-03-01 | 2021-03-01 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.2 | Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes, a la Lista Nominal de Electores para revisión | INE/OPL | DERFE | 2021-03-26 | 2021-03-26 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.3 | Entrega en formato digital el informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para Revisión | INE | DERFE | 2021-04-20 | 2021-04-20 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.4 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2021-05-06 | 2021-05-14 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Lista Nominal de Electores | 3.5 | Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | INE | DERFE | 2021-05-19 | 2021-05-24 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.2 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-29 | 2021-04-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.3 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | 2020-12-29 | 2021-05-17 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.4 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2020-12-29 | 2021-06-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.5 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | CG | 2020-12-29 | 2021-07-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.6 | Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.7 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observación electoral | INE | JLE | 2021-01-06 | 2021-01-10 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Observación Electoral | 4.8 | Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre OPL e INE | INE/OPL | VEL/OPL | 2021-01-11 | 2021-01-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2021-01-15 | 2021-02-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2021-02-24 | 2021-02-24 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE | CD | 2021-02-25 | 2021-03-16 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales | INE | CD | 2021-03-16 | 2021-03-16 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.5 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | 2021-03-25 | 2021-03-25 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UNICOM con corte al 10 de abril | INE | DERFE | 2021-04-16 | 2021-04-20 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-04-15 | 2021-04-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.8 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2021-05-15 | 2021-05-25 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2021-06-05 | 2021-06-06 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.10 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-24 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.11 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-16 | 2021-05-27 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2021-05-30 | 2021-05-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Ubicación de casillas | 5.13 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del Marco Geográfico Electoral | INE/OPL | DERFE/OPL | 2021-05-03 | 2021-06-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG | 2020-08-07 | 2020-08-07 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2020-12-15 | 2020-12-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa | OPL | OPL | 2021-01-11 | 2021-01-19 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales didácticos de la segunda etapa | INE/OPL | JLE/DECEYEC/OPL | 2021-01-11 | 2021-03-12 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la JLE | OPL | OPL | 2021-03-25 | 2021-03-25 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG | 2021-02-01 | 2021-02-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2021. | INE | DERFE/UNICOM | 2021-01-21 | 2021-01-26 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Primera insaculación | INE | JDE | 2021-02-06 | 2021-02-06 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Primera etapa de capacitación a las personas insaculadas | INE | CD | 2021-02-12 | 2021-03-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Integración de la lista de ciudadanos y ciudadanas que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-02-12 | 2021-03-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-04-08 | 2021-04-08 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros | INE | CD | 2021-04-13 | 2021-06-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla | INE | CD | 2021-06-07 | 2021-06-12 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Periodo para contratación de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | 2021-04-27 | 2021-06-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Reclutamiento y selección de CAE locales | INE/OPL | INE/OPL | 2021-03-20 | 2021-04-16 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.3 | Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.6 | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.9 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-16 | 2021-01-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.12 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-06 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.15 | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-03-19 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.18 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-06-02 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes | 7.19 | Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos | OPL | CG | 2020-12-29 | 2021-01-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en Candidaturas Independientes | OPL | CG | 2020-12-29 | 2020-12-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.4 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2020-12-29 | 2021-01-07 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.7 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-01-08 | 2021-01-13 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.1 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2021-01-14 | 2021-02-12 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas Independientes | 8.13 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de aspirantes a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-03-04 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.1 | Registro de plataformas electorales | OPL | CG | 2020-12-29 | 2021-01-13 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2020-12-29 | 2021-01-06 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.7 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-01-08 | 2021-01-16 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.11 | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-04-09 | 2021-04-13 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.16 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG | 2021-04-23 | 2021-04-23 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.19 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-02-01 | 2021-03-26 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Candidaturas | 9.22 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2021-03-27 | 2021-04-03 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.1 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | CG | 2020-12-29 | 2021-02-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.2 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el OPL | INE | JLE | 2021-02-06 | 2021-02-19 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.3 | En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE | OPL | CG | 2021-02-20 | 2021-02-26 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.4 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE | DEOE | 2021-02-27 | 2021-03-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.5 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-03-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.6 | Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos | INE | DEOE | 2021-02-15 | 2021-04-02 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.7 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. | OPL | CG | 2021-03-15 | 2021-05-22 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.8 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2021-03-06 | 2021-03-10 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.9 | Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral | OPL | CG | 2021-05-27 | 2021-06-11 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.10 | Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales | INE | DEOE | 2021-03-15 | 2021-05-22 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.11 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.12 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | CG | 2021-04-24 | 2021-05-11 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.13 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-22 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.14 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | OPL | CG | 2021-05-18 | 2021-05-28 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.15 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de mesas directivas de casilla | INE | JLE/JDE | 2021-05-31 | 2021-06-04 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Documentación y material electoral | 11.16 | Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales electorales al Consejo General del OPL | INE | JLE | 2021-06-24 | 2021-06-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.3 | Realización de pruebas del SIJE 2021 | INE | DEOE | 2021-04-01 | 2021-04-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.4 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-04-29 | 2021-04-29 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.5 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-09 | 2021-05-09 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.6 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2021-05-23 | 2021-05-23 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Jornada Electoral | 12.7 | Jornada Electoral | INE/OPL | CG/CL/CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-06 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2021-02-01 | 2021-02-28 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | OPL | OD | 2021-03-01 | 2021-03-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | CG/OD | 2021-03-01 | 2021-03-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la UTVOPL, por conducto de la JLE, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2021-04-04 | 2021-04-10 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | 2021-03-15 | 2021-03-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2021-04-01 | 2021-04-24 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OD | 2021-03-16 | 2021-04-24 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2021-04-26 | 2021-04-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OD | 2021-06-06 | 2021-06-07 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-27 | 2021-06-03 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CL/CD | 2021-04-28 | 2021-06-04 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Mecanismos de recolección | 14.8 | Entrega a la JLE, el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-28 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | 2021-03-01 | 2021-03-15 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.2 | Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2021-02-15 | 2021-02-22 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de sus órganos desconcentrados | OPL | CG | 2021-02-23 | 2021-02-28 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminarían de viabilidad | OPL | CG | 2021-03-08 | 2021-03-13 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JLE | 2021-03-14 | 2021-03-20 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales | OPL | CG/OD | 2021-04-27 | 2021-05-05 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2021-03-21 | 2021-03-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.9 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | 2021-06-08 | 2021-06-08 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.11 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2021-06-09 | 2021-06-13 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Cómputos | 15.16 | Asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional | OPL | CG | 2021-06-14 | 2021-07-20 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.1 | Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.2 | Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.3 | Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un Tercero | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.4 | Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | OPL | CG | 2021-01-01 | 2021-01-31 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.5 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación, instalación y habilitación de los CATD y, en su caso, CCV | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.6 | Documento de Designación del Ente Auditor | OPL | CG | 2021-02-11 | 2021-02-11 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.7 | Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor | OPL | CG | 2021-03-11 | 2021-03-11 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.8 | Realización del primer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-16 | 2021-05-16 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.9 | Realización del segundo simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-23 | 2021-05-23 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.10 | Realización del tercer simulacro del PREP | OPL | CG | 2021-05-30 | 2021-05-30 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | PREP | 16.11 | Operación del PREP | OPL | CG | 2021-06-06 | 2021-06-07 | #REF! | #REF!
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.1 | Emisión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | OPL | CG | 2020-09-04 | 2020-09-04
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.2 | Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.3 | Recepción de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-01 | 2021-05-26
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.4 | Resolución de solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-02 | 2021-05-30
13 | Hidalgo | Visitantes extranjeros | 19.5 | Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros | INE | CAI | 2020-09-04 | 2021-06-05