## Reporte ejecutivo
REPORTE SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 20211 13 de octubre 2021
El siguiente cuadro concentra el seguimiento a las actividades para el cumplimiento de las tareas de preparación de la CIJ 2021, establecidas en los Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los órganos desconcentrados del INE. Expone lo realizado en la difusión del ejercicio, en particular la distribución de carteles por vía digital e impresos, así como en la realización de reuniones de trabajo internas y con aliados estratégicos para la conformación del respectivo Grupo Coordinador Institucional.
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total
| Recepción de minutas GCI | De acuerdo con los Lineamientos operativos, la sesión de instalación del GCI se deberá llevar a cabo a más tardar la primera semana de septiembre. EL VSL será quien levante la minuta Dichas minutas, debidamente firmadas por quienes participaron, serán alojadas en un repositorio electrónico que la o el VSL abrirá para ello, enviando la liga a la DECEyEC por el correo electrónico institucional. | A más tardar la primera semana de septiembre enviarán liga, enviarán minutas (al menos una) durante septiembre, octubre y noviembre. | 12 | 20 | 32
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total JLE | JDE recibidas | JDE faltantes | Total JDE
| Minuta de reunión de trabajo para la revisión de los Lineamientos operativos | De acuerdo con los Lineamientos operativos, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de dichos lineamientos, la persona titular de la Vocalía Ejecutiva Local (VEL) convocará a las y los Vocales de la JLE para revisar el documento en reunión de trabajo. La o el Vocal Secretario Local (VSL) deberá levantar la minuta respectiva para posteriormente enviarla a la DECEyEC debidamente firmada, e ingresarla al repositorio electrónico en la carpeta 01 Minuta revisión Lineamientos operativos. | 5 días hábiles posteriores a la recepción de los Lineamientos (23 de agosto) | 24 | 8 | 32 | 237 | 63 | 300
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total
| Minuta de reunión de trabajo para la revisión de los Lineamientos operativos OPL | De acuerdo con los lineamientos operativos refiere que dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de los presentes lineamientos, la persona titular de la Vocalía Ejecutiva Local (VEL) convocará a las y los Vocales de la JLE para revisar el documento en reunión de trabajo. La o el Vocal Secretario Local (VSL) deberá levantar la minuta respectiva para posteriormente enviarla a la DECEyEC debidamente firmada, ingresarla al repositorio electrónico en la carpeta 02 Minuta revisión Lineamientos operativos OPL. | Sin fecha límite | 19 | 13 | 32
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total JLE | JDE recibidas | JDE faltantes | Total JDE
| Evidencias de la capacitación al personal de la JLE y a quien designe el OPL respecto del contenido de los Lineamientos operativos | De acuerdo con los Lineamientos operativos, la o el VCEyECL será responsable de capacitar al personal de la JLE y a quien designe el OPL respecto al contenido de dichos lineamientos, antes del 3 de septiembre. De esta actividad acopiará soportes documentales, informando de ello a la DECEyEC. Las evidencias deberán incorporarse en la carpeta “04_Capacitación sobre Lineamientos operativos" A más tardar 3 de septiembre. | 3 de septiembre | 19 | 13 | 32 | 207 | 93 | 300
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total
| Anexo 4 | De acuerdo con los Lineamientos operativos de la CIJ 2021, en sus páginas 37 y 44, las y los VCEyEC Locales enviarán a la DECyPC, a más tardar el 3 de septiembre: el anexo 4 respecto de la publicación de los carteles de difusión de la CIJ 2021 en su versión electrónica. | 3 de septiembre | 26 | 6 | 32
|  |  | 27 de septiembre | 25 | 7 | 32
|  |  | Actualizado al 13 de octubre | 25 | 7 | 32
|  | Recepción de anexo 4 carteles personas voluntarias digitales | 30 de septiembre | 22 | 10 | 32
|  |  | 8 de octubre |  | 25 | 32
|  |  | 8 de octubre | 21 | 11 | 32
|  | Reportes de presentaciones de la CIJ 2021 ante medios de comunicación | Actualizado a la primera semana de octubre | 23 | 9 | 32
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total
| Detección de necesidades de boletas en lenguas indígenas y de lectura en braille | De acuerdo con los Lineamientos, en su página 27, las juntas contarán con una dotación de boletas de acuerdo con la previsión que realice cada VCEyECD, informando a la DECEyEC por conducto de la o el VCEyECL, a más tardar el 27 de septiembre. | 27 de septiembre | 32 | 0 | 32
1
| Estimación de instalación de casillas físicas escolares e itinerantes CIJ 2021 | Número de casillas físicas escolares e itinerantes estimadas por las JLE y JDE | 8 de octubre | 30 | 2 | 32
| Reunión con OPL para gestionar instalación de casillas en sus instalaciones | Reunión de trabajo, entre los días 3 y 7 del mes de octubre, con el OPL de la entidad para solicitar que, en la medida de sus posibilidades, instale casillas en sus sedes, a convocatoria de la Vocalía Ejecutiva Local. | Del 3 al 7 de octubre se llevarán a cabo las reuniones | 4 | 28 | 32
| DOCUMENTO | Descripción | Fecha límite | JLE recibidas | JLE faltantes | Total
| Reporte de cumplimiento de metas del SPEN en OPL | Correos de notificación de envío semanal y registro de evidencias en la liga correspondiente, de la meta colectiva 2 del SPEN para OPL. | Semana 1 del 1 al 3 de septiembre | 17 | 15 | 32
|  |  | Semana 2 del 6 al 10 de septiembre | 20 | 12 | 32
|  |  | Semana 3 del 13 al 17 de septiembre | 18 | 14 | 32
1 |  |  | Semana 4 del 20 al 24 de septiembre | 21 | 11 | 32
|  |  | Semana 5 del 27 de septiembre al 1 de octubre | 12 | 20 | 32
|  |  | Semana 6 del 4 al 8 de octubre | 3 | 29 | 32

## Concentrado
REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021
Documento | Descripción | Fecha límite | JLE Recibidas | JLE Faltantes | Total
Recepción de minutas de instalación del Grupo Coordinador Institucional | Sesión de instalación del Grupo Coordinador Institucional | A más tardar la primera semana de septiembre enviarán liga; durante septiembre, octubre y noviembre enviarán minutas (al menos una). | 12 | 20 | 32
Minuta de reunión de trabajo con el personal de las JLE para la revisión de los Lineamientos operativos | Reunión de revisión de lineamientos | 5 días hábiles posteriores a la recepción de los lineamientos (23 de agosto) | 24 | 8 | 32
Minuta de reunión de trabajo para la revisión de los Lineamientos operativos con los OPL | Reunión de revisión de lineamientos con los OPL | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de los Lineamientos operativos | 19 | 13 | 32
Evidencias de la capacitación al personal de la JLE y a quien designe el OPL respecto del contenido de los Lineamientos operativos | Capacitación de lineamientos para personal de JLE, JDE y OPL | 3 de septiembre | 19 | 13 | 32
Anexo 4. Acciones de difusion y distribución de materiales | Reportes de difusión de carteles de promoción de la CIJ 2021 en versiones digitales | 3 de septiembre | 26 | 6 | 32
|  | 27 de septiembre | 25 | 7 | 32
|  | Actualizado a la segunda semana de octubre | 25 | 7 | 32
| Reporte de difusión de carteles convocatoria a personas voluntarias (versión digital) | 30 de septiembre | 22 | 10 | 32
|  | 8 de octubre | 21 | 11 | 32
| Reportes de presentaciones de la CIJ 2021 ante medios de comunicación | Actualizado a la segunda semana de octubre | 23 | 9 | 32
Detección de necesidades de boletas en lenguas indígenas y de lectura en braille | Reporte de necesidades detectadas por parte de los VCEyECL | 27 de septiembre | 32 | 0 | 32
Estimación de casillas físicas escolares e itinerantes a instalar | Número de casillas físicas escolares e itinerantes proyectadas por las JLE y JDE | 8 de octubre | 30 | 2 | 32
Reunión con OPL para gestionar instalación de casillas en sus sedes | Reunión de trabajo, entre los días 3 y 7 del mes de octubre, con el OPL de la entidad para solicitar la instalación de casillas en sus sedes | Del 3 al 7 de octubre se llevaron a cabo las reuniones | 4 | 28 | 32
Reporte de cumplimiento de metas del SPEN en OPL | Correos de notificación de envío semanal y registro de evidencias en la liga correspondiente. | Semana 1 del 1 al 3 de septiembre | 17 | 15 | 32
|  | Semana 2 del 6 al 10 de septiembre | 20 | 12 | 32
|  | Semana 3 del 13 al 17 de septiembre | 18 | 14 | 32
|  | Semana 4 del 20 al 24 de septiembre | 21 | 11 | 32
|  | Semana 5 del 27 de septiembre al 1 de octubre | 12 | 20 | 32
|  | Semana 6 del 4 al 8 de octubre | 3 | 29 | 32