## PII 21 - 23
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
Anexo 1
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021 - 2023
No. | Proyecto Principal | Montos autorizados en años anteriores (Saldos Comprometidos) | Monto que se Autoriza con este Acuerdo | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. | 32853665.12 | 8500000 | bar: 2021 D
2 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | 124386686.62 | 20000000 | bar: 2021 D; 2022 J to 2023 M
3 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 145000000 | 15000000 | bar: 2022 J to 2023 M
4 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE ACOXPA. | 4536851.01 | 10000000 | bar: 2021 D
5 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL CONJUNTO TLALPAN. | 57272872.42 | 159722000 | bar: 2021 D; 2022 J to 2023 D
6 | ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. | - | 5000000 | bar: 2021 D
7 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. | 14740000 | 20000000 | bar: 2021 D; 2022 J to 2023 D
8 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE INSURGENTES. | 15000000 | 10000000 | bar: 2021 D; 2022 J to 2023 J
9 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | - | 127500000 | bar: 2022 J to 2023 M
10 | ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA. | - | 45000000 | bar: 2022 J to 2022 D
|  | Totales | 420722000