## Catálogo de Actividades
| Catálogo de Actividades | Unidad Técnica de Vinculación con los OPL
SUBPROCESO | ACTIVIDAD | ADSCRIPCIÓN | UR | ID | ID | ID | Tipo de Soporte
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 1.1 | 1 | 1 | Acuerdo
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario | OPL | CG | 1.2 | 1 | 2 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.1 | 2 | 1 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | CG | 2.2 | 2 | 2 | Acuerdo
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales | OPL | CG | 2.3 | 2 | 3 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Municipales | OPL | OD | 2.4 | 2 | 4 | Formato
Integración de órganos desconcentrados | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2.5 | 2 | 5
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2.6 | 2 | 6
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 3.1 | 3 | 1
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 4.1 | 4 | 1 | Acuerdo
Observación Electoral | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4.2 | 4 | 2
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 4.3 | 4 | 3
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 4.4 | 4 | 4
Observación Electoral | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 4.5 | 4 | 5
Observación Electoral | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 4.6 | 4 | 6
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 5.1 | 5 | 1
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 5.2 | 5 | 2 | Formato
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 5.3 | 5 | 3
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | 5.4 | 5 | 4 | Formato
Ubicación de casillas | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 5.5 | 5 | 5
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5.6 | 5 | 6
Ubicación de casillas | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 5.7 | 5 | 7
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 5.8 | 5 | 8
Ubicación de casillas | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5.9 | 5 | 9 | Oficio
Ubicación de casillas | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 5.10 | 5 | 10 | Formato
Ubicación de casillas | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 5.11 | 5 | 11 | Oficio
Ubicación de casillas | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 5.12 | 5 | 12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 6.1 | 6 | 1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Contratación de SE y CAE | INE | CD | 6.2 | 6 | 2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 6.3 | 6 | 3
Fiscalización | Aprobación de topes de gastos de apoyo ciudadano y/o precampaña | OPL | CG | 7.1 | 7 | 1
Fiscalización | Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos | INE | UTF | 7.2 | 7 | 2
Fiscalización | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía para ayuntamientos | INE | UTF | 7.3 | 7 | 3
Fiscalización | Fiscalización del periodo de campaña para ayuntamientos | INE | UTF | 7.4 | 7 | 4
Candidaturas Independientes | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente. | OPL | CG | 8.1 | 8 | 1 | Formato
Candidaturas Independientes | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 8.2 | 8 | 2 | Formato
Candidaturas Independientes | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 8.3 | 8 | 3
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 8.4 | 8 | 4 | Oficio
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 8.5 | 8 | 5
Candidaturas | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.1 | 9 | 1 | Formato
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.2 | 9 | 2 | Formato
Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.3 | 9 | 3 | Acuerdo
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.4 | 9 | 4 | Formato
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.5 | 9 | 5 | Formato
Candidaturas | Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.6 | 9 | 6
Candidaturas | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 9.7 | 9 | 7 | Formato
Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 9.8 | 9 | 8 | Formato
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 10.1 | 10 | 1 | Oficio
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 10.2 | 10 | 2
Documentación y material electoral | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 10.3 | 10 | 3
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 10.4 | 10 | 4 | Acuerdo
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 10.5 | 10 | 5 | Formato
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 10.6 | 10 | 6
PREP | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 11.1 | 11 | 1
PREP | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | 11.2 | 11 | 2
Jornada Electoral | Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 12.1 | 12 | 1
Jornada Electoral | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 12.2 | 12 | 2
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 13.1 | 13 | 1 | Formato
Bodegas electorales | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 13.2 | 13 | 2 | Acuerdo
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 13.3 | 13 | 3
Bodegas electorales | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 13.4 | 13 | 4 | Formato
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 14.1 | 14 | 1 | Formato
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 14.2 | 14 | 2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 14.3 | 14 | 3 | Formato
Mecanismos de recolección | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.4 | 14 | 4
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 14.5 | 14 | 5
Mecanismos de recolección | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.6 | 14 | 6
Mecanismos de recolección | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 14.7 | 14 | 7
Mecanismos de recolección | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 14.8 | 14 | 8 | Acuerdo
Cómputos | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | OPL | OD | 15.1 | 15 | 1 | Acuerdo
Cómputos | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 15.2 | 15 | 2 | Acuerdo
Cómputos | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 15.3 | 15 | 3 | Acuerdo
Cómputos | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 15.4 | 15 | 4 | Acuerdo
Cómputos | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 15.5 | 15 | 5 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales y Municipales | OPL | OD | 15.6 | 15 | 6 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 15.7 | 15 | 7 | Acuerdo
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 15.8 | 15 | 8 | Acuerdo
Cómputos | Cómputos Municipales | OPL | OD | 15.9 | 15 | 9 | Acuerdo
Promoción de la participación cuidadana | Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 16.1 | 16 | 1 | Acuerdo
Promoción de la participación cuidadana | Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 16.2 | 16 | 2 | Acuerdo

## Mapa
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad
Subdirección de Coordinación con los OPL
(Actualizado al 16 de febrero de 2022)
| Estado | name | tramo
| Aguascalientes | aguascalientes | 1
| Baja California | B_california | 2
| Baja California Sur | california_sur | 1
| Campeche | campeche1 | 1
| Coahuila | coahuila | 2
| Colima | colima | 1
| Chiapas | chiapas | 1
| Chihuahua | chihuahua | 1
| Distrito Federal | df | 2
| Durango | durango | 3
| Guanajuato | guanajuato | 3 | 1
| Guerrero | guerrero | 3 | 2
| Hidalgo | hidalgo | 2 | 3
| Jalisco | jalisco | 2
| México | mexico | 3
| Michoacán | michoacan | 1
| Morelos | morelos | 1
| Nayarit | nayarit | 1
| Nuevo León | nuevo_leon | 3
| Oaxaca | oxaca | 2
| Puebla | puebla | 3
| Querétaro | queretaro | 1
| Quintana Roo | quintana | 3
| San Luis Potosí | san_luis | 1
| Sinaloa | sinaloa | 2
| Sonora | sonora | 3
| Tabasco | tabasco | 3
| Tamaulipas | tamaulipas | 2
| Tlaxcala | Tlaxcala | 1
| Veracruz | veracruz | 1
| Yucatán | yucatan | 2
| Zacatecas | zacatecas | 2

## OAXACA
CALENDARIO DE COORDINACIÓN PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DERIVADA DEL PEL 2020-2021 EN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA
Entidad | Subproceso | ID_Act | Actividad | Adscripción | UR | INICIO | TÉRMINO
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Sesión para dar inicio al PEL | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.1 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.2 | Instalación de los Órganos Distritales | OPL | OD | 2022-02-15 | 2022-02-20
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.5 | Instalación del Consejo Local | INE | CL | 2022-02-01 | 2022-02-01
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | 2.6 | Instalación de los Consejos Distritales | INE | CD | 2022-02-18 | 2022-02-18
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | 3.1 | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía | INE | DERFE | 2022-03-18 | 2022-03-18
Oaxaca | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Observación Electoral | 4.2 | Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2022-02-13 | 2022-03-12
Oaxaca | Observación Electoral | 4.3 | Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | 2022-02-13 | 2022-03-12
Oaxaca | Observación Electoral | 4.4 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información | INE/OPL | CL/CD/OD | 2022-02-13 | 2022-03-17
Oaxaca | Observación Electoral | 4.5 | Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | 2022-02-13 | 2022-03-26
Oaxaca | Observación Electoral | 4.6 | Seguimiento a los informes mensuales de acreditación | INE | DEOE/CL | 2022-02-13 | 2022-06-20
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE | JDE | 2022-02-17 | 2022-02-19
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | 2022-02-22 | 2022-02-22
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.3 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias | INE | JDE | 2022-02-22 | 2022-02-24
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.4 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales | INE | CD | 2022-02-25 | 2022-02-25
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.5 | Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL | INE | CD | 2022-02-26 | 2022-02-28
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.6 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2022-02-27 | 2022-02-27
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.7 | En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | 2022-03-14 | 2022-03-20
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.8 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/CG | 2022-03-26 | 2022-03-27
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.9 | Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2022-02-28 | 2022-03-14
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.10 | Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | INE | CD | 2022-02-28 | 2022-03-17
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.11 | Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla | INE | CD | 2022-03-18 | 2022-03-18
Oaxaca | Ubicación de casillas | 5.12 | Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL | INE | CD | 2022-03-19 | 2022-03-20
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Designación de las y los SE y CAE | INE | DECEYEC | 2022-02-18 | 2022-02-18
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Contratación de SE y CAE | INE | CD | 2022-02-20 | 2022-03-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionariado de Mesa Directiva de Casilla | INE | CD | 2022-02-22 | 2022-03-26
Oaxaca | Fiscalización | 7.1 | Aprobación de topes de gastos de apoyo ciudadano y/o precampaña | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Fiscalización | 7.2 | Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Fiscalización | 7.3 | Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía para ayuntamientos | INE | UTF | 2022-02-22 | 2022-03-18
Oaxaca | Fiscalización | 7.4 | Fiscalización del periodo de campaña para ayuntamientos | INE | UTF | 2022-03-09 | 2022-04-28
Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente. | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.2 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | SE/OD | 2022-02-14 | 2022-02-21
Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.3 | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | CG | 2022-02-21 | 2022-02-21
Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.4 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos | OPL | OD | 2022-02-22 | 2022-02-28
Oaxaca | Candidaturas Independientes | 8.5 | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2022-03-01 | 2022-03-02
Oaxaca | Candidaturas | 9.1 | Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2022-02-20 | 2022-02-22
Oaxaca | Candidaturas | 9.2 | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos | OPL | CG | 2022-02-23 | 2022-02-25
Oaxaca | Candidaturas | 9.3 | Precampaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2022-02-22 | 2022-02-28
Oaxaca | Candidaturas | 9.4 | Solicitud de registro de candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2022-03-03 | 2022-03-05
Oaxaca | Candidaturas | 9.5 | Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos | OPL | CG/0D | 2022-03-06 | 2022-03-08
Oaxaca | Candidaturas | 9.6 | Solicitud de registro de candidaturas comunes para ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2022-03-03 | 2022-03-05
Oaxaca | Candidaturas | 9.7 | Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos | OPL | CG/OD | 2022-03-06 | 2022-03-08
Oaxaca | Candidaturas | 9.8 | Campaña para Ayuntamientos | OPL | CG | 2022-03-09 | 2022-03-23
Oaxaca | Documentación y material electoral | 10.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | 2022-02-13 | 2022-02-13
Oaxaca | Documentación y material electoral | 10.2 | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | OPL | CG/OD | 2022-02-18 | 2022-02-18
Oaxaca | Documentación y material electoral | 10.3 | Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas | OPL | OD | 2022-02-23 | 2022-03-01
Oaxaca | Documentación y material electoral | 10.4 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento | OPL | OD | 2022-03-08 | 2022-03-11
Oaxaca | Documentación y material electoral | 10.5 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral | OPL | OD | 2022-03-11 | 2022-03-18
Oaxaca | Documentación y material electoral | 10.6 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla | OPL | OD | 2022-03-21 | 2022-03-25
Oaxaca | PREP | 11.1 | Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP | OPL | CG | 2022-02-25 | 2022-02-25
Oaxaca | PREP | 11.2 | Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto. | OPL | CG | 2022-02-25 | 2022-02-25
Oaxaca | Jornada Electoral | 12.1 | Desarrollo simulacros SIJE | INE/OPL | DEOE/OD | 2022-02-21 | 2022-03-18
Oaxaca | Jornada Electoral | 12.2 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | 2022-03-27 | 2022-03-27
Oaxaca | Bodegas electorales | 13.1 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral | OPL | CG | 2022-02-18 | 2022-02-18
Oaxaca | Bodegas electorales | 13.2 | Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | INE/OPL | JLE/JDE/OD | 2022-02-21 | 2022-02-21
Oaxaca | Bodegas electorales | 13.3 | Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral | OPL | OD | 2022-02-18 | 2022-02-18
Oaxaca | Bodegas electorales | 13.4 | Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales | OPL | CG | 2022-03-01 | 2022-03-03
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | JLE | 2022-02-21 | 2022-03-01
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | 2022-02-26 | 2022-03-03
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | JDE/OD | 2022-02-21 | 2022-03-05
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.4 | Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección | INE | CD | 2022-02-28 | 2022-03-07
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE | CD | 2022-03-27 | 2022-03-28
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.6 | Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2022-03-01 | 2022-03-24
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.7 | Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección | INE | CD | 2022-03-02 | 2022-03-25
Oaxaca | Mecanismos de recolección | 14.8 | Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral | OPL | OD | 2022-03-27 | 2022-03-28
Oaxaca | Cómputos | 15.1 | Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales | INE | DEOE | 2022-03-02 | 2022-03-07
Oaxaca | Cómputos | 15.2 | Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | OPL | OD | 2022-02-20 | 2022-02-28
Oaxaca | Cómputos | 15.3 | Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL | OPL | CG/OD | 2022-02-28 | 2022-02-28
Oaxaca | Cómputos | 15.4 | Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad | OPL | CG | 2022-03-01 | 2022-03-01
Oaxaca | Cómputos | 15.5 | Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL | INE | JDE | 2022-03-02 | 2022-03-07
Oaxaca | Cómputos | 15.6 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales y Municipales | OPL | OD | 2022-03-29 | 2022-03-30
Oaxaca | Cómputos | 15.7 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | 2022-03-29 | 2022-03-29
Oaxaca | Cómputos | 15.8 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | OD | 2022-03-29 | 2022-03-29
Oaxaca | Cómputos | 15.9 | Cómputos Municipales | OPL | OD | 2022-03-31 | 2022-04-02
Oaxaca | Promoción de la participación cuidadana | 16.1 | Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2022-02-28 | 2022-03-07
Oaxaca | Promoción de la participación cuidadana | 16.2 | Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC | INE/OPL | DECEYEC/OD | 2022-02-28 | 2022-03-07